NULIDAD DE ACTO DE DECLARATORIA DE SINIESTRO – Procedencia

La Sala considera que lo manifestado por la parte actora no encuentra sustento en lo probado en el proceso, pues del análisis se desprende todo lo contrario, ya que fue Prodúctica y Cía. Ltda. la que incumplió con el contrato, al no entregar las labores a tiempo, sin advertirle a la entidad oportunamente acerca de los inconvenientes que se le presentaron, y adicionalmente, dichos inconvenientes no le son imputables a la demandada, sino exclusivamente a la actora, pues era esta la que debía hacer un análisis previo de todos los medios con los que contaba para la realización del objeto del contrato, y la falta de estudio de los mismos, no puede constituirse en un aspecto en contra de la entidad, que cumplió con entregarlos oportunamente. Como corolario de la anterior, resulta que no pueden despacharse favorablemente las pretensiones de la demanda, y en consecuencia se revocará la sentencia de primera instancia, para dictar sentencia de fondo y negar las pretensiones aquí formuladas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

- SECCION TERCERA

- SUBSECCION C

- Consejera ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ

Bogotá, D.C., primero (01) de julio de dos mil quince (2015)

- Radicación número: 25000-23-26-000-2001-01800-02(34589)

Actor: PRODUCTICA Y CIA. LTDA. Y OTROS

Demandado: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO –FONADE-

Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 13 de junio de 2007, que dispuso:

“PRIMERO. DECLARAR que ninguno de los actores está legitimado en la causa por activa, y en consecuencia, se deniegan las pretensiones de la demanda, según lo expuesto.

SEGUNDO. Sin costas.”

l. ANTECEDENTES

  - La demanda

El día 28 de agosto de 2001, la sociedad Prodúctica y Cía. Ltda., los señores Luis Guillermo Sánchez, Jorge Humberto Patiño Gil, Martha Lucía Sánchez Beltrán, José Elbert Castañeda Durán, María Eunice Beltrán de Sánchez, Mónica Ana María Sánchez Beltrán, Vitaliano Sánchez, María del Pilar Sánchez Beltrán y las sociedades Eventos Ltda., On Time Ltda. y Riquísimos Ltda., mediante apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del C.C.A., contra el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –FONADE-, para lo cual elevaron las siguientes,

  - Pretensiones

“1. 	Que se declare la nulidad de la Resolución 049 de 5 de febrero 	de 1.999 “Por medio del cual se hace declaratoria de la 	ocurrencia del siniestro amparado con la póliza de seguro No. 	(sic) 	316665C, que amparaba las obligaciones propias del 	contrato No. (sic) FA 007-98”, es decir, mediante la cual se 	declaró el incumplimiento del Contrato No- (sic) FA 007-98, 	celebrado entre el FONADE y PRODUCTICA (sic) & Cía. 	Ltda. Para la realización del estudio de dimensionamiento 	tecnológico de esta entidad.

2. 	Que se declare la nulidad de la Resolución 078 de 7 de abril de 	1.999 Por (sic) medio del (sic) cual se decidió el recurso de 	reposición interpuesto por la sociedad PRODUCTICA (sic) & 	Cía. Ltda. confirmando en todas sus partes la resolución 049 de 	5 de febrero de 1.999.

3. 	Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene 	al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE- a 	indemnizar por daño emergente y lucro cesante a las siguientes 	personas de manera integral por los conceptos que se explican 	a continuación:

3.1. 	Sociedad PRODUCTICA (sic) & CIA (sic) LTDA.:

3.1.1. Por la utilidad dejada de percibir durante el resto del plazo 	contractual, incluidos los de prórroga, por la no ejecución de las 	fases 2 y 3 del contrato, en la cuantía que se demuestre en el 	proceso.

3.1.2.	Los ingresos dejados de percibir por concepto de la no 	celebración de contratos con entidades de derecho público, en 	cuantía que se demuestre en el proceso.

3.1.3.	Los ingresos dejados de percibir por concepto de la no 	celebración de contratos con personas de derecho privado, 	debido al descrédito que el FONADE le ocasionó al mostrarle 	públicamente como incumplida.

3.1.4.	La suma que resulte acreditada en el proceso por la 	imposibilidad de desarrollar su objeto social por la pérdida del 	buen nombre comercial, situación que a la fecha lo ha colocado 	en causal de disolución y liquidación.

3.1.5.	Cualquier otra suma de dinero que resulte probada en el 	proceso por cualquier otro concepto, con el fin de que el 	resarcimiento del daño causado sea pleno.

3.2.	Socios de PRODUCTICA (sic), por encontrarse incursos al igual 	que la sociedad en pérdida de prestigio profesional y good will:

3.2.1.	Por los ingresos dejados de percibir por concepto de la no 	celebración de contratos con entidades de derecho público, en 	cuantía que se demuestre en el proceso.

3.2.2.	Los ingresos dejados de percibir por concepto de la no 	celebración de contratos con personas de derecho privado, 	debido al descrédito que el FONADE le ocasionó al mostrarle 	públicamente como miembros de una Sociedad incumplida.

3.2.3.	La suma que resulte acreditada en el proceso por la 	imposibilidad de desarrollar su actividad comercial y profesional 	por la pérdida del buen nombre comercial.

3.2.4.	Cualquier otra suma de dinero que resulte probada en el 	proceso por cualquier otro concepto, con el fin de que el 	resarcimiento del daño causado sea pleno.

3.3.	Sociedades Eventos Ltda, (sic) On Time Ltda. y Riquísimos 	Ltda.:

3.3.1.	Por los ingresos dejados de percibir por concepto de la no 	celebración de contratos con entidades de derecho público, en 	cuantía que se demuestre en el proceso.

3.3.2.	Los ingresos dejados de percibir por concepto de la no 	celebración de contratos con personas de derecho privado, 	debido al descrédito que el FONADE le ocasionó al mostrarle 	públicamente como miembros de una Sociedad incumplida.

3.3.3.	La suma que resulte acreditada en el proceso por la 	imposibilidad de desarrollar su objeto social por la pérdida del 	buen nombre comercial, situación que a la fecha lo ha colocado 	en causal de disolución y liquidación.

3.3.4.	Cualquier otra suma de dinero que resulte probada en el 	proceso por cualquier otro concepto, con el fin de que el 	resarcimiento del daño causado sea pleno.

4.	Que se condene al Fondo Financiero de Proyectos de 	Desarrollo –FONADE- a actualizar las sumas precisadas en el 	numeral 3° a la fecha del correspondiente pago, con base en 	los intereses corrientes aceptados por el Consejo de Estado.

5.	Se proceda a ejecutar de conformidad con los artículos 177 y 	178 del Código Contencioso Administrativo.

6.	Se condene en consideración a la equidad, en caso de variar la 	jurisprudencia o por actitud negligente o poco seria en las 	etapas de conciliación del proceso, a pagar las costas del 	proceso.

1.3. Hechos

Las pretensiones tienen fundamento en los hechos que la Sala sintetiza de la siguiente forma:

El día 26 de enero de 1998, la sociedad Prodúctica y Cía. Ltda. y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –FONADE-, suscribieron el contrato nro. FA 007 98, cuyo objeto era el estudio de dimensionamiento tecnológico, con el fin de evaluar las cargas de trabajo de las diferentes unidades lógicas de servicio de la organización, y la formulación de alternativas para su automatización.

El contrato se celebró en los términos de la propuesta presentada por un valor de $83’776.766 (ochenta y tres millones setecientos setenta y seis mil setecientos sesenta y seis pesos) IVA incluido, y el tiempo de ejecución del contrato era de 4.5 meses, contados a partir de la aprobación de la garantía única.

Durante el desarrollo del contrato, el FONADE expidió la Resolución nro. 049 del 5 de febrero de 1999, en la que declaró la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza nro. 9439382 suscrita por Latinoamérica de Seguros S.A., y los certificados de modificación nros. 304513 C y 316665 C, y declaró el incumplimiento por parte de la sociedad Prodúctica y Cía. Ltda.

Posteriormente, la anterior resolución fue confirmada mediante resolución nro. 078 del 7 de abril de 1999.

1.4. Trámite en primera instancia y contestación de la demanda

La demanda fue presentada el 28 de agosto de 2001, y admitida mediante auto del 23 de mayo de 2002.

Por conducto de su apoderado judicial, FONADE contestó la demanda, mediante escrito en el que se opuso a las pretensiones de la demanda, y además señaló que entre él y las sociedades Eventos Ltda., On Time Ltda. y Riquísimos Ltda. y los particulares que comparecieron al proceso, no había existido vínculo contractual alguno, y tampoco se había proferido algún acto administrativo en su contra.

Respecto de la sociedad Prodúctica y Cía. Ltda., señaló que la declaratoria de ocurrencia del siniestro, se produjo como consecuencia de los constantes incumplimientos por parte de la sociedad, quien no cumplió con su deber de entregar los resultados de los estudios de las Fases II y III, y los resultados de la Fase I fueron entregados con un mes de retraso y con información incompleta e imprecisa.

Por su parte, Latinoamericana de Seguros S.A., hoy Liberty Seguros S.A., vinculada al proceso como litisconsorte, a través de su apoderado judicial, solicitó la nulidad de los actos administrativos aludidos, pues estos adolecían de falsa motivación, por cuanto FONADE ordenó hacer efectiva una póliza de seguro que no fue expedida para garantizar el contrato nro. 007 98, pues la póliza expedida para tal fin, había sido la 9439382.

Adicionalmente, sostuvo que FONADE no tenía competencia para expedir los actos administrativos, pues el poder exorbitante para declarar el incumplimiento por parte del contratante particular, había desaparecido con la Ley 80 de 1993.

De otra parte, propuso la excepción de contrato no cumplido.

Por auto del 22 de octubre de 2003, se inició el período probatorio, el cual se extendió hasta el 27 de septiembre de 2006, cuando se dictó auto por el cual se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales.

La aseguradora y FONADE reiteraron lo expuesto con las contestaciones de la demanda.

Por su parte, la actora manifestó que lo pretendido con el proceso era la declaratoria de nulidad de los actos administrativos censurados, y en consecuencia, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, además del resarcimiento de los daños causado por FONADE con dichos actos administrativos ilegales.

1.5. Sentencia de primera instancia

El día 13 de junio de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia en la que declaró la falta de legitimación en la causa por activa de todos los demandantes.

A juicio del Tribunal, la sociedad Prodúctica y Cía. Ltda. no se encontraba legitimada en la causa por activa, puesto que el poder para actuar en el proceso fue otorgado por sus socios individualmente considerados, y no por el representante legal de la empresa, que era la persona idónea para otorgar dicho poder.

Para el caso de las sociedades On Time Ltda. y Eventos Ltda., consideró que tampoco se encontraban legitimados, pues los certificados de existencia y representación de las mismas fueron allegados en copias simples y de manera incompleta.

En cuanto a los señores Martha Lucía Sánchez Beltrán y Humberto Patiño Gil, adujo que estos confirieron poder para actuar en el proceso, actuando en nombre propio, y del estudio de las pruebas, se determinó que estos no actuaron en el negocio jurídico suscrito con FONADE, por lo que tampoco tenían legitimación para actuar en el proceso.

1.6. El recurso de apelación y trámite en segunda instancia

Inconformes con la decisión, el día 4 de julio de 2007, la parte actora y FONADE presentaron recursos de apelación, los cuales fueron concedidos en auto del 25 de julio de 2007, y admitidos por esta Corporación el día 2 de noviembre del mismo año.

El apoderado de la parte actora aseveró que no era cierto que no obrara en el plenario, el poder para actuar en el proceso emanado del representante legal de la sociedad Prodúctica y Cía. Ltda., pues este se encontraba visible a folio 11 del cuaderno principal.

Cuestionó la declaratoria de falta de legitimación en la causa por activa de los demás demandantes, pues estos se vieron claramente afectados con los actos administrativos, pues les fue imposible contratar con otras entidades del Estado.

Por último, manifestó su inconformismo con la decisión, pues la ausencia de poder no generaba una falta de legitimación en la causa por activa, sino una causal de inadmisión de la demanda que podía ser saneada poniéndolo en conocimiento de la parte actora, y no manifestándolo luego de 6 años con una decisión que desconocía el contenido del expediente.

De otra parte, FONADE consideró que la decisión le habría sido más satisfactoria, si esta hubiese sido denegatoria de las pretensiones de la demanda.

Así mismo, consideró procedente la condena en costas para la parte actora, pues se observó temeridad y mala fe, a razón de las exorbitantes pretensiones en dinero, que desembocarían en un enriquecimiento sin causa, y la inclusión de particulares que nada tuvieron que ver con la relación contractual invocada.

Mediante auto del 7 de diciembre de 2007, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, y al Ministerio Público para rendir concepto.

La parte actora allegó escrito en el que reiteró lo referente a la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes, y consideró la necesidad de dictar sentencia de fondo favorable a sus intereses.

Aseveró como primera medida, que las resoluciones estaban falsamente motivadas, pues la sociedad había cumplido a cabalidad con su obligación contractual, e incluso debieron realizar trabajos adicionales en un 600%, los cuales realizaron hasta que FONADE se los permitió.

Igualmente, señaló que FONADE incumplió con sus obligaciones, pues ejerció un caótico manejo gerencial y de interventoría, incurriendo en graves violaciones a las normas que hacen referencia a contingencias, y al menos debió reconocerle a la demandante, las pérdidas a causa del equilibrio financiero del contrato, pero por el contrario, realizó maniobras contrarias a la ley, con la intención de afectar a la sociedad Prodúctica.

Continuando con las violaciones en las que incurrió FONADE, manifestó que los actos administrativos fueron expedidos violando normas fundamentales, pues dejó abierta la posibilidad para liquidar unilateralmente el contrato, o para declarar la caducidad del mismo, siendo ambas inaplicables para el caso concreto.

Por último, solicitó el reconocimiento de los perjuicios que le fueron ocasionados como consecuencia del incumplimiento del contrato, por la declaratoria ilegal de caducidad del mismo, así como los mayores trabajos en los que incurrió.

Liberty Seguros S.A., coadyuvó el recurso de apelación de la parte actora, y adicionalmente reiteró que lo plasmado en las resoluciones demandadas, no es procedente, por cuanto la póliza a la que se hace referencia en las mismas, no fue expedida por Liberty Seguros S.A., antes Latinoamericana de Seguros S.A.; en consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, y en su lugar declarar la nulidad de las resoluciones.

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la apelación dentro de este proceso suscitado mediante la interposición de la acción de controversias contractuales, competencia que tiene su fuente en lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Reglamento del Consejo de Estado, contenido en el Acuerdo 58 de 1999 (modificado por el artículo 1 del Acuerdo 55 de 2003), en el que se distribuyen los negocios por Secciones.

Así mismo precisa la Sala, que le corresponde resolver el recurso de apelación en consideración a que la providencia apelada fue proferida en proceso de doble instancia, toda vez que la mayor cuantía para la fecha de presentación de la demanda -28 de agosto de 2001- era de $ 143’000.000, y la cuantía del proceso se estimó en $1.350’000.000.

2.2. Legitimación en la causa por activa

La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo y sobre ella se ha dicho que  “La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”.

Sobre la legitimación en la causa,  la Sala se ha referido a la existencia de una legitimación de hecho, cuando se trata de una relación procesal que se establece entre quien  demandada y el demandado, y que surge a partir del momento en que se traba la litis, con la notificación del auto admisorio de la demanda, y por otra parte, habla de una legitimación material en la causa, que tiene que ver con la participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda, independientemente de que hayan sido convocadas al proceso.

Así lo ha dicho la Sala:

“En relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que ésta, en los procesos ordinarios y según lo ha señalado la Sala, no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado. Adicionalmente, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo. Lo anterior lleva a concluir que en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa, no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda. En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito”.

Respecto de los señores Luis Guillermo Sánchez, Jorge Humberto Patiño Gil, Martha Lucía Sánchez Beltrán, José Elbert Castañeda Durán, María Eunice Beltrán de Sánchez, Mónica Ana María Sánchez Beltrán, Vitaliano Sánchez, María del Pilar Sánchez Beltrán y las sociedades Eventos Ltda., On Time Ltda. y Riquísimos Ltda., es importante destacar, que no se encuentran legitimados en la causa por activa, pues si bien los particulares acuden como socios afectados por las resoluciones censuradas, la directamente afectada es la sociedad Prodúctica y Cía. Ltda., pues fue con esta con quien se celebró el contrato, a través de su representante legal, y es esta la llamada a hacer parte de este proceso, como efectivamente lo es. Igualmente sucede con las sociedades Eventos Ltda., On Time Ltda. y Riquísimos Ltda., pues como se observa del acervo probatorio, estas empresas no hicieron parte de la negociación celebrada entre FONADE y Prodúctica y Cía. Ltda., por lo que tampoco les asiste interés en el presente proceso.

Caso contrario ocurre con la sociedad Prodúctica y Cía. Ltda., pues revisado el material probatorio, se observa que efectivamente se advierte que a folio 11 del cuaderno 2, obra el poder otorgado por el representante legal de la sociedad, y este es independiente de los poderes otorgados por cada uno de los socios de manera separada.

Ahora bien, resulta pertinente resaltar, que la ausencia de poder no supone una falta de legitimación en la causa por activa, sino una indebida representación de las partes, que constituye una nulidad saneable que debe ponerse en conocimiento de la parte para que la subsane.

Como consecuencia de lo anterior, se declarará la falta de legitimación en la causa por activa de los señores Luis Guillermo Sánchez, Jorge Humberto Patiño Gil, Martha Lucía Sánchez Beltrán, José Elbert Castañeda Durán, María Eunice Beltrán de Sánchez, Mónica Ana María Sánchez Beltrán, Vitaliano Sánchez, María del Pilar Sánchez Beltrán y las sociedades Eventos Ltda., On Time Ltda. y Riquísimos Ltda., y se estudiarán de fondo las pretensiones de la demanda, respecto de la sociedad Prodúctica y Cía. Ltda.

2.3. Del incumplimiento contractual

Corresponde a la Sala, analizar el material probatorio con el fin de determinar si en efecto se presentó un incumplimiento por parte de la sociedad Prodúctica y Cía. Ltda., para poder determinar si las resoluciones demandadas están viciadas de falsa motivación.

En primer lugar, se resalta que la parte actora manifiesta haber cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, y fue la entidad demandada quien incumplió con su parte del contrato.

A este respecto, es pertinente destacar que tal hecho no se encuentra acreditado en el proceso, pues por el contrario, se desprende que efectivamente la sociedad Prodúctica y Cía. Ltda. nunca entregó las Fases II y III del contrato, y presentó demoras en la ejecución de la Fase I del mismo, como pasa a exponerse.

Desde la suscripción del acta de iniciación de la obra, el 13 de febrero de 1998, se previó que la primera fase tendría una duración de 60  días, lo que supone que la sociedad debió entregar las labores correspondientes a dicha fase, el día 13 de abril de 1998; sin embargo, el día 15 de abril de 1998, cuando tenían 2 días de retraso en la entrega de las labores, manifestaron presentar inconvenientes con las entrevistas a Gerentes, pero ni solicitaron una adición del plazo, ni mencionaron tener inconvenientes con nada más.

Para el día 8 de junio de 1998, cuando se tenía previsto que ya la Fase II debía estar a punto de culminar, y ante la ausencia de los trabajos correspondientes a la Fase I, la interventora del contrato le elevó observaciones a la contratista, y le informó que la Fase I aún no se entregaba a cabalidad, y ante la cercanía del término previsto para la entrega de la Fase II, propuso la suspensión del contrato, sin recibir una respuesta por parte de Prodúctica.

Se observa que el día 17 de junio de 1998, cuando restaban 10 días para la  fecha de entrega de la totalidad de los trabajos, la interventoría formula observaciones de fondo al primer informe entregado sobre la Fase I, el cual por demás se entregó en forma parcial, y en el mismo, Prodúctica recomendó adecuar los manuales de procesos, y consideró prudente una suspensión del contrato.

Como puede observarse hasta el momento, la parte actora faltó a la verdad cuando manifestó haber informado a la demandada oportunamente acerca de los inconvenientes con los manuales de procesos, documentos muy importantes en el presente proceso, pues la entidad demandante trasladó a la entidad demandada, la responsabilidad por los trabajos, las demoras y los sobre costos, pues este no entregó la documentación adecuada, y cuando se le requirió, no tomó medidas al respecto.

Se observa que los requerimientos no fueron oportunos, toda vez que se hicieron mucho tiempo después, cuando el contrato estaba a punto de llegar a su fin, sin que se hubiera cumplido al menos con la primera tarea encomendada.

Adicionalmente, resalta la Sala que del análisis del contrato, se destaca que el objeto de este era un estudio de dimensionamiento tecnológico, en el que se debía evaluar las cargas de trabajo de unidades de servicio de la organización, y formular posibles alternativas para la automatización. Para tal fin, se dispusieron 3 fases, consistentes en i) Evaluación de Cargas, ii) Dimensionamiento y iii) Formulación.

Se tiene igualmente, que de acuerdo con los requerimientos de FONADE, la entidad demandante formuló una oferta, en la que previo estudio de los documentos y herramientas con las que contaría, se establecían los valores, tiempos y formas de ejecución del contrato.

Considera la Sala, que alegar posteriormente, que los manuales de procesos se encontraban desactualizados, y por tal razón, incurrieron en sobre costos, mayores trabajos y retrasos en el cronograma, constituye un aspecto en su contra, pues en primer lugar, el objeto del contrato era la detección de problemas como el que se presentó, y adicionalmente, para la elaboración de la oferta, tuvieron a su disposición tales manuales, los cuales debieron ser analizados, y los inconvenientes, advertidos desde el primer momento, para el cálculo del tiempo y los valores del contrato.

Continuando con el análisis, el día 24 de julio de 1998, la contratista, remitió a la entidad aquí demandada, un oficio en el que manifestaba que en reunión celebrada con el Gerente General, la Interventora, el Subgerente de Negocios, y el Representante Legal de Prodúctica, se contempló la posibilidad de suspender definitivamente las labores contratadas y liquidar el contrato.

Para tal efecto, Prodúctica radicó un informe para la liquidación del contrato, en el que se señalaban valores superiores a los del contrato y alegaban gastos adicionales a los estipulados en principio.

Inconformes con el informe, la entidad demandada formuló una propuesta de liquidación, en la que se pagaban los valores pactados y debidamente autorizados, pues Prodúctica no había informado anteriormente los supuestos sobre costos en los que había incurrido, y tampoco solicitó de manera oportuna, autorización por parte de la demandada.

Encuentra la Sala, que en dictamen pericial elaborado para la estimación de los perjuicios en los que pudo haber incurrido la sociedad demandante, se estableció que no existe coherencia entre lo señalado en el informe de liquidación, y lo efectivamente encontrado en los libros contables, así como también se encuentra que la demandante está solicitando el pago por las obras correspondientes a las Fases II y III, cuando estas nunca fueron entregadas.

Así mismo,, se tiene que ante la ausencia de un acuerdo para liquidar el contrato, luego de varios trámites, y la imposibilidad de continuar con la ejecución del mismo por parte de Prodúctica, el día 5 de febrero de 1999, se declaró la ocurrencia del siniestro, como consecuencia del incumplimiento contractual imputable a la sociedad aquí demandante.

La Sala considera que lo manifestado por la parte actora no encuentra sustento en lo probado en el proceso, pues del análisis se desprende todo lo contrario, ya que fue Prodúctica y Cía. Ltda. la que incumplió con el contrato, al no entregar las labores a tiempo, sin advertirle a la entidad oportunamente acerca de los inconvenientes que se le presentaron, y adicionalmente, dichos inconvenientes no le son imputables a la demandada, sino exclusivamente a la actora, pues era esta la que debía hacer un análisis previo de todos los medios con los que contaba para la realización del objeto del contrato, y la falta de estudio de los mismos, no puede constituirse en un aspecto en contra de la entidad, que cumplió con entregarlos oportunamente.

Como corolario de la anterior, resulta que no pueden despacharse favorablemente las pretensiones de la demanda, y en consecuencia se revocará la sentencia de primera instancia, para dictar sentencia de fondo y negar las pretensiones aquí formuladas.

2.4. Acerca del error en el número de la póliza

A lo largo del proceso, Liberty Seguros S.A., antes Latinoamericana de Seguros S.A., en su calidad de litisconsorte, manifestó que la póliza a la que se hacía referencia en la Resolución nro. 049 del 5 de febrero de 1998 y confirmada posteriormente en la Resolución nro. 078 del 7 de abril de 2000, no correspondía a la expedida para amparar tal siniestro.

En efecto, al analizar la información contenida en la Resolución 049, se observa que se hace referencia a la póliza nro. 934982, y efectivamente, la póliza suscrita para amparar los siniestros del contrato, era la nro. 9349382.

Al respecto, manifiesta la Sala, que a lo largo de toda la Resolución, se hace referencia a la póliza nro. 9349382, y lo ocurrido en la parte resolutiva, obedece a un error de transcripción involuntario, que nada afecta la validez de la misma, pues del estudio de la resolución como un conjunto, se desprende que se hace referencia a la póliza nro. 9349382.

De acuerdo con lo anterior, la entidad podrá corregir su error de transcripción, sin que se afecte el contenido o validez del documento.

2.5. La condena en costas

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del C.C.A., y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

- FALLA

- PRIMERO: Revocar la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el día 13 de junio de 2007.

- SEGUNDO: Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de los señores Luis Guillermo Sánchez, Jorge Humberto Patiño Gil, Martha Lucía Sánchez Beltrán, José Elbert Castañeda Durán, María Eunice Beltrán de Sánchez, Mónica Ana María Sánchez Beltrán, Vitaliano Sánchez, María del Pilar Sánchez Beltrán y las sociedades Eventos Ltda., On Time Ltda. y Riquísimos Ltda.

- TERCERO: Negar las pretensiones de la demanda.

- CUARTO: Sin condena en costas.

- QUINTO: En firme esta providencia envíese el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

- CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

- OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

- Presidenta de la Sala

- JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, exp. 10973, M.P. María Elena Giraldo Gómez.