COPIAS SIMPLES – Valor probatorio

La Sala valorará los documentos allegados en copia simple, conforme a la sentencia de unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013) de la Sección Tercera de esta Corporación, según la cual es posible apreciar las copias simples si las mismas han obrado a lo largo del plenario, y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial.

ACTO DE LIQUIDACIÓN – Liquidación unilateral del contrato – Nulidad – Normas violadas – Concepto de violación

El acto de liquidación unilateral de un contrato es un acto administrativo que goza de presunción de legalidad y de fuerza ejecutiva como cualquier acto administrativo, por lo que para la prosperidad de este tipo de nulidad es imperativo “enunciar y desarrollar el concepto de la violación en los términos señalados por el numeral 4 del artículo 137 del C.C.A., so pena de transgredir los derechos fundamentales del demandado al debido proceso y de defensa, sin perjuicio de que los fundamentos de ilegalidad emerjan de forma clara de la demanda, o que se trate de la trasgresión de derechos fundamentales en los términos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia C-197 de 1999, eventos en que se podrá analizar de fondo la legalidad de la actuación administrativa”.

En efecto el numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo señala que cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo, en la demanda contenciosa, deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.

CAUSAL DE NULIDAD – Abuso de poder

El abuso de poder, se ha considerado una forma de desviación de poder, causal ésta de nulidad de los actos administrativos (art. 84 C.C.A.), la cual se configura cuando “la atribución de que está investido un funcionario para expedir un acto administrativo no se ejerce hacia el fin exigido por la ley, sino en busca de logros diferentes. En otras palabras, el acto administrativo, aunque comporta externamente las formalidades exigidas por la ley, está orientado a fines distintos para los que fue investido el funcionario emisor. Y en casos como este corresponde al impugnante demostrar que la autoridad hizo uso de su facultad con propósitos distintos de aquellos previstos en la disposición que la confiere”

CAUSAL DE NULIDAD – Falsa motivación

Por su parte, la falsa motivación, también causal de nulidad considerada en el artículo 84 Ibídem “es el vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo, es decir, que las razones expuestas por la Administración al tomar la decisión, sean contrarias a la realidad. La causa o motivo de los actos administrativos (elemento causal) se conforma de los fundamentos de hecho y de derecho que son los que determinan la decisión que la Administración adopta, así cuando existe falsa motivación, se entiende que la sustentación fáctica en que se apoya no corresponde a la realidad”.

LIQUIDACIÓN CONTRATO ESTATAL − Oportunidad

Dicho artículo 60 de la Ley 80 de 1993, junto al 136 del Código Contencioso Administrativo, con la modificación introducida por la ley 446 de 1998, señalan la oportunidad para liquidar el contrato estatal, de los que se desprende que una vez vencido el plazo contractual la administración dispone de 4 meses para efectuar la liquidación bilateral, y en caso de no realizarse así, tiene 2 meses más para hacerlo unilateralmente.

PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD – Doble función− Indemnización – Compensación – Revisión administrativo o judicial

En cuanto el principio de reciprocidad de prestaciones comporta una de las bases de la estructura de los contratos administrativos y, desde esta perspectiva, desarrolla el ideal ético jurídico de la justicia conmutativa, fuerza es concluir que el mismo cumple una doble función: (i) la de interpretar e integrar la normatividad que regula los contratos -determinante en la etapa de celebración como límite al principio de la autonomía de voluntad-, y (ii) la de complementar el régimen de los derechos y obligaciones acordadas expresamente por las partes en el negocio jurídico -relevante en la etapa de ejecución contractual como ordenamiento legal imperativo.

No sobra reseñar, que el ejercicio legítimo de estas funciones confluye en el objetivo único de reconocer a favor del contratista una indemnización o compensación, o la revisión administrativa o judicial del contrato, en todos aquellos eventos en que se afecte la base económica que ha sido pactada al momento de la celebración del contrato, evitando un enriquecimiento sin causa de la Administración y el empobrecimiento correlativo del particular. En efecto, si la situación económica del sujeto que colabora con el Estado en la consecución de sus fines, resulta ser modificada por el surgimiento de nuevas obligaciones o cargas, la Administración Pública tiene el deber jurídico de restablecer el sinalagma económico del contrato y entrar a satisfacer los derechos del contratista afectado por los mayores costos, dando así aplicación a los principios constitucionales de justicia conmutativa (art. 2°), igualdad (art. 13) y garantía de los derechos adquiridos (art. 58) a los que ya se ha hecho referencia.

EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Principio de conmutatividad – Procedencia

El equilibrio económico del contrato, constituye una regla contenida en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, bajo cuyo tenor, en los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, que resulta de la aplicación del principio de conmutatividad, contenido en el contrato y que vincula a las partes; cuando dicha igualdad se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes deben adoptar las medidas necesarias para su restablecimiento.

Se predica el desequilibrio económico del contrato en los eventos en que durante la ejecución se presentan circunstancias que afectan gravemente su economía y conducen a que la entidad adopte las medidas pertinentes para  tratar de restablecer al contratista a la condición inicialmente pactada, para lo cual deberá verificarse dicha ecuación en cada caso, frente a las obligaciones contenidas en el contrato, ya que sólo puede predicarse el desequilibrio en contratos conmutativos y de tracto sucesivo, y ello, cuando de manera posterior a la celebración del contrato se alteran las condiciones pactadas en su celebración.

ECUACIÓN FINANCIERA – Alteración – Ejecución del contrato

De tiempo atrás se ha reconocido que la  ecuación financiera del contrato puede alterarse durante su ejecución por las siguientes causas: 1) actos o hechos imputables a la administración contratante, por incumplimiento de las obligaciones contractuales; 2) actos de la administración ya no como contratante sino como Estado, analizados a luz de la teoría del hecho del príncipe; y 3) actos o hechos ajenos a las partes del contrato, o factores sobrevinientes, abordados generalmente desde la perspectiva de la teoría de la imprevisión.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

### Consejera ponente: OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

### Bogotá, D. C, primero (1) de julio de dos mil quince (2015)

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-01171-01(34587)

Actor: CONSORCIO ESSERE LIMITADA - DEPLAN LIMITADA

Demandado: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA – Acción DE CONTROVERSIAS ContractualES

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de 27 de junio de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual negó las súplicas de la demanda.

ANTECEDENTES.

      - La demanda.

En ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del C.C.A., el Consorcio conformado por las sociedades Estudios Civiles y Sanitarios Essere Ltda., y Deplan Consultoría Ltda., actuando por conducto de apoderado judicial, en escrito del 5 de mayo de 2005, presentó demanda en contra del Distrito Capital- Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA, formulando las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 1960 del 27 de diciembre de 2002, expedida por el Director del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente del Distrito Capital de Bogotá, mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato de prestación de servicios No. 054 de 1999, en cuanto denegó parcialmente la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato presentada por el contratista y negó el pago de las mayores cantidades de trabajo ejecutadas por el mismo y de otros sobrecostos probados.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No 313 de febrero 26 de 2003, que confirmó la anterior en todas sus partes, expedida por el Director del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente del Distrito Capital de Bogotá.

TERCERA: Que se declare que por causas no imputables al contratista y en perjuicio de éste se rompió la ecuación económica del Contrato No. 054 de 1999, celebrado entre el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente del Distrito Capital de Bogotá, DAMA, y el Consorcio Essere Ltda.- Deplan Ltda al no haberse reconocido y pagado por la entidad contratante mayores cargas de trabajo a las efectivamente contratadas y otros sobrecostos.

CUARTA: Que se condene a la Demandada a pagar al Consorcio Essere Ltda- Deplan Ltda, la suma de doscientos cincuenta y un millones cuatrocientos veinticinco mil pesos cincuenta y seis pesos moneda corriente ($251.425.056,oo), o la que resulte probada en el proceso, a fin de que sea restablecido el equilibrio económico del contrato, cuyo valor debe ser actualizado conforme a las reglas aplicables a tales eventos.

QUINTA: Que se condene a la demandada a pagar los intereses moratorios por la suma debidamente actualizada, a la que se refiere la pretensión anterior, desde la fecha de la terminación del contrato y hasta el día en que efectivamente se realice el pago.

SEXTA: Que se condene a la parte Demandada al pago de las costas, agencias en derecho y demás gastos que ocasione el proceso.

SÉPTIMA: Que se ordene que una vez en firme la sentencia que ponga fin a la presente acción, se proceda conforme a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo”.

      - Hechos.

La parte actora soportó su demanda en los hechos que a continuación se sintetizan:

2.1. El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente- DAMA, y el Consorcio Essere Ltda. – Deplan Ltda., celebraron el contrato de prestación de servicios Nro. 054 de 1999 el cual tenía por objeto la “prestación de servicios para dar soporte técnico administrativo y jurídico a las solicitudes de permisos y atención de quejas y reclamos y derechos de petición, labores de apoyo al seguimiento ambiental técnico y jurídico del DAMA” por un término de 12 meses.

2.2. El contrato se ejecutó desde el 21 de octubre de 1999 hasta el 2 de diciembre del 2000, pues se prorrogó en dos ocasiones; la primera se realizó desde el 22 de octubre hasta el 21 de noviembre del 2000 y se adicionó en $41.261.281 su valor; la segunda prórroga se llevó a cabo desde el 22 de noviembre hasta el 2 de diciembre del 2000, y tuvo un valor de $15.219.136.

2.3. El 29 de diciembre de 2000 se suscribió el acta de terminación del contrato y en ella se dejó constancia del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista así:

-Número de radicaciones: 4518

-Número de visitas realizadas: 5600

-Número de conceptos técnicos aprobados: 5849

-Número de actos administrativos proyectados: 5568

2.4. Según el contrato Nro. 054 de 1999, el contratista debía atender 4000 solicitudes; sin embargo como el mismo fue prorrogado, la proporción en que debió incrementarse el número de solicitudes fue de 450.

2.5. El número de solicitudes efectivamente tramitadas por el contratista superó en forma considerable lo previsto tanto en el contrato como en sus prorrogas, lo que generó rompimiento del equilibrio económico del contrato.

En efecto, la sobrecarga de trabajo fue de 1400 vistas técnicas, conceptos técnicos y actos administrativos, labores que implicaron costos de personal, transporte, fotos y papelería equivalente al 35% adicional de lo inicialmente contemplado en el presupuesto.

2.6. La diferencia entre el número de radicaciones recibidas y el número de conceptos técnicos se debió a que un número significativo de quejas se registraron con un único número de radicación, sin embargo implican solicitudes múltiples sobre un número plural de establecimientos que al ser diferentes, deben consignarse en actas de visita, conceptos técnicos y actos administrativos diferentes.

2.7. Mediante oficios radicados el 1º y 20 de diciembre del 2000, el consorcio demandante solicitó al DAMA el restablecimiento económico del contrato por los siguientes conceptos:

A. Mayores costos de personal                                                             $38.600.222

B. Mayores gastos de transporte y alquiler de vehículo                       $26.800.208

C. Otros (papel, revelado, rollos, fotocopias, etc.)                                $11.220.311

D- Mayores cargas financieras por mayor trabajo                                $174.804.315

Total                                                                                                       $251.425.056

2.8. El 27 de diciembre de 2002, mediante Resolución Nro. 1690 el Director del DAMA liquidó unilateralmente el contrato Nro. 054 de 1999. En el artículo segundo de la citada resolución se reconoció $40.040.143 por concepto del restablecimiento del equilibrio económico del contrato a favor del contratista.

Sin embargo, la anterior suma reconocida por el DAMA, no equivale a la solicitud de restablecimiento económico del contrato sino a $31.525.200,16 por reajustes de precios en costos de personal por cambio de vigencia fiscal, y $8.514.958,9 por el pago de la ejecución de 68 radicaciones adicionales a las contratadas, dado que se debían atender 4450 radicaciones, y el contratista atendió 4518 de éstas.

2.9. A pesar que en el término legal fue impugnada la Resolución Nro. 1690 de 2002, el DAMA, mediante Resolución Nro. 313 del 26 de febrero de 2003, la confirmó en todas sus partes.

En ese orden de ideas, dado que las sumas reconocidas en el acta de liquidación unilateral desconocieron los rubros solicitados por el Consorcio, no se restableció el equilibrio financiero del contrato generando un detrimento patrimonial a cargo del contratista.

      - Concepto de violación.

Manifiesta la parte demandante que los actos demandados son contrarios a los artículos 2, 6, 25, 83 y 90 de la Constitución; 1602 y 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio; 3, 4, 5, 14, 23, 24, 26, 27, 28, 50, 60 y 68 de la Ley 80 de 1993, pues el DAMA omitió el deber de adoptar las medidas necesarias para mantener durante la ejecución del contrato las condiciones, técnicas, económicas y financieras inicialmente pactadas. Considera el demandante que al negarse a restablecer la ecuación contractual, la entidad “actuó con abuso de poder y dejó de ejercer sus competencias conforme a los fines previstos en la ley”. Adicionalmente manifestó que el acto administrativo incurrió en falsa motivación al haber desconocido hechos manifiestos de la realidad contractual y al haber interpretado erróneamente los mismos, en contra de la ley y de los derechos del contratista.

      - Actuación Procesal.

4.1. Luego de haber inadmitido la demanda y ante la corrección de la misma por la parte demandante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante auto del 7 de julio de 2005, admitió la demanda y dispuso la notificación personal al representante legal de la entidad demandada.

4.2. La parte demandada, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA, en su escrito de contestación de la demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda proponiendo la excepción de fondo que llamó “cobro de lo no debido”. Arguyó que no se puede deducir responsabilidad a cargo del DAMA pues durante la ejecución del contrato observó los señalamientos de los términos de referencia y del mismo contrato, además que el Consorcio contratista presentó una propuesta que desde el comienzo sabían que no iban a cumplir.

4.3. A través de proveído del 9 de diciembre de 2005, el a quo abrió a pruebas el proceso de la referencia. Precluida la etapa probatoria, se corrió traslado para alegar de conclusión mediante auto del 7 de julio del 2005.

4.4. En su escrito de alegatos de conclusión el DAMA, luego de reiterar lo expuesto en la contestación de la demanda, arguyó que la parte demandante no logró demostrar que el DAMA actuó en contravía de la normatividad contractual y del contrato Nro. 054 de 1999, por lo que solicitó el rechazó de las pretensiones de la demanda.

4.5. A su vez, la parte actora consideró que el término “solicitud” no era equivalente a “radicación”, por lo que el acto demandado incurre en falsa motivación pues niega el reconocimiento de 1400 solicitudes atendidas en exceso por el contratista, bajo el entendido erróneo de que se refería a la atención de radicación y no de solicitudes. Al igual, considera que el DAMA incurre tanto en falsa motivación como en infracción directa de la ley en el reajuste de los precios por cambio de vigencia pues lo circunscribió a los gastos de personal y no a los demás costos.  Por lo que solicitó acceder a las súplicas de la demanda.

4.6. El Ministerio Público guardó silencio.

5. La sentencia apelada.

5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B en sentencia proferida el 27 de junio de 2007, negó las súplicas de la demanda.

En primera medida rechazó el a quo la diferenciación que hace la parte demandante entre solicitudes y radicaciones. Al respecto señaló que desde el inicio del contrato se acordó que el consorcio debía llevar a cabo todo el trámite necesario para atender las solicitudes presentadas a la entidad, y no se especificó que el trámite de cada solicitud incluyera la realización de una sola visita, de un concepto técnico y de un acto administrativo. Por lo que, si el número de solicitudes que se debía tramitar eran 4450, y las que efectivamente se tramitaron fueron 4518, las solicitudes adicionales efectivamente fueron 68, tal y como se reconoce en los actos administrativos demandados.

Por otro lado manifestó que no se logró demostrar el supuesto valor en exceso que el contratista invirtió por conceptos técnicos, alquiler de vehículos e insumos por lo que no reconoció valor alguno por dicho concepto.

Finalmente señaló que la ecuación financiera del contrato siempre se mantuvo pues la conmutatividad del contrato siempre se supeditó a que el precio global sería el resultado de la atención integral de las solicitudes presentadas que finalmente ascendieron a 4518.

6.	El recurso de apelación.

La parte demandante interpuso y sustentó el recurso de apelación contra la anterior providencia solicitando su revocatoria.

Manifestó que el a quo desconoció los argumentos de la parte demandante como el material probatorio del proceso, entre ellos el acta de terminación del contrato en la cual el DAMA aceptó que el Consorcio Contratista realizó actividades y entregó productos en un número superior al inicialmente pactado.

Igualmente consideró que en la sentencia apelada se desconocen los principios del desequilibrio económico de los contratos, pues el Tribunal parte del supuesto que cuando se pacta un precio global, o la atención integral de determinado asunto, no se puede generar rompimiento del equilibrio económico. Pues de ser así la obligación del contratista sería ilimitada, yendo en contravía del texto del contrato y del pliego de condiciones.

7.	Actuación en segunda instancia.

7.1. El recurso fue admitido el 9 de noviembre de 2007; posteriormente por auto de 7 de diciembre de 2007, se ordenó el traslado para alegar de conclusión, término dentro del cual la parte demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de instancia.

7.2. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a su consideración a través del siguiente esquema: 8. competencia; 9. caducidad; 10. valoración probatoria; 11. caso concreto; y 12. costas.

8. Competencia.

8.1. Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia del 27 de junio de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B en proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, por razón de la cuantía.

9. Caducidad.

Para la Sala, la acción contractual fue ejercida en tiempo pues ésta debe contarse a partir del momento en que la Resolución Nro. 1960 de 2002, mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato Nro. 054 de 1999, quedó en firme, esto es, cuando la Resolución Nro. 313 de 2003 (su confirmatoria) cobró ejecutoria, es decir el 4 de marzo de 2003, contándose a partir del día siguiente, los dos años de que trata el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

En principio, la parte demandante tenía para demandar hasta el 5 de marzo de 2005, sin embargo, en virtud de la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 23 de febrero de 2005 dicho término se suspendió hasta el 3 de mayo de 2005, fecha en la que se dejó constancia de la conciliación fallida, por lo que al presentarse la demanda el 5 de mayo de 2005 fue interpuesta en tiempo.

10. Valoración probatoria.

10.1. De las copias simples.

La Sala valorará los documentos allegados en copia simple, conforme a la sentencia de unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013) de la Sección Tercera de esta Corporación, según la cual es posible apreciar las copias simples si las mismas han obrado a lo largo del plenario, y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial.

10.2. Pruebas.

Regular y oportunamente se allegaron al plenario las siguientes pruebas:

- Copia simple de los términos de referencia para la contratación de prestación de servicios para dar soporte técnico-administrativo y jurídico a las solicitudes permisos y atención de quejas, reclamos y derechos de petición del DAMA. Dentro de estos se resalta:

“(…)

3.2. ALCANCES DEL OBJETO

- Recepcionar 4.000 solicitudes provenientes de la Subdirección de Calidad Ambiental y adelantar el trámite correspondiente.

- Efectuar los trámites legales con base en los conceptos técnicos y elaborar los actos administrativos correspondientes.

  - ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El oferente para la elaboración de su propuesta, deberá tener en cuenta las siguientes actividades que se adelantarán para la ejecución del objeto del contrato:

- Programación de actividades.

Corresponde a la recepción de solicitudes provenientes de la Subdirección de Calidad ambiental, clasificación según tipo de solicitud, digitalización de la información en la base de datos suministrada por EL DAMA, programación de visitas técnicas y elaboración de las respectivas comunicaciones a los peticionarios.

La base de datos de Quejas y Reclamos que maneja el DAMA se encuentra en MICROSOFT EXCEL y cuenta con la siguiente información:

- Número de Radicado DAMA

- Fecha de recibido

- Asunto

- Recepcionado por

- No. De Oficio o concepto Técnico emitido

- Fecha de salida

- Ejecución de visitas técnicas

Se refiere a la verificación de la solicitud en campo, diligenciamiento de formatos de visitas establecidos o aprobados por la Subdirección de Calidad Ambiental, la realización de las mediciones pertinentes según el caso, georreferenciación, toma de fotografías y de todos los datos necesarios para conceptuar sobre la situación, observando los parámetros técnicos establecidos por la Subdirección de Calidad Ambiental en ese sentido.

(…)

- Elaboración de Conceptos Técnicos

Sobre las solicitudes se deberán emitir conceptos técnicos teniendo en cuenta las indicaciones de las diferentes unidades de la Subdirección de Calidad Ambiental. Estos conceptos deben ir acompañados por datos gráficos, figuras, tablas y fotografías, según el caso como soporte de los mismos. Estos conceptos técnicos serán corregidos y aprobados por la Subdirección de Calidad Ambiental.

- Ejecución del trámite jurídico

Con el Concepto Técnico aprobado se deberán adelantar los proyectos de actos administrativos respectivos, los cuales se someterán a revisión de la Subdirección Jurídica. Las observaciones de la Subdirección Jurídica deben ser incorporadas a los proyectos respectivos.

- Presentación de Informes

Aún cuando el periodo de presentación y contenido de los informes pueden ser modificados por la interventoría del Contrato, inicialmente se deberán elaborar informes de avance del contrato mensualmente, con las estadísticas de los trabajos efectuados que contengan por lo menos: Número de Radicación, fecha de recibo, localidad, nombre del interesado, dirección, asunto y trámite realizado. Además, informes consolidados trimestralmente, teniendo en cuenta el análisis del volumen de quejas y solicitudes atendidas, situaciones mas frecuentes, tratamientos, soluciones y procedimientos administrativos, entre otros.

(…)

  - PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Conceptos Técnicos aprobados por la Subdirección de Calidad Ambiental, en original y dos (2) copias y en medio magnético, derivados de la atención de 4.000 solicitudes.

- Actos administrativos que se deriven de los conceptos, en original y dos (2) copias en medio magnético.

- Actualización permanente de la base de datos.

- Informe de actividades mensuales

- Informes consolidados trimestrales

(…)

4.8. SISTEMA DE PRECIOS

La oferta deberá presentarse por el sistema de Precio de valor Global mediante el cual el CONTRATISTA a cambio de las obligaciones a que se compromete recibe como remuneración una suma global, con independencia de las cantidades de trabajo. Dicho valor global comprende todos los costos directos e indirectos, incluidos los gastos de administración, imprevistos y utilidades. No obstante lo anterior, el OFERENTE deberá entregar una descripción de costos directos e indirectos que soporte el valor global de su oferta.

El OFERENTE deberá tener en cuenta que el CONTRATISTA será el único responsable de la vinculación de personal, la celebración de subcontratos y la adquisición de materiales, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EL DAMA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.”

- Copia simple del acta de audiencia de aclaración de los términos de referencia celebrada el 13 de julio de 1999, en ésta se consignó:

“(…)

7) PREGUNTA: El tope es de 4000 quejas para atender en un año. Que pasa cuando se atienden las 4000 antes de finalizar el año?.

RESPUESTA: El contrato se termina cuando se llegue al tope, pero, si existe disponibilidad presupuestal se puede prorrogar y adicionar.

(…)

16)PREGUNTA: El numeral 3.2 establece que el contratista deberá recepcionar 4000 solicitudes y efectuar los trámites legales con base en los conceptos técnicos y elaborar los actos administrativos correspondientes; esto significa que el contratista debe interactuar con otras entidades del distrito, coordinar las acciones y tener la decisión final, etc.?

RESPUESTA: El contratista deberá elaborar los proyectos de los actos administrativos, los cuales serán corregidos y aprobados por el DAMA.

(…)

39) PREGUNTA: Como es el reajuste por el cambio de año calendario?

RESPUESTA: Se tiene previsto un porcentaje del 20% para efectos de la reserva presupuestal, pero el contrato solo será reajustado de conformidad con el I.P.C.”

- Copia auténtica de la propuesta presentada por el Consorcio Essere Ltda. – Deplan Ltda., dentro del Concurso Público Nro. 09 de 1999 para contratar la prestación de servicios para dar soporte técnico-administrativo y jurídico a las solicitudes permisos y atención de quejas, reclamos y derechos de petición del DAMA.

- Copia auténtica del contrato Nro. 054 de 1999 suscrito el 12 de octubre de 1999, entre el Consorcio Essere Ltda., Deplan Ltda., y el Departamento Técnico del Medio Ambiente-DAMA con el objeto de contratar la prestación de servicios para dar soporte técnico, administrativo y jurídico a las solicitudes permisos y atención de quejas, reclamos y derechos de petición, labores de apoyo al seguimiento ambiental, técnico y jurídico del DAMA por un plazo de 12 meses a partir de la suscripción del acta de iniciación.

“(…)

CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga para con el DAMA, de acuerdo a los términos de referencia y su propuesta, a: (…) 2) Recepcionar y tramitar 4.000 solicitudes provenientes de la Subdirección de Calidad Ambiental y adelantar el trámite correspondiente. 3) Efectuar los trámites legales con base en los conceptos técnicos y elaborar los proyectos de actos administrativos correspondientes. 4) Entregar los productos de que trata el numeral 3.3 y 3.4 del capítulo tres “Aspectos Técnicos” y “productos y especificaciones técnicas” respectivamente de los términos de referencia. (…)

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del contrato en el término de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, la cual se suscribirá una vez aprobada la garantía única. PARAGRAFO: No obstante el contrato se terminará cuando se llegue al trámite de 4000 solicitudes, pero si existe disponibilidad presupuestal se podrá prorrogar (…)”.

- Copia auténtica de la adición y prórroga al contrato Nro. 054 de 1999 suscrita el 19 de octubre de 2000. Se prorrogó el plazo del contrato desde el 22 de octubre hasta el 21 de noviembre del 2000 y se adicionó en $41.261.281 su valor.

“CLAUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del contrato 054 de 1999, cuyo objeto consiste en dar soporte técnico – administrativo y jurídico a las solicitudes de permisos y atención de quejas, reclamos y derechos de petición, por un mes contado a partir del 22 de octubre hasta el 21 de noviembre de 2000.”

- Copia auténtica de la adición y prórroga al contrato Nro. 054 de 1999 suscrita el 20 de noviembre de 2000. Se prorrogó el plazo del contrato desde el 22 de noviembre hasta el 2 de diciembre del 2000 y se adicionó en $15.129.136 su valor.

“CLAUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del contrato 054 de 1999, cuyo objeto consiste en dar soporte técnico – administrativo y jurídico a las solicitudes de permisos y atención de quejas, reclamos y derechos de petición, labores de apoyo al seguimiento ambiental, técnico y jurídico del DAMA, por once días calendario contados a partir del 22 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2000”.

- Copia auténtica del acta de terminación del contrato Nro. 054 de 1999 suscrita el 29 de diciembre de 2000. Se plasmó en esta:

“3. El contratista entregó a satisfacción del DAMA los siguientes productos y realizó las siguientes actividades:

(…)

F.-Durante el término de ejecución del contrato, el DAMA remitió y el contratista recepcionó cuatro mil quinientas dieciocho (4518) radicaciones.

G.-Para atender las mismas se practicaron cinco mil seiscientas (5600) visitas técnicas, todas las cuales se consignaron en las correspondientes actas.

H. Cada una de las visitas fue realizada por el profesional autorizado por el DAMA, e incluyó la evaluación técnica ambiental, la identificación del sitio o lugar de la misma con la nomenclatura urbana, la toma de mediciones y del registro fotográfico.

I. El contratista proyectó y remitió un total de cinco mil ochocientos cuarenta y nueve (5849) conceptos técnicos, en los formatos respectivos y con soporte fotográfico suficiente, los cuales fueron aprobados por el DAMA.

J. el contratista proyectó y remitió un total de cinco mil quinientas sesenta y ocho actuaciones administrativas (5568) las cuales comprendieron requerimientos administrativos, formulación de pliegos de cargos, respuestas a los solicitantes y diversos oficios y comunicaciones dirigidos a otras autoridades, según el caso. (…)

5. Se anexa como parte integrante de la presente acta el listado de radicaciones, conceptos técnicos y actos administrativos, impreso en 196 folios útiles, de conformidad con la base de datos.

6.- Se deja constancia de que la diferencia entre el número de radicaciones recibidas y el número de conceptos se debe a que existe un número significativo de oficios o quejas que están registrados con un solo número de radicación, pero que implican solicitudes múltiples sobre un número plural de sitios o establecimientos, los cuales por ser diferentes deben consignarse en actas de visita y conceptos técnicos y actos administrativos diferentes”.

- Copia auténtica de la petición de restablecimiento del equilibrio financiero del Contrato Nro. 054 de 1999 presentada por el Representante Legal del Consorcio Essere  Ltda.- Deplan Ltda., el 29 de diciembre del 2000. Se resalta:

“(…) 4. Solicitud de restablecimiento del equilibrio por cargas de trabajo muy superiores a aquellas presupuestadas en los términos de referencia y en el propio contrato.

El presupuesto del contrato, la oferta económica del contratista y el equilibrio del mismo fueron calculados con base en una carga de trabajo equivalente a cuatro mil (4000) solicitudes a atender durante un año.

El contrato fue adicionado en 41 días,a los cuales deberían corresponder, en la misma proporción, cuatrocientos cincuenta (450) quejas.

Es decir el modelo está basado en un total de cuatro mil cuatrocientas cincuenta (4450) quejas, que debieron generar el mismo número de visitas, cuatro mil cuatrocientos cincuenta (4450) concepto técnicos, y cuatro mil cuatrocientos cincuenta (4450) actos administrativos (…)”.

- Copia del memorando SCA 206 del 7 de junio de 2001 dirigido por el Subdirector de Calidad Ambiental del DAMA a la subdirección jurídica de la misma entidad, en el cual resuelve las solicitudes presentadas por el Consorcio contratista. En este considera que se debe reconocer $31.525.200,16 por costos de personal, $8.514.952,9 por cargas de trabajo muy superiores a aquellas presupuestadas en los términos de referencia y en el contrato y negó las relativas a gastos de transporte y alquiler de vehículos y “otros”. De este se resalta:

“(…) el promedio de quejas previstas para la primera prórroga de 30 días sería calculado con base eb la cantidad consignada en el contrato inicial y en el número de días correspondientes, así:

El promedio de quejas previstas para la segunda prórroga de 11 días sería calculado así:

El número de quejas previstas para las dos prórrogas sería de:

328.8 + 120.6 =449.4

Así, la cantidad de quejas esperadas para las 41 días es de 450 por lo que el exceso en radicados atendidos se calcularía con base en la siguiente sustracción:

518-450 =68

Las 68 quejas representan un exceso del 15.1%en radicados enviados frente al contrato inicial y prorrogas y adiciones del Contrato 054/99 cuyo valor sería de:

$56.390.417-0.151 =8.514.952,9

Teniendo en cuenta una cantidad global de radicaciones de 4518, se concluiría que hubo un total de 68 quejas adicionales a las esperadas de conformidad con el contrato inicial lo cual originaría un valor de $8.514.9529”.

- Copia auténtica de la resolución Nro. 1960 del 27 de diciembre de 2002 mediante la cual el DAMA liquidó unilateralmente el contrato Nro. 054; en el artículo 2º de la parte resolutiva, señaló:

“ARTICULO SEGUNDO.- Declarar que EL DAMA accede a la solicitud de restablecimiento del equilibrio contractual a favor del contratista y que por tal concepto reconoce y ordena pagar la suma de CUARENTA MILLONES CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($40.040.153,06) al Consorcio ESSERE LTDA – DEPLAN LTDA, de conformidad con el estudio técnico económico y la recomendación hecha por la subdirección de Calidad Ambiental Sectorial y que reposa en el archivo del contrato”.

- Copia auténtica de la resolución Nro. 313 del 25 de febrero de 2003, ante la interposición de recurso de reposición, en la que el DAMA confirmó en todas sus partes la resolución Nro. 1960.

11. Caso concreto.

  - Analizadas las pretensiones de la demanda y los hechos de la misma, se tiene que lo solicitado es la declaratoria de nulidad de la resolución Nro. 1960 del 2002 y su confirmatoria Nro. 313 del 2003, mediante la cual se declara unilateralmente liquidado el contrato Nro. 054 de 1999, pues accede de forma parcial al “restablecimiento económico del contrato” solicitado por el consorcio Essere Ltda.- Deplan Ltda., sin embargo, a su juicio, debe restablecerse la ecuación financiera del contrato en el monto deprecado en la demanda.

  - El acto de liquidación unilateral de un contrato es un acto administrativo que goza de presunción de legalidad y de fuerza ejecutiva como cualquier acto administrativo, por lo que para la prosperidad de este tipo de nulidad es imperativo “enunciar y desarrollar el concepto de la violación en los términos señalados por el numeral 4 del artículo 137 del C.C.A., so pena de transgredir los derechos fundamentales del demandado al debido proceso y de defensa, sin perjuicio de que los fundamentos de ilegalidad emerjan de forma clara de la demanda, o que se trate de la trasgresión de derechos fundamentales en los términos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia C-197 de 1999, eventos en que se podrá analizar de fondo la legalidad de la actuación administrativa”.

En efecto el numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo señala que cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo, en la demanda contenciosa, deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.

Ahora bien, estudiada la demanda, se tiene que la parte demandante alegó como violados los artículos 2, 6, 25, 83 y 90 de la Constitución; 1602 y 1603 del Código Civil, 871 del Código de Comercio y 3, 4, 5, 14, 23, 24, 26, 27, 28, 50, 60 y 68 de la Ley 80 de 1993. A su vez en la demanda formuló expresamente los cargos de abuso de poder y falsa motivación en los siguientes términos:

“(…)

Por los anteriores motivos, es obvio que la Entidad Contratante, al negarse a restablecer la ecuación contractual en el acto de liquidación, actuó con abuso de poder y dejó de ejercer sus competencias conforme a los fines previstos en la ley que la obligaban a respetar los derechos del Contratista y satisfacer sus justas reclamaciones, en abierto desacato al Principio de Transparencia (art. 24. Numeral 8º)

(…)

Las consideraciones anteriores revelan que el acto de liquidación unilateral incurrió en falsa motivación por haber desconocido los hechos manifiestos de la realidad contractual (sobrecostos y mayores cargas de trabajo) y haber dado a los mismos una interpretación errónea violatoria de la ley y de los derechos legítimos del contratista(…)”. (Negrita fuera de texto)

Para la Sala, los anteriores cargos de nulidad planteados por la parte demandante no son de recibo. El abuso de poder, se ha considerado una forma de desviación de poder, causal ésta de nulidad de los actos administrativos (art. 84 C.C.A.), la cual se configura cuando “la atribución de que está investido un funcionario para expedir un acto administrativo no se ejerce hacia el fin exigido por la ley, sino en busca de logros diferentes. En otras palabras, el acto administrativo, aunque comporta externamente las formalidades exigidas por la ley, está orientado a fines distintos para los que fue investido el funcionario emisor. Y en casos como este corresponde al impugnante demostrar que la autoridad hizo uso de su facultad con propósitos distintos de aquellos previstos en la disposición que la confiere”.

Por su parte, la falsa motivación, también causal de nulidad considerada en el artículo 84 Ibídem “es el vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo, es decir, que las razones expuestas por la Administración al tomar la decisión, sean contrarias a la realidad. La causa o motivo de los actos administrativos (elemento causal) se conforma de los fundamentos de hecho y de derecho que son los que determinan la decisión que la Administración adopta, así cuando existe falsa motivación, se entiende que la sustentación fáctica en que se apoya no corresponde a la realidad”.

Dada la presunción de legalidad y fuerza ejecutoria de los actos administrativos, no puede presumirse ninguna causal de nulidad; por el contrario corresponde a quien impugne un acto administrativo, su demostración.

En el caso concreto, dentro del trámite del proceso se tiene que la parte demandante no realizó ninguna labor tendiente a demostrar la desviación de poder o la falsa motivación en que supuestamente incurrió el DAMA en la expedición de la resolución 1960 de 2002 y su confirmatoria Nro. 313 de 2003. Por el contrario, considera suficiente la parte demandante que deben prosperar tales causales de nulidad debido a que en las mencionadas resoluciones no accedió el DAMA al restablecimiento del equilibrio financiero del contrato.

Por lo anterior no se accederá a la solicitud de nulidad deprecada con base en estas dos causales de nulidad.

Ahora bien, la parte demandante dentro del concepto de violación de la demanda también manifestó:

“Por otra parte, como sobra advertir, los actos acusados pretermitieron ostensiblemente y en forma manifiesta el cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, para los actos de liquidación de contratos estatales”.

Dicho artículo 60 de la Ley 80 de 1993, junto al 136 del Código Contencioso Administrativo, con la modificación introducida por la ley 446 de 1998, señalan la oportunidad para liquidar el contrato estatal, de los que se desprende que una vez vencido el plazo contractual la administración dispone de 4 meses para efectuar la liquidación bilateral, y en caso de no realizarse así, tiene 2 meses más para hacerlo unilateralmente.

Si se considerara que lo planteado por el actor es la nulidad de las resoluciones acusadas, por falta de competencia del DAMA para expedir el acto de liquidación unilateral, se tiene que jurisprudencialmente se venía estableciendo que la administración podía liquidar unilateralmente el contrato siempre y cuando no hubiese vencido el termino de caducidad. Avance jurisprudencial que posteriormente acogió la Ley 1150 de 2001 en su artículo 7º, por lo que tampoco procede la nulidad por este “cargo”.

11.3. Pasa a analizar la Sala la pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato Nro. 054 de 1999 formulada por el Consorcio Essere Ltda- Deplan Ltda.

En la moderna teoría de los contratos, y en Colombia a partir de la Constitución de 1991, el contrato estatal va más allá de los criterios del derecho civil, que se apoyan en la autonomía de la voluntad y la inmutabilidad, para incorporar postulados como la reciprocidad y la buena fe, contenidos en el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, según el cual  “en la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos”.

Entre los principios integradores del régimen de los contratos estatales, merece especial mención el de reciprocidad o equivalencia de las prestaciones, como resultado del carácter sinalagmático y conmutativo del contrato, que permite detectar las irregularidades o desequilibrios surgidos en la ejecución contractual, que deben ser corregidos para lograr los cometidos estatales ínsitos en la contratación pública.

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional:

“En nuestro derecho positivo, al margen de la previsiones específicas que sobre la materia regulan los artículos 4°, 5°-1, 14-1 y 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 27 de ese mismo ordenamiento, a la manera de cláusula general, fija una fórmula que permite aplicar el principio de la equivalencia económica a todas las situaciones en que se pueda alterar o modificar la relación jurídico contractual por causas ajenas al contratista, al disponer que: “en los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.”

Bajo este supuesto, se radica en cabeza del contratista el derecho a que la administración respete el carácter sinalagmático del contrato, cuando la igualdad de las prestaciones -derechos y obligaciones contractuales- se vean afectadas si sobrevienen hechos imprevistos o de suficiente identidad durante la celebración, ejecución y liquidación del contrato -áleas anormales o extraordinarios-, ya sea que éstos procedan de fenómenos administrativos (poderes exorbitantes, hechos del príncipe y responsabilidad contractual), coyunturales (causas económicas, políticas o sociales) o naturales (fuerza mayor o factores exógenos imprevisibles). En este sentido, la relación sinalagmática del contrato se asume como un mero desarrollo del principio de justicia conmutativa que, con carácter de derecho imperativo, -se ha dicho ya- justifica la traslación de los riesgos extraordinarios que operan durante la vigencia del negocio jurídico a la Administración Pública, con independencia de que éstos se hubieren pactado o no en el texto formal del acuerdo de voluntades.

En cuanto el principio de reciprocidad de prestaciones comporta una de las bases de la estructura de los contratos administrativos y, desde esta perspectiva, desarrolla el ideal ético jurídico de la justicia conmutativa, fuerza es concluir que el mismo cumple una doble función: (i) la de interpretar e integrar la normatividad que regula los contratos -determinante en la etapa de celebración como límite al principio de la autonomía de voluntad-, y (ii) la de complementar el régimen de los derechos y obligaciones acordadas expresamente por las partes en el negocio jurídico -relevante en la etapa de ejecución contractual como ordenamiento legal imperativo.

No sobra reseñar, que el ejercicio legítimo de estas funciones confluye en el objetivo único de reconocer a favor del contratista una indemnización o compensación, o la revisión administrativa o judicial del contrato, en todos aquellos eventos en que se afecte la base económica que ha sido pactada al momento de la celebración del contrato, evitando un enriquecimiento sin causa de la Administración y el empobrecimiento correlativo del particular. En efecto, si la situación económica del sujeto que colabora con el Estado en la consecución de sus fines, resulta ser modificada por el surgimiento de nuevas obligaciones o cargas, la Administración Pública tiene el deber jurídico de restablecer el sinalagma económico del contrato y entrar a satisfacer los derechos del contratista afectado por los mayores costos, dando así aplicación a los principios constitucionales de justicia conmutativa (art. 2°), igualdad (art. 13) y garantía de los derechos adquiridos (art. 58) a los que ya se ha hecho referencia”.

El equilibrio económico del contrato, constituye una regla contenida en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, bajo cuyo tenor, en los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, que resulta de la aplicación del principio de conmutatividad, contenido en el contrato y que vincula a las partes; cuando dicha igualdad se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes deben adoptar las medidas necesarias para su restablecimiento.

Se predica el desequilibrio económico del contrato en los eventos en que durante la ejecución se presentan circunstancias que afectan gravemente su economía y conducen a que la entidad adopte las medidas pertinentes para  tratar de restablecer al contratista a la condición inicialmente pactada, para lo cual deberá verificarse dicha ecuación en cada caso, frente a las obligaciones contenidas en el contrato, ya que sólo puede predicarse el desequilibrio en contratos conmutativos y de tracto sucesivo, y ello, cuando de manera posterior a la celebración del contrato se alteran las condiciones pactadas en su celebración.

De tiempo atrás se ha reconocido que la  ecuación financiera del contrato puede alterarse durante su ejecución por las siguientes causas: 1) actos o hechos imputables a la administración contratante, por incumplimiento de las obligaciones contractuales; 2) actos de la administración ya no como contratante sino como Estado, analizados a luz de la teoría del hecho del príncipe; y 3) actos o hechos ajenos a las partes del contrato, o factores sobrevinientes, abordados generalmente desde la perspectiva de la teoría de la imprevisión.

En el caso concreto alega la parte demandante el rompimiento de la ecuación financiera del contrato solicitando se restablezca este en la suma de $251.425.056 pesos. Los cuales discrimina así:

“1.- Mayores costos de personal:

Según los términos de referencia, los precios de la oferta debían formularse para la vigencia de 1999 y el cambio de vigencia generaría un reajuste de precios en un porcentaje equivalente al IPC.

2.- Mayores gastos de transporte y alquiler de vehículos.

En este rubro, el monto ejecutado, al cierre del contrato, es de $74.800.208.00.

El monto presupuestado en la oferta económica es de $48.000.000.00

La diferencia es de $26.800.208.00, cual es la suma que se solicita pagar para reestablecer el equilibrio económico del contrato por este concepto.

3. Otros (papelería, disquetes, rollos, fotocopias, revelado, etc.).

La suma ejecutada por estos conceptos es de $12.900.311.00.

El monto presupuestado para estos costos directos es de $1.680.000.00.

La diferencia es de $11.220.311.00, suma que se solicita sea pagada para reestablecer el equilibrio económico del contrato en este rubro.

4.-Mayores cargas de trabajo: mil cuatrocientas solicitudes adicionales que corresponden a un 35% de la obligación original de atender 4000 solicitudes, suma que aplicada al valor original del contrato arroja un resultado de $174.804.315.oo, valor de las solicitudes no pagadas”.

Respecto de los mayores costos de personal, considera la Sala que no procede el reconocimiento de estos. Desde el oficio radicado el 29 de diciembre del 2000  ante el DAMA, el consorcio contratista-demandante solicitó por este rubro un total de $38.600.222, solicitud a la que se accedió parcialmente en la Resolución Nro. 1960 de 2002 pero por un monto de $31.525.200,16, conforme al memorando SCA 206 de 2001, pues el reajuste fue del 9,23% (IPC para el año 2000) y no del 10% solicitado.

Por ello, no encuentra razón la Sala para que el consorcio demandante siga solicitando el total de esta suma, y no su diferencia (entre lo solicitado y lo reconocido), que en todo caso, dado que el reajuste se previó sobre el IPC, conforme a lo consignado en el acta de aclaración a los términos de referencia (pregunta y respuesta Nro. 39), lo reconocido por el DAMA en la resolución 1960 es lo correcto.

Igualmente, frente a los mayores gastos de transporte y de “otros”, encuentra la Sala que no proceden; en primer lugar no imputa la parte demandante dichos mayores costos a un hecho del príncipe, a alguna situación sobreviniente (teoría de la imprevisión) o a una actuación de la entidad contratante. De lo que se desprende que dichos “mayores gastos” se derivan de una mala planeación del contratista; que por lo demás no se encuentran probados en el plenario pues la parte demandante nunca allegó facturas o comprobantes de egreso que demostrasen estas.

Ahora bien, en la mayoría de sus intervenciones la parte demandante insiste y hace énfasis en que se debe restablecer el equilibrio financiero del contrato dado que, a su juicio, “el modelo de equilibrio está basado en un total de cuatro mil (4000) quejas, que debieron generar el mismo número de visitas, cuatro mil (4000) conceptos técnicos y cuatro mil (4000) actos administrativos” y basado en el acta de terminación del contrato “los resultados finales del contrato arrojan una sobrecarga de trabajo correspondiente a mil cuatrocientas (1400) visitas técnicas, conceptos técnicos y actos administrativos, en exceso de lo contratado (…)”.

Adicionalmente, manifiesta la parte demandante en su escrito de apelación contra la sentencia de instancia que “la cifra de mil cuatrocientas (1400) solicitudes adicionales, cuyo reconocimiento y pago reclaman, se establece al elaborar una sencilla operación aritmética que resulta de determinar, como lo hace la entidad contratante en la citada Acta [de terminación del contrato], el número de solicitudes contratadas, cuatro  mil (4000) del contrato original y cuatrocientas cincuenta (450) de las prórrogas, para un total de cuatro mil cuatrocientos cincuenta (4450) y establecer la diferencia con el número de conceptos aprobados por el DAMA (5849)”.

Finalmente, y luego de considerar que la palabra solicitud no puede equipararse a la de radicación basado en el numeral 6º del acta de terminación del contrato, considera que “a la entidad demandada, durante la etapa-precontractual y luego durante la celebración y ejecución del contrato, siempre le asistió el convencimiento de que una radicación podía dar origen al trámite de varias solicitudes”.

En primera medida, considera la Sala que el juego de palabras que trata de proponer la parte demandante en el sentido de que se diferencia entre “solicitudes” y “radicaciones” es inocua. En el punto 3.3. de los términos de referencia, dentro del acápite de “Programación de actividades”, se señala que al recepcionar una solicitud el contratista la digitalizará en la base de datos del DAMA, asignándole para esa digitalización un número de radicación. Es decir que la palabra “solicitud” y “radicación” son sinónimas dentro de la interpretación de este asunto por lo que así debe interpretarse el acta de terminación del contrato que es donde se reemplaza la palabra solicitud por la de radicación(es).

Igualmente, los términos de referencia nunca previeron que ante las 4000 solicitudes se generarían 4000 visitas, 4000 conceptos técnicos y 4000 actos administrativos. Por el contrario, en el punto 3.2. de los Términos se señala que el “alcance del objeto” era: 1. Recepcionar 4.000 solicitudes provenientes de la Subdirección de Calidad Ambiental y adelantar el trámite correspondiente y 2. Efectuar los trámites legales con base en los conceptos técnicos y elaborar los actos administrativos correspondientes. Posteriormente en el punto 3.4. “Productos y Especificaciones Técnicas” se señala la entrega de: 1. Conceptos Técnicos aprobados por la Subdirección de Calidad Ambiental, en original y dos (2) copias y en medio magnético, derivados de la atención de 4.000 solicitudes y 2. Actos administrativos que se deriven de los conceptos, en original y dos (2) copias en medio magnético. Es decir no se estableció la equivalencia entre el número de solicitudes y el de los conceptos técnicos ni de los actos administrativos que se elaborarán de estos. Incluso en el punto 4.8. Ibídem se señaló que “el CONTRATISTA a cambio de las obligaciones a que se compromete recibe como remuneración una suma global, con independencia de las cantidades de trabajo”.

De lo anterior, se tiene que así como lo manifiesta la parte demandante, la entidad contratante entendió que de una solicitud o radicación se podrían desprender múltiples visitas, conceptos y actos administrativos pues es lo que emana de la lectura de los términos de referencia.

Es evidente que en el contrato inicial se dispuso la recepción de 4000 solicitudes, sin embargo, éste se prorrogó en dos oportunidades sin que se especificara cuantas solicitudes adicionales serían atendidas durante estas prórrogas, ante lo cual, la parte demandante en su escrito de solicitud de equilibrio económico del contrato del 27 de diciembre del 2000 entendió que sería de forma proporcional a las solicitudes iniciales. Interpretación que fue aceptada por el DAMA en el memorando SCA 206 del 7 de junio de 2001 y posteriormente en la resolución 1960 de 2002, precisándose que serían 450, es decir un total de 4450 por la ejecución del contrato y sus dos prórrogas.

Por lo que la diferencia entre el total contratado (4450) y las solicitudes efectivamente recibidas (4518), conforme al acta de terminación del contrato, fue de 68 solicitudes, solicitudes estas que fueron reconocidas por el DAMA en la resolución 1960 de 2002, por lo que no hay lugar a restablecer el equilibrio económico del contrato por este punto.

11. La condena en costas

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del C.C.A., y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sub-Sección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Confirmar la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 27 de junio de 2007.

SEGUNDO: sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

Presidenta de la Sala

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Folios 1 a 16 C. 1.

Folio 26 Ibídem.

Folios 34 a 54 Ibídem.

Folio 56 Ibídem.

Folio 58 Ibídem.

Folios 59 a 61 ibidem.

Folios 62 a 75 ibidem.

Folios 78 a 87 cuaderno ppal.

Folio 89 Ibídem

Folios 96 a 101 Ibídem.

Folio 103 Ibídem.

Folio 105 Ibídem.

Folio 106 Ibídem.

La cuantía de la demanda fue señalada en $251.425.056,oo, y según la Ley 954 de 2005 para que un proceso fuese de doble instancia bajo su vigencia, la cuantía debía ser superior a 500SMLMV ($190.750.000).

Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia De Unificación Del Veintiocho (28) De Agosto De Dos Mil Trece (2013). Radicación: 05001233100019960065901.

Folios 60 a 98 cuaderno 2.

Folios 99 a 110 Ibídem.

Folios 114 a 487 Ibídem

Folios 17 a 24 Ibídem.

Folio 27 Ibídem.

Folios 25 y 26 Ibídem.

Folios 488 a 649 Ibídem.

Folios 11 a 16 	Ibídem.

Folios 1 a 5 Ibídem.

Folios 6 a 10 Ibídem.

Corte Constitucional, sentencia C-197 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. C.P. Enrique Gil Botero. Sentencia del 11 de agosto de 2010. Exp 16.941.

Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – C.P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Radicación interna número: 3644.

Consejo de Estado, Sección Cuarta. C.P. María Inés Ortiz Barbosa. Sentencia del 8 de febrero de 2007. Exp. 15298.

Consejo De Estado, Sala De Consulta Y Servicio Civil. C.P Flavio Augusto Rodríguez Arce. Bogotá. D. C., octubre treinta y uno (31) de dos mil uno ( 2001). Radicación número: 1365

Corte Constitucional; Sentencia C-892 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

Hecho Nro. 15º de la demanda.

Hecho Nro. 18º de la demanda.