ACERVO PROBATORIO – Copias simples – Valor probatorio

El acervo probatorio está integrado por las pruebas aportadas directamente por las partes y por las ordenadas por el A quo. Al respecto, es preciso indicar que en lo que se refiere a las copias simples que obran en el acervo probatorio, dado que han obrado a lo largo del proceso y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes conforme a los principios de buena fe y lealtad procesal que rigen toda actuación judicial, se les dará valor probatorio.

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar -de modo significativo e injustificado- el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P).

JURISDICCIONES TRANSITORIAS – Particulares – Tribunales de arbitramento – Cláusulas exorbitantes – Cláusulas excepcionales – No competencia – Legalidad actos administrativos − Ley 80 de 1993 − Artículo 14

“En este punto, resulta importante agregar que la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 10 de junio de 2009, se pronunció sobre el alcance de la sentencia C-1436 de 2000, mediante la cual la Corte Constitucional examinó la exequibilidad de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993. En aquella oportunidad, esta Sección concluyó, tal como lo hizo el juez constitucional, que los particulares investidos de funciones jurisdiccionales transitorias no pueden pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos contractuales que comportan el ejercicio de cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho común por parte del Estado, con clara alusión a aquéllos que consagra expresamente el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, es decir, los de: a) interpretación unilateral del contrato, b) modificación unilateral del contrato, c) terminación unilateral del contrato, d) sometimiento a las leyes nacionales, e) caducidad y f) reversión, y concluyó también que los demás actos administrativos contractuales, es decir, aquellos que surgen del ejercicio de facultades distintas a aquellas que de manera expresa recoge el artículo 14 acabado de citar, sí pueden ser sometidos al estudio, al examen, al conocimiento y a la decisión de árbitros, “en la medida  en que no se encuentran cobijados por los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional y en relación con los mismos tampoco la Constitución o la Ley establecen restricción alguna”.

“En este orden, y en esta lógica, la conclusión que parece uniforme en estas líneas es que existen múltiples actos administrativos que pueden dictarse al (sic) interior de una relación contractual, y que entre ellos, una parte, los derivados de las potestades exorbitantes de la ley 80 de 1993, no pueden ser juzgados por los tribunales de arbitramento; los demás actos administrativos contractuales sí”.

CLÁUSULAS EXHORBITANTES – Características – Noción – Ventajas a la administración

“En materia contractual, la administración tiene la dirección y control de la celebración y ejecución del contrato, función que desarrolla, entre otras formas, a través de las cláusulas exorbitantes, caracterizadas, esencialmente, por la inaplicabilidad de algunos principios contractuales del derecho civil, toda vez que, precisamente, al practicarse quebrantan la igualdad y conmutatividad propias del acuerdo de voluntades (…) El fundamento de estos poderes, reservados a la administración, es el interés general, deducible de la teleología de los extremos del contrato estatal. En efecto, la entidad pública que acude al negocio jurídico, directa o indirectamente, espera un beneficio colectivo, y el contratista, por su parte, pretende con la suscripción del acuerdo incrementar su patrimonio. (…) las cláusulas exorbitantes son -de acuerdo  con la Ley 80 de  1993-: la interpretación unilateral de los documentos contractuales y de las estipulaciones en ellos convenidas, la introducción de modificaciones a lo pactado, la terminación unilateral, la caducidad administrativa, la reversión y el sometimiento a las leyes nacionales. En este orden de ideas, las cláusulas exorbitantes le otorgan ventajas a la Administración, porque es gestora del interés colectivo.

CLÁUSULAS EXHORBITANTES − Ex leye − Ex contractu

Ahora bien, con la Ley 80 de 1993, su existencia opera tanto ex leye como ex contractu,  dependiendo del acuerdo que se trate. (…) Que estos poderes operan ex leye significa que se integran a los contratos aun cuando no se pacten, porque la norma los incorpora directamente en algunos negocios, concretamente los que tienen por objeto: el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, la explotación y concesión de bienes del Estado, y los contratos de obra. En estos casos la norma es impositiva, al advertir que para el efectivo cumplimiento de los fines de la contratación las entidades “pactarán” estos poderes; no obstante, si no se estipulan, el inciso tercero del mismo numeral señala que se entienden pactadas aunque no se consignen expresamente. Sin embargo, estas cláusulas también pueden ser ex contractu, es decir, que sólo harán parte del negocio por voluntad expresa de las partes, aunque la ley sólo establece tal posibilidad en dos tipos de contratos: suministro y prestación de servicios profesionales.”

CLÁUSULAS EXCEPCIONALES – Casos no previstos en la ley – Desconocimiento derecho público – Vicia de ilicitud – Objeto de las cláusulas – Abuso de poder – Nulidad absoluta

“Se debe señalar que si una entidad estatal decide incluir cláusulas excepcionales –cuyos contenido y finalidad suponen y comportan el ejercicio del poder público por parte de las autoridades facultadas para ello– en contratos en los cuales, por su tipo o naturaleza, la ley no ha dispuesto ni previsto y menos autorizado esa inclusión, con ello se está contrariando el derecho público de la nación que contiene, precisamente, el comentado régimen legal que se encarga de precisar cuáles son los únicos tipos contractuales en los cuales se deben incorporar obligatoriamente esas cláusulas excepcionales y en cuáles se autoriza su estipulación, amén de que ello también comporta un evidente abuso de las competencias o el poder que a esas entidades les han conferido las normas vigentes. En ese sentido se tiene entonces que el desconocimiento del derecho público de la nación vicia de ilicitud el objeto de las cláusulas en examen, de conformidad con los dictados del artículo 1519 del Código Civil. (…) Así mismo se impone registrar que el numeral 3º del comentado artículo 44 de la Ley 80 sanciona con nulidad absoluta los contratos estatales que “[s]e celebren con abuso (…) de poder.

CLÁUSULAS EXHORBITANTES – Contratos − Legalmente obligatorias − Cláusulas virtuales – Legalmente prohibido – Legalmente opcionales − No contemplado en la ley

“(…) Advierte la Sala que, en vigencia de la ley 80 de 1993, norma bajo la cual se suscribió el presente contrato, existen tres grupos de contratos en torno a los cuales el régimen de dichos poderes exorbitantes es diferente. En el primer grupo se encuentran los contratos en los cuales las cláusulas excepcionales se tienen que pactar, es decir que son legalmente obligatorias, razón por la cual, si no se incluyen, se entienden pactadas;  -son las denominadas “cláusulas virtuales”-.  Los contratos que pertenecen a este grupo son: el de obra, los que tienen por objeto la explotación y concesión de bienes del Estado, la prestación de servicios públicos y las actividades que constituyan monopolio estatal. Al segundo grupo pertenecen los contratos en los cuales se encuentra prohibido pactar dichas cláusulas, de manera que, si se incluyen habrá nulidad absoluta de la cláusula. A este grupo pertenecen, según el parágrafo del art. 14 de la ley 80 “... los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2o. de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales...”  El tercer grupo lo integran los contratos en los cuales la ley autoriza, pero no impone, que las partes del negocio jurídico acuerden su inclusión; el pacto de tales cláusulas, en estos casos, es opcional, de manera que la falta de estipulación significa que los poderes exorbitantes no existen.  Este grupo está integrado por los contratos de prestación de servicios y suministro. Es importante señalar, en relación con éste último grupo, aunque resulta obvio, que el acuerdo correspondiente sólo puede favorecer a las entidades estatales, es decir, que no es posible pactar tales poderes en favor del contratista. Esta última hipótesis hace evidente una característica especial de los poderes exorbitantes que en ella se contienen; en efecto, sólo en estos dos tipos de contratos la ley autoriza a las partes del contrato a negociar la inclusión de los mismos, de manera que su existencia no deviene, en forma “inmediata”, de la ley, como ocurre con el primer grupo de contratos, sino de manera “mediata”, porque si las partes no llegan a un acuerdo sobre la inclusión de dichos poderes, la ley no suple el vacío, y, por consiguiente, los mismos no existirán en el caso concreto.

[…] En este contexto, y por exclusión, surge un cuarto grupo, constituido por todos aquellos negocios jurídicos que no pertenecen a ninguno de los grupos anteriores. Tal es el caso del contrato de consultoría, de comodato, de leasing, etc., los cuales no están incluidos en ninguno de los tres grupos a que alude expresamente la ley, de manera que, frente a ellos, es menester precisar el régimen a que deben sujetarse desde el punto de vista de las cláusulas excepcionales. Esta situación genera, necesariamente, el siguiente interrogante: ¿es posible pactar las cláusulas exorbitantes en los contratos que pertenecen a este cuarto grupo? Para la Sala la respuesta debe ser negativa, por las siguientes razones: De un lado,  porque, como se ha visto, este tipo de poderes requiere, cuando menos, autorización legal para su inclusión y posterior utilización, debido a la naturaleza que tienen estas prerrogativas -por su carácter extraordinario e inusual, en relación con el derecho común-, y, de otro, porque el legislador es el único que puede disponer competencias para la expedición de actos administrativos en desarrollo de los contratos estatales, actos que, como es sabido, constituyen el mecanismo de ejercicio de las exorbitancias contractuales. De este modo,  en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada no es posible constituir este tipo de poderes, en contratos en los que la ley no ha impartido autorización expresa, o excluirlos en los que el legislador los ha previsto como obligatorios.

TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO – Procedencia

“En lo atinente a la terminación unilateral del contrato, si bien la ley otorga a las entidades públicas la potestad de actuar en ejercicio de una facultad exorbitante, les impone el cumplimiento de presupuestos de forzosa aplicación y a la vez restringe la medida a los eventos previstos en la misma.

Efectivamente, para declarar la terminación unilateral se requiere i) que la manifestación de la voluntad de la administración se materialice en un acto administrativo, ii) que dicho acto debe ser el resultado de un análisis soportado en la realidad del contrato, es decir, debe estar debidamente motivado y iii) que la causal que se alegue en la decisión se encuentre enmarcada en los eventos que la ley ha dispuesto.”

NULIDAD DEL CONTRATO – Causales

El artículo 44 de la Ley 80 de 1993, dispone que el contrato estatal es absolutamente nulo por las mismas causas que se prevén en el derecho común y, en especial entre otros eventos, cuando se celebre contra expresa prohibición legal o constitucional o con abuso o desviación de poder. El artículo 47 de esa misma ley prevé que la nulidad de una cláusula de un contrato no determina la invalidez del todo el negocio jurídico a menos que este no pueda subsistir sin ella.

TERMINACIÓN UNILATERAL – Cláusula del contrato – Nula

Ahora, como para dar por terminado unilateralmente el contrato, la Administración debe proferir un acto administrativo que así lo disponga, se sigue que si la cláusula que prevé la potestad de terminación unilateral es nula por haberse pactado contra expresa prohibición legal, también es nulo el acto administrativo que se fundamentó en ella como aquel acto administrativo que lo confirmó. Luego, no se puede aducir que la “autonomía de la voluntad” convalida semejante pacto y actuación, pues admitir esto, equivale a aceptar que la voluntad de los destinatarios de las normas prevalece sobre el querer imperativo de la ley.

EXCEPCIÓN CONTRATO NO CUMPLIDO – Noción – Procedencia

[…] la Administración, en todo caso, se encuentra amparada por el artículo 1609 del Código Civil, que versa sobre la excepción del contrato no cumplido, el cual prevé que es un medio de defensa que puede invocar una de las partes del contrato cuando no ha cumplido porque la otra tampoco lo ha hecho, caso en el cual su conducta no es tomada como antijurídica.

La jurisprudencia tiene determinado que esta institución en materia de contratos estatales debe ser armonizada con las reglas del derecho público. “La exceptio non adimpleti contractus” tiene lugar únicamente en aquellos contratos sinalagmáticos en que el incumplimiento imputable  sea grave, serio, determinante, trascendente y de gran significación, de manera que sitúe a la contraparte en una razonable imposibilidad de cumplir sus obligaciones, siendo en ese caso procedente que éste la pueda alegar y suspender el cumplimiento de sus obligaciones.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

### Consejera ponente: OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

### Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil quince (2015)

Radicación número: 25000-23-26-000-2006-02055-02(38247)

Actor: ADOLFO HERRERA MONSALVE

Demandado: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA – ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección-B-, el 4 de noviembre de 2009, a través de la cual decidió:

“PRIMERO: DECLARAR probada la existencia de la CLÁUSULA COMPROMISORIA con relación a la PRETENSION PRIMERA de la demanda.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas. (…)”.

- ANTECEDENTES

- La demanda

Mediante escrito presentado el 10 de octubre de 2006, Adolfo Herrera Monsalve, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción contractual, formuló demanda contra el Banco Agrario de Colombia S.A., con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

  - Pretensiones Principales:

“PRIMERA: Que se declare la parcial nulidad del contrato Nro. 2005CO0091 de PRESTACIÓN DE SERVICIOS celebrado entre el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. y el señor ADOLFO ENRIQUE HERRERA MONSALVE, en calidad de propietario del establecimiento de comercio –CHEMICAL PRODUCT`S- ADOLFO HERRERA MONSALVE, legalmente constituido e inscrito en la Cámara de Comercio, con matrícula mercantil Nro. 09-035524-01 del 4 de marzo de 1985, renovada el 30 de marzo de 2005, el 30 de noviembre de 2005, cuyo objeto fue “contratar, bajo la modalidad de outsourcing, la prestación del servicio de aseo y cafetería para las oficinas bancarias y administrativas del Banco a nivel nacional de las Regionales del Banco Agrario que se enuncian en el alcance”.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad absoluta de la Resolución Nro. 0010 del 22 de febrero de 2006, “por la cual se declara la terminación unilateral de contrato Nro. 2005CO0091, se declara la ocurrencia del siniestro y se hace efectiva la póliza de cumplimiento Nro. 057506645 expedida por SEGUROS DEL ESTADO con ocasión del contrato suscrito con Chemical Product`s firma prestadora del Servicio de Aseo y Cafetería de la Regional Antioquia, Bogotá y Costa del Banco Agrario de Colombia S.A.”.

TERCERA: Que se declare la nulidad absoluta de la Resolución Nro. 0138 de 24 de mayo de 2006, “por medio de la cual se resuelve (sic) los recursos de reposición interpuestos por la apoderada de Seguros del Estado S.A. y por ADOLFO ENRIQUE HERRERA MONSALVE- CHEMICAL PRODUCTS en contra (sic) la Resolución Nro. 0010 de febrero 22 de 2006”.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a modo de restablecimiento del derecho, se condene al Banco Agrario a restablecer la ejecución del contrato 2005CO0091 del 30 de noviembre de 2005 celebrado con el señor Adolfo Enrique Herrera Monsalve, en las condiciones en que se estaba ejecutando, con excepción de la Cláusula Décima Cuarta, que solicito declarar nula y se suspendan los trámites tendientes a su liquidación.

QUINTA: Que se condene al Banco a levantar la orden declaratoria del siniestro que determinó hacer efectiva la póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales Nro. 057506645, expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., que afectó el amparo de cumplimiento por la suma de SETECIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($710.466.189.40), equivalente al 20% del valor del contrato establecido como cláusula penal, que constituyó el demandante a favor del Banco Agrario de Colombia.

SEXTA: Que se condene a la demandada BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., a indemnizar plenamente al señor ADOLFO ENRIQUE HERRERA MONSALVE los perjuicios de toda naturaleza resultantes de la declaratoria de nulidad del contrato solicitada y la consecuente expedición irregular de las resoluciones acusadas, incluyendo, pero sin limitarse a ello, los valores que haya y tenga que pagar en el futuro por la efectividad de las pólizas, así como las consecuencias comerciales en su actividad contractual, que pueda tener la determinación adoptada en los actos acusados y los efectos sobre su buen nombre comercial, la cantidad de dinero a que haya lugar, para lo cual, ruego al Honorable Tribunal tasarla de conformidad con las reglas establecidas para ello, teniendo en cuenta el valor total del contrato celebrado y terminado unilateralmente de forma ilegal.

SEPTIMA: Que se condene al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA a pagar las sumas de dinero que resulten a su cargo  debidamente actualizadas con el IPC (índice de Precio al Consumidor), sobre las cuales habrá de aplicarse el doble del interés civil (12%) anual, de conformidad con la Ley 80 de 1993 y su Decreto Reglamentario Nro. 679 de 1994, liquidados desde el momento de la expedición de la Resolución Nro. 0010 (22 de febrero de 2006), en orden a satisfacer plenamente el objeto de la respectiva condena y hasta la fecha de la sentencia.   Así mismo, una vez ejecutoriada la providencia, sobre las sumas de dinero que resulten a cargo, el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA reconocerá y pagará intereses comerciales moratorios desde ese momento y hasta la fecha del pago efectivo, de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

OCTAVA. En caso de prosperar la pretensión de declaratoria de nulidad de las resoluciones acusadas, ruego a este Tribunal que ordene al Banco Agrario a publicar un aviso en el mismo Diario el Tiempo, donde se informe sobre la declaratoria de nulidad de las Resoluciones acusadas, a fin de restaurar en algo el buen nombre de mi mandante mancillado con las publicaciones efectuadas los días 11 y 16 de septiembre del presente año en el Citado Diario.

NOVENA. Que se condene al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA al pago de las costas judiciales y agencias en derecho ocasionadas en el presente proceso.

DÉCIMA. Condenar al Banco Agrario a reconocer a mi mandante los perjuicios que se hayan o llegasen a producirse por daños a terceros con ocasión de la expedición de los actos demandados, tales como demandas de carácter laboral, por el incumplimiento de los contratos de esta naturaleza celebrados con operarios que tuvieron que terminarse abruptamente por la decisión ilegal del Banco Agrario.

1.2. Pretensiones subsidiarias:

“Formulo estas pretensiones subsidiaria, sólo en el evento en que el contrato 2005CO0091 del 30 de noviembre de 2005, resulte anulado absolutamente como consecuencia de los vicios señalados en la demanda.

En tal evento, ruego al Honorable Magistrado, que en lugar de ordenar al Banco Agrario restaurar la ejecución del contrato celebrado, como quiera que la nulidad absoluta lo hace improcedente, volver a celebrar el contrato con el mismo objeto anulado, y con las demás  cláusulas convenidas en el mismo, salvo aquellas que resultaren improcedentes legalmente, por ser las causantes de la nulidad decretada. De igual manera, en tal evento, mantengo las pretensiones formuladas en los numerales 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 10.

1.3. Petición especial

“Ruego al Honorable Magistrado que en el evento de ser declaradas las nulidades solicitadas, compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación, para que sea investigada la conducta de los funcionarios que intervinieron en la celebración del contrato viciado y en la expedición de las Resoluciones Nros 0010 y 0138 de 22 de febrero y 24 de mayo de 2006, por las irregularidades que se presentaron. (…)

Solicitó la suspensión provisional del acto administrativo.

2. Hechos

2.1. El Banco Agrario de Colombia S.A., Sociedad de Economía Mixta, organizado bajo el régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado de orden nacional, vinculado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, adelantó el Proceso Licitatorio Nro. 2005-0125 de agosto de 2005, cuyo objeto era la prestación de servicio de aseo y cafetería para las oficinas bancarias y administrativas, siendo regulado bajo la modalidad de outsorcing, por un periodo de 24 meses, de acuerdo con las especificaciones técnicas y funcionales señaladas en el Pliego de Condiciones.

2.2. Una vez efectuada la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso licitatorio, se determinó por parte del Comité Nacional de Contratación, mediante Acta Nro. 98 de 27 de octubre de 2005, que la propuesta presentada por Adolfo Enrique Herrera Monsalve, era la más favorable para las regionales de Antioquia, Bogotá y Costa Atlántica.

2.3. El 30 de noviembre de 2005, se notificó personalmente al señor Herrera Monsalve de la Resolución 090 de 21 de noviembre de 2005, por medio de la cual, el Banco Agrario adjudicó la Licitación Pública 2005-0125 y el mismo día se suscribió el Contrato 2005CO0091 de Prestación de Servicios de aseo y cafetería por un valor de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE  PESOS ($ 3.552.330.947.00), sin incluir IVA y cubría la totalidad de los servicios indicados en el objeto y alcance del contrato, de conformidad con la Cláusula Séptima.

2.4. En cumplimiento de la Cláusula Undécima del Contrato, el señor Adolfo Enrique Herrera Monsalve suscribió el 16 de diciembre de 2005 con la Compañía Seguros del Estado, entre otras, la póliza de cumplimiento Nro. 057506645 para garantizar el cumplimiento del contrato celebrado con el Banco Agrario de Colombia el 30 de noviembre de 2005.

2.5.  En la Cláusula Sexta del contrato se estipuló que el plazo de ejecución era de dos años contados a partir del acta de iniciación; documento que según la fecha de suscripción que aparece fue el 28 de noviembre de 2005, pero que efectivamente fue firmada por el Banco Agrario entre el 7 y 21 de febrero de 2006 dado que el banco había señalado mediante comunicación: “que no había sido firmada en su oportunidad debido a la imposibilidad de su desplazamiento a la Ciudad de Bogotá” y otra, en donde señalaba que el acta de iniciación del contrato estaba debidamente firmada.

2.6.  El 22 de febrero de 2006 el Banco Agrario con fundamento en la Cláusula Décima Cuarta que facultaba  a la entidad para terminar el contrato por incumplimiento grave, sin que fuese necesario previa declaración judicial;  profirió la Resolución Nro. 0010 de 2006, a través de la cual se declara la terminación unilateral del contrato Nro. 2005CO0091, se declara la ocurrencia del siniestro y se hace efectiva la póliza de cumplimiento Nro. 057506645 expedida por SEGUROS DEL ESTADO, con ocasión al contrato suscrito con CHEMICAL PRODUCT´S.

2.7. El día 13 de marzo de 2006, la aseguradora interpuso el recurso de reposición contra la Resolución Nro. 0010, ya citada, e igualmente lo hizo el 24 de marzo de 2006 la Sociedad –CHEMICAL PRODUCT`S- ADOLFO HERRERA MONSALVE. Quien mediante Resolución 0138 de 24 de mayo de 2006, el Banco Agrario resolvió los recursos reformando parcialmente la resolución, pero dejando en firme la terminación unilateral, procediendo a su respectiva liquidación  y a la declaratoria de ocurrencia del siniestro.

Concepto de Violación

Consideró que las resoluciones demandas se fundamentan en una falsa motivación, toda vez, que la Resolución Nro. 0010 señaló el incumplimiento de ciertas obligaciones por parte del contratista sin que esto fuera cierto, tales como:

- “incumplimiento en la cancelación de salarios de algunas operarias de aseo y cafetería que prestaban sus servicios al Banco en nombre de Adolfo Herrera Monsalve como propietario del Establecimiento de Comercio Chemical Produc´s.

- Designación de una persona que ejerza las funciones de supervisor en cada una de las regionales contratadas.

- Los uniformes no han sido entregados en su totalidad al personal contratado.

- Falta de afiliación del personal a seguridad social y demás prestaciones que por ley les correspondía.

- Falta de implementación de equipos y herramientas de construcción entre Chemical Product´s y las oficinas bancarias.

- En los contratos laborales no se especificó el salario, fecha de inicio y terminación de los mismos”.

Afirmó que el contrato se suscribió sin el pago del impuesto de timbre como requisito del perfeccionamiento y que durante la suscripción del mismo, no se cumplió con el requisito de la garantía para su ejecución, irregularidades fácticas y jurídicas que vician la legalidad de los actos administrativos. Que en vez de acudir a la terminación unilateral del contrato, en el caso de un supuesto incumplimiento, debió previamente acudir a las multas.

Que las resoluciones demandadas fueron expedidas violando el debido proceso, porque se pronunció sobre hechos en el recurso impugnado que no se habían  relacionado en la primera resolución sobre la terminación del contrato, así expuso textualmente: “Como se puede observar no fueron los cargos puntuales y nuevos presentados en la Resolución Nro. 0138 que resolvió los recursos de reposición presentados por Seguros del Estado y Adolfo Herrera, vulnerando de esta manera el derecho de defensa de mi procurado, al no darle la oportunidad de controvertir los cargos formulados en la nueva resolución”.

3. Actuación procesal.

3.1. Por auto de 22 de noviembre de 2006, se admitió la demanda y se negó la suspensión provisional de las resoluciones y se dispuso notificar al demandado y al Agente del Ministerio Público.

3.2. Por auto de 24 de enero de 2007, se negó el recurso de apelación contra la providencia que negó la suspensión provisional por haber sido interpuesta extemporáneamente.

3.3. El Banco Agrario de Colombia  S.A., el 9 de mayo de 2007 presentó escrito de contestación de la demanda oponiéndose a las pretensiones de la demanda por haber sido declarada la terminación unilateral del contrato conforme a la Constitución y la ley.

Tampoco es viable considerar la nulidad parcial del contrato, esto es, de la cláusula Décima Cuarta, que versa sobre la resolución o terminación unilateral por incumplimiento de conformidad con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que permite pactar las cláusulas necesarias sin que sean contrarias al orden público para el cumplimiento de los fines y más aún en presencia del artículo 1546 del Código Civil que dispone la condición resolutoria en caso de incumplimiento.

Finalmente, excepcionó falta de jurisdicción por clausula compromisoria y llamó en garantía a la aseguradora Seguros del Estado.

3.4. Mediante auto de 28 de noviembre de 2007, se abrió etapa probatoria y por providencia del 26 de agosto de 2009, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

En escrito de 15 de septiembre de 2009 el apoderado de la parte demandada presentó alegatos de conclusión en la que se resalta:

“(…) De conformidad con lo anterior, es pertinente traer a colación lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, el cual establece que la entidad estatal al celebrar los contratos puede pactar cláusulas excepcionales de terminación, interpretación y modificación unilateral. En cuanto a los incumplimientos del contratista que fueron la causa que dio origen a la terminación unilateral del contrato, cabe resaltar que dentro del expediente no obra prueba alguna tendiente a desvirtuarlos, es decir, no se logró acreditar que en la ejecución del contrato de prestación de servicios su cumpliera con el pago de los salarios y seguridad social de los trabajadores tal y como se encontraba pactado.

(…) Finalmente, es importante hacer notar que dentro del contrato de prestación de servicios se estipuló cláusula compromisoria de que en el evento de llegarse a presentar alguna controversia entre las partes con ocasión al contrato, éstas debían acudir a un Tribunal de Arbitramento, circunstancia que impide en esta instancia ocuparse de temas que vayan más allá del estudio de la legalidad de las resoluciones proferidas por banco en ejercicio de sus potestades exorbitantes o excepcionales”.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Se dice que si bien se pactó la cláusula compromisoria para tramitar las controversias con ocasión a la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, se tiene que los actos administrativos que se demandan dentro de la ejecución del contrato son atinentes a poderes exorbitantes de la administración, por lo que la jurisdicción competente es la contenciosa administrativa de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-1436 de 25 de octubre de 2000. No obstante, prescinde del estudio de la validez de la cláusula décima cuarta del contrato por no ser competencia de la jurisdicción.

En cuanto al estudio de fondo el a quo señaló:

“(…) Es evidente que las causales que dieron lugar a la declaración de terminación del contrato, fueron ocasionadas, según se afirma en el acto anterior, por las conductas del contratista que implicaban el desconocimiento de las obligaciones contraídas dentro del Contrato Nro. 2005CO0091, con el Banco Agrario de Colombia. Entre estas y de manera grave se observa que incumplió con su obligación de garantizar la afiliación, el pago de salarios y prestaciones sociales de las personas que ejecutaban directamente en las oficinas de la entidad, el objeto del contrato.

(…) De otra parte, se observa que no se vulneró el debido proceso al demandado, toda vez, que la entidad financiera, cumplió con una serie de procedimientos administrativos, encaminados a determinar el incumplimiento del contratista, antes de declarar la terminación unilateral del contrato, lo cual se constató a través de las diferentes comunicaciones remitidas al demandante solicitando que solucionara los problemas que se venían presentando con los trabajadores. Además, no se limitó a ello, sino que indagó con las instituciones encargadas o destinatarias de los aportes parafiscales a los que están obligados los empleadores, y que respondieron que el señor Herrera, no había hecho los aportes en virtud del contrato suscrito con el Banco Agrario. Así mismo, en la vía gubernativa, es evidente que la entidad resolvió el recurso interpuesto por el actor contra la Resolución Nro. 138 de 2006, por lo cual no es predicable el desconocimiento de ese derecho.

(…)

Así las cosas, se observa que en materia administrativa tiene como principio fundamental el de la facultad que tiene el Estado de imponer los poderes exorbitantes del Estado, frente a sus contratistas, toda vez, que en la contratación está en juego el interés general. (…) Entonces el Banco estaba facultado, no solo por el contrato sino además por la ley para expedir los actos administrativos demandados, sin que le faltara como lo indica el demandante, al principio de legalidad, porque supuestamente no tenía la competencia para realizar tal declaración.

(…) lo anterior, nos indica que el Banco, no podía continuar ejecutando un contrato con una persona que estaba incumpliendo normas de carácter imperativo y de orden público, al desconocer que debía cumplir con los trabajadores y además estaba evadiendo responsabilidades de carácter fiscal, lo que obviamente ponía en una situación difícil al Banco además de que no se estaba cumpliendo en varias oficinas con el objeto contratado. Esto concuerda, cabalmente con la causal prevista en el numeral 1º del artículo 17 de la Ley 80 de 1992.”  (Subraya la Sala)

5. Recurso de apelación

El recurso fue presentado por la parte actora el 17 de noviembre de 2009. Se concedió mediante auto de 10 diciembre del mismo año. El 19 de marzo de 2010 el Consejo de Estado corre traslado a la apelante para que sustente el recurso y se admitió mediante auto de 16 de abril de 2010.

El escrito de apelación, se fundamentó en que la estipulación contractual de que trata la cláusula Décima Cuarta es abiertamente ilegal por apartarse de los lineamientos establecidos por el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. Así las cosas, no le era dable al Banco Agrario adoptar el mecanismo de terminación unilateral para el caso de un supuesto incumplimiento; porque si bien es cierto  que la cláusula dispone que podrá terminar por incumplimiento grave, lo anterior no está permitido para terminar unilateralmente el contrato según la ley y la constitución.

Que dentro de la ejecución del contrato se presentaron irregularidades las cuales fueron debidamente alegadas en la demanda inicial, y frente a las cuales el a- quo no realizó pronunciamiento alguno.

Que de hecho no hay ningún incumplimiento, porque el banco efectuó los pagos por considerar al día las obligaciones contractuales, ya que el contratista recibió las correspondientes mensualidades de diciembre de 2005 a mayo de 2006, cuyo pago estaba condicionado a haber recibido la prestación del servicio a entera satisfacción reflejado por una certificación del interventor o supervisor.

6. Actuación en segunda instancia

A través de proveído del 7 de mayo de 2010, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión.

El apoderado del Banco Agrario de Colombia S.A., presentó el 02 de junio 2010 escrito de alegatos de conclusión, en el que manifestó, que dentro de las pruebas aportadas, la causa que dio origen a la terminación unilateral del contrato fueron los incumplimientos graves y reiterados del mismo, como lo fueron el no pago de salarios y seguridad social de los trabajadores, de conformidad como fue pactado. Tampoco el demandante logró desvirtuar tal incumplimiento, situación que dio lugar a la justificación de la existencia de las resoluciones demandadas.

La parte demandante, en escrito de 02 de junio de 2010, alega de conclusión, reiterando los argumentos expuestos en el recurso de apelación, esto es, en que la cláusula de terminación unilateral estaba viciada de nulidad por violación a los artículos 14, 17 y 40 de Ley 80 de 1993 y por la violación al debido proceso por cargos adicionales que no se tuvieron en cuenta en la primera resolución adoptada por el Banco Agrario.

El Ministerio Público guardó silencio.

El proyecto entró a la Corporación para fallo, el 8 de junio de 2010.

II. CONSIDERACIONES

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, para lo cual se hace necesario estudiar, los siguientes aspectos: i) competencia; ii) acervo probatorio; iii) análisis del caso concreto, iv) y la condena en costas.

1. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de primera instancia, toda vez que el valor de las pretensiones por concepto de perjuicios, se estimó en la suma de $710.466.189.40 y la cuantía que se requería para la época de presentación de la demanda en acción de controversias  contractuales – 10 de octubre de 2006 – para que el asunto fuera susceptible del recurso de apelación, era superior a quinientos salarios mínimos (500 smlv).

Además que como en este caso, la controversia a dilucidar se refiere a actos administrativos donde se consagró la terminación unilateral del contrato Nro. 2005CO001, como poder exorbitante de la Administración, la jurisdicción competente para dirimir la controversia es la contenciosa administrativa y no la arbitral, tal como se precisará en otro aparte de este fallo.

2. Acervo probatorio.

El acervo probatorio está integrado por las pruebas aportadas directamente por las partes y por las ordenadas por el A quo. Al respecto, es preciso indicar que en lo que se refiere a las copias simples que obran en el acervo probatorio, dado que han obrado a lo largo del proceso y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes conforme a los principios de buena fe y lealtad procesal que rigen toda actuación judicial, se les dará valor probatorio.

Al respecto, la Sección unificó su posición en reciente providencia:

(…)

“Es necesario destacar la modificación introducida por el artículo 11 de la ley 1395 de 2010, que cambió el inciso cuarto del artículo 252 del C.P.C., para señalar que los documentos privados elaborados o suscritos por las partes, incorporados al proceso en original o copia se presumen auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los que provienen de terceros que revisten la condición de dispositivos.”

(…)

"Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala insiste en que -a la fecha- las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del C.P.C., con la modificación introducida por el artículo 11 de la ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la ley 270 de 1996 -estatutaria de la administración de justicia.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los Decretos leyes 1400 y 2019 de 1970. En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar -de modo significativo e injustificado- el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.)…”

(…)

“Las reglas relativas a la valoración de las copias, que podrán entrar en vigencia el 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 627 del C.G.P., son las siguientes: (…). Cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el C.G.P., se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del C.G.P., se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar -si lo conoce- el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias.  Por consiguiente, el legislador ha efectuado un constructo que busca superar la rigidez y la inflexibilidad de un sistema procesal basado en los formalismos, que distancia a las partes en el proceso, crea costos para los sujetos procesales y, en términos de la teoría económica del derecho, desencadena unas externalidades que inciden de manera negativa en la eficiencia, eficacia y la celeridad de los trámites judiciales.”

La Sala destaca las pruebas relevantes para el fallo:

1.- Copia auténtica de la Resolución Nro. 0010 de 2006, “Por la cual se declara la terminación unilateral del contrato Nro. 2005CO0091, se declara la ocurrencia del siniestro y se hace efectiva la póliza de cumplimiento Nro. 057506645 expedida por SEGUROS DEL ESTADO con ocasión del contrato que dan cuenta los autos.

En la citada resolución se exponen las consideraciones por las cuales se adoptan tales determinaciones, entre las que se destacan el incumplimiento de ciertas obligaciones por parte del contratista, tales como:

- “incumplimiento en la cancelación de salarios de algunas operarias de aseo y cafetería que prestaban sus servicios al Banco en nombre de Adolfo Herrera Monsalve como propietario del Establecimiento de Comercio Chemical Produc´s.

- Designación de una persona que ejerza las funciones de supervisor en cada una de las regionales contratadas.

- Los uniformes no han sido entregados en su totalidad al personal contratado.

- Falta de afiliación del personal a seguridad social y demás prestaciones que por ley les correspondía.

- Falta de implementación de equipos y herramientas de construcción entre Chemical Product´s y las oficinas bancarias.

- En los contratos laborales no se especificó el salario, fecha de inicio y terminación de los mismos”. (Fls 3-8 C.5).

2.- Copia simple de la Resolución Nro. 0138 de 2006, por medio de la cual se desata el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No 0010 de 2006, donde se dispuso “reformar parcialmente la Resolución No. 00010 de 22 de febrero de 2006 revocando el artículo 3º y por consiguiente no afectar el amparo de salarios y prestaciones sociales por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS ($355.233.095.00). (…)”;  insistiéndose “…que la terminación unilateral que se declaró se hizo en virtud a un acuerdo de voluntades seguido por el principio de la autonomía de la voluntad privada, el cual se encuentra contemplado en la precitada cláusula décima cuarta, a diferencia de lo manifestado por el recurrente en relación con que se había hecho uso de la facultad excepcional contemplada en la cláusula decimosexta del contrato celebrado entre las partes…el pacto entre las partes facultó al Banco para declarar el incumplimiento como la terminación unilateral del contrato sin necesidad de acudir a la jurisdicción o de efectuar cualquier otro trámite extrajudicial previo. (…)”. (Fls 9-43 C.5).

3.- Copia auténtica de la notificación personal de 5 de junio  de 2006, a la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. de la Resolución Nro. 0138 de 24 de mayo de 2006. (Fl 81 C. 5).

4.- Copia auténtica del Edicto por el cual se notifica a CHEMICAL PRODUCT´S- ADOLFO HERRERA la Resolución Nro. 0138, se fija por 10 días el 13 de junio de 2006 a las 8:00 A.M. Se deja constancia que el 30 de junio de 2006, siendo las 8:00 A.M., se desfija el edicto. (Fl 83 C.5).

5.- Copia auténtica de la certificación proferida por el Banco Agrario de Colombia, por medio de la cual certificó que el 30 de junio de 2006 se hace entrega de copia del edicto sobre la Resolución Nro.0138 de 24 de mayo de 2006. (Fl 84 C.5).

6.- Copia simple del memorando suscrito por el subgerente Administrativo y dirigido al Gerente Administrativo del BANCO Agrario de Colombia, de enero 23 de 2006 en el cual se reflejan unas observaciones de incumplimiento, en el que se lee: “(…) la muestra que se tomó representa el 30% de las oficinas de la Regional de las cuales al 97% no se le ha efectuado pago alguno de salario y al 3% le pagaron solamente una parte. Adicionalmente, tres (3) de las siete (7) operarias que prestan los servicios directamente en las instalaciones de la regional, abandonaron el trabajo  argumentando no poder seguir subsidiando a dicha empresa, ya que tiene familia, gastos propios y no cuentan con recursos para transporte y alimentación. (…)”. (Fl 87 C.5).

7.- Copia simple oficio Nro. 00051 de 1 de febrero de 2006 suscrito por el profesional de servicios internos del Banco Agrario de Colombia dirigido a Chemical Products, en el que se lee: “(…) De conformidad a la comunicación Nro. 039 de enero 19 del año en curso suscrita por la Subgerencia Administrativa de la Regional Antioquia (…) mediante la cual se informa que a la fecha esa firma no ha cancelado los salarios correspondientes al mes de diciembre y enero de las operarias que laboran en esa regional. (…)” (Fl 88 C.5).

8.- Copias simples de los oficios de quejas suscritas por algunas operarias de aseo en la que señalan la falta de pago total o parcial de sus salarios de diciembre y enero de 2006 y la falta de afiliación a la seguridad social y prestaciones sociales, dentro de las cuales algunas operarias presentan renuncia y otras sin que a la fecha hayan firmado contrato. Dentro de las cuales se destaca la de Ana Zuñiga R., en la que se lee:  “(…) la verdad es que me desanima saber que dicen que me van a ser todo lo posible para cancelar mi sueldo, pero hasta el momento no ha sucedido nada y además son dos meses y parte del tercero. De la manera más atenta le pido que por favor se me cancele este dinero pues en el Banco estoy desempeñando una buena labor y deseo que siga siendo así ya que necesito el trabajo. (…)”. (Fls 93- 136 C.5).

9.- Copia simple contrato de prestación de servicios celebrado entre el Banco Agrario de Colombia S.A. y Chemical Product´s- Adolfo Herrera, del cual destacamos lo siguiente: “(…)  PRIMERA- OBJETO: Contratar, bajo la modalidad de Outsourcing, la prestación del servicio de aseo y cafetería para las oficinas bancarias y administrativas del banco a nivel nacional de las regionales del Banco Agrario que se enuncian en el alcance. (…)G)  El CONTRATISTA deberá allegar al BANCO, los siguientes documentos del personal mencionado y de aquel encargado de coordinar directamente los procesos operativos del CONTRATISTA. (…) N) Afiliar a todo el personal que prestará el servicio al Sistema de Seguridad Social Integral que trata la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes y cumplir oportunamente y cabalmente las obligaciones laborales, sociales y prestacionales a que haya lugar, so pena de ser sancionado con multas de apremio sucesivas hasta que se dé cumplimiento.(…) O) Garantizar la calidad y el cumplimiento del objeto contratado y responder por ello. (…) V) Respetar la reglamentación laboral vigente respecto al pago del salario y prestaciones que no se encuentre por debajo del mínimo legal vigente del personal que emplee en la prestación del servicio. (…) SEXTA-PLAZO: El plazo total para la ejecución del presente contrato será de dos años contados a partir del acta de iniciación, una vez se haya cumplido con los requisitos establecidos en la cláusula Trigésima Segunda del presente contrato. (…) SEPTIMA- VALOR DEL CONTRATO: para efectos fiscales, el valor de los servicios del presente Contrato es hasta la suma de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($3, 552, 330,947.00) sin incluir IVA y cubre la totalidad de los servicios indicados en el objeto y alcance del Contrato, de acuerdo con la oferta presentada por el CONTRATISTA. OCTAVA. FORMA DE PAGO: El valor del servicio objeto de la presente contratación lo pagará el BANCO, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Circular Reglamentaria AD-101 del 3 de junio de 2004 o la que la modifique, sustituya o adicione, una vez recibido el servicio por mensualidades vencidas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la certificación del interventor o supervisor sobre el cumplimiento del contrato, previa certificación del revisor fiscal del contratista sobre el cumplimiento de sus obligaciones laborales y parafiscales. La factura o cuenta de cobro deberá estar acompañada de las relaciones que permitan cruzar y soportar el pago. (…) UNDÉCIMA- GARANTÍAS: El CONTRATISTA constituirá en favor del BANCO póliza única de cumplimiento ante entidades estatales para avalar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones surgidas del contrato. Estas garantías deberán ser expedidas por una Compañía de Seguros autorizada para funcionar en Colombia, que cubre los siguientes amparos: 1) Cumplimiento, por el 20% del valor del contrato, para garantizar el cumplimiento del mismo, vigente durante el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 2) Calidad del servicio, por el 20% del valor del contrato para garantizar la calidad del servicio objeto del contrato, vigente durante el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 3) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal, originado durante la ejecución del contrato, por un valor asegurado equivalente al 10% del valor del contrato y una vigencia igual al plazo de duración del contrato y tres (3) años más. 4) Responsabilidad civil extracontractual, por el 10% del valor del contrato para amparos de responsabilidad civil extracontractual, con una vigencia igual a la duración del contrato y un (1) año más. La garantía, debe constituirse y ser aprobada como requisito previo para que se pueda dar inicio a la ejecución del contrato y deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del mismo. (…) DUODÉCIMA – CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento del objeto contractual por el CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato, se pacta una cláusula penal equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de contrato, que pagará el CONTRATISTA al BANCO con la sola comunicación que el BANCOI le remita al CONTRATISTA, en este sentido, sin lugar a requerimiento judicial o extrajudicial alguno y sin perjuicio de las acciones legales que se deriven. (…) DECIMACUARTA- RESOLUCIÓN O TERMINACIÓN UNILATERAL POR INCUMPLIMIENTO. El BANCO tiene la facultad de declarar resuelto o terminado el contrato por manifestación unilateral de voluntad, cuando exista incumplimiento grave de las obligaciones por la otra parte, y sin que sea necesario previa declaración judicial o el cumplimiento de cualquier otro requisito o formalidad.  Dicha resolución o terminación operará sin perjuicio del derecho del BANCO de hacer efectiva la cláusula penal y de las acciones tendientes para la obtención del pago de los perjuicios que se le hubieran causado.(…) DECIMASEXTA- PRINCIPIOS DE TERMINACIÓN, MODIFICACION E INTERPRETACIÓN UNILATERAL. Se incluyen en este contrato y se regirán de acuerdo a lo estipulado en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993 las facultades exorbitantes de la administración de terminación, modificación e interpretación unilaterales. (…) VIGÉSIMA TERCERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes se comprometen a hacer todo lo posible para resolver en forma amistosa y directa las diferencias que surjan durante la relación contractual, en su ejecución o liquidación, a través del arreglo directo, la amigable composición o la conciliación o cualquier otro medio de autocomposición de conflictos. Para tal efecto las partes disponen de (5) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra por escrito, a las direcciones que aparezcan registradas en el contrato. Si durante el término mencionado en el párrafo anterior, no ha sido posible solucionar amigablemente la controversia, si ella es de naturaleza técnica, se acudirá al peritaje técnico, por cuya virtud la misma se resolverá con fuerza de cosa juzgada. Los peritos serán expertos designados previamente o por el procedimiento que se pacte. También podrá designarse a un órgano consultivo del Gobierno, a una asociación profesional o a un centro docente universitario o de enseñanza superior. Si la controversia no es de naturaleza técnica, las partes la dirimirán por conducto de un Tribunal de arbitramento de conformidad con las siguientes reglas: El arbitraje será institucional. EL BANCO y el CONTRATISTA acuerdan designar para el efecto el centro de arbitraje y conciliación mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. (…) TRIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato terminará: 1. Por la ejecución a satisfacción del objeto contratado, agotamiento del cupo asignado para el contrato o cumplimiento del plazo estipulado. Lo que pase primero. 2. Por mutuo acuerdo de las partes expresado por escrito. 3. Por manifestación unilateral de voluntad del BANCO, con la sola comunicación que el BANCO dirija al CONTRATISTA, sin que medie requerimiento judicial o extrajudicial  o cualquier otro requisito o formalidad en los siguientes eventos: a) Por la imposibilidad del CONTRATISTA de ejecutar el objeto del contrato. b) porque el CONTRATISTA ejecute el objeto contractual en forma tal que no garantice razonablemente su cumplimiento desde el punto de vista de plazo o especificaciones técnicas o por su culpa no se dé inicio o reinicio a la ejecución del contrato en el término convenido. (…) d)  Cuando en más de dos ocasiones durante la ejecución de este contrato el CONTRATISTA no cumpla sus obligaciones comerciales o laborales relacionadas con el contrato. (…) h) por inconveniencia, la no necesidad del servicio o circunstancias de orden público o cualquier otra causa que impida la ejecución contractual o cualquier otra circunstancia lesiva que amerite a juicio del BANCO la terminación. (…).” (Fls 2- 28 C. 2).

10.- Original Certificado de Matrícula de Persona Natural expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá. Nombre: Herrera Monsalve Adolfo Enrique. (Fls 125-126 C.2).

11.- Copia simple del oficio Nro 004205 de 23 de abril de 2007 suscrito por el Gerente administrativo del Banco Agrario de Colombia. (Fls 137- 141 C.5).

12.- Copia simple de la certificación por parte de Seguros del Estado S.A., en el que hace constar: “(…) Que las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil Nors 057506645 y 057501567 (sic) 39edidas a Chemical Product´s –Adolfo Herrera Nit: 73133704-3 por valor de $10.173.215.00  y $ 3.316-807.00 respectivamente se encuentran debidamente pagadas en nuestras oficinas.” (Fl 342 C. 3)

13.- Copia auténtica de la póliza de seguros Nro. 05756645, expedida por SEGUROS DEL ESTADO, dentro de la cual cubre como objeto el amparo de cumplimiento. (Fl 17 C. 4).

14.- Copia simple del acta de inicio del contrato Nro. 2005CO0091 celebrado entre el Banco Agrario de Colombia S.A., y Chemical Product´s – Adolfo Herrera-, en el cual se lee: “(…) el día 28 del mes de noviembre del año en curso (se refiere al año 2005) se reunieron los señores ADOLFO ENRIQUE HERRERA M. (…) JOAQUIN GAMBOA MOGOLLÓN (…) en delegación del Banco Agrario de Colombia S.A., (…) con el fin de dar inicio a la ejecución de la labor objeto del presente contrato”. (Fls 351- 352 C.3).

15.- Copia simple del oficio suscrito por el gerente de Chemical Product´s de 12 de enero de 2006, en el cual se lee: “(…) ASUNTO: respuesta a su comunicación recibida el 4 de enero de 2006 (…) relacionado con el pago del impuesto de timbre con ocasión de la suscripción del contrato entre el Banco Agrario S.A. y el establecimiento comercial Chemical Product´s para la prestación del servicio de Aseo y Cafetería de las diferentes oficinas del Banco a nivel nacional, atentamente me permito manifestarles que somos conscientes de la paciencia y la consideración que ha tenido el Banco para con nosotros, en el sentido de darnos una espera para cancelar el respectivo impuesto. (…) No obstante lo anterior, quisiera  acudir a la solidaridad que caracteriza al Banco, pues si bien es cierto existen elementos de tipo jurídico y tributario para exigirnos el pago, también es completamente válido hacer el descuento de la primera factura, sin que eso ocasione traumatismos ni inconvenientes para las partes que suscribieron el contrato materia del objeto que nos ocupa. (…)”. (Fl 427  C.3).

16.- Copia del oficio Nro. 00040 remitido a Chemical Product´s de enero de 2005, por medio del cual se hacen unas observaciones dentro de las cuales se encuentra la falta de pago de salario a las operarias de aseo y falta de afiliación a la seguridad social. (Fl 431 C.3).

17.- Copia simple del oficio de 12 de enero de 2006, suscrito por Chemical Product´s en respuesta al oficio 0040 en el que se lee: “(…) Con referencia al pago de salario de cada uno de los operarios de Aseo y cafetería que prestan el servicio al Banco Agrario en las oficinas administrativas, éste no ha podido hacerse efectivo como consecuencia de que los contratos que se hicieron llegar a cada uno de ellos no han sido firmados y devueltos en su totalidad a las Regionales de Chemical. (…) Las afiliaciones no han sido posibles en su totalidad debido a las siguientes causas: EPS: No todos los operarios han enviado la fotocopia de la cedula, razón por la cual es imposible radicar la afiliación a salud. (…) ARP: Estamos en espera del carnet para hacerlos llegar a los empleados. (….) PENSIONES: Depende de la entrega total de la fotocopias de los documentos de identidad a las respectivas oficinas de Chemical. (…). Los contratos que por error fueron enviados sin especificación de salario y fecha de inicio y terminación, están siendo corregidos, aunque se recalca que la tarea se torna dispendiosa debido a que algunas oficinas no hacen parte de ciudades principales. (…).” (Fl 433- 435 C.3).

18.- Copia simple del oficio de 6 de febrero de 2006, suscrito por el profesional junior servicios internos del Banco Agrario de Colombia, dirigido a Chemical Product´s, en el cual se lee: “(…) Teniendo en cuenta el contrato Nro. 2005CO0091 (…) el cual dispone en su cláusula QUINTA- Numeral 8) Requerir al contratista el oportuno cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales y parafiscales del personal del contratista e imponerle las sanciones pecuniarias de apremio a que haya lugar por el incumplimiento de este tipo de obligaciones, igualmente el Decreto 2170 de 2002 el cual reza: (…) las entidades estatales verificarán por medio de los interventores  o supervisores de los contratos que todos trabajadores que laboren en su ejecución se encuentren afiliados al sistema de seguridad social; atentamente, solicito su acostumbrada colaboración a fin de remitir copia de los pagos efectuados a las operarias que prestan los servicios de aseo y cafetería en las Regionales de Antioquia, Bogotá y Costa, así como de las afiliaciones al sistema de seguridad social. Lo anterior teniendo en cuenta trámite pendiente para el pago de la factura del mes de diciembre (…)” (Fl 436 C.3).

19.- Copia simple de queja presentada el 10 de febrero por parte de operaria de aseo al Banco Agrario de Colombia S.A., en el que se lee: “(…) reciba un cordial saludo y a la vez le informo que a la fecha la empresa Chemical Product´s me adeuda 2 meses de sueldo y cada ves (sic) que me comunico con ellos me dicen que en los próximos días nos pagan y así me han mantenido hasta la fecha. Le agradezco todo lo que pueda hacer por nosotras porque creo que mis compañeras están en la misma situación”. (Fl 131 C.6).

20.- Copia simple del oficio de 13 de febrero de 2006, por medio del cual Chemical Product´s autoriza al Banco Agrario de Colombia lo siguiente: “sea debitado de mi cuenta corriente (…) el valor de CIENTO VEINTITRES MILLONES DIEZ MIL TRESIENTOS SENSENTA Y UN PESOS ($123.010.361.00) m/te correspondiente al pago de 395 operarios, abonados en su cuenta de ahorros o pago por ventanilla según archivo plano anexo)” (Fl 437 C.3).

21.- Copia auténtica del oficio de 15 de febrero de 2006, por medio del cual Chemical Product´s informa al Banco Agrario de Colombia que: “Teniendo en cuenta los múltiples inconvenientes presentados con la firma CHEMICAL, y en estudio pertinente adelantado por esa oficina para dar por terminado el contrato Nro. 2005CO0091 en forma unilateral suscrito con la citada firma. (…) atentamente, remito copia de la comunicación de febrero 13 de 2006. (…) la cual autoriza el débito de  CIENTO VEINTITRES MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($123.010.361.00) m/te. (…)” (Fl 66 C.6)

22.- Copia auténtica del oficio de 14 de febrero de 2006, por medio del cual el Banco Agrario de COLOMBIA S.A., le solicita a Chemical Product´s que: “(…) atentamente, solicito su acostumbrada colaboración a fin de remitir en forma URGENTE copia de los pagos efectuados a las operarias que prestan los servicios de aseo y cafetería en las Regionales Antioquia, Bogotá y Costa, así como de las afiliaciones al sistema de seguridad social, lo cual había sido solicitado anteriormente mediante la comunicación Nro. 79 de febrero de 2006. (…) lo anterior teniendo en cuenta trámite pendiente para el pago de la factura del mes de diciembre”. (Fl 74 C.6).

23.- Copia auténtica del oficio de 10 de febrero de 2006, suscrito por el Profesional de Servicios Internos al Gerente de Chemical Product´s, en el que se lee:  “(…) De lo anterior, se puede claramente deducir la configuración de incumplimiento por parte del contratista, y acorde con el poder exorbitante por excelencia de la administración pública en materia de contratación el cual se refleja en su potestad de decidir en forma unilateral y (sic)  ejecutoria sin requerir la intervención de una autoridad judicial, vinculado al contratista a estas decisiones, resulta procedente aplicar como en efecto solicitaré la cláusula DECIMACUARTA del contrato sobre la Resolución o Terminación Unilateral por Incumplimiento. (…)”. (Fl 126 C.6).

24.- Copia simple oficio de 18 de abril de 2006 suscrito por Chemical Product`s, enviado al Banco Agrario de Colombia S.A., en el que se lee: “(…) Adicionalmente es de suma importancia resaltar, que a la fecha hemos dado estricto cumplimiento a las disposiciones previstas en el contrato, como es el pago de las obligaciones adquiridas con las empresas pertenecientes al Sistema de Seguridad Social Integral, prueba de ello es que a la fecha el Banco Agrario nos ha cancelado las facturas correspondientes al servicio prestado entre los meses de diciembre de 2005 y enero y febrero de 2006, lo cual se puede entender al reconocer lo establecido en la parte final de la Cláusula décima séptima. (…)”. (FL 440 c.3)

25.- Copia simple del certificado de 20 de abril de 2006, suscrito por el Revisor Fiscal bajo la gravedad de juramento sobre el cumplimiento de pagos de seguridad social y aportes parafiscales de todos los empleados por parte de CHEMICAL PRODUCT´S.  (Fl 449 C.3).

26.- Copia simple del oficio de 21 de febrero de 2006 suscrito por el Gerente General de Chemical Product´s dirigido al Banco Agrario de Colombia, en el que se lee: “(…) En atención a su solicitud, me permito adjuntar copia de los pagos de parafiscales correspondientes a los meses de diciembre /05 y enero 06 (salud, pensión, ARP y Cajas de Compensación) de los operarios de Aseo y Cafetería que laboran en las Regionales Costa, Antioquia y Bogotá, y oficinas adscritas del Banco Agrario de Colombia. (…)” .  (Fl 347 C. 3)

27.- Documentos soporte pagos de obligaciones de seguridad social y parafiscal, año 2005 y 2006. (Fls 152 y ss).

28.- Copia simple que relaciona los contratos individuales de trabajo dentro de las regiones establecidas del contrato y algunas facturas de pago de salarios en el mes de enero de 2006. (Fls 473 – 761 C. 3)

29.-  Copia auténtica del oficio suscrito por el Profesional de Servicios Internos al Asesor jurídico del Banco Agrario de Colombia, en el cual se lee: “(…) En cuanto a la afectación del amparo de “pagos de salarios y prestaciones sociales”, atentamente le informo que mediante la comunicación Nro. 0079 de febrero 6 del año en curso (copia anexa) suscrita por el Supervisor del Contrato se requirió dicha información a la firma CHEMICAL PRODUCT´S con el fin efectuar el cálculo de las sumas adeudadas, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta alguna. (…)” (Fl 186 C.6).

30.- Copia auténtica del oficio suscrito por la Subgerente, enviado al Gerente administrativo del Banco Agrario de Colombia el 8 de febrero de 2006, en el cual se lee: “(…) De acurdo a su comunicado Nro. 797 de fecha 01 febrero 2006, nos permitimos remitir el informe detallado de las operarias de aseo de las oficinas de la Regional Bogotá, discriminando nombre, los meses que no se les ha pagado, las afiliaciones a seguridad social, fondo de pensiones y aportes de subsidio. (…)”. Se Anexa cuadro el cual discrimina lo anotado, (Fl s 188- 192 C.6).

31.- Copia auténtica  del oficio de 7 de febrero de 2006, suscrito por el Profesional Junior Servicios Internos del Banco Agrario de Colombia S.A. en el que se lee: “En atención a la solicitud verbal de la Gerente Administrativa Dra. Lida Quintero, atentamente, remito para su firma el acta de inicio del contrato Nro. 2005 CO0091 suscrito entre esta firma y el Banco Agrario de Colombia S.A. (…) cabe aclarar, que la misma no había sido firmada en su oportunidad debido a la imposibilidad de su desplazamiento a la ciudad de Bogotá tal como lo manifestó la Gerente Administrativa”. (Fl 193 C. 6).

32.- Copia auténtica del oficio de 6 de febrero de 2006, suscrita por el Gerente Administrativo del Banco Agrario dirigido al Asesor jurídico del mismo, en el que se lee: “Atentamente, remito copia de la comunicación Nro. 153 de febrero 2 del año en curso, suscrita por el Gerente Regional Costa, mediante la cual expone inconvenientes tales como la falta de pago de salarios desde el mes de diciembre y enero, no afiliación a E.P.S., así como Fondo de Pensiones, irregularidades en los contratos de trabajo de las operarias y falta de herramientas de comunicación entre la mencionada firma y el Banco. (…)”. (Fl 194-195 C.6).

33.- Copia auténtica del oficio de 6 de febrero de 2006, suscrito por el Gerente Administrativo del Banco Agrario dirigido a la Subgerente Administrativa y Financiera de la Regional Antioquia de la misma entidad, en la que se lee: “(…) En atención a la comunicación Nro. 040 de febrero de 23 del año en curso, mediante la cual informa los inconvenientes presentados con la firma Chemical referente a las acreencias salariales de las operarias que prestan los servicios de aseo y cafeterías en las oficinas bancarias de esa región; atentamente, le informo que la oficina jurídica del banco se encuentra adelantando análisis y estudios pertinentes para dar por terminado en forma unilateral el contrato Nro. 2005CO0091 suscrito con la mencionada firma. Cuenta con los anexos.” (Fls 260-261 C.6).

34.- Copia auténtica del oficio de 03 de febrero de 2006, suscrito por el Gerente Administrativo y enviado al Asesor jurídico de la entidad se dispuso: “Teniendo en cuenta los múltiples inconvenientes presentados con la firma CHEMICAL y el estudio pertinente adelantado por la oficina para dar por terminado el contrato. (…) atentamente remito copia de las comunicaciones que se relaciona a continuación: - Comunicado Nro. 055 de febrero 02 el año en curso (copia anexa), mediante la cual la Región Antioquia informa que de los 131 puntos de aseo y cafetería solo se ha cancelado a las operarias de la Regional (4), Medellín Jinín (2) Medellín Carabobo (2) Bello (1), Envigado (1) Alpujarra (1).  – Email de 02 de febrero de 2006 (copia anexa), por medio de la cual la Regional Costa informa que de las 77 oficinas adscritas a esta Regional se cancelaron los servicios del mes de diciembre a la operarias en la Gerencia Regional y cob ( 5 de 6, oficina prado (1), sucursal (3), baranoa (1)”. (Fls 207-211 C.6).

35.- Copia auténtica del oficio de 2 de febrero de 2006 por medio del cual el Banco Agrario de Colombia S.A.,  le comunica a Chemical Product´s que el contrato generó el impuesto de timbre: “(…) impuesto que a la fecha no se ha cancelado teniendo en cuenta que mediante la comunicación 29 del 26 de enero del año en curso, se hizo devolución del cheque Nro. 51441568 de enero 20 del año en curso, por valor de $58.958.461 por fondos insuficientes con el cual se cancelaría dicho impuesto. Nuevamente me permito solicitarle con carácter URGENTE, se cancele dicho impuesto, una vez surtido lo anterior, remitir copia del pago.” (Fl 226 C.6).

36.- Copia auténtica del cheque Nro. 51441568 del banco popular sin fondos. (Fl 250 C.6).

37.- Copia auténtica del oficio de 02 de febrero de 2006 del Banco Agrario de Colombia dirigido a Chemical Product´s, en el que se lee: “(…) Por otro lado, y teniendo en cuenta las irregularidades presentadas en los contratos de trabajo de las operarias en las oficinas bancarias los cuales no cumplen con la normatividad legal vigente en materia laboral, por no especificar el salario, fecha de inicio y terminación. (…)”. (Fl 228 C.6).

38.- Copia auténtica del oficio de 01 de febrero de 2006, del Banco Agrario de Colombia dirigido a Chemical Product´s, en el que se lee: “De conformidad a la comunicación Nro. 039 de enero 19 del año en curso suscrita por la Subgerencia Administrativa de la Regional Antioquia (…) mediante la cual se informa que a la fecha esa firma no ha cancelado los salarios correspondientes al mes de diciembre y enero de las operarias que laboran en esa Regional. (…)”. (Fl 231 C.6).

39.- Copia simple de interventoría de servicios internos sobre el contrato Nro. 2005CO0091 en el cual manifiesta los serios incumplimientos por parte de la firma Chemical Product´s en cuanto al pago de salarios, obligaciones a la seguridad social y prestaciones sociales, en la que se lee: “(…) De lo anterior se puede claramente deducir la configuración de incumplimiento por parte del contratista, y teniendo en cuenta el poder exorbitante por excelencia de la administración pública en materia de contratación el cual se refleja  en su potestad de decidir en forma unilateral y ejecutoria sin requerir la intervención de una autoridad judicial, vinculando al contratista a estas decisiones, resultaría procedente aplicar la cláusula DECIMACUARTA del contrato. (…)”. (Fl 254 C.6).

40.- Copia simple del memorando interno suscrito por la Subgerente Administrativa, dirigido al Gerente administrativo del Banco Agrario de Colombia S.A. en el que dispone que en 35 Municipio a la fecha de 20 de enero de 2006, no han recibido pago.“(…) la muestra que se tomó representa el 30% de las oficinas de la regional de las cuales al 97% no se le ha efectuado pago alguno de salario y al 3% le pagaron solamente una parte”.  (Fl 276 C.6).

41.- Copia auténtica de la comunicación de 13 de enero de 2006, suscrita por el Subgerente Euclides Colina Neira del Banco Agrario de Colombia S.A., dirigida a Chemical Product´s, en la que se lee: “(…) En visita anterior a esta ciudad, durante el mes de diciembre de 2005, le solicitamos personalmente adelantar afiliación a la Seguridad Social a la Sra. JENNYS DEL CARMEN ARMENESTO SAENZ, operaria de servicio de aseo y cafetería en Baranoa-atlántico, ya que nos estaba apremiando para atención del Servicio Médico de ella y sus hijos. En el día de hoy dicha operaria presenta hemorragia que amerita atención clínica urgente, no obstante presenta inconvenientes para hacer atendidas, toda vez que la EPS COOMEVA en donde se encontraba afiliada le indican que no consta registro alguno para atención médica. (…)”. (Fl 287 C.6).

42.- Copia auténtica de la comunicación  Nro. 00040 de 13 de enero de 2006, suscrita por el Subgerente Euclides Colina Neira del Banco Agrario de Colombia S.A., dirigida a Chemical Product´s, en la que se lee: “(…) pese a las consideraciones expuestas mediante reuniones, conversaciones telefónicas y comunicaciones escritas, atentamente me permito manifestar de manera enfática, las siguientes observaciones al contrato de prestación de servicios. (…) 1. A la fecha, la firma Chemical Product´s no ha cancelado lo correspondiente al salario de cada una de las operarias (os) de aseo y cafetería que prestan el servicio al Banco en cada una de las oficinas administrativas. (…) 6. Los contratos laborales, correspondientes a cada una de las operarias no cumplen con la normatividad legal vigente en materia laboral, por no especificar el salario, fecha de inicio y terminación. (…)”. (Fl  296 C.6).

43.- Copia auténtica del oficio de 12 de enero de 2006, suscrita por Chemical Product´s en respuesta a la comunicación de reclamos del Banco Agrario de Colombia en la que se expone: “(…) con referencia al pago de salarios de cada uno de los operarios de Aseo y cafetería que prestan el servicio al Banco Agrario en las oficinas administrativas, éste no ha podido hacerse efectivo como consecuencia de que los contratos que se hicieron llegar a cada uno de ellos no han sido firmados. (…)” por otro lado señala el documento que las afiliaciones no han sido posible en su totalidad debido a la falta de la fotocopia de la cedula de ciudadanía.” (Fl 301 C.6).

44.- Informe interno de 13 de enero de 2006, suscrito por la Subgerente Administrativa del Banco donde hace constar que: “(…) 1. La empresa no ha cancelado los sueldos a las empleadas ocasionando el abandono al cargo del servicio. 2. La empresa hizo firma a las empleadas formatos en blanco a la hora de la vinculación con la empresa. 3. No nos han reportado el informe de vinculación de seguridad social ni de (sic) de las prestaciones sociales por ley. (…)”. (Fl 289 C.6).

45.- Comunicación realizada por el Banco Agrario de Colombia a Chemical Product´s en el que se lee: “(…) En atención a las continuas irregularidades en lo referente a la ejecución del contrato suscrito con esa firma, (…) tales como la falta de supervisión permanente en las regionales, la imposibilidad de comunicación con la oficina de Chemical, el retraso en la entrega de uniformes a la fecha y la no afiliación de las operarias a las EPS a la fecha.” Lo anterior de conformidad con el pliego de condiciones. (Fl 339 C.6).

3. Análisis del caso concreto

3.1 Legitimación en la causa por activa

El señor Adolfo Herrera Monsalve se encuentra legitimado en la causa por activa, toda vez, que obra como propietario del Establecimiento de Comercio Chemical product´s, ya que este, como persona natural suscribió el contrato de prestación de servicios Nro. 2005CO0091 de 30 de noviembre de 2005.

3.2.- Caducidad:

La demanda fue presentada el 10 de octubre de 2006, ahora bien, la fecha de celebración del contrato fue de 30 de noviembre de 2005, con una vigencia de dos años, y la terminación unilateral del mismo se efectuó el 22 de febrero de 2006, siendo este última notificada por edicto el 22 de marzo de 2006. Por lo que las pretensiones de la demanda, en cuanto a la nulidad relativa y por el incumplimiento del contrato, se encuentra dentro del término para ejercer la acción prevista en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

3.3.- Excepción de falta de jurisdicción

La parte demandada interpuso la excepción de falta de jurisdicción y competencia por existir cláusula compromisoria dentro del contrato. No obstante, el Tribunal de primera instancia negó la excepción por tratarse de actos administrativos en desarrollo de los poderes exorbitantes.

En efecto la Sala comparte el pronunciamiento del Tribunal, toda vez que lo  pretendido por la parte actora, es la declaratoria de nulidad de la Cláusula Décimo Cuarta del contrato Nro. 2005CO0091, al considerar, que la Administración no está facultada en virtud de una cláusula convencional  para terminar unilateralmente el contrato, porque la Administración no debió terminar unilateralmente la relación contractual cuando se está por fuera de los eventos señalados por la Ley 80 de 1993.

De tal manera que como en este caso los actos administrativos Números 0010 de 22 de febrero 2006 y  0138 de 24 de mayo de 2006, estipularon en la parte resolutiva la terminación unilateral del contrato Nro. 2005CO001, como poder exorbitante de la Administración, la jurisdicción competente para dirimir la controversia es la contenciosa administrativa y no la arbitral, para lo cual traemos a colación, la jurisprudencia adoptada por la Sala Plena de la Sección Tercera en la que dispuso:

“En este punto, resulta importante agregar que la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 10 de junio de 2009, se pronunció sobre el alcance de la sentencia C-1436 de 2000, mediante la cual la Corte Constitucional examinó la exequibilidad de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993. En aquella oportunidad, esta Sección concluyó, tal como lo hizo el juez constitucional, que los particulares investidos de funciones jurisdiccionales transitorias no pueden pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos contractuales que comportan el ejercicio de cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho común por parte del Estado, con clara alusión a aquéllos que consagra expresamente el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, es decir, los de: a) interpretación unilateral del contrato, b) modificación unilateral del contrato, c) terminación unilateral del contrato, d) sometimiento a las leyes nacionales, e) caducidad y f) reversión, y concluyó también que los demás actos administrativos contractuales, es decir, aquellos que surgen del ejercicio de facultades distintas a aquellas que de manera expresa recoge el artículo 14 acabado de citar, sí pueden ser sometidos al estudio, al examen, al conocimiento y a la decisión de árbitros, “en la medida  en que no se encuentran cobijados por los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional y en relación con los mismos tampoco la Constitución o la Ley establecen restricción alguna”.

En un pronunciamiento reciente, esta Corporación reiteró lo expuesto en la sentencia del 10 de junio de 2009, en cuanto a que los tribunales de arbitramento pueden conocer de los conflictos derivados de los actos administrativos expedidos con ocasión de la relación contractual, excepto de los proferidos con fundamento en los poderes exorbitantes a que se refiere el artículo 14 de la Ley 80 de 1993; al respecto, señaló:

“En este orden, y en esta lógica, la conclusión que parece uniforme en estas líneas es que existen múltiples actos administrativos que pueden dictarse al (sic) interior de una relación contractual, y que entre ellos, una parte, los derivados de las potestades exorbitantes de la ley 80 de 1993, no pueden ser juzgados por los tribunales de arbitramento; los demás actos administrativos contractuales sí”.

Como aspecto procesal previo, debe la Sala precisar que al haber sido recurrida la sentencia por la parte actora, conforme al artículo 357 del C.P.C., el a quem resolverá sobre el objeto del recurso sin perjuicio de las excepciones señaladas por la jurisprudencia.

Los puntos que debe resolver la Sala en el recurso de alzada son:

- Si con la suscripción del Contrato Nro. 2005CO0091de 28 de noviembre de 2005 y con las expediciones de las Resoluciones Nros. 0010 y 0138 de 2006, proferidas por el Banco Agrario de Colombia S.A., se vulneraron los artículos 14, 17 y 40 de la Ley 80 de 1993, esto es, por estipularse en la Cláusula Décimo Cuarta: “la terminación unilateral por incumplimiento grave”, la cual es una causal distinta a la establecida por la Ley 80 de 1993.

- Señaló irregularidades en el acta de iniciación para la ejecución del contrato.

La Sección Tercera de esta Corporación, en cuanto a las cláusulas exorbitantes señaló que:

“En materia contractual, la administración tiene la dirección y control de la celebración y ejecución del contrato, función que desarrolla, entre otras formas, a través de las cláusulas exorbitantes, caracterizadas, esencialmente, por la inaplicabilidad de algunos principios contractuales del derecho civil, toda vez que, precisamente, al practicarse quebrantan la igualdad y conmutatividad propias del acuerdo de voluntades (…) El fundamento de estos poderes, reservados a la administración, es el interés general, deducible de la teleología de los extremos del contrato estatal. En efecto, la entidad pública que acude al negocio jurídico, directa o indirectamente, espera un beneficio colectivo, y el contratista, por su parte, pretende con la suscripción del acuerdo incrementar su patrimonio. (…) las cláusulas exorbitantes son -de acuerdo  con la Ley 80 de  1993-: la interpretación unilateral de los documentos contractuales y de las estipulaciones en ellos convenidas, la introducción de modificaciones a lo pactado, la terminación unilateral, la caducidad administrativa, la reversión y el sometimiento a las leyes nacionales. En este orden de ideas, las cláusulas exorbitantes le otorgan ventajas a la Administración, porque es gestora del interés colectivo. Ahora bien, con la Ley 80 de 1993, su existencia opera tanto ex leye como ex contractu,  dependiendo del acuerdo que se trate. (…) Que estos poderes operan ex leye significa que se integran a los contratos aun cuando no se pacten, porque la norma los incorpora directamente en algunos negocios, concretamente los que tienen por objeto: el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, la explotación y concesión de bienes del Estado, y los contratos de obra. En estos casos la norma es impositiva, al advertir que para el efectivo cumplimiento de los fines de la contratación las entidades “pactarán” estos poderes; no obstante, si no se estipulan, el inciso tercero del mismo numeral señala que se entienden pactadas aunque no se consignen expresamente. Sin embargo, estas cláusulas también pueden ser ex contractu, es decir, que sólo harán parte del negocio por voluntad expresa de las partes, aunque la ley sólo establece tal posibilidad en dos tipos de contratos: suministro y prestación de servicios profesionales.”

En el caso bajo estudio, observa la Sala, que el contrato suscrito con Chemical Product’s es de prestación de servicios de aseo y cafetería en las instalaciones del Banco Agrario de Colombia S.A., en las Regionales Costa atlántico, Antioquia y Bogotá D.C. Observa igualmente, que en dicho contrato se estipularon, entre otras, las clausulas exorbitantes de caducidad y terminación unilateral del contrato.

Ahora bien, pretende la parte actora, se declare la nulidad parcial del contrato Nro. 2005CO0091 en lo referente a la Cláusula Décimo Cuarta, al considerar, que la Administración no está facultada en virtud de una cláusula convencional  para terminar unilateralmente el contrato, porque la Administración no debió terminar unilateralmente la relación contractual cuando se está por fuera de los eventos señalados por la Ley 80 de 1993. En este sentido, la Cláusula Décimo Cuarta dispuso:

“El Banco tiene la facultad de declarar resulto o terminado el contrato por la manifestación unilateral de la voluntad, cuando exista incumplimiento grave de las obligaciones por la otra parte, y sin que sea necesario previa declaración judicial o el cumplimiento de cualquier otro requisito o formalidad. Dicha resolución o terminación opera sin perjuicio del derecho del BANCO de hacer efectiva la cláusula penal y de las acciones tendientes para la obtención del pago de los perjuicios que se le hubieren causado.”

Pretende igualmente, se declare la nulidad absoluta de las Resoluciones Nros. 0010 y  0138 de 2006, expedidas por el Banco Agrario, ya que por medio de éstas resoluciones se terminó unilateralmente el contrato con fundamento en la mencionada Cláusula Décimo Cuarta. En este sentido, la Administración en la parte considerativa del acto administrativo que resolvió el recurso de reposición, dispuso:

“(…) en relación con que la terminación unilateral aquí aplicada no correspondió a la facultad excepcional que la Ley 80 de 1993 le otorga a las entidades estatales, sino que por el contrario se declaró en atención a la facultad otorgada al Banco, mediante acurdo entre las partes el cual se plasmó en la Cláusula Décima Cuarta del contrato y que fue aceptada por el CONTRATISTA cuando suscribió el mismo. (…)”

El problema jurídico que debe resolver la Sala, consiste en determinar, si la Administración está facultada para terminar unilateralmente el contrato por grave incumplimiento en virtud de una cláusula convencional, diferente en los términos estipulados en la Ley 80 de 1993.

La Sección Tercera de esta Corporación, en cuanto a las cláusulas exorbitantes señaló que:

“En materia contractual, la administración tiene la dirección y control de la celebración y ejecución del contrato, función que desarrolla, entre otras formas, a través de las cláusulas exorbitantes, caracterizadas, esencialmente, por la inaplicabilidad de algunos principios contractuales del derecho civil, toda vez que, precisamente, al practicarse quebrantan la igualdad y conmutatividad propias del acuerdo de voluntades (…) El fundamento de estos poderes, reservados a la administración, es el interés general, deducible de la teleología de los extremos del contrato estatal. En efecto, la entidad pública que acude al negocio jurídico, directa o indirectamente, espera un beneficio colectivo, y el contratista, por su parte, pretende con la suscripción del acuerdo incrementar su patrimonio. (…) las cláusulas exorbitantes son -de acuerdo  con la Ley 80 de  1993-: la interpretación unilateral de los documentos contractuales y de las estipulaciones en ellos convenidas, la introducción de modificaciones a lo pactado, la terminación unilateral, la caducidad administrativa, la reversión y el sometimiento a las leyes nacionales. En este orden de ideas, las cláusulas exorbitantes le otorgan ventajas a la Administración, porque es gestora del interés colectivo. Ahora bien, con la Ley 80 de 1993, su existencia opera tanto ex leye como ex contractu,  dependiendo del acuerdo que se trate. (…) Que estos poderes operan ex leye significa que se integran a los contratos aun cuando no se pacten, porque la norma los incorpora directamente en algunos negocios, concretamente los que tienen por objeto: el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, la explotación y concesión de bienes del Estado, y los contratos de obra. En estos casos la norma es impositiva, al advertir que para el efectivo cumplimiento de los fines de la contratación las entidades “pactarán” estos poderes; no obstante, si no se estipulan, el inciso tercero del mismo numeral señala que se entienden pactadas aunque no se consignen expresamente. Sin embargo, estas cláusulas también pueden ser ex contractu, es decir, que sólo harán parte del negocio por voluntad expresa de las partes, aunque la ley sólo establece tal posibilidad en dos tipos de contratos: suministro y prestación de servicios profesionales.”

En este sentido, observa la Sala, que el contrato suscrito con Chemical Product’s es de prestación de servicios de aseo y cafetería en las instalaciones del Banco Agrario de Colombia S.A., en las Regionales Costa atlántico, Antioquia y Bogotá D.C. Y que en dicho contrato, se estipularon, entre otras, las clausulas exorbitantes de caducidad y terminación unilateral del contrato.

Ahora bien, en cuanto a la competencia de las entidades para incluir cláusulas excepcionales, la Sección Tercera, ha sostenido que sólo puede incluirse en contratos que por su tipo o naturaleza la ley lo haya dispuesto, y que en todo caso, la inclusión de cláusulas no autorizadas por ley, contraría el Derecho Público. Así se señaló:

“Se debe señalar que si una entidad estatal decide incluir cláusulas excepcionales –cuyos contenido y finalidad suponen y comportan el ejercicio del poder público por parte de las autoridades facultadas para ello– en contratos en los cuales, por su tipo o naturaleza, la ley no ha dispuesto ni previsto y menos autorizado esa inclusión, con ello se está contrariando el derecho público de la nación que contiene, precisamente, el comentado régimen legal que se encarga de precisar cuáles son los únicos tipos contractuales en los cuales se deben incorporar obligatoriamente esas cláusulas excepcionales y en cuáles se autoriza su estipulación, amén de que ello también comporta un evidente abuso de las competencias o el poder que a esas entidades les han conferido las normas vigentes. En ese sentido se tiene entonces que el desconocimiento del derecho público de la nación vicia de ilicitud el objeto de las cláusulas en examen, de conformidad con los dictados del artículo 1519 del Código Civil. (…) Así mismo se impone registrar que el numeral 3º del comentado artículo 44 de la Ley 80 sanciona con nulidad absoluta los contratos estatales que “[s]e celebren con abuso (…) de poder.

(…)

Ante el panorama normativo que se deja descrito, en cuanto se advierte que con la celebración o estipulación de cláusulas excepcionales sin contar con facultad o autorización legal para ello se desconoce la prohibición expresamente consagrada en el canon 121 de la Carta Política y que con ello, además, se contraría el derecho público de la nación y se advierte un evidente abuso de poder, forzoso resulta concluir entonces que en tales eventos se configuran entonces las causales de nulidad absoluta previstas en los numeral 2 y 3 del artículo 44 de la Ley 80, así como aquella, aplicable por igual a los contratos estatales, consagrada en el parcialmente transcrito artículo 1741 del Código Civil.”

En este mismo sentido, ya la Sección Tercera, en sentencia de noviembre 30 de 2006, dispuso en cuanto a la autonomía de la voluntad de la administración para incluir cláusulas exorbitantes lo siguiente:

“(…) Advierte la Sala que, en vigencia de la ley 80 de 1993, norma bajo la cual se suscribió el presente contrato, existen tres grupos de contratos en torno a los cuales el régimen de dichos poderes exorbitantes es diferente. En el primer grupo se encuentran los contratos en los cuales las cláusulas excepcionales se tienen que pactar, es decir que son legalmente obligatorias, razón por la cual, si no se incluyen, se entienden pactadas;  -son las denominadas “cláusulas virtuales”-.  Los contratos que pertenecen a este grupo son: el de obra, los que tienen por objeto la explotación y concesión de bienes del Estado, la prestación de servicios públicos y las actividades que constituyan monopolio estatal. Al segundo grupo pertenecen los contratos en los cuales se encuentra prohibido pactar dichas cláusulas, de manera que, si se incluyen habrá nulidad absoluta de la cláusula. A este grupo pertenecen, según el parágrafo del art. 14 de la ley 80 “... los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2o. de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales...”  El tercer grupo lo integran los contratos en los cuales la ley autoriza, pero no impone, que las partes del negocio jurídico acuerden su inclusión; el pacto de tales cláusulas, en estos casos, es opcional, de manera que la falta de estipulación significa que los poderes exorbitantes no existen.  Este grupo está integrado por los contratos de prestación de servicios y suministro. Es importante señalar, en relación con éste último grupo, aunque resulta obvio, que el acuerdo correspondiente sólo puede favorecer a las entidades estatales, es decir, que no es posible pactar tales poderes en favor del contratista. Esta última hipótesis hace evidente una característica especial de los poderes exorbitantes que en ella se contienen; en efecto, sólo en estos dos tipos de contratos la ley autoriza a las partes del contrato a negociar la inclusión de los mismos, de manera que su existencia no deviene, en forma “inmediata”, de la ley, como ocurre con el primer grupo de contratos, sino de manera “mediata”, porque si las partes no llegan a un acuerdo sobre la inclusión de dichos poderes, la ley no suple el vacío, y, por consiguiente, los mismos no existirán en el caso concreto. Esta posibilidad abre un espacio al principio de la autonomía de la voluntad, en un tema donde la tradición administrativa había entendido que exclusivamente la ley, no las partes del contrato, podía disponer la inclusión de las cláusulas exorbitantes, sin perjuicio de que el origen de las potestades propias de tales cláusulas provenga siempre de la ley, en unos casos, porque las impone y, en otras, porque simplemente la autoriza. En este contexto, y por exclusión, surge un cuarto grupo, constituido por todos aquellos negocios jurídicos que no pertenecen a ninguno de los grupos anteriores. Tal es el caso del contrato de consultoría, de comodato, de leasing, etc., los cuales no están incluidos en ninguno de los tres grupos a que alude expresamente la ley, de manera que, frente a ellos, es menester precisar el régimen a que deben sujetarse desde el punto de vista de las cláusulas excepcionales. Esta situación genera, necesariamente, el siguiente interrogante: ¿es posible pactar las cláusulas exorbitantes en los contratos que pertenecen a este cuarto grupo? Para la Sala la respuesta debe ser negativa, por las siguientes razones: De un lado,  porque, como se ha visto, este tipo de poderes requiere, cuando menos, autorización legal para su inclusión y posterior utilización, debido a la naturaleza que tienen estas prerrogativas -por su carácter extraordinario e inusual, en relación con el derecho común-, y, de otro, porque el legislador es el único que puede disponer competencias para la expedición de actos administrativos en desarrollo de los contratos estatales, actos que, como es sabido, constituyen el mecanismo de ejercicio de las exorbitancias contractuales. De este modo,  en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada no es posible constituir este tipo de poderes, en contratos en los que la ley no ha impartido autorización expresa, o excluirlos en los que el legislador los ha previsto como obligatorios. (Subraya la Sala)

En este orden de ideas, es importante precisar, que la Sala en sentencia de 8 de mayo de 2013, expuso que la Administración no puede dar por terminado unilateralmente el contrato y de manera discrecional en virtud de un acuerdo de voluntades del derecho privado:

“El contrato estatal es absolutamente nulo por las mismas causas que se prevén en el derecho común y, en especial (…) cuando se celebre contra expresa prohibición legal o constitucional o con abuso o desviación de poder. (…) Para que se configure la causal de nulidad (…) es menester que haya una violación al régimen de prohibiciones y que esa prohibición sea explícita, (…) la nulidad de una cláusula de un contrato no determina la invalidez del todo el negocio jurídico a menos que este no pueda subsistir sin ella. (…) Las estipulaciones para dar por terminado el contrato unilateralmente y de manera discrecional, que hoy en día encuentran cabida con mayor vigor en el derecho privado, no son admisibles en los contratos estatales porque la prestación del servicio público y el interés general lo impiden (…) darlo por terminado de manera discrecional o “a conveniencia” de una de las partes (…) también pone en evidencia que para celebrar ese negocio jurídico, la Administración desatendió el principio de la planeación (…) [en el caso estudiado] se trata de la celebración de un pacto contra expresa prohibición legal que se sanciona con nulidad absoluta Y como quiera que esta cláusula no se refiere a los elementos estructurales del  arrendamiento, la nulidad de ella no se extiende a todo el contrato. Ahora, habiendo solicitado la parte demandante la nulidad de esa cláusula, lo procedente era decretar la peticionada nulidad y como así no lo hizo el a quo en esta segunda instancia se hará. (…) Siendo absolutamente nula la cláusula que prevé la posibilidad de que la Administración de por terminado de manera unilateral el contrato de arrendamiento, son también nulos los actos administrativos que terminaron el contrato con fundamento en esa facultad y por consiguiente no se equivocó el Tribunal cuando así lo decidió.” (Subraya la Sala).

Descendiendo al caso concreto, la Resolución Nro. 0010 y la Nro. 0038 de 2006   estipularon de conformidad con la cláusula Décima Cuarta del Contrato Nro. 2005CO0091, que el banco podía terminar unilateralmente el contrato por incumplimiento grave sin previa declaración judicial y sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal.

Ahora bien,  la parte apelante consideró que la terminación unilateral por parte de la Administración, únicamente puede ser declarada en los casos taxativamente señalados en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, situación que no puede ser modificada ni aun en virtud del acurdo de voluntades por las partes contratantes. Afirmación que no cuestiona la Sala, dado que en efecto, como se expuso de conformidad con el precedente judicial citado, dicha facultad está estrictamente encausada en los eventos señalados por la ley de la contratación pública.

Sobre estos aspectos el Consejo de Estado ha expresado:

“En lo atinente a la terminación unilateral del contrato, si bien la ley otorga a las entidades públicas la potestad de actuar en ejercicio de una facultad exorbitante, les impone el cumplimiento de presupuestos de forzosa aplicación y a la vez restringe la medida a los eventos previstos en la misma.

Efectivamente, para declarar la terminación unilateral se requiere i) que la manifestación de la voluntad de la administración se materialice en un acto administrativo, ii) que dicho acto debe ser el resultado de un análisis soportado en la realidad del contrato, es decir, debe estar debidamente motivado y iii) que la causal que se alegue en la decisión se encuentre enmarcada en los eventos que la ley ha dispuesto.”

Por consiguiente, si lo que pretendía la Administración era terminar el contrato por el incumplimiento grave, debió hacerlo en virtud de la cláusula exorbitante de la caducidad del contrato, la cual está regulada en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, toda vez, que la Administración estaba facultada en virtud de la citada disposición y no con ocasión a una cláusula convencional de terminación unilateral por incumplimiento con efectos diversos a los estipulados por el legislador, dado que, la caducidad es constitutiva de las sanciones e inhabilidades por ley.

En este sentido, la Administración no está facultada para terminar unilateralmente el contrato por incumplimiento grave, por fuera del alcance previsto por el legislador. Por consiguiente, en ningún caso puede soportarse la decisión en una cláusula contractual que no tenga correspondencia con una causa legalmente prevista.

El artículo 44 de la Ley 80 de 1993, dispone que el contrato estatal es absolutamente nulo por las mismas causas que se prevén en el derecho común y, en especial entre otros eventos, cuando se celebre contra expresa prohibición legal o constitucional o con abuso o desviación de poder. El artículo 47 de esa misma ley prevé que la nulidad de una cláusula de un contrato no determina la invalidez del todo el negocio jurídico a menos que este no pueda subsistir sin ella.

Por lo anterior, la Cláusula Decima Cuarta del contrato Nro. 2005CO0091, es absolutamente nula, por ser abiertamente ilegal e inconstitucional, toda vez, que la Administración desbordó los poderes exorbitantes en los términos previstos por el legislador para terminar unilateralmente el contrato por incumplimiento.

Ahora, como para dar por terminado unilateralmente el contrato, la Administración debe proferir un acto administrativo que así lo disponga, se sigue que si la cláusula que prevé la potestad de terminación unilateral es nula por haberse pactado contra expresa prohibición legal, también es nulo el acto administrativo que se fundamentó en ella como aquel acto administrativo que lo confirmó. Luego, no se puede aducir que la “autonomía de la voluntad” convalida semejante pacto y actuación, pues admitir esto, equivale a aceptar que la voluntad de los destinatarios de las normas prevalece sobre el querer imperativo de la ley.

La Sala observa, que aunque la Cláusula Décima Cuarta del Contrato Nro. 2005CO0091 y la Resolución Nro. 0010 y la Nro. 0038 de 2006 son invalidas, y que a pesar que la Administración terminó irregularmente con la ejecución del contrato, no se puede pasar por alto, que el contratista, incurrió previamente en un incumplimiento grave sobre las obligaciones contractuales. Situación que fue propiamente corroborada por Chemical Product´s en el recurso de reposición al argumentar:

“(…) La totalidad de los pagos de salarios no se efectuaron debido a que los contratos enviados a las operarias para su respectiva firma, a ese momento no habían sido devueltos por todas las empleadas a nuestras regionales. (…) Respecto a las afiliaciones es pertinente resaltar que están se iban surtiendo en la medida en que las operarias fueran entregando la documentación necesaria para ser remitidas a las entidades como EPS, ARP, Cajas de Compensación y Fondo de Pensiones.” En este mismo sentido señaló: “(…) el día 13 de enero de 2006 se efectuaron las consignaciones al mayor número de operarias que a dicha fecha habían reportado correctamente su número de cuenta y cédula de ciudadanía, estos pagos se efectuaron en la oficina principal del Banco Agrario de Cartagena en consignaciones individuales, con la salvedad de que muchas de dichas consignaciones no pudieron realizarse por encontrar que las cuentas no existían, estaban canceladas o inactivas. (…) consientes de las dificultades presentadas, hicimos  nuevamente presencia en las instalaciones de la oficina principal del Banco Agrario de la ciudad de Bogotá (…) buscando establecer las dificultades presentadas con los pagos de salario, para lo cual muy gentilmente el doctor Castañeda nos indicó que era conveniente abrir una cuenta para el manejo del denominado archivo plano y de esta manera poder realizar los pagos fluidamente, evitando manejar altas sumas de dinero y minimizar al máximo los trámites bancarios que implica realizar 363 consignaciones a diferentes cuentas.

Por lo  tanto, decidimos atender la sugerencia del funcionario y es así como se dio apertura a la cuenta número 31207000707, en la cual se han venido haciendo los abonos a las operarias desde el día 09 de febrero, fecha en la que consignamos de recursos propios la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/TE. ($ 130.000.000.00) para cancelar los salarios de las operarias quedando al día por todo concepto con el personal a nuestro servicio, dejando constancia que por trámites internos del Banco únicamente se pudieron hacer efectivos los retiros de las cuentas hasta después del día 15 de febrero.

(…)

Acerca del tema de las supuestas trabajadoras que se han rehusado a seguir prestando sus servicios y han dejado de asistir a sus sitios de trabajo, es importante destacar que las operarias que han renunciado (…) la gerencia de forma inmediata las ha reemplazado o en su defecto hecho los respectivos llamados de atención, sin dejarse de prestar en ningún momento el servicio.”

Por otro lado, en el expediente, como en el acápite de pruebas, reposan múltiples quejas por parte de las operarias en cuanto a la falta de pago de sus salarios y reclamos por falta de afiliación al sistema de seguridad social, especialmente en el sector salud, así como los correspondientes informes de interventoría relacionados en el acápite de pruebas.

Por lo anterior, observa la sala, que aunque el contratista procedió dos meses después a solucionar los inconvenientes presentados por concepto por la falta de pago de salarios, afiliaciones al sistema de seguridad social y a la afiliación de prestaciones sociales, estos pagos no se dieron de manera oportuna, situación que le es del todo reprochable al contratista por ser un persona profesionalmente dedicada al tema de prestación del servicio de aseo en instalaciones comerciales, esto es, en su función especializada de mantener en orden la vinculación del personal, sin que al apelante se le valide como  causal de justificación, la falta de firmas en los contratos, falta de copias de cedulas y falta de devoluciones de la documentación, pues es precisamente por lo anterior, la razón por la cual el Banco Agrario acude a otras empresas o personas naturales, para que precisamente se eviten estos inconvenientes de no estar al día con obligaciones laborales individuales y sociales, situación que constituye desde luego un incumplimiento grave por la connotación de orden público que se ampara en dichas obligaciones, tal y cual como se señaló dentro de las cláusulas del contrato.

Por consiguiente, la Administración, en todo caso, se encuentra amparada por el artículo 1609 del Código Civil, que versa sobre la excepción del contrato no cumplido, el cual prevé que es un medio de defensa que puede invocar una de las partes del contrato cuando no ha cumplido porque la otra tampoco lo ha hecho, caso en el cual su conducta no es tomada como antijurídica.

La jurisprudencia tiene determinado que esta institución en materia de contratos estatales debe ser armonizada con las reglas del derecho público. “La exceptio non adimpleti contractus” tiene lugar únicamente en aquellos contratos sinalagmáticos en que el incumplimiento imputable  sea grave, serio, determinante, trascendente y de gran significación, de manera que sitúe a la contraparte en una razonable imposibilidad de cumplir sus obligaciones, siendo en ese caso procedente que éste la pueda alegar y suspender el cumplimiento de sus obligaciones.

Si bien, la Administración incumplió por terminar el contrato irregularmente, lo cierto es, que previamente el contratista, también incumplió con las obligaciones especiales en torno a los deberes de vincular a las operarias de aseo al sistema de seguridad social, situación que ponía a la Administración en una imposibilidad de seguir ejecutando el contrato, mas aun por tratarse de disposiciones de orden público.

En último lugar, el apelante manifiesta que se presentó una irregularidad en la suscripción del acta de ejecución del contrato por parte de la Administración, dado que el contrato es de fecha de 30 de noviembre de 2005 y el acta de inicio es de fecha 28 de noviembre de 2005. Ahora bien, de conformidad con el material probatorio, observa la Sala que el acta de inicio fue suscrita por el aquí demandante sin hacer salvedad en la respectiva acta de inicio, por lo que aunque obra prueba en el que se le remitió dicha acta para que la firmara con posterioridad, no hizo alusión respecto a la manifestación de inconformidad de la fecha de inicio allí consignada, por lo anterior, se entiende que la ejecución del contrato comenzó el día mismo del perfeccionado del contrato.

5. Condena en costas.

No hay condena en costas a la parte actora, porque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a su imposición, cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso no se vislumbra que aquella hubiese actuado de esa manera, no se hará condena alguna en ese sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección-B-, el 4 de noviembre de 2009, en su lugar dispóngase:

“Primero: Declárese la nulidad absoluta de la Cláusula Decima Cuarta del Contrato Nro. 2005CO0091, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Declárese la nulidad absoluta de la Resolución Nro. 0010 y la Nro. 0038 de 2006, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Tercero: Denegar las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de este proveído.”

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

TERCERO: Sin condena en costas.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

Presidenta

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Magistrado

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Magistrado

Fl. 3 C. 1.

Fl 67 C.1.

Fls 71 y 86 C.1.

Fl 81, ib.

Fl 91, ib.

Fl 104, ib.

Fl 143, ib.

Fl 144 C.1.

Fl 148, ib.

Fl 175 C. 6.

Fl 177, ib.

Fl 198, ib.

Fl 200 C.6.

Fl 205, ib.

Fl 206, ib.

Fl.220 C.6.

Competencia que tiene su fuente en lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Reglamento del Consejo de Estado, contenido en el Acuerdo 58 de 1999 (modificado por el artículo 1 del Acuerdo 55 de 2003), en el que se distribuyen los negocios por Secciones.

Fl.7 C. 11.

Equivalentes a $204.000.000.

Consejo de Estado; Sala Plena de la Sección Tercera; Sentencia del 28 de agosto de 2013; Exp. 25022

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON (E). Radicación número: 50001-23-31-000-2000-40460-01(37279). Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014). “Para resolver la cuestión planteada, en primer lugar, la Sala parte por precisar que le asiste razón al Tribunal a quo cuando sostiene que el Estanco Llano y Selva, lejos de ser una sociedad sujeto de derechos y obligaciones como se sugirió en la demanda, en realidad su naturaleza corresponde a la de un establecimiento de comercio de propiedad de la señora María del Carmen Isaza de Pinzón, circunstancia que impide predicar del mismo vocación alguna para ser sujeto procesal. Tal cual se desprende del certificado de matrícula mercantil de persona natural en el cual consta que María del Carmen Isaza de Pinzón se encuentra registrada en Cámara de Comercio de Villavicencio desde el 2 de octubre de 1995, que su actividad comercial consiste en la distribución del aguardiente llanero y productos norma, compraventa de productos populares y comidas rápidas en general e igualmente que es propietaria del establecimiento de comercio Estanco Llano y Selva.”

Fl 76 C.5.

VIGÉSIMA TERCERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes se comprometen a hacer todo lo posible para resolver en forma amistosa y directa las diferencias que surjan durante la relación contractual, en su ejecución o liquidación, a través del arreglo directo, la amigable composición o la conciliación o cualquier otro medio de autocomposición de conflictos. Para tal efecto las partes disponen de (5) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra por escrito, a las direcciones que aparezcan registradas en el contrato. Si durante el término mencionado en el párrafo anterior, no ha sido posible solucionar amigablemente la controversia, si ella es de naturaleza técnica, se acudirá al peritaje técnico, por cuya virtud la misma se resolverá con fuerza de cosa juzgada. Los peritos serán expertos designados previamente o por el procedimiento que se pacte. También podrá designarse a un órgano consultivo del Gobierno, a una asociación profesional o a un centro docente universitario o de enseñanza superior. Si la controversia no es de naturaleza técnica, las partes la dirimirán por conducto de un Tribunal de arbitramento de conformidad con las siguientes reglas: El arbitraje será institucional. EL BANCO y el CONTRATISTA acuerdan designar para el efecto el centro de arbitraje y conciliación mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. El Tribunal estará compuesto por 3 árbitros designados por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los árbitros dictaran en derecho. El tribunal de arbitramento se regirá por lo previsto en esta cláusula y por las disposiciones del Decreto 2279 de 1989, Ley 23 de 1991 y el Decreto 2651 DE 1991 y Ley 446 de 1998, incluidas las normas que los adicionen, modifiquen o remplacen. La solución de una controversia a través del Tribunal de arbitramento no suspende la ejecución del contrato, salvo en los aspectos cuya ejecución dependa directa y necesariamente de la solución de la controversia.

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SALA PLENA, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA. Radicación número: 85001-23-31-000-1998-00135-01(17859). Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil trece (2013).

Expediente 36.252.

M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de octubre de 2012, expediente 39.942.

“Artículo. 357. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones…”(Subraya la Sala)

NOTA DE RELATORIA: Sobre el tema, consultar Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, exp. 21060.

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA. Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Radicación número: 23001-23-31-000-2000-02857-01(24697). Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece (2013).

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ. Radicación número: 25000-23-31-000-2000-01696-01(32720). Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013). “Dentro de las notas características del contrato de prestación de servicios previsto en el numeral 3º artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se puede observar que en la legislación colombiana este tipo de contrato estatal tiene por objeto “desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad” con la condición de que tales actividades o funciones no puedan cumplirse con el personal de planta por ser insuficiente o porque se requieran conocimientos especializados. (…) con independencia de la denominación que las partes atribuyan a un contrato, en su interpretación el Juez debe establecer la naturaleza que en realidad corresponde al objeto contractual y  las obligaciones efectivamente pactadas, de acuerdo con los dictados de los artículos 1618 y 1621 del Código Civil, que en su orden disponen la prevalencia de la intención de las partes sobre lo literal de las palabras y la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato, las cuales constituyen reglas de interpretación de las obligaciones de los contratos estatales por disposición del artículo 13 de la Ley 80 de 1993.

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA. Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Radicación número: 23001-23-31-000-2000-02857-01(24697). Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece (2013).

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ. Radicación número: 25000-23-31-000-2000-01696-01(32720). Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013). “Dentro de las notas características del contrato de prestación de servicios previsto en el numeral 3º artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se puede observar que en la legislación colombiana este tipo de contrato estatal tiene por objeto “desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad” con la condición de que tales actividades o funciones no puedan cumplirse con el personal de planta por ser insuficiente o porque se requieran conocimientos especializados. (…) con independencia de la denominación que las partes atribuyan a un contrato, en su interpretación el Juez debe establecer la naturaleza que en realidad corresponde al objeto contractual y  las obligaciones efectivamente pactadas, de acuerdo con los dictados de los artículos 1618 y 1621 del Código Civil, que en su orden disponen la prevalencia de la intención de las partes sobre lo literal de las palabras y la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato, las cuales constituyen reglas de interpretación de las obligaciones de los contratos estatales por disposición del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. (Subraya la Sala)

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ. Radicación número: 76001-23-31-000-1999-02622-01(24996). Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil trece (2013).

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNANDEZ  ENRIQUEZ. Radicación número: 25000-23-26-000-2001-01008-01(30832). Bogotá D.C., noviembre treinta (30) de dos mil seis (2006).

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Radicación número: 50001-23-31-000-1998-00027-01(24510). Bogotá, D.C, ocho (8) de mayo de dos mil trece (2013).

Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de abril de 2011, Expediente 19483.

Numeral 2º.

Numeral 3º.

Fls 36- 36 C. 2 pruebas. Ref. recurso de reposición contra la Resolución Nro. 0010 de 22 de febrero de 2006.

Artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo: “Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.”

En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos.

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente (E): DANILO ROJAS BETANCOURTH. Radicación número: 20001-23-31-000-2000-01310-01(24217). Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil trece (2013).