PRINCIPIO DE PLANEACIÓN – Contratación estatal – Nación − Cumplimiento

Se trata de exigirles perentoriamente a las administraciones públicas una real y efectiva racionalización y organización de sus acciones y actividades con el fin de lograr los fines propuestos por medio de los negocios estatales.

En efecto, los contratos del Estado “deben siempre corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad,” razón por la cual en todos ellos se impone el deber de observar el principio de planeación.

Para cumplir con el principio de planeación deben observarse “parámetros técnicos, presupuestales, de oportunidad, de mercado, jurídicos, de elaboración de pliegos y términos de referencia” puesto que así se aseguran la prestación de los servicios públicos y la preservación de los recursos del Estado.

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN – Principio de economía

De otro lado, el cumplimiento del deber de planeación permite hacer efectivo  el principio de economía, previsto en la Carta y en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993,  porque precisando la oportunidad y por ende teniendo la entidad estatal un conocimiento real de los precios de las cosas, obras o servicios que constituyen el objeto del contrato, podrá no solamente aprovechar eficientemente los recursos públicos sino que también podrá cumplir con otro deber imperativo como es el de la selección objetiva pues tiene la obligación de escoger la propuesta más favorable y la escogencia de esta también depende en últimas, como ya se vio, de la observancia del principio de planeación.

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN – Desconocimiento

Entonces, el desconocimiento del principio de planeación podría llevar al contrato a incurrir en una violación a la normatividad que la impone, incluso, a encajarse en un evento de objeto ilícito, cuando se estén contraviniendo las normas imperativas que ordenan que los contratos estatales deben estar debidamente planeados para que el objeto contractual se pueda realizar y finalmente se pueda satisfacer el interés público que envuelve la prestación de los servicios públicos.

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – Noción

En consecuencia, se estará en presencia de un incumplimiento si la prestación no se satisface en la forma y en la oportunidad debida y si además esa insatisfacción es imputable al deudor.

Y es que si la insatisfacción no es atribuible al deudor, ha de hablarse de “no cumplimiento” y esta situación, por regla general, no da lugar a la responsabilidad civil.

En conclusión, el incumplimiento se entiende como la inejecución por parte del deudor de las prestaciones a su cargo por causas que le son imputables a él.

LIQUIDACIÓN CONTRATO – Noción

En últimas la liquidación del contrato estatal es una figura o etapa contractual mediante la cual lo que se procura es finalizar la relación negocial mediante la realización de un balance final o un corte definitivo de las cuentas, para determinar quién le debe a quién y cuanto y puede ser de carácter bilateral si se realiza de común acuerdo por las partes, unilateral si es efectuada por la administración de forma unilateral, o judicial si quién realiza el corte definitivo de las cuentas es el funcionario judicial.

LIQUIDACIÓN BILATERAL – Noción

La liquidación bilateral es el negocio jurídico mediante el cual las partes de común acuerdo definen las prestaciones, derechos y obligaciones que aún subsisten a su favor o a su cargo y a partir de allí realizan un balance final de cuentas para de ésta forma extinguir de manera definitiva todas las relaciones jurídicas que surgieron del contrato estatal precedentemente celebrado.

LIQUIDACIÓN BILATERAL – Negocio jurídico − Contrato

Siendo ésta la descripción ontológica de ese acto, no se remite a dudas que la liquidación bilateral de un contrato estatal es un negocio jurídico de la estirpe de los contratos pues en ella se presentan los rasgos distintivos de esta especie negocial a saber: a) El acuerdo entre dos partes; y b) La finalidad, en este caso, de extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial o, lo que es lo mismo, de contenido económico.

[…]

Luego, en síntesis, el acto de liquidación bilateral de un contrato es a su vez un contrato pues mediante él se persigue extinguir definitivamente las relaciones jurídicas de contenido económico que aún pudieran subsistir a la terminación de la relación contractual precedentemente celebrada”.

LIQUIDACIÓN UNILATERAL − Noción

La liquidación unilateral es una actuación administrativa posterior a la terminación normal o anormal del contrato que se materializa en un acto administrativo motivado mediante el cual la administración decide unilateralmente realizar el balance final o corte final de las cuentas del contrato estatal celebrado, determinando quién le debe a quien y cuanto y; que sólo resulta procedente en tanto no se haya podido realizar la liquidación bilateral, ya sea porque el contratista no se presentó a ésta o porque las partes no llegaron a un acuerdo sobre las cuentas a finiquitar.

LIQUIDACIÓN UNILATERAL – Carácter subsidiario

se entiende que la liquidación unilateral del contrato es de carácter subsidiario, pues sólo resulta procedente en tanto no se haya podido llevar a cabo la liquidación bilateral.

LIQUIDACIÓN JUDICIAL – Noción

La liquidación judicial es aquel balance, finiquito o corte de cuentas que realiza el juez sobre un determinado contrato estatal dentro de un proceso judicial y, que sólo resulta procedente en tanto no se haya podido realizar la liquidación bilateral, ni unilateral del respectivo contrato estatal celebrado.

Así las cosas, el término para liquidar el contrato será el pactado por las partes o, en su defecto, el legalmente establecido por la norma vigente para la época de celebración del convenio.

Ahora bien, si el contrato sólo hace referencia a un término de liquidación, debe entenderse que éste corresponde a la liquidación bilateral o de común acuerdo, de manera que el término de liquidación unilateral deberá atender al dispuesto en la normatividad.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – Computo término

el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, según el cual “[s]i vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores [término de liquidación bilateral y unilateral], de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A”.

Significa lo anterior que sí se vencen los plazos estipulados para realizar la liquidación bilateral y unilateral, la Administración en cualquier momento puede liquidar el contrato estatal, pero sin que ello afecte el término de caducidad de la acción contractual el cual habrá iniciado su cómputo en la fecha en que se cumplieron dichos términos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015).

Radicación número: 41001-23-31-000-2007-00355-01(51362)

Actor: HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA

Demandado: DEPARTAMENTO DEL HUILA

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)

Contenido: Descriptor: Incumplimiento de Convenio Interadministrativo. Restrictor: Alcance del principio de planeación en la contratación estatal / El incumplimiento contractual / La liquidación de los contratos estatales / Las diferentes modalidades de liquidación del contrato estatal / La liquidación bilateral del contrato estatal / La liquidación unilateral del contrato / La liquidación Judicial / Término para efectuar la liquidación.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 24 de febrero de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que resolvió negar las pretensiones de la demanda

I. ANTECEDENTES

1. Lo pretendido

El 19 de diciembre de 2007, el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, por intermedio de su representante legal y a través de apoderado judicial, presentó demanda contra el Departamento del Huila para que se realizaran las siguientes declaraciones y condenas:

1.- Que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 234 de 5 de junio de 2007 y 309 del 21 de agosto del mismo año por medio de las cuales, el Departamento del Huila liquidó el convenio interadministrativo No. 111 de 2004 y ordenó al Hospital reintegrar la suma de $591.297.494.oo

2.- Que como consecuencia de lo anterior, se declare que el Hospital no se encuentra obligado a reintegrar dicha suma de dinero a la entidad demandada.

2. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora expuso los hechos que la Sala sintetiza así:

El Departamento del Huila por medio de las Resoluciones No.234 de 5 de junio de 2007 y 309 del 27 de agosto del mismo año resolvió liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo No. 111 de 2004 suscrito con la parte demandante y le ordenó al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, reintegrar la suma de $591.297.494.oo, por cuanto consideró que existía una “diferencia de valores dentro del proyecto presentado inicialmente por la Secretaria de Salud Departamental, donde el Hospital hizo una serie de observaciones por desconocerse los equipos adquiridos en atención a lo autorizado por la Secretaria de Salud en el otrosí convenido por las partes que difería de aquellos inicialmente previstos en el convenio principal”.

No obstante, la parte actora considera que los anteriores actos administrativos fueron proferidos de manera extemporánea y desconocieron el otrosí No. 1 suscrito por las partes mediante el cual se prorrogó el plazo convenido en 180 días y se “autorizó al Hospital para adquirir nuevos equipos para la prestación del servicio misional del Hospital destinado a beneficiar a la población vulnerable no cubierta con subsidios, lo que significó que los inicialmente descritos en el convenio principal, podían modificarse para su adquisición según las necesidades del Hospital”.

3. El trámite procesal

3.1- Admitida la demanda y notificado el Departamento del Huila, el asunto se fijó en lista.

3.2.- El Departamento del Huila contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones por cuanto consideró que las resoluciones fueron expedidas en virtud del incumplimiento de las obligaciones a cargo de la parte actora, reflejado en la compra de una menor cantidad de elementos, la modificación en dos casos del equipo a comprar y en la utilización de parte de los recursos en actividades no autorizadas, según consta en el informe de interventoría de 13 de febrero de 2006.

De igual forma, la parte demandada adujó con relación al desconocimiento del otrosí suscrito con el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, que éste  “no se materializó en lo atinente a cambio o autorización de los elementos a adquirir, situación que hubiere implicado la modificación del objeto del acuerdo celebrado entre las dos entidades del Estado con la intervención de las partes con competencia y capacidad para imprimir esa variación – representantes legales de la entidad territorial y descentralizada respectivamente – lo cual se repite no sucedió”.

Por último, el Departamento del Huila manifestó en cuanto al vencimiento del término para liquidar el convenio No. 111 de 2004:

“(…) Ante la negativa de liquidar con las salvedades propias de no haberse ajustado al objeto del acuerdo, la IPS Pública se negó a la liquidación bajo esa modalidad procediendo la entidad territorial a la liquidación unilateral en la forma y términos permitidos por la Ley y la interpretación jurisprudencial invocada en la Resolución que puso término a la vía gubernativa (…)”.

3.3.- Una vez decretadas y practicadas las pruebas, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad que fue aprovechada por la parte demandante.

II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Como se anotó ad initio de esta providencia, el 24 de febrero de 2014 el Tribunal Administrativo del Huila negó las súplicas de la demanda.

Como fundamento de su decisión el A quo manifestó que:

1.- El demandante no desvirtuó la presunción de legalidad que ampara a los actos acusados, por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia consideró que dichas resoluciones se encontraban ajustadas al ordenamiento jurídico por cuanto consideró:

“El Departamento del Huila tuvo conocimiento que el Hospital Universitario de Neiva no ejecutó la totalidad del convenio de acuerdo con el objeto pactado y adquirió equipos que no habían sido contemplados dentro del mismo, sin contar con la autorización del Departamento que era el que financiaba la adquisición de dichos equipos.

En esa medida el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva actuó en contra de lo pactado en el convenio interadministrativo al adquirir los equipos médicos en menor cantidad de los pactados y al introducir modificaciones al objeto del contrato sin consultar ni pre-acordar con la contraparte la compra de tales elementos, como son el módulo de capnografía y el módulo de gasto cardiaco, lo que alteró el normal cumplimiento de sus obligaciones.

(…)

Se resalta una vez más que en el otrosí suscrito por las partes no se realizó ninguna modificación respecto de los equipos médicos por adquirir y esto únicamente hizo referencia a la ampliación del término de duración del convenio, aumentando en ciento ochenta (180) días hábiles el tiempo para ejecutarlo, dejando las demás cláusulas incólumes, tal como se indicó al principio de las consideraciones.

(…)”.

2.- Con relación a la extemporaneidad con que se expidieron las Resoluciones No. 234 del 5 de junio de 2007 y 309 del 21 de agosto del mismo año, la Sala adujó:

“(…) Como quiera que el plazo del convenio vencía el 23 de septiembre de 2005, la facultad para liquidarlo en forma bilateral se podía ejercer durante los cuatro meses siguientes, esto es, hasta el 23 de enero de 2006. De igual manera, el término para liquidación unilateral, si bien inicialmente la norma faculta a la entidad a hacerlo en el término de dos (2) meses, este término no es perentorio y puede ir hasta que venza el término de caducidad de la acción contractual que es de dos (2) años.

(…)”.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

El 28 de marzo de 2014 el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo  de Neiva interpuso y sustentó el recurso de apelación en el que solicitó que se concedan las pretensiones de la demanda, por cuanto a través de las resoluciones demandadas se vulneraron los principios de buena fe y confianza legítima, de conformidad con el acta de justificación suscrita con el Secretario de Salud Departamental, el interventor del Convenio No. 111 de 2004 y el asesor jurídico externo de la Secretaria de Salud, se autorizó la adquisición de nuevos equipos para la prestación del servicio en atención al beneficio que le reportaría a la población vulnerable.

IV. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio

En consideración a que el expediente se encuentra al despacho del Consejero Ponente para elaboración del fallo y no advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala de Subsección C procede a desatar la alzada previas las siguientes:

V. CONSIDERACIONES

Para resolver lo pertinente, la Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por los actores, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión: 1. Alcance del principio de planeación en la contratación estatal; 2. El incumplimiento contractual; 3. La liquidación de los contratos estatales; Las diferentes modalidades de liquidación del contrato estatal; 3.1.1 La liquidación bilateral del contrato estatal; 3.1.2 La liquidación unilateral del contrato; 3.1.3 La liquidación Judicial; 3.2 Término para efectuar la liquidación; 4. Análisis del caso concreto. 4.1. Celebración y contenido del Convenio No. 111 de 2004; 4.2. Incumplimiento de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva de las obligaciones y estipulaciones contractuales; 4.3. Desconocimiento del principio de planeación por parte de la ESE; 4.4. Liquidación del contrato unilateral; 5. Revisión judicial de la liquidación efectuada por la Gobernación del Huila.

1.- Alcance del principio de planeación en la contratación estatal:

El cumplimiento de los deberes y principios que la Constitución y la ley imponen en materia de contratación estatal aseguran la eficacia de la actividad contractual y, por ende, la efectiva satisfacción del interés general.

Al respecto, se observa el principio de planeación, cuya ausencia ataca la esencia misma del interés general, con consecuencias gravosas y muchas veces nefastas, no sólo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino también para el patrimonio público, que en últimas es el que siempre está involucrado en todo contrato estatal. Se trata de exigirles perentoriamente a las administraciones públicas una real y efectiva racionalización y organización de sus acciones y actividades con el fin de lograr los fines propuestos por medio de los negocios estatales.

En efecto, los contratos del Estado “deben siempre corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad,” razón por la cual en todos ellos se impone el deber de observar el principio de planeación.

Para cumplir con el principio de planeación deben observarse “parámetros técnicos, presupuestales, de oportunidad, de mercado, jurídicos, de elaboración de pliegos y términos de referencia” puesto que así se aseguran la prestación de los servicios públicos y la preservación de los recursos del Estado.

Ahora, si bien es cierto que el legislador no tipifica la planeación de manera directa en el texto de la Ley 80 de 1993, su presencia como uno de los principios rectores del contrato estatal es inevitable y se infiere: de los artículos 209, 339 y 341 constitucionales; de los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, del numeral 3 del artículo 26, de los numerales 1 y 2 del artículo 30, todos de la Ley 80 de 1993; y del artículo 2º del Decreto 01 de 1984; según los cuales para el manejo de los asuntos públicos y el cumplimiento de los fines estatales, con el fin de hacer uso eficiente de los recursos y obtener un desempeño adecuado de las funciones, debe existir un estricto orden para la adopción de las decisiones que efectivamente deban materializarse a favor de los intereses comunales.

Pero además ha de tenerse en cuenta que el inciso 2º del artículo 3º de la Ley 80 de 1993 señala que los particulares “tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones” y por consiguiente de este precepto se desprende que el deber de planeación también abarca a estos colaboradores de la administración puesto que no sólo tienen el deber de ponerle de presente a la entidad las deficiencias de planificación que adviertan para que sean subsanadas sino que además deben abstenerse de participar en la celebración de contratos en los que desde entonces ya se evidencie que, por fallas en su planeación, el objeto contractual no podrá ejecutarse o su ejecución va a depender de situaciones indefinidas o inciertas por depender de decisiones de terceros, como por ejemplo el que estos se decidan a enajenar predios sobre los cuales han de construirse las obras que son o serán materia del contrato.

Así, por ejemplo, si una entidad estatal celebra un contrato para ejecutar una obra pública en un corto lapso de tiempo  (habida cuenta de la magnitud y complejidad de la obra) y al momento de la celebración del negocio ni siquiera ha entrado en negociaciones con los propietarios de los terrenos sobre los cuales la obra se va a hacer, ni ha adelantado diligencia alguna para su adquisición, o sólo se ha adquirido una parte de ellos, es obvio que en ese contrato se faltó al principio de planeación de tal manera que desde ese instante ya es evidente que el objeto contractual no podrá ejecutarse en el tiempo acordado y por consiguiente infringen la ley no sólo la entidad estatal sino también el contratista al celebrar un contrato con serias fallas de planeación puesto que todo indica que el objeto contractual no podrá realizarse o será muy difícil realizarlo en el tiempo prefijado.

En esta perspectiva, la planeación y, en este sentido, la totalidad de sus exigencias constituyen sin lugar a dudas un precioso marco jurídico que puede catalogarse como requisito para la actividad contractual. Es decir que los presupuestos establecidos por el legislador, tendientes a la racionalización, organización y coherencia de las decisiones contractuales, hacen parte de la legalidad del contrato y no pueden ser desconocidos por los operadores del derecho contractual del Estado. En otras palabras, la planeación tiene fuerza vinculante en todo lo relacionado con el contrato del Estado.

Del estudio de los componentes normativos del principio de la planeación deducimos que el legislador les indica con claridad a los responsables de la contratación estatal en el derecho colombiano ciertos parámetros que deben observarse para satisfacer ampliamente el principio de orden y priorización en materia contractual. En este sentido, observamos en la ley de contratación parámetros técnicos, presupuestales, de oportunidad, de mercado, jurídicos, de elaboración de pliegos y términos de referencia que deben observarse previamente por las autoridades para cumplir con el principio de la planeación contractual. Se trata de exigencias que deben materializarse con la debida antelación a la apertura de los procesos de escogencia de contratistas.

La planeación se vincula estrechamente con el principio de legalidad, sobre todo en el procedimiento previo a la formación del contrato. Es aquí, en este período, donde el principio de legalidad se manifiesta de manera más intensa por actuar en forma de vinculación positiva a la ley, es decir, porque las exigencias del legislador son especialmente expresas y claras para el operador.

“…Se trata de exigirle perentoriamente a las administraciones públicas una real y efectiva racionalización y organización de sus acciones y actividades con el fin de lograr los fines propuestos a través de los negocios estatales.  ”

Dentro de esos parámetros se encuentran los estudios previos que, entre otros fines, persiguen cumplir con la obligación de establecer los precios reales del mercado de aquellas cosas o servicios que serán objeto del contrato que pretende celebrar la administración de tal suerte que pueda tener un marco de referencia que le permita evaluar objetivamente las condiciones del contrato y las propuestas que se presenten durante el respectivo proceso de escogencia del contratista.

Ahora, en lo atinente al parámetro de oportunidad es bien sabido que este tiene relación con el momento en que ha de celebrarse el contrato y con la duración de su ejecución ya que, en cuanto a lo primero, debe procederse a la celebración del negocio cuando todos los factores jurídicos, económicos, técnicos, materiales, operativos, temporales, climáticos, etc., que sean previsibles, aseguren la mayor probabilidad de que la ejecución del objeto contractual se llevará a feliz término, se entregará en óptimas condiciones y, en cuanto a lo segundo, involucra la inmediata y eficiente prestación del servicio público y el precio real de las cosas o servicios que serán objeto del contrato.

Pero además ese parámetro de oportunidad, entre otros fines, persigue establecer la duración del objeto contractual pues esta definición no sólo resulta trascendente para efectos de la inmediata y eficiente prestación del servicio público, sino también para precisar el precio real de aquellas cosas o servicios que serán objeto del contrato que pretende celebrar la administración de tal suerte que pueda tener un marco de referencia que le permita evaluar objetivamente las propuestas que se presenten durante el respectivo proceso de escogencia del contratista.

Y es que la definición de la duración del objeto contractual, y ya considerando el asunto desde el punto de vista del valor, permite fijar el costo real del negocio proyectado, es decir el valor de las cosas o servicios que se van a contratar teniendo en cuenta, entre otras variables, la fluctuación de precios para que la Administración no pague ni más ni menos de lo que verdaderamente vale la ejecución del objeto contractual y de esta manera ajustarse a la conmutatividad objetiva que de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 80 de 1993 debe imperar en el contrato estatal.

De otro lado, el cumplimiento del deber de planeación permite hacer efectivo  el principio de economía, previsto en la Carta y en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993,  porque precisando la oportunidad y por ende teniendo la entidad estatal un conocimiento real de los precios de las cosas, obras o servicios que constituyen el objeto del contrato, podrá no solamente aprovechar eficientemente los recursos públicos sino que también podrá cumplir con otro deber imperativo como es el de la selección objetiva pues tiene la obligación de escoger la propuesta más favorable y la escogencia de esta también depende en últimas, como ya se vio, de la observancia del principio de planeación.

Entonces, el desconocimiento del principio de planeación podría llevar al contrato a incurrir en una violación a la normatividad que la impone, incluso, a encajarse en un evento de objeto ilícito, cuando se estén contraviniendo las normas imperativas que ordenan que los contratos estatales deben estar debidamente planeados para que el objeto contractual se pueda realizar y finalmente se pueda satisfacer el interés público que envuelve la prestación de los servicios públicos.

Pero, por supuesto, no toda deficiencia en la planeación del negocio jurídico estatal implica una violación a la normatividad que la impone, ya que las falencias que determinan una transgresión normativa, son aquellas que desde el momento de la celebración del contrato hacen evidente que el objeto contractual no podrá ejecutarse o que su ejecución va a depender de situaciones indefinidas o inciertas por necesitar de decisiones de terceros, o que los tiempos de ejecución acordados no podrán cumplirse y por ende habrá de sobrevenir el consiguiente un posible incumplimiento de las partes contratantes,  un detrimento patrimonial de la entidad contratante por los sobrecostos en que habrá de incurrirse por el retardo o diferentes situaciones que afecten la ejecución normal del objeto contractual.

Así, también, puede concluirse que no en todos aquellos casos en que, por ejemplo, la entidad estatal no ha adquirido el derecho de dominio sobre los predios sobre los que se ha de construir una obra, se viola el principio de planeación y por ende se vicia el contrato porque, de un lado, puede suceder que la adquisición ulterior sea precisamente un elemento de la estructuración y planeación del negocio que no impide ni retarda la ejecución del objeto contractual, o, de otro lado, que esa falta de adquisición del derecho de dominio de los predios no tenga incidencia en la ejecución de la obra, es decir que no sea un factor determinante de la inejecución del contrato o del excesivo retardo en su ejecución.

2. El incumplimiento contractual.

En lo que tiene que ver con el incumplimiento contractual ésta Subsección ha señalado con precisión:

“Los contratos, amén de regular o extinguir una relación jurídica de contenido económico, también pueden crear relaciones obligacionales y como quiera que en las relaciones jurídicas de esta estirpe una de las partes (el deudor) debe desplegar una conducta (la prestación) en favor de la otra (el acreedor), se sigue que el comportamiento desplegado por el deudor en favor del acreedor sólo puede ser tenido como satisfacción de la prestación (pago) en la medida en que se ajuste plenamente a lo convenido.

No otra cosa se deduce de lo preceptuado en los artículos 1626, 1627 y 1649 del Código Civil al disponer, respectivamente, que el “pago efectivo es la prestación de lo que se debe”, que “el pago se hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes” y que “el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales.”

En consecuencia, se estará en presencia de un incumplimiento si la prestación no se satisface en la forma y en la oportunidad debida y si además esa insatisfacción es imputable al deudor.

Y es que si la insatisfacción no es atribuible al deudor, ha de hablarse de “no cumplimiento” y esta situación, por regla general, no da lugar a la responsabilidad civil.

En conclusión, el incumplimiento se entiende como la inejecución por parte del deudor de las prestaciones a su cargo por causas que le son imputables a él.

3. La liquidación de los contratos estatales.

La liquidación de los contratos estatales se define como aquella actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato, o aquella etapa del contrato que sigue a su terminación, mediante la cual lo que se busca es determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de las partes, para de ésta forma realizar un balance final o un corte definitivo de las cuentas derivadas de la relación negocial, definiéndose en últimas quién le debe a quién y cuanto, bien por las partes de común acuerdo, por la administración unilateralmente o en su caso por el juez, es decir para “dar así finiquito y paz y salvo a la relación negocial”

En últimas la liquidación del contrato estatal es una figura o etapa contractual mediante la cual lo que se procura es finalizar la relación negocial mediante la realización de un balance final o un corte definitivo de las cuentas, para determinar quién le debe a quién y cuanto y puede ser de carácter bilateral si se realiza de común acuerdo por las partes, unilateral si es efectuada por la administración de forma unilateral, o judicial si quién realiza el corte definitivo de las cuentas es el funcionario judicial.

  - Las diferentes modalidades de liquidación del contrato estatal.

3.1.1 La liquidación bilateral del contrato estatal.

La liquidación bilateral es el negocio jurídico mediante el cual las partes de común acuerdo definen las prestaciones, derechos y obligaciones que aún subsisten a su favor o a su cargo y a partir de allí realizan un balance final de cuentas para de ésta forma extinguir de manera definitiva todas las relaciones jurídicas que surgieron del contrato estatal precedentemente celebrado.

Con otras palabras, la liquidación bilateral es un negocio jurídico mediante el cual se da por terminado otro negocio jurídico estatal precedentemente celebrado que es el contrato estatal que se liquida.

Ya en anteriores oportunidades ésta Subsección había señalado al respecto que:

“Pues bien, nótese que esa finalidad de la liquidación del contrato consistente en finiquitar las cuentas, para utilizar la expresión que con frecuencia se emplea, resulta ya hoy una verdad averiguada y por lo tanto no da lugar a discusión alguna.

(…)

Se podría definir ese acto de liquidación bilateral como el acuerdo que celebran las partes de un contrato estatal para determinar los derechos y obligaciones que aún subsisten a favor y a cargo de cada una de las partes contratantes, todo con la finalidad de extinguir de manera definitiva todas las relaciones jurídicas que surgieron como consecuencia del contrato estatal precedentemente celebrado.

Siendo ésta la descripción ontológica de ese acto, no se remite a dudas que la liquidación bilateral de un contrato estatal es un negocio jurídico de la estirpe de los contratos pues en ella se presentan los rasgos distintivos de esta especie negocial a saber: a) El acuerdo entre dos partes; y b) La finalidad, en este caso, de extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial o, lo que es lo mismo, de contenido económico.

En efecto, a las voces del artículo 864 del Código de Comercio “el contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial…”, de donde se desprende que los contratos no sólo pueden crear relaciones jurídicas sino que también pueden estar destinados a regularlas o a extinguirlas, cosa ésta última que es la que precisamente ocurre en los actos de liquidación bilateral de los contratos estatales.

Con otras palabras, al término de la vida de un contrato estatal puede presentarse otro contrato, como lo es el negocio jurídico de liquidación, si las partes que inicialmente contrataron se avienen luego a determinar los derechos y obligaciones que aún subsisten a favor y a cargo de cada una de ellas, con la finalidad de extinguir de manera definitiva todas esas relaciones jurídicas que surgieron como consecuencia del contrato estatal que precedentemente celebraron.

Y no se olvide que la discusión decimonónica sobre la diferencia entre contrato y convención (según la cual aquel creaba obligaciones y ésta las extinguía) quedó enterrada en el ordenamiento jurídico colombiano desde que se acogió la elaboración conceptual que elaboró BELLO sobre el contrato el señalar que “contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa…”, dando a entender que contrato y convención son la misma cosa.

Luego, en síntesis, el acto de liquidación bilateral de un contrato es a su vez un contrato pues mediante él se persigue extinguir definitivamente las relaciones jurídicas de contenido económico que aún pudieran subsistir a la terminación de la relación contractual precedentemente celebrada”.

    - La liquidación unilateral del contrato.

La liquidación unilateral es una actuación administrativa posterior a la terminación normal o anormal del contrato que se materializa en un acto administrativo motivado mediante el cual la administración decide unilateralmente realizar el balance final o corte final de las cuentas del contrato estatal celebrado, determinando quién le debe a quien y cuanto y; que sólo resulta procedente en tanto no se haya podido realizar la liquidación bilateral, ya sea porque el contratista no se presentó a ésta o porque las partes no llegaron a un acuerdo sobre las cuentas a finiquitar.

De ésta forma, se entiende que la liquidación unilateral del contrato es de carácter subsidiario, pues sólo resulta procedente en tanto no se haya podido llevar a cabo la liquidación bilateral.

    - La liquidación Judicial.

La liquidación judicial es aquel balance, finiquito o corte de cuentas que realiza el juez sobre un determinado contrato estatal dentro de un proceso judicial y, que sólo resulta procedente en tanto no se haya podido realizar la liquidación bilateral, ni unilateral del respectivo contrato estatal celebrado.

Ya en anteriores oportunidades la Sección Tercera de ésta Corporación al referirse a ésta modalidad de los contratos estatales había precisado que:

“(…) es aquella que realiza y adopta el juez del contrato, en desarrollo de un proceso judicial o arbitral, según corresponda, en ausencia de alguna de las modalidades de liquidación antes mencionadas.

El juez deriva su competencia sobre esta materia, entre otras disposiciones legales, tanto de los dictados del artículo 87 como de lo dispuesto en la mencionada letra d) del numeral 10 del artículo 136, ambas normas del Código Contencioso Administrativo –C.C.A.-.

En efecto, el citado artículo 87 del C.C.A., en su inciso 1º, al consagrar la acción de controversias contractuales -acción por cuya virtud las partes de un contrato quedan habilitadas para acudir ante el juez del mismo-, de manera explícita dispone que en ejercicio de dicha acción y en relación con el correspondiente contrato estatal, pueden pedirse “otras declaraciones y condenas”, aspecto genérico este dentro del cual, como es natural, tiene cabida perfectamente la posibilidad de solicitar la liquidación del respectivo contrato, norma legal que, a su vez, faculta al juez para hacer los pronunciamientos que correspondan en relación con tales pretensiones.

La norma legal en cita encuentra perfecto complemento en la disposición de la letra d) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., la cual, al ocuparse de definir el término de caducidad de las diferentes acciones judiciales faculta al interesado para que – en los casos en los que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes, incluidos en esa misma norma-, pueda acudir ante la jurisdicción, es decir ante el juez del contrato, para obtener de éste la liquidación correspondiente”

Luego, si lo que ocurre en un determinado asunto es que en ejercicio de la acción de controversias contractuales lo que se pretende es que se liquide judicialmente el contrato, para que el potente pueda sacar avante su pretensión debe dar cumplimiento a los requisitos de procedibilidad de la acción interpuesta, dentro de éstos el requisito de oportunidad procesal, pues sí no interpone la acción respectiva dentro de los términos previstos en la ley es evidente que en éste caso su pretensión estará destinada al fracaso.

3.2 Término para efectuar la liquidación

El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, preceptuaba que “los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga…”

Así las cosas, el término para liquidar el contrato será el pactado por las partes o, en su defecto, el legalmente establecido por la norma vigente para la época de celebración del convenio.

Ahora bien, si el contrato sólo hace referencia a un término de liquidación, debe entenderse que éste corresponde a la liquidación bilateral o de común acuerdo, de manera que el término de liquidación unilateral deberá atender al dispuesto en la normatividad.

De otra parte, en lo que refiere a la vigencia del término para liquidar el contrato, en un primer momento, la Sección Tercera estimó que ante la laguna legal le correspondía al operador judicial decidir entre “dos posiciones (…) Una que sostenga que en tal evento, si ni las partes de común acuerdo, ni la administración, liquidan, la administración conserva su facultad de liquidar unilateralmente, en cualquier tiempo, sin que ello obste para que el contratista recurra a la vía jurisdiccional para reclamar del juez que la ordene y, además, puede pedir que sea indemnizado por los perjuicios que la omisión administrativa le hubiere inferido. La otra, que la administración ya no puede hacerlo (liquidar unilateralmente) y que debe, entonces, recurrir al juez del contrato para que la ordene y la efectúe”.

En este momento la Sala se inclinó por la primera de dichas tesis, es decir, por la que sostenía que si la administración no liquida unilateralmente dentro de los dos meses siguientes al plazo para la liquidación bilateral, conserva su facultad de liquidar unilateralmente, en cualquier tiempo, aunque correrá con los perjuicios que con ello pueda ocasionar al contratista y que éste reclame por la vía jurisdiccional.

Posteriormente, la Sección consideró que la liquidación del contrato debía hacerse dentro del término perentorio de 6 meses, pero esta posición fue revaluada porque la Sala estimó que la administración no pierde la competencia para liquidar con el vencimiento del término que tiene para hacerlo, a menos que el contratista, con anterioridad, haya instaurado la acción judicial correspondiente

Sin embargo, esta postura tradicional fue abandonada a partir de la vigencia de la Ley 446 de 1998 que reformó el numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., donde se dijo que el plazo para liquidar el contrato es un plazo perentorio, de manera que la Administración perdía su competencia de liquidar por razón tiempo.

Finalmente, puso fin a la discusión el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, según el cual “[s]i vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores [término de liquidación bilateral y unilateral], de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A”.

Significa lo anterior que sí se vencen los plazos estipulados para realizar la liquidación bilateral y unilateral, la Administración en cualquier momento puede liquidar el contrato estatal, pero sin que ello afecte el término de caducidad de la acción contractual el cual habrá iniciado su cómputo en la fecha en que se cumplieron dichos términos.

4. Análisis del caso concreto

4.1.- Celebración y contenido del Convenio No. 111 de 2004

En el plenario se encuentra acreditado que en atención a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Departamental denominado “Huila Unido para Construir Futuro”, el cual contemplaba en su interior el programa titulado Huilenses Saludables, el Hospital Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, radicó en la Gobernación del Departamento del Huila el proyecto denominado “dotación de unidades críticas de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva” el cual fue inscrito en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento de Planeación de dicha Gobernación-.

Dicho proyecto incluía el reforzamiento estructural del primer piso y la construcción y ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos, ubicada en el segundo piso, y  la adquisición de los siguientes equipos hospitalarios.

Lo anterior de acuerdo con los siguientes conceptos y presupuestos:

| Área | Equipos | Cantidad | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuidados intensivos | Camas eléctricas adultos | 12 | 216.000.000.oo |
| Cuidados intensivos | Camas eléctricas pediátricas | 5 | 80.000.000.oo |
| Cuidados intensivos | Monitores con monitoria invasiva | 16 | 416.000.000.oo |
| Cuidados intensivos | Ventiladores de cuidados críticos | 14 | 840.000.000.oo |
| Cuidados intensivos | Ventilador de alta frecuencia | 1 | 92.000.000.oo |
| Cuidados intensivos | Incubadora de transporte | 1 | 20.000.000.oo |
| Cuidados intensivos | Incubadoras | 8 | 120.000.000.oo |
| Cuidados intensivos | Pulsoximetro de oxigeno | 2 | 30.000.000.oo |
| Cuidados intensivos | Construcción ampliación UCI adultos fase I | 1 | 200.000.000.oo |
| TOTAL |  |  | 2.014.000.000.oo |

Los recursos para financiar el proyecto serían transferidos por el Departamento bajo la condicion de ser “utilizados única y exclusivamente en la adquisición de equipos referidos en el proyecto”.

Aprobado el proyecto, entre el Departamento del Huila y el Hospital Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 111 de 2004 cuya duración sería hasta el 31 de diciembre de 2004 y con el objeto de hacer la transferencia por la suma de $2.000.000.000.oo del Departamento a la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, Huila, con el fin de adquirir equipos de uso hospitalario, conformidad con el proyecto presentado que hace parte integral del presente contrato, consistentes en:

| Equipos | Cantidad | Valor |
| --- | --- | --- |
| Camas eléctricas adultos | 12 | 216.000.000.oo |
| Camas eléctricas pediátricas | 5 | 80.000.000.oo |
| Monitores con monitoria invasiva | 16 | 416.000.000.oo |
| Ventiladores de cuidados críticos | 14 | 840.000.000.oo |
| Ventilador de alta frecuencia | 1 | 92.000.000.oo |
| Incubadora de transporte | 1 | 20.000.000.oo |
| Incubadoras | 8 | 120.000.000.oo |
| Pulsoximetro de oxigeno | 2 | 30.000.000.oo |
| Reforzamiento estructural primer piso, construcción amollación (sic) UCI adultos | 1 | 200.000.000.oo |
|  |  | 2.014.000.000.oo |

Como obligaciones de la ESE se estipuló: 1.- Presentar un cronograma y programa de ejecución de los recursos. 2.- Presentar un informe completo y detallado sobre el procedimiento precontractual y contractual para la adquisición de equipos médicos y el reforzamiento estructural del 1er piso y la construcción y ampliación de la UCI de adultos, sin perjuicio de la supervisión que realizara el Departamento 3.- Hacer uso racional de los recursos transferidos y 4. En caso de no ejecutar la totalidad los recursos transferidos por el Departamento, la ESE debería devolver las sumas que no fueren invertidas.

Para el efecto, y conforme a lo estipulado en el Convenio, el Departamento giró los dineros pactados a la ESE, los cuales se manejarían a través de una cuenta especial bajo expresa constancia de que los dineros y sus rendimientos financieros pertenecían al Departamento del Huila – Secretaria de Salud.

4.2.- Incumplimiento de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva de las obligaciones y estipulaciones contractuales.

En ejecución del proyecto, la ESE suscribió los siguientes contratos

| Contrato | Objeto | Valor |
| --- | --- | --- |
| Contrato de prestación de servicios No. 168 del 02/12/2004 | Interventoría al contrato de obra de reforzamiento de la estructura del primer y segundo piso del Hospital. | $ 14.000.000,oo |
| Contrato de obra No. 163 del 14/12/2004 | Reforzamiento estructura del primer y segundo piso del Hospital. | $ 143.184.534,00 |
| Contrato No. 166 del 16/12/2004 | Compraventa de 5 camas electromecánicas, 5 monitores de signos vitales y 3 pulsoximetros portátiles con baterías recargables. | $ 275.761.000,00 |
| Contrato No. 167 del 17/12/2004 | Compraventa de 4 ventiladores microprocesados ciclado por volumen y presión. | $ 324.800.000,00 |
| Contrato No. 035 del 02/02/2005 | Compraventa de 5 camas de cuidados básicos destinadas a la UCI del Hospital | $ 121.800.000,00 |
| Contrato No. 033 del 02/02/2005 | Compraventa de 1 ventilador multiprocesado ciclado por volulmen y presión y 5 ventiladores microprocesados ciclados por volumen | $ 379.900.000,00 |
| Contrato No. 032 del 03/02/2005 | Compraventa de 1 monitor modular multiparametro, 1 módulo de capnografía y 1 módulo de gasto cardiaco | $ 379.784.000,00 |
| Contrato No. 045 del 22/02/2005. | Compraventa de 1 incubadora abierta y 2 ventiladores con destino a la UCI neonatal. | $ 270.280.000,00 |
| Contrato de obra No. 087 del 03/06/2005 | La ampliación y remodelación de la unidad de cuidados intensivos, segundo piso del Hospital | $ 332.506.795,00 |
| Contrato de prestación de servicios No. 88 del 08/06/2005 | La interventoría al contrato de obra civil de ampliación y remodelación de la unidad de cuidados intensivos del segundo piso del Hospital. | $ 21.000.000,00 |
| Total |  | $ 2.263.016.329,oo |

Observa la Sala que dentro de los contratos celebrados por la ESE para la ejecución del proyecto, fueron adquiridos algunos elementos y servicios adicionales a los enlistados en el proyecto presentado ante la Gobernación del Departamento Huila para la suscripción del Convenio Interadministrativo, concretamente, los contratos de interventoría y la compraventa de 1 módulo de capnografía y 1 módulo de gasto cardiaco. Así como, también se observa la adquisición de algunos elementos hospitalarios en menores cantidades a las establecidas en el proyecto radicado en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Huila.

Comportamiento que para la Sala es inaceptable porque los dineros que estaba ejecutando la Entidad Hospitalaria no eran de su propiedad como expresamente lo señaló el Convenio No. 111 de 2004, de manera que la ESE no podía realizar el gasto a su antojo, sino que debía ceñirse a las estipulaciones contenidas en el Convenio.

Así también lo informó el 19 de octubre de 2005 el supervisor del Convenio, quien en verificación del cumplimiento del objeto del convenido, observó “que en relación al cumplimiento de la cláusula primera, se encuentran unas diferencias respecto a lo plasmado en el convenio, esto debido a que se adquirieron equipos médicos por debajo de lo estipulado y a su vez se adquirieron otros que no estaban plasmados en el convenio en mención”, situación que resumió en los siguientes cuadros:

| Convenio 111/04 cláusula primera equipos médicos a adquirir por parte de la ESE | Pharmeuropea | Quirurgil | Inv. Ahinco | Inv. Salud | Total | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 camas eléctricas para adultos | 5 |  |  |  | 5 | 7 |
| 5 camas eléctricas pediátricas | 5 |  |  |  | 5 | 0 |
| 16 monitores con monitoria invasiva | 5 | 8 | 1 |  | 14 | 2 |
| 14 ventiladores de cuidado critico |  | 2 | 9 |  | 11 | 3 |
| 1 ventilador de alta frecuencia |  |  |  |  | 0 | 1 |
| 1 incubadora de transporte |  |  |  | 1 | 1 | 0 |
| 8 incubadoras |  | 1 |  |  | 1 | 7 |
| 3 Pulsoximetros de oxigeno | 3 |  |  |  | 3 | 0 |

Adquisición de equipos médicos por fuera del objeto del convenio

| 1 módulo de capnografía |  | 1 |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 módulo de gasto cardiaco |  | 1 |  |  | 1 |

En conclusión, el Informe de Seguimiento realizado el 19 de octubre de 2005 por el Supervisor del Convenio de Apoyo Interadministrativo No. 111 de 2004, encontró que la ESE debiendo adquirir 12 camas eléctricas, sólo adquirió 5, de manera que faltaron 7; Debiendo adquirir 16 monitores con monitoria invasiva, sólo compró 14, dejo de adquirir 2; debiendo adquirir 14 ventiladores de cuidado crítico, sólo compró 11, faltaron 3; debiendo comprar 1 ventilador de alta frecuencia, no adquirió ninguno; y de las 8 encubadoras convenidas sólo adquirió 1, es decir, faltaron 7.

Asimismo, el informe concluyó que la ESE adquirió con los recursos de la Gobernación, dos elementos adicionales a los convenidos, estos son, el módulo de capnografía y el módulo de gasto cardiaco, y adicionalmente pagó las interventorías a los contratos de obra con dichos recursos, rubros estos que no fueron contemplados en el proyecto radicado en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Huila.

Sobre los contratos de interventoría se lee:

“La ESE contrató en total $35.000.000.oo con cargo a los recursos del convenio 111/04 para interventoría a los contratos de obra números 163/04 y 87/05, distribuidos de la siguiente manera: contrato 168/04 por $14.000.000.oo y contrato 88/05 por $21.000.000.oo ambos a nombre de William Rene Ariza Mateus.

Para lo cual se debe decir que los recursos del convenio 111/04 son transferidos a la ESE provenientes de regalías y en virtud de la Ley 756 del 23 de julio de 2002, que en su artículo 14 establece “utilización por los departamentos de las participaciones establecidas en esta Ley: los recursos de regalías y compensaciones monetarias distribuidos a los departamentos productores, tendrán la siguiente destinación”: enciso b “el cinco por ciento (5%) para la interventoría técnica de los proyectos que se ejecuten con estos recursos”, en este orden de ideas de los $163.889.799.oo destinados por la ESE para el contrato de obra 163/04, OS 0066/05 y OS 454/04, se debe utilizar la suma de $8.194.490.oo lo que indica que debería reintegrar la suma de $26.805.510.oo por este concepto al Departamento del Huila (Secretaria de Salud Departamental).

De otra parte el informe también previó que, pese a los requerimientos de la supervisión del contrato y las obligaciones pactadas en cabeza de la ESE, ésta no había suministrado los informes correspondientes al “procedimiento precontractual y contractual para la adquisición de equipos médicos y el reforzamiento estructural 1 piso y la construcción y ampliación de la UCI adultos”.

Ahora bien, frente a la ejecución de los recursos el supervisor previó que del valor del convenio ($2.000.000.00.oo), la ESE presupuestó para comprar equipos médicos, la suma de $1.800.000.000.oo y para los contratos de obra la suma de $200.000.000.oo; de los cuales se ejecutaron:

“Comprobantes de entrada a almacén de equipos: 	$1.799.815.400.oo

Saldo por ejecutar para comprar equipos médicos: 	          $184.600.oo

Subtotal:                                                                    	$1.800.000.000.oo

Contratos por obra e interventoría de obra: 			$198.889.799.oo

Saldo por ejecutar obra e interventoría obra: 		    $1.110.201.oo

Subtotal:                                                         		$200.000.000.oo

Por lo tanto en resumen tenemos que:

Valor ejecutado a la fecha: $1.998.705.199.oo

Saldo por ejecutar a la fecha: $1.294.801.oo”.

De manera que el supervisor consideró que al 19 de octubre de 2005 - fecha del informe, existía un saldo por ejecutar de $1.294.801.oo y obras pendientes, así:

“La obra en relación a la construcción ampliación UCI adultos a la fecha no se ha terminado se encuentra en ejecución, para lo cual en visita de inspección ocular con el Ingeniero Julio Cesar Ipuz, Jefe de la División de Recursos Físicos de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva – Huila, expresó de manera verbal que aún falta la pulida de los pisos, la instalación de módulos de la ventanearía en alúmina y detalles obra blanca.

A su vez se pudo establecer que el contrato de obra 163/2004 a nombre de Hugo Ferneli Díaz Plazas por valor de $143.184.534.oo y el contrato de interventoría 168/2004 a nombre de William Rene Ariza Mateus, por valor de $14.000.000.oo respectivamente, ya fueron liquidados (el cual se soporta con las actas de liquidación de fechas 23 de noviembre de 2005 respectivamente).

Sin embargo el Hospital suscribe un nuevo contrato de obra el número 087/2005, con Hugo Ferneli Díaz Plazas, por valor de $332.506.795.oo, cuyo objeto es ampliación y remodelación de la unidad de cuidados intensivos segundo piso del Hospital, el cual tiene un otrosí el cual va hasta el 30 de enero de 2006, y a su vez suscribe el contrato 088/2005 para efectos de la interventoría al contrato de obra de ampliación y remodelación unidad de cuidados intensivos segundo piso de la ESE Hospital Universitario Moncaleano Perdomo de Neiva, el cual de la misma manera le suscribieron otrosí que va hasta el 30 de enero de 2006.

Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente: Que el contrato 88/2005, otorgado a William Rene Ariza Mateus, por valor de $21.000.000.oo que hace parte de la ejecución de los recursos del convenio 111/2004, a la fecha no ha sido liquidado en razón a que la obra no ha terminado y para la cual la ESE elaboró otrosí al contrato en mención”.

De otro lado, debe preverse que el término de ejecución del contrato, inicialmente pactado hasta el 31 de diciembre de 2004, fue prorrogado mediante otro sí No. 1 del mismo año, por 180 días hábiles; de manera que su vigencia se extendió hasta el 28 de septiembre de 2005, según lo informan la resolución por medio de la cual se efectuó la liquidación unilateral, el recurso de reposición interpuesto por la ESE y la resolución que niega dicho recurso, así como el Oficio No. 00449 del 28 de febrero de 2007 dirigido a la Gobernación del Huila por la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental del Huila, quien adicionalmente halló que:

“(…) En la cláusula primera del convenio se presentó un incumplimiento por parte del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, toda vez que se adquirieron bienes menores a lo estipulado en el convenio, así: las camas eléctricas presentan una diferencia de 7, monitores con monitoria invasiva 2; ventiladores de cuidado critico 3, ventilador de alta frecuencia 1, incubadoras 7; lo que determina que se infringió la cláusula primera del convenio y por consiguiente una presunta desviación de recursos, que no estaban contemplados en dicho (sic) en el convenio.

Igualmente se determinó que del Convenio de $2.000 millones, se realizó cambio de destino a $600 millones; toda vez que se adquirieron elementos que no estaban incluidos en dicho convenio, por consiguiente se incumplió el objeto del convenio y una presunta desviación de recursos.

Se presentaron gastos por $35.000.000 para el pago de servicios personales, interventorías no contempladas en el artículo 14 de la Ley 765 de 2002, por lo que se considera una presunta desviación de recursos de regalías al igual que se incumple con la cláusula primera del contrato.

Se destaca que a 27 de febrero de 2007, el Convenio no ha sido liquidado, el cual venció el plazo para su terminación el 28 de septiembre de 2005, lo que determina incumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 48 numeral 34 de la Ley 734 de 2002.

Se determinó que el Departamento del Huila a través de la interventoría y la Secretaría de Salud Departamental, fueron lapsos (sic) para realizar el seguimiento y verificación de los recursos en forma permanente, y así evitar el cambio del objeto del convenio, como la desviación de recursos de regalías a gastos de funcionamiento colocando en riesgo los recursos del Estado y especial los recursos de regalías que tienen destinación específica, para esta clase de convenios, la interventoría se debe realizar a cada una de las compras, obras así como a los pagos en forma oportuna y si se presentan incumplimientos deben ser puestos en conocimiento de las autoridades competentes o en su defecto solicitar el reintegro de los recursos, incumpliendo lo preceptuado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1997 (sic).

En la ejecución del convenio se determinó presuntos sobrecostos en la adquisición de elementos que son objeto de investigación por parte de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

(…)”.

Entonces, en atención a que el contrato finalizó el 28 de septiembre de 2005, por vencimiento del término para su ejecución, aunque quedaron prestaciones pendientes por ejecutar, se hace evidente su incumplimiento por parte de la ESE - Hospital Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, consistente en no ejecutar las prestaciones debidas dentro del término pactado, no ejecutar las prestaciones debidas en la forma pactada, esto es no adquirir los equipos convenidos, no ejecutar las obras pactadas y, adicionalmente, adquirir elementos y servicios que exceden el objeto contratado por cuanto ellos no se encontraban previstos dentro del proyecto o plan de ejecución de los recursos transferidos por la Gobernación, situación que adicionalmente revela una inadecuada planeación del proyecto por parte de la ESE.

4.3.- Desconocimiento del principio de planeación por parte de la ESE

A la sazón, también es importante señalar que no son aceptables las justificaciones expuestas por la ESE frente a su incumplimiento, según la cual para “garantizar el cumplimiento del Decreto 2309 de 2002 se hacía necesario cumplir con la dotación completa de las salas quirúrgicas y unidades de cuidado crítico, para ser certificadas por esa Secretaria conforme al Sistema Único de Habilitación”, pues, esta situación debió preverse al momento de realizar los diseños del proyecto cuya ejecución se llevaría a cabo con los recursos transferidos por la Gobernación, de manera que quedaran allí incluidos, pues de lo contrario su adquisición debió hacerse con los recursos propios del ente hospitalario.

Asimismo, las evaluaciones y recomendaciones realizadas por “los coordinadores médicos y el equipo de garantía de la calidad para garantizar el fortalecimiento al seguimiento de pacientes, especialmente en procedimientos de salas de cirugía y áreas de cuidado critico; procurando adicionalmente una disminución en las tasas de morbilidad y mortalidad de los pacientes”, debieron realizarse antes de la presentación del proyecto o, por lo menos, antes de la suscripción del convenio, de manera que el Departamento no se viera sorprendido por dichos requerimientos.

Asimismo, la Sala considera que no puede argüirse en defensa de la ESE que ella mediante oficio del 23 de diciembre de 2004 solicitó la prórroga del Convenio para la dotación de nuevos equipos necesarios para el funcionamiento del Hospital; pues aunque así fue, y aunque el Secretario Departamental en Salud y el Gerente de la ESE, mediante acta de justificación de prórroga conceptuaron favorablemente en el sentido de autorizar la adquisición de nuevos equipos para el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva y prorrogar el convenio por un término de (180) días hábiles a partir del 31 de diciembre de 2004, lo cierto es que dicho concepto no fue acogido por los contratantes pues el otro sí suscrito por los representantes legales de cada una de las entidades contratantes, esto es, el Gobernador del Huila y el Gerente de la ESE, sólo previó “[a]mpliar el término de duración consagrado en la cláusula cuarta del convenio de apoyo interadministrativo No. 111 de 2004, en (180) días hábiles” y dejar incólumes las demás cláusulas del convenio, e incluso, ni siquiera en sus consideraciones se mencionó el requerimiento frente a la adquisición de nuevos elementos médicos.

En conclusión de todo lo anterior, la Sala quiere resaltar, además del incumplimiento, el desconocimiento grosero del principio de planeación en que incurrió la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, pues contrariando el proyecto por ella elaborado y presentado ante la Gobernación del Huila, cometió una serie de irregularidades contractuales, tales como compra de elementos en calidades, cantidades y precios diferentes a los pactados.

Por ejemplo, en cuanto a los ventiladores de cuidados críticos, observa la Sala que debiendo adquirir 14 sólo compró 11 (menor cantidad), de diferentes características y por valores superiores a los aprobados en el proyecto.

Las camas adquiridas no corresponden exactamente a las presentadas en el proyecto, de 17 en total sólo se adquirieron 10 y unas en valores muy inferiores, y otras en valores muy superiores a los pactados en el convenio.

Con relación a los monitores con monitoria invasiva, debiendo adquirir 16 sólo se contrataron 13, de características diferentes y por valores muy superiores a los aprobados en el proyecto.

Frente al pulsoximetro, debido adquirir 2, se adquirieron 3 y en valor muy inferior al relacionado en el proyecto.

De las 8 incubadoras relacionadas en el proyecto, solamente se adquirió 1, y en un valor muy superior al establecido en el convenio.

Y finalmente, con relación a los contratos de obra, se observa que ellos superaron en más del doble el presupuesto presentado y aprobado, así como el tiempo de duración de la obra.

Aunado a lo anterior, está la necesidad de adquirir equipos que no fueron incluidos en el proyecto y los contratos de interventoría que tampoco se tuvieron en cuenta para la elaboración y diseño del proyecto radicado en la Gobernación.

A fin de ofrecer mayor claridad sobre las irregularidades detectadas en la ejecución del Convenio No. 111 de 2004, la Sala presenta el siguiente cuadro de datos:

4.4.- Liquidación del contrato unilateral.

Ahora bien, en lo que respecta a la liquidación del contrato, observa la Sala que el Departamento del Huila intentó la liquidación bilateral en varias oportunidades. Así, el primer intento tuvo lugar el 31 de enero de 2006, cuando mediante oficio No. D- 1284 le solicitó a la ESE comparecer a la Secretaria de Salud Departamental, con el fin de liquidar el Convenio No.111 de 2004.

En este momento la ESE elaboró un primer proyecto de acta de liquidación, en la cual consignó:

“En la ejecución de los $2.000.000.000, la ESE presupuesta para la compra de equipos médicos $1.800.000.000 y se ejecutan $1.799.815.400, quedando un saldo por ejecutar de $184.600.

- Para el contrato de obra fueron presupuestados $200.000.000 y se cancela en el contrato de obra 163/2004 a nombre de Hugo Ferneli Díaz Plazas $143.184.534, el contrato de interventoría 168/2004 y 088/2005 a nombre de William Rene Ariza Mateus $14.000.000 y $21.000.000 respectivamente en la orden de servicios 066/2005 a nombre de Carlos Alberto Medina Collazos $6.000.000 y en la orden de servicios 454 de 2004 a nombre de Iván Eduardo Cano Arias $14.705.265, para un total de $198.889.799, presentándose un saldo por ejecutar de $1.110.201.

-  A pesar de las inversiones, ya citadas y efectivamente confirmadas por la ESE, se debe resaltar que en consideración a que los recursos del convenio 111/04 transferidos a la ESE, son provenientes de regalías, debe considerarse que la Ley 756 del 23 de julio de 2002, en su artículo 14 establece “utilización por los Departamentos de las participaciones establecidas en esta Ley: los recursos de regalías y compensaciones monetarias distribuidos a los Departamentos productores, tendrán la siguiente destinación: inciso b “el cinco por ciento (5%) para la interventoría técnica de los proyectos que se ejecuten con estos recursos”. Se aclara sin embargo que en el texto del Convenio materia de liquidación no se contempló la posibilidad de utilizar recursos por parte del Hospital en el pago de interventorías. En consecuencia el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, deberá reintegrar la suma de treinta y cinco millones de pesos ($35.000.000) al Departamento, como recursos que fueron invertidos por la ESE, para interventoría.

- A su vez, el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, también debe reintegrar el saldo de la corriente No. 442.10196-0 que presenta al corte del 23 de noviembre de 2005, por valor de $1.297.494.oo, para un total de $36.297.494.oo, suma esta que debe ser consignada en la cuenta que para tal fin le sea señalada por la Secretaria de Salud Departamental dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento.

- Respecto de las modificaciones efectuadas al momento de adquirir los bienes relacionados en el objeto del convenio interadministrativo, se reitera que el Hospital adquirió en algunos ítems menos bienes de los relacionados y compró otros no previstos. El Gerente mediante documento escrito, de fecha diciembre 26 de 2005, justificó la medida en garantizar el cumplimiento del Decreto 2309 de 2002, para la dotación completa de las salas quirúrgicas y unidades de cuidado crítico, con el fin de obtener la certificación por la Secretaria de Salud Departamental conforme a las disposiciones del sistema único de habilitación. Refiere que los coordinadores médicos y el equipo de garantía de calidad, recomendaron la compra de un módulo de gasto cardiaco y un módulo de capnografía, para garantizar el fortalecimiento al seguimiento de pacientes, especialmente en procedimiento de salas de cirugía y áreas de cuidado crítico, en procura de la disminución en las tasas de morbilidad y mortalidad de los pacientes. Además, el Hospital indica que esta solicitud y recomendación fue atendida dado que el Decreto 2309 de 2002 por el cual se define el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la Resolución No. 1439 de 2002 el Ministerio de la Protección Especial de Prestadores de Servicios de Salud, los Manuales Estándares y de Procedimiento, y se establecen las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera del sistema único de habilitación de prestadores de servicios de salud, así lo exigen para poder lograr la habilitación. En efecto, el anexo técnico 1 de la Resolución precitada, al referirse a la dotación en el numeral 3 establece la exigencia para las unidades de cuidado intermedio neonatal, pediátrico y adulto, cuidado intensivo neonatal, pediátrico y adulto (sic), y unidad de quemados de contar con un monitor o computador de gasto cardiaco, y para el servicio de quirófano de alta complejidad es indispensable contar con un capnografo.

(…)

4. En concordancia a lo anterior las partes se declaran estar de acuerdo con la liquidación, quedando pendiente el reintegro por parte de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, Huila, la suma de treinta y cinco millones de pesos ($35.000.000.oo) al Departamento, debido a recursos del Convenio de Apoyo 111/04 que fueron invertidos por la ESE para interventoría; al igual que el saldo de la corriente número 442-10196-0 que presenta al corte del 23 de noviembre de 2005, por valor de $1.297.494.oo para un total de $36.297.494.oo del convenio objeto de la presente liquidación”.

El documento así proyectado no fue acogido por el Departamento quien manifestó que subsisten las inconsistencias que motivaron las observaciones y el “cumplimiento defectuoso de las obligaciones a cargo del centro asistencial, reseñadas por el interventor así: compra de una menor cantidad de elementos, modificación en dos casos del equipo a comprar y utilización de parte de los recursos en actividades no autorizadas, es de anotar que en el proyecto de acta la Institución Hospitalaria aceptó el reintegro de la suma de $35.000.000 como recursos que fueron invertidos por la ESE para interventoría”.

Dado el desacuerdo y en atención al oficio del 28 de febrero de 2007 emitido por la Contraloría General de la República, al cual se hizo alusión anteriormente, la Gobernación del Huila elaboró un nuevo proyecto de acta de liquidación, en los siguientes términos:

“(…) Las partes se declaran estar de acuerdo con la liquidación, quedando pendiente el reintegro por parte de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva – Huila, la suma de treinta y cinco millones de pesos M/cte. ($35.000.000.oo) al Departamento, debido a recursos del Convenio de Apoyo 111/04 que fueron invertidos por la ESE, para interventoría cuando no estaban autorizados para hacerlo, a su vez, reintegrar el saldo de la corriente número 442-10196-0 que presenta al corte  del 23 de noviembre de 2005, por valor de $1.297.495.oo y el valor de los equipos dejados de adquirir por la suma de $555.000.000.oo para un total de $591.297.494.oo del Convenio objeto de la presente liquidación”.

No obstante, subsistió el desacuerdo entre las partes por cuanto la ESE consideró que el valor que le correspondía reembolsar al Hospital es la diferencia resultante entre el valor del Convenio y el valor ejecutado, esto es la suma de $1.294.801, teniendo en cuenta que “El valor del Convenio ascendió a la suma de $2.000.000.000 y su valor ejecutado y cancelado es de $1.998.705.199”.

En vista de lo anterior, la Gobernación del Departamento del Huila profirió la Resolución No. 234 de 5 de junio de 2007- por medio de la cual resolvió liquidar de manera unilateral el Convenio Interadministrativo No. 111 de 2004 y ordenar a la ESE el reintegro de la suma de $591.297.494, discriminados así:

a) La suma de treinta y cinco millones de pesos M/cte. ($35.000.000.oo) que fueron invertidos por la ESE, para interventoría sin que ello estuviera autorizado en el cuerpo del Acuerdo interestatal.

b) El saldo de la cuenta corriente a corte del 23 de noviembre de 2004, por valor de $1.297.494.oo

c) Teniendo en cuenta que la ESE no cumplió con la compra de los equipos médicos que taxativamente estaban prescritos en el objeto del convenio, esta deberá reintegrar la suma correspondiente a los equipos médicos dejados de adquirir entre los cuales se encuentran los siguientes:

| EQUIPOS MÉDICOS DEJADOS DE ADQUIRIR | VR UNITARIO | VR TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 7 camas eléctricas para adultos | $18.000.000.oo | $126.000.000.oo |
| 2 monitores con monitoria invasiva | $26.000.000.oo | $52.000.000.oo |
| 3 ventiladores de cuidado critico | $60.000.000.oo | $180.000.000.oo |
| 1 ventilador de alta frecuencia | $92.000.000.oo | $92.000.000.oo |
| 7 incubadoras | $15.000.000.oo | $105.000.000.oo |
| Gran total a reintegrar por este concepto |  | $555.000.000.oo |

Ante esta decisión, el 21 de junio de 2007 la ESE interpuso recurso de reposición en el que solicitó que se revocara la Resolución 234 del 5 de junio de 2007 por cuanto consideró, que el acta de justificación obliga a las partes, afirmación que, como antes lo dijo la Sala, no es de recibo entre tanto que dicha acta sólo está suscrita por el gerente – representante legal de la ESE y el secretario de salud del Departamento del Huila, este último sin facultad de representación frente al Departamento, pues la representación legal y la facultad para celebrar contratos y convenios a nombre del Departamento se encuentra en cabeza del gobernador, quien funge como ordenador del gasto del ente territorial.

De otra parte el recurso de reposición argumentó que los dineros se destinaron para la ejecución del convenio 111 de 2004, frente a lo cual ya se analizaron las pruebas obrantes en el plenario y se expusieron las consideraciones correspondientes.

Y finalmente, la ESE sostuvo, como lo hace en la acción de controversias contractuales que hoy se decide, que la entidad territorial había perdido su competencia para liquidar unilateralmente el convenio, en atención a que el plazo del convenio venció el 23 de septiembre de 2005, de manera que las partes contratantes sólo podían liquidarlo de mutuo acuerdo hasta el 31 de enero de 2006, y la administración de manera unilateral, hasta el 3 de marzo de 2006 en aplicación del artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En este sentido, y como se dijo en la parte teórica de esta providencia, se equivoca la entidad demandante al considerar que una vez vencidos los 2 meses legalmente establecidos para la liquidación unilateral del convenio por parte de la Gobernación, esta perdía competencia, pues como se concluyó, la administración conserva la competencia sin perjuicio del término de caducidad de la acción contractual.

Así las cosas, y como es lógico, mediante Resolución No. 309 de 21 de agosto de 2007- el Departamento del Huila confirmó en todas sus partes la Resolución No. 234 del 5 de junio de 2007 por los siguientes motivos:

“El numeral 5) del Acta de Justificación de prórroga de igual forma no contiene una referencia explícita al cambio de los elementos descritos en el objeto del Convenio No. 111, por el contrario dentro del acta se cita la propuesta presentada y radicada en el Banco de Programas y proyectos del Departamento Administrativo de Planeación, en la que se relacionaron los elementos finalmente mencionados en el objeto del acuerdo y toda la argumentación gira en torno a la necesidad de ampliación del plazo.

(…)

Examinados además los antecedentes del acta mencionada por el Hospital para sustentar las compras realizadas por fuera de lo descrito en el objeto del convenio, se tiene que el Gerente de la IPS Pública de la época, en oficio dirigido al Secretario de Salud de ese entonces, médico Jorge Arturo Correa Perdomo calendado el 23 de diciembre de 2004, formuló solo una solicitud de prórroga, sin hacer mención alguna al cambio de los elementos que figuran en el Convenio, o a la autorización de una compra menor de bienes, por el contrario ya vencido el tiempo de ejecución del Acuerdo, el representante legal de la ESE, en oficio del 26 de diciembre de 2005 brinda una serie de razones por las que las compras efectuadas en algunos ítems no coincidieron.

No es de recibo lo informado en torno a ingresar al patrimonio del Hospital los bienes y destinarse adecuadamente al servicio, aspectos que no se cuestionan ni basan la decisión de liquidación unilateral pues como en su momento fue expuesto por el interventor del convenio, resulta claro que sus cláusulas primera y segunda sobre objeto y obligaciones de las partes, definen un acuerdo entre dos entidades públicas, por virtud del cual una de ellas se obligó a transferir recursos con la especifica obligación de la persona jurídica que los recibe, de invertirlos en la adquisición de equipo de uso hospitalario, elementos que conforme al querer de las partes fueron relacionados en detalle, con el resultado detectado de un defectuoso cumplimiento de los compromisos por parte del centro asistencial, al adquirir bienes diferentes o en menor cantidad a los determinados en el cuerpo del Convenio, sin dejar de señalar que en esa situación se vio comprometida la participación y responsabilidad personal del ex gerente de la entidad prestadora de servicios de salud, lo cual es definido por los organismos de control y la justicia penal.

(…)

Examinada en el caso, la fecha de vencimiento del plazo del convenio – 23 de septiembre de 2005 – las notas cruzadas para proceder a su liquidación en forma bilateral y la fecha de expedición del acto administrativo impugnado – 5 de junio de 2007- se infiere que la administración procedió dentro del término autorizado razón para desestimar lo argumentado por el recurrente.

(…)”.

Como viene de decirse, la Sala considera que la ESE incumplió el Convenio Interadministrativo No. 111 de 2004 y por lo tanto concuerda con las motivaciones contenidas en los actos administrativos citados, aunque procederá a revisar la liquidación contenida en los actos administrativos demandados.

5. Revisión judicial de la liquidación efectuada por la Gobernación del Huila.

Para efectos de la liquidación, la Sala considera que bajo los criterios de la lógica y la sana crítica el valor a reembolsar por parte de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva a la Gobernación del Huila, debe ser el resultado de restar de los dineros transferidos, esto es de 2.000.000.000.oo, el costo de los equipos y trabajos que efectivamente corresponden a la ejecución del objeto contractual, de manera que se reconozca sólo aquello que obedezca a las prestaciones dispuestas dentro del Convenio Interadministrativo No. 111 de 2004 y se excluya todo aquello que no forma parte de dicho objeto y que, en consecuencia, corresponde asumir a la ESE.

Asimismo, en atención al proyecto inscrito en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento de Planeación de la Gobernación del Huila, con fundamento en el cual se suscribió el Convenio No. 111 de 2004 y de acuerdo con los informes de interventoría de dicho convenio, la Sala observa que el valor presupuestado y aprobado para la construcción y ampliación de la UCI (segundo piso) y reforzamiento de la fase I de adultos (primer piso) era de $200.000.000.oo. No obstante la ESE suscribió por este concepto contratos por el valor total de $475.691.329.oo, por lo cual corresponde imputar al Departamento el valor presupuestado, es decir, $200.000.000.oo y la ESE debe asumir el costo adicional, esto es la suma de $ 275.691.329,oo.

De manera que la Sala considera que la ESE debe asumir las erogaciones realizadas por fuera del objeto convenido, las cuales se resumen así:

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| 1 módulo de capnografía | $14,000,000,oo |
| 1 módulo de gasto cardiaco | $13,000,000,oo |
| Interventoría al contrato de obra civil de reforzamiento estructural | $14,000,000,oo |
| Interventoría al contrato de obra civil de ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos del Segundo Piso del Hospital | $21,000,000,oo |
| Valor adicional de los contratos de obra suscritos para la construcción y ampliación de la UCI y reforzamiento de la fase I de adultos. | $275.691.329,oo |
| Total | $337.691.329,oo |

Con relación a los contratos de interventoría, la Sala quiere aclarar que ellos aunque son accesorios a los contratos de obra, debieron incluirse en el proyecto inicial o, en su defecto, contemplarse dentro del rubro dispuesto para las reparaciones locativas ($200.000.000.oo), por supuesto dentro del límite porcentual dispuesto en el artículo 14, numeral b de la Ley 756 del 23 de julio de 2002 (Por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, se establecen criterios de distribución y se dictan otras disposiciones), en atención a que los recursos del Convenio provenían de las regalías giradas por la Nación al Departamento:

Artículo 14. El artículo 15 de la Ley 141 de 1994 quedará así: "Artículo 15. Utilización por los municipios de las participaciones establecidas en esta ley. Los recursos de regalías y compensaciones monetarias distribuidos a los municipios productores y a los municipios portuarios, tendrán la siguiente destinación:

(…) b) El cinco por ciento (5%) para la interventoría técnica de los proyectos que se ejecuten con estos recursos (…)”.

Ahora bien, los equipos que fueron adquiridos por la ESE en ejecución del Convenio No. 111 de 2004 y que, en consecuencia, correspondía pagar con los dineros transferidos por la Gobernación del Huila, son los siguientes:

| Elemento | Cantidad aprobada por el convenio | Cantidad comprada por la ESE en cada contrato | Precio de compra por unidad | Presupuesto und. aprobado proyecto | Valor a pagar de acuerdo al convenio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilador microprocesado ciclado por volumen y presión (adulto y predriático) | 14 | 5 | $65,500,000 | $60.000.000 | $660.000.000 |
| Ventiladores microprocesados ciclado por volumen y presión |  | 4 | $81,200,000 |  |  |
| Ventilador |  | 2 | $115.420.000 |  |  |
| Camas electro- mecánica de cuatro planos / asimiladas a las camas eléctricas de adultos aprobadas en el proyecto | 12 | 5 | $6,716,400 | $18.000.000 | $33.582.000 |
| Cama de cuidado básico / asimiladas a las pediátricas aprobadas en el proyecto | 5 | 5 | $21,000,000 | $16.000.000 | $80.000.000 |
| Monitores de signos vitales | 16 | 5 | $46,577,480 | $26.000.000 | $338.000.000 |
| Monitor modular multiparametro |  | 8 | $37,550,000 |  |  |
| pulsoximetros portátiles con batería recargable | 2 | 3 | $3,097,200 | $15.000.000 | $9.291.600 |
| Incubadora abierta, unidad de calor radiante | 8 | 1 | $39,440,000 | $15.000.000 | $15.000.000 |
| Contratos de obra suscritos para la construcción y ampliación de la UCI y reforzamiento de la fase I de adultos. |  |  | $475.691.329 |  | $200.000.000 |
| TOTAL |  |  |  |  | $1.335.873.600 |

Así las cosas, en estricta ejecución del objeto convenido y de los presupuestos contenidos en el proyecto inscrito en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento de Planeación de la Gobernación del Huila, el cual forma parte integrante del Convenio No. 111 de 2004, a la contratación celebrada entre la ESE y la Gobernación solamente corresponde imputar la suma de $1.335.873.600 de los dineros transferidos por dicha gobernación, de manera que correspondería a la ESE reembolsar la diferencia, esto es la suma de $664.126.400.oo.

Sin embargo, en atención a que la entidad hospitalaria funge como apelante único, es claro para la Sala que ella se encuentra amparada por la garantía constitucional de la reformatio in peius según la cual no le es dable al superior agravar la situación del apelante único, por lo que la Sala procederá a confirmar la sentencia de primera instancia, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda, pero por los motivos expuestos en esta providencia.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 24 de febrero de 2014, en el sentido de negar las pretensiones, pero por los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: POR SECRETARIA OFICIAR a la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las posibles conductas penales, fiscales y disciplinarias en que hayan incurrido los funcionarios del Hospital Universitario Hernando Moncaleano de Neiva y de la Gobernación del Huila, con ocasión de los hechos objeto del presente litigio.

SEGUNDO: DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ       GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Presidente                                                     Magistrado

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Magistrado Ponente

Fls.188-205 C.P

Fls.4-8 C.1

Fls.3 C.1

Fls.4-5 C.1

Fls.56-57 C.1

Fl. 86 y 88 C.1

Fls.91-111 C.1

Fls.130-131 C.1

Fls.139 C.1

Fls.141-142 C.1

Fls.208-212 C.P

Al respecto ver: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, sentencia de 28 de marzo de 2012, Exp. 22.471; 24 de abril de 2013, Exp. 27.315; 13 de junio de 2013, Exp. 26637 y 26 de febrero de 2014, Exp. 26.551. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

J. O. SANTOFIMIO GAMBOA. Aspectos relevantes de la reciente reforma a la Ley 80 de 1993 y su impacto en los principios rectores de la contratación estatal. En Contratación Estatal. Estudios sobre la reforma contractual. Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2009, p. 42.

Ibidem, p. 43.

El aparte omitido de este inciso fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

En este entendido, no podrán pretender los contratistas, el reconocimiento de derechos económicos puesto que esto sería tanto como aspirar al reconocimiento de una apropiación indebida de los recursos públicos.

J. O. SANTOFIMIO GAMBOA. Aspectos relevantes de la reciente reforma a la Ley 80 de 1993 y su impacto en los principios rectores de la contratación pública. En Contratación estatal. Estudios sobre la reforma contractual. Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2009, p. 42-43.

J. O. SANTOFIMIO GAMBOA. Tesis Doctoral. El contrato de concesión… Op. cit.

Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 31 de agosto de 2006. Exp. 14287. “[…] [l]as entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: (i) la verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato; (ii) las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja; (iii) las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc; (iv) los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para el efecto; (v) la disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante, para asumir las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido contrato; (vi) la existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedores, constructores, profesionales, etc., en condiciones de atender los requerimientos y satisfacer las necesidades de la entidad contratante; (vii) los procedimientos, trámites y requisitos que deban satisfacerse, reunirse u obtenerse para llevar a cabo la selección del respectivo contratista y la consiguiente celebración del contrato que se pretenda celebrar. “1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos.”

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 5 de junio de 2008. Rad. 15001233100019880843101- 8031. “[…] Así pues, además de los principios de transparencia, economía, celeridad y selección objetiva, consustanciales al procedimiento contractual, debe darse cuenta de otro que si bien no cuenta con consagración expresa en el ordenamiento jurídico colombiano, sin lugar a la menor hesitación forma parte de toda actuación estatal conducente a la selección de un contratista y a la celebración y ejecución del correspondiente vínculo negocial: el de planeación, como herramienta empleada en los estados sociales de derecho con el propósito de procurar la materialización de los fines del Estado o, en otros términos, de alcanzar la satisfacción de los intereses generales y la garantía de la efectividad de los derechos e intereses de los administrados; planeación asociada a la concepción general de la misma como instrumento de fijación tanto de objetivos y metas, como de los medios o procedimientos para alcanzarlos; como forma de programar la distribución de los gastos estatales en función de los ingresos que se pretende recaudar, de suerte que los mismos se reflejen en el presupuesto general de la Nación y en el de cada entidad estatal. En materia de contratación estatal, por tanto, el principio de planeación se traduce en el postulado de acuerdo con el cual la selección de contratistas, la celebración de los correspondientes contratos, así como la ejecución y posterior liquidación de los mismos, lejos de ser el resultado de la improvisación, deben constituir el fruto de una tarea programada y preconcebida, que permita incardinar la actividad contractual de las entidades públicas dentro de las estrategias y orientaciones generales de las políticas económicas, sociales, ambientales o de cualquier otro orden diseñadas por las instancias con funciones planificadoras en el Estado. De hecho, aún cuando, como se indicó, el multicitado principio de planeación carece de consagración normativa expresa en el Derecho positivo colombiano, su contenido y alcances bien pueden delinearse como consecuencia de la hermenéutica armónica de un conjunto de disposiciones de rango tanto constitucional –artículos 2, 209, 339 a 353 de la Carta Política– como legal –artículos 25 (numerales 6, 7 y 11 a 14) y 26 (numeral 3) de la Ley 80 de 1993–, con remarcado acento tras la expresa catalogación de la contratación estatal como mecanismo de promoción del desarrollo por el artículo 12 de la Ley 1150 de 2.007 […]”

Sentencia 22.471 de 28 de marzo de 2012, en cuento al deber de selección objetiva, como expresión del principio de planeación, manifestó “Recuérdese que el derogado artículo 29 de la Ley 80 de 1993, vigente por la época en que se celebraron los contratos que dieron lugar a este debate procesal, consagraba el principio de selección objetiva, que hoy también se prevé en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, al disponer que “la selección de contratistas será objetiva”,  que  “es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”, que “ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato, si se trata de contratación directa, resulta ser el más ventajoso para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos, sólo alguno de ellos, el más bajo precio o el plazo ofrecido” y que “el administrador efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.”

Destáquese entonces que dentro de los factores que inciden en la selección objetiva está el del precio, factor este que de todo lo que se ha expresado se deduce que es el del mercado, esto es aquel que tienen los bienes o servicios en un momento y lugar determinado habida cuenta de su cantidad, calidad, especialidad, etc.

Corolario de lo que hasta aquí se ha expresado es que si, por ejemplo, una entidad estatal celebra un contrato en el que resulta que el precio acordado es el doble del que realmente tienen en el mercado las cosas que constituyen su objeto, en ese contrato no se cumplió con el deber de selección objetiva pues indudablemente el ofrecimiento que se hizo en la respectiva oferta no era el más favorable para la entidad.

Y este incumplimiento del deber de selección objetiva también indica que no se cumplió con el deber de planeación pues de haberlo hecho,  el negocio se hubiera diseñado de tal manera que la contraprestación por las cosas ofrecidas sería igual a valor que ellas tenían en el mercado en ese momento y en ese lugar”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de octubre de 2015. Exp.: 48.061

F. HINESTROSA. Tratado de las obligaciones. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 237

Se exceptúa el caso, por ejemplo, en el que el deudor conviene en responder aún en el evento de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se desprende de los incisos finales de los artículos 1604 y 1616 del Código Civil

Artículos 1604, inc. 2º, y 1616, inc. 2º, ibidem.

Al respecto ver sentencia de 15 de octubre de 2015, Exp. 49.646. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 4 de junio de 2008, Exp. 16.293.

Ibídem.

Artículo 1495 del Código Civil colombiano (Original del fallo que se cita).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 18 de julio de 2012, Exp. 22.221

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 15.239.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 9 de octubre de 2013, Exp. 30.680.

Al respecto ver sentencias de 12 de junio de 2014, Exp. 29.469; 24 de julio de 2013, Exps. 29.509, 27.925 y 31428 y 13 de febrero de 2013, Exps. 24.308 y 25.683. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Lo subrayado fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia del 11 de diciembre de 1.989, Exp. 5.334 M.P. Gustavo de Greiff Restrepo.

Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia del 3 de mayo de 1990, Exp. 2.950.

Al respecto ver sentencias del 6 de julio de 1995. Exp. 8.126; 30 de mayo de 1996 Exp. 11.759; sentencia del 13 de julio de 2000 Exp. 12.513.

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006; expediente 15239

Al respecto, en el acta de conveniencia y oportunidad para la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 111 de 2004 consta: “1) Que el Plan de Desarrollo Departamental “Huila Unido para Construir Futuro” contempla en su interior el Programa titulado Huilenses Saludables, siendo uno de los objetivos del programa, prestar los servicios de salud en forma eficiente oportunidad y con calidad 2) Que dentro de los objetivos trazados por el Ministerio de la Protección Social a través de la Secretaria de Salud Departamental, para alcanzar las metas propuestas en el Plan de  Desarrollo Nacional, implemente el programa denominado “Organización y Consolidación de redes del Departamento del Huila” el cual pretende optimizar los recursos humanos y tecnológicos para mejorar la prestación de servicios en cada una de las instituciones prestadoras de servicios de salud y Empresas Sociales del Estado que hace integral de la Red Pública del Departamento. (…)  5) Que la ESE Hospital Universitario Hernando Momcaleano Perdomo de Neiva radicó en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación el proyecto, denominado Dotación de las Unidades Criticas en la Empresa Social del Estado – Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva – Huila, incluyendo dentro de sus objetivos y metas propuestas la adquisición de elementos de uso exclusivamente hospitalario que son necesarios para dar cumplimiento a la exigencia, contempladas (sic) en normatividad y la ley”. Fls.36-38 C.1

Radicado con el No. 0339 en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación, el proyecto denominado “dotación de unidades críticas de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva” en el Departamento del Huila.

Acta de Conveniencia y Oportunidad para la Suscripción del Convenio Interadministrativo entre el Departamento del Huila y el Hospital Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva para la dotación de unidades criticas de ese Hospital Universitario realizado por la División de Planeación de la Gobernación del Huila - Fls.69-66 C.2, 70-73 y 369-372 C.3

Fls.36-38 C.1, 75-73 C.2, 64-66 y 363- 365 C.3

Certificado expedido e 21 de abril de 2005 por el Banco de Bogotá en el que consta que al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva le depositaron $2.000.000.000.oo - Fls.189 C.2 y 374 C.3.

Fls.13-14 y 320-322 C.3

Fls.46-50 y 299-303 C.3

Fls.27-32 y 307-312 C.3

Fls.315-317 C.3

Fls.341-344 C.3

Fls.3-7 y 334-337 C.3

Fls.326-329 C.3

Fls.348-350 C.3

Fls.184-183 C.2

Fls.270-272 C.3

Fls.313-309, 261-257 C.2 y 206-210 C.3

Fls.39 C.1, 381, 83 C.2, 55, 376 y 383  C.3

Fls.299-298 C.2 y 218-219 C.3

Oficio de 26 de diciembre de 2005 proferido por el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva mediante el cual le informó al Departamento del Huila - Fls.262 C.2.

Fls.40 C.1 380, 82 C.2, 56, 377 y 385 C.3

Fls.39 C.1, 381, 83 C.2, 55, 376 y 383  C.3

Fls.265 C.2

Oficio No. 0169 de 22 de mayo de 2006 - Fls.285-281 C.2

Oficio No. D -13798 de 5 de septiembre de 2006 - Fls.303-302 C.2 y 216-217 C.3

Fls.299-298 C.2 y 218-219 C.3

Dada a conocer a la ESE mediante oficio del 5 de marzo de 2007 - Fls.328-325 C.2.

Oficio de 3 de abril de 2007 - Fls.331 C.2

Fls.9-20, 65-76 C.1, 375-368, 362-351, 349-338 C.2 y 171-191 C.3

Este Acto Administrativo fue notificado personalmente al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva el día 13 de junio de 2007 - Fls.21 C.1 y 366 C.2

Fls.22-28 C.1 y 148-162 C.3

Fls.29-34, 77-82 C.1,  396-391, 389-384 C.2 y 140-145 C.3

Este acto administrativo fue notificado personalmente a la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva el día 4 de septiembre de 2007 - Fls.35 C.1 y 397 C.2

Ley 141 de 1994.- Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, se establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones.

Fls.188-205 C.P