JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – Competencia – Contratos de obra pública Empresas Industriales y Comerciales del Estado

El contrato sobre el cual versa la presente controversia es un contrato de obra pública, celebrado por la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS -ECOPETROL- el 15 de noviembre de 1990, época para la cual su naturaleza jurídica era la de una Empresa Industrial y Comercial del Estado sujeta a las normas del Decreto-ley 222 de 1983 relativas a tipos de contratos, su clasificación, efectos, responsabilidades y terminación. (…) esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 80, expedida en el año de 1993, el cual prescribe, expresamente, que la competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por cuanto ECOPETROL, para la época del celebración del contrato, tenía el carácter de entidad estatal, con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente, en su condición de Empresa Industrial y Comercial del Estado. (…) en el marco del ordenamiento vigente la determinación de la naturaleza jurídica de los contratos radica en el análisis particular de cada entidad, pues la naturaleza de ésta definirá, directamente, la del contrato que ha celebrado (…) al definir el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, determinó que a la misma le compete “juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas”, en lugar de “juzgar las controversias y litigios administrativos”, como disponía el anterior artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES – Carecen de personalidad jurídica

En relación con las uniones temporales y los consorcios cabe señalar que resulta evidente que se trata de agrupaciones de contratistas u organizaciones empresariales que no configuran una persona jurídica nueva e independiente respecto de los miembros que las integran (…) si un consorcio cuestión que resulta válida también para una unión temporal-, comparecía a un proceso en condición de demandante o de demandado, igual debían hacerlo, de manera individual, los partícipes que lo hubieren conformado para efectos de integrar el litisconsorcio necesario, es decir que la parte sólo se tendría por debidamente integrada con la vinculación de todos y cada uno de ellos al respectivo proceso judicial (…) hay lugar a predicar la configuración de un litisconsorcio necesario respecto de los consorcios y de las uniones temporales, tanto adjudicatarios como no adjudicatarios, porque no son personas jurídicas, de tal manera que el litigio debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que hubieren intervenido en la relación contractual

FUERZA MAYOR –  Elementos – Imprevisibilidad e irresistibilidad

El incumplimiento determinado por la fuerza mayor debe distinguirse de la situación que se presenta en aplicación de la teoría de la imprevisión, puesto que la fuerza mayor exime de responsabilidad al contratista incumplido y a partir de su ocurrencia se torna imposible continuar la ejecución correspondiente o culminarla, en tanto que en aplicación de la teoría de la imprevisión el contratista cumple el contrato con dificultades, puesto que ejecución se vuelve más gravosa, a cambio de lo cual tiene derecho al restablecimiento de la ecuación financiera del contrato, alterada en razón del hecho imprevisible (…) resultan incongruentes los planteamientos de los demandantes, así como la decisión de primera instancia al utilizar la teoría de la imprevisión, en el marco del restablecimiento del equilibrio económico, para justificar la inejecución del contrato por parte del Consorcio demandante, puesto que se trata de conceptos jurídicos excluyentes, según acaba de explicar la Sala (…) la fuerza mayor, definida en el artículo 1º de la Ley 95 de 1890, es “(…) el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”, definición de la cual se destacan los elementos que deben obrar para que pueda predicarse de un evento su carácter de fuerza mayor: la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho, que hace imposible el cumplimiento de la obligación.

FUERZA MAYOR – Obras adicionales

Como consta en el recuento de la ejecución del contrato, aunque efectivamente se acreditó la existencia de obras adicionales y el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio que ocasionó una mayor permanencia en la ejecución de la obra, también está acreditado que si bien dichas situaciones fueron imprevistas, lo cierto es que las partes buscaron solucionarlas, en primera instancia mediante la celebración de un contrato adicional que prorrogó el plazo del contrato en setenta y dos (72) días; en segunda instancia, de común acuerdo se suspendió el contrato por la caída de un puente y los cierres parciales en la vía Bogotá-Villavicencio desde el 3 al 15 de octubre de 1991; de igual manera, se extendió el plazo de ejecución hasta el 10 de diciembre de 1991; en tercera instancia

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA – Imputación al contratista

Se evidencia el retraso del contratista en la ejecución de las obras por causas que le son imputables y que respaldan los actos administrativos de incumplimiento impugnados. (…) La falta de equipos por parte del contratista fue una constante durante el desarrollo de la obra, incluso antes de la suspensión adoptada por mutuo acuerdo (…) está demostrado que durante los meses de diciembre de 1991 y enero de 1992 se presentó un cese total de actividades por parte del Consorcio contratista, porque no había cumplido con las obligaciones laborales y prestacionales asumidas para con sus trabajadores. (…) no logró la parte actora desvirtuar la legalidad de las Resoluciones Nos. 004 de enero 28 de 1992 y 030 de junio 30 de 1992, por medio de las cuales ECOPETROL declaró el incumplimiento del contratista e hizo exigible la póliza de garantía a la compañía de seguros y, por lo tanto, debe revocarse la decisión del Tribunal a quo.

EQUILIBRIO ECONÓMICO – Teoría de la imprevisión

Del reconocimiento del equilibrio económico del contrato por la teoría de la imprevisión. El Consorcio actor solicitó que se declarara el rompimiento del equilibrio económico del contrato, alegando que en su ejecución, se produjo una serie de hechos traducidos en extra costos que debió asumir el contratista en la ejecución de las obras por los siguientes hechos imprevisibles: i) la suspensión del tránsito de la carretera Bogotá-Villavicencio por derrumbes; iii) la mayor intensidad de las lluvias; iv) la mayor permanencia en obra; iv) las condiciones del suelo; y v) los reconocimientos salariales y prestacionales a los trabajadores contratados. (…) el pacta sunt servanda, según el cual las estipulaciones acordadas por las partes al celebrar un contrato deben prevalecer durante todo el término de ejecución del mismo y sólo pueden variarse por un nuevo acuerdo de voluntades.

ECUACIÓN CONTRACTUAL – Equivalencia entre derechos y obligaciones

Surge la figura de la ecuación contractual, como aquella equivalencia entre derechos y obligaciones que existía al momento de contratar, creada a partir de las precisas circunstancias de índole económica, técnica, fiscal, etc., vigentes a la celebración del negocio jurídico y que fueron tenidas en cuenta por las partes del contrato al obligarse en la forma en que lo hicieron. Al hablar del mantenimiento del equilibrio económico del contrato se hace alusión, precisamente, a la preservación de esa ecuación contractual que surgió al momento de celebrarse aquel

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION A

Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil doce (2012)

Radicación número: 50001-23-31-000-1992-03966-01(21573)

Actor: SOCIEDAD LATIFF INGENIERIA LIMITADA

Demandado: EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS

Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCION CONTRACTUAL

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por las sociedades LATIFF INGENIERÍA LTDA., SEPINTA LTDA., y ECOPETROL, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Descongestión de Bogotá, el diecinueve (19) de abril de dos mil uno (2001), mediante la cual se dispuso:

“Decláranse no probadas las excepciones propuestas por Ecopetrol.

Decláranse infundadas las objeciones por error grave a los dictámenes

periciales.

Declárase la nulidad de la Resolución No. 004 de 28 de enero de 1992, por medio de la cual se declara el incumplimiento del Consorcio Contratista y se ordena hacer efectivas las pólizas expedidas por la Aseguradora del Valle S.A., hoy Seguros Comerciales Bolívar S.A.; la nulidad de la Resolución No. 030 de junio 30 de 1992, por medio de la cual se resuelve el recurso presentado contra la anterior resolución y se confirman sus decisiones; la nulidad de la Resolución No. 102 del 12 de abril de 1994, mediante la cual Ecopetrol declara en firme la liquidación unilateral de los contratos Nos. DIJ-A-259-90, DIJ-A-116-AC-91 y DIJ-A-233-AD-91 y la nulidad de la Resolución No. 016 del 31 de marzo de 1995, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 102 del 12 de abril de 1994.

Ordénase a Ecopetrol que restablezca el equilibrio económico de los contratos DIJ-A-259-90, DIJ-A-116-AC-91 y DIJ-A-233-AD-91 al Consorcio Contratista, Latiff Ingeniería Ltda., Sepinta Ltda., Sepinta, de conformidad con la liquidación efectuada en la parte pertinente de esta providencia.

Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

Expídanse copias del presente proveído con destino a las partes, precisando cuál de ellas presta mérito ejecutivo.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen (AC 810/2000 C.S. de la J.)”

I. A N T E C E D E N T E S

1. Las demandas.

1.1. Expediente No. 3966.

Mediante demanda presentada, por intermedio de apoderado, el 11 de febrero de 1993 (folios 438 a 478 cuaderno 2), la sociedad SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A., solicitó las siguientes declaraciones y condenas:

“PRIMERA: Que se declare que es nula la Resolución  No. 004 de Enero 28 de 1.992, por medio de la cual se declara el incumplimiento del contratista y se ordena hacer efectiva las Pólizas expedidas por la ASEGURADORA DEL VALLE S.A., hoy SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A., entre otras decisiones.

SEGUNDA: Que se declare que es nula la Resolución No. 030 de Junio 30 de 1992, por medio de la cual se resuelve el recurso presentado contra la anterior resolución y se confirman sus decisiones.

TERCERA: Que se declare que es nula el Acta de Liquidación final que se realice, del Contrato DIJ-A-259-90 y sus adicionales DIJ-A116-AC-91 y DIJ-A233-AD-91.

CUARTA: Subsidiariamente a las declaraciones anteriores solicito que se declare que son nulos los Artículos de las resoluciones por medio de los cuales se ordena hacer efectivas las pólizas emitidas por la ASEGURADORA DEL VALLE S.A., hoy SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A.

QUINTA: Que a título de restablecimiento del derecho se declare que mi mandante está exonerada de toda responsabilidad que pudiera derivarse de las Pólizas Nos. 179703 y 179704.”

La sociedad LATIFF INGENIERÍA LTDA., coadyuvó las pretensiones de la demanda mediante escrito del 26 de noviembre de 1993 (folios 509 a 525 cuaderno 2).

La sociedad SEPINTA LTDA., SEPINTA, coadyuvó las pretensiones de la demanda mediante escrito presentado el 30 de agosto de 1994 (folios 569 a 584 cuaderno 2).

1.2. Expediente No. 5212.

Mediante demanda presentada, por intermedio de apoderado, el 30 de enero de 1996 (folios 66 a 98 cuaderno 4), la sociedad LATIFF INGENIERIA LTDA., solicitó las siguientes declaraciones y condenas:

“PRIMERA PRETENSIÓN

Declárase la nulidad de la Resolución No. 102 del 12 de Abril de 1994, mediante la cual Ecopetrol declara en firme la liquidación final de un contrato (liquidación unilateral), y de contera desconoce las reclamaciones del contratista, relativas al incumplimiento del contrato DIJ-A-259-90 y sus adicionales DIJ-A-116-AC-91 y DIJ-A-233-AD-91.

SEGUNDA PRETENSIÓN

Declárase la nulidad de la Resolución No. 016/95 del 31 de Marzo de 1995, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 102/94 de Ecopetrol confirmándola, y con la cual se agota la vía gubernativa. Fue notificada el 11 de abril de 1995.

TERCERA PRETENSIÓN

Declárase el incumplimiento del contrato DIJ-A-259-90 y sus adicionales, por parte de Ecopetrol, con perjuicio económico grave e injusto del contratista, la sociedad Latiff Ingeniería Ltda., que actuó en consorcio con la sociedad Sepinta Ltda., Sepinta, para la contratante Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol.

CUARTA PRETENSIÓN

Como consecuencia de las declaraciones anteriores, condénase a Ecopetrol a pagar a la demandante la suma de $ 799.000.000.oo ML. Al corte contable del 20 de Enero de 1992, por concepto de mayor valor correspondiente al pago del daño emergente y el lucro cesante sufridos por el contratista por la ejecución de los contratos DIJ-A-259-90, DIJ-A-116-AC-91 y DIJ-A-233-AD-91, y para restablecerlo en la economía contractual. La suma anterior se actualizará o indexará para corregir la desvalorización de la moneda legal colombiana, según los términos de la jurisprudencia adoptada y firme sobre la materia, por el H. Consejo de Estado; adicionándola con los pertinentes intereses corrientes y/o moratorios autorizados por la Superintendencia Bancaria a la tasa máxima legal posible, calculados a partir del 21 de Enero de 1992 y hasta la fecha de efectividad del pago.

QUINTA PRETENSIÓN

Condénase en costas a Ecopetrol. Tásense.”

La compañía de SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A., coadyuvó las pretensiones de la demanda mediante escrito presentado el 22 de julio de 1996 (folios 154 a 197 cuaderno 4). En su escrito añadió la siguiente pretensión:

“Que se declare que entre enero 28 de 1992 fecha en la que se expidió la Resolución No. 004 de 1992 y la Resolución 102 de abril 12 de 1994, transcurrieron más de dos (2) años y que entre la primera fecha y el 31 de marzo de 1995 fecha en la que se expidió la Resolución  016 transcurrieron (11) meses adicionales y en consecuencia tanto la obligación como el derecho está prescrito, para ECOPETROL y SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A.”

La sociedad SEPINTA LTDA., SEPINTA coadyuvó las pretensiones de la demanda mediante escrito presentado el 26 de septiembre de 1996 (folios 210 a 242 cuaderno 4).

2. Los hechos.

En los escritos de demanda, en síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos:

- Mediante Resolución No. 072 del 10 de octubre de 1990, ECOPETROL adjudicó al Consorcio LATIFF-SEPINTA el contrato correspondiente a la Licitación Pública No. VIP-001-90.

- El 15 de noviembre de 1990 las partes suscribieron el contrato No. DIJ A 259-90, cuyo objeto consistía en “ejecutar por sus propios medios, materiales, equipos, y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnico administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, los trabajos correspondientes a la construcción y montaje de la Estación Recolectora de Crudos Reforma-Libertad, que hace parte del proyecto Estación Recolectora de Crudos Reforma-Libertad localizado en la jurisdicción del Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta (…)”.

- El 19 de junio de 1991, las partes suscribieron el Acta de Acuerdo No. 001 sobre obras no previstas en el contrato original y otras generadas por los diseños que se requerían para dar cumplimiento al objeto contractual. Como condición especial se consignó que la formula de reajuste no variaría. Con fundamento en dicha acta se suscribió el contrato adicional DIJ- A- AC-91, de ampliación del plazo y teniendo en cuenta que existían obras no previstas en el contrato principal generadas por la revisión de ingeniería y que se requerían para el cumplimiento del objeto contractual, las partes acordaron que el consorcio realizaría una serie de trabajos, para los cuales se aplicarían los precios unitarios pactados en el contrato principal.

- El 3 de octubre de 1991 las partes acordaron suspender parcialmente las obras por las interrupciones y cierres de la vía Bogotá – Villavicencio. Las obras se reanudaron de común acuerdo el 15 de octubre de 1991.

- El 10 de diciembre de 1991 se celebró el contrato adicional DIJ – A- 233- AD-91, en el cual se señaló que según actas de acuerdo suscritas los días 3, 4 y 15 de octubre de 1991 se extendió el plazo contractual hasta el 10 de diciembre e 1991; además, que el 14 de noviembre de 1991 el Consorcio había solicitado la ampliación del plazo y el 21 de noviembre de 1991 se había pedido el retiro de algunos ítems, aclarando que si se prorrogaba podía entregar todos. Como consecuencia de lo anterior, se acordó prorrogar el plazo en 41 días calendario a partir del 11 de diciembre de 1991, hasta el 20 de enero de 1992.

- Mediante Resolución No. 04 de enero 28 de 1992, ECOPETROL declaró el incumplimiento definitivo teniendo en cuenta que el Consorcio no entregó la totalidad de las obras contratadas en el plazo pactado y ordenó hacer efectiva la póliza de cumplimiento y su certificado de modificación y con cargo a esta recaudar la cláusula penal pecuniaria pactada por valor de $ 98’063.754.oo. También ordenó proceder al cobro de la garantía para el buen manejo del anticipo y su certificado hasta la suma de $100’453.779.oo, que correspondía al anticipo no amortizado por el Consorcio al 30 de noviembre de 1991. Así mismo, ordenó la liquidación final de los contratos. Esta decisión fue confirmada por medio de la Resolución No. 030 de junio 30 de 1992.

- Mediante la Resolución No. 102 del 12 de abril de 1994 se liquidó unilateralmente el contrato comoquiera que no hubo acuerdo entre las partes. La liquidación fue confirmada en su integridad en la Resolución No. 016 del 31 de marzo de 1995.

3. Normas violadas y concepto de la violación.

3.1. Expediente No. 3966.

3.1.1. SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A (folios 438 a 478 cuaderno 2). Señaló que ECOPETROL efectuó una sistemática e irregular modificación a los términos del contrato, lo que generó un ostensible y cuantioso desequilibrio financiero que llevó al contratista a la pérdida de una suma superior a $ 400 millones de pesos. También desconoció lo que el contratista debía cancelar a los empleados con base en las convenciones colectivas y, de la misma manera, desconoció hechos de fuerza mayor, como la suspensión de la carretera Bogotá-Villavicencio por 41 días y el aumento desmedido de las lluvias. Agregó que el Consorcio solicitó a ECOPETROL el estudio y reconocimiento de los hechos que generaron el desequilibrio, pero ésta los rechazó.

Agregó que cualquier modificación debió notificarse con el fin de otorgar su anuencia de seguir garantizando en esos términos el contrato y que de conformidad con los arts. 1707 a 1709 del Código Civil, cualquier mutación acordada entre acreedor y deudor que tuviera efecto novatorio, era inaplicable a los codeudores y/o fiadores que no accedieron a ellas. Afirmó que ECOPETROL no cumplió con el procedimiento señalado en el Decreto-ley 222 de 1983 para la modificación unilateral; que se destruyó el equilibrio financiero del contrato, perdiéndose con ello la base de existencia de la convención; se presentaron circunstancias de fuerza mayor a las que la Empresa hizo caso omiso. Por otra parte, la empresa contratante no hizo nada por remediar el desequilibrio económico aplicando la teoría de las sujeciones imprevistas y la teoría de la imprevisión.

En cuanto a la resolución de incumplimiento, indicó que era ilegal porque ordenó hacer efectivas las garantías a pesar de que la ley no le otorgaba facultad para dicho efecto. Agregó a lo anterior que la liquidación que se llegare a efectuar sería nula porque había transcurrido casi un año desde la terminación del contrato. Finalmente, alegó la falta de notificación, a la aseguradora, de los actos administrativos de conformidad con el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y de las modificaciones del contrato al asegurador.

3.1.2. Sociedades LATIFF INGENIERÍA LTDA., y SEPINTA LTDA., SEPINTA (folios 503 a 525 y 569 a 584 cuaderno 2). En sus escritos de coadyuvancia  indicaron que el Consorcio inició la ejecución del contrato en la fecha pactada, pero que se presentaron unos factores adversos al contratista y no imputables a él, que alteraron gravemente el equilibrio económico del contrato y requirieron aumentos de tiempo para la cabal ejecución. Entre las situaciones adversas señaló la variación de cantidades de obra que fueron mayores y modificaron los rendimientos y los precios unitarios; la alteración del cronograma de ejecución que derivó en una mayor permanencia en la obra por diseño incompleto y defectuoso de ECOPETROL; suspensión del tránsito en la carretera Bogotá-Villavicencio por derrumbes; los aumentos salariales decretados por convención colectiva a favor de los trabajadores de las empresas consorciadas; el aumento en la intensidad de las lluvias. Por el contrario, el Consorcio ejecutó el 90% de la labor contratada, al punto que solamente faltaron ítems secundarios y obras civiles menores.

3.2. Expediente No. 5212.

3.2.1. Sociedad LATIFF INGENIERÍA LTDA (folios 66 a 98 cuaderno 4). Invocó como vulneradas las siguientes disposiciones: i) artículos 29, 83, 90, 91, 92, 123 y 124 de la Constitución Política; ii) artículos 1602, 1603 y 1614 del Código Civil; iii)  artículos 1, 16, 20, 21, 24, 57, 58, 81, 86, 287, 289, 291 y 293 del Decreto-ley 222 de 1983.

Afirmó la sociedad demandante que en diciembre de 1991 presentó a ECOPETROL reclamaciones por mayores valores y extensiones de plazo para el mantenimiento de la economía contractual, las cuales fueron rechazadas en su mayor parte, reconociendo solamente algunos ítems por precios irrisorios. En el mes de junio de 1992 insistió en las reclamaciones, que fueron nuevamente rechazadas por la empresa demandada.

Así mismo señaló que en el desarrollo del contrato se presentaron factores adversos no imputables al contratista, que alteraron el equilibrio económico del contrato. Luego de enumerar dichos factores consideró que estos hechos que afectaron la ejecución del contrato implicaron una mayor permanencia en obra y mayores costos que debieron serles reconocidos.

3.2.2. Sociedad SEPINTA LTDA., SEPINTA y SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A., (folios 210 a 242 y 154 a 197 del cuaderno 4). En sus escritos de coadyuvancia reprodujeron en su integridad los argumentos planteados por la sociedad LATIFF INGENIERÍA LTDA.

4. Actuación procesal.

4.1. Expediente No. 3966.

4.1.1. El Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda presentada, por medio de auto del 23 de marzo de 1993 y dispuso la notificación a los litisconsortes necesarios (folios 485 y 486 cuaderno 2).

4.1.2. Por auto del 2 de febrero de 1994 el Tribunal a quo aceptó como litisconsorte necesario a la sociedad LATIFF INGENIERIA LTDA., (folio 526 cuaderno 2).

4.1.3. Mediante auto del 9 de marzo de 1994 se ordenó emplazar mediante edicto a la firma SEPINTA LTDA., SEPINTA (folio 528 cuaderno 2).

4.1.4. A través del auto del 6 de julio de 1994, el Tribunal Administrativo del Meta ordenó la designación de curador ad litem para la sociedad SEPINTA LTDA., SEPINTA (folio 535 cuaderno 2).

4.2. Expediente No. 5212.

4.2.1. El Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda presentada, por medio de auto del 31 de mayo de 1996 y ordenó la notificación a los litisconsortes necesarios (folios 140 a 142 cuaderno 4).

4.3. Expedientes acumulados.

4.3.1. Mediante providencia del 1º de abril de 1997 el Tribunal Administrativo del Meta decretó la acumulación de los procesos Nos. 3966 y 5212, en consideración a la solicitud efectuada por la parte actora y a que se cumplían los presupuestos de los artículos 157 y 159 del Código de Procedimiento Civil (folios 1074 a 1076 cuaderno 3).

4.3.2. Por medio de auto del 28 de octubre de 1999 el Tribunal a quo dispuso la apertura y práctica de las pruebas (folios 592 a 597 cuaderno 2).

5. Contestación de la demanda.

5.1. Expediente No. 3966.

ECOPETROL se opuso a la prosperidad de las pretensiones afirmando que terminado el plazo del contrato el 20 de enero de 1992, el Consorcio no entregó la totalidad de la obra, toda vez que quedaron pendientes de ejecución los aspectos relacionados con el acta final de obra del 21 de enero de 1992. Agregó que ello obedeció a causas imputables al Consorcio contratista, como lo corroboraron la interventoría y el administrador del contrato y que el contratista no alcanzó a amortizar la totalidad del anticipo que se le había entregado, del cual existía un saldo a favor de ECOPETROL de $ 100’453.779.oo.

Añadió que ante estas circunstancias procedió a declarar la caducidad del contrato por medio de la Resolución No. 004 de enero 28 de 1992 y ordenó hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y con cargo a ellas hacer efectiva la cláusula penal. Así mismo, se dispuso hacer efectiva la garantía de buen manejo del anticipo por cuenta del valor que no había sido amortizado.

Después de referirse a los hechos de la demanda, propuso las siguientes excepciones: a) ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales e indebida acumulación de pretensiones, porque no se allegaron copias auténticas de las pólizas en donde constaran los contratos de seguro; b) carencia de causa para demandar, porque la compañía aseguradora no podía sustraerse del cumplimiento de la obligación en tanto que el contrato de seguro era parte integrante del contrato de obra y seguía su suerte; c) enriquecimiento injusto, porque el asegurador se enriqueció con el pago de la prima y pretendía exonerarse del pago del riesgo acaecido; y d) caducidad de la acción de restablecimiento del derecho.

5.2. Expediente No. 5212.

ECOPETROL presentó como excepciones contra la demanda de la sociedad LATIFF INGENIERÍA LTDA., la falta de legitimación en la causa, por falta de personería sustantiva de la empresa demandante; indebida acumulación de pretensiones; improcedencia de la acción por la naturaleza del acto demandado; caducidad de la acción contractual; caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; pleito pendiente y prejudicialidad, en razón de la demanda tramitada por el expediente No. 3966; ausencia de causa de la indemnización pretendida; falta de legitimad sustancial pasiva de la demandante; falta de nexo de causalidad entre la indemnización pretendida y la actuación de ECOPETROL; culpa exclusiva del demandante y de un tercero; incumplimiento del contrato por el Consorcio contratista; excepción de pago de la obligación e inexistencia de la indemnización pretendida.

Acerca de los hechos, adujo la Empresa demandada que la reclamación por los presuntos desajustes en la ejecución de la obra fue resuelta en forma detallada el 29 de enero de 1992, reconociendo los que eran procedentes. De otra parte, expuso que el contratista no cumplió con la totalidad de los trabajos contratados en el plazo pactado, por circunstancias de hechos imputables exclusivamente al Consorcio.

6. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.

En auto del 6 de abril de 2000, el Tribunal a quo ordenó dar traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que presentasen sus respectivos alegatos de conclusión (folio 891 del cuaderno 5).

6.1. Sociedades LATIFF INGENIERÍA LTDA., y SEPINTA LTDA., SEPINTA (folios 892 a 898 cuaderno 5).En su escrito resaltaron los hechos que a su juicio eran constitutivos de un desequilibrio económico ocasionado injustificadamente por la entidad contratante.

6.2. ECOPETROL S.A., (folios 932 a 943 cuaderno 5). Consideró que las demandas debieron ser interpuestas únicamente por el representante legal del Consorcio por lo que se presenta una falta de legitimación en la causa por activa. Agregó que existía una caducidad de la acción, por cuanto las demandas habían sido presentadas dos (2) años después de declarado el incumplimiento del contratista, el 28 de enero de 1992. De otro lado, afirmó que la caducidad del contrato se produjo por un incumplimiento grave atribuible exclusivamente al contratista y las modificaciones al contrato inicial se efectuaron de común acuerdo.

6.3. El Ministerio Público. No emitió concepto.

- 7. La sentencia impugnada.

- La Sala de  Decisión del Tribunal Administrativo de Descongestión de Bogotá declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó restablecer el equilibrio contractual, por las siguientes razones (folios 637 a 681 cuaderno principal):

Encontró el Tribunal a quo probado que se habían presentado hechos que desequilibraron la ecuación económica del contrato y que fueron estos hechos imprevistos y no el incumplimiento del Consorcio demandante los que ocasionaron la imposibilidad de entregar las obras en el plazo convenido.

Lo anterior se encontró probado mediante los dictámenes periciales aportados al proceso, sobre los cuales desestimó las objeciones por error grave, porque dejaron constancia de que la ampliación del plazo de ejecución se produjo por las mayores cantidades de obra contratadas, factores climáticos y desastres naturales. De acuerdo con ello, para el a quo se desvirtuaron los motivos que fundaron los actos administrativos demandados y, en consecuencia, la orden de efectividad de las pólizas constituidas. En cuanto a los actos administrativos de liquidación unilateral del contrato, consideró que eran nulos porque habían sido expedidos extemporáneamente, es decir, por fuera de los 120 días pactados en el contrato y de los cuatro meses establecidos por la jurisprudencia para ello.

Finalmente, para efectos de la liquidación, el Tribunal a quo efectuó los siguientes reconocimientos: sobrecostos por variaciones sustanciales de las cantidades de obra; sobrecostos por variación de las especificaciones; sobrecostos por el mayor valor cancelado por el Consorcio por el reajuste convencional y A.I.U., del 35.43%. Los anteriores valores fueron actualizados al momento del fallo de primera instancia. No accedió a reconocer los mayores costos administrativos, por cuanto sólo se contemplaron en uno de los dictámenes periciales y estaban incluidos en el A.I.U. Así mismo, negó el sobrecosto por suspensión al servicio de energía en consideración a que no estaba contenido en las pretensiones de la demanda.

8. Los recursos de apelación.

8.1. ECOPETROL S.A. Advierte la Sala que la empresa se encontraba representada en cada proceso por apoderados diferentes y cada uno de ellos apeló la decisión de primera instancia de manera independiente. Sobre esta situación se recuerda lo dispuesto en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, donde se preceptúa que en el caso de acumulación de procesos corresponde tener como apoderado, para todos los efectos, a quien venía representándola en el expediente más antiguo, en este caso el número 3966, mientras que el poderdante no disponga otra cosa. Lo anterior, por cuanto la norma adjetiva procesal civil prohíbe que en un mismo negocio exista más de un apoderado principal respecto de un mismo sujeto procesal.

Ahora bien, aunque el doctor JESÚS MARÍA ANDRADE SALAS era el apoderado del proceso más antiguo, encuentra la Sala que luego de la acumulación de los expedientes mediante auto del 1º de abril de 1997, ECOPETROL confirió poder al doctor BELISARIO VELÁSQUEZ PINILLA, a quien el Tribunal a quo le reconoció personería para actuar en el auto del 14 de agosto de 1998, por el cual se abrió a pruebas el proceso. De acuerdo con lo anterior, solamente podrán tenerse en cuenta los planteamientos contenidos en el recurso de apelación presentado por el jurista VELÁSQUEZ PINILLA (folios 708 a 723 cuaderno principal), quien fue designado por la entidad demandada como apoderado luego de la acumulación de los procesos y tenía vigente el poder para actuar al momento de proferirse el fallo de primera instancia.

La sustentación del recurso se centró en tres temas esenciales:

i) Que la decisión de primera instancia no estudió, ni resolvió, diez (10) de las excepciones propuestas en la contestación de la demanda, a saber (folio 712 cuaderno principal):

- “CARENCIA DE CAUSA DE LA ACCIÓN.

- ENRIQUECIMIENTO INJUSTO O ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA DE LA DEMANDANTE.

- CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

- AUSENCIA DE CAUSA QUE JUSTIFIQUE LA NULIDAD DE LA DEMANDADA.

- AUSENCIA DE CAUSA DE LA INDEMNIZACIÓN PRETENDIDA Y AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE LA INDEMNIZACIÓN DEMANDADA Y LA ACTUACIÓN DE ECOPETROL.

- CULPA EXCLUSIVA DE LA DEMANDANTE E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR LA DEMANDANTE.

- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A PLENITUD POR ECOPETROL Y AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DE ECOPETROL EN LA NULIDAD E INDEMNIZACIÓN PRETENDIDA.

- ILEGALIDAD DE LAS PRETENSIONES.

- PAGO E INEXISTENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN PRETENDIDA.”

ii) Se reprocha al Tribunal a quo no motivar la decisión por medio de la cual declaró infundadas las objeciones por error grave de los dictámenes periciales; y

iii) Desconocimiento de las pruebas que demostraban el incumplimiento del contratista, basando el presunto desequilibrio contractual en situaciones a su juicio irrelevantes, como el cierre de la vía Bogotá – Villavicencio y las suspensiones del servicio de energía eléctrica.

8.2. Sociedades LATIFF INGENIERÍA LTDA., y SEPINTA LTDA., SEPINTA (folios 693 a 702 cuaderno principal). En un mismo escrito impugnaron el monto de indemnización reconocido en la decisión de primera instancia. Afirmaron que se había roto el equilibrio financiero del contrato por los cambios sustanciales en las cantidades de obra; por los planos y especificaciones que no correspondían a la realidad ejecutada que implicaron una nuevas cantidades de obra, de las cuales se derivaron continuas reprogramaciones y la mayor permanencia del contratista en el frente de trabajo, con mayores costos. De otra parte, por alteración del orden público se suspendió el servicio de energía en diversas oportunidades, lo que ocasionó el cierre de la planta de concreto. El crudo invierno, superior al 24% del promedio histórico, produjo demoras en las actividades y frecuentes interrupciones en el tráfico de la vía, lo que alteró el normal suministro de insumos y de obras. También alegaron la existencia de una renuencia culposa de ECOPETROL, para atender las reclamaciones.

Solicitaron $ 47’517.710.oo por concepto de reajuste de salarios y aportes parafiscales de sus trabajadores provenientes de la inclusión de los mismos en una Convención Colectiva. Por último, consideraron que la fórmula de reajuste pactada no compensó los mayores costos asumidos y en la decisión de primera instancia no se tuvieron en cuenta todos los factores que alteraron el equilibrio económico del contrato, ni se efectuó la actualización desde la fecha de la oferta, es decir 1990.

9. Actuación en segunda instancia.

9.1. Por auto del 14 de agosto de 2001 el Tribunal a quo concedió el recurso de apelación interpuesto (folio 689 cuaderno principal).

9.2. En auto del 7 de diciembre de 2001 se admitió el recurso de apelación interpuesto (folio 726 cuaderno principal).

9.3. Mediante providencia del 15 de febrero de 2002 se dispuso el traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (folio 732 cuaderno principal).

9.4. Por medio de auto del 18 de febrero de 2005 se convocó a audiencia de conciliación por solicitud de la parte actora, para el 7 de abril de 2005 (folio 805 cuaderno principal). ECOPETROL manifestó por escrito que no tenía ánimo conciliatorio.

9.5. En auto del 5 de febrero de 2007 se negó la solicitud de pruebas de la parte actora y la fijación de nueva audiencia de conciliación (folios 825 y 825 cuaderno principal).

9.6. Mediante auto del 14 de septiembre de 2009 se ordenó registrar la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla (folio 894 cuaderno principal).

10. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.

10.1. Sociedades LATIFF INGENIERÍA LTDA., y SEPINTA LTDA., SEPINTA (folios 733 a 743 cuaderno 7).  Con fundamento en los dictámenes periciales y la contabilidad del consorcio, consideran que debe condenarse a ECOPETROL al pago de $ 684’603.231.oo, efectuando su actualización desde la fecha de presentación de la oferta en el mes de junio de 1990.

10.2. ECOPETROL S.A., (folios 744 a 764 cuaderno 7). Relacionó las comunicaciones por medio de las cuales se dejaron plasmadas las diversas irregularidades en las que incurrió el contratista, las cuales justificaron la declaración de incumplimiento del contrato y su liquidación unilateral. Consideró que la decisión de primera instancia no hizo un análisis profundo de las pruebas recaudadas tendientes a desvirtuar el desequilibrio económico reclamado, que solamente fue utilizado como excusa para incumplir el contrato de obra.

10.3. El Ministerio Público (folios 773 a 797 cuaderno principal). Aunque está demostrado el desequilibrio económico contractual que perjudicó al contratista, la condena debe liquidarse en incidente posterior, comoquiera que no existe plena certeza acerca de las mayores cantidades de obra, las obras adicionales, así como las dejadas de ejecutar que estaban previstas y el saldo del anticipo no amortizado.

En cuanto a las excepciones propuestas, consideró que no existe caducidad, las pólizas fueron aportadas en copia auténtica por la compañía aseguradora y no se advierte prejudicialidad alguna dado que fueron acumulados los procesos. Por último, el Consorcio carece de personalidad jurídica y, por tanto, no tiene capacidad para ser parte en el proceso, así las cosas, fue adecuada la conformación del litisconsorcio necesario.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Para desatar el presente conflicto judicial la Sala resolverá a lo largo de las consideraciones las excepciones planteadas por el apoderado de ECOPETROL en su recurso de apelación, comenzando por la relacionada con la caducidad de la acción y la legitimidad procesal de las sociedades que integran el Consorcio demandante; en segundo lugar, se pronunciará acerca de la objeción por error grave respecto de los dictámenes periciales; en tercer lugar, se analizará la legalidad los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato; en cuarto lugar, se resolverán las pretensiones de equilibrio económico del contrato a la luz de la teoría de la imprevisión. Finalmente se abordará el estudio de algunas cláusulas contractuales abusivas.

1. Impedimento.

Previo a decidir, el señor Consejero Carlos Alberto Zambrano Barrera manifestó su impedimento para conocer del presente proceso por encontrarse incurso en la causal de impedimento prevista en los numerales 1º y 2° del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, dado que se desempeñó como Jefe de la Unidad Judicial y Extrajudicial de la Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol S.A., desde el 23 de octubre de 2000 hasta el 31 de octubre de 2011.

La Sala aceptará el impedimento manifestado por el mencionado Consejero y deja constancia de que ha sido apartado del conocimiento del asunto, por lo cual no participa ni interviene en el estudio y decisión de este fallo.

2. Competencia del Consejo de Estado para conocer del asunto.

El contrato sobre el cual versa la presente controversia es un contrato de obra pública, celebrado por la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS -ECOPETROL- el 15 de noviembre de 1990, época para la cual su naturaleza jurídica era la de una Empresa Industrial y Comercial del Estado sujeta a las normas del Decreto-ley 222 de 1983 relativas a tipos de contratos, su clasificación, efectos, responsabilidades y terminación.

De otra parte, el Decreto- ley 222 de 1983 clasificó los distintos contratos que podían celebrar las entidades estatales en contratos administrativos y contratos de derecho privado de la Administración (artículo 16); en cuanto a los primeros dispuso su sometimiento a las normas contenidas en el referido estatuto, mientras que para los segundos estableció que, salvo lo dispuesto expresamente en el mismo Decreto, les serían aplicables las normas de Derecho Privado. El contrato de obra pública fue incluido dentro de la primera clasificación como contrato administrativo, razón por la cual, en sus efectos, se hallaba sujeto a todas las disposiciones del estatuto contractual de la Nación y sus controversias serían resueltas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (artículo 17).

En la actualidad, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 80, expedida en el año de 1993, el cual prescribe, expresamente, que la competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por cuanto ECOPETROL, para la época del celebración del contrato, tenía el carácter de entidad estatal, con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente, en su condición de Empresa Industrial y Comercial del Estado.

Al respecto, la Jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la naturaleza del contrato no depende de su régimen jurídico, puesto que según las normas legales vigentes, por cuya virtud se acogió un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, hay lugar a concluir que deben considerarse contratos estatales aquellos que celebren las entidades que participan de esa misma naturaleza. En este sentido se ha pronunciado esta Sala:

“De este modo, son contratos estatales ‘todos los contratos que celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el Estatuto General de Contratación Administrativa o que estén sujetos a regímenes especiales’, y estos últimos, donde encajan los que celebran las empresas oficiales que prestan servicios públicos domiciliarios, son objeto de control por parte del juez administrativo, caso en el cual las normas procesales aplicables a los trámites que ante éste se surtan no podrán ser otras que las del derecho administrativo y las que en particular existan para este tipo de procedimientos, sin que incida la normatividad sustantiva que se le aplique a los contratos.” (Negrilla fuera del texto)

De conformidad con lo anterior, se tiene entonces que en el marco del ordenamiento vigente la determinación de la naturaleza jurídica de los contratos radica en el análisis particular de cada entidad, pues la naturaleza de ésta definirá, directamente, la del contrato que ha celebrado.

Así pues, adquiere relevancia en este punto la naturaleza de cada entidad, por lo cual si se considera que determinado ente es estatal, por contera habrá de concluirse que los contratos que celebre deberán tenerse como estatales, sin importar el régimen legal que les deba ser aplicable.

Esta afirmación encuentra soporte legal en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, disposición que al tratar de definir los contratos estatales adoptó un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, apartándose así de cualquier juicio funcional o referido al régimen jurídico aplicable a la parte sustantiva del contrato:

“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación (…)”

Adicionalmente, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que a su vez fue modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, prescribe que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas.

En efecto, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2007, define el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en los siguientes términos:

“Artículo 1°. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, quedará así:

“Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

“Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno.

“La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional”. (Negrillas fuera de texto)

“Artículo 2. Derógase el artículo 30 de la Le y 446 de 1998 y las demás normas que le sean contrarias.

“Parágrafo. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, se mantiene la vigencia en materia de competencia, de las Leyes 142 de 1994, 689 de 2001 y 712 de 2001.” (Negrillas fuera de texto)

La norma legal transcrita, al definir el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, determinó que a la misma le compete “juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas”, en lugar de “juzgar las controversias y litigios administrativos”, como disponía el anterior artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

Respecto de su alcance se pronunció la Sala mediante auto de febrero 8 de 2007, radicación 30.903, en el cual, a propósito de los asuntos que interesan al caso que aquí se examina, señaló:

“A manera de síntesis, puede resumirse la nueva estructura de competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la entrada en vigencia de la ley 1.107 de 2006, de la siguiente manera:

“i) Debe conocer de las controversias y litigios precontractuales y contractuales en los que intervenga una entidad pública, sin importar su naturaleza, ni el régimen jurídico aplicable al contrato, ni el objeto del mismo.”

Esta competencia se mantiene con la expedición de la Ley 1437 de 2011, que en su artículo 104, numeral 2º preceptúa que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos “relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado”.

2.1. De la supuesta caducidad de la acción de “restablecimiento del derecho”.

El apoderado de ECOPETROL se remitió al planteamiento efectuado durante los alegatos de conclusión en los siguientes términos (folio 952 cuaderno 5):

“CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO planteada dentro del proceso 3966 y 5212 respectivamente.

En lo referente al restablecimiento del derecho para impugnar los actos administrativos materia de la acción y que se declare que se exonere de toda responsabilidad derivada de las pólizas de la aseguradora, es de tener presente que la indebida acumulación de pretensiones originada en la presencia de pretensiones excluyente, conduce al fallo inhibitorio total.

En el evento remoto que procediese la acción aquí instaurada, esta estaría caducada por cuanto se debió impetrar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su expedición.”

Pues bien, en primera instancia advierte la Sala que el apelante hizo referencia a una acción diversa a la tratada en este proceso. En efecto, el asunto objeto de juzgamiento se origina en el ejercicio de la acción de controversias contractuales regulada por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo y no en una acción de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 ibídem. De acuerdo con lo anterior, no es aplicable el término de caducidad de cuatro (4) meses alegado por la parte demandada.

Ahora bien, en el asunto sub judice la Sala encuentra que las demandas fueron presentadas dentro del término de caducidad de dos años, contados a partir de la fecha en que debió liquidarse el contrato, dando así aplicación al artículo 136 del C.C.A., vigente para los años en que se presentaron las demandadas (1992 y 1994).

Si bien es cierto que existió en vigencia del Decreto-ley 222 de 1983 dificultad sobre este aspecto procesal, debido a que no contemplaba un plazo para realizar la liquidación del contrato de obra, la jurisprudencia de esta Corporación definió el tema de la siguiente manera en la sentencia de 30 de agosto de 2001:

“La Sala ha precisado con fundamento en la ley, que el término de caducidad de las acciones contractuales se cuenta a partir de la fecha en que se produce o debió producirse la liquidación del contrato. Así, en sentencia del 8 de junio de 1995, expediente No. 10.634 señaló: ‘En materia contractual habrá que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma.  En éstos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los dos años siguientes a su fenecimiento. Para los contratos respecto de los cuales se impone el trámite adicional de  liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la administración (...)”

De acuerdo con lo anterior, se concluyó lo siguiente: i) que el contrato fuese de aquellos que requerían liquidación y, de otro lado, ii) que al no establecer plazo legal alguno para realizarla, serían aplicables perfectamente los términos establecidos por la jurisprudencia de la Sección Tercera para los contratos regidos por el Decreto-ley 222 de 1983, la cual ha dicho al respecto que:

“La jurisprudencia de la Sala se había encargado de señalar como término plausible para que la administración liquidara el contrato el de cuatro meses: dos meses a partir del vencimiento del contrato para que el contratista aportara la documentación requerida para la liquidación y dos para que el trabajo se realizara por mutuo acuerdo. Vencido el último, la administración debía proceder a la liquidación unilateralmente mediante resolución debidamente motivada (sentencia del 29 de enero de 1988, expediente 3615).

(...)

“También ha precisado la Sala que dicho término no es perentorio, vale decir, que pasados ahora 6 meses de haberse vencido el plazo del contrato sin que éste se haya liquidado no se pierde competencia para hacerla. Pueden practicarla los contratantes por mutuo acuerdo o la administración unilateralmente, ya que el fin último es que el contrato se liquide y se definan las prestaciones a cargo de las partes (...)”.

Aplicada la anterior posición jurisprudencial al presente caso concreto, encuentra la Sala, en primer lugar, que se trata de un contrato de obra pública que debía ser liquidado, según las previsiones del Decreto-ley 222 de 1983. Comoquiera que ECOPETROL liquidó unilateralmente el contrato mediante las Resoluciones Nos. 102 del 12 de abril de 1994 y 016 del 31 de marzo de 1995, a partir de esta última fecha entonces comenzó a correr el término de los 2 años para presentar la demanda, según el plazo que estableció la jurisprudencia para liquidar un contrato regido por el Decreto-ley 222 de 1983, incluso en relación con los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato, porque se trata de actos proferidos con ocasión del desarrollo del contrato. En este sentido, la Corporación ha precisado:

“(…) la Sala ha manifestado que los actos contractuales son los que se expiden por la entidad pública contratante como consecuencia de la ejecución de un contrato y durante el desarrollo del mismo, tales como la caducidad, terminación, modificación, interpretación o liquidación, excluyendo de tal connotación aquellos actos separables de los contratos, calificación reservada para los actos administrativos expedidos con anterioridad a la celebración del contrato, pero que, con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, su impugnación y control quedó también cobijada por la acción prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, excepto aquellos en que expresamente se prescribió por dicha normativa otra vía, como el acto de adjudicación, de declaratoria de desierta de la licitación o concurso y de calificación y clasificación de proponentes ante la cámara de comercio, que podían ser demandados invocando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Así, la ley estableció una vía especial para la impugnación de los actos que se expidan o se profirieran con motivo de la actuación contractual, la cual no puede entrar a desconocer el demandante para escoger otras acciones, con el fin de controvertir la validez y desvirtuar la presunción de legalidad de los mismos, como la de nulidad (artículo 84 del C.C.A.) o la de nulidad y restablecimiento (artículo 85 ibídem), y menos aún para obtener a partir de esas otras acciones una declaratoria de responsabilidad contractual por incumplimiento de un contrato y la consecuente condena de indemnización de perjuicios. Se insiste que el ejercicio de la respectiva acción contenciosa y su elección no obedece al capricho del actor, sino que ella está sujeta a la naturaleza del hecho o acto en los términos previstos por la ley.

En consecuencia, se concluye que, pese al defectuoso planteamiento de las pretensiones principales, no hay duda de que la acción instaurada por el demandante -en relación con las mismas- es la de controversias contractuales (artículo 87 del C.C.A.), por cuanto, si bien se depreca la nulidad del Oficio OJ-9825 de 24 de mayo de 1995 de la Oficina Jurídica del Instituto Nacional de Vías -acto que considera la demandante como administrativo-, la petición de declaratoria de responsabilidad y las reclamaciones indemnizatorias que contiene el petitum de la demanda, se fundamentan en el Contrato No. 810 de 27 de diciembre de 1989 y sus adicionales, lo cual acepta la propia impugnante cuando afirmó en el escrito del recurso que sus derechos son “(…) obviamente derivados de la relación contractual a la cual alude la demanda (…)”.

En consecuencia, en cuanto se confirmó la liquidación unilateral del contrato el 31 de marzo de 1995 notificada personalmente el 11 de abril de 1995, el término de caducidad vencía el 11 de abril de 1997 y ocurre que en el asunto que ahora se juzga, la demanda contra los actos administrativos que declararon el incumplimiento se presentó el 11 de febrero de 1993 y la demanda contra los actos administrativos de liquidación unilateral el 30 de enero de 1996, por lo cual la Sala no encuentra probada la excepción propuesta.

2.2. De la legitimación en la causa respecto de los miembros del consorcio demandante.

Según considera el apelante se habría configurado una indebida representación legal en consideración a que las sociedades LATIFF INGENIERÍA LTDA., y SEPINTA LTDA., SEPINTA han concurrido a los procesos judiciales de manera independiente y no como consorcio a través de su representante legal.

Independientemente de los debates que existen respecto de la capacidad procesal de los consorcios, encuentra la Sala que las sociedades demandadas se hicieron parte en el proceso de acuerdo con la posición vigente en esta Corporación, incluso desde la época de la demanda, es decir, que debían participar en calidad de litis consortes necesarios, como en efecto, lo hicieron en ambos procesos. Al respecto se recuerda que en relación con las uniones temporales y los consorcios cabe señalar que resulta evidente que se trata de agrupaciones de contratistas u organizaciones empresariales que no configuran una persona jurídica nueva e independiente respecto de los miembros que las integran.

Por lo anterior, en cuanto los consorcios y las uniones temporales carecen de personalidad jurídica propia e independiente, en otras oportunidades la Sala ha concluido que tampoco pueden comparecer en proceso ante autoridades judiciales, en virtud de lo prescrito en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, entendiendo así que son las personas naturales o jurídicas que los integran, independientemente consideradas las verdaderas titulares de la capacidad para actuar como sujetos procesales.

En esa dirección se tenía por cierto entonces que si un consorcio –cuestión que resulta válida también para una unión temporal-, comparecía a un proceso en condición de demandante o de demandado, igual debían hacerlo, de manera individual, los partícipes que lo hubieren conformado para efectos de integrar el litisconsorcio necesario, es decir que la parte sólo se tendría por debidamente integrada con la vinculación de todos y cada uno de ellos al respectivo proceso judicial.

Esta tesis fue modificada a través del pronunciamiento que se consignó en el auto de mayo 13 de 2004, ocasión en la cual la Sala consideró que no había lugar a aplicar de la figura del litisconsorcio necesario por activa cuando la unión temporal o el consorcio no hubiere sido seleccionado en el proceso de contratación y sólo uno de sus miembros compareciese a formular la reclamación correspondiente. Así mismo, la Sala concluyó que la situación resultaba diferente cuando el consorcio alcanzaba la calidad de adjudicatario o de contratista, porque se estimó que esa sería la condición que daría lugar a una relación jurídica sustancial entre los miembros del consorcio o unión temporal y la respectiva entidad estatal contratante.

Posteriormente, en providencia de diciembre 7 de 2005, la Sala modificó nuevamente la tesis aludida y reiteró que hay lugar a predicar la configuración de un litisconsorcio necesario respecto de los consorcios y de las uniones temporales, tanto adjudicatarios como no adjudicatarios, porque no son personas jurídicas, de tal manera que el litigio debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que hubieren intervenido en la relación contractual.

En consecuencia, no prospera la excepción propuesta.

3. Las pruebas aportadas al proceso.

El artículo 168 del Código Contencioso Administrativo señala expresamente que a los procesos atribuidos al conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aplicará el régimen legal probatorio establecido por el Código de Procedimiento Civil. Así, al incorporarse dicho régimen se adoptó también la filosofía que inspira las pruebas en el estatuto procesal civil, el cual se materializa en el sistema de valoración probatoria que está presente en los procesos constitutivos, declarativos o de condena que regula esa normativa.

Bajo esta perspectiva resulta necesario tener presente que de acuerdo con el artículo 253 del C. de P. C., los documentos pueden aportarse al proceso en original o en copia, éstas últimas consistentes en la trascripción o reproducción mecánica del original; sumado a ello, el artículo 254 del C. de P. C., regula el valor probatorio de los documentos aportados en copia, respecto de los cuales señala que tendrán el mismo valor del original en los siguientes eventos: i) cuando hayan sido autorizados por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez en donde se encuentre el original o copia autenticada; ii) cuando sean autenticados por notario, previo cotejo con el original o con la copia autenticada que se le ponga de presente y iii) cuando sean compulsados del original o de la copia auténtica.

A lo anterior se agrega que el documento público, es decir aquel que es expedido por funcionario de esa naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su intervención (artículo 251 C. de P. C.), se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del C. de P.C.

De otro lado, si el documento aportado resulta de naturaleza privada, al tenor de lo dispuesto en el aludido artículo 252 del C. de P. C., éste se reputará auténtico en los siguientes casos: i) cuando hubiere sido reconocido ante el juez o notario, o judicialmente se hubiere ordenado tenerlo por reconocido; ii) cuando hubiere sido inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; iii) cuando se encuentre reconocido implícitamente por la parte que lo aportó al proceso, en original o copia, evento en el cual no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad; iv) cuando se hubiere declarado auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, y v) cuando se hubiere aportado a un proceso, con la afirmación de encontrarse suscrito por la parte contra quien se opone y ésta no lo tache de falso.

En relación con las copias aportadas a un proceso y su alcance probatorio, la Corte Constitucional, en sentencia C-023 de febrero 11 de 1998, puntualizó:

“El artículo 25 citado se refiere a los “documentos” y hay que entender que se trata de documentos originales. En cambio, las normas acusadas versan sobre las copias, como ya se ha explicado. Sería absurdo, por ejemplo, que alguien pretendiera que se dictara mandamiento de pago con la copia simple, es decir, sin autenticar, de una sentencia, o con la fotocopia de una escritura pública, también carente de autenticidad.

“Un principio elemental que siempre ha regido en los ordenamientos procesales es el de que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen que ser auténticas. Ese es el principio consagrado en las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aportación de copias de documentos.

“De otra parte, la certeza de los hechos que se trata de demostrar con prueba documental, y en particular, con copias de documentos, está en relación directa con la autenticidad de tales copias. Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial.

“En tratándose de documentos originales puede el artículo 25 ser explicable, porque su adulteración es más difícil, o puede dejar rastros fácilmente. No así en lo que tiene que ver con las copias, cuyo mérito probatorio está ligado a la autenticación.”

Previo a examinar de fondo el recurso de apelación propuesto, se requiere estudiar cada una de las pruebas aportadas al proceso de la referencia, a efectos de establecer su autenticidad y, por ende, realizar el respectivo juicio de legalidad; de esta forma se relacionan a continuación los medios de convicción aportados y recaudados con su respectiva calificación probatoria:

3.1. Documentos aportados en original o en copia auténtica.

Los siguientes documentos fueron allegados al proceso en original o en copia auténtica, razón por la cual serán valorados como pruebas válidas:

3.1.1. Resolución No. 072 de octubre 10 de 1990 por medio de la cual ECOPETROL adjudicó al Consorcio LATIFF-SEPINTA el contrato correspondiente a la Licitación Pública VIP-001-90 (folios 381 a 384 cuaderno 4).

3.1.2. Contrato No. DIJ-A-259-90 del 15 de noviembre de 1990, cuyo objeto consistió en “ejecutar por sus propios medios, materiales, equipos, y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnico administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, los trabajos correspondientes  la construcción y montaje de la Estación Recolectora de Crudos Reforma-Libertad, que hace parte del proyecto Estación Recolectora de Crudos Reforma-Libertad localizado en la jurisdicción del Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta (…)”.(folios 30 a 78 cuaderno 2).

3.1.3. Acta de Acuerdo No. 001 de junio 19 de 1991, sobre obras no previstas en el contrato original y otras generadas por los diseños y que se requerían para dar cumplimiento al objeto contractual (folios 392 y 393 cuaderno 4).

3.1.4. Contrato adicional DIJ-A-116-AC-91 del 3 de julio de 1991, de ampliación de plazo del contrato inicial en 72 días a partir del 20 de septiembre de 1991, hasta el 30 de noviembre de 1991. También consta el acuerdo para la realización de obras no previstas en el contrato derivadas de la revisión de ingeniería (folios 79 a 83 cuaderno 2).

3.1.5. Acta de suspensión parcial de las obras por interrupciones y cierre de la vía Bogotá- Villavicencio, del 3 de octubre de 1991 (folios 398 a 403 cuaderno 4).

3.1.6. Acta de acuerdo del 15 de octubre de 1991, por medio de la cual se reanudaron los trabajos (folio 404 cuaderno 4).

3.1.7. Contrato adicional DIJ-A-233-AD-91 del 10 de diciembre de 1991, mediante el cual se extendió el plazo contractual a partir del 11 de diciembre de 1991, hasta el 20 de enero de 1992 (folios 84 a 87 cuaderno 2).

3.1.8. Resolución No. 04 de enero 28 de 1992, por cuya virtud ECOPETROL declaró la caducidad por el incumplimiento definitivo del contrato y ordenó hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y buen manejo del anticipo. Así mismo, con cargo a dichas pólizas se ordenó hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria (folios 12 a 18 cuaderno 2).

3.1.9. Resolución No. 030 de junio 30 de 1992, a través de la cual ECOPETROL confirmó el acto administrativo que declaró el incumplimiento definitivo del contrato (folios 19 a 29 cuaderno 2).

3.1.10. Resolución No. 102 del 12 de abril de 1994, por cuyo conducto se liquidó unilateralmente el contrato de obra No. DIJ-A-259-90 (folios 619 a 624 cuaderno 2).

3.1.11. Resolución No. 016 del 31 de marzo de 1995, por medio de la cual se confirmó en su integridad la liquidación unilateral del contrato (folios 54 a 64 cuaderno 4).

3.1.12. Informe del Instituto Nacional de Vías del 28 de marzo de 1995, en el cual se indicó que el puente Chirajará, en la carretera Bogotá-Villavicencio se desplomó debido a una avalancha de una quebrada del mismo nombre, el día 6 de septiembre de 1991. Se reanudó el paso sobre la quebrada el 6 de octubre de 1991 (folio 631 cuaderno 2).

3.1.13. Registro de derrumbes en esa carretera durante el año 1991 hasta enero de 1992, con indicación de fechas, sitio, duración del cierre y las observaciones sobre el tránsito restringido o interrumpido (folios 637 a 709 cuaderno 3).

3.1.14. Documento del Consorcio LATIFF-SEPINTA que contiene un estudio sobre los presuntos sobrecostos derivados de la ejecución de la obra (folios 88 a 437 cuaderno 2).

3.1.15. Pólizas de cumplimiento expedidas por la Aseguradora del Valle S.A., relacionadas con el Contrato No. DIJ-A-259-90 del 15 de noviembre de 1990 (folios 481 a 484 cuaderno 2).

3.1.16. Informes de ejecución de la obra elaborados por el Consorcio LATIFF-SEPINTA presentados a ECOPETROL y correspondencia relacionada con asuntos del contrato (558 a 780 cuaderno 5).

3.1.17. Resolución No. 014 de abril 1º de 1991, por medio de la cual se impuso una multa al Consorcio LATIFF-SEPINTA por indebido manejo del anticipo (folios 386 a 391 cuaderno 4).

3.2. Pruebas testimoniales.

En desarrollo de las pruebas decretadas por el Tribunal Administrativo a quo, en el proceso se recibieron los siguientes testimonios:

3.2.1. Declaración del señor NÉSTOR LÓPEZ TAMAYO (folios 1.051 a1.058 cuaderno 3). En su calidad de Gerente del Proyecto, contratado por cuenta del Consorcio LATIFF-SEPINTA, indicó que el proyecto tuvo modificaciones en cantidades de obra que implicaron una mayor permanencia en la obra y prórroga del plazo. Agregó que la situación invernal también incidió en la ejecución de los trabajos, porque afectó varias vías de comunicación con la ciudad de Villavicencio, específicamente en el sitio denominado Chirajará. Agregó que la guerrilla destruyó varias torres de conducción de energía eléctrica, por lo cual las empresas proveedoras de concreto no pudieron hacer llegar el material en la forma programada; aseguró que para el 20 de enero de1992 la obra estaba en un porcentaje de ejecución cercano al 92%.

3.2.2. Declaración rendida por el señor  PEDRO PABLO SIERRA CASTILLO (folios 827 a 830 cuaderno 5). En su calidad de Jefe del Departamento de Oleoductos y Mantenimiento de ECOPETROL, para la época del contrato, señaló que el contratista había dispuesto poco equipo al comienzo de las obras, lo que impidió que se aprovechara la época de verano para adelantar la obra en el porcentaje inicialmente programado. Añadió que supo de estas situaciones por su asistencia a las reuniones entre las partes, en calidad de observador informal puesto que no tenía una responsabilidad directa en la ejecución del contrato.

3.2.3. Declaración del señor HOLMES CAMACHO ROJAS (folios 831 a 838 cuaderno 5). En su calidad de interventor de la obra en el área civil y desde octubre de 1991 hasta el 12 de diciembre de 1991, como Jefe de Interventoría, señaló que el contratista desde el comienzo de la ejecución presentó incumplimientos, por fallas en la maquinaria de construcción, lo que llevó a desaprovechar la época de verano para concluir las obras. Adicionalmente, el contratista incumplió con el pago de proveedores y subcontratistas lo que derivó en un paulatino abandono de la obra y fue multado por el mal manejo del anticipo.

3.2.4. Declaración del señor ALFONSO RODRÍGUEZ (folios 839 y 840 cuaderno 5). Informó que había alquilado unos equipos de soldar a la empresa SEPINTA LTDA., la cual quedó adeudando $ 3’000.000.oo, por dicho concepto.

3.2.5. Declaración del señor PRIMITIVO CÁRDENAS BARACALDO (folios 840 a 841 cuaderno 5). En su calidad de representante legal de Industrias Metalmecánicas Colombianas señaló que fue contratado por el Consorcio para fabricar 5 tanques de almacenamiento de combustible, que constaron $80’000.000.oo. De ese monto se le canceló el 80%.

3.2.6. Declaración del señor ARMANDO REMOLINA (folios 842 a 846 cuaderno 5). En su calidad de supervisor de la parte eléctrica del contrato y como interventor al final de la obra, afirmó que los retrasos se presentaron por el poco equipo que tenía el contratista para realizar la obra. Luego de varios retrasos el contratista abandonó la obra definitivamente.

3.2.7. Declaración rendida por el señor GABRIEL BERNAL (folios 846 a 849 cuaderno 5). En su calidad de empleado de ECOPETROL manifestó que conoció del proceso desde la Licitación Pública. A su juicio, las causas del incumplimiento se debieron a la poca cantidad y deficiente calidad del equipo traído por el Consorcio para ejecutar la obra, la mala inversión del anticipo y el incumplimiento del cronograma por parte del contratista lo que le ocasionó un incremento en los gastos administrativos. Para culminar las obras la entidad tuvo que celebrar nuevos contratos.

3.2.8. Declaración del señor GERMÁN ORTEGÓN REY (folios 355 a 357 cuaderno 4). En su calidad de proveedor de materiales de construcción y ferretería del Consorcio LATIFF-SEPINTA, manifestó que dicha agrupación empresarial le adeuda $ 1’000.000 de pesos en materiales que le fueron comprados.

3.3. Interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad LATIFF INGENIERÍA LTDA.

La prueba fue solicitada por ECOPETROL y decretada en el auto de pruebas de agosto de 1998 (folios 330 a 334 cuaderno 5). Afirmó que el incremento de cantidades de obra en excavaciones y rellenos prorrogó el plazo inicialmente programado para las labores de movimiento de tierra y coincidió con el comienzo del invierno. Agregó que en el estudio de suelos se indicó que el material del subsuelo era de tierra, pero cuando se efectuaron las excavaciones encontraron conglomerado de tierra y piedra. Admitió que los contratos adicionales fueron pagados oportunamente por ECOPETROL. Consideró que los cambios y las modificaciones a las cantidades de obra eran necesarias pero no fueron protocolizadas, sino que fueron suministrados por ECOPETROL a medida que transcurría la obra; por tal motivo se solicitó a la entidad demandada reconsiderar los precios, pero fue rechazado.

3.4. Dictámenes periciales.

En concordancia con la demanda presentada, el Tribunal a quo decretó el dictamen pericial con los siguientes objetivos (folios 94 y 95 cuaderno 4):

“(…) a) Naturaleza valor y/o precio, tiempos requeridos para que el Consorcio ejecutara y/o implementara los cambios ordenados por Ecopetrol, dentro de la ejecución del contrato en cantidades de obra y cambios de especificaciones de la misma, frente a las previstas en los pliegos de licitación y en la oferta del Consorcio, así como las implicaciones de tales cambios sobre la programación de la obra, teniendo en cuenta que dicha programación tenía la característica de que los avances de la obra eran subsiguientes el uno del otro. Es decir, sólo podían ejecutarse una vez que los anteriores estaban concluidos. O sea dentro de una ejecución lineal.

b) Los efectos sobre los costos y sobre costos de la obra y la programación de la misma, debido al régimen de lluvias presentado durante su ejecución, comparados con los registros históricos del Himat y las verdaderas condiciones del invierno que afectó la ejecución de las obras. Para ello consultarán los registros del Himat y a los demás entes que posean datos sobre el particular. Así mismo valorarán en dinero y en tiempo de mayor duración, los efectos de las lluvias sobre la ejecución del contrato;

c) Dirán los señores expertos cuáles fueron los efectos en duración de la obra y en sobrecostos sufridos por el Consorcio debidos a los derrumbes que se presentaron en la época de ejecución del contrato, en la carretera Villavicencio-Bogotá y sus consecuencias sobre la programación y ejecución de la misma.

d) Expresarán los señores peritos qué cantidad de obra dejó de ejecutar el Consorcio por orden de Ecopetrol al 20 de Enero de 1991, cuál era su precio y cuál era el tiempo requerido para terminarla si el contrato se hubiese podido continuar ejecutando por el Consorcio; o si se hubiesen suprimido los ítems que al final quedaron sin ejecutar: Empradizaciones, pavimentos de vías internas, etc.

e) Que digan los peritos la verificación y procedencia de las cifras, presentadas en esta demanda por el Consorcio, frente a la realidad contractual.”

3.4.1. Dictamen rendido por los Ingenieros  GUSTAVO E. ORDOÑEZ C., y PEDRO FARIAS (folios 880 a 1.013 cuaderno 3). Luego de efectuar un recuento del desarrollo del contrato, sus adiciones y las reclamaciones presentadas por el Consorcio LATIFF- SEPINTA en los meses de diciembre de 1991 y junio de 1992, discriminaron los gastos de la siguiente forma:

a) El total de sobrecostos por variación de cantidades de obra contratada fue de $ 77’998.540, con un incremento en tiempo de 28 días.

b) Por concepto de incremento de lluvias se prorrogó el plazo de ejecución en 61 días e incrementó los gastos del contrato en un 24%, lo que representó un sobrecosto de $ 60’443.876.

c) Las suspensiones totales y parciales de la carretera Bogotá – Villavicencio afectaron el normal avance de los trabajos, lo cual implicó sobrecostos por $ 36’146.434 y una incidencia sobre el programa inicial de ejecución de 30 días.

d) El 20 de enero de 1992, fecha de terminación del contrato, estaban pendientes por ejecutar obras de empradización, obras exteriores, instalación hidráulica, montaje e instalaciones eléctricas, cuyo valor contractual sería de $ 151’706.871, que representaba un tiempo adicional de ejecución de 45 días calendario.

e) Resumieron los costos económicos del contrato de la siguiente manera:

- Valor contrato inicial:  					$    877’758.595

- Valor contrato + adiciones: 				$    980’637.540

- Valor ejecutado:						$    835’683.861

- Valor ejecutado + reajustes:	          			$ 1’016.748.794

- Valor ejecutado + reajustes + reclamaciones:		$ 1’584.538.146

- Saldo amortización anticipo:				$      55’511.805

f) No consideraron que existieran sobrecostos por demora en el pago de salarios y liquidaciones a que se había comprometido ECOPETROL.

g) El movimiento de tierra previsto varió a lo largo de la obra con una diferencia del 65%, lo que afectó la programación, porque al ejecutar 7.748.51 metros cúbicos más de los presupuestados inicialmente se requería de un plazo adicional. Así mismo, la existencia de variaciones tan acentuadas conducía a señalar que los diseños básicos eran insuficientes. Además, algunas excavaciones encontraron materiales diferentes a tierra, como el conglomerado, debiendo ser ejecutadas a mano. A juicio de los peritos el sobrecosto por este aspecto fue de $ 10’943.832.

h) Para el 20 de enero de 1992 el contratista había ejecutado un 87% con respecto al valor inicial del contrato, es decir, $ 853’683.861, sin incluir reajuste.

i) Por reajustes convencionales a salarios y aportes parafiscales, de los obreros contratados, descontando el pago de ECOPETROL, el consorcio canceló $ 47’517.710.

j) ECOPETROL pagó a subcontratistas $ 459’415.145, para concluir los trabajos pendientes.

k) En el ítem denominado “Otras Bases” se presentó un sobrecosto de $ 17’366.799.

l)  Consideraron que las fórmulas de reajuste pactadas no compensaban las alzas reales, ni restablecía equitativamente el equilibrio económico del contrato. La diferencia entre lo pagado por ECOPETROL y los índices del MOPT sería de $ 32’246.703. No obstante, acotaron que si se reconocía el sobre costo en mano de obra –diferencia por reajuste del literal i- quedaría compensado el desequilibrio de la fórmula.

m) Los sobrecostos administrativos por personal adicional que se vio en la necesidad de nombrar ascendieron a la suma de $ 43’448.208.

Por auto del 14 de agosto de 1995 se corrió traslado a las partes de la prueba practicada (folio 1.014 cuaderno 3) y ECOPETROL solicitó la aclaración y complementación del dictamen.

En la aclaración y complementación del peritazgo, presentado el 25 de octubre de 1995 (folios 1.026 a 1.045 cuaderno 3) los peritos manifestaron que las variaciones se calcularon tomando en cuenta la liquidación final efectuada por ECOPETROL. Añadieron que en el contrato adicional DIJ-A-116-AC-91 no se incorporaron las mayores cantidades de obra que se estaban ejecutando, sino actividades completamente nuevas por cambios en el diseño original. Finalmente, la relación de gastos respaldados por facturas arrojó un total de costos de $ 1.591’435.083, sin tener en cuenta la utilidad, los gastos de personal directivo, los costos de arriendo de equipos y otros que podían estimarse en $300’000.000. Agregaron que por mano de obra, salarios, prestaciones, parafiscales y transporte, el Consorcio canceló una suma cercana a $ 700’000.000. Por último, afirmaron que ECOPETROL canceló al contratista la suma aproximada de $ 1.072’000.000.oo.

3.4.2. Dictamen pericial rendido por los ingenieros LUIS ANTONIO AGUILAR y HEBERT MONCALEANO IREGUI. Tal y como lo advierte el Ministerio Público en su concepto, no aparece aportado en el expediente el dictamen inicial rendido por los peritos. Aunque en el auto del 9 de agosto de 1999 y la sentencia de primera instancia se refiere a un dictamen que aparece a folio 438 bis del cuaderno 4 (folio 438 cuaderno 4), el documento contenido entre los folios 438 bis y 466 del cuaderno 4, no contiene la mencionada experticia, sino el cobro de gastos y honorarios presentado por los peritos MONCALEANO e IREGUI al Tribunal a quo.

Por otra parte, durante el término de traslado decretado en el auto del 9 de agosto de 1999 (folio 472 cuaderno 4), el apoderado de ECOPETROL solicitó aclaraciones y adiciones al dictamen, cuyo contenido parecería referirse al rendido por los ingenieros ORDOÑEZ y FARÍAS (folios 880 a 1.013 cuaderno 3). Todo lo anterior permite concluir a la Sala que únicamente se produjo el dictamen pericial de los ingenieros GUSTAVO E. ORDOÑEZ C., y PEDRO FARIAS y que los peritos AGUILAR y MONCALEANO se limitaron a ratificar el primer dictamen, pero no a elaborar uno nuevo. En consecuencia, para efectos del fallo solamente se tendrá en cuenta el primer dictamen rendido y será sobre este que se resolverá la objeción por error grave propuesta por el apoderado de ECOPETROL

3.4.3. Objeción por error grave respecto del dictamen practicado por los ingenieros GUSTAVO E. ORDOÑEZ C., y PEDRO FARIAS. Reclamó el apoderado de ECOPETROL que el dictamen pericial presenta serias inconsistencias, en la medida en que sus apreciaciones carecen de soporte fáctico y jurídico y sin la verificación suficiente de los documentos contractuales.

Sobre el punto se observa que una vez practicada la prueba pericial que fue decretada por el juez, de la misma debe correrse traslado a las partes para que puedan ejercer el derecho de contradicción y defensa frente a la misma, lo cual incluye la posibilidad de solicitar aclaraciones y complementaciones y, así mismo, objetar el dictamen por error grave “(…) que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas”, caso en el cual, podrán pedir pruebas para su demostración, debiendo el juez resolverla en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el respectivo dictamen (art. 238, C.P.C.).

El error grave al cual se refiere la norma es aquel que de no haberse presentado, habría dado lugar a una solución distinta, por haber recaído sobre materias, objetos o situaciones diferentes de aquellos sobre los cuales debe versar la pericia o cuando el perito dictamina en sentido contrario a la realidad y de esa manera altera en forma ostensible la cualidad, esencia o sustancia del objeto analizado y, como lo ha explicado la jurisprudencia de la Sección:

“(…) constituye presupuesto imprescindible de la objeción al dictamen pericial la existencia objetiva de un yerro fáctico de tal magnitud que “(...) si no hubiera sido por tal error, el dictamen no hubiera sido el mismo (...)”, al punto de alterar de manera esencial, fundamental o determinante la realidad y, por consiguiente, suscitar en forma grotesca una falsa creencia que resulta significativa y relevante en las conclusiones a las cuales arriban los expertos. Esas críticas o divergencias con los estudios, análisis, experimentos y conclusiones de la pericia o la diversidad de criterios u opiniones a propósito de su contenido, son aspectos que han de ser considerados por el juzgador en su función de valoración del dictamen pericial ¾y de los restantes medios de convicción¾ y será el juez, por tanto, quien determine si los eventuales yerros o imprecisiones resultan trascendentes respecto del fondo de la decisión. En relación con este extremo, la jurisprudencia de Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha indicado: «... si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos ... (G.J. t. LII, pág. 306) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, “...es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven...”, de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave a las que se refiere el numeral 1º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil “... no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada. Cuando la tacha por error grave se proyecta sobre el proceso intelectivo del perito, para refutar simplemente sus razonamientos y sus conclusiones, no se está interpretando ni aplicando correctamente la norma legal y por lo mismo es inadmisible para el juzgador, que al considerarla entraría en un balance o contraposición de un criterio a otro criterio, de un razonamiento a otro razonamiento, de una tesis a otra, proceso que inevitablemente lo llevaría a prejuzgar sobre las cuestiones de fondo que ha de examinar únicamente en la decisión definitiva ...” (G. J. tomo LXXXV, pág. 604)»”.

Aplicando las anteriores consideraciones a los dictámenes periciales que fueron objetados en el sub-lite, se advierte que los mismos recayeron sobre las materias que debían ser analizadas por los peritos y se refirieron a las cuestiones que les correspondía resolver, relacionadas con la ejecución de las obras del contrato DIJ-A-259-90, para lo cual tuvieron en cuenta la información atinente a las mismas, contenida en el propio contrato, las actas de obras extras y adicionales y las comunicaciones cruzadas entre ellas.

En consecuencia, no se advierte la existencia del error grave alegado por la parte demandada y los argumentos expuestos en su escrito corresponden más bien a la discusión y controversia de los análisis y las deducciones que efectuaron los peritos como sustento de sus conclusiones y que la entidad demandada no comparte, circunstancia que no resulta constitutiva de razón para desestimar las pruebas cuestionadas sino que se erigen en un elemento de juicio más para su valoración, la cual se realizará al resolver cada una de las causas de impugnación de los actos administrativos demandados.

3.5. Inspecciones judiciales.

En cumplimiento de las pruebas decretadas por el Tribunal a quo, se practicaron las siguientes inspecciones judiciales:

3.5.1. Inspección judicial a la obra (folios 341 a 345 cuaderno 4). El 23 de noviembre de 1998 el Tribunal a quo se desplazó de Villavicencio a la Estación recolectora de Crudo Reforma-Libertad, ubicada en la vereda La Libertad del Municipio de Villavicencio, en la cual se revisaron todas las áreas construidas y se dejó constancia que el Consorcio demandante había ejecutado el contrato de obra en un 90%, aproximadamente. A dicha diligencia comparecieron además de las partes integrantes del Consorcio y ECOPETROL, los peritos LUIS ANTONIO AGUILAR y HEBERT MONCALEANO IREGUI.

3.5.2. Inspección judicial a las sedes de las empresas SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR, SEPINTA LTDA., SEPINTA y LATIFF INGENIERÍA LTDA., (folios 876 a 878 cuaderno 3). El 2 de agosto de 1995 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en calidad de comisionado, practicó la inspección judicial con exhibición de documentos sobre los antecedentes contractuales que se encontraran en poder de los demandantes. El apoderado de SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR señaló que todas las pruebas documentales relacionadas con el siniestro se encontraban aportadas al expediente. De igual manera, el apoderado de LAFITT INGENIERÍA LTDA., manifestó que la mayor parte de los documentos que tenía en su poder, como miembro del Consorcio, habían sido aportados al proceso. En la diligencia hizo entrega de un balance de prueba correspondiente al año 1991, del Consorcio contratista. En cuanto a la sociedad SEPINTA LTDA., declaró el apoderado de ECOPETROL que no había sido posible ubicar el domicilio actual de dicha empresa, por lo que no era posible practicar la inspección judicial decretada.

3.5.3. Inspección judicial con exhibición de documentos a la gerencia seccional llanos de ECOPETROL (358 a 360 cuaderno 4) el 30 de noviembre de 1998 ante el Tribunal a quo. En dicha diligencia ECOPETROL aportó los informes de interventoría relacionados en el acápite de pruebas documentales.

4. Algunas precisiones conceptuales.

4.1. Diferencia entre incumplimiento por fuerza mayor y el equilibrio económico del contrato por la teoría de la imprevisión.

Observa la Sala que la acumulación de demandas y la participación de los litis consortes necesarios en distintos momentos del proceso, produjeron una multiplicidad de planteamientos que terminaron por confundir las circunstancias de fuerza mayor alegadas por la parte demandante para impugnar la declaración de incumplimiento, con la “teoría de la imprevisión”, a partir de la cual se reclama el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. El Tribunal a quo incurrió en la misma imprecisión conceptual al utilizarlos indistintamente para estudiar la legalidad de los actos administrativos demandados y para ordenar el restablecimiento del equilibrio contractual.

De acuerdo con lo anterior, antes de abordar el caso concreto, debe la Sala recordar que el incumplimiento determinado por la fuerza mayor debe distinguirse de la situación que se presenta en aplicación de la teoría de la imprevisión, puesto que la fuerza mayor exime de responsabilidad al contratista incumplido y a partir de su ocurrencia se torna imposible continuar la ejecución correspondiente o culminarla, en tanto que en aplicación de la teoría de la imprevisión el contratista cumple el contrato con dificultades, puesto que ejecución se vuelve más gravosa, a cambio de lo cual tiene derecho al restablecimiento de la ecuación financiera del contrato, alterada en razón del hecho imprevisible.

En efecto, en presencia de la teoría de la imprevisión, la prestación contractual se cumple en condiciones más gravosas para el contratista y ello determina su derecho a que se restablezca la ecuación financiera del contrato. En cambio, la fuerza mayor determina la irresponsabilidad del contratista frente a la no ejecución del objeto contratado cuya satisfacción se vuelve imposible, sin que ello comporte indemnización o compensación a su favor.

Al respecto, esta Sección ha explicado:

“El incumplimiento determinado por la fuerza mayor debe distinguirse de la situación que se presenta en aplicación de la teoría de la imprevisión, puesto que la fuerza mayor exime de responsabilidad al contratista incumplido, en tanto que en aplicación de la teoría de la imprevisión el contratista cumple el contrato con dificultades, a cambio de lo cual tiene derecho al restablecimiento de la ecuación financiera del contrato, alterada en razón del hecho imprevisible.

En presencia de la teoría de la imprevisión, la prestación contractual se cumple en condiciones gravosas para el contratista y ello determina su derecho a que se restablezca la ecuación financiera del contrato.

En cambio, la fuerza mayor determina la irresponsabilidad del contratista frente a la no ejecución del objeto contratado, sin que ello comporte indemnización o compensación a su favor.

Se tiene así que la ocurrencia de la fuerza mayor impone demostrar que el fenómeno fue imprevisible y que no permitió la ejecución del contrato, en tanto que en la teoría de la imprevisión debe probarse que el hecho exógeno e imprevisible no impidió la ejecución del contrato, pero hizo más oneroso el cumplimiento de las obligaciones para el contratista, porque tuvo que incurrir en gastos necesarios para contrarrestar los efectos impeditivos del fenómeno presentado.

Al respecto Gastón Jeze explica:

“La imprevisión supone circunstancias imprevistas y completamente imprevisibles, pero que no hacen totalmente imposible la ejecución de la obligación: dichas circunstancias entrañan únicamente una alteración en la economía del contrato. La imprevisión, así entendida, puede invocarse para reclamar un reajuste de los precios, de las condiciones financieras del contrato, pero no para justificar una modificación de los plazos de ejecución. Tiene por finalidad asegurar al contratante el mantenimiento  del equilibrio financiero del contrato, a fin de mantener la continuidad del funcionamiento del servicio público; la teoría de la imprevisión se ha ideado para evitar las interrupciones en el funcionamiento del servicio público. (....) Toda imprevisión que no se concreta en un caso fortuito o de fuerza mayor, o en hecho de la administración que entraña una imposibilidad absoluta de cumplimiento en los plazos convenidos, no es causa justificativa del retardo...La ejecución de los contratos en los plazo fijados es la condición misma del funcionamiento regular de los servicios públicos. Tener contemplaciones respecto de la puntual ejecución de las obligaciones de los contratantes, resultaría peligroso para la organización de los servicios públicos.” (Subraya la Sala)

En igual sentido Marienhoff advierte:

“Si bien existe una evidente correlación entre ‘imprevisión’ y fuerza mayor’, las diferencias entre ellas son fundamentales. Ambas figuras reposan sobre la misma noción básica: los acontecimientos que respectivamente las determinan deben ser ajenos o extraños a la voluntad de las partes. Además tanto la ‘fuerza mayor’ como la ‘imprevisión’ deben responder a acontecimientos ‘imprevisibles.’ Tales son las semejanzas.

Pero difieren fundamentalmente: a) en lo que respecta a la ‘ejecución’ del contrato. La fuerza mayor torna imposible tal ejecución; la imprevisión sólo la hace más onerosa. b) Mientras la fuerza mayor altera el equilibrio contractual de manera ‘definitiva’, ‘la teoría de la imprevisión’ sólo es aplicable cuando tal transtorno es ‘temporario’ o ‘transitorio’.” (Se subraya)

En tales condiciones, se tiene que la fuerza mayor justifica la inejecución del contrato y no determina indemnización o compensación alguna en beneficio de la parte contratante, la cual queda eximida de responsabilidad a pesar de haber incumplido el contrato; en tanto que la teoría de la imprevisión no justifica la inejecución del contrato, se aplica cuando el contrato se ha ejecutado con la alteración de su ecuación económica y da derecho a que el contratista obtenga el restablecimiento mediante la compensación correspondiente.”

En este orden de ideas, resultan incongruentes los planteamientos de los demandantes, así como la decisión de primera instancia al utilizar la teoría de la imprevisión, en el marco del restablecimiento del equilibrio económico, para justificar la inejecución del contrato por parte del Consorcio demandante, puesto que se trata de conceptos jurídicos excluyentes, según acaba de explicar la Sala.

4.1. Diferencia entre declaración de incumplimiento y caducidad del contrato administrativo en el Decreto-ley 222 de 1983.

La Sala encuentra que la misma confusión se advierte en los planteamientos de los demandantes, quienes utilizaron de manera indistinta los conceptos de caducidad del contrato y declaración de incumplimiento, al referirse a las Resoluciones Nos. 004 de enero 28 de 1992 y 030 de junio 30 de 1992.

De conformidad con la normativa vigente y aplicable al contrato en el presente caso, esto es el Decreto-ley 222 de 1983 –artículos 72 y 73–, la Administración se hallaba facultada para imponer multas al contratista, declarar la caducidad o el incumplimiento del contrato y, consecuentemente, para hacer efectiva la correspondiente cláusula penal.

Como se aprecia, el Decreto-ley 222 de 1983 –estatuto que regulaba los contratos de Derecho Público– permitía hacer efectivo el cobro de la cláusula penal previa declaratoria de incumplimiento del contrato, para cuyo efecto la entidad estatal podía declarar el incumplimiento y, a continuación, exigir la póliza que garantizaba la ejecución del correspondiente contrato.

Al respecto, en pasada oportunidad la Sala precisó:

“En el régimen contractual anterior al previsto por la ley 80 de 1993, la administración pública podía sancionar al contratista por incumplimiento durante la vigencia del contrato; así, si el incumplimiento era parcial y no hacía imposible su ejecución, se imponían multas como medida coercitiva provisional para constreñir el cumplimiento, pero si ese incumplimiento era de mayor entidad, la administración podía darlo por terminado unilateralmente, en forma anticipada, caso en el cual podía declarar la caducidad del contrato, o el incumplimiento del mismo y hacer efectiva, en ambos casos, la cláusula penal pecuniaria.

“(…) Por último, ha precisado la Sala, que el acto que expide la administración pública con el fin de hacer efectiva alguna de las garantías que prestó el contratista para amparar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, no es en estricto sentido el ejercicio de una potestad exorbitante en la actividad contractual, como quiera que el acto es la forma de acreditar el siniestro y de integrar con la póliza el título ejecutivo, en los términos del art. 68 del c.c.a.”

En esa misma dirección, en otro pronunciamiento, esta Sección discurrió de la siguiente forma:

“Quiere decir lo anterior, que cuando se tratase de hacer efectivas las pólizas de seguro que garantizaran contratos administrativos, la reclamación de la indemnización objeto de la respectiva póliza de seguro no se efectuaba en la forma general estipulada en el Código de Comercio, sino que se requería de la existencia del acto administrativo en el cual se declarara la ocurrencia del siniestro, como requisito para proceder a cobrar el respectivo pago; esta conclusión, que aún hoy en día continúa vigente, se desprende así mismo de lo estipulado en el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, el cual establece que prestarán mérito ejecutivo siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, entre otros, los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad o la terminación, según el caso, y las demás garantías que a favor de entidades públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación.

“Es decir que una vez se concreta el riesgo, como en este caso lo es el incumplimiento contractual, surge el derecho de la entidad estatal de cobrar la indemnización contenida en la póliza de seguro de cumplimiento tomada por su contratista, pero como requisito formal para realizar la reclamación, se exige la declaratoria de tal hecho a través de un acto administrativo, momento en el cual, para efectos de solicitar el pago de la indemnización ante la aseguradora, se entenderá ocurrido el siniestro.

“No obstante, cuando se declara el siniestro a través del acto administrativo, es porque el riesgo ya se realizó, es decir, el incumplimiento ya se produjo, y lo que hace la entidad estatal a través de su decisión unilateral, es manifestarlo y concretarlo para derivar a partir de tal declaración, las consecuencias contractuales y legales del caso.”

En ese orden de ideas, la falta de competencia invocada por los demandantes, especialmente por la Compañía se Seguros Bolívar S.A., en virtud del factor temporal –ratione temporis– para el presente caso no se configura en modo alguno puesto que según el tenor de los artículos 72 y 73 del Decreto-ley 222 de 1983, la Administración Pública se encontraba facultada expresamente para declarar el incumplimiento del contrato con la finalidad de hacer efectiva la cláusula penal y, consecuencialmente, hacer exigible la póliza de cumplimiento.

En relación con el límite temporal para declarar la ocurrencia del siniestro, la Sala en un pronunciamiento discurrió así:

“Amén de lo anterior, cabe precisar que la declaratoria del siniestro, materializada mediante un acto administrativo, deberá hacerse por la Administración, a más tardar dentro de los dos años siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro, hecho que necesariamente debe acaecer durante la vigencia del seguro, así la declaratoria se produzca después de su vencimiento. Lo anterior tiene sustento tanto en la ley, artículo 1081 del Código de Comercio, como en la doctrina y la jurisprudencia que sobre el tema, en particular, ha desarrollado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

“El artículo 1081 del Código de Comercio consagró un término de dos años para la prescripción ordinaria y uno de cinco años para la extraordinaria, la primera de ellas corre desde el momento en que el interesado haya tenido conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción, (factor subjetivo) mientras que la extraordinaria por ser objetiva, correrá contra toda clase de personas sin consideración alguna del citado conocimiento, desde el momento en que nace el respectivo derecho.,

“De otra parte ha señalado la doctrina que los términos de prescripción ordinaria y extraordinaria corren simultáneamente, es decir, que dentro del plazo de los cinco años puede operar el término de los dos años, lo cual no significa que el interesado pueda acogerse indistintamente, a su conveniencia, a una u otra de las prescripciones anotadas toda vez que aquella que primero se agote está llamada a producir el efecto extintivo de la obligación o del derecho correlativo.

A su vez, el Consejo de Estado, en sentencia de 6 de octubre de 2005, reiteró el criterio que de tiempo atrás había sostenido en relación con el término del cual disponía la Administración para declarar el siniestro acaecido en un contrato estatal, amparado por un contrato de seguro. En el siguiente sentido se pronunció:

“El acaecimiento del siniestro, o sea, el incumplimiento, debe ocurrir dentro del plazo de vigencia del seguro fijado en la póliza, para que el Asegurador resulte obligado a la indemnización. Empero, dicho término no es el mismo dentro del cual las autoridades aduaneras deben declarar el incumplimiento. La Sala siguiendo este mismo criterio, se ha pronunciado reiteradamente en los siguientes términos  :

“«Cosa distinta la constituye el término para proferir el acto administrativo que ordene hacer efectiva la garantía, que junto con la póliza otorgada constituyen el título ejecutivo conforme lo preceptúa el artículo 68 numeral 5o. del Código Contencioso Administrativo.

“Término que contrariamente a lo expresado por el a-quo no necesariamente debe coincidir con el de vigencia de la póliza de garantía, porque éste tiene por objeto amparar el riesgo (incumplimiento) que se produzca en su vigencia. Ocurrencia que puede tener lugar en cualquier momento incluido el último instante del último día de vigencia. Hecho muy diferente al de reclamación del pago o a la declaratoria del siniestro ocurrido, que pueden ser coetáneos o posteriores a la de la vigencia de la póliza.»

“Por regla general, la Administración dispone del término de (2) dos años para declarar el siniestro y la consiguiente efectividad de la garantía, contados a partir de cuando tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro, o de la fecha en que razonablemente podía tenerlo, conforme a lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio, que establece los términos de prescripción en el contrato de seguros, a este tenor:”

“De lo anteriormente expuesto se colige que la Administración tiene como termino máximo para declarar el siniestro, el de dos años después de haber tenido conocimiento de la ocurrencia de los hechos constitutivos del mismo, de tal suerte que expedido el acto administrativo que lo declara y ejecutoriado el mismo, mediante el agotamiento de la vía gubernativa, empezará a correr el término de los dos años que la ley ha previsto para el ejercicio de la acción contractual. Lo anterior no significa que el acto administrativo que declara el siniestro deba encontrarse en firme dentro de los dos años siguientes al conocimiento del hecho por parte de la Administración, sino basta con que haya sido declarado por ella dentro de este término; lo contrario significaría limitar la competencia de la Administración para expedir el acto.”

Cuestión distinta –y que no se presenta en el asunto que aquí se examina– sería aquella relacionada con la determinación acerca de la procedencia de que se pudiera declarar válidamente la caducidad administrativa de un contrato únicamente dentro del término convenido para su ejecución o con posterioridad al vencimiento del mismo –inclusive si era posible hasta su liquidación– pues sobre el particular se han expuesto criterios jurisprudenciales disímiles por parte de esta Sección. En la actualidad la postura vigente se encuentra contenida en la sentencia del 20 de noviembre de 2008, expediente No. 17031, providencia en cuya virtud se precisó que sólo resulta posible declarar la caducidad administrativa –entendida como sanción derivada del incumplimiento del negocio jurídico– dentro del término de ejecución del contrato.

Contrario sensu, la posibilidad de declarar el incumplimiento de un contrato se encontraba asociado a la facultad de cobro de la cláusula penal y de la garantía de efectividad de la póliza de cumplimiento, circunstancia por la cual resultaba procedente su ejercicio aún después del vencimiento del plazo de ejecución del contrato, todo con el fin, se insiste, de cobrar la cláusula penal y el seguro de cumplimiento.

5. Estudio del caso concreto.

A partir de las precisiones conceptuales anteriores, la Sala determina que para resolver los recursos de apelación interpuestos, es necesario concretar los problemas jurídicos que se discuten.

Al respecto, del estudio de las demandas presentadas y de las pruebas legalmente allegadas al expediente, encuentra la Sala que le corresponde resolver tres problemas jurídicos diversos: i) establecer si son ilegales las Resoluciones Nos. 004 de enero 28 de 1992 y 030 de junio 30 de 1992, por medio de las cuales ECOPETROL declaró el incumplimiento del contratista e hizo exigible la póliza de garantía a la compañía de seguros, por haber desconocido la ocurrencia hechos imprevistos constitutivos de fuerza mayor; ii) establecer si en las Resoluciones Nos. 102 del 12 de abril de 1994 y 016 del 31 de marzo de 1995, por medio de las cuales ECOPETROL liquidó unilateralmente el contrato de obra, había lugar al restablecimiento del equilibrio contractual aplicando la teoría de la imprevisión; y iii) estudiar la nulidad absoluta de algunos apartes contenidos en las cláusulas contractuales que ocasionaron un desequilibrio económico al contratista.

Determinados los problemas jurídicos en discusión y antes de entrar a su estudio, la Sala efectuará un recuento del desarrollo del contrato entre las partes, de acuerdo con los elementos probatorios allegados al expediente.

5.1. Desarrollo del contrato de obra pública. Entre ECOPETROL y el Consorcio conformado por las sociedades LATIFF INGENIERÍA LTDA., y SEPINTA LTDA., SEPINTA, se suscribió el contrato de obra pública DIJ-A-259-90 cuyo objeto era el siguiente (folio 6 cuaderno 4):

“CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO Y ESPECIFICACIONES: EL CONSORCIO se obliga para con ECOPETROL  a ejecutar por sus propios medios, materiales, equipos y personal en forma independiente y con plena autonomía técnico-administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, los trabajos correspondientes a la construcción y montaje de la Estación Recolectora de crudos Reforma-Libertad, que hace parte del Proyecto Estación Recolectora de Crudo Reforma – Libertad, localizado en jurisdicción del Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta. Dichos trabajos deberán ejecutarse de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública VIP 001-90, incluida la nota de reunión de la visita al sitio de los trabajos de fecha junio 5 de 1990, la propuesta del participante del 18 de Julio de 1990, y la comunicación de diligencia de notificación de adjudicación del 22 de octubre de 1990, documentos que forman parte integral de este contrato. PARÁGRAFO. En caso de discrepancias prevalecerá en primer lugar el Contrato, luego el Pliego de Condiciones y su anexo No. 1 y por último la Oferta del CONSORCIO. Si la divergencia fuere entre el Contrato y el Pliego de Condiciones, ECOPETROL decidirá cuál prevalece.”

La modalidad contratada fue la de cantidades de obras por el sistema de precios unitarios, en los siguientes términos:

“CLÁUSULA SEGUNDA: CANTIDADES DE OBRA: EL CONSORCIO se obliga para con ECOPETROL a ejecutar todas las obras y los trabajos necesarios para la debida construcción, eficiente utilización y estabilidad de ellas, de acuerdo con las cantidades de obra aproximadas consignadas en el Pliego de Condiciones en el Cuadro “Cantidades Estimadas de Obra, Precios Unitarios y globales y valor de la Propuesta” y en la Propuesta del CONSORCIO relacionado en el ANEXO No. 1 de este documento, representa un estimativo del trabajo por hacer, en consecuencia podrán aumentar o disminuir durante la ejecución del Contrato sin que ello de lugar a la modificación de los precios unitarios y globales pactados, ni a reclamación alguna por parte del CONSORCIO. PARÁGRAFO. Es entendido y así lo aceptan las partes, que dentro de los precios de los renglones detallados en el Cuadro “Cantidades Estimadas de Obra, Precios Unitarios y Valor de la Propuesta” del Anexo No. 1, se encuentran incluidos todos los costos o gastos en que incurra el CONSORCIO para cumplir con la totalidad de las obligaciones que asumen de conformidad con este Contrato y sus anexos, para entregar la obra a entera satisfacción de ECOPETROL. En consecuencia no se aceptará reclamo por concepto de costos o gastos de actividad u obra, que según criterio del CONSORCIO no se encuentren en el citado cuadro.”

Se estableció como precio estimado del contrato la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 877’758.595.oo M/CTE) y se estipuló un plazo para su ejecución de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (255) días calendario, contados a partir de la fecha del Acta de Iniciación de la Obra, lo cual ocurrió el 8 de enero de 1991.

Ahora bien, durante el curso de la ejecución de la obra las partes suscribieron el 3 de julio de 1991 el contrato adicional DIJ-116 AC-91, por medio del cual prorrogaron el plazo de ejecución en SETENTA Y DOS (72) días calendario contados a partir del 20 de septiembre de 1991 y acordaron la ejecución de obras adicionales a las contratadas por un valor estimado de CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 102’878.945.oo). El objeto del contrato adicional fue el siguiente:

“CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONSORCIO por sus propios medios – materiales, equipo y personal- en forma independiente, y con plena autonomía técnico administrativa, realizará hasta su total terminación y aceptación final los trabajos correspondientes a: 1) Rediseño a 6” de diámetro de la tubería de aguas aceitosas (drenajes de equipos hacia los separadores) contemplados inicialmente en 4” de diámetro. 2) Rebiselamiento y doble recubrimiento del gasoducto en cruces con agua permanente. 3) Construir las plataformas, escaleras y soportes de acuerdo al nuevo diseño que suministrará ECOPETROL. 4) Realizar el montaje de tuberías enterradas de aguas aceitosas y de procesos de 6” de diámetro, 4” de diámetro, 3” de diámetro, 2” de diámetro, 1 ½” de diámetro, 1” de diámetro; y ¾” de diámetro SCH 40 y SCH-80. 5) Suministrar materiales de relleno de subrasante de vías proveniente de fuentes externas. 6) Las instalaciones del laboratorio del cuatro de control, las pantallas direccionadoras de flujo en las piscinas de oxidación, el concreto de las descargas (cárcamo) de las aguas al Río Quenane, algunas placas de piso de áreas de bombas de crudo y separadores. 7) La compra de materiales cuyo suministro no es responsabilidad del Contratista pero que por si alguna razón Ecopetrol no pudiera suministrarlos el Contratista deberá adquirirlos en los términos que señala el numeral 20.4.2 páginas 32 y 33 del Pliego de Condiciones Volumen 1 y Acta de Reunión Conjunta página 12 numeral 3. PARÁGRAFO: Para estas y otras labores necesarias para el cumplimiento de este contrato, las partes aplicarán los precios unitarios por horas-hombre y horas máquina pactados en el contrato principal.”

La ejecución de la obra continuó su curso hasta el 3 de octubre de 1991, fecha en la cual las partes decidieron de común acuerdo la suspensión parcial del contrato hasta el 31 de octubre de dicho año, por los siguientes motivos (folio 398 cuaderno 4):

“La solicitud del Consorcio está motivada por las consecuencias que en el desarrollo de las obras han tenido las interrupciones y cierres de la vía Bogotá – Villavicencio impidiéndose el normal traslado de equipos de obra civil, materiales e insumos necesarios para la ejecución de las obras, lo cual ha generado atrasos en el cronograma de trabajo siendo a la fecha críticas las condiciones para adelantar las actividades.

Las partes por acuerdo determinan que la interrupción de la vía Bogotá – Villavicencio constituye fuerza mayor e impide el desarrollo normal de las obras.

De acuerdo a lo anterior, se actuará dentro de los términos de la Cláusula Quinta y Décimo Séptima del Contrato Principal y del Pliego de Condiciones literales 20. 8 y 21.9 de las bases de Licitación y Acta de Reunión Conjunta.”

No obstante, las partes acordaron continuar con el desarrollo de actividades que no estuvieran afectadas por el cierre de la vía y que fueron estipuladas en al Acta del 4 de octubre de 1991 (folios 401 a 403 cuaderno 4).

El 15 de octubre de 1991 las partes acordaron levantar la suspensión parcial del contrato, teniendo en cuenta que se había normalizado el tránsito de vehículos en la vía Bogotá – Villavicencio el 10 de octubre de 1991. Así mismo, acordaron como nueva fecha de terminación de las obras el 10 de diciembre de 1991 (folios 404 y 405 cuaderno 4).

Nuevamente ante solicitud elevada por el Consorcio contratista, se suscribió un segundo contrato adicional contenido en el documento del 10 de diciembre de 1991, por medio del cual las partes acordaron prorrogar por 41 días calendario más, es decir del 11 de diciembre al 20 de enero de 1992 (folios 31 a 34 cuaderno 4).

Finalmente, ECOPETROL expidió los actos administrativos de incumplimiento y liquidación objeto de este juicio y que serán estudiados a continuación por la Sala.

5.2. La legalidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato e hicieron exigible la póliza de garantía. ECOPETROL manifestó su desacuerdo para con el Tribunal a quo, al indicar que el incumplimiento del contrato se produjo por culpa exclusiva del Consorcio contratista y no por la ocurrencia de situaciones imprevistas. Para resolver dicho planteamiento retoma la Sala la motivación que sobre este punto contiene la Resolución No. 004 de 1992 (folio 13 cuaderno 2):

“QUINTO: Que, vencido el plazo contractual referido anteriormente, se estableció que el Consorcio no entregó en su totalidad las obras objeto de los Contratos mencionados.

En efecto, el día veinte (20) de enero de 1992, fecha indicada en el Contrato DIJ-A-233-AD-91 como la oportunidad para que el Consorcio entregara la totalidad de las obras convenidas, éste no finalizó los trabajos contratados quedando pendientes por ejecutar los relacionados en el Acta de Recibo Final de Obra del veintiuno (21) de enero de 1992.

SEXTO: Que el hecho anterior, obedeció a causas imputables al Consorcio situación que ha sido corroborada por la Interventoría en el Acta de Recibo Final de Obra y por el Administrador del Contrato en las comunicaciones PRD-039 del diecisiete (17) de enero de 1992 y PRD- 047 del veintidós (22) de enero del mismo año.”

La anterior motivación fue complementada en la Resolución No. 030 de 1992, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el Consorcio contratista, a propósito de lo cual ECOPETROL indicó lo siguiente:

“(…) La Resolución 004 de 1992 se fundamenta en el hecho cierto consistente en que el Consorcio, para el día en que finalizó el plazo contractual y por motivos que le son atribuibles no cumplió con su obligación de entregar la totalidad de las obras convenidas, concretamente los trabajos y actividades a que se refiere el anexo del Acta de Recibo Final. De otra parte, las imprecisiones alegadas, que no existen a juicio de ECOPETROL, en nada afectan la legalidad de la providencia afectada.”

Sobre las causas atribuibles al contratista, el acto administrativo puntualizó:

“Todos los participantes en la Licitación VIP-001-90 recibieron con el Acta de Reunión Conjunta el anexo E, estudio de suelos del Área de la Estación, con lo cual se demuestra que el Consorcio estaba plenamente enterado del tipo de material que iba a encontrar en sus excavaciones; igualmente, de acuerdo con el archivo fotográfico que guarda la interventoría y con fundamento en las fotografías de los informes de avance de obra que el Consorcio presentó, se concluye que la mayor cantidad de excavaciones se realizaron sobre terreno de características blandas y no sobre conglomerado diferente a tierra como se afirma en el recurso.

La instalación de tubería de gres y de bancos de ductos bajo áreas de rellenos no pueden considerarse como causa del atraso en la ejecución de los trabajos, pues el proceso lógico de construcción consiste en hacer los rellenos estructurales llegar a los niveles proyectados con su respectivo proceso de compactación; la mora en este caso es imputable al Consorcio, pues no tuvo los equipos suficientes para efectuar los rellenos en el tiempo convenido con ECOPETROL.

Los planos de los fabricantes de los equipos fueron puestos oportunamente a disposición del Consorcio, con el fin de que efectuara la comparación de las dimensiones de estos con las dimensiones reales de los equipos que estaban en el área de la estación; así mismo, las modificaciones a los planos de tubería se llevaron a cabo oportunamente, sin traumatismos para el montaje a cargo del Consorcio. Los dibujos de prefabricación revisados se entregaron ordenadamente al Contratista.

ECOPETROL entregó oportunamente los elementos necesarios para la disciplina de instrumentos, en la medida en que el Contratista los solicitó para su instalación; muchos de estos bienes aún permanecen en la Bodega utilizada por el Consorcio, pues las firmas contratistas no aportaron la infraestructura necesaria para la respectiva instalación.

En el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública VIP-001-90 se determinó que, en la visita al sitio de obras, los participantes deberían obtener una apreciación directa de las condiciones meteorológicas del lugar, para presentar su oferta. No obstante el conocimiento que sobre el particular tenía el Consorcio, la ejecución de los trabajos se retrasó por hechos imputables al Contratista; la Interventoría, en el Libro de Bitácora, llega a tal conclusión teniendo en cuenta que el Consorcio no puso a disposición del contrato los equipos exigidos en calidad y cantidad suficientes, los cuales de haber existido habrían permitido rendimientos superiores en los primeros meses de 1991, pues las condiciones climatológicas para esa época fueron favorables.

La paralización de los trabajos fue la consecuencia de la caída del puente en la vía Bogotá – Villavicencio, hecho imprevisto atendido favorablemente por Ecopetrol al reconocer la suspensión acordada con el Consorcio. La disminución en la facturación, que por lo anterior se generó, no incidió en la ejecución de las obras cuyo retraso está directamente vinculado, como ya se dijo, a los equipos deficientes que suministró el Consorcio con notoria contravención de los términos del Pliego de Condiciones de la Licitación Pública comentada, del ofrecimiento consignado en su propia propuesta, y de las estipulaciones del Contrato. Finalmente, el Consorcio, pese a las múltiples oportunidades que le brindó ECOPETROL, se abstuvo de recibir elementos de juicio serios o concretos en relación con los mayores costos en que pudo incurrir por el cierre de la vía Bogotá – Villavicencio, razón por la cual fue imposible estudiar y, con mayor razón, expedir un pronunciamiento acerca de la veracidad de los escritos presentados con tal propósito.

A lo anterior debe agregarse que la Interventoría del Contrato expresó al Consorcio, en reiteradas oportunidades y sin resultado positivo, su inconformidad con el retraso de las obras; el contratista no adoptó las medidas necesarias para corregir el incumplimiento reclamado.”

La parte actora controvierte las afirmaciones anteriores, alegando que en la ejecución de la obra se presentaron las siguientes situaciones de hecho, constitutivas de fuerza mayor (folios 70 a 89 cuaderno 4): i) la variación de las cantidades de obra contratadas; ii) la suspensión del tránsito de la carretera Bogotá-Villavicencio por derrumbes; iii) la mayor intensidad de las lluvias; iv) la mayor permanencia en obra; y iv) las condiciones del suelo.

Pues bien, la fuerza mayor, definida en el artículo 1º de la Ley 95 de 1890, es “(…) el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”, definición de la cual se destacan los elementos que deben obrar para que pueda predicarse de un evento su carácter de fuerza mayor: la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho, que hace imposible el cumplimiento de la obligación, lo que descarta, por lo tanto, aquellos casos en los que dicho cumplimiento simplemente se dificulta o se hace más oneroso, pero se puede ejecutar la prestación a cargo del deudor.

En efecto, como consta en el recuento de la ejecución del contrato, aunque efectivamente se acreditó la existencia de obras adicionales y el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio que ocasionó una mayor permanencia en la ejecución de la obra, también está acreditado que si bien dichas situaciones fueron imprevistas, lo cierto es que las partes buscaron solucionarlas, en primera instancia mediante la celebración de un contrato adicional que prorrogó el plazo del contrato en setenta y dos (72) días; en segunda instancia, de común acuerdo se suspendió el contrato por la caída de un puente y los cierres parciales en la vía Bogotá-Villavicencio desde el 3 al 15 de octubre de 1991; de igual manera, se extendió el plazo de ejecución hasta el 10 de diciembre de 1991; en tercera instancia, precisamente por los hechos expuestos por el Consorcio, de común acuerdo se convino una nueva y última prórroga desde el 11 de diciembre de 1991 hasta el 20 de enero de 1992.

Todo lo anterior permite desvirtuar la alegada ocurrencia de circunstancias imprevisibles o irresistibles constitutivas de fuerza mayor, pues los documentos contractuales constituyen evidencia contundente de que las circunstancias invocadas por los demandantes fueron previstas y solucionadas de común acuerdo. Se agrega a lo anterior que el informe del Instituto Nacional de Vías aportado al expediente (folios 637 a 709 cuaderno 3), corrobora la interrupción del tránsito durante la época en que las partes suspendieron de común acuerdo la ejecución parcial de la obra, pero que durante los demás meses del año de 1991 hubo posibilidad de transitar por la vía de manera restringida y las interrupciones producidas fueron apenas de horas, generalmente después de las 18 horas de cada día, lo cual resulta insuficiente para justificar el incumplimiento del contrato por esta circunstancia.

En cuanto al régimen de lluvias y las condiciones del suelo, la única prueba practicada fue el dictamen pericial. En relación con la prueba pericial, ha dicho la Sala:

“(…) el numeral 6º del artículo 237 del C.P.C.-aplicable en los procesos contencioso administrativos por expresa remisión del art. 168 del CCA-, conforme al cual el dictamen rendido por los peritos debe ser claro, preciso y detallado, y en él se deben explicar los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones a las que lleguen los auxiliares de la justicia.

En virtud de lo anterior, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 241 ibidem, que consagra el deber del juez de tener en cuenta, a la hora de apreciar el dictamen, la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso, la Sala no le otorgará valor probatorio alguno al referido peritazgo.

Y es que no se puede olvidar la finalidad de este medio de prueba:

“…su función tiene indispensablemente un doble aspecto: verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del juez y de las gentes, sus causas y sus efectos, y suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente”.  (Las negrillas son de la Sala).

A través de la prueba pericial, se pretende llevar al juez el convencimiento sobre la existencia y naturaleza de las cosas y de los hechos que requieren especiales conocimientos y experiencia, lo cual sólo se logra en la medida en que resultan convincentes las explicaciones que los expertos aportan sobre los elementos de juicio que utilizaron para llegar a una conclusión; el dictamen rendido en el sub-lite, carece por completo de sustentación científica, por cuanto el auxiliar de la justicia no expuso fundamentación alguna para las conclusiones que plasmó en su informe pericial, pretendiendo simplemente que el juzgador acepte como ciertas sus afirmaciones, siendo ello absolutamente improcedente, pues al funcionario encargado de decidir, le compete analizar el mérito probatorio que les corresponde a los distintos medios de prueba obrantes en el proceso; y específicamente en relación con el mérito probatorio de la prueba pericial:

“Como ocurre con el testimonio (…), el fundamento del mérito probatorio de la peritación radica en una presunción concreta, para el caso particular, de que el perito es sincero, veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, capaz, experta en la materia de que forma parte el hecho sobre el cual dictamina, que además ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del juicio con eficiencia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia y que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada y convincente” (la Sala resalta).

En el presente caso, los peritos no señalaron en su experticio cómo constataron la condición del suelo y su discrepancia respecto del estudio presentado por ECOPETROL en el curso de la Licitación Pública. En cuanto al régimen de lluvias se sustentaron en un diagrama y un cuadro, presuntamente expedido por el HIMAT, afirmando que ello había conllevado a un atraso en la ejecución de las obras y que ello habría constituido la causa de que las mismas no se hubieran ejecutado dentro de los plazos acordados.

No obstante, tales afirmaciones no fueron debidamente sustentadas por los auxiliares de la justicia, pues no precisaron, no detallaron y menos demostraron los casos concretos en los cuales la condición del suelo habría impedido ejecutar oportunamente alguna o algunas labores a cargo del contratista, aspecto éste que resultaba de la mayor importancia por cuanto se trata precisamente del asunto especializado y técnico. En el presente caso, se requería que los peritos demostraran concretamente por qué el estudio de suelos presentado por ECOPETROL en el Pliego de Condiciones resultaba insuficiente para la ejecución de la obra en el plazo estipulado y cómo el régimen de lluvias afectó de manera sustancial la ruta crítica de las obras.

Infortunadamente, los expertos se limitaron a hacer una afirmación general, sin discernir ni demostrar ni ilustrar al juez sobre la gravedad o importancia de las condiciones del suelo o del régimen de lluvias, ni demostrar en forma fehaciente que fueron ellas las que impidieron seguir adelante con todos los trabajos a cargo del contratista y, por lo tanto, las que produjeron el incumplimiento del contrato.

Es decir que en este aspecto, el experticio realizado no resulta suficientemente claro, preciso y detallado, ni en él se explicaron los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, o los fundamentos técnicos o científicos de las conclusiones, en forma tal que conduzcan al convencimiento del juez sobre la veracidad de sus afirmaciones, que desvirtué lo señalado por ECOPETROL en la declaratoria del incumplimiento del contrato, esto es, que desde la Licitación Pública el contratista tenía conocimiento completo o suficiente del tipo de suelo en el cual debería efectuar los trabajos de excavación y sus características técnicas.

En contraste, son abundantes las pruebas documentales aportadas por la entidad en las que se evidencia el retraso del contratista en la ejecución de las obras por causas que le son imputables y que respaldan los actos administrativos de incumplimiento impugnados. Por ejemplo, mediante oficio PRD/ERL-062-91 del 19 de marzo de 1991 (folio 711 y 712 cuaderno 5), el Interventor de la obra se refirió al lento avance de las obras a pesar de las buenas condiciones climáticas y a la ausencia de equipos adecuados:

“Una vez más esta Interventoría observa con notable preocupación que las condiciones climatológicas favorables hasta la fecha (verano) no están siendo aprovechadas convenientemente para adelantar las diferentes obras civiles del Contrato en referencia, con lo cual ya se están presentando tropiezos y atrasos a otras especialidades como son la Eléctrica y Mecánica (Tubería).

(…)

Así mismo, en forma verbal al Director de la Obra, a los Ingenieros Civiles residentes y a los mismos Socios del Consorcio (en reunión del pasado 8 de Marzo de 1991 en Bogotá) esta Interventoría ha insistido en la falta de maquinaria (vibrocompactadores autopropulsados y motoniveladoras adecuadas) para atender todos los frentes de rellenos que el Proyecto requiere, antes de iniciar los sistemas enterrados.”

La falta de equipos por parte del contratista fue una constante durante el desarrollo de la obra, incluso antes de la suspensión adoptada por mutuo acuerdo, tal y como consta en la comunicación PRD/ERL-273-91 del 12 de septiembre de 1991 (folios 718 y 719 cuaderno 5):

“1. Esta Interventoría observa con notable preocupación que la retroexcavadora Komatzu PC150 que hay en la obra, está fuera de servicio desde el 27 de Agosto de 1991, lo cual ha impedido avanzar con las excavaciones para sistemas favorables de clima que se están presentando actualmente. Según el programa vigente las excavaciones deberán terminarse al 100% el 30 de Septiembre de 1991, lo cual será imposible si no se cuenta con los equipos apropiados y en buenas condiciones de operación.”

Finalmente, está demostrado que durante los meses de diciembre de 1991 y enero de 1992 se presentó un cese total de actividades por parte del Consorcio contratista, porque no había cumplido con las obligaciones laborales y prestacionales asumidas para con sus trabajadores. Así consta en la visita administrativa efectuada por la Inspectora de Policía de Alto Pompeya el 9 de enero de 1992 (folios 636 y 637 cuaderno 5):

“(…) Acto seguido procedimos al campo donde se ejecutan las obras y efectivamente se verificó que el personal a cargo del contratista antes mencionado no se encontraba laborando. Se averiguó con el Ing. Armando Remolina S., Jefe del Departamento de Interventoría de Ecopetrol, desde cuando no se presentaba el personal a laborar quien contestó que desde el día sábado 28 de Diciembre de 1991, el personal no labora según comunicación LS-ERL-725-91 de fecha Diciembre 27 de 1991, firmada por el Director del Obra Ing. Eduardo Laverde M., y la cual menciona que el personal solicitó licencia no remunerada hasta el día 7 de Enero de 1992, sin embargo se constata que a la fecha el personal no se ha reintegrado a laborar, ni el Contratista se ha pronunciado sobre la fecha de reanudación de labores del personal a su cargo; igualmente manifestó que el Contratista no ha cumplido con las obligaciones prestacionales y salariales del personal a su cargo (…).”

Así las cosas, no logró la parte actora desvirtuar la legalidad de las Resoluciones Nos. 004 de enero 28 de 1992 y 030 de junio 30 de 1992, por medio de las cuales ECOPETROL declaró el incumplimiento del contratista e hizo exigible la póliza de garantía a la compañía de seguros y, por lo tanto, debe revocarse la decisión del Tribunal a quo.

5.3. Del reconocimiento del equilibrio económico del contrato por la teoría de la imprevisión. El Consorcio actor solicitó que se declarara el rompimiento del equilibrio económico del contrato, alegando que en su ejecución, se produjo una serie de hechos traducidos en extra costos que debió asumir el contratista en la ejecución de las obras por los siguientes hechos imprevisibles: i) la suspensión del tránsito de la carretera Bogotá-Villavicencio por derrumbes; iii) la mayor intensidad de las lluvias; iv) la mayor permanencia en obra; iv) las condiciones del suelo; y v) los reconocimientos salariales y prestacionales a los trabajadores contratados.

Al respecto, se recuerda que un principio tutelar del contrato, como acuerdo de voluntades generador de obligaciones, es el pacta sunt servanda, según el cual las estipulaciones acordadas por las partes al celebrar un contrato deben prevalecer durante todo el término de ejecución del mismo y sólo pueden variarse por un nuevo acuerdo de voluntades. Como consecuencia de ello, una de las partes no puede, en principio, unilateralmente, desconocer las condiciones en las que se obligó inicialmente y debe cumplir las prestaciones a su cargo exactamente en los términos en que se comprometió a hacerlo. Manifestación positiva de este principio, es el artículo 1602 del Código Civil, de acuerdo con el cual “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.

No obstante lo anterior, en consideración de las variaciones que pueden surgir en las condiciones que dieron lugar a la celebración del respectivo contrato y que pueden afectar gravemente su cumplimiento, el pacta sunt servanda ha sido morigerado mediante la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, que corresponde a la regla jurídica contractus qui habent tractum succesivum vel dependiant de futuro rebus sic stantibus intelliguntur: todo acuerdo de voluntad, de tracto sucesivo, cuyos efectos se extienden al futuro, obliga a las partes contratantes sólo si las condiciones originalmente previstas se mantienen inalteradas.

En estas condiciones surge la figura de la ecuación contractual, como aquella equivalencia entre derechos y obligaciones que existía al momento de contratar, creada a partir de las precisas circunstancias de índole económica, técnica, fiscal, etc., vigentes a la celebración del negocio jurídico y que fueron tenidas en cuenta por las partes del contrato al obligarse en la forma en que lo hicieron. Al hablar del mantenimiento del equilibrio económico del contrato se hace alusión, precisamente, a la preservación de esa ecuación contractual que surgió al momento de celebrarse aquel.

En materia de contratación estatal y más específicamente para la época en la que fue celebrado el contrato objeto de la presente litis, el ordenamiento legal que regía los contratos de las entidades estatales contemplaba disposiciones tendientes a la preservación del equilibrio económico del contrato. Es así cómo la Ley 19 de 1982 dispuso en su artículo 6º, que cuando de la modificación de los contratos administrativos ordenada por la Administración en razón del interés público, se derivaren nuevos costos a cargo del contratista, éste tendría derecho a ser reembolsado por ellos y si la variación del valor del contrato era superior al 20%, el contratista podía desistir del mismo; el artículo 8º establecía que en los casos de terminación unilateral por inconveniencia o inoportunidad del contrato, se contemplaría dentro de la liquidación un estimativo de los perjuicios que debieran pagarse. El Decreto-ley 222 de 1983, además de reiterar estas disposiciones, determinó en su artículo 20 que cuando se fuera a modificar unilateralmente un contrato, se debía: 1) mantener las condiciones técnicas para la ejecución del mismo, 2) respetar las ventajas económicas que se hubieren otorgado al contratista, 3) guardar el equilibrio financiero del contrato para ambas partes y 4) reconocer al contratista los nuevos costos provenientes de la modificación. Sin embargo, como lo ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia de la Sección:

“(…) no han sido éstas las únicas situaciones que se han tenido en cuenta para restablecer el equilibrio económico del contrato, ya que otros riesgos administrativos y económicos que pueden desencadenarse durante su ejecución y alterar las condiciones inicialmente convenidas por las partes, habían sido desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia.

En efecto, se ha reconocido que el equilibrio económico de los contratos que celebra la administración pública puede verse alterado durante su ejecución por las siguientes causas: por actos de la administración como Estado y por factores externos y extraños a las partes.

El primer tipo de actos se presenta cuando la administración actúa como Estado y no como contratante. Allí se encuentra el acto de carácter general proferido por éste, en la modalidad de ley o acto administrativo (hecho del príncipe); por ejemplo, la creación de un nuevo tributo, o la imposición de un arancel, tasa o contribución que afecten la ejecución del contrato.

Y en los factores externos, se encuentran las circunstancias de hecho que de manera imprevista surgen durante la ejecución del contrato, ajenas y no imputables a las partes, que son manejadas con fundamento en la teoría de la imprevisión”.

- En este punto conviene recordar el desarrollo jurisprudencial que esta Corporación ha efectuado sobre el equilibrio económico o financiero de los contratos regidos por el Decreto-ley 222 de 1983. Para ello se retoma lo expuesto en la sentencia proferida el 3 de mayo de 2001:

- “El concepto del equilibrio económico o financiero del contrato nació de la jurisprudencia y de la doctrina como una necesidad de proteger el aspecto económico del contrato, frente a las distintas variables que podrían afectarlo para garantizar al contratante y al contratista el recibo del beneficio pactado. Respecto del contratista dicho equilibrio implica que el valor económico convenido como retribución o remuneración a la ejecución perfecta de sus obligaciones debe ser correspondiente, por equivalente, al que recibirá como contraprestación a su ejecución del objeto del contrato; si no es así surge, en principio, su derecho a solicitar la restitución de tal equilibrio, siempre y cuando tal ruptura no obedezca a situaciones que le sean imputables”.

- En el caso bajo juicio, cuando LATIFF INGENIERÍA LTDA., y ECOPETROL celebraron el contrato de obra regía el Decreto-ley 222 de 1983, en el cual el legislador hizo expresa referencia al tema del equilibrio financiero en dos eventos de causalidad diferente: 1) en la modificación del contrato, bien por acuerdo entre los contratantes o bien por la Administración, unilateralmente; y 2) en el reajuste de precios. En ese Estatuto se aludió al equilibrio económico financiero del contrato de la siguiente manera:

- “Artículo 20. Modificación Unilateral. Cuando el interés público haga indispensable la incorporación de modificaciones en los contratos administrativos, se observarán las siguientes reglas:

- a)  No podrán modificarse la clase y objeto del contrato.

- b) Deben mantenerse las condiciones técnicas para la ejecución  del contrato.

- c) Deben respetarse las ventajas económicas que se hayan otorgado al contratista.

- d) Debe guardarse el equilibrio financiero del contrato, para ambas partes.

- e) Deben reconocerse al contratista los nuevos costos provenientes de la modificación.

- Artículo 21. Procedimiento para la modificación unilateral. En los pliegos de condiciones deberán contemplarse las modificaciones de los contratos, que sean previsibles y la manera de asegurar el equilibrio financiero de los mismos. Cuando en el curso de la ejecución de un contrato el interés público demande la variación del mismo, la entidad pública correspondiente propondrá al contratista el procedimiento para llevarla a efecto, la manera de acreditar y reconocer los nuevos costos, o de disminuir los que no vayan a causarse, según el caso, mediante las evaluaciones técnicas pertinentes y el señalamiento de los nuevos precios, si a ello hubiere lugar.

- Se sentará un acta con los términos de la propuesta; si el contratista no acepta y la entidad pública considera indispensable para el interés público y el mejor cumplimiento del contrato introducir las modificaciones propuestas, lo decidirá así por medio de resolución motivada, que se notificará conforme al decreto ley 2733 de 1959 o a las normas que lo sustituyan.

- Contra la resolución que ordena la modificación unilateral procederá únicamente el recurso de reposición, sin perjuicio de las acciones contencioso administrativas que pueda intentar el contratista; en firme la decisión, la modificación se tendrá como parte integrante del contrato y surtirá efectos a partir de ese momento, pero podrá haber alteración de los plazos de cumplimiento y reajuste de las fianzas, si fuere pertinente.

- Parágrafo 1º. La resolución de modificación unilateral no podrá dictarse sin previa consulta al Consejo de Ministros, cuando la cuantía de la modificación sea o exceda de cien millones de pesos ($100’.000.000) a los Consejos de Gobierno o a las Juntas o Consejos Directivos, según el caso.

- Parágrafo 2º. No podrán hacerse modificaciones distintas de las que fueron contempladas como previsibles en los pliegos de condiciones.” (Se subraya y resalta)

- La norma legal transcrita enseñaba que en el acto jurídico de modificación del contrato, causado sólo en hechos previsibles, las partes o en su defecto la Administración debían guardar el equilibrio financiero del contrato para ambas partes o reconocerle al contratista los nuevos costos provenientes de la modificación.

- Otra norma del mencionado Estatuto de Contratación Pública determinó:

- Capítulo 1º. Contratos de obras públicas.

- “Artículo 86. De la revisión de precios.

- En los contratos celebrados a precio global o por precios unitarios, se podrán pactar revisiones periódicas de los mismos en función de las variaciones que ocurran en los factores determinantes de los costos.

- Cuando ello fuere posible, la revisión se efectuará mediante fórmulas matemáticas incorporadas en el respectivo contrato en la forma que determine el reglamento.

- En ningún caso la suma de los reajustes podrá ser superior al ciento por ciento (100%) del valor original del contrato, a menos que la fórmula pactada fuere matemática.

- Las revisiones se consignarán en actas que suscribirán las partes y se reconocerán con el índice de ajuste correspondiente al mes anterior a aquel en que se pague la obra ejecutada, cuando esta corresponda al menos a la cuota parte del plan de trabajo previsto en el contrato”.(Se subraya)

- Dicha norma contempló la ocurrencia de hechos jurídicos provenientes de la variación de los factores determinantes de los costos de los precios en los contratos de obra pública y de suministros, situaciones que darían origen a la revisión de los costos determinantes de aquellos y el consecuente reajuste de precios con la fórmula pactada en el contrato: matemática o no.

- En este punto resulta importante recordar la diferencia entre el concepto de “revisión de precios” y la noción de “reajuste, actualización o indexación monetaria”; mediante ésta se trata de preservar la equivalencia o representación monetaria del valor del contrato con el valor representativo real al momento del pago; recuérdese que en la mayoría de las veces por el sólo transcurso del tiempo uno es el momento de ejecución y otro es el momento del pago. La actualización compensa, mediante la corrección, el efecto inflacionario de la moneda, generalmente hasta el momento en el que se efectúe el pago. Se dice generalmente porque habrá casos en los cuales no resulte procedente la indexación.

- Ahora bien, retomando el tema del reajuste de precios, tratado en artículo 86 del Decreto-ley 222 de 1983, se aprecia que aunque el legislador autorizó el pacto de fórmulas contractuales para el reajuste de precios (matemáticas o no), no las reguló en sí mismas, aspecto que correspondía precisarlo a las partes dentro de su autonomía de la voluntad y respetando las bases de la realidad económica.

- Dentro de ese marco legal se tiene entonces que el reajuste de precios por las partes debía ser consecuencia de su propia previsión en el contrato y de acuerdo con la fórmula acordada para ello, cuando ocurriera en la realidad la variación de los costos determinantes de los precios. Esto no significa que si durante la ejecución del contrato variaban los costos determinantes de los precios que no podían ser previsibles al momento de ofertar o de celebrar el contrato -que eran imprevisibles- el afectado no podía reclamar el restablecimiento económico.

Ahora bien, en relación con la teoría de la imprevisión, su aplicación surgió dentro del ámbito de la contratación administrativa por vía jurisprudencial y para que operase la misma como causa que da lugar al restablecimiento económico del contrato a favor de la parte afectada, se exigió la concurrencia de los siguientes requisitos:

1º. Que con posterioridad a la celebración del contrato se haya presentado un hecho extraordinario e imprevisto, ajeno a las partes, es decir no atribuible a ninguna de ellas.

2º. Que ese hecho altere de manera anormal y grave la ecuación económica del contrato, es decir que constituya un álea extraordinaria, que hace mucho más onerosa la ejecución del contrato para una de las partes.

3º. Que esa nueva circunstancia no hubiere sido razonablemente previsible por las partes.

4º. Que esa circunstancia imprevista dificulte la ejecución del contrato, pero no la imposibilite.

Por otra parte, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sección, el rompimiento del equilibrio económico del contrato no se produce simplemente porque el contratista deje de obtener utilidades o porque surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, si éstos pueden calificarse como propios del álea normal del contrato, puesto que se requiere que la afectación sea extraordinaria y afecte de manera real, grave y significativa la equivalencia entre derechos y obligaciones convenida por las partes al celebrar el contrato:

“Reitérese entonces, que la ejecución de todo contrato implica riesgos profesionales y económicos para el contratista, que está sujeto a circunstancias materiales adversas. Son los riesgos normales, áleas ordinarias y circunstancias desfavorables, que razonablemente el contratista debió tomar en consideración al momento de proponer para la celebración del contrato y que debieron ser previstas en el momento de contratar y por tanto al estar incluidas en sus cálculos debe soportar esas circunstancias”

Quiere decir lo anterior que las partes se obligan a través del contrato, después de analizar las circunstancias existentes al momento de celebrarlo o de presentación de la respectiva oferta, según el caso, en todos los aspectos que pueden tener incidencia en la ejecución de sus obligaciones, como son los precios de materias primas y equipos vigentes en el mercado, la normatividad que rige en aspectos como el impositivo, el aduanero, el régimen laboral, etc., las condiciones físicas de ejecución de las prestaciones, (por ejemplo, en los contratos de obra, en cuanto a la topografía, la calidad de los suelos, el clima reinante en el sitio de las obras durante el plazo de ejecución de las mismas), etc., y así mismo, pactan las condiciones de ejecución del contrato teniendo en cuenta los riesgos que en el momento de su celebración podían razonablemente preverse.

Con base en toda esta información las partes hacen sus proyecciones y sus cálculos y acuerdan el contenido de sus respectivas obligaciones; es decir, se fija el contenido de las prestaciones y contraprestaciones: lo que una de las partes debe realizar y el precio que por ello recibirá de la otra parte y que, en consecuencia, considerará como equivalente. Se traba entonces una doble relación: en primer lugar, cada una de las partes considerará que existe una equivalencia entre los costos y gastos en que incurrirá y el beneficio o utilidad que para ella se derivará de la ejecución del contrato y, en segundo lugar, que es equivalente la obligación que cada una de ellas asume frente a la contraprestación a cargo de la otra parte, lo que da lugar al surgimiento de la ecuación contractual que se debe mantener a lo largo de toda la ejecución contractual. En este orden de ideas, puede el contratista invocar el restablecimiento del equilibrio contractual sobre la parte que efectivamente ejecutó, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos para que prospere la teoría de la imprevisión.

Ahora bien, en el caso concreto que ahora se examina, se encuentra que en su recurso de apelación la parte actora consideró que en valor de la ejecución del 88% de la obra ascendió a la suma de $1.591’435.083; según lo anterior, en el acto administrativo de liquidación quedó pendiente el reconocimiento a su favor de $574’686.289. Adicionalmente reclamó el pago de un 5% por concepto de administración y un 12% por concepto de honorarios de construcción.

Pues bien, en cuanto a la suspensión del tránsito de la carretera Bogotá-Villavicencio por derrumbes y la mayor intensidad de las lluvias, no probó la parte actora que se hubiere presentado una onerosidad especial, determinando el monto adicional que tuvo que asumir para ejecutar el 88% de la obra contratada. Se agrega a ello que, los peritos en la aclaración y complementación del dictamen señalaron que el término de 61 días de retraso por causa de las lluvias y de 30 días por cierre de la vía se había estimado de con fundamento en su propia experiencia, valoración subjetiva efectuada por los expertos que no puede ser aceptada por la Sala, puesto que se trata de un conocimiento privado sin sustento técnico alguno, sobre el cual le está vedado al juez basarse e para dictar sentencia y por ello surgía la necesidad de la prueba.

La misma consideración habría que hacer respecto de las condiciones del suelo, porque no se aportó prueba que permita contrastar la supuesta diferencia entre las especificaciones entregadas por ECOPETROL al contratista y las realmente encontradas en la obra, como para concluir que se trató de una situación imprevisible. Tampoco demostró el Consorcio demandante los costos adicionales que supuestamente habría tenido que asumir por esta causa, pues solamente se fundó en el conocimiento privado de los peritos, que como se indicó, resulta insuficiente para que la Sala pueda tenerlo en cuenta.

En el mismo sentido, sobre la mayor permanencia en obra no se encuentra medio de convicción que permita señalar una onerosidad especial superior a la estipulada por las partes, por cuenta del contrato de obras adicionales y el cierre de la vía.

Finalmente, en lo que se refiere a los reconocimientos salariales y prestacionales a los trabajadores contratados, la Sala se remite a las consideraciones expuestas al referirse a la declaración de incumplimiento, que demostraron que el contratista no había efectuado pago alguno de prestaciones y salarios a los trabajadores contratados, por lo que mal puede alegarse una onerosidad especial por esta causa.

El dictamen pericial no aporta suficientes elementos de juicio para que pueda concluirse con certeza que el contrato presentó un desfase por el monto que reportan los peritos y tampoco los otros elementos probatorios en el proceso permiten demostrar los perjuicios que afirmó la actora haber soportado por estos conceptos. En conclusión, aun cuando se presentaron hechos no imputables al contratista que dieron lugar a una mayor duración del vínculo contractual, no se demostró una ruptura del equilibrio económico del contrato de obra pública DIJ-A-259-90 ni daños con ocasión de esa situación y, al contrario, sí se probó la adopción conjunta y de mutuo acuerdo de las medidas necesarias para superar las dificultades que se presentaron con el fin de obtener la ejecución del objeto contractual.

No obstante, aunque no se probó un desequilibrio contractual desde la perspectiva de la teoría de la imprevisión invocada en la demanda, encuentra la Sala que es necesario pronunciarse acerca de la estipulación de algunas cláusulas abusivas en el contrato de obra celebrado con ECOPETROL, que tuvieron como consecuencia la no inclusión de algunos elementos comprados e instalados por el contratista en las resoluciones de liquidación y, por ende, afectaron su equilibrio económico.

6. Nulidad absoluta de cláusulas contractuales por abuso de poder de la entidad estatal.

Con el fin de salvaguardar el principio de legalidad, el interés general, el orden público y de otorgar seguridad jurídica, la ley ha previsto algunas situaciones como constitutivas de nulidad absoluta de los contratos estatales,  las cuales acarrean como consecuencia, la privación de los efectos jurídicos del negocio celebrado en tales condiciones.

Las causales de nulidad absoluta del contrato, como en todo régimen de sanciones, son de carácter taxativo y de interpretación restrictiva, razón por la cual respecto de ellas no cabe la aplicación por analogía, lo cual impone la necesidad de que se encuentren expresamente previstas en la ley.

Pues bien, para la época en que se efectuó la celebración del contrato objeto de este juicio se encontraba vigente el artículo 78 del Decreto-ley 222 de 1983, que además de las causales de nulidad absoluta previstas en las disposiciones vigentes, consagró de manera expresa cuatro causales de nulidad absoluta para los contratos regulados por ese específico estatuto, según los siguientes términos:

“Art. 78. De las causales de nulidad absoluta.- Además de los casos previstos en las disposiciones vigentes, los contratos a que se refiere el presente estatuto son absolutamente nulos:

a) Cuando se celebren con personas afectadas por causa de inhabilidades o incompatibilidades según este estatuto;

b) Cuando contra vengan normas de derecho público;

c) Cuando se celebren contra prohibición constitucional o legal;

d) Cuando se hubiere celebrado por funcionario que carezca de competencia o con abuso o desviación de poder.

Parágrafo.- Las causales aquí previstas pueden alegarse por el ministerio público en interés del orden jurídico o se declaradas oficiosamente, cuando estén plenamente comprobadas. No se sanean por ratificación de las partes.”

Ahora bien, en lo que se refiere al abuso de poder como causal de nulidad absoluta de los contratos estatales, recuerda la Sala que esta censura desarrolla del principio general del Derecho de la Buena Fe que se aplica y reconoce como fuente de Derecho, incluso antes de la vigencia de la Constitución del 91, esto en la medida en que el artículo 8 de la Ley 153 de 1887 establece:

"Art. 8º.- Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho."

El principio de la Buena Fe encuentra su desarrollo pleno en el Derecho Moderno, en el abandono del simbolismo (forma dat esse rei), es decir, las concepciones morigeradoras de los derechos absolutos de mediados de los años veinte, cuyo paradigma es la noción de Regla Moral en las obligaciones civiles predicada por Georges Ripert, quien señaló que si el derecho positivo se funda en una idea más o menos de justicia, esa concepción de justicia debe basarse en un ideal moral impuesto por la razón, la conciencia, o simplemente observado por un hábito o respeto humano que evite el abuso del derecho y repruebe toda forma desleal e inequitativa de actuar dentro del mundo jurídico: "En realidad no hay entre la regla moral y la regla jurídica ninguna diferencia de dominio, de naturaleza ni de objeto. Ni puede haberla, porque el derecho debe realizar la justicia y la idea de lo justo es una idea moral".

Ripert dedicó todo el Capítulo IV de su obra “La regla moral en las obligaciones civiles”, a estudiar el problema del fraude y la pena civil, que se centra en la discusión sobre las actuaciones de buena y mala fe, la diferencia entre uno y otro comportamiento y fundamentalmente las consecuencias jurídicas de un actuar leal y uno moralmente reprochable. Buscó esencialmente descubrir cuál es la intención del participante en una relación jurídica o negocial y arrebatar al culpable las ventajas de una situación jurídica que éste había estimado ya adquirida: "El titular de un derecho, aunque parezca dentro de los límites legales, se ve no obstante privado de las prerrogativas de la inmunidad, porque es culpable de querer perjudicar a otro".

Frente a los contratos encontró su desarrollo más importante al reconocer que en las relaciones negociales se exige un mutuo respeto de la buena fe. El acreedor y el deudor de una obligación contractual están obligados a respetar el vínculo jurídico que los une obrando de buena fe, cada uno respecto del otro. La ley mutua que han asumido los sujeta e impone una conducta moral y el Juez tiene la obligación de apreciar esa conducta, valorarla y considerarla en todo momento cuando se trata de interpretar el contrato y los derechos y obligaciones que de él dimanan. Ripert concluye:

"(...) La tendencia dominante en estos últimos veinte años ha sido la de hacer prevalecer, en el estudio de las obligaciones civiles, las concepciones técnicas puras. Se separó a la obligación del sujeto activo y del sujeto pasivo y ya no hubo ella de mostrarse sino como una relación entre dos patrimonios (...) El hombre desapareció y lo único que de él interesó fue la declaración de voluntad, pero separada del consentimiento real, y el hecho externo, pero separado de la voluntad que lo había originado". Sin embargo, lo cierto es que "(...) La obligación no es una mera relación entre dos patrimonios; siempre ha sido y continúa siendo la sumisión de un hombre a otro hombre, sumisión que no puede exigirse ni permitirse sino con fines legítimos, sumisión que debe estar vigilada en su existencia y en su cumplimiento por el legislador y por el Juez (...) La construcción técnica no puede ser sino la aplicación de un ideal moral (...) La sola noción de obligación implica ya una creencia en el ideal moral, puesto que es preciso explicar la sumisión legítima del hombre al hombre (...) pero la regla moral, al pasar por las manos del legislador, debe salir de ellas transformada, y es preciso presentarla como regla jurídica" (resalta la Sala).

En esta misma línea se encuentra abundante doctrina nacional que se refiere al tema. Así, el profesor Arturo Valencia Zea en su obra Derecho Civil, Tomo I Parte General y Personas, consideró la Buena Fe como Principio General de Derecho y luego retomó el tema en el Tomo III De las obligaciones, al estudiar la Buena Fe desde la perspectiva de las reglas sobre interpretación de los contratos y analiza en concreto la regla del artículo 1603 del Código Civil. Para el tratadista, la Buena Fe

"(...) indica que cada cual debe celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones y, en general, ejercer sus derechos, mediante el empleo de una conducta de fidelidad, o sea, por medio de la lealtad y sinceridad que imperan en una comunidad de hombres dotados de criterio honesto y razonable. La buena fe se desdobla en dos aspectos: primeramente cada persona debe usar para con aquel con quien establece una relación jurídica, una conducta sincera, vale decir, ajustada a las exigencias del decoro social; en segundo termino, cada persona tiene derecho a esperar de la otra esa misma lealtad o fidelidad. En el primer caso se trata de una buena fe activa, y en el segundo, de una buena fe pasiva (confianza)".

A su turno, el profesor Guillermo Ospina Fernández lo definió en los siguientes términos:

"Los actos jurídicos deben ser cumplidos de buena fe, vale decir, con entera lealtad, con intención recta y positiva, para que así pueda realizarse cabal y satisfactoriamente la finalidad social y privada a que obedece su celebración (...) tiene un alcance muy general en el derecho civil moderno, como quiera que es aplicable no solo a los contratos, sino a todos los actos jurídicos y, lo que es más, a todas las obligaciones, cualesquiera que sean sus fuentes (...)".

Así mismo, Jorge Suescún Melo, analizando la consagración expresa del Principio General de Derecho como regla de Derecho Comercial, al ser incluida en el actual Código de Comercio, sostiene:

"Art. 871.- Los contratos deberán celebrarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural", norma que reitera el principio consagrado en el Artículo 1603 del Código Civil; definió el principio en los siguientes términos: "(...) El principio de la buena fe obliga a los contratantes a actuar con lealtad y con la real intención de que, a través del cumplimiento de la prestación, se logren las finalidades económicas, jurídicas y sociales perseguidas con la celebración del acto. El señalado principio es en consecuencia una guía importante para la interpretación de los contratos a fin de determinar su espíritu y finalidad. Con el propósito de fijar el contenido del acto y de las obligaciones resultantes las partes y el juez deben, entonces, consultar la intención real, las normas propias de la naturaleza del acto y de sus obligaciones, las costumbres imperantes y los postulados de la equidad".

De acuerdo con lo anterior, la estipulación de cláusulas abusivas en los contratos celebrados por la Administración Pública resulta violatoria del principio de la Buena Fe cuando causa un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha dicho:

“En la formación del contrato y, específicamente, en la determinación de las cláusulas llamadas a regular la relación así creada, pueden darse conductas abusivas, ejemplo prototípico de las cuales los suministra el llamado poder de negociación por parte de quien, encontrándose de hecho o de derecho en una posición dominante en el tráfico de capitales, bienes y servicios, no solamente ha señalado desde un principio las condiciones en que se celebra determinado contrato, sino que en la fase de ejecución y cumplimiento de este último le compete el control de dichas condiciones, configurándose en este ámbito un supuesto claro de abuso cuando, atendidas las circunstancias particulares que rodean el caso, una posición de dominio de tal naturaleza resulta siendo aprovechada, por acción o por omisión, con detrimento del equilibrio económico de la contratación.”

El anterior planteamiento resulta especialmente importante en el ámbito de los contratos administrativos regulados por el Decreto-ley 222 de 1983, en los cuales, tanto por razones jurídicas como fácticas, existía una asimetría de poder contractual a favor de la entidad pública que ostentaba una posición superior frente al contratista particular, en cuanto le asistió la facultad de configurar y de definir las condiciones del contrato desde el pliego de condiciones y predisponer unilateralmente el contenido sus cláusulas. Es allí donde la teoría del abuso del derecho está llamada a operar plenamente como instrumento de corrección ante contenidos abusivos predispuestos por quien ejerce una posición de dominio en contra de la parte débil o subordinada de la relación jurídica, con base en las siguientes reglas o principios extraídos del Código Civil y del Código de Comercio:

i) Los contratantes pueden establecer los pactos, las cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios ni al orden público, ni a las buenas costumbres;

ii) La validez del cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes: “Son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consiste en la mera voluntad de la persona que se obliga” (artículo 1535 C.C.);

iii) “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanen precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella” (artículo 1603 C.C.);

iv) Las cláusulas ambiguas se deben interpretar a favor del deudor, “pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse a ella” (artículo 1624 C.C.);

v) Cuando el abuso del derecho o el ejercicio desviado del derecho provenga de la disposición unilateral de condiciones generales abusivas, puede el Juez adoptar las medidas que impidan la persistencia del abuso o el ejercicio disfuncional del derecho;

vi) “Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural” (artículo 871 del Código de Comercio); y

vii) “El que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause” (artículo 830 del Código de Comercio).

En esta misma línea de argumentación ha tenido oportunidad de pronunciarse la Corporación al resaltar la importancia de que la Administración Pública acate los postulados previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 3 y 36 del Código Contencioso Administrativo:

“Para ello, debe tenerse en cuenta que las decisiones de la Administración sólo pueden fundarse en la necesidad de cumplir los fines que le son propios, y deben adoptarse con arreglo a los principios que la rigen. En ese sentido, el artículo 209 de la Constitución Política dispone en su inciso primero lo siguiente:

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.(Se subraya).

De igual manera, el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo establece que “[l]as actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción...”, cuyo contenido se precisa allí mismo.

Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución, las actuaciones de las autoridades públicas -al igual que las de los particulares- “deberán ceñirse a los postulados de la buena fe”.

Así las cosas, es claro que la Administración no puede adoptar decisiones irrazonadas o fundadas en el solo capricho de la autoridad respectiva. Aquéllas deben atender siempre al objetivo de servir a los intereses generales, y su sustento debe resultar coherente con la garantía de los principios citados. Por esta razón, el Código Contencioso Administrativo prevé, en su artículo 36, que, aun tratándose de decisiones discrecionales, éstas deben ser adecuadas a los fines de la norma que las autoriza y proporcionales a los hechos que les sirven de causa.

(…)

(…) la adopción de la decisión por fuera de las reglas trazadas constituye, en el caso concreto, un típico abuso de poder, y supone una actuación de la Administración contraria a la buena fe, prevista no solamente en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio -citados por el apoderado-, sino en el artículo 83 de la Constitución Política, normas que resultan, por lo tanto, vulneradas por los actos demandados” (Subraya la Sala)

6.1. Desequilibrio económico del contrato por la estipulación de cláusulas- abusivas. Siguiendo el marco general que se acaba de exponer, encuentra la Sala que en las cláusulas primera y segunda del contrato de obra se estipularon apartes que estarían viciados de nulidad absoluta por abuso de poder, de conformidad con lo dispuesto en la letra d) del artículo 78 del Decreto-ley 222 de 1983, razón por la cual le corresponde a la Sala efectuar una declaración oficiosa acorde con lo señalado en el parágrafo de esta misma disposición legal.

En efecto, al final de la cláusula primera del contrato se estableció que: “(…) Si la divergencia fuere entre el Contrato y el Pliego de Condiciones, ECOPETROL decidirá cuál prevalece.” En esta misma línea se encuentra que en la cláusula segunda, al tratar sobre las cantidades de obra, se señaló en su parte final que: “(…) no se aceptará reclamo por concepto de costos o gastos de actividad u obra, que según criterio del CONSORCIO no se encuentren en el citado cuadro.” Para la Sala se trata de estipulaciones abusivas que vulneran el Principio de Buena Fe contractual y que afectan el equilibrio económico del contrato.

En efecto, la justicia del específico contrato de obra pública objeto de juzgamiento no estaba garantizado cuando ECOPETROL se había atribuido, con claro abuso del derecho, la potestad de interpretar unilateralmente el contrato DIJ-A-259-90 por fuera de la regulación de la potestad excepcional consagrada en el artículo 24 del Decreto-ley 222 de 1983, al señalar en la cláusula primera que “(…) Si la divergencia fuere entre el Contrato y el Pliego de Condiciones, ECOPETROL decidirá cuál prevalece.”

Esta imposición abusiva de ECOPETROL, en contra del contratista particular se agrava aún más e incide en el equilibrio económico del contrato, cuando al referirse a las cantidades de obra en la cláusula segunda le niega de manera absoluta al contratista la posibilidad de discutir sobre el punto afirmando que “(…) no se aceptará reclamo por concepto de costos o gastos de actividad u obra, que según criterio del CONSORCIO no se encuentren en el citado cuadro.”

Con ello ECOPETROL abusó de su preponderancia en la relación contractual para arrogarse la facultad de decidir de manera unilateral sobre los eventos en los cuáles reconocería el pago al contratista de obras adicionales o las mayores cantidades de obra, lo cual resulta a todas luces inaceptable para la Sala, porque ello ha conducido en este caso a que ECOPETROL excluyera de la liquidación del contrato la compra e instalación de algunos elementos efectuados por el contratista por un valor de $ 19’147.012, como pasa a explicarse a continuación.

El precio estimado total del 100% del contrato era de NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($980’637.540.oo), sumado el valor inicial ($ 877’758.595.oo), con el valor del contrato adicional ($102’878.945.oo). Comoquiera que la obra se ejecutó sólo en el 88% aproximadamente, en el acta de acuerdo suscrita por las partes el 21 de julio de 1992,  esas mismas partes estuvieron de acuerdo en que el Acta final de obra correspondía a OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 843’390.393.oo):

“4- Acta final de obra corregida por un valor de $843’390.393,oo.

En el Acta final de obra que suscribimos el día 15 de abril de 1992, en la página 31, Ítem 22, columna correspondiente al Acta Parcial de Obra No. 8, se detectó un error de tipeo, se colocó 1.902,30 y la cantidad correcta es 1.802,30, como es lógico el desface de 100 unidades por un valor unitario aumentó el valor total del Acta y fue necesario entrar a corregir el error.”

Ahora bien, en la Resolución No. 102 de 1994, ECOPETROL liquidó unilateralmente el contrato en los siguientes términos (folio 38 cuaderno 4):

“ARTÍCULO 1º. Tener por firme la liquidación presentada por ECOPETROL y que por la presente providencia se expide, respecto de los Contratos DIJ-A-259-90, DIJ-A-116-AC-91 y DIJ-A-233-AD-91, elaborada por el liquidador y por el Interventor según Acta de 11 de febrero de 1994 y sus respectivos anexos y que se resume así:

Valor total ejecutado por El Consorcio		$1.016’748.794

Valor pagado por Ecopetrol				$   969’043.156

Diferencia a cargo de Ecopetrol			$     47’705.638

Valor del anticipo por amortizar a cargo del contratista	$   100’453.779

Saldo anticipo por amortizar a cargo del contratista		$     52’748.141

Valor de la cláusula penal pecuniaria		$     98’063.754

Multa impuesta por Resolución 014/91		$          877.753

Valor pagado por Ecopetrol por nómina a cargo del Consorcio 	$        2’763.664

Valor a cargo de El Consorcio			$    154’453.317”

Resalta la Sala)

Quiere decir lo anterior que según la liquidación unilateral del contrato, ECOPETROL reconoció al contratista la suma adicional de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE ($173’358.401.oo). De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso se trataría de los siguientes conceptos contenidos en el Acta de acuerdo del 21 de julio de 1992 (folios 420 a 421 cuaderno 4):

i) Por reajuste de precios: $171’455.712.oo

ii) Por reclamaciones del contratista reconocidas por ECOPETROL: $ 1’117.380.oo

iii) Por aportes parafiscales, retenciones en la fuente, impuesto de timbre y otros: $785.309.oo

Sin embargo, se encuentra en el expediente un acta de acuerdo suscrita el  15 de junio de 1992 en la que se relaciona la compra e instalación de algunos elementos por parte del contratista, que no encuentra la Sala reflejados en liquidación efectuada por ECOPETROL (folios 413 a 419 cuaderno 4):

| ITEM | DESCRIPCIÒN | VALOR ($) CONSORCIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Puertas metálicas | 1’810.501 |
| 2 | Ventanería y puertas de aluminio | 217.442 |
| 3 | Pozo séptico | 146.400 |
| 4 | Tubos para Aljibe | 124.992 |
| 5 | Protec. Catódica | 10’414.434 |
| 6 | Unidad Control aire acondicionado | 6’109.856 |
| 7 | Cielo raso sonocor | 323.387 |
| TOTAL A PAGAR POR ECOPETROL |  | 19’147.012 |

En consecuencia, al encontrarse probada la causal de abuso de poder prevista en el artículo 78, letra d) del Decreto-ley 222 de 1983, la Sala declarará la nulidad absoluta de la expresión “(…) Si la divergencia fuere entre el Contrato y el Pliego de Condiciones, ECOPETROL decidirá cuál prevalece” contenida en la cláusula primera del contrato DIJ-A-259-90 y de la expresión: “(…) no se aceptará reclamo por concepto de costos o gastos de actividad u obra, que según criterio del CONSORCIO no se encuentren en el citado cuadro” incluida en la cláusula segunda.

En concordancia con lo anterior, se declarará la nulidad parcial de las Resoluciones No. 102 del 12 de abril de 1994, mediante la cual Ecopetrol declaró en firme la liquidación unilateral de los contratos Nos. DIJ-A-259-90, DIJ-A-116-AC-91 y DIJ-A-233-AD-91 y la nulidad de la Resolución No. 016 del 31 de marzo de 1995, por la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 102 del 12 de abril de 1994.

No obstante que en las pretensiones de las demandas no se solicitó liquidar judicialmente el contrato, considera la Sala por razones de congruencia con la declaración de nulidad absoluta, resulta procedente proceder a descontar del saldo a cargo del contratista el valor de los elementos adquiridos e instalados por el contratista que no fueron tenidos en cuenta en dicha liquidación, sin que ello constituya un fallo extra petita:

Valor a cargo del Consorcio en la liquidación 			$    154’453.317

Elementos adquiridos e instalados por el Consorcio		$      19’147.012

Nuevo saldo a cargo del Consorcio				$    135’306.305

6. Del registro del embargo y secuestro.

Mediante Auto del 14 de septiembre de 2009 (folio 894 cuaderno principal), se ordenó registrar la medida de embargo y secuestro ordenada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla, en contra de la Sociedad SEPINTA LTDA., SEPINTA.

Mediante Oficio No. 0046 del 5 de febrero de 2010 (folio 931 cuaderno principal), el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla comunicó a esta Corporación que el proceso ejecutivo singular adelantado en dicho Despacho judicial se decretó la cancelación del embargo y secuestro.  En consecuencia, la Sala dispondrá el levantamiento del registro ordenado.

7. condena en costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

##### F A L L A

PRIMERO.- ACEPTAR el impedimento presentado por el señor Consejero Carlos Alberto Zambrano Barrera y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Descongestión de Bogotá el diecinueve (19) de abril de dos mil uno (2001).

TERCERO.- DECLARAR no probadas las excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa por activa, propuestas por ECOPETROL.

CUARTO.- DECLARAR infundada la objeción por error grave del dictamen presentado por los ingenieros GUSTAVO E. ORDOÑEZ C., y PEDRO FARIAS.

QUINTO.- DECLARAR la nulidad absoluta de las expresiones “(…) Si la divergencia fuere entre el Contrato y el Pliego de Condiciones, ECOPETROL decidirá cuál prevalece” contenida en la cláusula primera del contrato DIJ-A-259-90 y de la expresión: “(…) no se aceptará reclamo por concepto de costos o gastos de actividad u obra, que según criterio del CONSORCIO no se encuentren en el citado cuadro” incluida en la cláusula segunda, del referido contrato.

SEXTO.-DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones No. 102 del 12 de abril de 1994, mediante la cual Ecopetrol declara en firme la liquidación unilateral de los contratos Nos. DIJ-A-259-90, DIJ-A-116-AC-91 y DIJ-A-233-AD-91 y la nulidad de la Resolución No. 016 del 31 de marzo de 1995, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 102 del 12 de abril de 1994; descontando del saldo por pagar a cargo del contratista la suma de DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS M/CTE ($19’147.012), por concepto de los elementos adquiridos e instalados por el Consorcio demandante, según lo indicado en la parte motiva de esta decisión.

SÉPTIMO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO.- Sin condena en costas.

NOVENO.- LEVANTAR el registro de embargo y secuestro solicitado por el Juzgado 7º Civil del Circuito de Barranquilla.

DÉCIMO.- En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNÁN ANDRADE RINCÓN		MAURICIO FAJARDO GÓMEZ

Código de Procedimiento Civil, Artículo 66: “En ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona (…) si se trata de procesos acumulados y una parte tiene en ellos distintos apoderados, continuará con dicho carácter el que ejercía el poder en el negocio más antiguo, mientras el poderdante no disponga otra cosa.”

Artículo 75, Ley 80 de 1993: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa.”

Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa,  Auto de 20 de agosto de 1998. Exp. 14.202. C. P. Juan de Dios Montes Hernández. Esta posición ha sido expuesta en otros fallos, entre los cuales se encuentra la sentencia de 20 de abril de 2005, Exp: 14519; Auto de 7 de octubre de 2004. Exp. 2675.

Según este artículo, son contratos estatales aquellos celebrados por las entidades descritas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, el cual dispone:

“Para los solos efectos de esta ley:

“1o. Se denominan entidades estatales:

“a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.

“b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos (…).”

Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 16256, Alier Eduardo Hernández Enríquez.

La ley 80 de 1993 recogió esta pauta jurisprudencial al establecer en el artículo 60 que el término para liquidar el contrato debe fijarse “en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación,  o la fecha del acuerdo que la disponga”.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 16 de agosto de 2001, exp. 14384, Alier Eduardo Hernández Enríquez.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto de 10 de marzo de 1994, Exp. 9118 C.P. Carlos Betancur Jaramillo. El artículo 38 de la Ley 446 de 1998, al modificar el artículo 87 del C.C.A., que versa sobre las controversias contractuales, consagró la posibilidad de que los actos separables proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, sean demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, notificación o publicación, sin que la interposición de la acción interrumpa el proceso licitatorio, ni la celebración o ejecución de contrato. Término que según la misma norma está además sujeto, como condición adicional, a la no celebración del contrato, dado que una vez celebrado el contrato, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta de éste.

Consejo de Estado, Sección Tercera. Exp. 27651, auto del 7 de diciembre de 2005. M.P. Dr. Alier Hernández Enríquez.

#### Así lo precisó la Sala en la oportunidad a la cual se hace referencia:

#### “2.1 El consorcio como proponente en el procedimiento administrativo de licitación pública.

“El consorcio tiene una existencia limitada, generalmente condicionada al tiempo que dure el trámite del proceso de selección del contratista o la ejecución y liquidación del contrato, en el evento de que resulte seleccionado y éste se celebre. (...)

“Ahora bien, cuando se presenta la propuesta y esta no resulta seleccionada, no surgen las referidas obligaciones y el consorcio pierde vigencia.

“En consecuencia, la no adjudicación impide la constitución de la relación jurídico sustancial con la entidad y el nacimiento de obligaciones a cargo de los miembros del consorcio, máxime cuando la ley considera que la propuesta es presentada en forma conjunta por los sujetos consorciados, que escogieron esa figura negocial para participar en el procedimiento licitatorio o concursal.

“Se tiene así que la privación injusta de la adjudicación al consorcio determina la lesión de los derechos subjetivos de que son titulares cada uno de sus miembros y, en esa medida, pueden éstos, en forma independiente o conjunta, ejercitar la correspondiente acción para demandar la nulidad del acto por medio del cual se adjudicó a otro o se declaró desierta la licitación y la consecuente indemnización de los perjuicios”.

Por su parte, el Consejero Alier Hernández Enríquez, en su salvamento de voto sostuvo:

“(...) si bien es cierto, como lo expresa la mayoría de la Sala, que, cuando no se produce la adjudicación a favor del consorcio, no se constituye una relación jurídico sustancial entre aquél y la entidad licitante, y no surgen obligaciones correlativas -de manera que los miembros del primero no conforman, como sujeto plural, un extremo activo de una relación jurídica con esa entidad-, si de lo que se trata es de obtener la reparación del perjuicio sufrido por la no ejecución del contrato, tendrá que obtenerse previamente el reconocimiento del derecho del consorcio a ser adjudicatario del mismo, y, por lo tanto, la petición sólo podrá ser formulada mancomunadamente por quienes lo conforman. (...)”

“No es cierto, entonces, que la no adjudicación de un contrato al consorcio dé derecho a cada uno de sus miembros para ejercitar, en forma independiente, la correspondiente acción para demandar la nulidad del acto por medio del cual se adjudicó a otro el contrato o se declaró desierta la licitación y la consecuente indemnización de perjuicios”.

Al respecto, la Sala señaló:

# “2.2 El Consorcio como adjudicatario y contratista

“La situación es diferente cuando el consorcio es adjudicatario o contratista porque en estos eventos surge una relación jurídico sustancial entre el consorcio, en calidad de adjudicatario o contratista y la entidad adjudicataria o contratante, de la que se derivan facultades y obligaciones correlativas entre los mismos.

Así lo ha precisado la Sala en anteriores oportunidades, al referirse a los efectos vinculantes de la adjudicación:

“Los efectos de la adjudicación son bien conocidos, como que se ha afirmado constantemente que, desde que ella se comunica, surge entre el adjudicatario y adjudicante una situación contentiva de mutuos derechos y obligaciones (...) La adjudicación comunicada traba la relación jurídica, siendo por esto por lo que se dice de ella que desde ese momento se hace ejecutoria. (...) La propuesta implica un sometimiento al pliego de condiciones; y quien propone es porque tiene conocimiento de éste y se somete a sus exigencias. Oferente y proponente son extremos de una relación jurídica que se crea mediante el acto adjudicador (...)”

“Es por lo anterior que la Sala, en repetidas oportunidades, ha expresado que, cuando el consorcio adjudicatario o contratista es demandante o demandado en un proceso, deben intervenir todos sus miembros por cuanto conforman un litisconsorcio necesario.

“Ha precisado también que como los actos contractuales que profiere la administración tienen por objeto regular las relaciones contractuales, vinculan al consorcio y por ello, no es dable que sus miembros ejerciten acciones separadas para demandar su nulidad y el restablecimiento, pues la relación jurídico sustancial determinada por el acto de adjudicación y el contrato es una, aunque en uno de sus extremos haya un sujeto plural”.

Artículo 168, C.C.A.: “PRUEBAS ADMISIBLES. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.”

Sobre la filosofía que inspiró la redacción del artículo 177 del C de P. C, ver: PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007., pág. 245.

Artículo 253, C. de P. C.: “Los documentos se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento.”

“El error consiste en la disparidad, discordancia, disconformidad, divergencia o discrepancia entre el concepto, el juicio, la idea y la realidad o verdad y es grave cuando por su inteligencia se altera de manera prístina y grotesca la cualidad, esencia o sustancia del objeto analizado, sus fundamentos o conclusiones, de suerte que resulta menester, a efectos de que proceda su declaración, que concurran en él las características de  verosimilitud, recognocibilidad e incidencia en el contenido o resultado de la pericia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, expediente 25177.

[16] Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, Auto 25 de septiembre de 1939.

[17] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de septiembre 8 de 1993. Expediente 3446.

Sentencia del 31 de octubre de 2007, ya citada.

Ob. Cit.; pág. 288.

Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 1970; t. III A, pág. 505.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de septiembre de 2003, exp. 14781, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

ArtICULO 71.- De la cláusula sobre multas. En los contratos deberá incluirse la facultad de la entidad contratante para imponer multas en caso de mora o de incumplimiento parcial, las que deberán ser proporcionales al valor del contrato y a los perjuicios que sufra.

Su imposición se hará mediante resolución motivada que se someterá a las normas previstas en el art. 64 de este estatuto. En los contratos de  empréstito no habrá lugar a la inclusión  de esta cláusula.

ARTICULO 72. DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En todo contrato que no fuere de empréstito, deberá estipularse una cláusula penal pecuniaria, que se hará efectiva directamente por la entidad contratante en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento.

La cuantía de la cláusula penal debe ser proporcional a la del contrato.

El valor de la cláusula penal que se haga efectiva se considerará como pago parcial pero definitivo de los perjuicios causados a la entidad contratante.

ARTICULO 73. DE LA APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL. El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria a que se refieren los artículos anteriores ingresará al tesoro de la entidad contratante y podrá ser tomado directamente del saldo a favor del Contratista, si lo hubiere, o de la garantía constituida, y si esto no fuere posible, se cobrará por jurisdicción coactiva.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2004, expediente No. 15936, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de marzo de 2005, exp. 25689, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, exp. 14667, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

«Artículo 1081.- La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos (2) años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco (5) años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes.»

Al respecto puede consultarse la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 3 de mayo de 2000, Exp. 5360, M.P. Nicolás Bechara Simancas.

LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Aviso de siniestro, reclamación, objeción y subrogación dentro del contrato de seguro. Revista Fasecolda, No. 9.

OSSA, Efrén, Teoría del contrato de Seguro, Segunda Edición. Editorial Temis, 1991. Bogotá, Colombia, pág. 443.

Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 6 de octubre de 2005, Exp. 7840, M.P. Camilo Arciniegas Andrade; sobre el mismo tema pueden consultarse las siguientes sentencias: de la Sección cuarta, sentencia de 31 de octubre de 1994, Exp. 5759; de la Sección Primera, sentencia de 21 de septiembre de 2000, Exp. 5796.

Cita original del texto, Sentencia de 11 de julio de 2002 (C.P. Dr. Gabriel Mendoza Martelo) Exp: 11001-03-24-000-1999-0376-01 (Actor: Avianca S.A.)

Cita original del texto transcrito) Sentencia de 31 de octubre de 1994. (C.P: Dr. Guillermo Chaín Lizcano). Exp.5759. (Actor: Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A.)

Como ya lo señaló la Sala no hay lugar a estudiar en este punto los aspectos relacionados con el equilibrio económico del contrato, al amparo de la teoría de la imprevisión.

[5] DEVIS ECHANDIA, Hernando; Teoría General de la Prueba Judicial. T. II. Víctor P. de Zavalia Editor, Buenos Aires, 1970.  pg. 291.

DEVIS ECHANDIA, Hernando; ob. cit., pg. 321.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, expediente 22011, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de mayo de 2003, expediente 14577, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de mayo 3 de 2001, exp.12.083, María Elena Giraldo Gómez.

- .

Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A, Abeledo Perrot, Buenos Aires, pg. 524: “Debe recordarse que en la celebración y ejecución de los contratos, siempre hay una contingencia de ganancia o pérdida, un cierto grado de riesgo, es decir, un álea que es normal y que las partes deben asumir, como consecuencia de su decisión voluntaria de obligarse. En cambio, el “Álea extraordinaria  o anormal es el acontecimiento que frustra o excede de todos los cálculos que las partes pudieron hacer en el momento de formalizar el contrato”

Laudo arbitral del 22 de noviembre de 1985, Construcciones Domus Ltda. contra la Caja de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), citado en Dávila Vinueza, Luis Guillermo, Régimen Jurídico de la Contratación Estatal, Legis Editores S.A., 2ª ed., 2003, pg. 493.

Parra Quijano, Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Bogotá, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 17a ed., 2009, pg. 69, quien comparte el pensamiento de Luigi Ferrajoli, en el sentido de que “Las formas procesales de mayor relevancia son obviamente las que condicionan la validez de las pruebas al método legal de su formación. Estas impiden, entre otras cosas, que pueda tener relevancia la ‘ciencia privada’ del juez a los fines de la convicción de culpabilidad, que deben producirse secumdum acta et probata …”. “Derecho y Razón”, n.o 41.6, pág. 621. Por su parte, el artículo 174 del C.P.C., establece que “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso “ y el Código de Procedimiento Penal, en el 2º inciso del artículo 435, dispone de manera expresa que “En ningún caso el juez podrá utilizar su conocimiento privado para la adopción de la sentencia a la que hubiere lugar”.

Sobre este particular resultan especialmente demostrativas las aclaraciones efectuadas por los peritos (folios 212 a 232 cuaderno 3), en las cuales indican expresamente que su estudio se fundó exclusivamente en el análisis que había hecho el demandante, el cual estimaron “razonable”: “Las diferencias que se indican en los apéndices, se refieren a costos en el momento de ejecución y se tomaron como base en el análisis unitario que estimó el Contratista, teniendo en cuenta la mayor cantidad de obra a ejecutar en cada uno de los ítems, lo cual vemos razonable.” (se subraya)

Ripert Georges. La Regla Moral en las obligaciones Civiles. La Gran Colombia - Bogotá. 1946, pp. 18.

Ripert Georges, Op. cit., pp. 246.

Ibíd., pp. 310 a 312.

Valencia Zea Arturo. Derecho Civil. Tomo I Parte General y Personas, Novena Edición, 1981, Editorial Temis, Bogotá, pp. 196.

Ospina Fernández Guillermo, Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico, Quinta Edición, Editorial Temis, Bogotá, 1998, pp. 331.

Suescún Melo Jorge, Derecho Privado. Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo, Cámara de Comercio de Bogotá - Universidad de Los Andes, Bogotá, 1996, pp. 18.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 2 de febrero de 2001, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de diciembre de 2004, exp. 13683, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

Art. 78. De las causales de nulidad absoluta.- Además de los casos previstos en las disposiciones vigentes, los contratos a que se refiere el presente estatuto son absolutamente nulos:

a) Cuando se celebren con personas afectadas por causa de inhabilidades o incompatibilidades según este estatuto;

b) Cuando contra vengan normas de derecho público;

c) Cuando se celebren contra prohibición constitucional o legal;

d) Cuando se hubiere celebrado por funcionario que carezca de competencia o con abuso o desviación de poder.

Parágrafo.- Las causales aquí previstas pueden alegarse por el ministerio público en interés del orden jurídico o se declaradas oficiosamente, cuando estén plenamente comprobadas. No se sanean por ratificación de las partes.

“Artículo 24. Interpretación unilateral.- Cuando surgieren discrepancias sobre la interpretación de las cláusulas del contrato que puedan traer su parálisis o perturbar la ejecución del mismo, la entidad pública convocará al contratista y le expondrá su criterio sobre la mejor manera de adelantar el cumplimiento del contrato.

Se sentará un acta con los resultados de la reunión; si no existiere acuerdo, la entidad pública señalará la forma como el contrato debe continuar y ser ejecutado, mediante resolución motivada que se notificará conforme al decreto-ley 2733 de 1959 o las normas que lo sustituyan.

Contra la resolución que esto defina sólo procederá el recurso de reposición; en firme la decisión, el cumplimiento del contrato se hará conforme allí se disponga, sin perjuicio de las acciones contencioso administrativas que pueda intentar el contratista.

Parágrafo.- La interpretación que conforme a este artículo pueden hacer la entidades públicas no excluye el arbitramento que se pacte en los contratos y se hará teniendo en cuenta el objeto de los mismos, el conjunto de sus cláusulas y los principios de hermenéutica prescritos en la ley. Su finalidad es de interés público pero a través de ella no podrán introducirse modificaciones a los contratos.

Si se hubiere pactado arbitramento, no podrá acudirse a él sin que previamente se haya cumplido lo relativo a la interpretación unilateral y lo resuelto en esta etapa no podrá ser objeto de arbitramento.”

Folios 420 y 421 cuaderno 4.