SERVICIOS PÚBLICOS – Régimen – Actos administrativos – Actos de administración – Competencia

De acuerdo con la jurisprudencia de la Sub-sección C por “mandato constitucional (artículos 334, 365 y 370), los servicios públicos en Colombia están sujetos al régimen especial que para ellos determine la ley. Ahora bien, debe señalarse que este mandato se refiere a los servicios públicos en general, expresión que sin duda cobija los servicios públicos domiciliarios, en otras palabras, el género incluye la especie. En desarrollo de estos preceptos constitucionales se expidió la Ley 142 de 1994. Se trata entonces de una ley ordinaria que manda al Estado intervenir en los servicios públicos, utilizando los instrumentos a los que hace referencia el artículo 3 de la propia ley, en especial la regulación, la vigilancia y el control de las empresas y de los servicios que ellas prestan. Además, la Ley 142 es una norma especial en materia de servicios públicos domiciliarios y, en consecuencia, su aplicación es preferente respecto de otras leyes, también se trata de una ley que regula íntegramente la materia y, por tanto, deroga todas las disposiciones legales preexistentes que regulen este tema. En cuanto al ámbito de aplicación de la Ley 142 de 1994, cabe señalar que se trata de una ley que no sólo se aplica a los servicios públicos domiciliarios; sin embargo, para la Sala resulta claro que, dentro de esos ámbitos de aplicación se encuentra el régimen de las empresas prestadoras de dichos servicios y las actividades que ellas realizan. Es así como el artículo 32 de la mencionada ley establece que, “salvo que la Constitución o la misma ley dispongan otra cosa, los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado”. Así las cosas, la Sala encuentra que es la propia Ley 142 la que faculta a las empresas de servicios públicos domiciliarios a dictar todos los actos necesarios para su administración, en consecuencia, los manuales de contratación no son nada distinto que una manifestación de dicha competencia atribuida directamente por la ley, que, en virtud de su contenido material y del capital 100% público de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, revisten la forma jurídica de actos administrativos de contenido general, sin que ello signifique que su régimen contractual sea el del derecho público pues, como se verá  este sólo se aplicará de manera excepcional”.

SERVICIOS PÚBLICOS – Contratación – Régimen – Derecho privado – Civil – Comercial

Una aproximación a las bases jurídicas de los servicios públicos domiciliarios “permite concluir sin mayor dificultad la consolidación del derecho privado como la regla general rectora de la actividad de los operadores de los servicios públicos en todo lo relacionado con sus actos y contratos, y a la vez, la proclamación de una regla de excepción, de obvia aplicación restrictiva, sujeta a las disposiciones del derecho administrativo, que rige un pequeño número de contratos relacionados con los servicios públicos y principalmente con aquellas actuaciones tendientes a la producción de actos típicamente administrativos, que dicho sea, constituyen materialmente un ámbito muy restringido en la actividad de las empresas prestatarias de servicios públicos, principalmente en los asuntos que implican relaciones con el usuario y en el desarrollo de procedimientos que conllevan afectaciones al interés general”. Este “contexto de inversión a los postulados tradicionales corresponde indudablemente a una nueva concepción en el manejo de otrora responsabilidades  públicas, en lo que ha dado en llamar Gaspar Ariño, el cambio del modelo de Estado como consecuencia de las transformaciones profundas en los procesos económicos y sociales, que consolidan un sistema fundado en la competencia, libre dentro del mercado, que indudablemente influyen y determinan los fenómenos jurídicos propios del servicio público, en especial el tema de los contratos y de las actuaciones unilaterales que puedan darse en su prestación”.

Los “desarrollos normativos de las Leyes 142 y 143 ambas de 1994, conforme a las previsiones constitucionales de los artículos 333, 334, 336 y 365 a 370, implicaron definitivamente un abandono a la regla general de la legalidad aplicable a los negocios jurídicos suscritos por las empresas prestadoras de servicios públicos, en la medida que trajeron un rompimiento de la dogmática tradicional del derecho administrativo, creando en su reemplazo una base jurídica, particular y especial, conformada a partir de la aplicación del derecho privado para atender las exigencias de la vida económica sustentadora de los servicios públicos”. En este sentido, “puede sostenerse que el ordenamiento jurídico ha respondido a la nueva concepción del servicio público creando un sistema jurídico sumido en los principios y reglas del derecho civil y comercial, que destacan la autonomía de la voluntad, la libertad contractual, de iniciativa, de empresa y de competencia, donde se sanciona la competencia desleal y cualquier acto que perturbe el libre tráfico jurídico de la competencia, tanto en el comercio interno, como en el internacional, en este último, imponiendo sanciones para el dumping y las subvenciones. Se pretende evitar que las prácticas desleales perturben el orden que debe reinar en el mercado, en el cual debe triunfar el mejor, quien ofrezca mejores bienes y servicios, porque exige un interés general en la prevalencia de ese orden”. De “la lectura de los artículos, 2, 30, 31, 32, 33 y 39 de la Ley 142 de 1994, se deduce sin mayores dificultades esta novedosa realidad jurídica de interrelación entre cláusulas propias de supuestos ordenamientos disímiles, según las ópticas jurídicas tradicionales. Conforme a esta relación jurídica, se deduce una especie de regla general en cuanto al régimen aplicable a los contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, según la cual están sujetos al derecho privado, no obstante que por excepción en casos precisamente determinados por la misma Ley 142 de 1994, se rigen por el derecho administrativo”.

SERVICIOS PÚBLICOS – Régimen – Contratación – Regla general – Función Administrativa

Conforme con “la redacción del artículo 31 de la Ley 142 de 1994, con las modificaciones introducidas por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos  no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, salvo en los casos en que la Ley de Servicios Públicos disponga otra cosa, como ocurre en los eventos en que las Comisiones de Regulación hagan obligatoria la inclusión de cláusulas de excepción o exorbitantes en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos domiciliarios y en los eventos en que por solicitud de éstas  se incluyan en todos los demás”. Cuando la inclusión “sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los que se utilicen esas cláusulas y/o se ejerciten esas facultades estarán sujetas al control de la jurisdicción contencioso administrativa, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, cuya comprensión implica que el no someterse al Estatuto mencionado implica que en el desarrollo de la actividad contractual por las empresas que prestan servicios públicos deben observar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal según los mandatos constitucionales de los artículos 209 y 267 de la Carta Política, así como los mandatos convencionales tanto sustanciales de la Convención Americana de Derechos Humanos [en especial la garantía efectiva de los derechos –artículo 1-; a la protección de la vida –artículo 4.1-; a la protección de la integridad personal –artículo 5.1-; a la igualdad ante la ley –artículo 24.; y, a la protección o garantía judicial efectiva –artículo 25-], como aquellos en los que se afecte a las personas o colectividades por virtud del Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales –Protocolo de San Salvador-, [especialmente cuando se trata de la protección eficaz de los derechos a la salud –artículo 10- y a un medio ambiente sano –artículo 11- que puedan resultar vulnerados con ocasión de la prestación, no prestación o deficiente prestación de los servicios públicos]”. Es de advertir, “que cuando esta norma tuvo vigencia en los términos iniciales de la ley 142 de 1994, siempre se consideró que estaba mal redactada. Sin embargo, por fuera de esta consideración, lo único que se podía concluir de la remisión que el artículo 31 original de la ley 142 de 1994 hacia al parágrafo primero del artículo 32 de la ley 80 de 1993, es que se reiteraba que el régimen jurídico de las empresas que tenían por objeto la prestación de los servicios públicos domiciliarios, no podía ser otro que el derecho privado. Así lo entendía el Consejo de Estado al aplicar esta norma cuando era procedente”. Ahora bien, la remisión anteriormente mencionada “fue expresamente modificada por la  ley 689 de 2001, la cual constituye sin mayores dubitaciones la regla aplicable frente a cualquier aproximación jurídica al tema que nos ocupa, e impide que el intérprete del régimen jurídico en cuestión haga afirmaciones, aplicaciones o remisiones de normatividades extrañas como la de la ley 80 de 1993 para hacer juicios de legalidad de la conducta de los actores de la contratación dentro de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Desde el 31 de agosto de 2001, día en que fue publicada en el diario oficial 44537 la ley 689 de ese año, entró a regir un marco jurídico especifico y preferente para los contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que se caracteriza en su artículo 3, al modificar el 31 de la Ley 142 de 1994, por excluir expresamente, como regla general, de cualquier aplicación a la ley de la contratación pública del Estado”. Según “la ley 689 de 2001 en la nueva redacción del artículo 31 de la 142 de 1994 que “[…] Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del estatuto general de la contratación de la administración pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa […]”.”.

SERVICIOS PÚBLICOS – Energía eléctrica – Régimen – Interés general – Función Administrativa

[…] tratándose del sector de energía eléctrica, “se presenta una situación interesante que puede mermar la intensidad con que se aplique el derecho privado y sus principios a la contratación y actos de las empresas de servicios públicos. Efectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 143 de 1994, es fácil concluir que los negocios y actuaciones de las empresas del sector eléctrico no pueden estar ausentes entre otros principios de los establecidos en el artículo 209 de la Constitución y, por esta vía, los propios de las actuaciones administrativas consagrados en los artículos 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo y los generales para la defensa del interés general en aspectos tan cruciales como los de la contratación”. Conforme a lo expuesto, “si bien es cierto que se postula para el sector eléctrico como régimen jurídico propio para sus actos y contratos el del derecho privado bajo un criterio de interpretación sistemática, se puede concluir que su aplicación no es absoluta o por lo menos totalmente ausente de principios básicos para la convivencia y el interés general, como son los que se derivan del artículo 209 constitucional, según la redacción del artículo 83 de la Ley Eléctrica. Este aspecto resulta de trascendencia no sólo para la determinación de la legalidad de las actuaciones y negocios, sino también de la responsabilidad que le pueda corresponder a los directivos de las empresas por el desconocimiento de las bases conceptuales sobre las cuales el legislador ha edificado el sistema jurídico aplicable”.

INCUMPLIMIENTO – Presupuestos – Contraprestación – Insatisfacción

[…] no basta con acreditar el incumplimiento imputable a la contraparte sino que es necesario, para que el pedimento salga avante, que se acredite el perjuicio causado con tal proceder. De manera que, como quiera que en las relaciones jurídicas contractuales una de las partes (el deudor) debe desplegar una conducta (la prestación) en favor de la otra (el acreedor), se sigue que el comportamiento desplegado por el deudor en favor del acreedor sólo puede ser tenido como satisfacción de la prestación (pago) en la medida en que se ajuste plenamente a lo convenido. No otra cosa se deduce de lo preceptuado en los artículos 1626, 1627 y 1649 del Código Civil al disponer, respectivamente, que “el pago efectivo es la prestación de lo que se debe”,  que “el pago se hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes” y que “el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales.”

En consecuencia, se estará en presencia de un incumplimiento si la prestación no se satisface en la forma y en la oportunidad debida y si además esa insatisfacción es imputable al deudor; pues, si la insatisfacción no es atribuible al deudor, ha de hablarse de “no cumplimiento” y esta situación, por regla general, no da lugar a la responsabilidad civil.

INCUMPLIMIENTO – Prueba – Carga probatoria

Ahora bien, en atención a que el incumplimiento puede dar lugar al deber de indemnizar perjuicios cuando se ha causado un daño al acreedor, ya que la responsabilidad civil persigue la reparación del daño, es importante resaltar que cuando el acreedor pretende que el juez declare la existencia de esa obligación y que por consiguiente el deudor sea condenado al pago de la indemnización, aquel tiene la carga de demostrar la existencia y cuantía del perjuicio invocado. Tal carga probatoria se encuentra establecida no solamente en el artículo 177 del C. P. C. al preceptuar que “incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, sino también, y particularmente para la responsabilidad contractual, en el artículo 1757 del C. C. al disponer que “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta.”

Así que entonces es al acreedor a quien le asiste el interés de demostrar la ocurrencia del daño y la cuantificación del perjuicio sin que pueda descargar en el juzgador todo el peso de esa carga aunque éste, desde luego, cuenta con la facultad oficiosa en materia probatoria pero dentro de los precisos límites previstos en el artículo 169 del C. C. A. Luego, si el acreedor nada prueba en torno a la existencia del daño y a la cuantía del perjuicio, no podrá abrirse paso la pretensión indemnizatoria pues sin la certeza de la ocurrencia del daño y la magnitud del perjuicio, la responsabilidad está irremediablemente condenada al fracaso.

DESQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Alcance – Presupuestos – Conmutatividad

La Constitución Política dispone que el Estado tiene dentro de sus fines esenciales, entre otros, “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados” en ella, que “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones””. En el mismo sentido el artículo 365 de la Carta Magna señala que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado,” que es deber de éste “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional,” que “podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares” y que “en todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”.

Al respecto esta Sala de Subsección ha dejado dicho que, de este conjunto normativo se desprende que como la actividad del Estado debe estar al servicio de los asociados y ha de encaminarse a la prestación de los servicios públicos, si la Administración considera que para su prestación debe servirse del concurso de otras personas, en especial de los particulares, puede emplear para ello un instrumento idóneo como lo es el contrato, empero, al hacerlo las partes contratantes no deben perder de vista que mediante la utilización del esquema contractual las entidades estatales, por una parte, persiguen el cumplimiento de sus fines y que los particulares que con ellas contratan, por la otra, son colaboradores en la consecución de tales fines. Luego, en últimas, el contrato del Estado persigue la satisfacción de un interés general puesto que está encaminado a la prestación de los servicios públicos, particularidad ésta de la contratación que determina que la ejecución del objeto contractual sea un asunto nuclear. Ahora bien, por ser la ejecución de su objeto una cuestión vertebral, la conmutatividad del contrato estatal se edifica sobre la base del equilibrio, de la igualdad o equivalencia proporcional y objetiva de las prestaciones económicas y por consiguiente las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta y de la celebración del contrato deben permanecer durante su ejecución, e incluso su liquidación, manteniéndose en estas etapas las obligaciones y derechos originales así como las contingencias y riesgos previsibles que asumieron las partes, de tal suerte que de llegar a surgir fenómenos que rompan el equilibrio que garantiza el legislador, debe de inmediato restablecerse.

Por esta razón es que la ley ha previsto diversos mecanismos que permiten conjurar aquellos factores o contingencias que puedan conducir a la paralización o inejecución del contrato, destacándose dentro de ellos aquel que permite el restablecimiento del equilibrio financiero, pues mediante él se asegura que el contratista podrá cumplir y cumplirá con sus obligaciones y por ende se llevará a feliz término la ejecución del contrato. De ésta forma, por medio de la institución a la que se alude no sólo se busca proteger el interés individual de las partes contratantes manteniendo las condiciones pactadas al momento de proponer o contratar sino que también busca proteger el interés general estableciendo diversos mecanismos mediante los cuales se mantenga una estabilidad financiera del contrato que permita el debido cumplimiento del objeto contractual, dentro de los cuales se encuentran las fórmulas de ajuste y reajuste de precios inicialmente convenidos. También debe preverse que son diferentes las circunstancias que determinan la alteración del equilibrio económico del contrato estatal, pues, como es bien sabido, pueden derivarse de hechos o actos imputables a la Administración o al contratista que configuren un incumplimiento de sus obligaciones como contratante, de actos generales del Estado (hecho del príncipe) o de circunstancias imprevistas, posteriores a la celebración del contrato y no imputables a ninguna de las partes (teoría de la imprevisión).  Por estas razones es que el fenómeno de la conmutatividad del contrato estatal se edifica sobre la base del equilibrio, de la igualdad o equivalencia proporcional y objetiva de las prestaciones económicas y por consiguiente las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta y de la celebración del contrato deben permanecer durante su ejecución, e incluso su liquidación, manteniéndose en estas etapas las obligaciones y derechos originales así como las contingencias y riesgos previsibles que asumieron las partes, de tal suerte que de llegar a surgir fenómenos que rompan el equilibrio que garantiza el legislador, debe de inmediato restablecerse.

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Prueba – Carga probatoria – Carga técnica

Se reitera: la carga de la prueba en este tipo de casos no se agota en la mera acreditación de ciertas circunstancias fácticas en el devenir de la relación contractual, ello no es más que un punto de inicio que necesariamente debe ser complementado con la suficiente acreditación probatoria y, sobre todo, técnica de las consecuencias negativas de tales hechos en el equilibrio económico del contrato estatal.  La Sala estima oportuno precisar que la prueba de tal desequilibrio no puede ser meramente retórica. El desequilibrio financiero del contrato es un asunto técnico y por ende su prueba debe ser rigurosa, objetiva y debidamente soportada; no bastan simples planteamientos doctrinales o jurisprudenciales; se hace necesario prueba idónea, adecuada y pertinente que evidencie en concreto, la magnitud del desajuste económico del negocio y su impacto en la conmutatividad del mismo. Prueba, por lo tanto, de ser el caso, altamente técnica, razonablemente fundada en especiales consideraciones contables, económicas, financieras, que permitan deducir de manera objetiva, cómo las situaciones fácticas alegadas como afectantes del equilibrio contractual, inciden de manera cierta, evidente, clara y material en las estructuras económicas y financieras del negocio en los términos propuestos y pactados. A través de la actividad y debate probatorio el juez debe llegar a la certeza técnica del desbalance que afecta la relación negocial, de aquí como, la simple afirmación en la demanda de la existencia del desequilibrio o de la ruptura de la fórmula o modelo económico rector del negocio, no sea por sí mismo suficiente para dar por probada la configuración de la misma, sus características, impacto en la conmutatividad del negocio, magnitud del desajuste, en fin, todo lo relativo a su identificación plena y que permita abrir paso, al reconocimiento judicial de esta situación y a la determinación y cuantificación de las indemnizaciones que sean pertinentes. Resulta en consecuencia menester, que la prueba aportada permita materializar no solo el hecho causante o generador del desequilibrio del negocio, sino también configurar, ente otras cosas, sus efectos graves y dañinos, por ejemplo, en relación con el valor intrínseco del contrato, la pérdida económica sufrida, los efectos económicos y financieros de todo orden y magnitud que devengan de la ruptura de la igualdad o equivalencia surgidos al momento de proponer o contratar etc.

Con otras palabras, y a manera de síntesis, si mediante el contrato estatal se persigue satisfacer el interés general mediante la prestación de los servicios públicos, y si el equilibrio económico del negocio debe mantenerse para lograr la ejecución del objeto contractual y por ende prestar el correspondiente servicio público, resulta evidente que para cumplir con los imperativos legales que ordenan el restablecimiento, es indispensable, no sólo la demostración del acaecimiento de un hecho o acto que tuvo la virtualidad de destruir el balance económico y financiero negocial, sino también que el negocio efectivamente se descompensó por ese hecho o acto. Por consiguiente, en torno al último aspecto, las probanzas deben demostrar aquel resultado, el que no puede surgir sino mediante la comparación del inicial diseño económico y financiero del contrato con la situación económica y financiera en que quedó el negocio luego de sobrevenir el hecho o acto desequilibrante.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá D.C., primero (1) de julio de dos mil quince (2015).

Radicación número: 66001-23-31-000-2004-00469-01(37197)

Actor: SOCIEDAD CONSULTEL LIMITADA

Demandado: EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la Empresa de Energía de Pereira S.A. contra la sentencia del 30 de abril de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que resolvió:

“(…) 2. Declárese el incumplimiento del contrato número 018 de 2000 suscrito entre la Empresa de Energía S.A. E.S.P y la sociedad Consultel Ltda., para la “detención, normalización y liquidación de fraudes en el sistema”, únicamente en cuanto a las revisiones efectuadas en predios inhabitados y a la oportunidad del pago de las actas de avance de obra correspondientes a los meses marzo a junio de 2000.

3. Se declara la nulidad de las Resoluciones números 365 del 5 de diciembre de 2001 y su confirmatoria No. 019 del 24 de enero de 2002, expedidas por la Empresa de Energía de Pereira S.A., E.S.P y mediante las cuales se dispuso la liquidación unilateral del contrato No. 018 de 2000.

4. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condena a la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. a pagar a favor de la Sociedad Consultet Ltda., el valor correspondiente a la revisión de un total de 1.531 predios inhabitados, en la forma expresada en la parte motiva y debidamente indexada.

5. Igualmente, se condena a la entidad demandada a efectuar a favor de la sociedad demandante, el pago de la suma de veintisiete millones seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos ($27.639.454) por concepto de intereses moratorios causados respecto del pago de la conciliación de avance de obra correspondiente a los meses marzo a junio de 2000.

(…).”

I. ANTECEDENTES

1. Lo pretendido

El 19 de marzo de 2004-, la sociedad Consultel Ltda., por intermedio de su representante legal y a través de apoderado judicial, presentó demanda contra la Empresa de Energía de Pereira E.S.P. para que se realizaran las siguientes declaraciones y condenas:

1.1.- Que se declare la nulidad por falta de motivación de las Resoluciones No. 363 de 5 de diciembre de 2001 y No. 019 de 24 de enero de 2002, por medio de las cuales la Empresa de Energía de Pereira S.A. liquidó y confirmó la liquidación del Contrato No. 018 de 2000 suscrito entre Consultel Ltda., y la Empresa de Energía de Pereira.

1.2- Que se declare que la Empresa de Energía de Pereira S.A., incumplió el Contrato No. 018 de 2000.

1.3.- Que se indemnicen los perjuicios acaecidos al contratista como consecuencia del incumplimiento y el desequilibrio financiero del contrato.

1.4 Que se proceda a liquidar el Contrato No. 018 de 2000 suscrito entre la Empresa de Energía de Pereira S.A., y Consultel Ltda.

2. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora expuso los hechos que la Sala sintetiza así:

El día 18 de febrero de 2000, Consultel Ltda., suscribió con la Empresa de Energía de Pereira, el Contrato de Prestación de Servicios No. 018 de 2000, cuyo objeto era la prestación de los servicios para la detención, normalización y liquidación de los fraudes del sistema de energía y su plazo de ejecución fue de 10 meses, contados a partir de la firma del acta de iniciación.

Una vez se dio inicio a la ejecución de las obras la Empresa de Energía de Pereira S.A., realizó los siguientes hechos generadores de incumplimiento contractual:

1.- La interventoría decidió ampliar el número de campos de la base de datos acordados en el Contrato No. 018 de 2000, lo cual implicó: (i) que los revisores de Consultel Ltda., que ejecutaban el trabajo de campo en la calle debían gastar más tiempo para capturar la información adicional; y (ii) que se tuviera que diseñar la base de datos en una plataforma más grave “Foxpro2” y vincular personal adicional para ingresar la información a los campos nuevos.

2.- Que pese a que el contrato estableció que Consultel Ltda., debía diseñar un archivo plano para clientes o usuarios fraudulentos, la Empresa de Energía de Pereira mediante oficio CI-019 de 27 de mayo de 2000, le ordenó realizar liquidaciones individuales para cada fraude encontrado, lo que conllevó repetir todo el trabajo ya ejecutado y vincular a dos funcionarios adicionales para que se encargaran exclusivamente de la elaboración de las actas de liquidación individual.

3.- La entidad no pagó oportunamente los trabajos ejecutados en los meses de abril, mayo y junio de 2000, pese a que en el acta de conciliación del 10 de enero de 2001 suscrita entre la Empresa de Energía de Pereira S.A., y Consultel Ltda., se estableció que el trabajo del contratista se había ejecutado “impecablemente, con cero errores”.

4. Durante el año 2001, la Empresa de Energía de Pereira S.A., no pagó de forma oportuna los trabajos realizados durante dicho término, incumpliendo de esta manera lo previsto por la cláusula cuarta del Contrato No. 018 de 2000.

5.- Durante la ejecución del Contrato No. 018 de 2000 se presentaron diferentes suspensiones en virtud de: (i) la organización de la nueva base de datos exigida por la firma interventora; (ii) las vacaciones decembrinas; y (iii) la no entrega de sellos y formatos de revisiones y de actas para fraudes; contadores de energía para remplazar a los usuarios los contadores inservibles; los ciclos, los cuales eran vitales para la planeación del trabajo de campo; y de las tarifas vigentes del kilovatio.

Asimismo, la Empresa de Energía de Pereira S.A., no entregó la lista actualizada de predios sobre los cuales se tenían que hacer las labores de campo y se incluyeron casas que se encontraban desocupadas, predios desaparecidos o demolidos, sobre los cuales igualmente se realizó trabajo de campo y oficina.

Todo lo anterior conllevó una mayor permanencia en la obra.

6.- La Empresa de Energía de Pereira S.A., nunca dio la orden de “normalizar las instalaciones domiciliarias de los usuarios fraudulentos”,  de acuerdo con lo estipulado en la cláusula segunda numeral 6 del contrato No. 018 de 2000, en razón a lo cual Consultel Ltda no pudo ejecutar esta parte del contrato.

7.- La interventoría mediante oficio No. CI 100 de 3 de agosto de 2000, dio la orden de no ejecutar más actas por aumento de carga, rechazando 4.720 actas por un valor de $43.590.000, de las 4.359 actas realizadas hasta este momento.

7.- La Empresa de Energía de Pereira S.A., terminó el Contrato No. 018 de 2000 de manera unilateral el 19 de marzo de 2001, sin solucionar los pagos pendientes por: “trabajo ejecutado en el año 2000 y 2001, pago de anomalías de “aumento de carga” y “cambio de uso” que la EPP no permitió facturar y luego no permitió hacer actas, intereses de mora; indemnización por “mayor permanencia”: “por no haber concluido todas las revisiones a los usuarios de la empresa” y por no haber ejecutado la normalización de usuarios anómalos y fraudulentos”.

8. La Empresa de Energía de Pereira S.A., liquidó unilateralmente el Contrato No. 018 de 2000, mediante Resolución No. 363 de 5 de diciembre de 2001, que fue confirmada mediante Resolución No. 019 de 24 de enero de 2002.

3. El trámite procesal

3.1- Admitida la demanda- y notificada la entidad demandada del auto admisorio, el asunto se fijó en lista y el accionado le dio respuesta oponiéndose a las pretensiones formuladas por las siguientes razones:

(i) Contrario a lo manifestado por la parte actora, el Contrato No. 018 de 2000 se terminó en virtud del vencimiento del plazo pactado.

(ii) En cuanto a la mora en el pago de las actas, manifestó la Empresa de Energía de Pereira S.A. que en caso de existir la mencionada mora, esta debe cancelarse en la forma como se señaló en el contrato, esto es “el doble del interés legal civil” y que el término para pagar dichas actas se debía contar desde el momento  en que Consultel Ltda.,  presentó las facturas.

(iii) La parte actora incumplió lo dispuesto en el Contrato No. 018 de 2000 por cuanto gran parte del trabajo ejecutado por esta se encontraba mal hecho, estaba incompleto y le hacía falta información.

(iv) La suspensión del Contrato No. 018 de 2000 no fue impuesta por la Empresa de Energía de Pereira sino que fue consecuencia del querer del contratista, en consecuencia si el contratista se vio afectado, no fue por culpa de la entidad demandada.

(v) Respecto al supuesto trabajo no realizado por la terminación unilateral del contrato, manifestó la entidad demandada:

“(…) Desde un comienzo se le informó al contratista que la Empresa de Energía tenía aproximadamente 105.000 usuarios. Revisadas todas y cada una de las facturas expedidas por el contratista, se observa que en ellas se especifican 118.383 actas que fueron efectivamente actas pagadas, es decir, el dato estimado inicialmente por la Empresa fue superado en más de 13.000 actas, que en principio corresponderían a nuevos usuarios de la Empresa de Energía.

No podría, por lo tanto, prosperar la pretensión del supuesto trabajo pendiente y su remuneración. Además debe tenerse en cuenta que el contrato tenía vigencia de diez (10) meses y si en ese tiempo el contratista no terminó de hacer el barrido general de todos los usuarios de la Empresa, no es responsabilidad de la Empresa especialmente cuando se le dio al contratista la oportunidad de terminar, si es que no había terminado, cuando se le propuso una prórroga, la cual rechazó sin razón alguna”.

Como excepciones, el ente demandado propuso: (i) la falta de jurisdicción y competencia por cuanto según el artículo 30 de la Ley 142 de 1994, las entidades oficiales prestadoras de servicios públicos domiciliarios no se rigen por la Ley 80 de 1993, por lo tanto no es competente la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer esta controversia; y (ii) la caducidad de la acción, por cuanto las resoluciones No. 363 de 5 de diciembre de 2001 y 019 de 24 de enero de 2002, se debían demandar dentro de los 4 meses siguientes a su notificación.

3.2- Después de decretar y practicar pruebas, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad que fue aprovechada por aquellas, pero éste último no rindió su concepto.

II.  LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Como se anotó ad initio de esta providencia, el 30 de abril de 2009 el Tribunal Administrativo de Risaralda accedió a las súplicas de la demanda, con fundamento en:

- Con relación al incumplimiento del contrato derivado del “tipo de archivo convenido”, consideró el A quo que dicho cargo no estaba llamado a prosperar toda vez que en el Contrato No. 018 de 2000 se acordó la elaboración de una base de datos en un archivo plano y, aun cuando se tuviera por establecido que posteriormente la contratante le exigió al contratista unos datos no previstos en el contrato, también se encuentra demostrado dentro del proceso que la adición de tales aspectos no requería un cambio en la base de datos, por cuanto cualquiera de los dos sistemas, el Access o el fox pro eran suficientes para procesar la información requerida por la contratante.

- Respecto a lo anotado por la parte actora con relación a la normalización de las instalaciones, señaló el Tribunal de Primera Instancia que dicho cargo no se encuentra llamado a prosperar por cuanto de acuerdo con los términos previstos en la cláusula 2º, numeral 6º del Contrato 018 de 2000, la Empresa de Energía de Pereira no dejó a salvo la posibilidad de valorar los eventos que requirieran normalización de instalaciones, para decidir, con base en tal valoración, la aprobación o no de las mismas, pues lo que se supeditó a la valoración y aprobación de la entidad fue lo relativo al precio de los materiales y mano de obra, para lo cual el contratista debía presentar 3 cotizaciones. Luego, dentro del alcance del objeto contractual si se encuentra la normalización de instalaciones.

- En cuanto al cambio y aumento de carga y de uso, el A quo consideró que al respecto el contrato no contiene ninguna estipulación que indique como alcance del objeto contractual la revisión de las instalaciones por aumento de carga, por lo tanto no es contrario a las estipulaciones del mismo el rechazo de 4.720 actas de revisión que el contratista dice haber levantado por valor de $43.590.000. En consecuencia, no se encontró que la Empresa de Energía de Pereira S.A., estuviera obligada a reconocer los emolumentos adicionales por tal concepto.

- Con relación a la revisión de instalaciones en predios desocupados o demolidos, el Tribunal de Primera Instancia manifestó:

“(…) Para la Sala lo relativo a los inmuebles demolidos, no resulta comprendido dentro del objeto de revisión de instalaciones eléctricas, por cuanto en los predios en esas circunstancias la labor no apunta a la recuperación de las pérdidas del sistema, lo cual constituye el objetivo de la convocatoria al contrato, ni se enmarca dentro de la finalidad de saneamiento financiero de la empresa a través de la recuperación de pérdidas, que justifique la inversión de la entidad en la contratación, pues si de lo que se trata en este contrato especifico es de recuperar pérdidas no técnicas, entendido por tales las que provienen, no de mal estado de las redes eléctricas, sino del de las instalaciones (medidores, acometidas, cajas) por causa de la intervención o fraude del usuario, mal puede decirse que la empresa obtiene provecho económico o deja de sufrir menoscabo patrimonial por la revisión de instalaciones de inmuebles inutilizados que no son susceptibles de normalización, registro de consumo y reporte de ingresos por tal concepto.

Así, de la suma reclamada por el contratista y que consta en el acta adicional aludida en este punto, únicamente se ordenará el pago de lo correspondiente a la revisión de instalaciones eléctricas desocupadas, de tal manera que de la cantidad total solicitada ($23.495.521) y que fue avalada en el dictamen pericial (…) se reconocerá las revisiones efectuadas en un total de 1531 predios inhabitados, a razón del precio unitario fijado de acuerdo con el tipo de revisión (urbana, rural, directa o indirecta) previsto en el acta de negociación del contrato”.

- En cuanto a la mayor permanencia de obra alegada por la sociedad demandante, el A quo consideró que no quedó demostrado dentro del proceso que está ejecutó labores con posterioridad al vencimiento del plazo previsto en el contrato, en virtud de las actuaciones u omisiones de la entidad demandada. Por el contrario, encontró que Consultel Ltda., dedicó gran parte de tiempo a la ejecución de labores que no correspondían al objeto contractual, como es el caso del remplazo de archivo.

- Por último, con relación al rompimiento del equilibrio económico del contrato No. 018 de 2000 en virtud del incumplimiento del mismo por parte de la entidad demandada, al no pagar de manera oportuna las actas correspondientes a los meses de marzo a junio de 2000, el Tribunal de Primera Instancia señaló que de acuerdo con el dictamen pericial, la Empresa de Energía de Pereira incurrió en mora en el pago de las obras ejecutadas por el término anteriormente señalado de 1 año, 1 mes y 23 días.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

1.- El 13 de mayo de 2009, el apoderado judicial de la parte demandada interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se revisen los numerales 2, 3, 4 y 5 de la sentencia de primera instancia por cuanto consideró:

(i) Las suspensiones que se presentaron durante la ejecución del Contrato No. 018 de 2000 y las demoras en el pago de las actas de obra se dieron en virtud de la información suministrada por la interventoría, la cual establecía que el contratista incumplía en forma irregular el contrato.

(ii) Contrario a lo manifestado en la demanda, los suministros se hicieron en oportunidad y Consultel Ltda., pudo hacer las conciliaciones oportunamente para tramitar el cobro de las sumas que le correspondían y siempre tuvo los requerimientos inmediatos para corregir y complementar los requisitos que finalmente le permitieron el pago de las sumas debidas.

(iii) Con relación a la revisión de instalaciones en predios desocupados o demolidos, el ente demandado manifestó:

“(…) No se entiende como en un bien desocupado se pueda decir que existe motivo de revisión cuando las condiciones físicas mismas no lo permiten, por las limitaciones legales para la labor y menos que sean motivo de desperdicio de energía y entonces hacer una justificación distinta a la realidad contractual, para incluir estos predios dentro de los valores a reconocer, es injusto con el contratante que se ha probado cumplió ítem por ítem a favor del contratista con todos sus valores en lo que legalmente procedía”.

(iv) El no pago oportuno de las obras ejecutadas en marzo, abril y mayo de 2000 se generó por la no entrega oportuna de la documentación necesaria para el pago por parte del contratista, por lo tanto consideró que no era imputable a ella la mora en el pago de estas sumas.

2. Por su parte, también Consultel Ltda., interpuso recurso de apelación, el cual fue sustentado mediante escrito del 14 de mayo de 2009 donde solicitó la demandante que se modifique la sentencia de primera instancia, en el sentido de “acoger integralmente las pretensiones de la demanda, declarando el incumplimiento del contrato y disponiendo la indemnización integral”, toda vez que:

(i) El fallo apelado guardó silencio respecto de los costos en que incurrió Consultel Ltda., para repetir el trabajo ejecutado durante los meses de marzo, abril y mayo de 2000, es así pues como la empresa se vio avocada a repetir el trabajo realizado incurriendo en un costo de $111.195.000, según lo previsto por el dictamen pericial.

(ii) El Tribunal de Primera Instancia no se pronunció sobre la mora en la realización de las actas de conciliación y el pago de las mismas y su correspondiente lucro cesante hasta la fecha de pago, cargo que fue evaluado por el perito en la suma de $45.404.135.

(iii) Contrario a lo manifestado por el A quo, Consultel Ltda., en virtud de lo ordenado por el interventor del Contrato No. 018 de 2000, tuvo que cambiar de la plataforma “Acces” a la “Fox Pro”, lo que le generó que tuviese que repetir todo el trabajo ya ejecutado para tener la nueva información.

(iv) Con relación a lo solicitado en virtud de la normalización de las instalaciones “(…) No resulta lógico el argumento traído por el juzgador en el sentido de desconocer el dictamen por no haberse tenido en cuenta las directrices del contrato en cuanto a la “exigencia de los tres precios comparativos del mercado, tanto de materiales como de mano de obra” toda vez que dicha exigencia era válida dentro de la ejecución normal del contrato, lo que no pudo ser por la mala fe de la entidad contratante que impidió el normal cumplimiento del contrato, lo que obligó a acudir a los estrados judiciales, escenario en el cual la valoración del perjuicio causado a mi representada es procedente a través de un dictamen pericial, el cual no está sujeto a las cláusulas contractuales que solo obligan a las partes contratantes y que obedece al conocimiento del experto, a su experiencia, al estudio del mercado y al análisis que éste haga de los documentos y demás pruebas que requiera para cumplir su cometido”.

(v) La cláusula segunda del Contrato No. 018 de 2000, estipuló lo referente a la detención y la liquidación de fraudes en el sistema, en consecuencia no es dable manifestar como lo hizo el A quo que las partes no estipularon en el contrato de la referencia que una de las actividades a ejecutar por el contratista era la revisión por aumento de carga.

(vi) Con relación a la mayor permanencia de obra, manifestó el apelante que las causas para las suspensiones y para la extensión del plazo se originaron en la actitud negligente y mal intencionada de la entidad demandada, tal como se encuentra demostrado en el proceso con el sin número de comunicaciones que se le hicieron llegar a la entidad demandada para que corrigiera su proceder.

IV. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio.

En consideración a que el expediente entró para elaboración del fallo el 25 de noviembre de 2009 y no advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a desatar la alzada previas las siguientes

V. CONSIDERACIONES

Para resolver lo pertinente, la Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por los actores, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión: (1) Régimen jurídico de los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios. (2) Alcance de la pretensión de incumplimiento, sus vicisitudes y la prueba de los perjuicios derivados del incumplimiento. (3) Alcance del desequilibrio económico del contrato. (4) El principio de buena fe contractual. (5) Oportunidad de las reclamaciones en materia contractual – Salvedades. (6) La necesidad de prueba idónea del vínculo ente la situación fáctica alegada y el desajuste o ruptura grave del equilibrio económico del contrato. (7) finalmente se hará el análisis del caso concreto.

1.- Régimen jurídico de los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

El servicio público “rompe de una manera tan profunda la idea simple del contrato según los postulados del derecho civil, que comienza a sostenerse como verdad jurídica del contrato administrativo la de su desigualdad por naturaleza, esto es, a favor del interés general que implica todo servicio público. Así, el contratista no solo se vincula al cumplimiento de las obligaciones normales y ordinarias de todo contrato, sino también, y de manera especial, al funcionamiento regular y continuo de los servicios públicos, sometido por otra parte a un concreto régimen de exorbitancias en donde la administración goza de poderes y prerrogativas unilaterales para imponerse en la relación negocial. Desde el punto de vista del control, los litigios suscitados con ocasión de estos contratos se someten al conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa-”.

En cuanto a “los negocios jurídicos y de los actos unilaterales en materia de  servicios públicos, se observa una peculiar interrelación normativa y de principios de los llamados derechos público y privado, dentro del contexto de la economía de mercado y la libre competencia. Resulta interesante observar como el legislador en estas materias quebró las profundas barreras existentes entre la concepción intervensionista, que proclamaba estructuras jurídicas rígidas de estricto derecho administrativo y las neoliberales, que abren el proceso a la competencia, para regular los servicios públicos en aspectos tan neurálgicos como los de sus actos y contratos, diseñando un sistema donde lo predominante son las normas del derecho privado, sin abandonar en ciertos aspectos la aplicación de disposiciones y principios ligados al derecho administrativo”.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Sub-sección C por “mandato constitucional (artículos 334, 365 y 370), los servicios públicos en Colombia están sujetos al régimen especial que para ellos determine la ley. Ahora bien, debe señalarse que este mandato se refiere a los servicios públicos en general, expresión que sin duda cobija los servicios públicos domiciliarios, en otras palabras, el género incluye la especie. En desarrollo de estos preceptos constitucionales se expidió la Ley 142 de 1994. Se trata entonces de una ley ordinaria que manda al Estado intervenir en los servicios públicos, utilizando los instrumentos a los que hace referencia el artículo 3 de la propia ley, en especial la regulación, la vigilancia y el control de las empresas y de los servicios que ellas prestan. Además, la Ley 142 es una norma especial en materia de servicios públicos domiciliarios y, en consecuencia, su aplicación es preferente respecto de otras leyes, también se trata de una ley que regula íntegramente la materia y, por tanto, deroga todas las disposiciones legales preexistentes que regulen este tema. En cuanto al ámbito de aplicación de la Ley 142 de 1994, cabe señalar que se trata de una ley que no sólo se aplica a los servicios públicos domiciliarios; sin embargo, para la Sala resulta claro que, dentro de esos ámbitos de aplicación se encuentra el régimen de las empresas prestadoras de dichos servicios y las actividades que ellas realizan. Es así como el artículo 32 de la mencionada ley establece que, “salvo que la Constitución o la misma ley dispongan otra cosa, los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado”. (Negrilla propia) Así las cosas, la Sala encuentra que es la propia Ley 142 la que faculta a las empresas de servicios públicos domiciliarios a dictar todos los actos necesarios para su administración, en consecuencia, los manuales de contratación no son nada distinto que una manifestación de dicha competencia atribuida directamente por la ley, que, en virtud de su contenido material y del capital 100% público de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, revisten la forma jurídica de actos administrativos de contenido general, sin que ello signifique que su régimen contractual sea el del derecho público pues, como se verá  este sólo se aplicará de manera excepcional”.

Una aproximación a las bases jurídicas de los servicios públicos domiciliarios “permite concluir sin mayor dificultad la consolidación del derecho privado como la regla general rectora de la actividad de los operadores de los servicios públicos en todo lo relacionado con sus actos y contratos, y a la vez, la proclamación de una regla de excepción, de obvia aplicación restrictiva, sujeta a las disposiciones del derecho administrativo, que rige un pequeño número de contratos relacionados con los servicios públicos y principalmente con aquellas actuaciones tendientes a la producción de actos típicamente administrativos, que dicho sea, constituyen materialmente un ámbito muy restringido en la actividad de las empresas prestatarias de servicios públicos, principalmente en los asuntos que implican relaciones con el usuario y en el desarrollo de procedimientos que conllevan afectaciones al interés general”.

Este “contexto de inversión a los postulados tradicionales corresponde indudablemente a una nueva concepción en el manejo de otrora responsabilidades  públicas, en lo que ha dado en llamar Gaspar Ariño, el cambio del modelo de Estado como consecuencia de las transformaciones profundas en los procesos económicos y sociales, que consolidan un sistema fundado en la competencia, libre dentro del mercado, que indudablemente influyen y determinan los fenómenos jurídicos propios del servicio público, en especial el tema de los contratos y de las actuaciones unilaterales que puedan darse en su prestación”.

Los “desarrollos normativos de las Leyes 142 y 143 ambas de 1994, conforme a las previsiones constitucionales de los artículos 333, 334, 336 y 365 a 370, implicaron definitivamente un abandono a la regla general de la legalidad aplicable a los negocios jurídicos suscritos por las empresas prestadoras de servicios públicos, en la medida que trajeron un rompimiento de la dogmática tradicional del derecho administrativo, creando en su reemplazo una base jurídica, particular y especial, conformada a partir de la aplicación del derecho privado para atender las exigencias de la vida económica sustentadora de los servicios públicos”.

En este sentido, “puede sostenerse que el ordenamiento jurídico ha respondido a la nueva concepción del servicio público creando un sistema jurídico sumido en los principios y reglas del derecho civil y comercial, que destacan la autonomía de la voluntad, la libertad contractual, de iniciativa, de empresa y de competencia, donde se sanciona la competencia desleal y cualquier acto que perturbe el libre tráfico jurídico de la competencia, tanto en el comercio interno, como en el internacional, en este último, imponiendo sanciones para el dumping y las subvenciones. Se pretende evitar que las prácticas desleales perturben el orden que debe reinar en el mercado, en el cual debe triunfar el mejor, quien ofrezca mejores bienes y servicios, porque exige un interés general en la prevalencia de ese orden”.

De “la lectura de los artículos, 2, 30, 31, 32, 33 y 39 de la Ley 142 de 1994, se deduce sin mayores dificultades esta novedosa realidad jurídica de interrelación entre cláusulas propias de supuestos ordenamientos disímiles, según las ópticas jurídicas tradicionales. Conforme a esta relación jurídica, se deduce una especie de regla general en cuanto al régimen aplicable a los contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, según la cual están sujetos al derecho privado, no obstante que por excepción en casos precisamente determinados por la misma Ley 142 de 1994, se rigen por el derecho administrativo”.

La “insistencia del legislador en remitir la contratación de las empresas prestadoras de servicios públicos al derecho privado tiene sus fundamentos ideológicos en la ruptura del Estado intervencionista y en la consolidación de las economías de mercado. Para el legislador, las empresas de servicios públicos deben actuar en el tráfico jurídico ordinario, como unos sujetos más del mercado. Precisamente en el artículo 30 de la Ley de Servicios Públicos se establece que: “[…] Las normas que esta ley contiene sobre contratos se interpretarán de acuerdo con los principios que contiene el título preliminar, en la forma que mejor garantice la libre competencia y que mejor impida los abusos de la posición dominante, tal como ordena el artículo 333 de la Constitución política […]”. Esto es, de manera directa y sin complejos ideológicos frente al derecho administrativo y la sustantividad del contrato del Estado, se instituye al derecho privado como la legalidad aplicable por estas entidades prestadoras de servicios públicos, dentro de una clara y definitiva política de acatamiento a las directrices neoliberal, que tradicionalmente se hacen acompañar de este ordenamiento jurídico por ser el propio y natural de la iniciativa privada y la libertad de negociación en el mercado”.

Conforme con “la redacción del artículo 31 de la Ley 142 de 1994, con las modificaciones introducidas por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos  no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, salvo en los casos en que la Ley de Servicios Públicos disponga otra cosa, como ocurre en los eventos en que las Comisiones de Regulación hagan obligatoria la inclusión de cláusulas de excepción o exorbitantes en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos domiciliarios y en los eventos en que por solicitud de éstas  se incluyan en todos los demás”.

Cuando la inclusión “sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los que se utilicen esas cláusulas y/o se ejerciten esas facultades estarán sujetas al control de la jurisdicción contencioso administrativa, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, cuya comprensión implica que el no someterse al Estatuto mencionado implica que en el desarrollo de la actividad contractual por las empresas que prestan servicios públicos deben observar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal según los mandatos constitucionales de los artículos 209 y 267 de la Carta Política, así como los mandatos convencionales tanto sustanciales de la Convención Americana de Derechos Humanos [en especial la garantía efectiva de los derechos –artículo 1-; a la protección de la vida –artículo 4.1-; a la protección de la integridad personal –artículo 5.1-; a la igualdad ante la ley –artículo 24.; y, a la protección o garantía judicial efectiva –artículo 25-], como aquellos en los que se afecte a las personas o colectividades por virtud del Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales –Protocolo de San Salvador-, [especialmente cuando se trata de la protección eficaz de los derechos a la salud –artículo 10- y a un medio ambiente sano –artículo 11- que puedan resultar vulnerados con ocasión de la prestación, no prestación o deficiente prestación de los servicios públicos]”.

Es de advertir, “que cuando esta norma tuvo vigencia en los términos iniciales de la ley 142 de 1994, siempre se consideró que estaba mal redactada. Sin embargo, por fuera de esta consideración, lo único que se podía concluir de la remisión que el artículo 31 original de la ley 142 de 1994 hacia al parágrafo primero del artículo 32 de la ley 80 de 1993, es que se reiteraba que el régimen jurídico de las empresas que tenían por objeto la prestación de los servicios públicos domiciliarios, no podía ser otro que el derecho privado. Así lo entendía el Consejo de Estado al aplicar esta norma cuando era procedente”.

Ahora bien, la remisión anteriormente mencionada “fue expresamente modificada por la  ley 689 de 2001, la cual constituye sin mayores dubitaciones la regla aplicable frente a cualquier aproximación jurídica al tema que nos ocupa, e impide que el intérprete del régimen jurídico en cuestión haga afirmaciones, aplicaciones o remisiones de normatividades extrañas como la de la ley 80 de 1993 para hacer juicios de legalidad de la conducta de los actores de la contratación dentro de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Desde el 31 de agosto de 2001, día en que fue publicada en el diario oficial 44537 la ley 689 de ese año, entró a regir un marco jurídico especifico y preferente para los contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que se caracteriza en su artículo 3, al modificar el 31 de la Ley 142 de 1994, por excluir expresamente, como regla general, de cualquier aplicación a la ley de la contratación pública del Estado”.

Según “la ley 689 de 2001 en la nueva redacción del artículo 31 de la 142 de 1994 que “[…] Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del estatuto general de la contratación de la administración pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa […]”.”.

Se relaciona, también, “por el legislador como otra excepción a la regla general enunciada en los casos de contratos celebrados por los entes territoriales con las empresas de servicios públicos, con el objeto de que éstas últimas asuman la prestación de uno o de varios servicios públicos domiciliarios, o para que sustituyan en la prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación, casos éstos en donde se aplicarán integralmente las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Es más, el legislador insiste en que para efectos del principio de transparencia, la selección del contratista en estos eventos deberá siempre realizarse previa licitación pública, de conformidad con el estatuto de la contratación pública del Estado. Así mismo en el parágrafo del artículo 39 de la Ley 142 de 1994, con las modificaciones introducidas por la Ley 689 de 2001, se prevé otra clara excepción al excluir de la aplicación del derecho privado algunos contratos, como los de concesión para el uso de recursos naturales o del medio ambiente, o de acceso al espectro electromagnético”.

Bajo estos presupuestos, resulta claro que en el caso del derecho colombiano de los servicios públicos, el legislador desarrolló un sistema mixto de evidente influencia del derecho privado, principalmente comercial, para regir los contratos de las empresas de servicios públicos, sin negarle espacio, pero a título de excepción al derecho administrativo, en casos de contratos considerados como de  tradicional estirpe pública, en cuanto implican ejercicio de poder concedente para el desarrollo de actividades de servicios sin que el Estado se desprenda del privilegio sobre los mismos, admitiendo tan sólo su gestión por la iniciativa particular.

Tratándose del estatuto jurídico para el servicio público de electricidad, la “Ley 143 de 1994, el parágrafo del artículo 8 es claro en señalar que en los contratos de este sector de los servicios se aplicará el derecho privado. Destaca la disposición que “[…] El régimen de contratación aplicable a estas empresas será el del derecho privado. La Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá hacer obligatoria la inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común en algunos de los contratos que celebren tales entidades. Cuando su inclusión sea forzosa, todo lo relativo a estas cláusulas se sujetará al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública […]”. Esto es, que el principio general incorporado en la Ley 142 se mantiene intacto aparentemente y todos los contratos relativos al sector de energía son dominados por el derecho privado”.

El principio tiene varias reiteraciones en los artículos 10, 76 y 84 de la misma Ley 143 de 1994. En “el artículo 10, al referirse a los diferentes agentes económicos que pueden participar en la prestación de los servicios propios de esta actividad de servicios cuando sean convocados por el Estado, indica la ley, estos deberán demostrar experiencia en la realización de las mismas y tener capacidad técnica, operativa y financiera suficiente para suscribir los contratos necesarios para ello, los cuales se regularán de acuerdo con lo previsto en esta ley, en el derecho privado o en disposiciones especiales según la naturaleza jurídica de los mismos, es decir, si se trata de contratos que por disposición legal se rijan por el derecho privado, estos agentes deberán acatar integralmente este subsistema jurídico para efectos de sus negocios. Por el contrario, si el contrato correspondiente es de los que deben regirse por ejemplo por la Ley 80 de 1993, el agente no podrá desprenderse de su contenido normativo y de principios, no otra cosa puede deducirse de la expresión final del artículo, según la cual se debe respetar la “naturaleza jurídica “del contrato correspondiente”.

En “el artículo 76, se establece una clara y directa  excepción al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que define los sujetos objeto de aplicación del Estatuto de Contratación del Estado colombiano. En esta disposición, se indica que todos los actos y contratos, excepto los de empréstito, celebrados por las sociedades por acciones del sector, en las cuales las entidades oficiales tengan participación en su capital social, sin atención a la cuantía que dicha participación represente, se regirán por las normas del derecho privado”.

A su vez, “el artículo 84 de la Ley 143 de 1994 recoge para el régimen jurídico privado de los contratos en servicios públicos un aditamento de naturaleza administrativa al obligarlas a respetar las previsiones del estatuto de la contratación estatal, en cuanto se refiere a los requerimientos a los oferentes nacionales, los cuales no pueden en ningún momento romper el principio de igualdad con los extranjeros, creando en el mercado diferenciaciones o distinciones artificiales e injustificadas que puedan reducir la participación y concurrencia dentro de una economía libre”.

Por último, tratándose del sector de energía eléctrica, “se presenta una situación interesante que puede mermar la intensidad con que se aplique el derecho privado y sus principios a la contratación y actos de las empresas de servicios públicos. Efectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 143 de 1994, es fácil concluir que los negocios y actuaciones de las empresas del sector eléctrico no pueden estar ausentes entre otros principios de los establecidos en el artículo 209 de la Constitución y, por esta vía, los propios de las actuaciones administrativas consagrados en los artículos 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo y los generales para la defensa del interés general en aspectos tan cruciales como los de la contratación”.

Conforme a lo expuesto, “si bien es cierto que se postula para el sector eléctrico como régimen jurídico propio para sus actos y contratos el del derecho privado bajo un criterio de interpretación sistemática, se puede concluir que su aplicación no es absoluta o por lo menos totalmente ausente de principios básicos para la convivencia y el interés general, como son los que se derivan del artículo 209 constitucional, según la redacción del artículo 83 de la Ley Eléctrica. Este aspecto resulta de trascendencia no sólo para la determinación de la legalidad de las actuaciones y negocios, sino también de la responsabilidad que le pueda corresponder a los directivos de las empresas por el desconocimiento de las bases conceptuales sobre las cuales el legislador ha edificado el sistema jurídico aplicable”.

2. Alcance de la pretensión de incumplimiento, sus vicisitudes y la prueba de los perjuicios derivados del incumplimiento.

Con relación a los elementos estructuradores de la pretensión de incumplimiento del contrato y sobre la pretensión declarativa de incumplimiento del contrato por una de las partes, se ha precisado lo siguiente:

“El fundamento de esta pretensión radica en la denominada condición resolutoria tácita prevista en el artículo 1546 C. C., según la cual “en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplimiento por uno de los contratantes de lo pactado”. Puede, en estos casos, el contratante cumplido o quien se hubiere allanado a cumplir solicitar la terminación o resolución del contrato, o su cumplimiento, al igual que la indemnización consecuente de los perjuicios que se le hubieren causado con el incumplimiento. Para la Corte Suprema de Justicia, se trata de “sanciones destinadas a dotar las obligaciones de cualidad coercitiva”.

En cuando al incumplimiento, nos encontramos ante una típica pretensión de reparación con ocasión de la no sujeción a lo pactado, por cualquiera de las partes del contrato. Implica una declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento consiguiente de las indemnizaciones correspondientes de acuerdo con lo pedido y demostrado por la parte que se crea lesionada por el presunto incumplimiento de la otra.

Aunque el legislador admite que la administración actúe procesalmente como demandante o demandada, en estas hipótesis, por regla general, no puede actuar como demandante, en la medida en que cuenta con poderes excepcionales como el de caducidad que le permite declarar administrativamente esta situación contractual y proceder a la liquidación del contrato, o hacer uso de su poder de coacción y vigilancia, que le conceden los artículos 4.º y 14 de la Ley 80 de 1993, e incluso imponer multas cuando hubieren sido pactadas. Así mismo, (…), el contratista no podría constreñir judicialmente a la administración al cumplimiento de lo pactado, sino a la declaratoria de su responsabilidad como incumplida y a obtener las condenas correspondientes a su favor de acuerdo a lo demostrado, esto con fundamento en el texto del artículo 87 cca.

La resolución judicial del contrato por incumplimiento es considerada un modo de resolver los mismos: “estos son privados total o parcialmente de su eficacia, a causa del incumplimiento culposo de las obligaciones a cargo de una de las partes, si el contrato es bilateral [...] o del incumplimiento de la única parte obligada por el contrato unilateral”; en estos eventos se requiere de pronunciamiento judicial, que declare el incumplimiento y ordene la terminación o resolución del contrato.

Desde esta perspectiva, se han planteado varios elementos característicos de este tipo de pretensión dentro de la acción contractual: el primero hace referencia al incumplimiento culposo de las obligaciones contractuales por una de las partes o de la que resulte obligada si el contrato es de los calificados como unilaterales por el Código Civil, esto es, que a partir de criterios unilaterales una de las partes incurre en desconocimiento de sus obligaciones en perjuicio de la otra. Conlleva, por lo tanto, la mora del contratante demandado, o retardo culpable y renuente de una de las partes a cumplir lo pactado Sin embargo el carácter culposo en el incumplimiento excluye la procedencia de la pretensión en los casos en que la inejecución del contrato hubiere sido producida por situaciones riesgosas como el caso fortuito y la fuerza mayor.

Lo segundo se refiere a que no puede existir incumplimiento, ni culpa en el contratante actor, cuando la otra parte no ha cumplido lo que le corresponde, caso en el cual se estructura la figura legal de la excepción de contrato no cumplido a que hace relación el artículo 1609 C. C., evento ese en donde se supone, si se prueba el incumplimiento de la otra parte, la inexistencia de culpa en quien se abstiene de cumplir por esta causa.

La jurisprudencia contencioso administrativa ha acogido los trabajos de iusprivatistas en torno de la denominada exceptio non adimpleti contractus (excepción de contrato no cumplido); no obstante, su aplicación se ha considerado atemperada por el principio del interés público o general, que conforme al artículo 3.º de la Ley 80 de 1993 rige los contratos estatales. Según la tesis del Consejo de Estado, el principio del artículo 1609 C. C. sería procedente en materia de contratos estatales única y exclusivamente cuando de “las consecuencias económicas que se desprendan del incumplimiento de la administración se genere una razón de imposibilidad de cumplir para la parte que se allanare a cumplir, pues un principio universal de derecho enseña que a lo imposible nadie está obligado”. En todos los demás casos opera la regla general de que el contratista está obligado a cumplir las obligaciones, así se presente incumplimiento que no impida la ejecución. Esta posición ha sido reiterada en los últimos años y reconducida al cumplimiento de cuatro propósitos fundamentales para estructurar la excepción: que se trate de contratos sinalagmáticos; que el incumplimiento de la administración sea cierto y real; que tenga una gravedad ostensible y considerable que imposibilite el cumplimiento, y que quien la invoca no haya dado lugar al incumplimiento de la otra. Si se demuestran estos presupuestos la administración perdería cualquier posibilidad de imponer multas o de aplicar las cláusulas de excepción como la de caducidad al contratista”-.

Al respecto, esta Subsección ha hecho eco de estos planteamientos destacando que no basta con acreditar el incumplimiento imputable a la contraparte sino que es necesario, para que el pedimento salga avante, que se acredite el perjuicio causado con tal proceder.

Así, en sentencia de 24 de julio de 2014 indicó:

“Y es que si la insatisfacción no es atribuible al deudor, ha de hablarse de “no cumplimiento” y esta situación, por regla general, no da lugar a la responsabilidad civil.

2. El incumplimiento, entendido como la inejecución por parte del deudor de las prestaciones a su cargo por causas que le son imputables a él, puede dar lugar al deber de indemnizar perjuicios si es que esa inejecución le ha causado un daño al acreedor.

En efecto, como toda responsabilidad civil persigue la reparación del daño y este puede consistir en una merma patrimonial, en ventajas que se dejan de percibir o en la congoja o pena que se sufre, es evidente que en sede de responsabilidad contractual un incumplimiento puede causar, o no, una lesión de ésta naturaleza y es por esto que no puede afirmarse que todo incumplimiento irremediablemente produce una merma patrimonial, impide la consecución de una ventaja o produce un daño moral, máxime si se tiene en cuenta que dos cosas diferentes son el daño y la prestación como objeto de la obligación.

Causar un daño genera la obligación de reparar el perjuicio causado con él pero si el acreedor pretende que el juez declare la existencia de esa obligación y que por consiguiente el deudor sea condenado al pago de la indemnización, aquel tiene la carga de demostrar su existencia y su cuantía.”

De manera que, como quiera que en las relaciones jurídicas contractuales una de las partes (el deudor) debe desplegar una conducta (la prestación) en favor de la otra (el acreedor), se sigue que el comportamiento desplegado por el deudor en favor del acreedor sólo puede ser tenido como satisfacción de la prestación (pago) en la medida en que se ajuste plenamente a lo convenido.

No otra cosa se deduce de lo preceptuado en los artículos 1626, 1627 y 1649 del Código Civil al disponer, respectivamente, que “el pago efectivo es la prestación de lo que se debe”,  que “el pago se hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes” y que “el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales.”

En consecuencia, se estará en presencia de un incumplimiento si la prestación no se satisface en la forma y en la oportunidad debida y si además esa insatisfacción es imputable al deudor; pues, si la insatisfacción no es atribuible al deudor, ha de hablarse de “no cumplimiento” y esta situación, por regla general, no da lugar a la responsabilidad civil.

Ahora bien, en atención a que el incumplimiento puede dar lugar al deber de indemnizar perjuicios cuando se ha causado un daño al acreedor, ya que la responsabilidad civil persigue la reparación del daño, es importante resaltar que cuando el acreedor pretende que el juez declare la existencia de esa obligación y que por consiguiente el deudor sea condenado al pago de la indemnización, aquel tiene la carga de demostrar la existencia y cuantía del perjuicio invocado.

Tal carga probatoria se encuentra establecida no solamente en el artículo 177 del C. P. C. al preceptuar que “incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, sino también, y particularmente para la responsabilidad contractual, en el artículo 1757 del C. C. al disponer que “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta.”

Así que entonces es al acreedor a quien le asiste el interés de demostrar la ocurrencia del daño y la cuantificación del perjuicio sin que pueda descargar en el juzgador todo el peso de esa carga aunque éste, desde luego, cuenta con la facultad oficiosa en materia probatoria pero dentro de los precisos límites previstos en el artículo 169 del C. C. A.

Luego, si el acreedor nada prueba en torno a la existencia del daño y a la cuantía del perjuicio, no podrá abrirse paso la pretensión indemnizatoria pues sin la certeza de la ocurrencia del daño y la magnitud del perjuicio, la responsabilidad está irremediablemente condenada al fracaso.

3. Alcance del desequilibrio económico del contrato

La Constitución Política dispone que el Estado tiene dentro de sus fines esenciales, entre otros, “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados”  en ella, que “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones””

En el mismo sentido el artículo 365 de la Carta Magna señala que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado,” que es deber de éste “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional,” que “podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares”  y que “en todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”

Al respecto esta Sala de Subsección ha dejado dicho que, de este conjunto normativo se desprende que como la actividad del Estado debe estar al servicio de los asociados y ha de encaminarse a la prestación de los servicios públicos, si la Administración considera que para su prestación debe servirse del concurso de otras personas, en especial de los particulares, puede emplear para ello un instrumento idóneo como lo es el contrato, empero, al hacerlo las partes contratantes no deben perder de vista que mediante la utilización del esquema contractual las entidades estatales, por una parte, persiguen el cumplimiento de sus fines y que los particulares que con ellas contratan, por la otra, son colaboradores en la consecución de tales fines.

Luego, en últimas, el contrato del Estado persigue la satisfacción de un interés general puesto que está encaminado a la prestación de los servicios públicos, particularidad ésta de la contratación que determina que la ejecución del objeto contractual sea un asunto nuclear.

Ahora bien, por ser la ejecución de su objeto una cuestión vertebral, la conmutatividad del contrato estatal se edifica sobre la base del equilibrio, de la igualdad o equivalencia proporcional y objetiva de las prestaciones económicas y por consiguiente las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta y de la celebración del contrato deben permanecer durante su ejecución, e incluso su liquidación, manteniéndose en estas etapas las obligaciones y derechos originales así como las contingencias y riesgos previsibles que asumieron las partes, de tal suerte que de llegar a surgir fenómenos que rompan el equilibrio que garantiza el legislador, debe de inmediato restablecerse.

Por esta razón es que la ley ha previsto diversos mecanismos que permiten conjurar aquellos factores o contingencias que puedan conducir a la paralización o inejecución del contrato, destacándose dentro de ellos aquel que permite el restablecimiento del equilibrio financiero, pues mediante él se asegura que el contratista podrá cumplir y cumplirá con sus obligaciones y por ende se llevará a feliz término la ejecución del contrato.

De ésta forma, por medio de la institución a la que se alude no sólo se busca proteger el interés individual de las partes contratantes manteniendo las condiciones pactadas al momento de proponer o contratar sino que también busca proteger el interés general estableciendo diversos mecanismos mediante los cuales se mantenga una estabilidad financiera del contrato que permita el debido cumplimiento del objeto contractual, dentro de los cuales se encuentran las fórmulas de ajuste y reajuste de precios inicialmente convenidos.

También debe preverse que son diferentes las circunstancias que determinan la alteración del equilibrio económico del contrato estatal, pues, como es bien sabido, pueden derivarse de hechos o actos imputables a la Administración o al contratista que configuren un incumplimiento de sus obligaciones como contratante, de actos generales del Estado (hecho del príncipe) o de circunstancias imprevistas, posteriores a la celebración del contrato y no imputables a ninguna de las partes (teoría de la imprevisión).

Por estas razones es que el fenómeno de la conmutatividad del contrato estatal se edifica sobre la base del equilibrio, de la igualdad o equivalencia proporcional y objetiva de las prestaciones económicas y por consiguiente las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta y de la celebración del contrato deben permanecer durante su ejecución, e incluso su liquidación, manteniéndose en estas etapas las obligaciones y derechos originales así como las contingencias y riesgos previsibles que asumieron las partes, de tal suerte que de llegar a surgir fenómenos que rompan el equilibrio que garantiza el legislador, debe de inmediato restablecerse.

Sin embargo, lo anterior no significa que en todas las hipótesis el contratista deba obtener con exactitud numérica la utilidad calculada y esperada por él pues no cualquier imprevisto que merme su ventaja tiene la virtualidad de conducir al restablecimiento económico.

En efecto, sólo aquellas eventualidades imprevistas que alteran gravemente la ecuación financiera son idóneas para pretender con fundamento en ellas el restablecimiento económico pues si esto no se garantiza se afectaría el interés público que está presente en la contratación estatal.

Así que el restablecimiento del equilibrio económico más que proteger el interés individual del contratista lo que ampara fundamentalmente es el interés público que se persigue satisfacer con la ejecución del contrato.

Ahora bien, debe recordarse que en todos estos eventos que pueden dar lugar a una alteración del equilibrio económico del contrato es indispensable, para que se abra paso al restablecimiento, la prueba del menoscabo y de que este es grave y que además no corresponde a un riesgo propio de la actividad que deba ser asumido por una de las partes contractuales.

Pero además de la prueba de tales hechos es preciso, para que prospere una pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato en virtud de cualquiera de las causas que pueden dar lugar a la alteración, que el factor de oportunidad no la haga improcedente, por cuanto, si las partes, habida cuenta del acaecimiento de circunstancias que pueden alterar o han alterado ese equilibrio económico, llegan a acuerdos tales como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir tales acuerdos en razón de tales circunstancias es que deben presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes.

4. El principio de buena fe contractual

Esta Subsección ha insistido sobre la buena fe contractual, u objetiva, en los siguientes términos:

“De lo preceptuado en el artículo 871 del Código de Comercio, con redacción parecida al artículo 1603 del Código Civil, se desprende que en todo el iter contractual, esto es antes, durante y después de la celebración del contrato, y aún después de su extinción, se impone a los intervinientes el deber de obrar de conformidad con los postulados de la buena fe.

En efecto, aquel precepto prevé que los contratos deben “celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural.”

Pero además, como si no fuera suficiente, el artículo 863 de esa misma codificación ordena que “las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen”, precepto este que en la contratación pública ha de tenerse como un desarrollo del principio general de planeación que debe informar a toda la actividad contractual del Estado.

Sin embargo con frecuencia inusitada se cree que la buena fe a que se refiere estos preceptos consiste en la convicción de estar obrando conforme a derecho, en la creencia de que la conducta se ajusta en un todo a lo convenido y, en general, en el convencimiento de que se ha observado la normatividad y el contrato, independientemente de que esto sea efectivamente así por haberse incurrido en un error de apreciación porque se piensa que lo que en verdad importa es ese estado subjetivo consistente en que se tiene la íntima certidumbre de haber actuado bien.

Empero nada más lejano de la realidad que esa suposición porque la buena fe contractual no consiste en creencias o convicciones de haber actuado o estar actuando bien, es decir no es una buena fe subjetiva, sino que estriba en un comportamiento real y efectivamente ajustado al ordenamiento y al contrato y por consiguiente ella, tal como lo ha señalado ésta Subsección, “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”, es decir, se trata aquí de una buena fe objetiva y “por lo tanto, en sede contractual no interesa la convicción o creencia de las partes de estar actuando conforme a derecho” o conforme al contrato, pues tales convencimientos son irrelevantes porque, habida cuenta de la función social y económica del contrato, lo que en verdad cuenta son todos los actos reales y efectivos que procuran la cabal realización de  estas funciones dentro del ámbito de la legalidad y de la lealtad y corrección, esto es, ajustados en un todo al ordenamiento jurídico y a lo convenido.”

5. Oportunidad de las reclamaciones en materia contractual – Salvedades

Como antes se dijo, para que prospere una pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato en virtud de cualquiera de las causas que pueden dar lugar a la alteración, es necesario que el factor de oportunidad no la haga improcedente.

En efecto, en los casos de alteración del equilibrio económico del contrato las partes pueden convenir lo necesario para restablecerlo, suscribiendo “los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…”.

Luego, si las partes, habida cuenta del acaecimiento de circunstancias que pueden alterar o han alterado ese equilibrio económico, llegan a acuerdos tales como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir tales acuerdos en razón de tales circunstancias es que deben presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes.

Y es que el principio de la buena fe lo impone porque, como ya se dijo y ahora se reitera, la buena fe contractual, que es la objetiva, “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”  (Se subraya).

En consecuencia, si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las  suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual.

Esta postura es de vieja data en la Sección Tercera del Consejo de Estado y baste para confirmar lo dicho traer a cuento el siguiente aparte de la sentencia proferida el 23 de junio de 1992, Exp. 6032:

“La anterior manifestación, sin embargo, no encuentra pleno respaldo en el proceso, porque lo cierto es que si hubo suspensiones de las obras, atrasos, de moras, que en últimas condujeron a la prolongación del término contractual inicialmente señalado, no todo obedeció a la voluntad exclusiva de la entidad contratante, sino que hubo acuerdo entre las partes para hacerlo, como se desprende de las actas de suspensión de obra visibles a folios 63 y 64 del Anexo No. 1, suscrito por los interventores, Auditor General y el contratista; o bien de las obras adicionales contratadas, las cuales fueron consignadas en los documentos “otro sí” que reposan en los folios 50 a 60 del Anexo No. 1, suscritos también por el contratista; así mismo, obran en autos las solicitudes de prórroga del actor y los plazos concedidos no sólo en atención a esas peticiones, sino para que entregara la obra contratada en estado de correcta utilización.

No encuentra la Sala razonable que el contratista después de finalizado el contrato, por entrega total de la obra, pretenda censurar a la administración por prolongaciones en el plazo convenido, cuando estuvo de acuerdo con las mismas y en parte fue causante de aquellas. En ningún momento el contratista impugnó tales prórrogas y, si lo hizo, de ello no hay demostración alguna en el proceso. En cambio, si se infiere que con las prórrogas y ampliaciones las partes procuraron superar las dificultades que se presentaron, todo con el ánimo de obtener la ejecución del objeto contractual y de cumplir a cabalidad las obligaciones contractualmente adquiridas. De estas apreciaciones concluye la Sala que no hay lugar a aceptar el cumplimiento respecto del término del contrato planteado por el actor…” (Resaltado propio).

Dicha postura fue retomada posteriormente por la Subsección B de la Sección Tercera de ésta Corporación al señalar que:

“Así las cosas, es menester puntualizar los efectos jurídicos que en relación con reclamaciones pendientes tienen los negocios jurídicos bilaterales de modificación, adición, prórroga y suspensiones suscritos por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad para adaptar el contrato a las exigencias que sobrevengan o sobre el reconocimiento debido de las prestaciones cumplidas, en el sentido de que no proceden reclamaciones posteriores para obtener reconocimientos de prestaciones emanadas del contrato, cuando no aparecen o no se hicieron en dichos actos.

Esta Sección en sentencia de 23 de julio de 1992, rechazó una reclamación de la contratista después de finalizado el contrato por prolongaciones del plazo convenido, cuando estuvo de acuerdo con ellas, puesto que se entiende que mediante estas prórrogas las partes procuraron superar las dificultades que se presentaron para la debida ejecución del contrato

(…)

Igualmente, en sentencia de 22 de noviembre de 2001, utilizando este criterio como adicional a la falta de prueba de los mayores sobrecostos, indicó que cuando se suscribe un contrato modificatorio que cambia el plazo original dejando las demás cláusulas del contrato incólumes (entre las mismas el precio), no pueden salir avante las pretensiones de la contratista:

“No se probó procesalmente que BENHUR, dentro del término de ejecución del contrato incurrió en sobrecostos superiores a los reconocidos por CEDENAR. Además la Sala destaca que BENHUR en ejercicio de su autonomía de la voluntad suscribió contratos adicionales de plazo en los cuales luego de la modificación de la cláusula original de PLAZO, convino con CEDENAR que las demás cláusulas del contrato, entre ellas el precio, permanecían incólumes” (subraya la sala).

No sólo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana que violenta los deberes de corrección, claridad y lealtad negóciales guardar silencio respecto de reclamaciones económicas que tengan las partes al momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad fáctica, financiera y jurídica al momento de su realización, sorprendiendo luego o al culminar el contrato a la otra parte con una reclamación de esa índole. Recuérdese que la aplicación de la buena fe en materia negocial implica para las partes la observancia de una conducta enmarcada dentro del contexto de los deberes de corrección, claridad y recíproca lealtad que se deben los contratantes, para permitir la realización de los efectos finales buscados con el contrato...

[… ] Por eso, durante el desarrollo de un contrato como el de obra, en el que pueden sobrevenir una serie de situaciones, hechos y circunstancias que impliquen adecuarlo a las nuevas exigencias y necesidades en interés público que se presenten y que inciden en las condiciones iniciales o en su precio, originados en cambios en las especificaciones, incorporación de nuevos ítems de obra, obras adicionales o nuevas, mayores costos no atribuibles al contratista que deban ser reconocidos y revisión o reajuste de precios no previstos, entre otros, la oportunidad para presentar reclamaciones económicas con ocasión de las mismas y para ser reconocidas es al tiempo de suscribir o celebrar el contrato modificatorio o adicional. Igualmente, cuando las partes determinen suspender el contrato deben definir las contraprestaciones económicas que para ellas represente esa situación, con el fin de precaver reclamaciones y la negativa al reconocimiento por parte de la entidad contratante, dado que en silencio de las partes ha de entenderse que las mismas no existen o no se presentan en caso de que éstas no las manifiesten en esa oportunidad.

Con mayor razón legal se genera este efecto jurídico, tratándose de posibles reclamos en materia de desequilibrios económicos del contrato al momento de convenir las condiciones del contrato modificatorio o adicional, en tanto el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, preceptúa que si la igualdad o equivalencia financiera se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, “…las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento”, suscribiendo para tales efectos “los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimientos de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…”

Por consiguiente, la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades por incumplimientos previos a la fecha de celebración de un contrato modificatorio, adicional o una suspensión tiene por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente hechos anteriores (excepto por vicios en el consentimiento), toda vez que no es lícito a las partes venir contra sus propios actos, o sea “venire contra factum propium non valet”, que se sustenta en la buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas.”

La Subsección C de la Sección tercera de ésta Corporación también acoge dicha posición al señalar:

“Pues bien, la Sala entiende que el término adicional no pudo causar una mayor permanencia en la obra imputable a la entidad, por varias razones:

En primer lugar, porque este lapso fue objeto de un contrato donde las partes expresaron su voluntad sobre las condiciones en que se continuaría ejecutando la obra, de manera que siempre que se suscribe un contrato adicional la voluntad de las partes retorna a una posición de reequilibrio de las condiciones del nuevo negocio –como cuando se suscribió el contrato inicial-, porque tanto contratante como contratista tienen la posibilidad de suscribirlo o de abstenerse de hacerlo, y si ocurre lo primero, a continuación pueden establecer las nuevas condiciones del negocio.

(…)

Esto significa que es perfectamente posible modificar, de común acuerdo, en los contratos adicionales, los precios unitarios o globales del contrato a celebrar, bien para reducirlos o para incrementarlos, definición que cada parte valorará y seguramente concertará en función de los precios del mercado del momento. Claro está que si desde el negocio inicial el contratista se comprometió en alguna de sus cláusulas a mantener los precios, en caso de que se adicione el contrato, entonces la libertad de pacto se habrá empeñado desde esa ocasión, y a ella se atendrá la parte comprometida. En este mismo sentido ya ha expresado esta Sala que:

“… En este sentido, tampoco es aceptable, como lo afirma el actor, que por tratarse de un contrato adicional los precios unitarios debían ser los mismos del contrato inicial, so pretexto de que este aspecto era inmodificable.

“Este criterio es equivocado, porque bien pudo el contratista asumir una de estas dos conductas, al momento de celebrar los negocios: i) suscribirlos, pero con precios de mercado adecuados, es decir, renegociando el valor unitario de los ítems –en otras palabras, debió pedir la revisión del precio-, o ii) desistir del negocio, porque no satisfacía su pretensión económica, teniendo en cuenta que estaba vigente un impuesto que gravaba la actividad adicional que pretendía ejecutar.

“Es así como, si acaso se le causó un daño al contratista se trata de una conducta imputable a él, porque suscribió varios negocios jurídicos pudiendo desistir de ellos, cuando no satisfacían su pretensión económica.

“Por tanto, es inadmisible que ahora, luego de celebrados y ejecutados los negocios jurídicos, en vigencia de leyes que claramente señalaban las condiciones tributarias del momento, solicite una indemnización por hechos imputables a la gestión propia, pues de haber sido precavido no se habrían generado las consecuencias que dice padecer.”

(…)

En estos términos, el actor pudo acordar nuevos precios, pero no lo hizo; y mal puede venir ahora, ante el juez, a pedirle que lo haga mediante una sentencia, cuando debió negociar en su momento este aspecto. Otra cosa sería que se alegara la materialización de la teoría de la imprevisión, por cuya virtud la alteración de las condiciones de un negocio, ya celebrado, por circunstancias posteriores y ajenas a las partes, se hace difícil en su ejecución y cumplimiento, rompiendo la igualdad y el equilibrio del negocio. Pero este no es el caso, porque sin duda la suscripción de los dos contratos adicionales -tanto el de valor como el de plazo-, estaba precedido de las circunstancias que verdaderamente lo originaron, y fue sobre esas razones -conocidas por el contratista- que se pactó lo que consta en esos dos documentos.

En este horizonte, cada parte del negocio se hace responsable de aquello a lo que se compromete, y así mismo, mientras nuevas circunstancias no alteren el acuerdo, se considera que contiene en sí su propio reequilibrio financiero.

Precisado lo anterior, pasa la Sala a abordar lo pertinente a la prueba idónea para la acreditación del desequilibrio económico del contrato.

6. La necesidad de prueba idónea del vínculo entre la situación fáctica alegada y el desajuste o ruptura grave del equilibrio económico del contrato.

En efecto, las circunstancias determinantes de la alteración del equilibrio económico del contrato, como también se dijo antes, pueden derivarse de hechos o actos imputables a la Administración o al contratista, como partes del contrato, que configuren un incumplimiento de sus obligaciones, de actos generales del Estado (hecho del príncipe) o de circunstancias imprevistas, posteriores a la celebración del contrato y no imputables a ninguna de las partes.

Sin embargo,  debe recordarse que en todos estos eventos que pueden dar lugar a una alteración del equilibrio económico del contrato es indispensable, para que se abra paso el restablecimiento, la prueba del menoscabo y de que éste es grave y que además no corresponde a un riesgo propio  de la actividad que deba ser asumido por una de las partes contractuales.

Sobre este particular el Consejo de Estado ha expresado lo siguiente:

“…cualquiera que sea la causa que se invoque, se observa que el hecho mismo por sí solo no equivale a un rompimiento automático del equilibrio económico del contrato estatal, sino que deberá analizarse cada caso particular, para determinar la existencia de la afectación grave de las condiciones económicas del contrato. Bien ha sostenido esta Corporación que no basta con probar que el Estado incumplió el contrato o lo modificó unilateralmente, sino que además, para que resulte admisible el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, debe probar el contratista que representó un quebrantamiento grave de la ecuación contractual establecida ab initio, que se sale de toda previsión y una mayor onerosidad de la calculada que no está obligado a soportar, existiendo, como atrás se señaló, siempre unos riesgos inherentes a la misma actividad contractual, que deben ser asumidos por él o que con su conducta contractual generó la legítima confianza de que fueron asumidos. ” .

En esta misma línea de pensamiento, debe tenerse presente que para tener por acreditado el desequilibrio económico debe aparecer la prueba fehaciente de que en virtud del incumplimiento contractual se presentó un resquebrajamiento grave de la ecuación contractual que compromete la ejecución del contrato. Esto es, que las situaciones fácticas configuradoras del incumplimiento tuvieran la virtud de afectar de manera tan profunda la estructura económica que no puede ser más que calificada de grave.

La prueba en materia de desequilibrio económico, así las cosas, no solo debe configurar el hecho mismo afectante y determinador del incumplimiento, sino también y de manera consecuencial y objetivo el impacto cierto, claro, evidente en la bases que soportan las condiciones económicas y financieras del negocio, permitiendo visualizar al juzgador el daño que sobre las mismas se hubiere causado.

Se reitera: la carga de la prueba en este tipo de casos no se agota en la mera acreditación de ciertas circunstancias fácticas en el devenir de la relación contractual, ello no es más que un punto de inicio que necesariamente debe ser complementado con la suficiente acreditación probatoria y, sobre todo, técnica de las consecuencias negativas de tales hechos en el equilibrio económico del contrato estatal.

La Sala estima oportuno precisar que la prueba de tal desequilibrio no puede ser meramente retórica. El desequilibrio financiero del contrato es un asunto técnico y por ende su prueba debe ser rigurosa, objetiva y debidamente soportada; no bastan simples planteamientos doctrinales o jurisprudenciales; se hace necesario prueba idónea, adecuada y pertinente que evidencie en concreto, la magnitud del desajuste económico del negocio y su impacto en la conmutatividad del mismo.

Prueba, por lo tanto, de ser el caso, altamente técnica, razonablemente fundada en especiales consideraciones contables, económicas, financieras, que permitan deducir de manera objetiva, cómo las situaciones fácticas alegadas como afectantes del equilibrio contractual, inciden de manera cierta, evidente, clara y material en las estructuras económicas y financieras del negocio en los términos propuestos y pactados.

A través de la actividad y debate probatorio el juez debe llegar a la certeza técnica del desbalance que afecta la relación negocial, de aquí como, la simple afirmación en la demanda de la existencia del desequilibrio o de la ruptura de la fórmula o modelo económico rector del negocio, no sea por sí mismo suficiente para dar por probada la configuración de la misma, sus características, impacto en la conmutatividad del negocio, magnitud del desajuste, en fin, todo lo relativo a su identificación plena y que permita abrir paso, al reconocimiento judicial de esta situación y a la determinación y cuantificación de las indemnizaciones que sean pertinentes,.

Resulta en consecuencia menester, que la prueba aportada permita materializar no solo el hecho causante o generador del desequilibrio del negocio, sino también configurar, ente otras cosas, sus efectos graves y dañinos, por ejemplo, en relación con el valor intrínseco del contrato, la pérdida económica sufrida, los efectos económicos y financieros de todo orden y magnitud que devengan de la ruptura de la igualdad o equivalencia surgidos al momento de proponer o contratar etc.

Con otras palabras, y a manera de síntesis, si mediante el contrato estatal se persigue satisfacer el interés general mediante la prestación de los servicios públicos, y si el equilibrio económico del negocio debe mantenerse para lograr la ejecución del objeto contractual y por ende prestar el correspondiente servicio público, resulta evidente que para cumplir con los imperativos legales que ordenan el restablecimiento, es indispensable, no sólo la demostración del acaecimiento de un hecho o acto que tuvo la virtualidad de destruir el balance económico y financiero negocial, sino también que el negocio efectivamente se descompensó por ese hecho o acto.

Por consiguiente, en torno al último aspecto, las probanzas deben demostrar aquel resultado, el que no puede surgir sino mediante la comparación del inicial diseño económico y financiero del contrato con la situación económica y financiera en que  quedó el negocio  luego de sobrevenir el hecho o acto desequilibrante.

7. Análisis del caso concreto

La situación que hoy se encuentra bajo conocimiento de la Sala de Subsección versa sobre los hechos que rodearon la celebración y ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 018 de 28 de febrero de 2000 suscrito entre Consultel Ltda., y la Empresa de Energía de Pereira, cuyo objeto era “la prestación de los servicios para la detección, normalización y liquidación de los fraudes en el sistema” de cuyas estipulaciones se resalta:

“(…) SEGUNDA.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS: El alcance del trabajo cobija los siguientes aspectos básicos: 1- Rebajar las pérdidas de energía de la Empresa, al 15% a 31 de diciembre del año 2000, teniendo como base el último balance energético calculado a 31 de diciembre de 1999, en el que el nivel de pérdidas fue de 19.36%. 2.- Entregar actualizada una base de datos de los usuarios a los que se les haga revisión, la cual ha sido diseñada por el contratista. Esta base deberá ser un archivo plano en el que los campos estén separados por comas, deberá contener como mínimo: fecha de ingreso, número consecutivo de fraude, nombre del cliente, cédula de ciudadanía, dirección, ciclo, matrícula, tarifa, estrato, fecha del fraude, descripción del mismo, carga instalada, factor de utilización, tiempo de permanencia de la anomalía, consumo mensual estimado, tarifa vigente a fecha de liquidación, consumos de los últimos seis meses, valor de la sanción, observaciones. Deberá permitir generar reportes consolidados, del número de usuarios, energía recuperada en kwh y su valor en pesos. 3.- Realizar un barrido total en la ciudad de los sectores urbanos, rurales y lugares del área metropolitana donde se presta el servicio de energía por parte de la Empresa, haciendo revisiones a los equipos de medida y sus instalaciones, en todos los estratos y clases de uso. 4.- Efectuar seguimiento al menos una vez durante el plazo contractual a los clientes, que se les detecte fraude de energía. 5.- Identificar los clientes en las tarifas residencial, comercial, industria, oficial y provisional que se les detecte fraude, en el área urbana y rural del municipio de Pereira y sectores aledaños donde la Empresa de Energía preste el servicio, con el fin de reducir las pérdidas de energía. 6.- Normalizar las instalaciones domiciliarias de los usuarios fraudulentos, tal como se establece en el pliego los materiales que se utilicen en las normalizaciones que eventualmente lo requieran serán valorados conjuntamente con la interventoría del contrato, para lo cual se solicitara por parte de esta 3 cotizaciones con el fin de elegir el mejor precio del mercado local, el cual debe ser aprobado por la Coordinación de Interventoría de la Empresa de Energía al igual que la mano de obra respectiva para ser sometido a la aprobación de la Gerencia de la Empresa. Este procedimiento se aplicará cuando se requiera cambio o instalación de acometida, posible instalación de caja hermética, cajas portaboneras, estribos, conectores, tuberías. En todo caso, la aprobación de los materiales y mano de obra se hará antes de dar la orden de iniciación de los trabajos. 7.- Liquidar el valor de la sanción que deberá pagar el cliente, de acuerdo al régimen de sanciones establecido por la Empresa, el cual enviará a la dependencia de facturación y cartera para los trámites pertinentes. 8.- La empresa considera que requiere trabajos complementarios consistentes en la obtención de una base de datos para un mínimo de 105.000 clientes y usuarios que aparezcan y que van a ser visitados por el contratista en el desarrollo del presente contrato. El valor de estos trabajos complementarios es el convenido por las partes en el documento CG- 121-020 de febrero 23 de 2000, valor que será cancelado por la Empresa por mensualidades iguales durante el plazo contractual, y sus especificaciones según el documento CG-107-020 del 17 de febrero de 2000. TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es de cuantía indeterminada. Parágrafo I.  La empresa ha estimado que las revisiones mínimas a realizar por el contratista serán 105.000, dentro de las cuales 20.000 pueden ser efectivas, de conformidad con su propuesta alternativa No. 1 y el acta de negociación suscrita entre las partes, la cual forma parte inescindible del contrato y de obligatorio cumplimiento para las partes. Parágrafo II. Para efectos fiscales, el presente contrato tendría un valor inicial de sesenta millones de pesos ($60.000.000) pero su valor final será el que resulte de la aplicación a las fórmulas contenidas en el acta de negociación anexa a este contrato. Parágrafo III. Fórmula de reajuste. Cada vez que el Gobierno Nacional decrete un incremento en el salario mínimo legal mensual, los precios se incrementarán en el mismo porcentaje. CUARTA. FORMA DE PAGO: La Empresa pagará al contratista a los 30 días después de terminado el trámite de conciliación de las revisiones y número de actas levantadas del mes inmediatamente anterior, quedando claro que el término para la conciliación será dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. La Empresa se compromete a suscribir el acta de conciliación de trabajo ejecutado mensualmente y el valor a pagar al contratista, a más tardar el quinto día hábil del periodo mencionado. Parágrafo. INTERESES DE MORA. En caso de retardo en el pago de sumas debidas al contratista, la Empresa le pagará un interés de mora equivalente al doble interés legal civil, sobre el valor adeudado, previo requerimiento por escrito en tal sentido del contratista a la Empresa. Parágrafo II. La empresa velará por el estricto cumplimiento del pago al contratista de la forma establecida en este contrato, y faculta a este para que en el evento de incumplimiento de los pagos mensuales por parte de la Empresa durante dos (2) meses al contratista de por terminado el contrato sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan. QUINTA. PLAZO: Los servicios objeto del presente contrato se presentarán dentro del término de diez (10) meses, contados a partir del 1 de marzo del año 2000, fecha en la cual se firmará el acta de iniciación. Parágrafo I. Se realizarán cortes trimestrales con el propósito de verificar el cumplimiento de las metas, las cuales serán de una disminución del 1,308% para cada trimestre, como meta mínima. Parágrafo II. La Empresa podrá exigir los ajustes necesarios al proyecto para el periodo siguiente, en caso de no cumplimiento a las metas, o podrá dar por terminado el contrato si evaluada la situación no existieren factores plenamente comprobables y objetivos que hubieren entorpecido la labor del contratista. (…) SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A. Del contratista. El contratista se obliga: (…) 6- Entregar actualizada una base de datos para la totalidad de los clientes y usuarios de la Empresa de Energía de Pereira, la cual deberá tener niveles de acceso. Debe permitir generar como mínimo: informes, consultas, reportes, etc. 7- Efectuar seguimiento al menos una vez durante el plazo contractual a los clientes, que se les detecte fraude de energía. 8- Presentar semanalmente informe sobre los contadores que no son objeto de retiro y que presentan fecha de calibración anterior al primero de enero de 1993. Este informe se deberá presentar en medio magnético y por escrito. 9- Rebajar las pérdidas de energía de la Empresa de tal manera que al 31 de diciembre de 2000 no supere el 15% de conformidad con el numeral 1 de la cláusula segunda de este contrato. B. Por parte de la empresa. 1- La Empresa pagará al contratista a los 30 días después de terminado el trámite de conciliación de las revisiones y número de actas levantadas del mes inmediatamente anterior, quedando claro que el término para la conciliación será dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 2- Suministrar la información necesaria y suficiente al contratista, para el desarrollo del contrato. (…) 5- Suministro de información periódica de posibles fraudes e información de todos los clientes por ciclos, según acta de negociación. OCTAVA. MODIFICACIONES: Cualquier modificación u observación sobre el trabajo, deberán ser hechas por escrito, por el contratista al interventor, igualmente las modificaciones y observaciones que el interventor le haga al contratista deberán ser por escrito. Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con las especificaciones, en caso de presentarse discrepancias en la ejecución de los trabajos el contratista informará sobre ello al interventor, el cual decidirá el procedimiento a seguir. NOVENA. CALIBRACIÓN DE LOS CONTADORES: Los contadores que en el transcurso del proyecto se tengan que retirar a calibración, serán calibrados en el laboratorio que para el efecto tiene la Empresa de Energía de Pereira S.A., E.S.P., o aquel que designe para tal fin, siempre y cuando esté acreditado. (…) DECIMO SEGUNDA. INTERVENTOR DEL CONTRATO: Será designado por la Coordinación de Interventoría y Control Físico de la Empresa. DECIMO TERCERA. FUNCIONES DEL INTERVENTOR: Independiente de los contratos o interventoría interna que establezca el contratista para supervisar las actividades de su personal, la Empresa, dispondrá que el interventor designado supervise las actividades del contrato, para vigilar si (sic) estricto cumplimiento, los cuales tendrá entre otras las siguientes funciones: 1- Velar porque se ejecuten los trabajos materia de este contrato de acuerdo con las estipulaciones del mismo y con los requisitos de calidad estipulados en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones, libres de fallas y en condiciones durables durante todo el plazo estipulado del contrato. 2- Inspeccionar continuamente las actividades objeto del contrato. 3- Inspeccionar materiales que se utilicen en las actividades objeto del contrato, con el fin de rechazar los que no tengan las especificaciones que les corresponden (deben ser productos certificados por el sector eléctrico colombiano). 4- Dar aviso con atención a la firma contratista sobre los cambios o modificaciones que sean necesarios. 5- Solicitar, revisar y validar los informes. 6- Analizar y validar los cortes trimestrales, para verificar los cumplimientos de las metas. Las demás funciones que la Empresa le asigne al interventor. (…)”

Es de anotar que los valores pactados en el contrato que se cita, corresponden a la Alternativa 1 propuesta por el contratista, la cual fue acogida por la entidad demandada mediante acta de negociación del 4 de febrero de 2000, según la cual:

“Se ratifica por las partes que los precios por cada uno de los tipos de revisión serán los siguientes:

REVISIÓN URBANA DIRECTA: $9.000

REVISIÓN RURAL DIRECTA: $10.000

REVISIÓN URBANA INDIRECTA: $30.000

REVISIÓN RURAL INDIRECTA: $40.000”

El contrato antes citado tuvo inicio mediante acta del 10 de marzo de 2000 y sufrió una primera modificación, acordada por ambas partes, el día 7 de abril de 2000, en el siguiente sentido: “Cláusula quinta. Plazo. El presente contrato tendrá una duración de diez (10) meses contados a partir de la firma del acta de iniciación. Las demás partes del contrato no sufren ninguna modificación (…)”.

Asimismo, observa la Sala que el 9 de junio de 2000, “(…) Para permitir el desarrollo normal del contrato y la entrega y depuración de nueva información las partes acuerdan suspender temporalmente el presente contrato, durante el periodo comprendido entre el día 9 de junio y 29 de junio del año 2000, inclusive.”

Al respecto se observa que con anterioridad a la suscripción de la suspensión antes señalada, la contratista había sido requerida de la siguiente manera:

- Oficio de 15 de mayo de 2000 expedido por la firma Interventora y dirigido a Consultel Ltda., mediante el cual se le informó que no se le autorizaba a su personal hacer revisiones en terreno debido a su no cumplimiento de las obligaciones contraídas con la Empresa de Energía de Pereira.

- Oficio de 23 de mayo de 2000 suscrito por la Firma Interventora mediante el cual se le solicitó a Consultel Ltda., la siguiente información: (i) Relación de control de sellos; (ii) medidores retirados; (iii) medidores instalados; (iv) control de la papelería e (v) informe sobre los predios desocupados.

- Oficio de 27 de mayo de 2000 suscrito por la firma interventora mediante el cual se le informó a Consultel Ltda.:

“(…) Se le aceptará liquidaciones individuales, pero a partir del 3 de junio del presente año deben las actas venir con el formato de liquidación que se adjunta y es el definitivo, el cual debe contener el nombre, cédula y firma tanto del liquidador como del auditor que es la persona que revisa finalmente. Además antes del 10 de junio de 2000 deben estar elaboradas las liquidaciones que se han hecho del 13 de marzo de 2000 hasta la fecha”.

- Memorando No. 2319 de 31 de marzo de 2000 suscrito por la firma interventora y dirigido a la Empresa de Energía de Pereira mediante el cual le solicitó la aplicación de multas a Consultel Ltda., pues “ha venido incumpliendo la entrega de información retrasando de manera considerable con todas las expectativas que la Empresa tenía de alcanzar las metas en los plazos contractuales”.

Asimismo, antes de que se suscribiera la suspensión que tuvo lugar el 9 de junio de 2000, las partes de común acuerdo liquidaron los trabajos que a continuación se relacionan:

1. Acta de conciliación de pagos No. 1, suscrita por ambas partes contratantes el 5 de abril de 2000, correspondiente a trabajos realizados por Consultel dentro de la ejecución del contrato No. 018, correspondiente al periodo conciliado de trabajo realizado del 13 al 25 de marzo de 2000, el cual refleja un valor conciliado de $9.161.000,oo y un valor pagado de $9,481,635,oo, fecha de pago 5 de mayo de 2000 (acorde con el término exigido por el contrato).

Se halla acompañado de los siguientes anexos:

- Factura de venta No. 0251 de 5 de abril de 2000 expedida por Consultel Ltda., a favor de la Empresa de Energía de Pereira por concepto de pago de órdenes de servicio y actas de visita por valor de $10,535,150.

- Orden de pago expedida por la Empresa de Energía de Pereira de 4 de mayo de 2000 mediante la cual se ordenó el pago de $9,481,635,oo.

- Comprobante de egreso expedido por la Empresa de Energía de Pereira de 5 de mayo de 2000 en el que consta que por concepto del acta No. 1 se le pagó a Consultel Ltda la suma de $9,481,635,oo.

2. Acta de conciliación de pagos No. 2, suscrita por ambas partes contratantes el 5 de abril de 2000, correspondiente a trabajos correspondientes a la base de datos, el cual refleja un valor conciliado de $9.200.000,oo y un valor pagado de $8.280.000,oo, fecha de pago 05 de mayo de 2000 (acorde con el término exigido por el contrato).

Se halla acompañado de los siguientes anexos:

- Factura de venta No. 02652 de 5 de abril de 2000 expedida por Consultel Ltda., a favor de la Empresa de Energía de Pereira por concepto de ingreso de información a la base de datos y por valor de $9,200,000.oo.

-Orden de pago No. 1155  expedida por la Empresa de Energía de Pereira de 4 de mayo de 2000 mediante la cual se ordenó el pago de $8,280,000,oo.

- Comprobante de egreso expedido por la Empresa de Energía de Pereira de 5 de mayo de 2000 en el que consta que por concepto del acta No. 2 se le pagó a Consultel Ltda la suma de $8,280,000,oo.

Finalmente, se observa que previo a este primer periodo de suspensión, mediante los oficios de fechas 27 de marzo de 2000, 6 de abril de 2000, 17 de abril de 2000, 25 de abril de 2000, 26 de abril de 2000, 12 de junio de 2000, 19 de junio de 2000 Consultel Ltda. le solicitó a la Empresa de Energía de Pereira S.A. - E.S.P la entrega de: (i) ciclos; (ii) sellos; (iii) tarifas; (iv) medidores monofásicos; con el fin de  dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato, ya que de no efectuarse la entrega de dicho material no iba a ser posible el cumplimiento de lo estipulado en el contrato.

Seguidamente, las partes suscribieron el acta de fecha 29 de junio de 2000 “con el propósito de prorrogar la suspensión inicial del contrato en mención ya que a la fecha aún no ha concluido con el propósito inicial de entrega y depuración de la información; la presente prorroga es a partir del 29 de junio del año 2000 hasta el 19 de julio de 2000 inclusive”.

Es de anotar que antes de la reiniciación del contrato, mediante Resolución No. 254 de 11 de julio de 2000, la Empresa de Energía de Pereira S.A. - E.S.P impuso a Consultel Ltda., una multa equivalente al 0.5% por cada día de retardo en la entrega de las actas, equivalente a la suma de $15.887.825.oo, con fundamento en:

“(…) La entrega de actas de revisión, órdenes y demás, para el análisis y aprobación por parte de la interventoría, han sido devueltas por parte de esta ya que se ha encontrado inconsistencias tales como:

- Los revisores no penetran a los locales, viviendas, apartamentos, es decir que la información suministrada no es veraz porque se concluye que estos datos suministrados son solo suposiciones. Además una buena revisión de carga de pérdidas no técnicas debe examinar el lugar, conocer su carga real, informarse de su uso, estimar el consumo y compararlo con los registrados históricamente.

En las actas de liquidación se presentaron los siguientes inconvenientes:

- Consultel Ltda. estaba entregando una sábana, la cual contenía un resumen de liquidaciones, la interventoría externa le solicitó que estas liquidaciones se entregaran de manera individual por cada acta, para lo cual se presentó un formato de liquidación que debía ser firmado por el liquidador y el revisor final, en donde debía aparecer como mínimo el nombre, cédula y forma del mismo, dada la responsabilidad se le exigió firma del Coordinador del Proyecto o en su defecto del auditor, para que avalaran las actas, debido a las inconsistencias encontradas en algunas actas de liquidación.

Que con lo anterior se observa que las órdenes de revisión y las actas en muchos casos no se diligencian correctamente o se encuentran incompletas, no se incluyen liquidaciones individuales y fotografía del fraude. Conforme a lo pactado en reunión del 18 de mayo de 2000, en la cual se hizo un seguimiento esta entrega debe hacerse el tercer (3) día de encontrado el fraude, lo que hasta la fecha no ha sido posible (…)”.

Sin embargo, como estaba previsto, el 19 de julio de 2000 las partes suscribieron el acta de reinicio de ejecución del contrato, en la que hicieron constar:

“(…) Reiniciar el contrato en mención ya que a la fecha se han superado los inconvenientes que originaron la suspensión y la información que estaba en atraso ya fue entregada en su totalidad a la interventoría externa, para su validación; el reinicio del contrato se hace bajo las siguientes condiciones acordadas por las partes, en las cuales se establecen claramente algunos procedimientos específicos que aunque hacen parte del contrato no están explícitos, las condiciones son las siguientes:

1. Como resultado de la reestructuración administrativa y operativa presentada por Consultel mediante oficio 294 del 12 de julio de 2000 para reiniciar los trabajos de campo y al mismo tiempo el flujograma que incluye el procesamiento y liquidación de toda la información que se levante; el tiempo de entrega de la misma, procesada y liquidada por parte de Consultel dentro de un proceso normal, será de cuatro (4) días; en caso de precisarse un día adicional será debidamente informado a la interventoría, este mismo plazo operará para las actas que requieren soporte del laboratorio el cual se contará a partir de la fecha en que los medidores salgan de esa dependencia. El plazo para las pruebas con fotografías es de (1) una semana.

2. Consultel presentará en el día de hoy el procedimiento escrito para las revisiones a los clientes industriales con todas las consideraciones hechas por la Empresa e Interventoría, como equipos de medición y/o verificación, equipos de seguridad del personal, etc.

3. Los rendimientos por cuadrilla en revisiones semidirectas o indirectas se calculan en promedio de seis (6) por día, en las revisiones directas se aceptará máximo veinticinco (25) por día.

4. Las liquidaciones llevarán las firmas del liquidador y del Coordinador de Información de Consultel.

5. La información concerniente a medidores que se considera de gran importancia para el área comercial de la Empresa se reportara al segundo día tanto a la interventoría como a la Empresa de Energía.

6. Consultel aplicará las normas técnicas existentes (NTC – ISO) que regulan la manipulación y transporte de medidores, proceso que será estrictamente vigilado por la interventoría.

7. La base de datos entregada por Consultel en visual fox pro tendrá su licencia respectiva. Consultel especificará en el día de hoy quiénes de sus funcionarios estarán habilitados para los distintos niveles de acceso durante el tiempo que la base de datos este a cargo de la firma.

8. Consultel responde por el correcto diligenciamiento de las actas y fichas ya entregadas y que en proceso jurídico – administrativo requieran el aseguramiento de la información conforme a la legislación y regulación existente; cualquier corrección, Consultel se compromete a efectuarla adecuadamente en el término de 12 horas hábiles”.

A su vez, el mismo 19 de julio de 2000 la contratista interpuso recurso de reposición contra la Resolución que impuso la multa, el cual fue resuelto por la Empresa de Energía de Pereira S.A., E.S.P mediante Resolución No. 280 de 22 de agosto de 2000 en el siguiente sentido “Revocar en todas sus partes el contenido de la No. 254 del 11 de junio de 2000, “por medio de la cual se impone multa al contrato No. 018 (…)”.

Como razones de su decisión, el ente demandado manifestó:

“1. Que la firma Consultel Ltda., ha venido cancelando oportunamente las obligaciones correspondientes a la seguridad social del personal vinculado laboralmente y subcontratado, al igual que los aportes a COMFAMILIAR, de lo cual anexa copia.

2. Que en las normalizaciones especiales, la Empresa de Energía no se ha pronunciado sobre los requerimientos hechos por la firma Consultel Ltda., y se debe tener presente lo estipulado en la cláusula segunda numeral 6 del contrato en el sentido de que la aprobación de adquisición de materiales y mano de obra debe ser concretada con la Empresa y el contratista.

3. Que en lo concerniente a las liquidaciones y conforme al acta de negociación firmada por la Empresa y Consultel Ltda., quedó estipulado que estas se entregarían en un archivo plano tal como estaba en el contrato; pero la Interventoría Externa cambió el formato de liquidación, solicitando que ellas fueran individuales, el que cambió nuevamente para llegar finalmente al formato actual aprobado por el asesor del proyecto.

4. Que la sociedad Consultel Ltda., envió la relación de medidores retirados para su calibración al Jefe de Laboratorio, Ingeniero Jorge Iván Albarán en dichos informes están relacionados los campos especificando: fecha de retiro, matricula, No. del medidor, lectura de retiro, para lo cual relaciona los diferentes oficios, obteniéndose un total de 1364 medidores entregados oportunamente para su calibración.

5. En cuanto a la instalación de medidores bifásicos y trifásicos solo hasta el 25 de mayo y el 12 de junio del presente año, la Empresa de Energía entregó a la firma Consultel los medidores.

En cuanto se refiere a la actuación administrativa adelantada, a los motivos de inconformidad planteados por el recurrente y a las razones de la Empresa para revocar esta decisión procede el Despacho hacer los siguientes planteamientos:

La firma Consultel Ltda., presentó con posterioridad a la imposición de la multa, copia de los documentos soporte de los pagos oportunos correspondientes a la seguridad social del personal vinculados laboralmente y subcontratado, al igual que los aportes al subsidio familiar los que se anexaron al recurso de reposición, con el fin de que se considerara por parte de la Empresa, que en realidad no se presentó omisión e incumplimiento a la cláusula sexta del parágrafo III del contrato, sino tardanza en allegarse los documentos.

La firma Consultel Ltda., presentó una propuesta en su oficio 219 del 19 de junio durante el periodo en que el contrato estaba suspendido, para las normalizaciones establecidas en la cláusula segunda numeral 6 del contrato, y argumentó que por ser exigencia del contrato que los proveedores fueran del mercado local esto dificultó en algo la gestión por lo que no logró hacerlo antes debido a que las cotizaciones no fueron respondidas oportunamente ya que la mayor parte de los cotizantes a quienes se les escribió no disponían de los elementos antifraude por él solicitados.

En lo concerniente a las liquidaciones y conforme a las primeras liquidaciones presentadas por Consultel Ltda., la Empresa inicialmente aceptó dicho esquema proveniente de un archivo plano, pero a medida que se presentaron algunas inconsistencias se requirió mayor exactitud y aseguramiento del proceso, por lo cual debió exigirse una liquidación individual que por supuesto tomó un tiempo mayor de ejecución por los ajustes para ponerlo a punto. Consultel ha demostrado que los ajustes en el procesamiento sistematizado como lo ordenó la Empresa, ocasionó el represamiento para procesar el trabajo de campo.

De acuerdo con los oficios y demás documentos que se han dado durante la ejecución del proyecto, que hacen parte integral del contrato y que el recurrente anexa, se demostró que las omisiones en las que se incurrió no amerita sanción, toda vez que ellos no interfirieron con el objeto del contrato, conservando por lo tanto su esencia y normal desarrollo (…)”.

Posteriormente, el 20 de diciembre de 2000 nuevamente las partes acordaron “la suspensión de labores en el terreno durante el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2000 y el 9 de enero de 2001”. Lo anterior, “[t]eniendo en cuenta que en el desarrollo de las labores de detección que se adelantan por parte de la firma Consultel se han encontrado muchas dificultades para el normal desarrollo y obtención de resultados debido a la época de final y comienzo de año y dificulta la labor de levantamiento de información en terreno por ausencia de los clientes, establecimientos comerciales o industriales cerrados por vacaciones algunos, y otros por congestiones o celebraciones propias de la época que hacen que cualquier revisión que requiera des energizaciones causen molestias y que en muchos casos no puedan hacerse”.

Es de anotar que obran en el expediente diferentes oficios que hacen alusión a situaciones presentadas con anterioridad a la suspensión acordada el 20 de diciembre de 2000, a saber los siguientes:

- Memorando No. 2873 de 10 de julio de 2001 suscrito por la Empresa de Energía de Pereira y el interventor externo del contrato No.018 de 2000 y dirigido al contratista Consultel Ltda., en el que consta:

“(…) Numeral 2

Se incumplió con la prestación de cotización de materiales y mano de obra para normalizaciones necesarias en el logro del objetivo de recuperar energía, según la cláusula segunda, numeral 6 del contrato.

Estas normalizaciones pendientes siguieron siendo un foco de pérdidas para la Empresa lo que constituye un incumplimiento en el desarrollo de la labor pactada por las partes.

Solo hasta el día 20 de junio según oficio 219 Consultel hace una propuesta sobre el asunto aunque no en los términos solicitados en el contrato.

Esta es una omisión que se considera muy grave por parte del contratista porque afecta el objetivo principal del contrato.

Numeral 3

No se ha cumplido según lo pactado en acta de negociación ya que en ningún momento la entrega de información procesada, liquidada y validada se hizo diariamente para las dependencias que tienen que ver con actas de fraudes, legalización de usuarios, reportes de medidores para calibración, los respectivos reportes de estos eventos a la interventoría, tampoco se hicieron.

Lo anterior ha ocasionado un foco de energía no contabilizada porque al no conocer la Empresa oportunamente los retiros de los medidores y efectuar las correcciones para facturación se pierde la oportunidad de cobro por promedio, como mínimo.

(…)

Numeral 5

Se configura como incumplimiento a la calidad de trabajo a entregar, el mal diligenciamiento de actas de revisión y órdenes de revisión (fichas normales) por falta de nombre de cliente o usuario, no identificar a la persona responsable en la revisión, hacer figurar como responsable de la anomalía y liquidar a nombre de persona que atendió, como por ejemplo los celadores de edificios, consignar cifras con taches, enmendaduras, paréntesis que hacen ambigua la información, censo de carga registrado en acta diferente al de ficha, identificación deficiente de revisor, etc; elementos estos que pueden ser causa de invalidez para los trámites procesales del cobro y sanción que debe hacer la Empresa.

De una entrega de 380 actas, la Interventoría tuvo que devolver en su totalidad (oficios 092 y 109 de Consultel y oficio No. 020 de Consorcio Interventoría) esto a manera de ejemplo.

De 3315 fichas normales entregadas el 5 de mayo según oficio 072 de Consultel se devolvieron en su totalidad por mal diligenciamiento y no estar digitadas.

Estas fichas fueron entregadas nuevamente el 15 de junio y aún tienen fallas en diligenciamiento constituyeron por parte del retraso de aproximadamente 2 meses que era el plazo contratado para esta entrega.

Las ordenes de revisión normales (fichas) del periodo mayo 18 a 31 y junio 1 a 3 en número de 1948 se entregaron el 6 de junio, puede verse que todos los del mes de mayo incumplieron en el plazo de entrega.

(…)”.

- Oficio 537 de 31 de agosto de 2000 por medio del cual Consultel Ltda se dirige a la Empresa de Energía de Pereira para informarle que le ordenó a su personal, a partir de la fecha, no levantar actas por aumento de carga. Razón por la cual el personal de revisiones decidió parar sus actividades los días 30 y 31 de agosto de ese año.

- Oficio No. 566 de 7 de septiembre de 2000 suscrito por Consultel Ltda., y dirigido al interventor del contrato No. 018 de 2000 mediante el cual le pone de presente:

“(…) Por razones de que las tarifas del mes de agosto/00 aplicables al mes de septiembre/00 aún no han sido entregadas a Consultel Ltda. le informo que las liquidaciones no podrán ser entregadas como se estipuló en el flujograma de trabajo; por lo tanto Consultel Ltda. se tomara (3) tres días hábiles a partir del día que nos entreguen las tarifas”.

- Oficio de 6 de diciembre de 2000 por medio del cual Consultel Ltda. se dirige a la Empresa de Energía de Pereira para manifestarle:

“(…) Como es de su conocimiento Consultel viene urgido del pago de 16.691 órdenes de revisión y 2318 actas cuyo valor es de $174.148.000.

Considero necesario hacer algunas precisiones con el trabajo ejecutado:

1. Consultel contrató un barrido de todo el sistema de la EEP, consignando datos así:

a) Para usuarios fraudulentos o con anomalía: definidos en el acta de negociación (último parágrafo de la segunda hoja) y clausula segunda, numeral 2 del contrato No. 018 de 2000.

b) Para todos los usuarios del sistema: definidos en la cláusula segunda, numeral 8 del contrato; y específicamente en el documento CG- 107-020 del 17 de febrero de 2000.

c) Datos de liquidación: en forma de archivo plano, con campos separados por comas; definido en la cláusula segunda, numeral 2 del contrato; y en el acta de negociación, segunda hoja, último parágrafo.

La interventoría se debió ceñir estrictamente a lo acordado entre las partes en el contrato y abstenerse de hacer exigencias por fuera de este.

Para su información le enumero los campos que la interventoría exigió que levantaríamos y que no estaban en el alcance de lo acordado inicialmente:

a) Para ordenes de revisión: ruta de lectura, uso contratado, uso encontrado, kw contratados, año de fabricación del medidor, año de calibración del medidor, puente de potencial externo (si/no), servicio directo con facturación (si/no), se

normalizó (si/no).

b) Para actas: tipo de acta (clasificación interna), lectura del medidor, se retira medidor (si/no), diagnóstico del medidor (resultado de laboratorio), carga de promedio por estrato (c.p)

c) Datos de liquidación: presentados individualmente para cada usuario, con un formato que se cambió dos veces durante el transcurso del contrato, tabla de rangos de consumo, cantidad de sellos ausentes.

Como se puede observar la información que estamos recopilando en el terreno, que estamos digitando en la base de datos y que estamos incluyendo en las liquidaciones es mucho más amplia de la contratada. De aquí se infiere, sin lugar a duda, que la interventoría debió darle tramite inmediato al trabajo ejecutado entre los meses de marzo a junio del 2000”.

- Oficio de 19 de diciembre de 2000 suscrito por Consultel Ltda., y dirigido a la Empresa de Energía de Pereira mediante el cual se le informó a esta última:

“(…) 1. Consultel viene cumpliendo con el contrato; y prueba de ello son 29.275.132 KW-H recuperados, 76.625 “ordenes de revisión” ejecutadas y 16481 “actas de anomalías” levantadas en campo y liquidadas, hasta el 5 de diciembre del 2000.

2. No hay razones para que se rechace el trabajo ejecutado entre marzo y junio de 2000, como espero que haya quedado probado a través del presente oficio.

Si persisten en que hay que rechazar el trabajo de marzo a junio de 2000 la solución podría ser examinar cada una de las “ordenes de revisión” rechazadas y a los datos consignados son verídicos dentro del alcance del contrato, deberá ser aceptada. Tendrá que acordarse previamente quién pagará el valor de este trabajo adicional en el eventual caso de que Consultel pruebe que la información es veraz, ya que tendrá un costo que implica un detrimento patrimonial para Consultel (y obviamente para la EEP). Para hacer dicha revisión no se justifica suspender actividades.

No tiene presentación el muestro de 2736 “ordenes de revisión” presentado por usted en el oficio 018 de 2000, y que luego extrapola a 12.000 revisiones aproximadamente para luego concluir que “habrá que rehacer por lo menos 8000”.

Consultel ha requerido en varias ocasiones que nos manifiesten cuales (identificación) y el motivo claro y preciso de porque dichas “ordenes de revisión” son rechazadas. Solicitamos: cantidades exactas, no aproximaciones; precisiones, no suposiciones.

3) Durante la historia del contrato solo nos han señalado tres fraudes no detectados. Hemos tenido que repetir sólo 13 liquidaciones. Han objetado los datos capturados en campo ingresado a la base de datos en sólo 6 ocasiones.

4) Tal como usted me lo ha manifestado en varias ocasiones hay varias circunstancias que han afectado el contrato últimamente tales como:

- presupuesto limitado por finalización de año.

- Falta de sellos

- Falta de contadores nuevos.

- Falta de papelería.

- Capacidad limitada en el laboratorio para revisar los medidores.

- Personal limitado para atender al público en los trámites jurídicos de los fraudes.

- Vacaciones inminentes de personal de laboratorio

- Usted tiene programadas sus propias vacaciones a partir del 18 de diciembre.

- Cambio de administrado por llegada de nuevo Alcalde.

- Además tal como usted lo dijo en reunión con los señores Luis Jaime Salazar, Miguel Girón y Edgar Herrada, el día 30 de noviembre a las 2:30 p.m., en su oficina: aceptar el pago del trabajo represado y que fue ejecutado de marzo a junio le daría la posibilidad a Consultel de cobrar intereses, y eso conllevaría a una investigación por parte de la Contraloría y la auditoria donde los primeros implicados serían el interventor y usted.

No obstante que comprendo perfectamente lo anterior, no puedo aceptar que se pretenda justificar una suspensión temporal del contrato por un presunto incumplimiento de Consultel. Además sería una falsa motivación que podría inducir a la presente Administración a tomar decisiones unilaterales de graves repercusiones para las partes.

SOLUCIONES

Consultel se pone a la orden de la EEP para facilitar las soluciones al impase que se presenta actualmente, para lo cual proponemos las siguientes alternativas:

a) Examinar cada una de las (ordenes de revisión rechazadas) en la forma descrita en el numeral (2) anterior.

b) Acordar formalmente una disminución del ritmo de trabajo a un número de cuadrillas que sea manejable por la EEP durante este periodo de transición a la nueva Administración (aproximadamente 15 de enero de 2000), Consultel puede hacerse cargo de gastos menores que luego deberán ser reembolsados (sellos, papelería, etc).

c) Disminución del ritmo de trabajo para todo el resto del contrato, para lo cual debemos acordar formalmente los términos y los plazos con la EEP.

d) Si la EEP necesita una suspensión temporal de todo el contrato, deberá acordarse formalmente entre las partes los términos y periodo de la misma. La EEP le deberá reconocer a Consultel el costo del lucro cesante durante la misma (personal y oficina inactivos).

e) Si la EEP requiere una terminación bilateral del contrato, se acordará previamente entre las partes los términos de la misma (…)”.

Asimismo, la Sala encuentra que previo a la suspensión del contrato, las partes de común acuerdo liquidaron los trabajos que adelante se especifican:

1. Acta de conciliación de pagos No. 3, suscrita por ambas partes contratantes el 24 de agosto de 2000, correspondiente a los trabajos realizados por Consultel dentro del periodo conciliado de trabajo del 26 de marzo de 2000 al 06 de junio de 2000 y el trabajo realizado el 21 de julio de 2000 y entregado el 3 de agosto de 2000, el cual refleja un valor conciliado de $88.083.100,oo y un valor pagado de $78.150.213,oo (menos descuento del impuesto de timbre, iva y novedades no informadas por compras). Fecha de pago 26 de septiembre de 2000 (24 días después del término establecido en el contrato).

Se encuentran como anexos del acta los siguientes documentos:

- Factura de venta No. 02732 de 22 de agosto de 2000 expedida por Consultel Ltda., a favor de la Empresa de Energía de Pereira por concepto de trabajo entregado hasta agosto 3 de 2000 y base de datos de los meses de abril, mayo, junio y julio y por valor de $88.083.100,oo.

-Orden de pago No. 1911 proferida por la Empresa de Energía de Pereira de 1 de septiembre 2000 mediante la cual se ordenó el pago de $78,150,213.oo.

- Comprobante de egreso proferido por la Empresa de Energía de Pereira de 26 de septiembre de 2000 en el que consta que por concepto del acta No.3  se le pagó a Consultel Ltda la suma de $78,150,213.oo.

2. Acta de conciliación de pagos No. 4, suscrita por ambas partes contratantes el 14 de septiembre de 2000, correspondiente a los trabajos realizados por Consultel dentro del periodo conciliado de trabajo del 4 de agosto de 2000 al 29 de agosto de 2000, el cual refleja un valor conciliado de $100.113.250,oo y un valor pagado de $88.831.625,oo (menos descuento del impuesto de timbre, iva y retención sobre contratos). Fecha de pago 19 de octubre de 2000 (14 días después del término establecido en el contrato).

Se encuentran como anexos del acta los siguientes documentos:

- Factura de venta No. 02746 de 15 de septiembre de 2000 expedida por Consultel Ltda., a favor de la Empresa de Energía de Pereira por concepto de órdenes de revisión en el área urbana y rural y revisiones directas/ semi directas / indirectas y por valor de $100,113,250.

-Orden de pago No. 2468 proferida por la Empresa de Energía de Pereira de 3 de octubre de 2000 mediante la cual se ordenó el pago de $88,831,625,oo.

- Comprobante de egreso proferido por la Empresa de Energía de Pereira de 19 de octubre de 2000 en el que consta que por concepto del acta No.4  se le pagó a Consultel Ltda la suma de $88,831,625,oo.

3. Acta de conciliación de pagos No. 5, suscrita por ambas partes contratantes el 5 de octubre de 2000, correspondiente a los trabajos realizados por Consultel dentro del periodo conciliado de trabajo del 30 de agosto de 2000 al 29 de septiembre de 2000, el cual refleja un valor conciliado de $122.898.200,oo y un valor pagado de $108.738.190,oo (menos descuento del impuesto de timbre, iva y retención sobre contratos). Fecha de pago 17 de noviembre de 2000 (12 días después del término establecido en el contrato).

Se encuentran como anexos del acta los siguientes documentos:

- Factura de venta No. 2757 de 6 de octubre de 2000 expedida por Consultel Ltda., a favor de la Empresa de Energía de Pereira por concepto de órdenes de revisión en el área urbana y rural y revisiones directas/ semi directas / indirectas y por valor de $122,898,200.

-Orden de pago No. 2661 proferida por la Empresa de Energía de Pereira de 30 de octubre de 2000 mediante la cual se ordenó el pago de $108,738,190,oo.

- Comprobante de egreso proferido por la Empresa de Energía de Pereira de 17 de noviembre de 2000  en el que consta que por concepto del acta No.5  se le pagó a Consultel Ltda la suma de $108,738,190,oo.

4. Acta de conciliación de pagos No. 6, suscrita por ambas partes contratantes el 9 de noviembre de 2000, correspondiente a los trabajos realizados por Consultel dentro del periodo conciliado de trabajo del 30 de septiembre de 2000 al 30 de octubre de 2000, el cual refleja un valor conciliado de $136.782.150,oo y un valor pagado de $122.211.878,oo (menos descuento del impuesto de timbre, iva y retención sobre contratos). Fecha de pago 18 de diciembre de 2000 (13 días después del término establecido en el contrato).

Se encuentran como anexos del acta los siguientes documentos:

- Factura de venta No. 2776 de 10 de noviembre de 2000 expedida por Consultel Ltda., a favor de la Empresa de Energía de Pereira por concepto de órdenes de revisión en el área urbana y rural y revisiones directas/ semi directas / indirectas y por valor de $136,782,150,oo.

-Orden de pago No. 3086 proferida por la Empresa de Energía de Pereira de 11 de diciembre de 2000 mediante la cual se ordenó el pago de $122,211,878,oo.

- Comprobante de egreso proferido por la Empresa de Energía de Pereira de 18 de diciembre de 2000  en el que consta que por concepto del acta No.6  se le pagó a Consultel Ltda la suma de $122,211,878,oo.

5. Acta de conciliación de pagos No. 7, suscrita por ambas partes contratantes el 7 de diciembre de 2000, correspondiente a los trabajos realizados por Consultel dentro del periodo conciliado de trabajo del 31 de octubre de 2000 hasta el 29 de noviembre de 2000, el cual refleja un valor conciliado de $169.892.950 y un valor pagado de $103.343.655.oo (menos descuento del impuesto de timbre, iva y retención sobre contratos). Fecha de pago 22 de mayo de 2001 (137 días después del término establecido en el contrato).

Se encuentran como anexos del acta los siguientes documentos:

- Factura de venta No. 2789 de 11 de diciembre de 2000 expedida por Consultel Ltda., a cargo de la Empresa de Energía de Pereira por concepto de órdenes de revisión en el área urbana y rural y revisiones directas/ semi directas / indirectas y por valor de $169.892.950,oo.

- Orden de pago No. 3188 proferida por la Empresa de Energía de Pereira de 26 de diciembre de 2000 mediante la cual se ordenó el pago de $103.343.655,oo, también con la aplicación de los descuentos por impuestos; pago que  corresponde a la factura 2789 y el acta No. 7, de la que aunque obra la copia del comprobante de egreso, la Sala no lo valorará por cuanto se encuentra sin firmar.

Ahora bien, dentro del periodo de suspensión (20 de diciembre de 2000 a 9 de enero de 2001), observa la Sala que las partes suscribieron de común acuerdo el acta de conciliación de pagos No. 8 de fecha 29 de diciembre de 2000, correspondiente a los trabajos realizados por Consultel dentro del periodo conciliado de trabajo del 30 de noviembre de 2000 al 22 de diciembre de 2000, el cual refleja un valor conciliado de $158.537.850,oo y un valor pagado de $134.067.877,oo (menos descuento del impuesto de timbre, iva y retención sobre contratos). Fecha de pago 20 de febrero de 2001 (15 días después del término establecido en el contrato).

Se encuentran como anexos del acta los siguientes documentos:

- Factura de venta No. 2805 de 10 de enero de 2001 expedida por Consultel Ltda., a favor de la Empresa de Energía de Pereira por concepto de órdenes de revision en el área ubana y rural y revisiones directas/ semi directas / indirectas io y por valor de $159,916,440.

-Orden de pago No. 180 proferida por la Empresa de Energía de Pereira de 20 de febrero de 2000  mediante la cual se ordenó el pago de $134,067,877,oo.

- Comprobante de egreso proferido por la Empresa de Energía de Pereira de 20 de febrero de 2001  en el que consta que por concepto del acta No. 8   se le pagó a Consultel Ltda la suma de $134,067,877,oo.

Igualmente, es de anotar que previo a este segundo periodo de suspensión, Consultel Ltda. también le solicitó a la Empresa de Energía de Pereira S.A. - E.S.P la entrega de: (i) talonarios; (ii) sellos de seguridad; (iii) medidores monofásicos y bifásicos; (iv) stickers de seguridad; (v) actas y fichas; (vi) ciclos; (vii) tarifas; (viii) información; y (ix) tarifas vigentes de kilovato  con el fin de  dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato, ya que de no efectuarse la entrega de dicho material no iba a ser posible el cumplimiento de lo estipulado en el contrato.

Lo anterior mediante los oficios de fechas: 7 de julio de 2000, 17 de julio de 2000, 21 de julio de 2000, 25 de julio de 2000, 17 de agosto  de 2000, 23 de agosto de 2000, 25 de agosto de 2000, 7 de septiembre de 2000, 15 de septiembre de 2000, 21 de septiembre de 2000, 28 de septiembre de 2000, 3 de octubre de 2000 13 de octubre de 2000, 19 de octubre de 2000, 20 de octubre de 2000, 24 de octubre de 2000, 26 de octubre de 2000, 1 de noviembre de 2000, 3 de noviembre de 2000, 7 de noviembre de 2000, 9 de noviembre de 2000, 11 de noviembre de 2000, 15 de noviembre de 2000, 16 de noviembre de 2000, 20 de noviembre de 2000, 22 de noviembre de 2000, 27 de noviembre de 2000, 29 de noviembre de 2000, 4 de diciembre de 200, 6 de diciembre de 2000, 11 de diciembre de 2000, 12 de diciembre de 2000 y 14 de diciembre de 2000.

Además, encuentra la Sala que dentro del periodo de suspensión, el 29 de diciembre de 2000, la interventoría efectuó el acta de visita a la obra del contrato No. 018 de 2000, en la que consta que se encontró el siguiente material: (i) contadores retirados pendientes por llevar al laboratorio y para instalar aceptados por el laboratorio; (ii) actas de revisión pendientes para entregar a la Empresa de Energía de Pereira; (iii) ordenes de seguimientos; (iv) actas de seguimiento; (v) devoluciones pendientes por corregir; (vi) ordenes de revisión de devolución; (vii) actas de revisión de devolución; (viii) actas sin diligenciar; (ix) ordenes sin diligenciar; y (x) contadores nuevos.

Finalmente, en la fecha de reanudación del contrato, esto es, el 10 de enero de 2001, entre la Empresa de Energía de Pereira y Consultel Ltda suscribieron el acta de conciliación del trabajo acumulado correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2000, en la que constan los siguientes resultados:

“- Número de órdenes de revisión auditadas: 2028

- Número de inmuebles revisados por fraudes: 2028

- Meses auditados: Muestreo uniforme de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2000.

- Fraudes encontrados: 0

- Porcentaje de error encontrado: 0%.

- Auditores: Euclides Agudelo y Julián Díaz.

Observación: Se encontró un fraude de alumbrado navideño, el cual obviamente no era de la época de la revisión inicial. Es bueno señalar que a dicho usuario se le levantó acta por fraude.

Considerando que:

1. La E.E.P ha auditado 2028 inmuebles de 6000

2. El porcentaje de error encontrado es el 0%

3. Que el porcentaje de error conciliado como aceptable es del 30%.

4. Que faltaría auditar 3972 órdenes de revisión.

5. Que la muestra de 2028 es suficientemente representativa, ya que cubrió los diferentes meses y barrios donde se ejecutó el trabajo.

6. Que para rechazar el trabajo ejecutado a Consultel Ltda., habría que detectar 1800 errores en 3972 órdenes de revisión restantes; es decir, encontrar un porcentaje de error del 45,31% lo cual sería difícil debido al resultado del muestreo hecho.

7. Que la E.E.P necesita optimizar sus recursos humanos con referencia al personal que salió al terreno.

Por todo lo anterior se acuerda dar por concluida la auditoria y que Consultel Ltda., proceda a hacer con la E.E.P., la conciliación pertinente para su pago”.

A continuación, el 18 de enero de 2001 las partes, de común acuerdo, suscribieron la modificación al contrato No. 018 de 2000, en el siguiente sentido:

“(…) Clausula primera: La firma Consultel Ltda., suministrará hasta cuarenta mil (40.000) sellos plásticos para tapa bornera color rojo con la siguiente descripción: en una de sus caras debe ir la sigla “EEP S.A., E.S.P” y por la otra una numeración consecutiva que iniciará en el numero 75001 hasta el 105.000. Clausula segunda. Entregas. El contratista harán (sic) entregas de la siguiente manera: una entrega inicial de cinco mil (5000) unidades; tres entregas parciales de 10.000 unidades y una entrega final de cinco mil (5000) unidades. Estas entregas se realizaran dentro del término de ejecución del contrato No. 018/2000. Parágrafo. Los sellos serán entregados y administrados por el Jefe de Laboratorio de calibración de la Empresa de Energía de Pereira a excepción de la primera entrega que será administrada directamente por el contratista. Clausula tercera. Valor de los sellos. El costo unitario de los sellos es de doscientos sesenta pesos ($260.oo) más el IVA del 16% para un costo unitario de trescientos un pesos con seis centavos ($301.6) para un valor total de doce millones sesenta y cuatro mil pesos ($12.064.000) M/cte. Clausula cuarta. Forma de pago. La Empresa cancelará el valor de los sellos dentro de la liquidación de las actas de pago conciliadas mensualmente. Las demás partes del contrato se conservan (…)”.

Es de anotar que previo a esta modificación, Consultel Ltda. se dirigió a la Empresa de Energía de Pereira mediante oficio de 15 de enero de 2001 para manifestarle que:

“(…) El día 10 de enero Consultel reinició actividades y desde el 12 de enero por falta de sellos solo pudo salir la cuadrilla de industria (únicamente el 12) y el resto del personal se ha visto forzado a parar por motivos ajenos a Consultel. Como usted bien lo sabe, estas paradas forzosas acarrean perdidas económicas y operativas a Consultel”.

Asimismo Consultel Ltda., se dirigió a la Empresa de Energía de Pereira S.A. - E.S.P, para solicitarle la entrega de: (i) talonarios; (ii) sellos de seguridad; (iii) medidores monofásicos y bifásicos; (iv) stickers de seguridad; (v) actas y fichas; (vi) ciclos; (vii) tarifas; (viii) información; y (ix) tarifas vigentes de kilovatio. Lo anterior mediante oficios de fecha 7 de febrero de 2001, 9 de febrero de 2001, 14 de febrero de 2001, 19 de febrero de 2001, 20 de febrero de 2001, 22 de febrero de 2001, y 26 de febrero de 2001.

Y, para finalizar el contrato, mediante oficio de 26 de febrero de 2001, la Empresa de Energía de Pereira se dirigió al Gerente de Consultel Ltda., para informarle que el termino contractual (10 meses) culminaba el 19 de marzo de 2000, fecha hasta la cual se extendió la ejecución contractual debido a las suspensiones.

En respuesta a la anterior comunicación, mediante oficio CG-192-031 de 2 de marzo de 2001 Consultel Ltda., se dirigió a la Empresa de Energía de Pereira para informarle que el contrato no podía finalizar el 19 de marzo de 2001 por las siguientes razones:

“(…) 1. No cumplir con la prestación principal: PAGAR

1.1. Debe el pago de las actividades ejecutadas en marzo, abril, mayo y junio de 2000, teniendo en su poder una certificación sobre la idoneidad del trabajo ejecutado.

1.2. Debe el pago de las actividades ejecutadas en enero y febrero de 2001.

1.3 Debe el pago de las actividades ejecutadas en el año 2000, donde no se pudo instalar medidores por causas ajenas a Consultel.

1.4 Debe el pago de actividades ejecutadas en el año 2000, donde no se pudo instalar medidores por causas ajenas a Consultel.

1.5 Incumple con la obligación de hacer, representada en la elaboración de actas de conciliación, de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato.

2.  No suministrar los materiales necesarios para la ejecución del trabajo.

2.1. No suministro de contadores nuevos.

2.2 No suministro de sellos.

2.3 No suministro de papelería de “ordenes de revisión” y “actas”.

3. Ordenes escritas y expresas, sin justificación de alteración en la ejecución del contrato.

3.1. Supresión del archivo plano (clausula segunda, numeral 2 del contrato) por formatos individuales cuando ya se habían realizado 6.235 liquidaciones. Esta fue una orden de interventoría (que llegó cuando el contrato tenía dos meses de haber iniciado su ejecución).

3.2 Dilación injustificada en la decisión sobre autorización del personal. Además limita arbitrariamente el número de cuadrillas a 25 (oficio 00715 de 26 de febrero), cuando veníamos trabajando en noviembre pasado con 34.

3.3 Eliminación de la detección de aumentos de carga residenciales.

(…)”.

Es de anotar que el contenido del oficio anterior fue puesto en conocimiento de la Contraloría Municipal de Pereira, de la Procuraduría Municipal de Pereira y de la Procuraduría Provincial, por Consulte Ltda, mediante oficios de 8, 9 y 12 de marzo de 2001 (respectivamente), para que se vigilaran cuidadosamente las actuaciones del Gerente de la Empresa de Energía de Pereira.

En atención a la comunicación remitida por Consultel, el 13 de marzo de 2001 la Empresa de Energía de Pereira le dio respuesta en el siguiente sentido:

“(…) Si usted considera que hay circunstancias que para la fecha fijada, esta es, 19 de marzo, no permitan el cabal cumplimiento del objeto del contrato, sírvase así manifestarlo ante este equipo de trabajo que buscaremos una solución a dicha situación de manera cordial y de común acuerdo.

(…)

Sobre el punto 1 debo recordarle que para el pago de las actividades ejecutadas se acordó que sería 30 días después de conciliado por lo que no puede pretender que las ejecutadas en enero y febrero de 2001 están canceladas al 1º de marzo de 2001 y recuerde que si no se le ha cancelado marzo, abril, mayo y junio de 2000, es porque no hemos llegado a un acuerdo en su cantidad, pues usted asevera que son 18.000 y la empresa que son 12.000, como pretende que se le cancele así?.

De otra parte si usted asevera que la Empresa no elabora las actas de conciliación, entonces le pregunto: desde marzo de 2000 que se está ejecutando el contrato, con qué se ha sostenido Consultel? Y que dice del incumplimiento por parte de ustedes para dicha conciliación, cuando faltan a reuniones para dicho proceso? (…).

Sobre el no suministro de materiales de trabajo, ello se sale de todo contexto porque entonces se pensaría que Consultel no ha podido llevar a cabo su labor y eso no es cierto, y la prueba es que al finalizar cada mes se han de realizar las respectivas conciliaciones, y de donde sale ese volumen de labores realizadas si no se tienen materiales? No confunda el hecho de que por excepción, alguna vez, se presentó dificultad para el suministro de materiales, para lo cual se buscó la solución con otrosí al contrato, pero eso no es la generalidad, sino la excepción. Es posible que en cualquier contrato se presenten dificultades durante su desarrollo y ejecución y no crea que es sólo entre Consultel y la Empresa de Energía de Pereira. No trate de darle el carácter permanente a una situación excepcional.

(…)”.

Y, adicionalmente se observa que le envió una minuta de modificación del contrato para prorrogar su plazo hasta el 15 de abril de 2001, pero dicha minuta sólo se haya firmada por la Empresa de Energía de Pereira, lo que permite concluir que el contratista no aceptó la prorroga propuesta por la contratante.

Lo anterior se corrobora con el oficio 17 de marzo de 2001 por medio del cual Consultel Ltda. se dirigió nuevamente a la Empresa de Energía para manifestarle:

“(…) Nada se soluciona sobre lo adeudado a Consultel. Nada se dice sobre la etapa de normalización. ¿Cómo pretender precisar un plazo para el contrato, cuando no se paga? El personal vinculado y los proveedores de bienes y servicios mantienen una dinámica de trabajo, en la medida que la dinámica de sus pagos funcione de acuerdo con lo pactado. Si la entidad no paga, esa dinámica de trabajo, no opera.

Hemos hecho acopio de todos los recursos económicos que hemos podido disponer, préstamos bancarios, personales, etc., tratando de colaborar hasta el límite con la Empresa de Energía de Pereira para mantener el contrato 018 de 2000. Pero el silencio de la entidad sobre este aspecto, terminó de asfixiarnos económicamente.

El pago, el plazo, el objeto contractual, incluyendo por supuesto, la normalización, interactúan insoslayablemente, de manera que, indefectiblemente la estructura de modificación al contrato tiene que contemplar las definiciones sobre cada uno de estos aspectos.

(…)”.

Dado lo anterior y en vista de la falta de acuerdo entre las partes, el 22 de marzo de 2001 la Empresa de Energía de Pereira le confirmó a Consultel Ltda que “el contrato en referencia terminó el pasado lunes diecinueve (19) de marzo, por tanto en lo sucesivo sólo se recibirá para revisión, clasificación, conciliación y posterior pago, documentación con fecha anterior a la indicada. De igual manera, le solicitamos iniciar las actividades pertinentes de su parte para la liquidación del contrato”.

Es de anotar que previo a la finalización del contrato, las partes de común acuerdo suscribieron el acta No. 9 de fecha 1 de marzo de 2001, correspondiente a trabajos realizados por Consultel Ltda dentro de la ejecución del contrato N. 018 de 2000, correspondiente al periodo conciliado de julio de 2000 a diciembre de 2000 por un valor conciliado de $11.176.522.oo, con fecha de pago el 20 de abril de 2001 (74 días por fuera del término previsto en el contrato), valor pagado de $9.369.972.oo.

A esta acta se anexaron los siguientes documentos:

- Factura de venta No. 2827  de 2 de marzo de 2001 expedida por Consultel Ltda., a favor de la Empresa de Energía de Pereira por concepto de órdenes de revisión en el área urbana y rural y revisiones directas/ semi directas / indirectas y por valor de $11,176,522.oo.

-Orden de pago No. 580 proferida por la Empresa de Energía de Pereira de 2 de abril de 2001 mediante la cual se ordenó el pago de $9,369,972,oo.

- Comprobante de egreso proferido por la Empresa de Energía de Pereira de 24 de abril de 2001  en el que consta que por concepto de acta No. 9  se le pagó a Consultel Ltda la suma de $9,369,972,oo (por descuento de impuesto de timbre, iva y retención).

Ahora bien, a este respecto también debe preverse que al acta No. 9 fue adicionada por las actas 9A y 9B de las que se desconoce su fecha pero se observa que ambas corresponden al suministro de sellos por parte de Consultel Ltda., la primera, reporta un valor conciliado de $4.524.000.oo y un valor pagado de $3.909.0750.oo el día 20 de marzo de 2001.

A esta acta se anexaron los siguientes documentos:

- Factura de venta No. 2813  de 31 de enero de 2001 expedida por Consultel Ltda., a cargo de la Empresa de Energía de Pereira por concepto de suministro de sellos y por valor de $4,524,000.

- Comprobante de egreso proferido por la Empresa de Energía de Pereira de 20 de marzo de 2001  en el que consta que por concepto de acta No. 9A  se le pagó a Consultel Ltda la suma de $3,909,750,oo (menos descuentos de impuestos).

La segunda, esto es, el Acta 9B reporta un valor conciliado de 1.508.000.oo y un valor pagado de 1.296.750.oo el día 20 de abril de 2001.

A esta acta se anexaron los siguientes documentos:

- Factura de venta No. 2828  de 2 de marzo de 2001 expedida por Consultel Ltda., a cargo de la Empresa de Energía de Pereira por concepto de suministro de sellos y por valor de $1,508,000.

-Orden de pago No. 581 proferida por la Empresa de Energía de Pereira de 2 de abril de 2001 mediante la cual se ordenó el pago de $1,296,750,oo.

- Comprobante de egreso proferido por la Empresa de Energía de Pereira de 20 de abril de 2001  en el que consta que por concepto de acta No. 9b  se le pagó a Consultel Ltda la suma de $1,296,750,oo (menos descuento de impuestos).

Así las cosas, considera la Sala que el contrato No. 18 de 2000, suscrito entre Consultel Ltda y la Empresa de Energía de Pereira culminó por vencimiento del plazo el 19 de marzo de 2001, por lo que desde ya se desaprueba la afirmación contenida en los hechos de la demanda según la cual la contratante terminó de manera unilateral el contrato, sin solucionar los pagos pendientes por “trabajo ejecutado en el año 2000 y 2001, pago de anomalías de “aumento de carga” y “cambio de uso” que la EPP no permitió facturar y luego no permitió hacer actas, intereses de mora; indemnización por “mayor permanencia”: “por no haber concluido todas las revisiones a los usuarios de la empresa” y por no haber ejecutado la normalización de usuarios anómalos y fraudulentos”.

Esta afirmación del demandante no es cierta porque, se insiste, simplemente, el plazo de ejecución se venció, de manera que aunque con posterioridad al vencimiento se presentaran diferentes actividades, como bien lo dijo la entidad contratante, no pueden ser más que aquellas necesarias para revisar los trabajos y liquidar el contrato, por cuanto todo lo que se haga por fuera del término de ejecución quedaría sin cobertura contractual.

Al respecto se observa el informe presentado por Consultel Ltda el 26 de abril de 2001 sobre el avance del proyecto entre el periodo comprendido del 25 de febrero de 2001 al 19 de marzo del mismo año, del cual se extrae:

1)  Hasta el día 19 de marzo de 2001 se realizaron 102.616 revisiones de las cuales se encontraron 20.210 revisiones con anomalías.

2) Debido a las múltiples suspensiones que se presentaron durante el contrato por causas como la “época de vacaciones, escasez de materiales (sellos, papelería, medidores), limitación del número de cuadrillas, deserción del personal por tantas suspensiones del contrato”, la empresa se vio obligada a entrenar y capacitar personal nuevo, lo cual afectó el rendimiento.

3) El resultado del contrato fue altamente satisfactorio puesto que se logró ejecutar el 97,73% del total de revisiones.

4) Debido a que la Empresa de Energía de Pereira no le dio suficiente liquidez al contrato y no le dio las instrucciones necesarias a Consultel Ltda., este no pudo dar cumplimiento a la cláusula 2 numeral 6 del contrato No. 018 de 2000.

El 13 de julio de 2001 entre las partes, y de común acuerdo, suscribieron las actas de conciliación de pagos Nos. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, que se relacionan a continuación:

1. Acta de conciliación de pagos No. 10, correspondiente a trabajos realizados por Consultel Ltda en ejecución del contrato No. 018 de 2000, correspondiente al periodo de enero de 2001, la cual reporta un valor conciliado de $86.170.260.12 y un valor pagado de $72.241.878.oo con fecha de pago 24 de agosto de 2001 (172 días después del término contractual).

A esta acta se anexaron los siguientes documentos:

- Factura de venta No. 2884 de 13 de julio de 2000 expedida por Consultel Ltda., a cargo de la Empresa de Energía de Pereira por concepto de órdenes de revisión en el área urbana y rural y revisiones directas/ semi directas / indirectas y por valor de $86,170,260,oo.

-Orden de pago No. 1702 proferida por la Empresa de Energía de Pereira de 8 de agosto de 2000 mediante la cual se ordenó el pago de $71,965,688,oo.

-Orden de pago No. 1702 proferida por la Empresa de Energía de Pereira de 8 de agosto de 2000 mediante la cual se ordenó el pago de $276.190.oo.

- Comprobante de egreso expedido por la Empresa de Energía de Pereira de 24 de agosto de 2001 en el que consta que por concepto del acta No.10  se le pagó a Consultel Ltda la suma de $71,965,688,oo.

- Comprobante de egreso proferido por la Empresa de Energía de Pereira de 24 de agosto de 2001 en el que consta que por concepto del acta No.10  se le pagó a Consultel Ltda la suma de $276,190,oo.

2. Acta de conciliación de pagos No. 11, correspondiente al suministro de sellos, la cual reporta un valor conciliado de $1.508.000.oo y un valor pagado de $1.296.750.oo con fecha de pago 24 de agosto de 2001.

Anexos del acta:

- Factura de venta No. 2885 de 13 de julio de 2000  expedida por Consultel Ltda., a favor de la Empresa de Energía de Pereira por concepto de órdenes de revisión en el área urbana y rural y revisiones directas/ semi directas / indirectas y por valor de $1, 508,000.oo.

-Orden de pago No. 1705 proferida por la Empresa de Energía de Pereira de 8 de agosto de 2001 mediante la cual se ordenó el pago de $1,296,750,oo.

- Comprobante de egreso proferido por la Empresa de Energía de Pereira de 24 de agosto de 2001 en el que consta que por concepto del acta No.11  se le pagó a Consultel Ltda la suma de $1,296,750,oo (descontando los valores correspondientes a impuestos).

3. Acta de conciliación de pagos No. 12, correspondiente a trabajos realizados por Consultel Ltda en ejecución del contrato No. 018 de 2000 y base de datos, dentro del periodo de febrero de 2001, la cual reporta un valor conciliado de $107.509.806.88 y un valor pagado de $90.132.144.oo con fecha de pago 24 de agosto de 2001 (141 días por fuera del término contractual).

- Factura de venta No. 2886 de 13 de julio de 2000 expedida por Consultel Ltda., a cargo de la Empresa de Energía de Pereira por concepto de acta de pago No. 12, ordenes de revisión en el área urbana y rural y revisiones directas/ semi directas / indirectas y base de datos mes de febrero por valor de $107,509,807.

-Orden de pago No. 1699 expedida por la Empresa de Energía de Pereira de 8 de agosto de 2001 mediante la cual se ordenó el pago de $89,973,965,oo.

- Orden de pago No. 1700 expedida por la Empresa de Energía de Pereira de 8 de agosto de 2001 mediante la cual se ordenó el pago de $158,179,oo .

- Comprobante de egreso expedido por la Empresa de Energía de Pereira de 24 de agosto de 2001 en el que consta que por concepto del acta No.12  se le pagó a Consultel Ltda la suma de $89,973,965,oo.

- Comprobante de egreso proferido por la Empresa de Energía de Pereira de 24 de agosto de 2001 en el que consta que por concepto del acta No.12  se le pagó a Consultel Ltda la suma de $158,179,oo.

4. Acta de conciliación de pagos No. 13, correspondiente a trabajos realizados por Consultel Ltda en ejecución del contrato No. 018 de 2000, periodo conciliado última semana de diciembre de 2000, la cual reporta un valor conciliado de $25.130.920.92 y un valor pagado de $21.068.812.oo con fecha de pago 28 de septiembre de 2001 (235 días por fuera del término contractual).

Anexos del acta:

- Factura de venta No. 2887 de 13 de julio de 2000  expedida por Consultel Ltda., a cargo de la Empresa de Energía de Pereira por concepto de pago de acta No 13 y  órdenes de revisión en el área urbana y rural y revisiones directas/ semi directas / indirectas y por valor de $25,130,921.oo.

-Orden de pago No. 1698 proferida por la Empresa de Energía de Pereira de 8 de agosto de 2001 mediante la cual se ordenó el pago de $20,999,971,oo.

-Orden de pago No. 1697 expedida por la Empresa de Energía de Pereira el 8 de agosto de 2001 mediante la cual se ordenó el pago de $68,841,oo .

- Comprobante de egreso expedido por la Empresa de Energía de Pereira de 28 de septiembre de 2001  en el que consta que por concepto del acta No.13  se le pagó a Consultel Ltda la suma de $20,999,971,oo.

- Comprobante de egreso expedido por la Empresa de Energía de Pereira de 28 de septiembre de 2001  en el que consta que por concepto del acta No.13  se le pagó a Consultel Ltda la suma de $68,841,oo.

5. Acta de conciliación de pagos No. 14, correspondiente a trabajos realizados por Consultel Ltda en ejecución del contrato No. 018 de 2000, periodo conciliado marzo de 2001, la cual reporta un valor conciliado de $118.139.422.80 y un valor pagado de $99.043.611.oo con fecha de pago 7 de septiembre de 2001 (125 días por fuera del término contractual).

- Factura de venta No. 2888 de 13 de julio de 2000  expedida por Consultel Ltda., a favor de la Empresa de Energía de Pereira por concepto de pago de acta No 14 y  órdenes de revisión en el área urbana y rural y revisiones directas/ semi directas / indirectas y por valor de $118,139,423.oo.

- Orden de pago No. 1948  proferida por la Empresa de Energía de Pereira de 7 de septiembre de 2001 mediante la cual se ordenó el pago de $99,043,611,oo.

- Comprobante de egreso proferido por la Empresa de Energía de Pereira de 7 de septiembre de 2001 en el que consta que por concepto del acta No.14 se le pagó a Consultel Ltda la suma de $99,043,611,oo (descontando los impuestos).

6. Acta de conciliación de pagos No. 15, correspondiente a trabajos realizados por Consultel Ltda en ejecución del contrato No. 018 de 2000, periodo conciliado abril de 2001, la cual reporta un valor conciliado de $32.630.804.64 y un valor pagado de $27.356.429.oo con fecha de pago 28 de septiembre de 2001 (115 días por fuera del término contractual).

- Factura de venta No. 2889 de 13 de julio de 2000  expedida por Consultel Ltda., a favor de la Empresa de Energía de Pereira por concepto de pago de acta No 15 y  órdenes de revisión en el área urbana y rural y revisiones directas/ semi directas / indirectas y por valor de $32,630,805.oo.

-Orden de pago No. 1704 proferida por la Empresa de Energía de Pereira de 8 de agosto de 2001 mediante la cual se ordenó el pago de $27,356,429,oo.

- Comprobante de egreso proferido por la Empresa de Energía de Pereira de 28 de septiembre de 2001  en el que consta que por concepto del acta No.15  se le pagó a Consultel Ltda la suma de $27,356,429 (descontando los impuestos).

7. Acta de conciliación de pagos No. 16, correspondiente a trabajos realizados por Consultel Ltda en ejecución del contrato No. 018 de 2000, periodo conciliado marzo a junio de 2000, la cual reporta un valor conciliado de $320.163.438.12 y un valor pagado de $191.972.236.oo con fecha de pago 28 de septiembre de 2001 (419 días por fuera del término contractual).

- Factura de venta No. 2890 de 13 de julio de 2000  expedida por Consultel Ltda., a cargo de la Empresa de Energía de Pereira por concepto de pago de acta No 16 y  ordenes de revisión en el área urbana y rural y revisiones directas/ semi directas / indirectas y por valor de $230,163,438.oo.

-Orden de pago No. 1960 proferida por la Empresa de Energía de Pereira de 12 de septiembre de 2001 mediante la cual se ordenó el pago de $191,972,236,oo.

- Comprobante de egreso proferido por la Empresa de Energía de Pereira de 28 de septiembre de 2001 en el que consta que por concepto del acta No.16  se le pagó a Consultel Ltda la suma de $191,972,236,oo (menos descuentos de  impuestos).

Asimismo, el 13 de julio de 2001 entre las partes, esto es, entre la Empresa de Energía de Pereira y Consultel Ltda., suscribieron el “acta adicional” con el “propósito de dejar constancia de las órdenes y actas que se descontaron por corresponder a predios demolidos o desocupados” del contrato No. 018 de 2000:

“– Acta de pago No.10: Ochenta y siete (87) desocupados y seis (6) demolidos, para un total de noventa y tres (93), de las cuales son: noventa (90) urbanas y tres (3) rurales.

- Acta de pago No.12: Setecientos veintiuna (721) desocupados y doscientos sesenta y nueve (269) demolidos, para un total de novecientos noventa (990), de las cuales son: novecientas tres (903) urbanas y ochenta y siete (87) rurales y cuatro (4) actas.

- Acta de pago No. 13: Ciento catorce (114) desocupados y doce (12) demolidos, para un total de ciento veintiséis (126), de los cuales son: ciento veintitrés (123) urbanas y tres (3) rurales.

- Acta de pago No. 14: Quinientas noventa y nueve (599) desocupados y quinientos siete (507) demolidos, para un total de mil ciento seis (1106), de los cuales son: ochocientas treinta y cinco (835) urbanas y doscientos setenta y un (271) rurales y cinco (5) cantas.

- Acta de pago No. 15: diez (10) desocupados, para un total de diez (10) de las cuales todas son urbanas.

Para un gran total de dos mil trescientos veinticinco (2325) discriminado así: mil quinientas treinta y una (1531) desocupados y setecientos noventa y cuatro (794) demolidos.

Nota EEP:

De nuestro oficio No. 01115 del 26 de marzo de 2001 “la revisión se puede considerar efectiva cuando se ha realizado en todos sus aspectos (confrontación y consignación de información, revisión técnica del contador y las instalaciones interiores, aforo de carga), de lo contrario solo constituye el levantamiento de información para alimentar la base de datos, la cual efectivamente como parte del contrato se pagará en su totalidad”.

De nuestro oficio No. 01262 de abril 5 de 2001 “mal haría la Empresa en considerar pagar un trabajo en el cual no se hace efectiva ninguna revisión, además el contrato es claro en referirse a las revisiones en el numeral 3 de la cláusula segunda “haciendo revisiones a los equipos de medidas y sus instalaciones en todos los estratos y clase de uso”.

De acuerdo con lo anterior, la Empresa de Energía de Pereira S.A., ESP, considera que las cantidades anteriormente mencionadas no son procedentes para pago.

Nota Consultel Ltda:

Consultel Ltda., ha manifestado en múltiples ocasiones que era la EEP quien ordenaba qué inmuebles revisar por medio de los “ciclos” suministrados por ellos. Si esos “ciclos” estaban desactualizados e incluían usuarios cuyos inmuebles ya estaban demolidos, es un problema imputable únicamente a la EEP. Consultel Ltda., trasladó sus vehículos, personal y herramienta buscando un predio que luego se concluyó que era inexistente y esta información es útil para la EEP pues con ella está actualizando su información.

El hecho de que el predio se encuentre desocupado no significa que no se esté haciendo efectivamente la revisión ya que en dicho caso se le realizaba la prueba al medidor encontrándose dos (2) casos de medidor des calibrado y siete (7) casos de medidores sin sellos correspondientes a las 9 actas descontadas, se confrontaba la información encontrada con la suministrada por la EEP y se realizaba el aforo de carga el cual obviamente era cero (0) pues no se encontraba nada instalado. Además el numeral 3 de la cláusula segunda del contrato dice claramente: “realizar un barrido total en la ciudad, de los sectores urbanos, rural y lugares del área metropolitana donde se presta el servicio de energía de la empresa”, por lo tanto Consultel Ltda., no podía ignorar la revisión de ningún predio, pues eso implicaría estar incumpliendo el contrato.

El contrato consta de unas revisiones de instalaciones eléctricas y de la recopilación de información en el terreno, lo cual es diferente a la base de datos; esta última consta de su diseño y el suministro del personal para la digitación de la información capturada en el terreno, la cual es diferente al trabajo de campo.

LIQUIDACIÓN DEL TRABAJO DESCONTACO

VALOR: $23.495.521.oo

MAS IVA (16%) $3.759.283.36

VALOR LIQUIDACIÓN TRABAJO DESCONTADO: $27.524.804.36

La firma Consultel Ltda., se reserva el derecho a recurrir a instancias judiciales para hacer efectivo dicho pago (…)”.

Visto lo anterior, y teniendo en cuenta que no hubo acuerdo entre las partes, mediante  Resolución No. 363 de 5 de diciembre de 2001 la Empresa de Energía de Pereira liquidó unilateralmente el contrato No. 018 de 2000, previo las siguientes consideraciones:

“(…) Que al no proceder entre las partes acuerdo para la liquidación del contrato se procederá conforme a la cláusula vigésimo quinta del contrato No. 018 de 2001 (sic).

Que la subgerente técnica de la empresa mediante memorando 3308 del 26 de noviembre de 2001, envía el acta de liquidación del contrato No. 018/2001 (sic) de la siguiente manera:

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO: No. 018 del 2000.

CONTRATISTA: Consultel Ltda.,

OBJETO: Prestación de los servicios para la normalización y liquidación de fraudes en el sistema eléctricos (sic) de la Empresa de Energía de Pereira S.A., E.S.P.

FECHA DE INICIACIÓN: Marzo 10 de 2000

FECHA DE TERMINACIÓN: Marzo 19 de 2001

VALOR FINAL CONTRATADO: $1.415.882.416.18

(…)

VALOR RECLAMADO POR CONSULTEL

| Descripción | Valor |
| --- | --- |
| Trabajo descontado por corresponder a predios demolidos y desocupados | $27.254.804.36 |
| Trabajo descontado por la interventoría externa por corresponder a revisor no autorizado | $6.859.914.04 |
| Valor total reclamado por Consultel | $34.114.718.40 |

NOTAS:

1. PREDIOS DEMOLIDOS Y DESOCUPADOS.

La revisión se puede considerar efectiva cuando se ha realizado en todos sus aspectos (confrontación y consignación de información, revisión técnica del contador y las instalaciones interiores, aforo de carga), de lo contrario solo constituye levantamiento de información para alimentar la base de datos.

Mal haría la empresa en considerar pagar un trabajo en el cual no se hace efectiva ninguna revisión, además el contrato es claro en referirse a las revisiones del numeral 3 de la cláusula segunda “haciendo revisiones a los equipos de medidas y sus instalaciones en todos los estratos y clase de uso”.

De acuerdo con lo anterior la Empresa de Energía de Pereira S.A., E.S.P., considera que las cantidades descontadas por corresponder a predios demolidos y desocupadas no son procedentes para pagar.

2. REVISOR NO AUTORIZADO

La interventoría externa descontó en el acta No. 5, 12 OUI, 3 ORI y 10 actas por haberlas realizado el técnico Eduardo Ramírez, lo cual no estaba contemplado en el contrato y pliegos de condiciones, debido a que estas revisiones las tenía que realizar un ingeniero electricista.

De acuerdo con lo anterior la Empresa de Energía de Pereira S.A., ESP, considera que las cantidades descontadas por revisor no autorizado por la interventoría externa son valederas sus argumentación (sic) y considera que no son procedentes para pago.

NOTA DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA: Luego de realizadas todas las conciliaciones a que hubo lugar y una vez emitidas las facturas correspondientes por parte de Consultel; se le solicitó al Doctor Luis Jaime Salazar Arbeláez el diligenciamiento del acta final y de liquidación, a lo que se negó argumentando descontento en algunos conceptos que consideraba debían pagarse por parte de la Empresa; dada esta situación se solicitó a la Gerencia esclarecer el tema, luego se ha solicitado reiteradamente a Consultel la realización del acta en discusión sin tener aun respuesta positiva”.

Es de anotar que la Resolución No. 363 de 5 de diciembre de 2001 fue notificada de manera personal a Consultel Ltda., el 26 de diciembre de 2001.

Posteriormente, la parte actora el 3 de enero de 2002 interpuso recurso de reposición en el que solicitó que se revoque la anterior Resolución, por cuanto consideró:

“(…) a. La EEP incumplió durante todo el contrato con la cláusula cuarta, “forma de pago”, pues las actas mensuales de obra no las realizaba aduciendo que la interventoría estaba ocupada. El plazo para hacer el acta eran los “primeros cinco (5) días hábiles de cada mes”.

b. La interventoría tuvo represado el trabajo de los meses marzo, abril, mayo, junio de 2000 alegando que estaba mal ejecutado. Una auditoria interna de la misma EEP, realizada los meses de diciembre de 2000 y enero de 2001 arrojó como resultado que dicho trabajo estaba absolutamente bien ejecutado (0 errores!).

c. La interventoría solicitó suspender 2 veces el proyecto alegando trabajo mal ejecutado en los meses de mayo, junio, julio y agosto; además de que aumentó el alcance del proyecto exigiendo formatos de liquidación e información de campo no acordado durante el proceso de negociación.

d. La EEP no suministró los materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en el tiempo requerido: contadores nuevos, sellos, papelería de “ordenes de revisión” y “actas”.

e. La EEP y la interventoría dieron órdenes escritas y expresas, sin justificación, de alteraciones en la ejecución del contrato:

Supresión del archivo plano (clausula segunda, numeral 2 del contrato) por formatos individuales cuando ya se habían realizado 6.235 liquidaciones. Esta fue una orden de interventoría (que llegó cuando el contrato tenía dos meses de haber iniciado su ejecución).

Dilación injustificada en la decisión sobre autorización del personal. Además limita arbitrariamente el número de cuadrillas a 25 (oficio 00715 de 26 de febrero), cuando veníamos trabajando en noviembre pasado con 34.

Eliminación de la detección de aumentos de carga residenciales.

f. La EEP no permitió la normalización de las instalaciones de los usuarios fraudulentos, afirmando que eso sería motivo de futuros proyectos. Se privó así a Consultel de ejecutar una porción importante del proyecto.

g. La EEP no pago injustamente parte del trabajo ejecutado, afirmando que no era “procedente para pago” por haber sido el asistente del Ingeniero Hever Echeverri diferente al señor Rosendo Hurtado. Sin embargo la EEP si procedió a aceptar en la base de datos el producto del trabajo y además a cobrar las sanciones liquidadas a los usuarios.

Todo lo anterior trajo como consecuencia perjuicios económicos, que se relacionan en nuestros oficios CG- 976-071 del 24 de julio de 2001 y cuya cuantía es a 31 de diciembre de 2001 aproximadamente $360.211.743 (sic)”.

Como anexos al recurso de reposición, se adjuntaron los siguientes documentos:

- Anexo de mayor permanencia de obra, en el que consta que durante la ejecución del contrato No. 018 de 2000 se dio una mayor permanencia de obra por el término de 6 meses y por el costo de $110.110.720.oo por concepto de costos mensuales administrativos y otros gastos tales como alquiler de radios, servicios públicos, arriendo de oficina, gastos de papelería, entre otros.

- Anexo a pago no oportuno, en el que consta:

| “Trabajo ejecutado mes de | Acta # | Fecha acta | Fecha factura | # factura | Valor $ | Fecha pago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero 2001 | 10 | 13-jul-01 | 16-jul-01 | 2884 | $86.170.260.oo | 27-ago-01 |
| Sellos | 11 | 13-jul-01 | 16-jul-01 | 2885 | $1.508.000.oo | 27-ago-01 |
| Febrero 2001 | 12 | 13-jul-01 | 16-jul-01 | 2886 | $107.509.807.oo | 27-ago-01 |
| Diciembre 2001 | 13 | 13-jul-01 | 16-jul-01 | 2887 | $25.130.921.oo | 28-sep-01 |
| Marzo 2001 | 14 | 13-jul-01 | 16-jul-01 | 2888 | $118.139.423.oo | 07-sep-01 |
| Abril 2001 | 15 | 13-jul-01 | 16-jul-01 | 2889 | $32.630.805.oo | 28-sep-01 |
| Marzo, abril, mayo, junio 2000 | 16 | 13-jul-01 | 16-jul-01 | 2890 | $230.163.438.oo | 28-sep-01” |

Ahora bien, mediante Resolución No.019 de 24 de enero de 2002 la Empresa de Energía de Pereira S.A., resolvió el anterior recurso de reposición y confirmó la Resolución 363 de 5 de diciembre de 2001.

Como fundamento de su decisión, la Empresa de Energía de Pereira manifestó:

“(…) La generación de intereses por mora se da a partir del cumplimiento máximo del periodo que según el contrato hubiera tenido la empresa para realizar los pagos correspondientes. Según el contrato se tienen (sic) 5 días para la realización de la conciliación y del acta de pago y 30 días para su pago, es decir, se toman 35 días hábiles para que se causen intereses por mora. Los intereses se causan hasta el momento en que la Empresa remitió la correspondiente acta a la firma Consultel para su aprobación, debido a que existió una negativa por parte de Consultel a finiquitar el proceso. Lo anterior fue de su conocimiento mediante el oficio 02868 de julio 30 de 2001.

b. La interventoría externa del contrato en su momento tuvo argumentos para considerar que este trabajo estuvo mal ejecutado, luego de lo cual se dio el proceso que usted anuncia y así mismo se procedió a su pago.

c. La dinámica del contrato llevó a que se generaran exigencias para garantizar la óptima calidad de la información en el desarrollo del mismo, lo cual es inherente al tipo de contrato que usted ejecutó.

d. Aplica lo enunciado en el literal c. Adicionalmente sobre el no suministro de materiales de trabajo, ello se sale de todo contexto, porque entonces se pensaría que Consultel Ltda., no pudo llevar a cabo su labor y eso no es cierto y la prueba es que la finalizar cada mes se realizaron las respectivas conciliaciones y de dónde salen ese volumen de labores realizadas si no tienen materiales?

e. Aplicar lo enunciado en el literal e. No puede pretenderse como usted lo califica de dilación injustificada “la no autorización de personal; si se remite a los antecedentes contractuales y al momento mismo, podrá darse cuenta que las labores que efectivamente cumplieron su objeto se calculaban con los trabajos ejecutados por 20 cuadrillas y posteriormente se aumentó a 25 y es que la labor de Consultel debía estar coordinada con la interventoría, pues no puede tomarse cada institución como cuerda suelta. Autorizar un número de cuadrillas superior a 25 era como, a conocimiento, permitir que se desbordaran las actividades y ocasionaran un caos, ya que se hubiera tornado inmanejable el volumen de revisiones, además no se debe dejar de lado el rechazo de personal por falta de calidades profesionales y técnicas.

En cuanto a las actas por aumento de carga esta discusión se dio en el año 2000 y se sustentó claramente el porque (sic) los aumentos de carga residencial no se pagarían, hasta tal punto que Consultel Ltda., no los siguió reportando, es extraña la reclamación ya que en comunicación enviada por usted manifiesta: “cuando se tenía bien claro que sólo se descontarían los aumentos de carga residenciales” (…).

f. La normalización de las instalaciones en las que se requirió cambio de acometida y medidor se realizaron en su momento durante la vigencia del plazo contractual estipulado, las no ejecutadas obedecen al vencimiento de dicho plazo.

(…)”.

Es de anotar que la anterior Resolución fue notificada de manera personal a Consultel Ltda., el 22 de marzo de 2002.

Finalmente se encuentra dentro del plenario el Informe final de interventoría al contrato No. 018 de 2000 en el que se dejó consignado:

“(…) I. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Contrato: 018-00

Contratista: Consultel Ltda.

Valor inicial contratado: indeterminado.

Valor adición: no tuvo.

Valor final contratado: $1.415.882.416.18

Plazo: 10 meses

Fecha de iniciación: marzo 10 de 2000

Fecha de 1ra suspensión: junio 09 de 2000

Fecha de reinicio 1ra: julio 19 de 2000

Fecha de 2da suspensión: diciembre 23 de 2000

Fecha de reinicio 2da: enero 10 de 2001

Fecha de terminación inicial: diciembre 31-00

Fecha de terminación final: marzo 19-01

(…)

DESARROLLO DEL ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

En cuanto a la reducción del porcentaje de perdidas, al inicio de las actividades del contrato 018 el porcentaje se encontraba en 23,98% y al finalizar las mismas se llegó al 20,77%; logrando una disminución efectiva de 3.21%. La meta propuesta de disminución al 15% no se logró.

En general se cumplió con el alcance propuesto de los trabajos obteniéndose la revisión a la mayoría de los clientes de la zona de influencia de la EEP, quedando la información plasmada en la base de datos entregada a la EEP por parte de Consultel (…)”.

Hasta aquí la Sala ha hecho una reconstrucción de los hechos que se encuentran plenamente probados dentro del expediente, a fin corroborar las situaciones en que la demandante (Consultel Ltda) fundamenta sus pretensiones de nulidad e indemnizatorias.

Al respecto, la Sala observa que las demandas de Consultel se fundamentan en:

7.1 El cambio de la plataforma bajo la cual se diseñaría la base de datos, esto es, de ACCESS a VISUAL FOX PRO, lo que según el dicho de la demanda le ocasionó mayores costos a la contratista. Hecho este que tuvo lugar entre marzo y mayo de 2000.

7.2 La orden que tuvo lugar en mayo de 2000, según la cual las liquidaciones debían realizarse no en archivo plano sino de forma individual para cada fraude encontrado, lo que bajo el dicho de la demanda también le generó mayores costos a la contratista.

7.3 Conceptos pendientes por pagar, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2000.

7.4 La entrega de la lista de los predios por parte de la Empresa de Energía de Pereira S.A., estaba desactualizada.

Con relación a los conceptos antes relacionados, debe observarse la fecha en que cada uno de ellos tuvo lugar, esto es, antes del 9 de junio de 2000 fecha en que las partes de común acuerdo pactaron suspender la ejecución del contrato con el fin de solucionar los inconvenientes que lo venían afectando o como allí se dijo: “(…) Para permitir el desarrollo normal del contrato y la entrega y depuración de nueva información”.

De manera que todos los hechos anteriores a dicho acuerdo de voluntades se entienden subsanados con su suscripción, a menos, por supuesto, que alguna de las partes haya efectuado las salvedades correspondientes, conforme se anotó en los acápites 4 y 5 de este proveído.

Valga recordar que en este momento las partes expresaron su voluntad sobre las condiciones en que se continuaría ejecutando el contrato, de manera que el contrato retornó a una posición de reequilibrio contractual por efecto de las nuevas condiciones pactadas.

Asimismo, debe recordarse que el principio de la buena fe contractual impone el observar cabalmente y dentro de la oportunidad debida el deber de informar a la otra parte de las situaciones que afecten la ejecución del contrato, con el objeto de desplegar un comportamiento que convenga a la realización de la ejecución de su objeto, sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en gran medida de la lealtad y corrección de la conducta propia.

De manera que era este el momento y no otro, en que el contratista debía informar, mediante las salvedades correspondientes, los problemas que le generaban las situaciones por él alegadas, porque era este el momento y no otro, el adecuado para adoptar las medidas tendientes a garantizar el cabal cumplimiento del contrato, sin guardarse información para, a la postre, sorprender a la contratante.

Recuérdese que constituye una práctica malsana que violenta los deberes de corrección, claridad y lealtad negóciales guardar silencio respecto de reclamaciones económicas que tengan las partes.

En conclusión, aunque han quedado acreditadas diferentes circunstancias que podrían haber afectado la ejecución contractual, lo cierto es que ello tuvo lugar antes de la primera suspensión del contrato la cual se dio, precisamente, para subsanar tales situaciones.

Sin embargo, vale resaltar que la entidad contratante dio una nueva oportunidad para discutir las pretensiones correspondientes a la liquidación de los meses de abril, mayo y junio de 2000, pues tales conceptos fueron objeto del acta de conciliación de pagos N.16 de fecha 13 de julio de 2001, donde se efectuaron pagos adicionales por concepto de los trabajos realizados de marzo a junio de 2000 y se reconoció el valor de $320.163.438.12. De manera que en este momento tuvo la contratista una nueva oportunidad para hacer sus reclamaciones y plasmar las correspondientes salvedades, pero ello no fue así, Consultel Ltda., nuevamente guardó silencio y con su comportamiento redimió cualquier circunstancia que por este concepto pudiera reclamar.

Ahora bien, en cuanto al argumento según el cual la entrega de la lista de los predios por parte de la Empresa de Energía de Pereira S.A. se encontraba desactualizada, situación que conllevó que hubieran predios desocupados y otros demolidos que la Contratista igualmente visitó y que le generaron diferentes gastos; la Sala si quiere anotar que es apenas lógico que la lista entregada por la Empresa de Energía presentara inconsistencias, razón por la cual se llevó a cabo la contratación para levantar una base de datos con información actualizada mediante el trabajo de campo que la sociedad demandante realizara.

De manera que es inadmisible el planteamiento de la demanda y la Sala avala por completo los argumentos expuestos en el acto administrativo de liquidación, pues, claramente, los valores planteados en la propuesta presentada por la contratista para la adjudicación del contrato hacen alusión a la revisión efectiva de cada predio, en razón a lo cual no podían facturarse los predios demolidos o desocupados, sin que pueda sostener el demandante que ello le conllevó gastos adicionales, no contemplados en su propuesta, por cuanto el desplazamiento se encontraba programado por cuadrillas y en un solo trayecto para cada sector.

Igualmente, tiene razón la Empresa de Energía cuando reitera que precisamente la contratista tenía que levantar una base de datos actualizada cuyo costo se cubrió como un valor adicional y separado a aquel que se pagó por revisión efectiva, sobre lo cual debe preverse que también para elaborar la base de datos la contratista se encontraba obligada a visitar, incluso, los predios desocupados o demolidos, de manera que el cobro que pretendía por este concepto no tiene fundamento jurídico.

En el mismo sentido, debe preverse que el cobro que Consultel Ltda hace por el cambio del software de Access a Fox Pro y el aumento del número de campos para la base de datos, también quedó cubierto dentro de los pagos efectuados por la Empresa de Energía mediante las actas de conciliación de pagos Nos. 2 y 12, está última suscrita, incluso, cuando el contrato objeto de debate judicial ya se encontraba finalizado, esto es, el 13 de julio de 2001.

Se insiste, ambas actas correspondieron a los trabajos realizados respecto del diseño y elaboración de la base de datos y en ninguna de ellas la contratista efectuó salvedad alguna, de manera que, se reitera, mal puede venir ahora a pretender indemnizaciones por este concepto.

7.5 Otra demanda de la contratista recae sobre la orden impartida por la interventoría  mediante oficio No. CI 100 de 3 de agosto de 2000, para que no se ejecutaran más actas por aumento de carga, rechazando 4.720 actas por un valor de $43.590.000, de las 4.359 actas realizadas hasta este momento.

En este cargo nuevamente la Sala se encuentra frente a la falta de oportunidad en la reclamación elevada por Colsultel Ltda. Al respecto debe recordarse que el 20 de diciembre de 2000 las partes por segunda vez acordaron la suspensión de la ejecución del objeto contractual en el terreno y asimismo que de común acuerdo, suscribieron diferentes actas de conciliación de pagos en las cuales la contratista no plasmó salvedad alguna.

De manera que, de nuevo se hace alusión a los argumentos expuestos en los capítulos 4 y 5 de esta providencia, los cuales fueron reiterados ante los cargos anteriores, para concluir que cualquier hecho que se hubiere presentado con anterioridad a la suscripción de la suspensión antes mencionada se entiende subsanada por la suscripción de tal acuerdo si en él no se hicieron las salvedades correspondientes.

Sin embargo, la Sala también quiere anotar que el oficio mencionado por la demandante para sustentar este hecho no obra dentro del expediente, por lo que, adicionalmente, puede afirmarse que tal situación no se encuentra plenamente acreditada.

7.6 Otro inconveniente mencionado por la demandante como generador de desequilibrio contractual lo configura la falta de suministro de material de trabajo, sellos, recibo de contadores, etc, en que incurrió la Empresa de Energía de Pereira.

Al respecto, la Sala observa que obran dentro del expediente diferentes oficios por medio de los cuales Consultel Ltda requería a la contratante para que le suministrara tales elementos, todos ellos de diferentes fechas y presentados dentro de diferentes etapas de ejecución del contrato, los cuales se fueron subsanando a medida que tales etapas se adelantaban, sin que en ninguno de los acuerdos de suspensión o modificación del contrato se efectuaran salvedades al respecto.

Sin embargo, la Sala quiere destacar que la modificación al contrato suscrita de común acuerdo entre las partes el 18 de enero de 2001 tuvo como objeto modificar las cláusulas primera, segunda y tercera del contrato para dejar en cabeza de Consultel Ltda. el suministro de sellos, establecer las características de los mismos, la forma de entrega, el precio y la forma de pago de los mismos; modificación que tuvo como antecedente, precisamente, las constantes solicitudes efectuadas por la contratista de estos elementos, tales como el oficio de 15 de enero de 2001, donde Consulte le informaba a la Empresa de energía, luego del reinicio de la ejecución contractual, que “desde el 12 de enero por falta de sellos solo pudo salir la cuadrilla de industria (únicamente el 12) y el resto del personal se ha visto forzado a parar por motivos ajenos a Consultel. Como usted bien lo sabe, estas paradas forzosas acarrean perdidas económicas y operativas a Consultel”.

De manera que, como en los eventos anteriores, para el momento de suscripción de modificación del contrato la contratista tenía pleno conocimiento de los inconvenientes que esta situación generaba para la ejecución del objeto contractual y para su empresa, razón por la cual, se encontraba obligada a informar las situaciones que con la modificación al contrato no quedaran subsanadas, esto es, a dejar las salvedades correspondientes.

Sin embargo, ello no ocurrió así, nuevamente la contratista guardó silencio y se abstuvo de informarle a la contratante que con tal modificación no se cubrían todas las circunstancias que a su entender conllevaban al desequilibrio económico del contrato.

Ahora bien, aunque se observa que con posterioridad a la suscripción de la citada modificación, mediante los oficios de fecha 7 de febrero de 2001, 9 de febrero de 2001, 14 de febrero de 2001, 19 de febrero de 2001, 20 de febrero de 2001, 22 de febrero de 2001, y 26 de febrero de 2001, Consultel Ltda. se dirigió a la Empresa de Energía de Pereira S.A. - E.S.P, para solicitarle la entrega de: (i) talonarios; (ii) sellos de seguridad; (iii) medidores monofásicos y bifásicos; (iv) stickers de seguridad; (v) actas y fichas; (vi) ciclos; (vii) tarifas; (viii) información; y (ix) tarifas vigentes de kilovato; y que seguidamente vino la finalización del contrato.

También queda claro que con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, las partes suscribieron diferentes actas de conciliación de pagos, dentro de las cuales se encuentran las actas Nos. 9A, 9B y 11, que concretamente versaron sobre el suministro de sellos y en las cuales no se hizo salvedad alguna por parte de la contratista, siendo este el momento adecuado para efectuar las reclamaciones económicas que sobre estos aspectos se encontraban pendientes.

Adicionalmente, debe preverse que ni siquiera en el acta adicional del 13 de julio de 2001, donde las partes discutieron los términos de liquidación final del contrato, la contratista manifestó la existencia de obligación alguna por este concepto, pues allí se limitó a reclamar el pago de las revisiones efectuadas en los predios desocupados y demolidos, sin informar nada adicional sobre lo que la Empresa de Energía hubiera podido presentar alguna propuesta o valorarlo en el acto administrativo de liquidación unilateral que hoy se demanda.

Fue entonces, sólo hasta el momento en que Consultel Ltda presentó el recurso de reposición contra la Resolución 363 de 5 de diciembre de 2001, que incluyó este concepto como fundamento de su petición indemnizatoria, comportamiento abiertamente contrario a los postulados de la buena fe contractual.

7.7 De otra parte, la contratista manifiesta que la Empresa de Energía de Pereira S.A., nunca dio la orden de “normalizar las instalaciones domiciliarias de los usuarios fraudulentos”, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula segunda numeral 6 del contrato No. 018 de 2000, en razón a lo cual Consultel Ltda no pudo ejecutar esta parte del contrato.

Al respecto, la Sala reitera los argumentos expuestos frente a los eventos anteriores, por cuanto aunque se observa dentro del plenario que la contratista presentó a la Empresa de Energía diferentes oficios para solicitarle que diera la orden de normalización, en el momento de acordar las suspensiones o modificaciones al contrato para garantizar su adecuada ejecución, nunca hizo alusión o dejó constancia de este hecho, de manera que hoy no puede reclamar la configuración de este hecho como incumplimiento del contrato para obtener una indemnización que, además, no se encuentra acreditada dentro del plenario, pues tampoco figura dentro de los ítems objeto del dictamen pericial.

7.8 Finalmente, con relación a los hechos expuestos en la demanda, la Sala observa que la contratista alega como hecho generador de desequilibrio económico del contrato por mayor permanencia en la obra las suspensiones suscitadas.

Al respecto la Sala no considera razonable que el contratista después de finalizado el contrato, por vencimiento del plazo de ejecución, pretenda censurar a la Empresa de Energía por las suspensiones que de común acuerdo se pactaron para subsanar las situaciones que podían estorbar la debida ejecución del contrato, cuando, se insiste, él estuvo de acuerdo con las mismas.

Además porque es evidente que tanto las suspensiones como la modificación surtida tuvieron como objeto superar las dificultades que se estaban presentando y de las que ambas partes tenían pleno conocimiento, todo con el ánimo de obtener la ejecución del objeto contractual y de cumplir a cabalidad las obligaciones contractualmente adquiridas.

Sin embargo la Sala observa que la demandante hace referencia a suspensiones presentadas por falta de entrega de tarifas, ciclos, materiales, sellos y contadores, frente a las cuales obra dentro del plenario el  oficio No. 566 de 7 de septiembre de 2000 donde Consultel Ltda., le informa al interventor del contrato que se tomará 3 días “(…) Por razones de que las tarifas del mes de agosto/00 aplicables al mes de septiembre/00 aún no han sido entregadas a Consultel Ltda. le informo que las liquidaciones no podrán ser entregadas como se estipuló en el flujograma de trabajo”.

Al respecto debe preverse que esta situación tuvo lugar antes de la suspensión efectuada el 20 de diciembre de 2000 sin que la contratista hiciera constar la existencia de un perjuicio económico derivado del hecho así alegado.

Ahora bien, si se tratara de suspensiones unilaterales efectuadas por la Empresa de Energía o por el interventor del contrato, la Sala observa que no obra prueba al respecto.

No obstante, nuevamente es de aclarar que la demandante no dejó constancia de la ocurrencia de este hecho como generador de desequilibrio del contrato dentro de las actas, modificaciones o suspensiones correspondientes, es decir, no hizo salvedades al respecto.

Dicho lo anterior, la Sala considera que no existió el desequilibrio económico del contrato aducido por la demandante y que no existen rubros pendientes por pagar a la contratista, en razón a lo cual queda incólume la presunción de legalidad de las Resoluciones No. 363 de 5 de diciembre de 2001 y No. 019 de 24 de enero de 2002, por medio de las cuales se liquidó y confirmó la liquidación de Contrato No. 18 de 2000.

Siendo esto así, resulta evidentísimo que las pretensiones de la demanda están llamadas al fracaso y como quiera que así no lo vio ni lo decidió el Tribunal, la sentencia apelada será revocada para en su lugar negar la totalidad de las pretensiones.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 30 de abril de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda y en su lugar NEGAR LA TOTALIDAD DE LAS PRETENSIONES de la demanda.

SEGUNDO: Devolver el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ

Presidenta de la Sala

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Magistrado Ponente

Fls.312-362 C.P

Fls.4-42 del C.1

La presente demanda fue modificada mediante escrito de 27 de septiembre de 2004 respecto de los hechos y las pruebas aportadas y solicitadas de la demanda. (Fls.56-80 C.1).

Fls.1 del C. 1.

Fls.5-22 del C.1

Fls.50 del C. 1.

Mediante auto de 29 de junio de 2005, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la modificación a la demanda. (Fls.180 C.1)

Fl.54 del C. 1.

Fls.142-155 C.1

Fl.213 del C. 2.

Fls.365-372 C.P

Fls.364 C.P

Fls.373-383 C.P

Fls.405 C.P

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, “La figura del contrato administrativo”, ob., cit.

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor].

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor].

En relación con la especialidad del derecho de los servicios públicos véase CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-066 de 1997.

ATEHORTÚA RÍOS, Carlos Alberto. Servicios públicos domiciliarios, proveedores y régimen de controles, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2006, pp. 65-68.

Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 13 de abril de 2011, expediente 37423.

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor].

ARIÑO ORTIZ, Gaspar (e tal), El Nuevo Servicio Público, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid 1997, pp.19 ss.

CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de septiembre 23 de 1997, expediente S-701. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado ha resumido todo el problema del régimen jurídico aplicable a los actos y contratos de las empresas de servicios públicos en los siguientes términos: “[…] los esquemas clásicos: derecho público igual jurisdicción administrativa y derecho privado igual jurisdicción ordinaria, han perdido fuerza en nuestro sistema, tal como se infiere de la interpretación, entre otras, de las Leyes 80 de 1993 y 142 de 1994. En conclusión: a) Los actos y contratos de las empresas de servicios domiciliarios son privados y están sometidos, por regla general, al derecho privado y sus conflictos dirimibles ante la jurisdicción ordinaria...c) Así mismo, esas empresas pueden celebrar contratos sometidos por regla general al derecho privado y a la jurisdicción ordinaria; y otros, como los de prestación de servicios regulado en los artículos 128 y ss y los demás contratos que contengan cláusulas exorbitantes por imposición o autorización de las comisiones de regulación, en las cuales el derecho público será predominante y cuyas controversias serán de la jurisdicción administrativa (artículo 31 inciso 2), porque quien presta esos servicios se convierte en copartícipe por colaboración, de la gestión estatal; o, en otras palabras, cumple actividades o funciones administrativas...e) Los contratos especiales enunciados en el artículo 39 de la mencionada ley estarán sujetos al derecho privado, salvo el señalado en el artículo 39.1 que estará sometido al derecho público y a la jurisdicción administrativa […]”.

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor].

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor].

Este problema ya había sido resuelto por la Corte Constitucional, incluso con anterioridad a la claridad legislativa que hoy nos brinda la Ley 689 de 2001, al respecto señalo la corporación en la sentencia 066 de 1997 lo siguiente: En efecto, pretende la ley objeto de control someter a un régimen de derecho privado los actos y contratos que celebren las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. No es otro el objetivo del envío que el artículo 31 de la ley 142 de 1994 hace, en tratándose de contratos celebrados por dichas empresas, al parágrafo 1° del artículo 32 del Estatuto General de la Contratación Administrativa, salvo cuando la primera ley citada disponga otra cosa. En igual forma y directamente, el artículo 32 de la misma ley deja en manos de las reglas propias del derecho privado, salvo en cuanto la Constitución Política o la misma ley dispongan lo contrario, la constitución y demás actos de las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para su administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas socias de ellas…Pero independientemente de la anterior discusión doctrinal sobre qué debe ser objeto de normas del derecho público o del derecho privado, considera la Corte que esa sola apreciación no puede constituir base suficiente para declarar la inexequibilidad del régimen establecido por el legislador para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en vista de que la norma constitucional que los organiza no lo determina expresa y menos privativamente. Al respecto, simplemente el Constituyente dejó en manos de la ley, sin tener en cuenta su pertenencia a un régimen de derecho público o privado, la fijación de las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de tales servicios, su cobertura, calidad, financiación, tarifas, etc. Luego, el legislador, en uso de la facultad constitucional consagrada en los artículos 365 y 367 de la Carta, expidió en el año de 1994 la ley 142 y entregó a las normas que regulan la conducta de los particulares la forma de actuar y contratar de las empresas prestadoras de los servicios tantas veces citados, sin transgredir con ello la normatividad Superior...Tampoco desbordó el legislador la competencia dada por el Constituyente para expedir el estatuto general de la contratación de la administración pública, toda vez que el régimen de contratos organizado en la ley 142 de 1994 no es de la administración pública, sino de los servicios públicos domiciliarios que pueden ser prestados bien por ella, bien por sociedades por acciones, personas naturales o jurídicas privadas, organizaciones y entidades autorizadas, entidades descentralizadas, etc. (ver artículo 15 de la ley). Entonces, la ley 80 de 1993 no podía cubrir a todas las personas en posibilidad de prestar los servicios públicos domiciliarios, por ello fue necesario dictar una reglamentación especial sobre la materia y ésta nada tiene que ver con el inciso final del artículo 150 de la Carta, sino con los artículos 365 y 367 de la misma, directos depositantes de tal facultad en el legislador. Lo dicho anteriormente sirva para destruir el argumento que pretende la inconstitucionalidad de las normas objeto de control por violación del artículo 333 de la Constitución, pues si bien éste guarda relación con el tema tratado en tanto se refiere a la iniciativa privada, libre competencia económica, no abuso de posiciones dominantes y alcance de la libertad de empresa frente al interés social y el ambiente, se reitera que, por razón de su especialidad, la constitucionalidad de tales tópicos debe examinarse a la luz de los artículos 365 y siguientes arriba enunciados, relativos a los servicios públicos y particularmente a los domiciliarios, y no tanto a otros con incidencia tangencial, no obstante el control de constitucionalidad integral que a esta Corte compete. Más cuando el artículo 333 citado no constituye un catálogo de cuanto los particulares pueden o no hacer, para que sea razonable la interpretación dada por el actor. Así mismo, lo relativo a la posibilidad de que las Comisiones de Regulación, de acuerdo con los artículos 31 y 35 de la ley 142 de 1994, determinen de manera general la inclusión facultativa u obligatoria de cláusulas exorbitantes en ciertos contratos y la celebración de licitaciones públicas u otros procedimientos que estimulen la concurrencia de oferentes, cuando las empresas de servicios públicos domiciliarios requieran bienes o servicios provistos por terceros. Dice el actor que tales disposiciones son inconstitucionales, pues "el legislador de la ley 142 de 1994 le creó al Presidente de la República, para que la ejerciera a través de las Comisiones de Regulación, una COMPETENCIA para, so pretexto de ejercer "el control, la inspección y vigilancia" de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, REGLAMENTAR la GESTION CONTRACTUAL en dichas entidades. Sin embargo, ni expresa ni tácitamente dicha COMPETENCIA encuentra asidero en el artículo 370 de la Constitución Política". En verdad, tal competencia no la dispone expresamente el artículo 370 Superior, pero en parte alguna la Constitución prohíbe que las Comisiones de Regulación dicten normas de carácter general que, no obstante no ser leyes, puedan constituir el parámetro objetivo por el actor reclamado. Así, teniendo en cuenta que las Comisiones de Regulación derivaron esa competencia directamente de la ley y ésta fue facultada por los artículos 365 y 367 de la Constitución para organizar lo relativo a los servicios públicos en general, y a los domiciliarios en particular, lo cual incluye, desde luego, la posibilidad de desarrollar dentro del marco legal lo referente a los contratos de manera independiente de la ley 80 de 1993, como tantas veces se ha sostenido en este pronunciamiento, no es admisible el cargo imputado por el actor, en razón a que no existe el traslado de competencias del legislador al Presidente de la República, sino que se trata, se repite, de una facultad atribuida por el legislador directamente a las Comisiones de Regulación, que en este sentido son instrumentos de realización de los intereses públicos consagrados en la Constitución y en la ley.

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor].

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de abril 20 de 2005, expediente 23835. Esta posición doctrinal ha sido históricamente reiterada y aún hoy se mantiene intacta como una verdad incontrovertible que genera seguridad jurídica y que no puede ser desconocida por ningún operador o interprete de las normas sobre servicios públicos domiciliarios. Precisamente en reciente providencia del H. Consejo de Estado se indicó sobre este tema lo siguiente: “La anterior cita muestra como la Ley 142 de 1994 previó situaciones específicas, sobre casos en los cuales el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública era aplicable a los contratos de empresas de servicios públicos, no sin antes advertir que la generalidad de la norma, es que la Ley 80 de 1993 no es aplicable a las empresas estatales que presten servicios públicos. Al tomar en conjunto los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, se tiene que existe una regla general sobre las normas aplicables a las empresas de servicios públicos, seguida por unas excepciones a la regla, las cuales se encuentran diseminadas en otras disposiciones de la Ley 142. Para una mejor compresión de lo expuesto, se observa que: La regla general indica que los actos y contratos de las empresas de servicio público -incluido su constitución- se someterán a las reglas de derecho privado (Art. 32), sin importar que las mismas sean de carácter público (Art. 31 Inc. 1°). la excepción a la regla general se inicia con la posibilidad de incluir forzosamente cláusulas exorbitantes en los contratos celebrados por cualquier empresa de servicios públicos (Art. 31 Inc. 2°). Otras excepciones a la regla se encuentran diseminadas a lo largo de la Ley 142 (Arts. 39, 44.4, 154 entre otros) La sola interpretación sistemática de las normas en mención, arroja la solución legal al problema de competencia sometido a la consideración de la Sala, pues se entiende que la generalidad de las normas aplicables al tipo de contrato demandado, son las reglas de derecho privado”.

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor].

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor].

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor].

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor].

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de junio 10 de 2004., expediente 24764. “A pesar de que la ley 80 enmarcó los contratos en una sola categoría, en el parágrafo 1º del art. 32 determina que los contratos de los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, que "correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social" no están sujetos a las disposiciones de ese régimen de contratación y "se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades". Sobre esa disposición, la sala plena de esta corporación señaló que los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal "no sólo no serán estatales en los términos del estatuto general de contratación pública, sino que sus conflictos no deberán dirimirse por la jurisdicción administrativa cuando actúen bajo la forma de establecimiento de crédito, compañía de seguros o de entidad financiera y siempre que el objeto del contrato corresponda al giro ordinario de su actividad propia. Esos contratos estarán así regulados por las normas legales aplicables a la actividad financiera de crédito o seguros, como, por ejemplo, el estatuto orgánico del sistema financiero, el código de comercio, el código civil, etc. El juez será el ordinario civil, que es el natural de la clase de conflictos originados en contratos propios de esas actividades".

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor].

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor].

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 30 de septiembre de 2004, expediente 25453. Sobre la magnitud de este cambio legislativo se ha pronunciado el Consejo de Estado en los siguientes términos: “Se advierte que esta ley aclaró la confusión que había con la remisión que el original artículo 31 hacía al parágrafo 1º del art. 32 de la ley 80 de 1993, en cuanto señaló expresamente que los contratos celebrados por las entidades estatales que prestan servicios públicos, no están sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. De otra parte, corrigió la imprecisión en que incurrió el art. 31 de la ley 142, que había sido puesto de presente por esta Sección al señalar que cuando se incluían cláusulas exorbitantes "todo lo relativo a tales cláusulas" se regía, en cuanto fuera pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y "los actos" en los que se ejercitaran esas facultades estaban sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, lo cual significaba que sólo se regía por la ley 80 de 1993 y se sometía a la jurisdicción administrativa lo relativo a las cláusulas y los actos en los que se ejercitaran los poderes exorbitantes. Es claro que la ley 689 de 2001 expresamente asigna a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el control de los contratos que contengan cláusulas exorbitantes y el de los contratos que celebren las entidades territoriales con las empresas del sector.”

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor].

Ahora bien, la Superintendencia de Servicios Públicos al ser consultada sobre el régimen de contratación que le es aplicable a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, señaló que a estas no les son exigibles las disposiciones contenidas en el Estatuto General de Contratación Estatal, conforme a lo consagrado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001. Adicionalmente, estableció que “la norma general está representada por la aplicación del régimen de derecho privado, salvo en los casos en que como se dijo anteriormente, en el contrato se dé aplicación a los mecanismos excepcionales previstos en los artículos 31 y 35 de la ley de servicios públicos. Es importante tener en cuenta que, si bien es cierto que el régimen de actos y contratos de las empresas de servicios públicos es de derecho privado salvo las excepciones previstas en la Ley 142 de 1994, ello no significa que en los procesos de contratación que se celebren no deban observarse los principios de transparencia y de libre concurrencia, ya que conforme lo dispone el artículo 30 ídem, las normas sobre contratos que contiene la Ley 142 de 1994 se interpretarán y aplicarán de acuerdo con los principios del Título Preliminar de la misma, en la forma que mejor garantice la libre concurrencia de oferentes y que mejor impida los abusos de posición dominante”. SUPERINTENDECIA DE SERVICIOS PÚBLICOS. Concepto jurídico No.624 de octubre 8 de 2010, en [www.superservicios.gov.co].

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor].

Por otra parte, si bien es cierto que en los contratos de prestación de servicios domiciliarios celebrados por la administración y regidos sólo por el derecho privado, “no se cuestiona la posibilidad de que las partes pacten la cláusula de multas o la cláusula penal, dado que tales estipulaciones en ejercicio de la autonomía de la voluntad son de uso común y válidas en dicho régimen, no lo es menos que la administración cuando actúa en pie de igualdad con los particulares no puede declarar directamente el incumplimiento (total o parcial) del contrato e imponer y hacer efectiva unilateralmente una sanción mediante un acto administrativo, ni menos aún puede decretar la caducidad del contrato, pues tales potestades exorbitantes no le fueron atribuidas o autorizadas en las normas civiles o comerciales, ni como ocurre en el caso concreto en la citada Ley 142 de 1994”. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 15 de noviembre de 2011. C.P: Ruth Stella Correa Palacio. Exp: 21.178.

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor].

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor].

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor].

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor]. Indica la disposición que “[…] De conformidad con lo que disponga el Estatuto de Contratación Administrativa, las entidades del sector no exigirán a los oferentes de bienes y servicios de origen nacional, requisitos y condiciones distintos a los requeridos a los oferentes de bienes y servicios extranjeros […]”.

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor]. “[…] Determina de manera perentoria la disposición que “[…] En la interpretación y aplicación de esta ley, se tendrán en cuenta los mandatos constitucionales, los principios, fines y disposiciones establecidas en la ley, los principios generales del derecho, los postulados que rigen la función administrativa y las normas que regulan la conducta de los servidores públicos […]”.

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Servicios públicos y concesión. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá [próximo a publicar como Tomo V del Tratado del mismo autor].

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de noviembre de 1964.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de octubre de 2003, Exp. 14394, C. P.: María Elena Gómez Giraldo: “Es importante destacar que aunque las partes dejaron suspendido indefinidamente el contrato de obra pública 123 de 1994 y no ha sido posible un acuerdo para continuar su ejecución, no procede la recisión del mismo con fundamento en el mutuo disenso tácito de las partes, porque ello no fue pedido, y como la recisión y la resolución son figuras jurídicas sustancialmente diferentes, una decisión en el sentido resultaría abiertamente incongruente. En efecto: el mutuo disenso del contrato conocido como recisión está fundado en lo dispuesto en los artículos 1602 y 1625 C. C.; consiste en la prerrogativa de la que son titulares las partes de un contrato para dejarlo sin efectos, mediante una manifestación expresa de voluntad o mediante conductas o comportamientos que se traducen en el desistimiento del negocio celebrado. Es por tanto una figura sustancialmente diferente a la resolución del contrato contemplada en el artículo 1546 C. C., si se tiene en cuenta que esta última figura se fundamenta en el incumplimiento de uno de los contratantes, en tanto que el mutuo disenso o recisión  tiene fundamento en la voluntad expresa o tácita de los contratantes”.

Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta. Teoría general del contrato y de los demás actos o negocios jurídicos, Bogotá, Edit. Temis, 1994, p. 550. El artículo 1546 “abona la tesis doctrinaria de que la acción resolutoria es un derecho de los acreedores, tan principal como lo son la acción ejecutiva y la de indemnización de perjuicios”.

Ibíd., pp. 556 a 558.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 14 de septiembre de 2000, Exp. 13530, C. P.: Ricardo Hoyos Duque: “No sucede lo mismo con la exceptio non adimpleti contractus, toda vez que ella, además de estar prevista en el ordenamiento jurídico (art. 1609 C. C.), es una regla de equidad en los contratos de los que se derivan obligaciones correlativas para ambas partes, aplicable en el ámbito de la contratación estatal por remisión del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 y sobre la cual la jurisprudencia de la Sala ha superado la resistencia de algunos doctrinantes [...] De tal manera que en el ordenamiento jurídico colombiano, con miras a conciliar la prevalencia del interés público o la continuidad del servicio público con el interés jurídico del particular, se admite la exceptio non adimpleti contractus en los contratos administrativos, pero no con el alcance general y absoluto que tiene en la contratación entre particulares, sino limitada exclusivamente a aquellos casos en que el incumplimiento imputable a la administración coloque al contratista en una razonable imposibilidad de cumplir sus obligaciones. En estas condiciones, es legalmente procedente que el contratista alegue la excepción de contrato no cumplido y suspenda el cumplimiento de sus obligaciones, siempre y cuando se configuren hechos graves imputables a la administración que le impidan razonablemente la ejecución del contrato. La doctrina ha considerado que estos casos pueden darse cuando no se paga oportunamente el anticipo al contratista para la iniciación de los trabajos, o se presenta un retardo injustificado y serio en el pago de las cuentas, o no se entregan los terrenos o materiales necesarios para ejecutar los trabajos. En cada caso concreto se deben valorar las circunstancias particulares para determinar si el contratista tiene derecho a suspender el cumplimiento de sus obligaciones y si su conducta se ajusta al principio general de la buena fe (art. 83 C. N.), atendiendo la naturaleza de las obligaciones recíprocas y la incidencia de la falta de la administración en la posibilidad de ejecutar el objeto contractual”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 31 de enero de 1991, Exp. 5951, C. P.: Julio César Uribe Acosta

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de septiembre de 2001, Exp. 12722, C. P.: María Elena Gómez Giraldo: “La exceptio non adimpleti contractus es una regla legal y de equidad que orienta los contratos que son fuente de obligaciones correlativas o sinalagmáticas [...] Por virtud de la excepción de contrato no cumplido la parte contratista está legitimada, legalmente, para no ejecutar sus obligaciones mientras su cocontratante no ejecute las propias [...] su aplicación está condicionada al cumplimiento de los siguientes supuestos: a. Que exista un contrato sinalagmático, esto es, fuente de obligaciones recíprocas, correspondientes o correlativas; condición esta que se justifica porque ‘La esencia de los contratos sinalagmáticos es la interdependencia de las obligaciones recíprocas’. Esto es, ‘la obligación asumida por uno de los contratantes constituye la causa de la obligación impuesta al otro contratante, de donde se deduce que uno está obligado con el otro porque éste está obligado con el primero’. Y es la existencia de obligaciones recíprocas e interdependientes la que permite contemplar sanciones distintas de la condena a daños y perjuicios en caso de inejecución de sus obligaciones por uno de los contratantes. ‘Admitir que uno de los contratantes está obligado a ejecutar, mientras que el otro no ejecuta, sería romper la interdependencia de las obligaciones que es la esencia del contrato sinalagmático’, y por ello se autoriza la aplicación de prerrogativas como la resolución del contrato o la exceptio non adimpleti contractus; b. Que el no cumplimiento sea cierto y real de obligaciones a cargo de las dos partes contratantes, porque a nadie le es permitido escudarse en la excepción de contrato no cumplido con base en el supuesto de que la otra parte, posible o eventualmente, le va a incumplir en el futuro, si se tiene en cuenta que esta forma de incumplimiento conduce a un daño futuro meramente hipotético y por ende no indemnizable; c. Que el incumplimiento de la administración sea grave, determinante y de gran significación; debe traducirse en una razonable imposibilidad de cumplir para el contratista. Al respecto ha dicho el Consejo de Estado que es legalmente procedente que el contratista alegue la excepción de contrato no cumplido y suspenda el cumplimiento de sus obligaciones, siempre y cuando se configuren hechos graves imputables a la administración que le impidan razonablemente la ejecución del contrato. La doctrina ha considerado que estos casos pueden darse cuando no se paga oportunamente el anticipo al contratista para la iniciación de los trabajos, o se presenta un retardo injustificado y serio en el pago de las cuentas, o no se entregan los terrenos o materiales necesarios para ejecutar los trabajos. En cada caso concreto se deben valorar las circunstancias particulares para determinar si el contratista tiene derecho a suspender el cumplimiento de sus obligaciones y si su conducta se ajusta al principio general de la buena fe (art. 83 C. N.), atendiendo la naturaleza de las obligaciones recíprocas y la incidencia de la falta de la administración en la posibilidad de ejecutar el objeto contractual; d. Que quien invoca la excepción no haya tenido a su cargo el cumplimiento de una prestación que debió ejecutarse primero en el tiempo, puesto que no se le puede conceder el medio defensivo de la excepción de incumplimiento cuando su conducta la rechaza, por ser contrario a la bona fides in solvendo”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de septiembre de 2001, Exp. 12722, C. P.: María Elena Gómez Giraldo: “Se tiene entonces que cuando se cumplen los supuestos de hecho que representan la existencia real de la excepción de contrato no cumplido, y se concluye que el contratista no estaba obligado a cumplir la prestación que pendía de un comportamiento contractual de la administración, ésta pierde la facultad de declarar el incumplimiento del contrato o la caducidad del mismo, si el motivo determinante de esta decisión lo era precisamente el incumplimiento del contratista”.

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III. Ibíd., p. 235-239.

F. HINESTROSA. Tratado de las obligaciones. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 237

Se exceptúa el caso, por ejemplo, en el que el deudor conviene en responder aún en el evento de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se desprende de los incisos finales de los artículos 1604 y 1616 del Código Civil

Artículos 1604, inc. 2º, y 1616, inc. 2º, ibídem.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 24 de julio de 2013, Exp. 25131. Reiterado en fallo de 26 de marzo de 2014, Exp. 22831.

Los contratos, amén de regular o extinguir una relación jurídica de contenido económico, también pueden crear relaciones obligacionales.

F. HINESTROSA. Tratado de las obligaciones. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 237

Se exceptúa el caso, por ejemplo, en el que el deudor conviene en responder aún en el evento de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se desprende de los incisos finales de los artículos 1604 y 1616 del Código Civil

Artículos 1604, inc. 2º, y 1616, inc. 2º, ibídem.

Artículo 2º.

Artículo 209.

Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, sentencia 23.904 del 30 de enero de 2013, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Consejo de Estado – Sección Tercera -  Subsección C, sentencias Sentencia 26.637 de 13 de junio de 2013; 27.315 del 24 de abril de 2013 y 24.510 del 8 de mayo de 2013, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, sentencia 24.637 del 24 de abril de 2013, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, Sentencia 24.580 de 19 de junio de 2013, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 20 de octubre de 2014, Exp: 24.809.

Aunque el artículo 1603 sólo expresa que “deberán ejecutarse”, el entendimiento es que el deber de buena fe objetiva comprende todo el iter contractual. (La cita es del texto citado).

Sobre el desacierto en que incurrió el legislador colombiano al introducir en esta norma la expresión “exenta de culpa” vid.: M. L. NEME VILLARREAL. Buena fe subjetiva y buena fe objetiva. Equívocos a los que conduce la falta de claridad en la distinción de tales conceptos. En: Revista de Derecho Privado No. 17, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009; M. L. NEME VILLARREAL. La presunción de buena fe en el sistema jurídico colombiano: una regla cuya aplicación tergiversada desnaturaliza el principio. En: Revista de Derecho Privado No. 18, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010. (La cita es del texto citado).

Sobre el principio de planeación ésta subsección expresó: “Dentro de esos parámetros, como se acaba de expresar, se encuentran los estudios previos que, entre otros fines, persiguen cumplir con la obligación de establecer los precios reales del mercado de aquellas cosas o servicios que serán objeto del contrato que pretende celebrar la administración de tal suerte que pueda tener un marco de referencia que le permita evaluar objetivamente las propuestas que se presenten durante el respectivo proceso de escogencia del contratista.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de marzo de 2012, expediente 22471. (La cita es del texto citado).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 18836. (La cita es del texto citado).

Ibídem. (La cita es del texto citado).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2012, expediente 22043. (La cita es del texto citado).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 18836. (La cita es del texto citado).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 2001, Expediente. 13356... (La cita es del texto citado).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de agosto de 2011, Expediente 18080.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 30 octubre de 2003, Exp. 17.213 (La cita es del texto citado).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,  Subsección C, Sentencia del 9 de mayo de 2012, Expediente 22087. Cfr.  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,  Subsección C, Sentencia del 10 de septiembre de 2014, Expediente 27648

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 18 de septiembre de 2003, Exp. 15.119.... (La cita es del texto citado).

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de diciembre de 2003, Exp. 16.433... (La cita es del texto citado).

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 31 de agosto de 2011, Expediente 18080. (La cita es del texto citado).

Ley 80 de 1993, Art. 5.

Fls. 124-135 C.1, 48-58 C.3 y 47-58 C.8

Fls.33-34 C.8

Fls.119-123 C.1,  79-83 C.3, 42-46 C.8 y 1-5 C.11

Fls. 62 C.8

Fls.63 C.8

Fls.101 C.8

Fls.435 C.9

Fls.181-182 C.8

Fls.183-184 C.8

Fls.56 C.11

Fls.105-107 C.7

Fls.110 C.7

Fls.109 C.7

Fls.108 C.7

Fls.111-112 C.7

Fls.115 C.7

Fls.114 C.7

Fls.113 C.7

Fls.254 C.9

Fls.255 C.9

Fls.256 C.9

Fls.257 C.9

Fls.258 C.9

Fls.259-260 C.9

Fls.261 C.9

Fls. 102 C.8

Fls.1016-1019 C.6 y 105-108 C.8

Fls.103-104 C.8

Fls.109 -114 C.8

Fls.115-117 C.8

Fls.417 C.9

Fls.125-128 C.11

Fls.385 C.9

Fls.270 C.9

Fls.192-193 C.8

Fls.194-199 C.8

Fls.116-117 C.7

Fls.123 C.7

Fls.124 C.7

Fls.122 C.7

Fls.126-127 C.7

Fls.134 C.7

Fls.133 C.7

Fls.132 C.7

Fls.136-137 C.7

Fls.144 C.7

Fls.143 C.7

Fls.142 C.7

Fls.145-146 C.7

Fls.153 C.7

Fls.152 C.7

Fls.151 C.7

Fls.851-852 C.7

Fls.158 C.7

Fls.157 C.7

Fls.156 C.7

Fls.162-163 C.7

Fls.170 C.7

Fls.168 C.7

Fls.167 C.7

Fls.262 C.9

Fls.263 C.9

Fls.264 C.9

Fls.265 C.9

Fls.266 C.9

Fls.267 C.9

Fls.268 C.9

Fls.269 C.9

Fls.272 C.9

Fls.274 C.9

Fls.275 C.9

Fls.276 C.9

Fls.278 C.9

Fls.288 C.9

Fls.290 C.9

Fls.291 C.9

Fls.295 C.9

Fls.299 C.9

Fls.302 C.9

Fls.303-304 C.9

Fls.307 C.9

Fls.308 C.9

Fls.311 C.9

Fls.312 C.9

Fls.314 C.9

Fls.320 C.9

Fls.325 C.9

Fls.328-329 C.9

Fls.331-332 C.9

Fls.333 y 336 C.9

Fls.337 C.9

Fls.338 C.9

Fls.339-340 C.9

Fls.341-342 C.9

Fls.1013 C.6 y 119 C.8

Fls.64 C.8

Fls.343-345 C.9

Fls.350 C.9

Fls.352- 353 C.9

Fls.354 C.9

Fls.355 C.9

Fls.356 C.9

Fls.357 C.9

Fls.237-238 y 359 C.9

Fls.1020 C.6 y 120 C.8

Fls.121-123, 128-130, 135-137 y 142- 144 C.8

Fls.124-127 C.8

Fls.131-134 C.8

Fls.138-141 C.8

Fls.145-148 C.8

Fls.154 C.8

Fls.156 C.8

Fls.160 C.8

Fls.171-173 C.7

Fls.190 C.7

Fls.189 C.7

Fls.188 C.7

Fls.192-193 C.7

Fls.196-197 C.7

Fls.198 C.7

Fls.195 C.7

Fls.201 C.7

Fls.200 C.7

Fls.199 C.7

Fls.1022-1033 C.6

Fls.203-204 C.7

Fls.210 C.7

Fls.209 C.7

Fls.212 C.7

Fls.208 C.7

Fls.211 C.7

Fls.213-214 C.7

Fls.217 C.7

Fls.216 C.7

Fls.215 C.7

Fls. 218-219 C.7

Fls.226 C.7

Fls.225 C.7

Fls.228 C.7

Fls. 224 C.7

Fls.227 C.7

Fls.229-230 C.7

Fls.238 C.7

Fls.236 C.7

Fls.235 C.7

Fls.234 C.7

Fls.236 C.7

Fls.239-240 C.7

Fls.248 C.7

Fls.247 C.7

Fls.246 C.7

Fls.249-250 C.7

Fls.257 C.7

Fls.256 C.7

Fls.255 C.7

Fls.258-259 C.7

Fls.263 C.7

Fls.262 C.7

Fls.261 C.7

Fls.74-78, 151-155, 168-172, 181-185 y 193-196 C.3

Fls.108-111 C.1,  36-39, 59-62 C.3  y 171-174 C.8

Fls.118 C.1, 41, 69 C.3 y 170 C.8

Fls.137-141 C.1

Fls.140 C.1

Fls.112-116 C.1, 43-47,  63-67 C.3 y 176-180 C.8

Fls.117 C.1, 42, 68 C.3 y 175 C.8

Fls.70-73 C.3

Fls.101 C.8

Fls.417 C.9

Fls.64 C.8

Fls.343-345 C.9

Fls.350 C.9

Fls.352- 353 C.9

Fls.354 C.9

Fls.355 C.9

Fls.356 C.9

Fls.357 C.9

Fls.237-238 y 359 C.9

Fls.74-78, 151-155, 168-172, 181-185 y 193-196 C.3

Fls.1-29 C.7

Fls.270 C.9

Fls.417 C.9

Fls.312-362 C.P