EQUILIBRIO CONTRACTUAL – Principio – Noción

El equilibrio contractual se define como la equivalencia entre las obligaciones y derechos que corresponden a cada parte dentro del contrato; a su turno, el desequilibrio contractual consiste en el desbalance de las prestaciones de las partes, originado en la alteración de las condiciones existentes al momento de la contratación.  La ecuación contractual se expresa mediante la formulación del precio del contrato definido como equivalente a la prestación objeto del mismo, se establece por las partes al cierre del procedimiento de contratación y gobierna el acuerdo contractual en orden a mantener la equivalencia de prestaciones durante su vigencia.

Se puede puntualizar que en tratándose de contratos onerosos, la legislación reconoce el interés del contratista en obtener una ganancia o utilidad, como característica natural de la formación del precio, ofrecido o aceptado por él, la cual se considera, entonces, legítima y por lo tanto incluida dentro de la ecuación contractual. El desequilibrio económico del contrato estatal da derecho al restablecimiento cuando se presenta en grado tal que produce la ruptura de la ecuación contractual, salvo que obedezca a circunstancias atribuibles a la parte afectada o que se encuentre obligada a soportar.

Ahora bien, en el juzgamiento de controversias acerca del desequilibrio económico en contratos celebrados con anterioridad a la Ley 80 de 1993 -como el del contrato sub-lite suscrito en vigencia del Decreto-ley 222 de 1983- el Consejo de Estado formuló el derecho al equilibrio contractual aun en ausencia de la normatividad específica que luego sería incorporada en el régimen de contratación estatal. En las providencias respectivas se apoyó en las definiciones del contrato conmutativo y oneroso consagradas en el Código Civil, las cláusulas de reajuste de precio establecidas desde la Ley 4 de 1964 y el reconocimiento de las ventajas económicas del contratista frente al uso de los poderes exorbitantes del Estado, de acuerdo con los artículos 19 y 20 de citado Decreto-ley 222 de 1983. La jurisprudencia advirtió que el contratista no queda a merced del poder omnímodo del Estado, invocó los límites del poder estatal en modificación de las circunstancias contractuales (“ius variandi”) y la teoría de la imprevisión, ya formulada en el Código de Comercio. Igualmente, a partir de la Constitución de 1991, se desplegó nueva jurisprudencia acerca del derecho al restablecimiento de la ecuación económica contractual, con apoyo en los principios constitucionales de responsabilidad del Estado, igualdad y buena fe de la función administrativa, los cuales deben existir, también en la contratación estatal.

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Noción – Presupuestos jurisprudenciales

- El Consejo de Estado ha identificado las causas y los requisitos que al amparo de la legislación pueden dar lugar al rompimiento del equilibrio económico del contrato estatal. Existe jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera en el sentido de que el deber de restablecer el equilibrio solo puede ser impuesto al Estado contratante cuando obedezca a circunstancias no atribuibles al contratista o que no esté obligado a soportar, y a su vez, al amparo de la jurisprudencia, se exige que el desbalance de las cargas contractuales tenga impacto suficiente para provocar la ruptura del equilibrio definido para el contrato.

- Con el fin de ilustrar el punto, la Sala acude a citar una consideración general contenida en sentencia de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación: “En estricto rigor hay lugar a distinguir entre la responsabilidad contractual que se deriva del incumplimiento o del cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones asumidas por alguna de las partes –incluidas las entidades estatales contratantes–, por cuya virtud la parte incumplida debe responder ante su co-contratante cumplido por los perjuicios que le ocasione por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso que le sea imputable, por un lado, de la figura del equilibrio económico o financiero del contrato por otro lado, comoquiera que la finalidad de esta última no es otra que la de mantener, a lo largo del tiempo, las condiciones económicas, técnicas y financieras existentes al momento de la presentación de la oferta o de la celebración del contrato, según sea el caso, todo con el fin, a su turno, de preservar la equivalencia convenida, considerada y acordada entre las partes del contrato respecto de sus correspondientes, mutuas y recíprocas prestaciones, todo ello independientemente de que, como resulta apenas natural, la ecuación inicial del contrato también se vea alterada o afectada por causa o con ocasión de circunstancias constitutivas de incumplimiento contractual.[…] El rompimiento del equilibrio económico del contrato no se produce simplemente porque el contratista deje de obtener utilidades o porque surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, si éstos pueden calificarse como propios del álea normal del contrato, puesto que se requiere que la afectación sea extraordinaria y afecte de manera real, grave y significativa la equivalencia entre derechos y obligaciones convenida y contemplada por las partes al momento de la celebración del contrato.  […] las partes se obligan a través del respectivo contrato estatal después de analizar las circunstancias existentes al momento de celebrarlo o de presentación de la respectiva oferta, según el caso, en todos los aspectos razonablemente previsibles que pueden tener incidencia en la ejecución de sus obligaciones. Así mismo, pactan las condiciones de ejecución del contrato teniendo en cuenta los riesgos que en el momento de su celebración podían –bueno es reiterarlo- razonablemente preverse, e incluso efectuando una distribución de los mismos.

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO – Prueba

Continuando con el análisis de la prueba del desequilibrio económico, frente a los contratos celebrados bajo la Ley 80 de 1993, ha de decirse que la Sección Tercera del Consejo de Estado perfiló la distinción entre las figuras de incumplimiento contractual y desequilibrio económico. Acerca del desequilibrio económico, en varias oportunidades negó las pretensiones de resarcimiento de la ecuación contractual por insuficiencia de la prueba a cargo del demandante, en los siguientes aspectos: i) falta de prueba de la causa del pretendido desequilibrio económico, ii) falta de imputación del desequilibrio económico al Estado, con fundamento en la identificación de las cargas del contrato, iii) insuficiencia de la cuantía del desequilibrio del contrato para producir la ruptura la ecuación contractual, iv) improcedencia de asuntos que no fueron objeto del salvedad en la negociación del desequilibrio económico o en el acta de liquidación del contrato.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN (E)

Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil quince (2015)

Radicación número: 68001-23-15-000-1996-11311-01(34518)

Actor: JULIO ANTONIO RUBIANO SALDAÑA

Demandado: EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS

Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el veintiuno (21) de marzo de dos mil siete (2007), mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR PRÓSPERA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD propuesta por la demandada. En consecuencia se deniegan las pretensiones.

SEGUNDO: En firme la decisión archívese el expediente previas las constancias de rigor en el sistema.”

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda.

Mediante demanda presentada el 19 de diciembre de 1995, el señor Julio Antonio Rubiano Saldaña, en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, solicitó las siguientes declaraciones y condenas contra la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL:

“I:- DECLARATORIAS:

Que se declare que la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS “ECOPETROL” en su calidad de contratante incumplió el contrato principal DIJ-P-046 cuyo objeto era el montaje de las redes 504, 601, 602 y 603 oleoducto, gasoducto de la estación LCI – 05 y el oleoducto gasoducto de la estación LCI – 06, unidad 650 del proyecto Cira Infantes, y su adicional ELC – 041 – AD/93 cuyo objeto principal era “actualizar” el contrato inicial, suscrito con el señor JULIO ANTONIO RUBIANO SALDAÑA en su calidad de contratista de que tratan los actos, hechos y omisiones expuestos en sus respectivos acápites.

II) CONSECUENCIALES:

PRIMERA: Que se ordene a pagar en dinero líquido a favor del demandante JULIO ANTONIO RUBIANO SALDAÑA y en contra de le demandada ECOPETROL la suma de Ciento Cuarenta y Seis Millones Quinientos Veinticinco Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Pesos ($146’525.848,oo) por concepto de desequilibrio financiero irrogado al actor por la demandada en desarrollo, ejecución y terminación del contrato principal DIJ-P-046 (…),y su adicional ELC – 041 – AD/93 cuyo objeto principal era “actualizar” el contrato con base en los actos, hechos y omisiones que se presentan en el acápite correspondiente de esta demanda contractual.

SEGUNDA: Que se ordene pagar en dinero líquido a favor del demandante JULIO ANTONIO RUBIANO SALDAÑA y en contra de le demandada ECOPETROL la suma de Setenta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Veinticuatro Pesos moneda legal ($73’262.924,oo) por concepto de lucro cesante de que tratan los contratos señalados en la petición primera de este libelo demandatorio.

TERCERA: Que se ordene a pagar en dinero líquido a favor del demandante JULIO ANTONIO RUBIANO SALDAÑA y en contra de la demandada ECOPETROL la suma de Setenta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Veinticuatro Pesos moneda legal ($73’262.924,oo) por concepto de daño emergente de que tratan los contratos señalados en la petición primera de este libelo demandatorio.

CUARTA: Que se ordene a pagar en dinero líquido a favor del demandante JULIO ANTONIO RUBIANO SALDAÑA y en contra de le demandada ECOPETROL las sumas que se prueben por concepto de indemnización monetaria desde el día 20 de diciembre de 1993 hasta tanto no se verifique realmente dicho pago de los conceptos contenidos en las pretensiones primera a tercera de este libelo demandatorio.

QUINTA: Que se ordene a pagar en dinero líquido a favor del demandante JULIO ANTONIO RUBIANO SALDAÑA y en contra de le demandada ECOPETROL los intereses moratorios a la tasa que se contemple como máxima que para tales efectos certifique la Superbancaria desde el día 20 de diciembre de 1993 hasta tanto no se verifique realmente dicho pago de los conceptos contenidos en las pretensiones primera a tercera de este libelo demandatorio.

SEXTA: Que se ordene pagar a la demandada ECOPETROL en dinero líquido las sumas que se ocasionen por el presente proceso tales como agencias en derecho, costas y costos que se prueben.”

2. Los hechos.

En el escrito de demanda, la parte actora narró los siguientes hechos:

2.1.	El señor Julio Antonio Rubiano Saldaña y la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL, suscribieron el 5 de abril de 1993 el contrato principal DIJ-P-046 cuyo objeto era el montaje de las redes 504, 601, 602 y 603, oleoducto y gasoducto de la estación LCI – 05 y el oleoducto y gasoducto de la estación LCI – 06, unidad 650, del proyecto La Cira Infantas, localizado en jurisdicción del corregimiento El Centro, municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.

2.2.	El señor Julio Antonio Rubiano Saldaña para el efecto de la ejecución del contrato antedicho suscribió el acuerdo de consorcio con la sociedad Construcciones y Montajes Limitada.

2.3.	Según narró el demandante, entre las partes se firmó el contrato adicional ELC-041—AD/93, cuya real motivación consistió en la “impericia, falta de técnica e improvisación de la demandada ECOPETROL” en la determinación en el pliego de condiciones de los ítems, costos y términos de obras que indujeron al actor a caer en error en la presentación, formulación y aceptación de la oferta al celebrar el contrato, con la consecuencia del error en el AIU ofertado, posible atraso en la entrega y desequilibrio económico en su contra.

2.4.	De acuerdo con la demanda, también se encontró la real motivación del contrato adicional ELC-041—AD/93 de 10 de septiembre de 1993, en el cálculo errado del plazo por parte de ECOPETROL que llevó a una ampliación del 50% del término inicial por 70 días, aparentemente motivado por el invierno, en el cual se le impuso al demandante una mayor permanencia en obra, el rompimiento del equilibrio, economía, equidad e igualdad del contrato, por el hecho de tener que sostener maquinaria y personal cesante.

2.5. 	Los hechos anteriores adquieren relevancia jurídica en la medida que el mismo objeto contractual ya había sido contratado con otro consorcio en el año 1992 y que los cálculos erróneos llevaron a la quiebra de las sociedades consorciadas. Según afirmó el demandante, ECOPETROL preparó la nueva propuesta económica con base en precios del año anterior, lo que ocasionó que al cabo de seis meses todas las firmas que ejecutaban el proyecto clamaron el replanteamiento financiero.

2.6.	A pesar de que el contratista aceptó los precios en enero de 1993, sólo vino a iniciar las obras en el mes de mayo de 1993, por culpa atribuible a ECOPETROL.

2.7.	Según narró el demandante, solicitó reconsiderar el valor del contrato o incluso el cambio de modalidad contractual y el restablecimiento del equilibrio económico, frente a lo cual ECOPETROL pretendió subsanar el desequilibrio económico con un contrato adicional, que adoleció de “falsa motivación” y no aplicó el reajuste solicitado a la totalidad del contrato, ni a su valor global.

2.8.	ECOPETROL invitó a los contratistas a presentar sus balances y estado de pérdidas y ganancias, con lo cual cumplió el demandante, notificándole a ECOPETROL, en esa oportunidad, que la cuantía del valor del contrato proyectado ascendía a $557’879.921 y no a la cantidad de $411’354.073, valor este realmente pagado por ECOPETROL, asunto que, a juicio del demandante, hizo palmario el desequilibrio contractual.

2.9. 	El contratista indicó que se vio obligado, por fuerza mayor, a firmar un acta de reunión conjunta que tuvo como objeto buscar la terminación de las obras, en la cual ECOPETROL no admitió el desequilibrio provocado por esa entidad.

2.10.	El desequilibrio financiero no fue atribuible a una dilapidación de fondos, la misma entidad demandada en comunicación interna admitió un excelente manejo del anticipo.

2.11.	 La terminación del contrato condujo a la muerte civil y comercial del demandante, tan es así que la Cámara de Comercio de Barrancabermeja le solicitó a ECOPETROL prestar auxilio al contratista, frente a las reclamaciones por cargos laborales, proveedores, parafiscales e impuestos cobrados por la DIAN, todos ellos generados exclusivamente en el contrato y en la controversia contractual.

2.12.	El demandante relató que cumplió con las obras a su costa y quedó en “quiebra social y económica”, tal como se evidencíó en el acta de liquidación suscrita el 20 de diciembre de 1993 y en la liquidación definitiva realizada en marzo de 1994, con la constancia de salvedad por él indicada en su calidad de contratista.

2.13.	El demandante referenció que acudió a la reclamación directa pero no logró acuerdo, por cuanto ECOPETROL nuevamente le trasladó la carga culposa, evadiendo el hecho objetivo del desequilibrio económico y los perjuicios materiales y morales causados.

3. Concepto de Violación.

En los fundamentos jurídicos de la demanda el actor invocó la falsa motivación para provocar el contrato adicional, advirtió que de haber existido una causa real ECOPETROL ha debido aplicar el poder omnímodo de modificación unilateral contenido en el Decreto-ley 222 de 1983, invocó el enriquecimiento sin causa originado en los errores y omisiones de planificación del contrato en contra de los contratistas, la mayor permanencia en obra que obligó a la inactividad de equipo y personal y, finalmente, la renuncia que le fue impuesta en el contrato adicional en relación con el derecho de reclamar ante la jurisdicción competente.

4. Actuación procesal.

4.1.	 El Tribunal Administrativo de Santander, admitió la demanda por auto de 9 de abril de 1996.

4.2.	Se ordenó la práctica de pruebas solicitadas por las partes, mediante auto de 30 de agosto de 1996, con excepción de la inspección judicial sobre aspectos documentales que fue denegada, en lugar de la cual se ordenó librar los oficios correspondientes.

4.3.	Con fecha 17 de septiembre de 2001, se llevó a cabo la audiencia de conciliación a la cual no asistió el apoderado de la parte demandada, en consecuencia se declaró terminada sin acuerdo entre las partes.

4.4.	 Contestación de la demanda.

ECOPETROL aceptó la firma del contrato DIJ-P-046/93, negó las razones que motivaron el contrato adicional, detalló el reconocimiento del desequilibrio económico realizado por las variaciones que se presentaron en el precio de los combustibles, los costos laborales fijados de acuerdo con la nueva convención colectiva de trabajo y la variación del índice de costos de la construcción pesada, todo lo cual se incorporó en el contrato adicional celebrado entre las partes, con el cual ECOPETROL invocó haber cumplido con los reconocimientos y ajustes correspondientes a favor de todos los contratistas del mismo proyecto, en forma negociada y aceptada en este caso por el demandante, habiendo formalizado un acuerdo con ECOPETROL.

Negó los hechos relacionados con las causas de la terminación del contrato anterior celebrado con Montecz Ltda., – Conequipos, contratista que, según explicó, solicitó en su momento la terminación de mutuo acuerdo apoyado en la fuerza mayor constituida por la intervención de la subversión a través de exigencias económicas a ese consorcio.

Expuso que los precios unitarios acordados con el demandante en el contrato DIJ-P-046 fueron objeto de negociación con todos los contratistas interesados y finalmente se incrementaron en un 38.17% en relación con los incluidos en el contrato con Montecz Ltda., – Conequipos. Puntualizó que en la modificación del contrato ECOPETROL accedió a actualizar los precios entre diciembre de 1992 y abril de 1993.

Por otra parte, ECOPETROL presentó en este proceso las excepciones de: i) inexistencia del desequilibrio económico del contrato DIJ-P-046/93, la cual hizo consistir en que la contratación directa tuvo ocurrencia dentro de un prolongado lapso de tiempo, trámite dentro del cual ECOPETROL analizó y discutió la contrapropuesta del proponente hasta llegar a los precios finales que consignó en el contrato DIJ-P-046/93, indicó que en el curso del contrato no se dieron situaciones o dificultades imposibles de prever o que hayan determinado un trastorno económico del contrato, teniendo en cuenta que las lluvias podían preverse y que la incidencia del aumento de precio fue amortiguada mediante la aplicación de la fórmula de reajuste prevista en el citado contrato. Agregó que el contratista debe soportar el alea normal del negocio y que no procede el resarcimiento del desequilibrio económico proveniente de la mala administración, afirmó que no puede invocarse por quienes “formulan propuestas con valores por debajo de los reales, teniendo en mente la adjudicación y luego, una vez perfeccionado el convenio e iniciada su ejecución, solicitan una revisión de precios argumentando el consabido desequilibrio”; ii) la caducidad de la acción establecida en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo por haber transcurrido dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvieron de fundamento a la acción; iii) no comprender la demanda a la sociedad CONSTRUCCIONES & MONTAJES LTDA; iv) El cumplimiento del contrato por parte de ECOPETROL, por lo cual no se dio realmente el rompimiento de la ecuación contractual por ningún factor invocado.

Finalmente, indicó que si existió un desequilibrio económico, tuvo ocurrencia por causas imputables al contratista, tales como el exceso de personal vinculado al inicio del contrato, según se le dejó constancia en comunicaciones del interventor del mes de junio de 1993, la posterior determinación unilateral del contratista al replantear el programa de trabajo que lo llevó al abandono de ciertas actividades y la parálisis de las obras hasta comienzos de octubre de 1993.

4.5.	 Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.

La parte demandante alegó que se probó el incumplimiento de ECOPETROL con base en el dictamen de peritos mediante el cual, según su afirmación, se demostró que hubo obra adicional no pagada, cuya ejecución se cumplió por el contratista realizando un esfuerzo que lo colocó en estado de indigencia.

En relación con el desequilibrio económico planteó su alegato así: “NO SE CONOCE CONSENSUALISMO ALGUNO EN TORNO A QUE SE HAYA DISCUTIDO EN FORMA BILATERAL EL ALCANCE” // Pero el hecho central del desequilibrio NO ESTÁ EN ESAS ACOTACIONES, lo encontramos en la mayor cantidad de OBRA QUE TUVO QUE EJECUTAR EL CONTRATISTA con condiciones climáticas e imposibilidad de maquinaria e insuficiencia de los materiales a cargo de ECOPETROL, que indujeron un mayor desgaste, obras no pagadas por la estatal, tal como lo acreditaron los peritos técnicos, que siendo obras especiales se pagaron como obras regulares”.

Agregó que el denominado contrato adicional para poner en punto de no pérdida al contratista, se limitó a la actualización de los precios y no otorgó el verdadero reconocimiento de la ecuación contractual.”

Respecto de la caducidad de la acción, el demandante indicó que el término de dos años se debe contar a partir del acta de liquidación del contrato ocurrida el 14 de marzo de 1994 y que la demanda se presentó oportunamente el 15 de diciembre de 1995.

En relación con la integración del litis consorcio necesario observó que se trató de un litisconsorcio facultativo, de acuerdo con el Decreto-ley 222 de 1983.

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en su oportunidad.

- 4.6.	Otras actuaciones.

- Encontrándose el proceso en estado de emitir fallo de fondo en primera instancia, mediante auto de 4 de octubre de 2002 se advirtió “que no se dio trámite a la solicitud de aclaración del dictamen [técnico]”, por lo anterior, a través de los oficios de 20 de marzo de 2003 se procedió a requerir a los peritos, el 8 de abril de 2005 se recibió la respuesta a las objeciones y aclaraciones presentada por los citados peritos, se corrió traslado de la aclaración al dictamen mediante auto de 29 de junio de 2005 y finalmente, en constancia secretarial de julio 14 de 2005 se informó que las pruebas ordenadas en auto de mejor proveer fueron incorporadas al expediente.

- El 10 de junio de 2005 se radicó oficio No. 2004 -00065, del Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, librado en el proceso ejecutivo singular promovido por Elizabeth Rubiano Saldaña contra Julio Rubiano Saldaña, mediante el cual se informó acerca del auto de 3 de junio en el cual se decretó el “embargo y secuestro del crédito que tenga el demandado JULIO RUBIANO SALDAÑA dentro del proceso de acción contractual contra la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS “ECOPETROL”.

- 4.7.	Impedimento.

El doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera, Consejero de la Subsección A, Sección Tercera de esta Corporación, mediante escrito de 29 de octubre de 2014, manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, con fundamento en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 150 del C.P.C., el cual fue aceptado mediante auto de 5 de marzo de 2015, dando lugar al sorteo de conjuez.

- 4.8.	 La sentencia impugnada.

- El Tribunal a quo profirió sentencia el 21 de marzo de 2007 en la cual declaró probada la excepción de caducidad de la acción y denegó las pretensiones de la demanda, según se lee en la parte resolutiva de la decisión.

4.9.	El recurso de apelación.

La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia y sustentó su recurso dentro del término procesal previsto para el efecto, con fundamento en que “el contrato se liquidó de mutuo acuerdo entre las partes, mediante acta del 14 de marzo de 1994 con las correspondientes salvedades y se presentó la demanda el 19 de diciembre de 1995, dentro del término legal de dos años que ha sido decantado por el Consejo de Estado, para efectos de proponer la acción contractual”.

El actor solicitó revocar la sentencia de primera instancia, toda vez que los motivos de hecho y de derecho en los que se basó la acción contractual, comprendieron el acto jurídico de la liquidación bilateral, contemplado en el artículo 288 del Decreto-ley 222 de 1983 y en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993.

En su alegato acudió a relacionar las sentencias acerca del cómputo del “bienio a partir de la suscripción del acta de liquidación bilateral.”

En relación con el asunto de fondo, el demandante detalló los elementos que generan el derecho al resarcimiento a saber: la liquidación con salvedades, el desacuerdo del contratista expresado en el acta de liquidación, la obligación de la entidad contratante de respetar las ventajas económicas del contrato “llevadas al AIU” pues “el móvil de ganancia debe permanecer en desarrollo de todo el contrato como égida al cuidado de la administración”, ante lo cual se impone el deber de guardar el equilibrio económico y reestablecer las prestaciones mutuas.

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en su oportunidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, se abordarán los siguientes temas: 1) competencia del Consejo de Estado para conocer del asunto; 2) del saneamiento de la posible configuración de la causal de nulidad; 3) análisis de la caducidad de la acción contractual en el presente caso; 4) pruebas documentales aportadas al proceso; 5) otras pruebas; 6) principio del equilibrio contractual; 7) causas y requisitos del desequilibrio económico del contrato; 8) prueba idónea del desequilibrio económico imputable al Estado contratante; 9) falla de la carga de la prueba del desequilibrio económico del contrato; 10)	 defectos en la formulación del precio por causas atribuibles al contratista; 11) el caso concreto y 12) costas.

1. Competencia del Consejo de Estado.

1.1. Jurisdicción competente.

El contrato en cuyo seno se generaron las controversias planteadas en el presente proceso es un contrato de montaje de redes del oleoducto y gasoducto del proyecto La Cira -Infantas, distinguido con el número DIJ – P- 046, celebrado entre la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL, en su momento Empresa Industrial y Comercial del Estado y los señores Julio Antonio Rubiano Saldaña y la sociedad Construcciones y Montajes Ltda., suscrito el día 5 de abril de 1993; que dio lugar a la demanda presentada el 19 de diciembre de 1995, en vigencia de la Ley 80 de 1993, la cual dispuso las reglas y principios de los contratos estatales y definió las entidades estatales para efectos de la citada Ley, comprendiendo en éstas últimas las denominados empresas industriales y comerciales del estado, a las cuales se refiere el artículo 2 de la citada Ley.

Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 80, el cual prescribe expresamente, que la competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, categoría predicable para ECOPETROL, toda vez que -se reitera- era un establecimiento público para la época del sub lite, medida en la cual tenía el carácter de entidad estatal en los términos del ya citado artículo 2 de la Ley 80 de 1993.

Adicionalmente se tiene en cuenta que el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 2304 de 1989, vigente para la fecha de presentación de la demanda, disponía en lo pertinente:

"Artículo 87. DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenaciones o restituciones consecuenciales; que se ordene su revisión; que se declare su incumplimiento y que se condene al contratante responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenaciones.”

1.2. Cuantía.

Precisa la Sala que le asiste competencia para conocer del presente proceso en segunda instancia, toda vez que las pretensiones se estimaron en un valor de $293’051.696, monto que resulta superior a la suma equivalente a 500 S.M.L.M.V. ($59’467.000), exigida en la Ley 954 promulgada el 28 de abril de 2005, aplicable para la fecha en que se presentó el recurso de apelación.

2.	 Del saneamiento de la posible configuración de la causal de nulidad.

En relación con el saneamiento de las nulidades, el Consejo de Estado, tanto en pronunciamientos de Sala Plena como de la Sección Tercera– ha precisado:

“A propósito del régimen legal de las nulidades procesales, importa destacar que el mismo se encuentra orientado, entre otros, por los principios de i) taxatividad o especificidad y de ii) convalidación o saneamiento, con sujeción a los cuales se tiene, en virtud del primero, que no será posible invocar y menos aplicar causales de nulidad que no hubieren sido expresamente consagradas por el legislador –única autoridad, junto con el Constituyente claro está, con facultades para establecer y definir las causales de nulidad-, y, por razón del segundo, que las causales de nulidad que no se propongan o no se aleguen en la oportunidad prevista en la ley para el efecto, desaparecen por razón de su saneamiento.

(…)

Esos aspectos generales que se dejan expuestos en relación con la estructura del régimen relativo a las nulidades procesales encuentran complemento necesario en el señalamiento igualmente exacto y concreto que la propia ley realiza acerca de los únicos eventos en los cuales no es posible sanear los vicios que están llamados a afectar la validez de las actuaciones procesales (artículo 144, inciso final, C. de P. C.), cuestión que, como excepción a la regla de la convalidación, sólo puede predicarse respecto de las causales comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 140 del estatuto procesal civil, las cuales dicen relación con: a).- La falta de jurisdicción (artículo 140-1); b).- La falta de competencia funcional (artículo 140-2); c).- El desconocimiento de providencia ejecutoriada proveniente del superior, la reanudación de un proceso legalmente concluido o la pretermisión íntegra de la respectiva instancia (artículo 140-3), y d).- La tramitación de la demanda por proceso diferente al que corresponde (artículo 140-4).

Las demás causales de nulidad procesal, esto es las que se encuentran consagradas dentro de los numerales 5 a 9 del citado artículo 140 del C. de P. C., son subsanables, cuestión que debe tenerse por cumplida ‘Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente’ (artículo 144-1, C. de P. C.), hipótesis que guarda total armonía con la norma procesal, igualmente imperativa, de orden público y de derecho público (artículo 6 C. de P. C.), en virtud de la cual se niega categóricamente la posibilidad de alegar cualesquiera de la causales de nulidad saneables ‘… [a] quien haya actuado en el proceso después de ocurrida la respectiva causal sin proponerla’ (artículo 143, incido 6, C. de P. C.), amén de la disposición procesal que determina que las demás irregularidades que se configuren dentro del proceso, distintas de las consagradas en los numerales 1 a 9 del citado artículo 140 del C. de P. C., ‘… se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este Código establece’ (parágrafo, artículo 140, C. de P. C.).

De ello se desprende, de manera diáfana, que la posibilidad de alegar las causales de nulidad susceptibles de saneamiento –al igual que sucede con las demás irregularidades que se configuren dentro de un proceso, distintas de las causales legales de nulidad procesal-, es una posibilidad que se encuentra sometida a precisas y determinadas etapas procesales cuyo vencimiento determina su preclusión, a lo cual debe agregarse que dicho saneamiento supone la convalidación de la actuación lo cual puede darse bien por manifestación expresa del consentimiento de la parte afectada o bien por consentimiento tácito, como el que corresponde a la realización de actuaciones posteriores sin alegación de la nulidad correspondiente”.

A través de auto de 19 de junio de 2014, esta Subsección observó que en la primera instancia no se había dispuesto la vinculación de la sociedad consorciada Construcciones y Montajes Ltda., como litisconsorte necesario por activa en su condición de parte dentro del consorcio contratista en el contrato DIJ-P- 046 de 1993, en cuya ejecución y liquidación se presentaron las controversias contractuales que ahora se deben desatar. Esta circunstancia habría podido derivar en la configuración de la causal de nulidad del numeral 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual se dispuso ponerla en conocimiento de dicha sociedad.

El aviso a la mencionada sociedad se estimó necesario en la medida en que las dos partes consorciadas suscribieron el contrato DIJ-P-046 y el demandante invocó estar obrando en ejercicio de la acción contractual, únicamente como parte del consorcio y no como representante del mismo.

Con todo, a pesar de que la sociedad Construcciones y Montajes Ltda., mediante aviso de 29 de julio de 2014, fue debidamente notificada de la existencia de este proceso y de la posible configuración de la causal de nulidad, guardó silencio frente al vicio advertido, pasividad a partir de la cual se entiende saneado todo lo actuado en el presente asunto.

Se considera, entonces, superado el aspecto procesal expuesto, no encontrándose causal de nulidad, la Sala continuará en el análisis de los asuntos materia del recurso de apelación.

3. Caducidad de la acción contractual en el presente caso.

El asunto preliminar de la sentencia de primera instancia lo constituyó la apreciación de los supuestos que dieron lugar a la demanda, con base en los cuales el Tribunal a quo concluyó acerca de la caducidad de la acción por aplicación del plazo de dos (2) años fijado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, contado en esa decisión a partir del 10 de septiembre de 1993, fecha de firma del contrato adicional contentivo de los acuerdos sobre la actualización del valor, reconocimiento de costos, ampliación de plazo, segundo anticipo y otras modificaciones a las cláusulas del contrato DIJ-P- 046.

Con el propósito de resolver el recurso de apelación en ese aspecto, la Sala presentará un recuento de las normas aplicables y ubicará, en el tiempo, los supuestos de la caducidad de la acción contractual.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, originalmente contenido en el Decreto 01 de 1984 disponía lo siguiente:

“Artículo 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES.

(…)

Las relativas a contratos caducarán a los dos (2) años de expedidos los actos u ocurridos los hechos que den lugar a ella.

Los actos separables distintos del de adjudicación de una licitación solo serán impugnables jurisdiccionalmente una vez terminado o liquidado el contrato.”

En ese cuerpo normativo las acciones relativas a los contratos estaban contempladas para los pronunciamientos de existencia, validez e incumplimiento, al paso que los actos separables del contrato debían demandarse por medio de otras acciones previstas en el Código:

Artículo 87. ACCIONES RELATIVAS A CONTRATOS. “Cualquiera de las partes de un contrato de derecho privado de la administración en que se haya incluido la cláusula de caducidad, o de los contratos administrativos o interadministrativos, podrá pedir un pronunciamiento sobre su existencia o validez, que se decrete su revisión; que se declare su incumplimiento y la responsabilidad derivada de él,

La nulidad absoluta también podrá pedirse por el ministerio público y por quien demuestre interés directo en el contrato.

Los actos separables del contrato serán controlables por medio de otras acciones previstas en este código.”

El Decreto 2304 de 1989 modificó la redacción del artículo 136 del  Código Contencioso Administrativo en relación con la caducidad de la acción, establecida en esa norma a partir de los “motivos de hecho o de derecho” que dan lugar a la acción. Igualmente suprimió el inciso relacionado con la demanda de los actos separables contenido en el anterior artículo 136, referido a la oportunidad para incoar la acción a partir de la terminación o liquidación del contrato como presupuesto para la demanda. La disposición correspondiente quedó reformada con el siguiente texto:

“Artículo 23. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo quedará así:

"Artículo 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES.

(…)

Las relativas a contratos caducarán en dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento".

Por otra parte, se precisa que el Decreto 2304 de 1989 amplió el alcance de las pretensiones posibles dentro de la acción contractual toda vez que incorporó la posibilidad de impetrar por esta vía “otras declaraciones y condenas”, en la siguiente forma:

Artículo 17. El artículo 87 del Código Contencioso Administrativo quedará así:

"Artículo 87. DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenaciones o restituciones consecuenciales; que se ordene su revisión; que se declare su incumplimiento y que se condene al contratante responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenaciones.

Los causahabientes de los contratistas también podrán promover las controversias contractuales.

El Ministerio Público o el tercero que acredite un interés directo en el contrato, está facultado para solicitar también su nulidad absoluta. El juez administrativo podrá declarar de oficio la nulidad absoluta cuando esté plenamente demostrada en el proceso y siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes".

De conformidad con las disposiciones anteriores se establece que: i) de acuerdo con el Código Contencioso Administrativo tal como fue modificado por el Decreto 2304 de 1989, la caducidad de la acción contractual tenía lugar transcurrido el plazo de dos años contado a partir de los supuestos de hecho o de derecho invocados como fundamento y ii) dicha acción podía tener por objeto cualquier tipo de declaración o condena en relación con el contrato.

Por otra parte, el Decreto-ley 222 de 1983 señaló en su artículo 287 los casos en los cuales procedía en forma imperativa la liquidación del contrato, bien por la declaratoria de caducidad, la terminación de mutuo acuerdo, la declaratoria de nulidad, o tratándose de los contratos de obra pública y de suministro, según se lee a continuación:

“ARTICULO 287. DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE LA LIQUIDACION -. Deberá procederse a la liquidación de los contratos en los siguientes casos:

“1. Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad.

“2. Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante.

“3. Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declare nulo.

“4. Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme al artículo 19 del presente estatuto.

“Además de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, los contratos de suministros y de obras públicas deberán liquidarse una vez que se hayan cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas de los mismos.”

Establecido el marco legal anterior, con el fin de precisar el término de caducidad de la acción contractual en el sub-lite, la Sala pasará a apreciar los supuestos de hecho y de derecho en que se fundó la acción en el presente proceso.

3.1. Supuestos de hecho.

En la sentencia de primera instancia se acudió a determinar la caducidad de la acción contractual ocurrida por el transcurso de dos años contados a partir de la fecha del contrato adicional ELC-041 –AD/93 suscrito el 10 de septiembre de 1993, como conclusión de lo cual se determinó que para la fecha de presentación de la demanda, realizada el 19 de diciembre de 1995, había transcurrido un lapso superior a los dos años, por lo cual se declaró la prosperidad de la excepción de caducidad.

En efecto, el Tribunal Administrativo de Santander consideró lo siguiente:

“Siendo la caducidad de la acción una institución eminentemente procesal, se impone la aplicación de la norma vigente para la época del ejercicio de la acción, esto es, para el diez y nueve (19) de diciembre de 1995.

Antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 01 de 1984 o código Contencioso Administrativo, no existía término de caducidad para las acciones contractuales (…) y antes de la reforma introducida por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la ley señaló como término para el ejercicio de las acciones contractuales, uno de caducidad de dos años, contados a partir de “ocurridos los motivos de hechos o de derecho que le sirven de fundamento” (último inciso Art. 136).”

(…)

“En el presente caso el actor pretende enervar las estipulaciones económicas del contrato, de la que se deriva un desequilibrio financiero en su contra, porque dice, aquellas estipulaciones nacieron erradas, partiendo de la premisa de que se materializaron en el contrato, ítems con valores calculados al año 1990 y además, arguye que ocurrieron hechos externos como el de una pluviosidad excesiva en la zona de ejecución, que dilataron el plazo de ejecución de las obras.

Como el grueso de la tesis en que se funda la acción, se ubica, como queda visto, en atacar la validez de las estipulaciones económicas del contrato, necesariamente, se impone el término de dos años para la vigencia de la acción, contados a partir de la ocurrencia de ocurridos los hechos que den lugar a ella.

De esta manera, le asiste razón a la demandada, cuando afirma que “como máximo tuvieron ocurrencia o por lo menos fueron detectados por el contratista en la fecha de la firma del contrato adicional, esto es el 20 de septiembre de 1993 (…).”

Ahora bien, la parte actora advirtió que el término de caducidad se debía contar a partir del “acta de liquidación final y definitiva” de fecha 14 de marzo de 1994, de manera que a su juicio no operó la caducidad de la acción prevista en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

La Sala observa lo siguiente:

En el hecho vigésimo tercero de la demanda, la parte demandante se refirió a los daños causados por ECOPETROL al no reestablecer el equilibrio financiero pretendido, en la siguiente forma:

¨Por el contrario, ECOPETROL procedió a soslayar mediante la “Falsa Motivación” al contrato adicional, y ciertamente el actor le cumplió entregando las obras a costa de su quiebra social y económica, tal como se evidencia en el acta de liquidación suscrita el 20 XII – 1993 y definitivamente liquidada en marzo de 1994.”

Sin ambigüedad alguna se evidencia que este hecho de la demanda se refiere una secuencia de actividades: el contrato adicional, la entrega de las obras y la liquidación definitiva del contrato, para lo cual la parte demandante invocó como una evidencia de esos hechos, el acta de liquidación del contrato.

En relación con el referido hecho, en el plenario se encuentra el “acta de liquidación final y definitiva de 14 de marzo de 1994”, con firma del interventor, el representante legal del consorcio y el jefe del departamento de ingeniería, éste último junto a su firma indicó “abril 8/94”.

El antecitado documento contiene la constancia manuscrita del consorcio contratista, en la cual indicó:

“En la actualidad nos encontramos solicitando un reajuste económico por mayor costo de obra con respecto al avalúo inicial que hizo la Empresa Colombiana de Petróleos. De no llegar a un acuerdo directo, nos reservamos el derecho a acudir al contencioso administrativo.”

Por su parte, en la contestación a la demanda, ECOPETROL advirtió los siguientes hechos relacionados con la reclamación del consorcio, ocurridos con posterioridad a la firma del contrato adicional:

“El Consorcio no intentó acudir sino que acudió efectivamente a la vía de la reclamación directa. En agotamiento de este trámite dirigió a ECOPETROL las comunicaciones CJEC-521 del 4 de enero de 19994 y CJEJ-522 del 5 de enero de 1994, las cuales fueron respondidas por ECOPETROL, mediante Ia comunicación 23400-020661 del 15 de febrero de 1994.”

El pronunciamiento de ECOPETROL sobre la reclamación que se pretende desatar en este proceso, se encontró corroborado en el acervo probatorio, con la comunicación del 15 de febrero de 1994 y el acta de liquidación final y definitiva de 14 de marzo de 1994.

De acuerdo con todos los hechos y documentos citados, se fijan los supuestos de hecho de la presente litis, los cuales, entonces, van más allá de la celebración del contrato DIJ-P-046, pasan por la negociación del contrato adicional suscrito el de septiembre 10 de 1993 e incluyen igualmente los hechos posteriores, ocurridos en la etapa de terminación y liquidación del contrato DIJ-P-46, en particular la salvedad impuesta al acta de liquidación.

La Sala no acompaña la apreciación del Tribunal a quo acerca de que lo que se discute en el presente proceso es la validez del pacto económico incluido en el contrato DIJ-P-46, ajustado por las partes en la modificación al contrato suscrita el 10 de septiembre de 1993, por la potísima razón de que esa no fue la pretensión del demandante: en parte alguna solicitó la nulidad de la cláusula de valor o del acto contractual de adición.

Igual se equivocó el Tribunal a quo al apreciar la caducidad de la acción contractual a partir de la ubicación temporal del “grueso” de los hechos que originaron la demanda, puesto que no existió fundamento jurídico para desconocer algunos hechos que también constituyen elementos fácticos y jurídicos de la controversia en forma realmente esencial, en orden de mayor importancia para definir el contenido de las obligaciones supuestamente incumplidas o concretar un desequilibrio en la liquidación del contrato.

Finalmente, es importante puntualizar que el Tribunal a quo desconoció el escrito presentado por el demandante el 6 de marzo de 1996 con el objeto de subsanar la demanda, en cumplimiento de la información solicitada por auto de 29 de febrero de 1996, en el cual procedió a: i) detallar la estimación razonada de la cuantía, por concepto de desequilibrio económico y ii) atender el punto 2 del auto de 29 de febrero de 1996, atinente a los supuestos de hecho y de derecho de la demanda para efectos de la caducidad, lo cual realizó el demandante con el siguiente texto:

“El punto atinente al término para computar la presunta caducidad o determinar los hechos o actos que motivaron el presente contencioso deberá tomarse como fecha el acta de liquidación final del contrato suscrito entre las partes.

El acto contractual es el que señala las erogaciones a favor o en contra de la entidad y contratista, en mi sentir jurídico es a partir de la referida Acta de Liquidación final que nace al mundo contractual las reclamaciones del contratista al no haber sido reconocido las pretensiones, la firma del acta de se produjo el 14 de marzo de 1994.”

Así las cosas, la Sala advierte elementos de juicio suficientes para establecer que el Tribunal a quo se equivocó al dejar de apreciar el acta de liquidación bilateral del contrato de fecha 14 de marzo de 1994 y las salvedades expuestas en el documento correspondiente, como parte de los supuestos de hecho que se ventilan en la presente controversia judicial, es decir que la postura correcta era tomar el 14 de marzo de 1994, como hito jurídico a partir del cual empezó a contar el término de caducidad de la acción contractual.

3.2.	Supuestos de derecho.

El régimen de la liquidación del contrato y el contenido del acta de liquidación en la cual se debían determinar las obligaciones de las partes, se encontró previsto en el Decreto-ley 222 de 1983, en la siguiente forma:

“Artículo 288. De las personas que deben efectuar la liquidación. Cuando a ello hubiere lugar deberán liquidar los contratos el jefe de la entidad contratante, o quien él encargue por resolución; el Contratista y en el evento en que éste se negare, el interventor, o quien haga sus veces. El acta de liquidación se pondrá a disposición de la Contraloría General de la República, para efectos del control posterior.

Artículo 289. Del contenido de la liquidación. Las diligencias de liquidación, que siempre constarán en actas, determinarán las sumas de dinero que haya recibido el Contratista y la ejecución de la prestación a su cargo.

Con base en dichas actas se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar, o las indemnizaciones a favor del Contratista, si a ello hubiere lugar, todo de conformidad con lo acordado en el respectivo contrato.

Si no hubiere acuerdo para liquidar un contrato, se tendrá por firme la liquidación presentada por la entidad contratante, la cual se expedirá mediante resolución motivada que estará sujeta a los recursos ordinarios por la vía gubernativa.

El acta final de liquidación, que deberá ser aprobada por el jefe de la entidad contratante, si él no hubiere intervenido, presta mérito ejecutivo ante la jurisdicción coactiva contra el Contratista y su garante en cuanto de ella resultaren obligaciones económicas a su cargo.”

La Sala encuentra que asistió la razón a la parte actora en la medida en que observó que aun antes de la expedición de la Ley 80 de 1993, existió legalmente la obligación de liquidación de los contratos, referida en el artículo 288 del Decreto-ley 222 de 1983 y que ello constituyó la base jurídica sobre la cual se suscribió el acta de liquidación de 14 de marzo de 1994 con la determinación de las obligaciones finales resultantes de la ejecución financiera del contrato, y que esa acta no constituyó un acto administrativo demandable en forma separada de las pretensiones que entabló en esta litis.

Ello es así, toda vez que de acuerdo con los documentos obrantes en el plenario la terminación del contrato ocurrió por vencimiento del término pactado con su plazo adicional y obrando de mutuo acuerdo tuvo lugar la etapa de liquidación, cuyo resultado económico se plasmó en el acta final de liquidación de 14 de marzo de 1994 levantada en los términos del artículo 289 del Decreto-ley 222 de 1983, en la cual se evidenció un acuerdo bilateral de liquidación con salvedades del consorcio contratista por razón de la reclamación en curso referida al pretendido desequilibrio económico.

Por este camino se llega a la certeza de que uno de los supuestos de derecho  que se presentó en la presente controversia lo constituye la liquidación del contrato.

Por lo tanto, la demanda se ajustó al contenido de la acción contractual prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, integró las pretensiones insatisfechas en la liquidación del contrato DIJ- P- 046, con los supuestos de derecho correspondientes a las disposiciones normativas de la etapa de liquidación del contrato, referidas en el Decreto-ley 222 de 1983.

De esta apreciación resulta imperativo establecer el cómputo de caducidad de la acción contractual orientada a la declaración y pago del correspondiente valor, desde la fecha del acta de liquidación del contrato, es decir el 14 de marzo de 1994, con lo cual se llega a la conclusión evidente de que no tuvo lugar la caducidad de la acción, toda vez que la demanda se presentó, oportunamente, el 19 de diciembre de 1995.

Con fundamento en todo lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y entrará a estudiar el fondo del litigio

4. Pruebas documentales aportadas al proceso.

Se aportaron las siguientes pruebas documentales:

4.1. En relación con el contrato de construcción DIJ- P- 048 de 1992, celebrado entre ECOPETROL y el consorcio integrado por Montecz Ltda., - Conequipos, para la construcción de aproximadamente 300 kilómetros de líneas de transferencia, se allegaron los siguientes documentos: contrato suscrito el 6 de abril de 1992; volumen I y II del pliego de condiciones; auto de 7 de octubre de 1992 emanado de la Dirección Regional de Bogotá del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual se declaró probada la fuerza mayor en el caso de la empresa Montecz Ltda., e Ingeniería Construcciones y Equipos Conequipos Ing. Ltda, requerida por ella para suspender sus contratos de trabajo; comunicación CMC-B-076-92 de octubre 22 de 1992 en la cual el citado consorcio se dirigió a ECOPETROL, puso de presente “la gravedad de la situación político social y la seguridad del área donde se debe ejecutar la obra” que llevó la suspensión inicial del contrato por mutuo acuerdo e indicó que “no existen condiciones para reiniciar el trabajo”.

4.2. Comunicación de noviembre 11 de 1992, mediante la cual, el “coordinador del grupo” informó a ECOPETROL el listado de firmas interesadas en participar en la culminación de los trabajos relacionados con el Proyecto La Cira –Infantas. Aparecen relacionados Julio Rubiano y Construcciones y Montajes, entre otros.

4.3. Documento No. 22000 – 009606 de 17 de diciembre de 1992 mediante el cual el coordinador del proyecto en ECOPETROL extendió invitación a los interesados a contratar la construcción y montaje de las líneas de transferencia en el Proyecto La Cira- Infantas, con el objeto de realizar una reunión de carácter técnico explicativo.

4.4. Pliego de Condiciones – solicitud de ofertas para la construcción de líneas externas de las estaciones LCI-04/05/06/07 del proyecto la Cira - Infantas, con sus anexos.

4.5. Acta de reunión No. 01 de 4 de enero de 1993 realizada en la sala de reuniones del proyecto La Cira - Infantas, con el objeto de “RECIBIR INFORMACIÓN FINANCIERA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS FIRMAS INVITADAS PARA PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES CONTRATOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS LINEAS EXTERNAS.” Se relacionan como personas presentes Julio Rubiano  Saldaña y Construcciones y Montajes Limitada, sociedad representada por Jorge Trujillo Niño, entre otros.

4.6. Comunicación CJEJ 003 de enero 18 de 1993, dirigida a ECOPETROL, suscrita por el Ingeniero Eberto Chávez M., el señor Julio Rubiano Saldaña y el representante de Construcciones y Montajes Ltda., “con el fin de dar respuesta afirmativa a la última oferta propuesta por ustedes con respecto al contrato de la referencia (PROYECTO LA CIRA - INFANTAS CONTRATO No. 5).

4.7. Convenio de intención de consorcio suscrito el 22 de enero de 1993, entre Jorge Trujillo Niño, en representación de Construcciones y Montajes Ltda. y el señor Julio Rubiano Saldaña.

4.8. Acta de la reunión conjunta, realizada en la semana del 22 al 26 de febrero de 1993, celebrada entre ECOPETROL y los contratistas invitados, suscrita por el coordinador del Proyecto, el coordinador de seguridad industrial y el jefe de interventoría de ECOPETROL, la cual tuvo por objeto: “TRATAR ASUNTOS GENERALES PARA EL ADECUADO MANEJO DEL CONTRATO Y RESOLVER INQUIETUDES TÉCNICAS.”

4.9. Comunicación PLCI-087 – 93 de 2 de abril de 1993, mediante la cual el jefe de interventoría entregó al consorcio los procedimientos de soldadura y solicitó su “análisis y aceptación o rechazo”.

4.10. Contrato DIJ-P-046 suscrito el 5 de abril de 1993 entre el consorcio integrado por Construcciones y Montajes Limitada y Julio Antonio Rubiano Saldaña, con firmas del señor Jorge Trujillo Niño, obrando como gerente de la sociedad citada, Julio Antonio Rubiano Saldaña, obrando en nombre propio y la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS, denominada para efectos de ese documento ECOPETROL.

En este contrato se destacan las siguientes cláusulas:

“CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El CONSORCIO se obliga para con ECOPETROL a ejecutar con sus propios medios, materiales y equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnico administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, los trabajos correspondientes al montaje de las redes 504, 601, 602 y 603. Oleoducto, Gasoducto de la estación LCI-05 y el Oleoducto y gasoducto de la Estación LCI – 06, Unidad 650 que hacen parte del Proyecto La Cira-Infantas, localizados en jurisdicción del Corregimiento de El Centro, municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, Dichas trabajos deberán ejecutarse de acuerdo  con el pliego de condiciones de la contratación directa de las obras pendientes del contrato DIJ-P-048-92, autorizada por la Junta Directiva de ECOPETROL como consta en el acta No. 2013 del 17 de noviembre de 1992 (…).

CLÁUSULA SEGUNDA: alcance de los trabajos: (ver anexo 1) documento que forma parte integral de este contrato.

CLÁUSULA TERCERA: CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAJO: Las Cantidades consignadas en el anexo No. 1, son aproximadas y representan un estimativo de los trabajos por hacer, en consecuencia, podrán aumentar o disminuir durante la ejecución del contrato, sin que ello de lugar a la modificación de los precios unitarios pactados, ni a reclamación alguna por parte del consorcio.”

4.11.	Comunicación de 27 de abril de 1993 dirigida por el interventor del contrato al consorcio Julio A. Rubiano Saldaña – Construcciones y Montajes Ltda., en relación con el contrato DIJ-P-046, mediante la cual entregó 24 planos de construcción aprobados por ECOPETROL y la cartera topográfica de todas las redes, con constancia de recibido de abril 28 de 1993.

4.12.	Acta de iniciación de obra suscrita el 30 de abril de 1993, con constancia de que el contratista se comprometió a iniciar los trabajos a partir del mes de mayo de 1993 y se hizo constar que el plazo era de 140 días calendario.

4.13.	Comunicación de 4 de mayo de 1993 dirigida por el interventor del contrato al consorcio Julio Rubiano Saldaña y Construcciones y Montajes Ltda., mediante la cual entregó 26 planos isométricos para la conexión de las líneas, con constancia de recibido de mayo 5 de 1993.

4.14.	Actas de informe semanal, distinguidas con los números 2. 4, 6, 7, 9 y 10 a 30, con firma del ingeniero y el interventor del contrato.

4.15.	Bitácora de obra del contrato DIJ-P-046, con anotaciones, unas suscritas por el interventor y otras, por los miembros del consorcio, entre mayo 5 de 1993 y septiembre 4 de 1993.

4.16.	Comunicación LCI-076-93 de 20 de mayo de 1993, mediante la cual el interventor del contrato detalló los porcentajes para distribuir el control de avance y facturación del contrato.

4.17.	Comunicación de junio 8 de 1993, suscrita por varios contratistas, entre ellos, Julio Rubiano Saldaña – Construcciones y Montajes Ltda., en la cual solicitaron a ECOPETROL “un análisis para reajustar los precios a los niveles adecuados  (…) o bien buscando la forma para desarrollar los trabajos por administración delegada (…)”.

4.18.	Comunicación PLC – 129 de 11 de junio de 1993 suscrita por el interventor del proyecto, dirigida al consorcio, con constancia de recibido de la misma fecha, en la cual se lee:

“La interventoría ve con preocupación que ustedes hayan rebasado ampliamente la cantidad de personal programado, lo cual redundó en un adelanto hasta la tercera semana (…) en las dos semanas siguientes el rendimiento fue absorbido y el rendimiento por hora –hombre disminuyó ostensiblemente, supuestamente por la mayor pérdida de tiempo ante las lluvias y por la faltas de optimización de recursos.”

4.19.	Comunicación CJEJ-313-93 de junio 28 de 1993, mediante la cual el consorcio entregó a ECOPETROL el balance general y el estado de pérdidas económicas de la obra a junio 30 de 1993, en el cual reportó egresos por $189’162.035 con avance proyectado a junio 30 de 1993, equivalente al 24.89%.

4.20.	Acta No. 1 de la reunión de redes externas de 25 de junio de 1993, realizada por ECOPETROL con el objeto de “Escuchar las inquietudes de los representantes de los seis contratistas de Redes Externas del Proyecto La Cira Infantas, presentadas en comunicación de junio 24 de 1993, para analizar su contenidos y vislumbrar las posibilidades de una solución.”

4.21.	 Comunicación CJEJ-350-93 de julio 1º de 1993, en la cual el consorcio solicitó a ECOPETROL acceder al pago inmediato del corte a junio 30 de 1993, con la sola presentación de la factura.

4.22.	Comunicación CJEJ-432-93 de julio 15 de 1993, suscrita por el señor Julio Rubiano Saldaña, en la cual el consorcio informó a ECOPETROL:

“De acuerdo con el nuevo cronograma de trabajo elaborado con proyección a terminar la obra sería:

“FECHA DE TERMINACIÓN: Noviembre 21 de 1993.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $557’879.921,01.”

4.23.	Concepto suscrito por el asesor legal externo de ECOPETROL, dirigido a la gerencia, con fecha julio 16 de 1993 en relación con la revisión de los valores contratados en el tendido de redes – proyecto La Cira - Infantas, con cuadros anexos comparativos, de costos, de valor de los contratos y las recomendaciones de ajustes. Se anexó a este concepto el informe de la comisión evaluadora de las solicitudes e inquietudes planteadas por los seis contratistas.

4.24.	Memorando 10000-0154530 de 22 de Julio de 1993, suscrito por el gerente del distrito de producción de ECOPETROL en el cual solicitó a la vicepresidencia de exploración y producción, la autorización para negociar con los contratistas del proyecto la Cira – lnfantas, acerca de las alternativas de solución propuestas por la comisión evaluadora.

4.25.	Comunicación CJEJ-447-93 de 26 de julio de 1993, suscrita por el señor Julio Rubiano Saldaña, en la cual manifestó que “(…) continuar normalmente con las diferentes actividades de la obra solo ocasionaría aumentar las deudas con los proveedores, salarios y prestaciones (…). // Una manera de darle continuidad a las actividades, sería que Ecopetrol asignara un segundo anticipo de igual monto al primero….// Nuestra principal preocupación en este momento son los salarios (…).

4.26.	Acta de la reunión entre ECOPETROL y el contratista de fecha 9 de agosto de 1993, con el objeto de “buscar fórmulas de acuerdo que permitan la terminación de las obras”. El acta se encuentra firmada por el gerente encargado del distrito de producción, los representantes de ECOPETROL y por parte del consorcio, los señores Julio Rubiano Saldaña y Jorge Trujillo Niño.

4.27.	Contrato ELC-041-AD/93 suscrito el 10 de septiembre de 1993 entre la Empresa Colombiana de Petróleos, denominada para efectos de ese documento ECOPETROL, por una parte y de la otra, el consorcio integrado por Construcciones y Montajes Ltda., y Julio Antonio Rubiano Saldaña, suscrito con firmas del señor Jorge Trujillo Niño, obrando como gerente de la sociedad citada y Julio Antonio Rubiano Saldaña en nombre propio, éste último, además, indicó obrar con poder especial para actuar como representante legal del consorcio.

En la cláusula cuarta de este documento se incrementó el valor del contrato a la suma de $408’819.764.473, en la cláusula quinta se modificó el parágrafo para incluir el reajuste de precios a 1o de mayo de 1993 y sumar el reconocimiento de prestaciones sociales y, en la cláusula séptima se prorrogó el plazo del contrato hasta el 28 de noviembre de 1993;

4.28.	Subcontrato No. 01 celebrado el 21 de octubre de 1993 por el consorcio Construcciones y Montajes – Julio A. Rubiano Saldaña con el subcontratista Gabriel Flórez Anaya, por la suma de $19’789.777, para ejecución de trabajos entre las abscisas K + 079 y K 5 + 745. 62.

4.29.	Comunicación de octubre 29 de 1993, suscrita por Julio Rubiano en representación del consorcio contratista, mediante la cual solicitó descontar de las actas el valor de la obra ejecutada por el subcontratista Gabriel Flórez Anaya de acuerdo con subcontrato No. 01 y girarle directamente.

4.30.	Subcontrato No. 02 celebrado el 10 de noviembre de 1993 por el consorcio Construcciones y Montajes – Julio A. Rubiano Saldaña con el subcontratista Guevara Fajardo y Compañía Ltda., por la suma de $7’584.150, por concepto de ejecución de trabajos entre los deltas 0 y 19 del plano correspondiente a la red 602.

4.31.	Memorando LCI-332 de 10 de noviembre de 1993, suscrito por el jefe del departamento de ingeniería de ECOPETROL, mediante el cual recomendó otorgar la autorización solicitada para la subcontratación de parte de los trabajos bajo el contrato DIJ- P- 046, a la firma Guevara y Fajardo y Cía., Ltda., con el descuento correspondiente de las actas de obra a su favor.

4.32.	Documento ELC-063-AD/93 contentivo de la autorización para realizar un pago parcial calendado el 18 de noviembre de 1993,

4.33.	Solicitud de 23 de noviembre 1993 mediante la cual el contratista requirió doce (12) días calendario para terminar las obras.

4.34.	Acta de terminación mecánica suscrita el 29 de noviembre de 1993, en la cual se identificaron las actividades pendientes para la liquidación final.

4.35.	Acta de prueba hidrostática de 16 y 17 de diciembre de 1993.

4.36.	Acta de recibo final de obra con fecha 20 de diciembre de 1993, suscrita por el interventor, el jefe del departamento de ingeniería y el señor Julio Rubiano, en calidad de representante legal del contratista.

4.37.	Comunicación CJEJ-521-93 de enero 4 de 1994 suscrita por el señor Julio Rubiano Saldaña en representación del consorcio contratista, mediante la cual informó a ECOPETROL que de acuerdo con el balance de prueba el costo total del contrato ascendió a $532’621.892, se refirió a la situación de deudas vencidas con proveedores y por concepto de obligaciones parafiscales y solicitó la cancelación de los valores correspondientes a proveedores..

4.38.	Comunicación CJEJ-522-93 de enero 5 de 1994 suscrita por el señor Julio Rubiano Saldaña en representación del consorcio, en la cual advirtió la situación con los proveedores y finalizó con la solicitud de que “nos sean adjudicados contratos y/o ordenes de ejecución de manera prioritaria, ya sea de Consorcio o en forma individual que nos permita tener un poco de liquidez económica y poder sortear nuestra difícil situación.”´

4.39.	Solicitud de cancelación de la cuenta de manejo conjunto de fecha 31 de enero de 1994.

4.40.	Solicitud de descuento de prestaciones sociales a favor de la trabajadora Yadira Mantilla, realizada para hacer viable la liquidación del contrato, la cual se presentó el 14 de marzo de 1994.

4.41.	 Comunicación No. 23400 – 020661 de 15 de febrero de 1994, suscrita por el jefe del departamento de ingeniería de ECOPETROL, mediante la cual dio respuesta a los requerimientos de enero 4 y enero 5 de 1993 e informó la decisión de no acceder a pagar valores adicionales a los formalizados como fruto de la negociación entre las partes.

4.42.	Acta de liquidación final y definitiva suscrita el 14 de marzo de 1994, con constancia de salvedad suscrita por el contratista “por concepto de reajuste económico, por mayor costo de la obra, con respecto al avalúo inicial que hizo la Empresa Colombiana de Petróleos”. Esta acta se allegó al proceso con los documentos anexos correspondientes a las actas de liquidación parcial No. 1 a No. 9, órdenes de pago por acta de liquidación final, reconocimiento de prestaciones sociales y actualización de valor, certificación de índice de costos a la construcción pesada, autorizaciones de descuentos y certificado de existencia y representación legal.

4.43.	Certificación expedida el 12 de noviembre de 1996 con destino al Tribunal Administrativo de Santander, suscrita por el gerente de Ferretería Ideal Ltda., mediante la cual relacionó las facturas vencidas a cargo del consorcio, por  materiales suministrado para la ejecución del contrato DIJ-P-046, proyecto 76 x 7, La Cira – Infantas.

4.44.	Certificación C-002-11-1390-sme/97, expedida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en relación con el incremento de la precipitación para el periodo mayo a diciembre de 1993 y su respectiva comparación con los años 1990, 1991 y 1992.

5. Otras pruebas.

5.1.	Dictamen contable.

El 16 de diciembre de 1996 los peritos contadores presentaron el dictamen solicitado con el objeto de “demostrar la pérdida que sufrió el actor, por y en ejecución del Contrato”, en el cual establecieron la suma de $145’435.484 correspondiente a la diferencia entre el costo real asumido por el consorcio y el valor pagado por ECOPETROL. El dictamen fue inicialmente objetado por la parte demandante por error grave; mediante auto de Julio 3 de 1997 se decretó nuevo dictamen con el objeto de revisar el anterior, el cual se presentó el 10 de noviembre de 1998 y confirmó el valor antedicho, aclarado en relación con la tasa de interés aplicable, mediante escrito presentado por los peritos en febrero 20 de 2001.

5.2.	Inspección judicial con intervención de peritos.

Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, comisionado para el efecto, el 20 de mayo de 1997 se practicó inspección judicial con intervención de dos peritos, un ingeniero y un “tecnólogo”, realizada sobre el campo La Cira - Infantas, identificado con base en el plano suministrado en la diligencia por ECOPETROL.

Los peritos presentaron el dictamen técnico el 12 de septiembre de 1997, ECOPETROL radicó escrito de objeciones y solicitud de aclaración al dictamen, mediante memorial presentado el 5 de noviembre de 1997. La solicitud de aclaraciones se requirió mediante oficios de 20 de marzo de 2003, de conformidad con lo ordenado en auto de octubre 4 de 2002.

Este dictamen de peritos fue objetado por “la suposición como herramienta de elaboración de las conclusiones, lo cual los lleva a incurrir en un manifiesto error grave”, según se detalló en el respectivo memorial presentado por ECOPETROL.

5.3.	Interrogatorio de parte.

El 19 de marzo de 1997 se practicó el interrogatorio de parte al seño Julio Antonio Rubiano Saldaña.

5.4.	Testimonios.

El 16 de diciembre de 1996 se llevó a cabo la audiencia de recepcion de testimonios de los ingenieros Wilson José Solano López, Luis José García Ojeda, Rafael Angel Bustamante Avendaño y José Duverney Londoño Alfonso.

El 17 de marzo de 1997 se llevó a cabo la audiencia de recepcion de testimonios de Emiro Acevedo, Jaime Alberto Acuña y Carlos Augusto Arenas Sánchez.

El 18 de marzo de 1997 se llevó a cabo la audiencia de recepcion de testimonios de la señora Yadira Mantilla Ortega y el señor Eberto Rafael Chávez Martínez.

El 19 de marzo de 1997 se llevó a cabo la recepcion del testimonio de Jorge Trujillo Niño, representante legal de Construcciones y Montajes Ltda..

El 19 de marzo de 1997 se llevó a cabo el testimonio del señor Gustavo Rivera Niño, encargado de un frente, en calidad de soldador.

El 20 de marzo de 1997 se recibió el testimonio de José Hermidez Pérez Soto, representante Legal de Ferretería ideal Ltda., proveedor del consorcio, y el de la señora Yolanda Suárez Rincón, secretaria del consorcio.

El 24 de abril de 1997, declaró como testigo el señor Ismael Beranger Páez Martínez, contratista independiente de ECOPETROL.

El 15 de septiembre de 1998 se llevó a cabo una nueva la diligencia de recepción de testimonies de los ingenieros José Duverney Londoño y Jaime Acuña Ramírez

Concluida la descripción de las pruebas, la Sala pasará a realizar las consideraciones legales sobre el asunto en cuestión.

6. Principio del equilibrio contractual.

El equilibrio contractual se define como la equivalencia entre las obligaciones y derechos que corresponden a cada parte dentro del contrato; a su turno, el desequilibrio contractual consiste en el desbalance de las prestaciones de las partes, originado en la alteración de las condiciones existentes al momento de la contratación.

La ecuación contractual se expresa mediante la formulación del precio del contrato definido como equivalente a la prestación objeto del mismo, se establece por las partes al cierre del procedimiento de contratación y gobierna el acuerdo contractual en orden a mantener la equivalencia de prestaciones durante su vigencia.

Se puede puntualizar que en tratándose de contratos onerosos, la legislación reconoce el interés del contratista en obtener una ganancia o utilidad, como característica natural de la formación del precio, ofrecido o aceptado por él, la cual se considera, entonces, legítima y por lo tanto incluida dentro de la ecuación contractual.

El desequilibrio económico del contrato estatal da derecho al restablecimiento cuando se presenta en grado tal que produce la ruptura de la ecuación contractual, salvo que obedezca a circunstancias atribuibles a la parte afectada o que se encuentre obligada a soportar.

Ahora bien, en el juzgamiento de controversias acerca del desequilibrio económico en contratos celebrados con anterioridad a la Ley 80 de 1993 -como el del contrato sub-lite suscrito en vigencia del Decreto-ley 222 de 1983- el Consejo de Estado formuló el derecho al equilibrio contractual aun en ausencia de la normatividad específica que luego sería incorporada en el régimen de contratación estatal. En las providencias respectivas se apoyó en las definiciones del contrato conmutativo y oneroso consagradas en el Código Civil, las cláusulas de reajuste de precio establecidas desde la Ley 4 de 1964 y el reconocimiento de las ventajas económicas del contratista frente al uso de los poderes exorbitantes del Estado, de acuerdo con los artículos 19 y 20 de citado Decreto-ley 222 de 1983. La jurisprudencia advirtió que el contratista no queda a merced del poder omnímodo del Estado, invocó los límites del poder estatal en modificación de las circunstancias contractuales (“ius variandi”) y la teoría de la imprevisión, ya formulada en el Código de Comercio.

Igualmente, a partir de la Constitución de 1991, se desplegó nueva jurisprudencia acerca del derecho al restablecimiento de la ecuación económica contractual, con apoyo en los principios constitucionales de responsabilidad del Estado, igualdad y buena fe de la función administrativa, los cuales deben existir, también en la contratación estatal.

El régimen de contratación estatal contenido en la Ley 80 de 1993 contempló la existencia de la ecuación contractual y dispuso el derecho del contratista a la restitución del equilibrio al punto de no pérdida, en el siguiente marco normativo:

“Artículo  5º.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta Ley, los contratistas:

1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.

En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato.”  (La negrilla no es del texto).

“Artículo  27º.- De la Ecuación Contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.

Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantías, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate.” (La negrilla no es del texto).

“Artículo 28º.- De la Interpretación de las Reglas Contractuales. En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de la cláusula y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos.” (La negrilla no es del texto).

Por otra parte, el artículo 50 de la Ley 80 expedida en 1993 preceptuó el principio de responsabilidad de las entidades estatales y el deber de indemnización en la siguiente disposición:

"Las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicio a sus contratistas. En tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista."

En sentencia C - 333 de 1996, la Corte Constitucional declaró exequible la norma que se acaba de citar, oportunidad en la cual estableció la responsabilidad por el daño antijurídico en el escenario del contrato estatal y se refirió, por ejemplo, al evento de empobrecimiento del contratista por la imposición de mayores cantidades de obra en interés general y a las circunstancias imprevisibles que rompen el equilibrio contractual, citando la jurisprudencia que venía desarrollando el Consejo de Estado.

7. Causas y requisitos del desequilibrio económico del contrato.

- El Consejo de Estado ha identificado las causas y los requisitos que al amparo de la legislación pueden dar lugar al rompimiento del equilibrio económico del contrato estatal. Existe jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera en el sentido de que el deber de restablecer el equilibrio solo puede ser impuesto al Estado contratante cuando obedezca a circunstancias no atribuibles al contratista o que no esté obligado a soportar, y a su vez, al amparo de la jurisprudencia, se exige que el desbalance de las cargas contractuales tenga impacto suficiente para provocar la ruptura del equilibrio definido para el contrato.

- Con el fin de ilustrar el punto, la Sala acude a citar una consideración general contenida en sentencia de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación:

“En estricto rigor hay lugar a distinguir entre la responsabilidad contractual que se deriva del incumplimiento o del cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones asumidas por alguna de las partes –incluidas las entidades estatales contratantes–, por cuya virtud la parte incumplida debe responder ante su co-contratante cumplido por los perjuicios que le ocasione por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso que le sea imputable, por un lado, de la figura del equilibrio económico o financiero del contrato por otro lado, comoquiera que la finalidad de esta última no es otra que la de mantener, a lo largo del tiempo, las condiciones económicas, técnicas y financieras existentes al momento de la presentación de la oferta o de la celebración del contrato, según sea el caso, todo con el fin, a su turno, de preservar la equivalencia convenida, considerada y acordada entre las partes del contrato respecto de sus correspondientes, mutuas y recíprocas prestaciones, todo ello independientemente de que, como resulta apenas natural, la ecuación inicial del contrato también se vea alterada o afectada por causa o con ocasión de circunstancias constitutivas de incumplimiento contractual.

(…)

El rompimiento del equilibrio económico del contrato no se produce simplemente porque el contratista deje de obtener utilidades o porque surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, si éstos pueden calificarse como propios del álea normal del contrato, puesto que se requiere que la afectación sea extraordinaria y afecte de manera real, grave y significativa la equivalencia entre derechos y obligaciones convenida y contemplada por las partes al momento de la celebración del contrato. (…) las partes se obligan a través del respectivo contrato estatal después de analizar las circunstancias existentes al momento de celebrarlo o de presentación de la respectiva oferta, según el caso, en todos los aspectos razonablemente previsibles que pueden tener incidencia en la ejecución de sus obligaciones. Así mismo, pactan las condiciones de ejecución del contrato teniendo en cuenta los riesgos que en el momento de su celebración podían –bueno es reiterarlo- razonablemente preverse, e incluso efectuando una distribución de los mismos.

8. La prueba idónea del desequilibrio económico imputable al Estado contratante.

Desde la atalaya de la prueba del desequilibrio contractual en materia de sobrecostos y de obras adicionales, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado abrió paso al análisis de las fórmulas de pago del precio y al reconocimiento de costos, obras y actividades no previstas inicialmente, en la medida en que se hubiera demostrado la causa imperativa de su ocurrencia y la no imputación al contratista.

En relación con contratos celebrados en vigencia del Decreto-ley 222 de 1983, como el que ahora ocupa la atención de la Sala, pueden citarse las siguientes sentencias:

i) Sección Tercera, Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández, sentencia de mayo 9 de 1996, radicación número: 10151, actor: Societe Auxiliaire D’Entreprises SAE, demandado: Empresa Colombiana de Petróleos.

En esa oportunidad el Consejo de Estado se abstuvo de declarar el incumplimiento del contrato por cuanto no se encontró falta a las obligaciones contractuales, pero accedió a reconocer el desequilibrio contractual por concepto de mayor permanencia en obra, sobre la base de que la sociedad contratista no fue objeto de reproche alguno a su gestión, por parte de la empresa contratante, durante toda la ejecución del contrato.

La metodología que se utilizó por los peritos en ese proceso, aceptada por el Consejo de Estado, consistió en extraer en términos de horas –hombre, los costos de mano de obra imputables a la mayor permanencia en obra. En la misma providencia se negaron otros reconocimientos considerados no atribuibles a la demandada, como fueron los costos de las medidas de recuperación, por concepto de administración, supervisión y logística y también, los gastos libremente asumidos por la contratista en la interacción con las comunidades.

ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de mayo 11 de 1999, Consejero Ponente: Jesús María Carrillo Ballesteros, expediente: 14514, naturaleza: recurso de anulación, actor. Mallas, Equipos y Contrucciones Ltda -Maeco Ltda., demandado. Fondo Nacional de Ahorro.

En esa providencia el Consejo de Estado reconoció los ajustes y los costos no previstos en el contrato, en relación con sumas y actividades que debían haber sido contempladas en la fórmula de precio.

La Corporación se apoyó en la prueba técnica del valor de las actividades y ajustes que no fueron regulados en el contrato, los cuales se admitieron como procedentes en la medida en que se entendieron como ítems conexos a la respectiva contratación.

iii) Sección Tercera, Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández, sentencia de abril 29 de 1999, radicación número: 14855, actor: Sociedad Constructora A & C., S.A., demandado: IDU.

En esa oportunidad el Consejo de Estado reconoció el costo de la mayor permanencia en obra derivado de la ampliación del plazo, con fundamento en la prueba de que no era atribuible al contratista, toda vez que allí se acreditó que el derecho a la remuneración equivalente a la extensión del plazo no había sido renunciado en respectivo acuerdo de ampliación celebrado entre las partes..

Del análisis de esta providencia se observa la incorporación al debate probatorio de las condiciones de negociación en las modificaciones que las partes realizan al contrato estatal, las cuales pueden erradicar el desequilibrio económico inicial.

iv) Sección Tercera, Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández, sentencia de junio 21 de 1999, radicación número: 14943, actor: Promotora de Desarrollo Prodes Ltda., demandado: Empresa Colombiana de Vías Férreas – Ferrovías.

El Consejo de Estado condenó a la entidad contratante por el sobrecosto originado en el cambio unilateral de la fuente del material objeto del contrato de suministro, el cual produjo una alteración de la ecuación económica del contrato suscrito entre las partes en un monto que el contratista no estaba en la obligación de soportar.

En esa providencia se observó que el rompimiento de la ecuación contractual tuvo lugar por causa del comportamiento unilateral de la entidad contratante quien dispuso sin ninguna consideración o contraprestación adicional un costo no previsto. La metodología que se utilizó para liquidar la condena fue la determinación con base en la prueba técnica, del mayor precio unitario del ítem respectivo (incremento en el precio del metro cúbico de balasto, por la suspensión de la extracción del material del Río Guarinocito, para que en su lugar se tuviese por fuente la mina la Bocana).

9.	 Falla de la carga de la prueba del desequilibrio económico del contrato.

Continuando con el análisis de la prueba del desequilibrio económico, frente a los contratos celebrados bajo la Ley 80 de 1993, ha de decirse que la Sección Tercera del Consejo de Estado perfiló la distinción entre las figuras de incumplimiento contractual y desequilibrio económico. Acerca del desequilibrio económico, en varias oportunidades negó las pretensiones de resarcimiento de la ecuación contractual por insuficiencia de la prueba a cargo del demandante, en los siguientes aspectos: i) falta de prueba de la causa del pretendido desequilibrio económico, ii) falta de imputación del desequilibrio económico al Estado, con fundamento en la identificación de las cargas del contrato, iii) insuficiencia de la cuantía del desequilibrio del contrato para producir la ruptura la ecuación contractual, iv) improcedencia de asuntos que no fueron objeto del salvedad en la negociación del desequilibrio económico o en el acta de liquidación del contrato.

Para ilustrar el punto se pueden citar las siguientes sentencias:

i) Subsección A, sentencia de 11 de abril de 2012, radicación: 73001-23-31-000-1997-05591-01, expediente: 17851, actor: Sociedad Checo Limitada, demandado: Municipio del Espinal, referencia: contractual – apelación sentencia.

En esta providencia se condenó a la entidad estatal por la mora en el pago de unas cuentas a título de incumplimiento, pero no se accedió al resarcimiento por desequilibirio económico por falta de prueba de la relación de causalidad.

ii) Subsección B, Consejero Ponente (E): Danilo Rojas Betancourth, sentencia de 29 de octubre de 2012, radicación número:13001233100019920852201, expediente: 21429, actor: Sociedad Construcciones Lety Ltda., demandado: Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol, naturaleza: controversias contractuales (apelación sentencia).

El Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia, mediante la cual se declaró probada la excepción de pago. En el análisis probatorio observó que el dictamen no especificó la causa de las pérdidas, ni demostró el rompimiento del equilibrio contractual. En la apreciación de la prueba pericial, destacó la no demostración de la insuficiencia del AIU estimado en el contrato para amortiguar la pérdida eventualmente originada los cambios de circunstancias imprevistas. .

iii) Subsección A, sentencia de  31 de marzo de 2011, radicación: 68001-23-15-000-1997-00942-01(16246), actor: Ever Alfonso Suárez Lagos, demandado: Empresa Colombiana de Petróleos, referencia: contractual - apelación sentencia.

En tratándose de los contratos objeto de liquidación bilateral, el Consejo de Estado advirtió que el desequilibrio debe ser alegado como salvedad al acta respectiva, en forma concreta y específica. En este sentido, la jurisprudencia consideró destinada a fracasar la pretensión judicial invocada con base en un acta de liquidación suscrita sin salvedades o con salvedades genéricas e indeterminadas.

10.	Defectos en la formulación del precio por causas atribuibles al contratista.

En relación con las circunstancias imprevisibles en el momento de la aceptación del precio, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado desechó la pretensión del desequilibrio económico causado por falta de previsión en la formulación del precio, teniendo en cuenta la omisión de factores cuya previsión estaban a cargo del contratista.

De la valoración de las pruebas contenidas en esa providencia, la Sala destaca la metodología de análisis que consistió en apreciar las posturas de las partes en la etapa precontractual y determinar la distribución de cargas de acuerdo con el pliego de condiciones y el contrato, para efectos de definir el eventual resarcimiento del equilibrio económico:

“Es sobre este segundo supuesto, el de la modificación de los elementos que fueron previstos en el momento de contratar, que surge la necesidad de valorar las posturas en la etapa precontractual, para determinar la distribución de las cargas – y de los riesgos contractuales – con el propósito de concluir a cuál de las partes se le impone la obligación de restablecimiento de la ecuación contractual.

Como se puede observar, la distribución de las cargas y riesgos de las condiciones contractuales debe identificarse, en primer lugar, con fundamento en el contenido de los pliegos de condiciones o de la invitación a contratar y luego –también- en la oferta presentada por el contratista, para efectos de establecer las prestaciones y previsiones iniciales, a partir de lo cual, frente a los hechos o circunstancias que afectan la ecuación contractual, se podrá imputar la obligación de restablecimiento económico a aquella parte que determinó o asumió las respectivas cargas y riesgos contractuales.

No sobra agregar que la conducta precontractual debe interpretarse en el marco del deber de colaboración y de buena fe que obliga a los contratistas en la presentación de sus propuestas, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.

Para concluir este punto, la Sala reitera la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado contenida en las sentencias antes citadas, en el siguiente sentido: con fundamento en los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 el restablecimiento del equilibrio contractual se impone como un deber legal, con independencia de factores como el incumplimiento contractual, la conducta culposa o la ilegalidad de los actos del contratante o del contratista. “

Expuesto el panorama anterior, la Sala procederá al estudio del caso concreto.

11. 	El caso concreto.

11.1. 	Identificación de la ecuación del equilibrio contractual.

De acuerdo con el pliego de condiciones LCI-04/05/06/07, ECOPETROL realizó la invitación para la celebración de un contrato de construcción de líneas externas para las estaciones LCI-04/05/06 y 07, dividió el alcance de los trabajos en siete contratos, seis de montaje de redes y uno de obras de protección ambiental; los contratistas en el sub lite ofertaron por el contrato No. 5, el cual tuvo por objeto el montaje de cuatro redes de la estación LCI-05 y el oleoducto de la estación LCI -06, con base en el alcance de los trabajos previstos en el respectivo pliego y la modalidad de pago por valores unitarios.

La ecuación financiera del contrato DIJ – P – 046 adjudicado, entendida como la fórmula de fijación del precio pactado como equivalente a la obra o labor contratada, se acordó por el sistema de precios unitarios con cantidades variables, incluido el el AIU ofertado por proponente, definido éste último como un porcentaje de los costos directos establecidos con base en el valor de la obra ejecutada.

Adicionalmente se acordó el reajuste de las cuentas de pago, en relación con  “el peso de los salarios, materiales, combustibles y lubricantes respectivamente”, de acuerdo con la fórmula establecida en el contrato.

De la formulación de la ecuación financiera se observa que el precio del contrato era flexible, o variable, toda vez que debía ajustarse en desarrollo del objeto contrato sin necesidad de acudir a la modificación, por dos vías, la variación de las cantidades de obra y los ajustes de precio aplicados de acuerdo con la fórmula correspondiente.

La fórmula que gobernó el equilibrio financiero acordado en el contrato DIJ – P- 046 fue, entonces, la siguiente; (valor unitario x cantidades) + ajustes = precio.

De acuerdo con los anexos del acta de liquidación, el AIU fue incluido en el valor de obra del contrato, se estimó por el contratista en el 30% de los costos directos, establecido con base en el monto de obra ejecutada en cada acta, la utilidad contemplada en ese AIU fue del 15%, igualmente calculada sobre  la obra ejecutada.

La Sala ha identificado la ecuación económica del contrato DIJ-P-046, con el propósito de esclarecer dos aspectos propios del funcionamiento del sistema de pago del precio pactado en el contrato sub - lite:

i) La utilidad acordada en la fórmula de precio se estableció como un porcentaje del valor de la obra liquidado con base en las cantidades de obra ejecutadas por precios unitarios fijados en el anexo No. 1 del contrato, es decir que la utilidad del contrato estaba incluida en el precio ofertado y era variable, de lo cual se concluye que el contratista corría con el áleas de la mayor o menor base de liquidación de la utilidad.

De aquí se desprende que no existió un monto fijo ni valor garantizado por concepto de la utilidad pactada en el contrato DIJ – P- 046.

ii) El precio del contrato DIJ-P-046 NO se determinó por el sistema de reembolso de los costos del contratista, de lo cual se concluye que el equilibrio del precio se estableció frente a la obra ejecutada incluyendo AIU, con independencia de los costos efectivamente asumidos por el contratista.

Ahora bien, no siendo la modalidad de precio del contrato el reembolso de gastos, se advierte desde ahora que está llamada a fracasar la pretensión de desequilibrio contractual con fundamento en la sola prueba de que el contratista tuvo más egresos (costos) que ingresos. Por la misma razón, en este caso tampoco se puede probar el valor del desequilibrio económico del contrato tomando como base únicamente la pérdida en la contabilidad del contratista, sin análisis alguno de los factores que la componen.

Finalmente. la Sala concluye que el Decreto-ley 222 de 1983, interpretado por la jurisprudencia en concordancia con los principios constitucionales de equidad y buena fe de la función administrativa contractual, permitió al contratista exigir el respeto de la ventaja económica del contrato, de acuerdo con la fórmula de negociación del precio, lo cual, según se observó antes, NO equivale a afirmar que con la ecuación económica del contrato sub lite, la entidad contratante garantizó la utilidad efectiva del contratista.

11.2.	 Defecto en la formación del precio ajustado.

El demandante también pretendió el reconocimiento del equilibrio económico, causado con base en una serie de hechos que describió en forma difusa afirmando que ECOPETROL lo indujo a error en la negociación de la modificación del contrato.

Para los efectos de este análisis, la Sala entiende que los hechos se invocaron en el supuesto de la omisión de algunos factores en la fórmula del precio ajustado, sobre los cuales el demandante afirmó que se lo indujo a error.

Del contenido de la reclamación de ajuste del precio invocada en la salvedad del acta de liquidación, se puede establecer que el factor no atendido y por lo tanto referido como pendiente en el acta de liquidación, se concretó en el defecto de precio por la mayor complejidad en la instalación de los “marcos H”, el cual no habría sido incorporado en la modificación al contrato realizada el 10 de septiembre de 1993, ni se habría aceptado como valor a pagar en la liquidación respectiva.

Para desatar el asunto en cuestión, siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia a que se ha hecho referencia en este proveído, resulta de la mayor importancia evidenciar la participación del contratista en la determinación del precio inicial del contrato, que se acreditó con la comunicación CJEJ 003 de enero 18 de 1993, suscrita por el Ingeniero Eberto Chávez M., el señor Julio Rubiano Saldaña y el representante de Construcciones y Montajes Ltda., “con el fin de dar respuesta afirmativa a la última oferta propuesta por ustedes con respecto al contrato de la referencia (PROYECTO LA CIRA - INFANTAS CONTRATO No. 5). Se observa el anexo B adjunto a esa comunicación, contentivo del cuadro corregido a mano con las cantidades y valores, en el que se destaca:

i) la anotación “cambiar a kilogramos” en la unidad de medida de los ítems 7.2 a 7.13 correspondientes a los soportes - instalación marcos H, es decir que el demandante propuso el cambio de la unidad de medida base para liquidar el precio, de “UN” (unidades) a Kilogramos, finalmente incorporada en el anexo No.1 del contrato.

ii) la corrección manual de la unidad de medida de los ítems 14.2 a 14.8 correspondiente a las pegas de tubería, con lo cual se prueba que el demandante propuso el cambio de “ML” (metros lineales) por “UN” (unidades).

La anterior prueba lleva a concluir que el demandante participó en una negociación específica sobre la fijación del precio del contrato en los ítems de los marcos H y las pegas de soldadura, de donde se desprende la carga de conocimiento del contratista en relación con la estructuración de precio en esos ítems, especialmente por cuanto no fueron objeto de adhesión.

Además, del contenido del pliego de condiciones se observa que el contratista tuvo la información que lo colocó en condiciones de establecer los componentes o factores que se debían incluir en la determinación del precio, aunque no hubiere tenido lugar la visita al terreno prevista en el respectivo pliego.

En efecto, la Sala observa que los referidos factores de precio fueron puestos de presente en el anexo J del pliego de condiciones, toda vez que allí se evidenció la situación del terreno, la mano de obra requerida, las especificaciones de la tubería, las condiciones de temperatura y “humedad relativa media del terreno” con el detalle de la precipitación media anual y el estimado del número de días lluviosos al año, la especificación del suministro de tubería a cargo de ECOPETROL, el sitio de entrega, “siendo por cuenta del contratista, la selección, el cargue, transporte y descargue de los mismos al sitio de colocación, definitiva”. , las condiciones técnicas del doblado, “para lo cual se realizará un replanteo que permita definir la distribución de los tubos a doblar y la magnitud de las curvas”, la advertencia de que “el CONTRATISTA deberá tener en cuenta en su propuesta los costos de traslado de personal y equipos de la construcción donde no es factible el transporte mecanizado”, el detalle de la variación de la labor de hincado de los marcos H, teniendo en cuenta que  “se tendrán marcos H, tipo H1, H2 y H3, según sea necesario hincar uno, dos o tres tubos, respectivamente para su construcción” (…) esta profundidad de hincado es aproximada y puede aumentar o disminuir, en todo caso los pilotes deben ser hincados hasta el rechazo”.

Ahora bien, se tiene probado que los contratistas del proyecto solicitaron el restablecimiento de la ecuación económica, oportunidad en la cual incluyeron como uno de los factores a revisar los “precios unitarios para construcción de soportes tipo H”, ítem que fue estudiado con detenimiento por la comisión evaluadora según consta en el informe LCI-206 – 93, acogido por el asesor legal en el memorando ALE/721 de 1993, dentro de los factores de compensación base de la negociación que se tendría con los contratistas.

Según entiende la Sala del cuadro anexo No. 9 incluido en el informe de la comisión evaluadora, el valor de ese factor se estableció en la suma de $33’936.196 para el contrato No. 5 y se agregó dentro de la fórmula de ajuste con base en un promedio ponderado, calculado con los distintos ítems provenientes del estudio técnico de la reclamación de los distintos contratistas en el mismo proyecto.

Por otra parte, en el acta de la reunión entre ECOPETROL y el contratista celebrada el 9 de agosto de 1993, se observa que las partes acordaron la flexibilidad de algunas condiciones contractuales referidas a ocho ítems allí descritos, que se aprecian por la Sala como mecanismos acordados en orden a alivianar los costos directos del contratista, uno de los cuales fue precisamente el de los “soportes tipo H”.  Sobre ese particular se dijo que “S[s]e conviene en no exigir calificación de soldadores II” (procedimiento de actividad de prueba) “ni hechura de puntas a la construcción de los soportes tipo H faltantes.”

Igualmente en el punto 6.5. del acta de 9 de agosto de 1993 se estableció otro ítem que pudo compensar los mayores costos que se encontraban en discusión, así: “De común acuerdo y con base en razones técnicas, entre otras por las posibles modificaciones a las actuales serpentinas y la coordinación secuencial de puesta en marcha del sistema, se conviene en instalar las tuberías sólo hasta el punto de inicio de conexión de éstas.”

Así las cosas, si el factor de ajuste por dificultades en la instalación de los marcos H fue desechado en la formulación final del ajuste de precio establecido en el adicional del 10 de septiembre de 1993, ello no se probó en este proceso, por cuanto en los informes de la comisión evaluadora, tal punto hacía parte de la base de ajustes en el ítem de salarios y no hubo prueba que le permita a la Sala advertir que dicho factor fue excluido. Tampoco se probó que ECOPETROL indujera a error al contratista en la reunión del 9 de agosto de 1993, por cuanto el tema de los costos de la instalación de los marcos H aparece específicamente acordado. Por otra parte, alegó ECOPETROL que tuvo lugar una compensación de valores con el proveniente de la menor cantidad de personal requerido al flexibilizar el alcance de la obra y a ello apuntan los acuerdos incluidos en el acta No. 9.

La Sala observa que la prueba pericial en este proceso no versó sobre la fórmula de ajuste que sirvió de soporte a la modificación contractual finalmente acordada, en consecuencia no fue probado que hubiera existido un desequilibrio económico que persistió aún después del acuerdo del 10 de septiembre de 1993 o que se concretó en la liquidación del contrato DIJ – P – 046.

Lo único que puede apreciar la Sala es que el supuesto defecto en la formación del precio unitario proveniente de las dificultades de instalación de los marcos H,  a juicio del contratista tuvo un costo de $33’936.196, el cual fue materia de la negociación que culminó con la modificación contractual suscrita el 10 de septiembre de 1993.  La Sala carece de elementos para estimar si esa cifra era material, sustantiva o importante, sobre el valor de la obra, aunque puede observar que equivale al 8.30% del valor del contrato y desde esa óptica no hacia nugatoria la utilidad estimada en un porcentaje del 15%, menos aún se demostró que tuviera el impacto para desaparecer el AIU total, estimado en el 30%.

Con el fin de ahondar en la participación del contratista en la negociación del ajuste de los precios del contrato la Sala se remite al interrogatorio de parte, en el cual es señor Julio Antonio Rubiano Saldaña afirmó que el precio inicial no fue negociado y que por ello presentaron una reclamación, sobre la cual indicó que fue elaborada por los propios contratistas:

“PREGUNTADO: Durante el interrogatorio Usted ha asomado (sic) al juzgado, que el contrato fue por adhesión, aceptando esa calificación que Usted le da, diga cómo es cierto sí o no que Ud o, el consorcio del cual hace parte estudiaron las conveniencias económicas de dicho contrato a favor de ustedes?

CONTESTO: Desde luego, teniendo en cuenta que nosotros le habíamos hecho una contrapropuesta a Ecopetrol y nos habían manifestado que se encontraba en estudio para la respectiva aprobación.

(…)

PREGUNTADO: Teniendo en cuenta que la contrapropuesta que Usted llama fue desatendida por Ecopetrol y teniendo en cuenta que no hubo visita de obra, ni información técnica antes de la celebración del contrato; por qué contrataron?

CONTESTO: Primero el contrato se firmó teniendo en cuenta que ECOPETROL iba a atender nuestros precios en la contraoferta y eso en el fondo equilibraba los bajos precios unitarios que existían en el mismo.”

Así las cosas, no procede la reclamación del desequilibrio económico por este concepto, teniendo en cuenta que el defecto en la formación del precio, si existió, no fue ajeno a la conducta del contratista y, por el contrario, fue objeto de reclamación y negociación que se realizó con base en sus propios cálculos, amén de que su impacto habría sido insuficiente para ocasionar una ruptura del equilibrio contractual, de acuerdo con las cifras objeto de la negociación referida.

11.4.	Ampliación del plazo y mayor permanencia en obra.

En la ampliación del plazo realizada en el contrato sub – lite se aprecia un acuerdo legal y contractualmente viable, de conformidad con el contrato DIJ – P -046 y el artículo 58 del Decreto 222 de 1983:

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CONTRATOS ADICIONALES: Cuando  por circunstancias especiales, a juicio de ECOPETROL, hubiese necesidad de modificar el plazo o alguno de los precios unitarios que conforman el valor convenido, se deberá celebrar un contrato adicional, siempre y cuando el plazo del presente contrato no estuviere vencido. (…) PARÁGRAFO 2: Cuando el contrato adicional sea originado por solicitud del CONTRATISTA, por hechos imputables a él, éste renuncia a la reclamación posterior, contra ECOPETROL por causa de los sobrecostos en que pudiere incurrir como consecuencia de la ampliación del plazo.”

Ahora bien, en el caso sub lite, se encuentra que la mayor permanencia en obra derivada de la ampliación del plazo contractual, se atribuye al consorcio contratista y, por lo tanto, no puede dar lugar a restablecimiento de la ecuación financiera del contrato. Lo anterior se funda en que el plazo inicial del contrato fue libremente convenido, su ampliación fue solicitada por el contratista invocando hechos imputables a su ejecución y le fue autorizado bajo acuerdo expreso de que no causaría costos a cargo de ECOPETROL.

Las siguientes pruebas demuestran la anterior apreciación:

La determinación del plazo del contrato, no fue impuesta por ECOPETROL, toda vez que la propuesta contenida en el pliego de condiciones fue de noventa (90) días y el plazo finalmente pactado en contrato fue de (140) días, así:

Pliego de condiciones, punto 5.1.

PLAZO.

El proponente deberá indicar en la carta de presentación de su propuesta si acepta el plazo previsto por ECOPETROL o si requiere de un plazo diferente, indicando el número de días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de iniciación de los trabajos, en el cual se compromete a ejecutar la totalidad de las obras que constituye el objeto de cada uno de los contratos de esta solicitud de ofertas.

El plazo será uno de los factores a tener en cuenta en la evaluación de las propuestas.

ECOPETROL estima que estos trabajos se podrían ejecutar en: noventa (90) días calendario.

En el contrato DIJ-P-046 se aprecia la estipulación correspondiente al plazo así:

“CLÁUSULA DÉCIMA: plazos: El CONSORCIO se obliga a: (…) d) entregar los trabajos terminados y a plena satisfacción en un plazo de ciento cuarenta (140) días calendario, contados a partir de la fecha del acta de iniciación de los trabajos.”

En el acta de iniciación de obra suscrita el 30 de abril de 1993, se encuentra la constancia de que el contratista se comprometió a iniciar los trabajos a partir del mes de mayo de 1993 y que el plazo era de 140 días calendario. Lo anterior indica que el contratista se obligó a entregar la obra el día 19 de septiembre de 1993.

Las pruebas demuestran que el plazo previsto en la cláusula décima del contrato fue ampliado en el contrato adicional suscrito el 10 de septiembre de 1993, con base en las negociaciones que se hicieron constar en el acta de la reunión celebrada entre ECOPETROL y el contratista, el día 9 de agosto de 1993, realizada con el objeto de “buscar fórmulas de acuerdo que permitan la terminación de las obras”. El acta correspondiente fue firmada, por el gerente encargado del distrito de producción, los representantes de ECOPETROL y los señores Julio Rubiano Saldaña y Jorge Trujillo Niño por parte del consorcio contratista. En esta acta se lee:

“6.3. Analizadas las cantidades de obra por ejecutar se pudo establecer que se requiere ampliar el plazo contractual en setenta (70) ´días calendario. Esta ampliación no implica modificación de precios ni costos adicionales para ECOPETROL. El consorcio deberá ampliar la vigencia de las pólizas de garantía en un tiempo igual al plazo adicional referido.” (La negrilla no es del texto).

En las consideraciones del contrato ELC-041-AD/93 suscrito el 10 de septiembre de 1993, se estableció la necesidad del mayor plazo, en una motivación separada de las relacionadas con las cláusulas de ajuste a la fórmula de actualización de precios, así:

“QUINTO: a. El contrato se encuentra vigente hasta el 19 de septiembre de 1993. b. Por ocurrencia de diferentes hechos que afectan el plazo inicialmente convenido, se requiere ampliar el término del contrato principal.”

No se demostró el error del contratista en la celebración de este acuerdo, por el contrario, como antecedente del pacto de ampliación de plazo se observa que el contratista lo solicitó en comunicación CJEJ-432-93 de julio 15 de 1993, suscrita por el señor Julio Rubiano Saldaña, a la cual anexó la propuesta del nuevo programa de trabajo que podría cumplir, y manifestó:

“De acuerdo al nuevo cronograma de trabajo elaborado con proyección a terminar la obra sería:

“FECHA DE TERMINACIÓN: Noviembre 21 de 1993.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $557’879.921,01.”

Finalmente, en el contrato adicional se extendió el plazo hasta noviembre 28 de 1993 y el nuevo valor se fijó de conformidad con los ajustes acordados.

La entrega de la obra solo ocurrió el 20 de diciembre de 1993, previa nueva solicitud del contratista para que se le otorgaran 12 días más de plazo sin causar costo a ECOPETROL, con el fin de poder entregar los trabajos.

Todo lo que se ha evidenciado derrumba por completo la hipótesis del demandante, según la cual ECOPETROL lo indujo a error y le impuso el mayor plazo. En su lugar se abre paso la certeza de que la mayor permanencia en obra fue provocada por el contratista.

La Sala advierte que según las comunicaciones del contratista el mayor plazo se requirió de acuerdo con el estado de avance de los trabajos -que siguiendo su afirmación era de 24. 8%- de conformidad con la necesidad que el contratista tenía de establecer un cronograma de trabajo con plazo más amplio con el fin de reducir la nómina y solventar sus dificultades de liquidez, toda vez que no disponía de recursos para cumplir con los compromisos de nómina y con los proveedores.

Se puntualiza que el contratista evidenció las razones del déficit invocando las obligaciones con proveedores, salarios y prestaciones, en las siguientes comunicaciones:

i) Comunicación CJEJ-447-93 de 26 de julio de 1993, suscrita por el señor Julio Rubiano, en la cual manifestó que “(…) continuar normalmente con las diferentes actividades de la obra solo ocasionaría aumentar las deudas con los proveedores, salarios y prestaciones (…). // Una manera de darle continuidad a las actividades, sería que Ecopetrol asignara un segundo anticipo de igual monto al primero….// Nuestra principal preocupación en este momento son los salarios (…).

ii) Comunicación CJEJ-522-93 de enero 5 de 1994 suscrita por el señor Julio Rubiano en representación del consorcio en la cual informó a ECOPETROL que de acuerdo con el balance de prueba el costo total de la obra ascendió a $532’621.982 y lo proyectado por ECOPETROL fue de $408’444.233, advirtió la situación con los proveedores y finalizó con la solicitud de que “nos sean adjudicados contratos y/o órdenes de ejecución de manera prioritaria, ya sea de Consorcio o en forma individual que nos permita tener un poco de liquidez económica y poder sortear nuestra difícil situación.”´

Se concluye que si la mayor permanencia en obra terminó incrementando el costo de nómina y de equipos, el mismo no era trasladable a ECOPETROL.

11.5. Análisis del dictamen contable.

El 16 de diciembre de 1996 los peritos contadores presentaron el dictamen rendido con el objeto de “demostrar la pérdida que sufrió el actor, por y en ejecución del Contrato”, en el cual se estableció la suma de $145’435.484 correspondiente a la diferencia entre el costo real asumido por el consorcio y el valor pagado por ECOPETROL.

La Sala advierte que el objeto de la prueba se limitó a demostrar el déficit que afrontó el consorcio, por razón de la diferencia entre los ingresos y los egresos, pero en manera alguna identificó una causa atribuible a ECOPETROL, toda vez que la modalidad del contrato no era la de reembolso de gastos.

Por esa razón es de la mayor importancia analizar lo que la contabilidad del consorcio arrojó como prueba, antes de concluir aceptando que la cifra de déficit puede servir como base para liquidar un valor de incumplimiento o de desequilibrio económico.

El dictamen únicamente “constató la variación de las mayores cantidades de obra” pero no identificó que se hubieran presentado obras no pagadas.

No se le preguntó a los peritos sobre la composición del déficit, los costos que habrían dado lugar al mismo, tampoco se demostró conexidad del déficit con el supuesto mayor valor por defecto en la formulación del precio que se refirió la causa petendi, esto es que faltó la identificación y el análisis de los costos habrían dado lugar a la demostración del supuesto de hecho del desequilibrio económico invocado en este caso.

Igualmente se observó que el dictamen determinó el pasivo insoluto a cargo del consorcio originado en “créditos, sobregiros y otros gastos” pero no identificó causa que permita imputarlo a ECOPETROL.

De esta manera, se concluye que el dictamen contable no aportó elementos de juicio para determinar el incumplimiento de ECOPETROL, toda vez que no identificó obligaciones a su cargo insolutas, tampoco probó el desequilibrio de la ecuación económica del contrato, teniendo en cuenta que en la formulación de la misma no correspondía a ECOPETROL la carga de reembolsar los costos ni de garantizar el déficit ocasionado por la gestión a cargo del contratista.

11.6.	Análisis del dictamen técnico.

11.6.1.  Determinación del objeto del dictamen.

Mediante documento del 12 de septiembre de 1997, los peritos atendieron los cuestionarios formulados por las dos partes, en los cuales se les solicitó: determinar las características del terreno, precisar los porcentajes de tubería enterrada y superficial, establecer el porcentaje de obra construida sobre los costados de vías y el número de cruces de carretera, verificar si el terreno afectado con la vía era o no montañoso, identificar la existencia de facilidades de acceso a los sitios de construcción de los marcos H y tendido de tubería, el grado de dificultad de hincado de los marcos H, el porcentaje de obras en terreno fácilmente inundable; establecer si las obras fueron pagadas por Ecopetrol como si se hubieran desarrollado en terreno seco; certificar si las obras fueron ejecutadas en igual forma como lo estaban en los terrenos preliminarmente definidos y determinar actividades que tuvo que realizar el contratista para efectos de instalar tubería aérea y enterrada.

El dictamen técnico identificó las condiciones del terreno, presentó un cuadro con las mayores cantidades de obra ejecutadas, las variaciones en las mismas y estableció las causas de la mayor cantidad de obra básicamente por dos conceptos:

i) las lluvias que demandaron mayor permanencia en obra en razón de la dificultad de correspondientes al hincado de los marcos H en cerca del 36% de los terrenos y,

ii) el cambio en los trazados de planos entregados por ECOPETROL. En este último aspecto observó:

“e. Que después de  haberse hincado tubería y en muchas ocasiones haber construido totalmente el marco H, se veía continuamente sometido en la línea de trazado por inconsistencia de los planos (en especial llegada a la estación LCI – 05 al delta 12 de la RED – 504 y llegada a la LCI8 – 06).”

11.6.2.	Impacto de los supuestos de pluviosidad en la formulación del precio.

El dictamen técnico observó que las lluvias afectaron una porción del terreno, de donde se derivó el cálculo de una mayor cantidad de obra.

ECOPETROL observó el error en la apreciación de los peritos toda vez que “en el área del El Centro reiteradamente analizada por nuestra Empresa, el nivel freático en esos sectores es superficial y la resistencia del terreno no se modifica por la mayor permanencia de agua durante las temporadas de invierno.”

Agregó que los peritos partieron de una premisa falsa para el cálculo de la variación de obras en zonas inundables teniendo en cuenta que los marcos H no fueron instalados sobre las 3 cañadas y los 48 caños que se relacionaron en el dictamen, sino a sus costados, donde precisamente la tubería pasa por encima de esas fuentes.

Para comprobar lo anterior, ECOPETROL solicitó la siguiente aclaración:

- “Cuántos marcos H se encuentran instalados dentro de las 3 cañadas y 48 caños que se relacionaron en el informe?

Esta pregunta no tuvo una respuesta concreta, en su aclaración los peritos dijeron:

“Sería importante se dirigieran a los planos (…) [y a la información obtenida de la] “comparación entre planímetros iniciales y planímetros finales.”

En consecuencia, la Sala observa que el dictamen dejó de identificar los puntos de instalación de marcos H que fueron afectados o pudieron ser efectivamente afectados por las lluvias, no midió la demora de la labor, tampoco aporto prueba de que los 70 días de plazo adicional hubieran obedecido a la reposición de los tiempos afectados por las lluvias.

Por otra parte, la Sala tiene en cuenta que en la bitácora de obra el contratista dejó una anotación en respuesta a las observaciones de la interventoría acerca del personal ocioso en la que indicó que “a partir del 7 de mayo de 1993, comenzó el fuerte invierno y terminó el 22 de junio de 1993” época que según se explicó en la misma anotación coincidió con las primeras semanas de ejecución, en la cual se tenían trabajadores que, según la interventoría, implicaban un costo superior al estimado, al haber sido contratados por encima de lo requerido en el plan de trabajo.

También se observa que la bitácora no presentó ninguna anotación de suspensión de labores por la lluvia, ni horas o días supuestamente afectados.

En relación con la formación del precio sin tener en cuenta las condiciones del terreno en época lluviosa, ECOPETROL solicitó la siguiente aclaración al dictamen:

g) “Con fundamento en qué afirman que el valor unitario del hincado de los marcos H se estableció partiendo del supuesto de que esa actividad se haría en terreno seco?

Los peritos aclararon:

“Los peritos analizamos todas las variables que tuvieron en el desarrollo de la obra para emitir un juicio de valor de lo que posiblemente ocurrió, encontramos que el fenómeno físico (lluvias) no contemplado por ECOPETROL al elaborar el proyecto fue decisivo para que el contratista permaneciera mayor tiempo en la obra dejando como resultado más costos generados al ejecutar la misma.

(…)

Estamos seguros de que no es lo mismo ejecutar la obra en un terreno seco, que ejecutarla en un terreno cenagoso con todas las connotaciones que ello implica.”

Sin negar el hecho de las lluvias, la Sala se aparta del juicio de valor formulado por los peritos, teniendo en cuenta que en los anexos del pliego de condiciones fueron detalladas las circunstancias del terreno y se incorporó la gráfica con el dato de pluviosidad promedio, de manera que el contratista pudo tenerlo en cuenta antes de aceptar el precio, amén de que se advirtió la posibilidad de tener que hincar varios tubos, antes de llegar al nivel de rechazo, nada de lo cual fue sometido al dictamen técnico.

El dictamen concluyó que la mayor permanencia en obra obedeció, también, a las dificultades que la lluvia generó en los traslados y de acceso de la maquinaria para el transporte de la tubería. A juicio de ECOPETROL el dictamen ignoró la gran cantidad de accesos a la zona de este contrato identificados en el mismo y dejó de tener en cuenta que la instalación de la tubería sobre los marcos H y su peso facilitaban un manejo manual, para lo cual según ECOPETROL el contratista pudo acudir a “la modalidad de lanzamientos de tubería, esto es soldar los tubos en un solo sitio y halarlos a medida que se iba soldando cada junta, en aquellos lugares donde la tubería no pasaba por el costado de una vía”;

Sobre esta conclusión la Sala observa que las condiciones de los traslados y de la operación estaban claramente previstas en las pliego de condiciones, por lo cual aunque se hubieran presentado dificultades, eran claramente previsibles.

Se agrega en este punto la siguiente pegunta con su respuesta, con el fin de reafirmar la suficiencia de la información que tuvo el contratista para estimar la complejidad de la gestión contractual:

j) 	Con fundamento en qué afirman que para la manipulación e instalación se requiere maquinaria e infraestructura especializada?

“En base a que en el documento contractual ECOPETROL denominó la obra “construcción líneas de oleoducto y gasoducto de LCI 05/06, partiendo de allí se tiene idea de la magnitud de la obra, la infraestructura que debe tener preparada una empresa para ser competitiva al ejecutar la obra, según nuestro conocimiento se necesitan herramientas especializadas no tienen que ser necesariamente herramientas para grandes diámetros, simplemente herramientas especializadas para grandes diámetros (…) de acuerdo a trabajo (…)”

Es de la mayor importancia resaltar que en los informes semanales se registró si en el campo de trabajo se presentaron o no lluvias en cada periodo y el número de horas de lluvia en cada semana y las acumuladas. No se dejó constancia de suspensión por días de lluvia. De acuerdo con los registros suscritos por el interventor, las horas de lluvia se concentraron en las primeras semanas, llegando a un acumulado total de 68 horas, de acuerdo con los informes, entre junio 18 de 1993 y noviembre 27 de 1993. Adicionalmente, se observa que la medición del número de horas no productivas que se hizo constar en los mismos informes superó las horas de lluvia y se advierten múltiples anotaciones en los informes acerca del incremento inicial de personal y posterior disminución del mismo, manejo que habría sido el origen de iliquidez y del déficit afrontado por el contratista.

11.6.3. Mayores cantidades de obra en la instalación de marcos H.

Los peritos optaron por establecer que ECOPETROL tuvo como base de sus cálculos para la totalidad de los marcos H, la longitud estimada de 2.50 metros de profundidad para lograr el nivel de rechazo requerido, a lo cual observó ECOPETROL que no fue así toda vez que lo que el pliego dispuso fue que independiente de que la longitud del marco instalado fuera menor, se pagaría como mínimo el equivalente a esa longitud.

ECOPETROL formuló la siguiente pregunta para aclarar el supuesto:

“e) 	“Por qué afirman que en el pliego de condiciones y en la propuesta se indica que el rechazo de las verticales de los Marcos H se daría a 2.50 metros de profundidad; si en esos documentos ninguna afirmación se hace en ese sentido?¨

Los peritos contestaron en su aclaración:

“Tenemos conocimiento por nuestra profesión que el objetivo del pliego de condiciones es ese de informar, dar a conocer las condiciones mediante el  cual las personas que van a presentar propuestas deben regirse (,,,) en este caso estamos seguros de que este tema fue tratado para establecer el pago por unidad de marco H terminado en kilogramo y para ello contemplaron una medida para poder hacer el cálculo de consumo de tubería. De esa información se dedujo que el punto de rechazo quedaba establecido en 2.50 mtrs.2.” (la negrilla no es del texto).

El anterior concepto de los peritos confirma la claridad que existió en el pliego de condiciones para efectos de establecer el precio de instalación de los marcos H, con base en la unidad de medida en kilogramos, tal como se ha demostrado en el plenario, lo que significó que para el momento de contratar las partes estaban de acuerdo en que para éstos ítems se haría el cálculo del precio por peso y no por número de tubos.

Además, la Sala observa que la inferencia acerca de que el punto de rechazo quedaba establecido en 2.50 metros de profundidad no correspondió a una condición contractual, por el contrario el pliego de condiciones estableció la posibilidad de tener que hincar varios tubos hasta encontrar el nivel de rechazo, y determinó la existencia de tubería de diferentes longitudes, aspecto que podría hacer variar el costo de obra para el contratista pero con claridad no se le tendría en cuenta en el precio pactado por kilogramo.

11.7. Otras estimaciones del dictamen técnico.

Los peritos indicaron que la actividad de curvado de tubería se modificó en 175% en relación con las cantidades previstas de acuerdo con los planos.

ECOPETROL observó que no existe “rastro o antecedente físico” para concluir que en las dos estaciones citadas, “luego de construidos los marcos H”, el contratista se vio obligado a modificarlos por los cambios planimétricos ordenados.

Según ECOPETROL sucedió “sencillamente que para facilitar la construcción de la obra se aumentó de común acuerdo entre la interventoría y el contratista la longitud de enterramiento entre los cruces de carreteras (se enterraba la tubería desde el punto anterior al previsto inicialmente), para obviar la construcción de curvas en “S” o bayonetas (de mayor dificultad) al llegar al cruce, que representaban un mayor trabajo por el número de líneas que  venían por cada red. // Este acuerdo conllevó a que se aumentaran las cantidades de recubrimiento de tubería enterrada y de zanjas, disminuyendo en contrapartida la cantidad de pintura superficial de tubería. En todo caso las mayores cantidades de obra se cancelaron de acuerdo al ítem de pago correspondiente multiplicando las unidades realmente instaladas por su respectivo valor unitario.”

Igualmente ECOPETROL solicitó aclaración del dictamen en orden a determinar cómo se obtuvieron los datos para concluir en los siguientes aspectos: la variación del 175% del curvado de tubería y la circunstancia imperativa de modificar los marcos que según el dictamen ya estaban construidos.

Los peritos respondieron lo siguiente:

“(,,,) pudimos interpretar y contextualizar que una curva de 90 grados de radio corto fabricada en tubo de 8 metros aprox, debía ser variada a 150 grados de radio largo y para ejecutar el trabajo debían unir 8 tubos aprox, es decir 7 más que lo inicial (…) los cambios fueron de gran magnitud generando más horas hombre, más horas de equipo y herramientas menores, más soldadura, (…) más combustible (…) y todo esto sumado da más costo de obra(…).

Pese a lo anterior el curvado no gozaba de un ítem individual donde pudiera ser analizado y detectado el mayor costo a causa de la modificación y ECOPETROL tampoco tomó la decisión por iniciativa propia de revaluar los costos que generaba esa modificación.”

(…)

Los peritos interpretamos y conceptualizamos basados en la correspondencia cruzada de manera reiterativa donde el punto de discusión por parte del contratista era la modificación del trazado y los costos adicionales que esto le generaba “ya que habiendo hincado la totalidad de las puntas entre el delta 12 y la estación LCI 05 en una extensión aproximada de 700 metros en terreno cenagoso y al efectuarse los cálculos totalidad de las puntas correspondían a 232, lo que en porcentaje de obra ejecutada correspondía a 175% del total de la actividad (hincada de marco H – llegada a estación LCI 05)”. Según interpretamos las 232 puntas el contratista debió hincarlas de nuevo (…). (La negrilla no es del texto).

En opinión de las Sala las anteriores interpretaciones de los peritos no constituyen demostración de un hecho cierto, además de lo cual no se puede tomar en cuenta el estimativo de los peritos para fundar una decisión, por las siguientes razones:

i) La inferencia que realizaron los peritos, según explicación contenida en la aclaración al dictamen, se realizó partiendo de una correspondencia del demandante que no se discriminó ni se anexó al dictamen y tampoco obra en el proceso. La Sala observa que en el acervo probatorio se encuentran 24 actas de informe semanal de actividades y revisadas las mismas, en parte alguna se hace referencia a esa circunstancia o labor.

En este sentido se acepta la observación de ECOPETROL y se advierte que en el plenario no existió prueba de que el contratista tuvo que desenterrar 232 puntas hincadas, ni menos que ello obedeciera a un cambio de los planos, comunicado en fecha posterior a aquella en que realizó el hincado.

ii) El cálculo de 175% de mayor cantidad de obra en el ítem de instalación de los marcos H, en la llegada a la estación LCI 05, no consideró que el hincado era solo una de las microactividades de la respectiva instalación, según se puede determinar de la comunicación LCI- 076 de 20 de mayo de 1993, mediante la cual el interventor detalló los componentes de la respectiva actividad, así:

Marcos H- ítems 7.1. a 7.15.

| Microactividad | Porcentaje de avance |
| --- | --- |
| Transporte tubería bodega-taller | 5% |
| Fabricación Puntas | 15% |
| Fabricación Travesaño | 5% |
| Hincado a rechazo | 40% |
| Soldadura a travesaño | 25% |
| Limpieza, pintura, tapones | 10% |
| Total | 100% |

iii) En todo caso, la respuesta de los peritos técnicos se presentó sin conexidad con el valor que habría significado la supuesta mayor cantidad de obra en el equilibrio de la ecuación económica del contrato, de manera que no se puede establecer si –en el evento de haber ocurrido una obra no prevista- tenía entidad suficiente para determinar el desequilibrio de la ecuación económica.

iv) Finalmente, los hechos en que se fundaron los peritos, se refieren al reproceso de una actividad que habría sido la de hincado de los tubos ya enterrados, asunto que no fue mencionado en la demanda y que sólo enmarcaría en la salvedad alegada por el contratista en la liquidación del contrato en la medida en que se tratara de un defecto en el “avalúo” realizado por ECOPETROL al que se refirió la anotación en el acta de liquidación, o de un hecho conocido con posterioridad a la liquidación, nada de lo cual se puede esclarecer con las pruebas obrantes en el plenario.

Se advierte que acuerdo con el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, en virtud del principio de la congruencia, la demanda fija el marco del debate probatorio y el contenido de la sentencia. Por ello, no pueden las partes introducir hechos nuevos en los alegatos, para replantear el alcance de la demanda, como sucede con el enfoque que trató de darle el demandante al dictamen con el fin de incorporar lo que viene a ser una controversia distinta de la que se ventiló en el proceso, por mayores cantidades de obra no pagadas, las cuales además no resultaron probadas en el presente proceso, según se detalló en las consideraciones expuestas.

Finalmente, los peritos técnicos estimaron mayores cantidades en las pegas de soldadura de los marcos H, pero observaron que no se consideraron como base para liberar un mayor precio, de acuerdo con el pliego de condiciones.

En conclusión, el dictamen técnico realizado en este proceso no constituyó prueba de defecto en la formulación del precio por obras imprevistas, o por cantidad de obra no reconocida, sobre lo cual el demandante pretendió fundar la declaración del incumplimiento contractual y la condena al resarcimiento del desequilibrio de la ecuación económica del contrato.

11.8.	Incumplimiento de la carga de la prueba.

La Sala observa que correspondió a la parte demandante probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que pretendió, de acuerdo con la carga de la prueba consagrada en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en este proceso de conformidad con el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo.

Del análisis de las pruebas aportadas en este proceso, expuesto en detalle en los puntos anteriores, se concluye que el demandante no cumplió con la carga de la prueba, es decir, no logró demostrar los supuestos de incumplimiento del Contrato DIJ-P-046, ni tampoco la inducción al error en la negociación de la modificacióndel citado contrato, ni el desequilibrio contractual que fue materia de la salvedad en el acta de liquidación, razón por la cual se denegarán todas las pretensiones de la demanda.

11.9.	Objeción por error grave. No prospera. Se advierte el deber de apreciación del método utilizado por el perito para fundar la conclusión.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, la jurisprudencia de esta Subsección ha observado:

“Se precisa que para que se configure el “error grave” en el dictamen  pericial se requiere de la existencia de una equivocación en materia grave por parte de los peritos, vale decir una falla o dislate que tenga entidad suficiente para llevarlos a conclusiones igualmente equivocadas, tal y como  lo exigen los numerales 4º y 5º del artículo 238 del C. de P. C.”

La objeción por error grave debe ser ostensible y llevar a una conclusión equivocada sobre los asuntos objeto de la prueba, es decir que la gravedad del error de conducta del perito debe tener la identidad suficiente para llevar a una conclusión contraria a los hechos objeto de la prueba.

Se agrega que la jurisprudencia del Consejo de Estado acudió a realizar distinciones entre el objeto y la conclusión del dictamen o, entre los hechos objeto de la prueba y las inferencias y deducciones del perito, con el propósito de establecer los casos en que no procede la objeción del dictamen por error grave, aunque en esos casos resulte pertinente apartarse de la respectiva conclusión del dictamen.

La referida jurisprudencia construyó una categorización que llega, por otra vía de argumentación, a la misma apreciación de esta Subsección, acerca de que únicamente los errores que se califican como graves pueden abrir paso a la objeción del dictamen por esa causa.

Ahora bien, en el presente proceso se observa que las objeciones presentadas por la parte demandada, se aclararon por los peritos invocando que se trató de “juicios de valor” e inferencias de lo que pudo pasar, amén de que acudieron a identificar que el fundamento para liquidar la mayor cantidad de obra se encontró en comunicaciones del demandante –que la Sala advierte como no discriminadas ni allegadas al proceso- .

Entonces, aunque no ha lugar la objeción por error grave, se observa que los peritos acudieron a una máxima general acerca de lo que debe reconocer una entidad contratante en caso de ordenar la destrucción de una obra ejecutada, de la cual se aparta la Sala para construir una conclusión en el presente caso, teniendo en cuenta que dictamen no arrojó certeza de que tal destrucción de obra y el respectivo reproceso, se hubieran ejecutado.

Para concluir el análisis acerca del dictamen técnico, la Sala acude a citar unas reflexiones del profesor Michelle Taruffo sobre la valoración racional de la prueba científica. Se destaca, en particular, el deber de apreciación del método utilizado por el perito, para efectos de llegar a la adecuada decisión judicial:

“Seguramente sobre la base de lo que henos hablado en relación con la verdad en el proceso, no podemos estar contentos con una conclusión cualquiera, es decir fundada sobre una máxima de la experiencia de la cual además no conocemos el grado de confiabilidad, o sobre un estereotipo que muy probablemente sea falso.

De esta forma el grado de la inferencia equivocada o errada se encuentra en esto justamente, en utilizar criterios de inferencia que no tienen base congnositiva controlada.

(…)

Así, el resultado de la prueba científica puede equivocarse y ser erróneo, por lo que habrá de tomarlo en consideración, incluso desde la propia elección del perito, así como el control que se tiene que ejercer sobre los procedimientos que utilizó el perito para llegar a sus conclusiones, ya que si el procedimiento no es correcto muy seguramente la conclusión tampoco lo sea.”

De acuerdo con lo anterior, no prospera la objeción por error grave que fue presentada en este proceso por la parte demandada.

12.	Costas

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

##### F A L L A

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 21 de marzo de 2007 y, en su lugar, se dispone lo siguiente:

1º	DECLARAR improcedente la excepción de caducidad de la acción.

2º	DENEGAR la objeción por error grave presentada por la parte demandada contra el dictamen técnico, por las razones expuestas en este proveído.

3º	DENEGAR todas las pretensiones de la demanda.

4º.	SIN condena en costas.

##### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNÁN ANDRADE RINCÓN

Consejero

FERNANDO ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO

Conjuez

Denominada simplemente como ECOPETROL, para efectos del contrato.

Folio 109, cuaderno 1.

Folio 243 a 249, cuaderno 3.

Folio 691, cuaderno 3.

Foilo 702, cuaderno 9.

Folio 708, cuaderno 9.

Memorial presentado el 10 de abril de 2007, folio 136 a 739, cuaderno principal segunda instancia.

Folio 786, cuaderno principal segunda instancia-

Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo la aplicación de la Ley 80 de 1993, para efectos de determinar la competencia, con independencia de que el contrato se hubiere celebrado en vigencia del Decreto 222 de 1993, así: “Es decir, como bien lo ha manifestado la jurisprudencia de esta Corporación, después de entrar en vigencia la Ley 80 de 1993, y sin importar que se trate de aplicarla en relación con un contrato celebrado en vigencia del Decreto 222 de 1983, no hay lugar a discutir la naturaleza del contrato celebrado por una entidad estatal - si lo es administrativo o de derecho privado-, para determinar la jurisdicción a la cual compete el juzgamiento de las controversias que de él se deriven, pues es suficiente con que el contrato haya sido celebrado por una entidad estatal, como en el caso que aquí se estudia, para que su juzgamiento corresponda a esta jurisdicción, como expresamente lo dispone el artículo 75 (…).” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diciembre 3 de 2007. Exp. 24.710. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.).

Esta jurisprudencia fue reiterada por la Sección Tercera, en sentencia de 15 de abril de 2010, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gomez, radicación:760012331000199501791- 01, expediente:18.292, actor: Empresa de Seguridad Vinpasex limitada y Seguros Confianza S.A., demandado: Empresas Municipales de Cali –Emcali–, referencia: contractual – apelación sentencia.

“Para los solos efectos de esta ley:

“1o. Se denominan entidades estatales:

“a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.” ( La negrilla no es del texto).

Artículo 75, Ley 80 de 1993: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa.”

Cláusula vigésima sexta - contrato DIJ-P-046.

Folio 103 a 106, cuaderno 1, suma que equivale a la pretensión principal.

De acuerdo con el salario mínimo mensual legal vigente del año 1995 ($118.934), toda vez que la demanda se presentó el 19 de diciembre de 1995 y el recurso de apelación se interpuso el 10 de abril de 2007, en vigencia de la Ley 954 de 2005 (folio 739, cuaderno principal).

Diario Oficial 45.983

Por otra parte, para determinar la competencia por razón de la cuantía, regía el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil por remisión expresa del artículo 267 del C.C.A., el cual establecía:

“Artículo 20: La cuantía se determinará así:

1º. Por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

2º. Por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones.

(…)”

Auto de 22 de abril de 2008, exp. C-110010315000200800180 00.

Sentencia de 20 de septiembre de 2007, exp. 15.779, reiterada por esta Subsección en sentencia de 21 de febrero de 2011, exp. 17.721.

Expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias de la Ley 30 de 1987. Este Decreto se identifica como norma vigente para la época en que se celebró el contrato sub – lite e igualmente para la fecha en que se presentó la demanda.

Modificado nuevamente por la Ley 446 de 1998, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda en el presente litigio.

La fecha de suscripción correcta es 10 de septiembre de 1993, de acuerdo con el contrato obrante al folio 177, cuaderno 1.

Folio 93, cuaderno 1 principal, primera instancia.

Folio 103, cuaderno 1

Suma que se obtiene de la diferencia expuesta en la demanda, obrante al folio 94 del cuaderno 1)  entre el valor pagado ($411’354.073) y la cuantía real del contrato ($577’879.921) ésta última determinada por el demandante con invocación de la comunicación CJEJ-42/93 expedida por ECOPETROL.

Folios 35 a 372, cuaderno 7.

Folios 217 a 219,  cuaderno 3.

Folios 231 y 232, cuaderno  8.

Folio 181, cuaderno 1.

Folios 266 a 268, cuaderno 3.

Cuaderno 5.

Folio 190, cuaderno 1.

Folio 192, cuaderno 1.

Folios 120 y 121, cuaderno 6.

Folio 185, cuaderno 8.

Anexo  obrante a los folios 23 a 25 cuaderno 1, con firma de las partes.

Folio 476, cuaderno 3.

Folio 89, cuaderno 4.

Folio 477, cuaderno 3.

Folios 122 a 149, cuaderno 6

Folios 78 a 88, cuaderno 4.

Folio 135, cuaderno 8.

Folios 120 y 121, cuaderno 8.

Folios 2 a 8, cuaderno 4.

Folios 9 y 10, cuaderno 4.

Folios 15, 16, cuaderno 4, cuadros anexos con el cronograma de trabajo. .

Folio 12, cuaderno 4

Folios 478 a 513, cuaderno 3

Folios 514 a 529, cuaderno 3.

Folios 26 a 29, cuaderno 4.

Folios 172 a 177, cuaderno  1.

Folio 175, cuaderno 1.

Folio 20, cuaderno 6.

Folio 18, cuaderno 5.

Folio 14, cuaderno 6.

Folios 33 y 34 cuaderno 6.

Folio 29, cuaderno 8

Folio 8, cuaderno 6.

Folio 9, cuaderno 6.

Folio 7, cuaderno 6.

Folio 32, cuaderno 4.

Folio 18, cuaderno 4.

Folio 16, cuaderno 8.

Folio 3, cuaderno 8.

Folio 169 a 270, cuaderno 4.

Folios 73 a 170, cuaderno 4.i

? Folios 279 a 284, cuaderno 3.

Folios 657 y 658, cuaderno 9.

Folios 678 a 682, cuaderno 9.

Folio 125, cuaderno 2.

Folios 145 a 180, cuaderno 2.

Folios 185 a 191, cuaderno 2.

Folios 316 a 378, cuaderno 3.

Folios 391 a 407, cuaderno 3.

Folios 576 a 612, cuaderno 3.

Folios 613 a 619, cuaderno 9.

Folios 620 a 623, cuaderno 9.

Folios 724 a 626, cuaderno 9.

Folio 630 a 632, cuaderno 9.

Folios 640 a 642, cuaderno 9.

Folios 27 a 34, cuaderno 1.

Artículo 1497 C.C., artículo 5 Ley 80 de 1993.

### “ARTICULO 19. TERMINACION UNILATERAL.

Cuando graves motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato o sobrevinientes dentro de su ejecución, determinen que es de grave inconveniencia para el interés público el cumplimiento del objeto del contrato, éste podrá darse por terminado mediante resolución motivada. Contra esta resolución procede solamente el recurso de reposición, sin perjuicio de las acciones contencioso administrativas que pueda intentar el contratista.

En firme la resolución, se procederá a la liquidación del contrato, para la cual se tomará en cuenta el estimativo del valor compensatorio que el artículo 8o. de la Ley 19 de 1982 ordena que se reconozca al contratista.

(…)..

### ARTICULO 20. MODIFICACION UNILATERAL.

Cuando el interés público haga indispensable la incorporación de modificaciones en los contratos administrativos, se observarán las siguientes reglas:

a. No podrán modificarse la clase y objeto del contrato.

b. Deben mantenerse las condiciones técnicas para la ejecución del contrato.

c. Deben respetarse las ventajas económicas que se hayan otorgado al contratista.

d. Debe guardarse el equilibrio financiero del contrato, para ambas partes.

e. Deben reconocerse al contratista los nuevos costos provenientes de la modificación” (La negrilla no es del texto).

Artículo 868 C.Co. Revisión del Contrato por Circunstancias Extraordinarias.

“Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión.

El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato.

Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea.”

Art. 90 C.P.

Art. 209 C.P.

Sentencia C - 333 de 1996.

“8- Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho (CP art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la  responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización.”

“3. (…) Ahora bien, como se ve, el actual mandato constitucional es no sólo imperativo -ya que ordena al Estado responder- sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad patrimonial al campo extracontractual sino que consagra un régimen general, por lo cual la Corte no considera de recibo el argumento de uno de los intervinientes, según el cual la noción de daño antijurídico no es aplicable en el ámbito contractual. “

(…)

4- Con todo, la Corte considera que puede haber casos en materia contractual que implican un daño antijurídico sin que se pueda establecer la existencia de una conducta antijurídica de la administración. Así, sin que medie una conducta contraria a derecho de la administración, puede ocurrir que se incremente el patrimonio de la entidad pública y se empobrezca correlativamente el del contratista, en virtud de una mayor cantidad de obra que la pactada por razones de interés general?[8].  En ese caso, en función de la teoría de la imprevisión (C.C art 2060 ord 2º), habría un enriquecimiento de la administración sin causa que implica un deber indemnizatorio, pues el contratista no tiene por qué soportar ese perjuicio. Así, si en tales eventos se aplicara el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 como fundamento único de la responsabilidad contractual del Estado, se estaría admitiendo que este daño no fuese reparado, lo cual vulnera el artículo 90 de la Carta.”

“El equilibrio económico del contrato puede verse alterado por diversas circunstancias, a saber: i) actos o hechos de la entidad estatal contratante, como cuando no cumple con las obligaciones derivadas del contrato o introduce modificaciones al mismo –ius variandi–, sean éstas abusivas o no; ii) actos generales de la administración como Estado, o “teoría del hecho del príncipe”, como cuando en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, cuya voluntad se manifiesta mediante leyes o actos administrativos de carácter general, afecta negativamente el contrato; y iii) factores exógenos a las partes del negocio, o “teoría de la imprevisión”, o “sujeciones materiales imprevistas”, que involucran circunstancias no imputables al Estado y externas al contrato pero con incidencia en él. En todos los eventos antes referidos surge la obligación para la entidad estatal contratante de auxiliar a su contratista colaborador asumiendo, bien mediante una compensación -llevarlo hasta el punto de no pérdida-, o bien indemnizándolo integralmente, según el caso, previo cumplimiento de los requisitos señalados para cada figura.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gomez, sentencia de 13 de febrero de 2013, radicación: 76001-23-31-000-1999-02622-01(24996), actor: Carlos Arturo Campo, demandado: Emcali E.I.C.E., referencia: apelación sentencia - acción contractual. En relación con el “hecho del príncipe” véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, 30 de enero de 2013, radicación: 08001-23-31-000-1998-00748-01(24020), actor: Sociedad Electro Atlántico Limitada, demandado: Municipio de Sincelejo, referencia: apelación sentencia contractual.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gomez, sentencia de 13 de febrero de 2013, radicación: 76001-23-31-000-1999-02622-01(24996), actor: Carlos Arturo Campo, demandado: Emcali E.I.C.E., referencia: apelación sentencia - acción contractual.

“? Si regularmente la exigencia de un buen respaldo probatorio es indispensable en el análisis y valoración de la prueba pericial, tal exigencia cobra mayor relevancia en tratándose de medidas emergentes de recuperación cuyo costo, intensidad, duración e implementación, por distintos motivos las partes no alcanzaron  convenir por escrito. De ahí que para la aceptación de los costos reclamados a título de medidas de recuperación deban encontrarse debidamente establecidos, de lo contrario las reclamaciones sobre el particular no tendrán prosperidad.”

“En efecto, cuando los factores de desequilibrio de la economía del contrato se presentan en curso de un contrato de tracto sucesivo, y los mismos son sobrevinientes, no imputables a la parte que los alega, ni previsibles por los contratantes y son de magnitud ruinosa para el obligado, dicha situación se enmarca dentro de la teoria de la imprevisión que faculta al contratista para pedir la revisión judicial del negocio.

En efecto, la Sala con ponencia de quien elabora este proyecto expresó sobre la materia en sentencia, de octubre 9 de 1997, exp. 10880, actor Construcciones y Maquinaria Cymsa José Trespalacios lo siguiente:

"La imprevisión es de creación jurisprudencial, y aunque también amerita la revisión del contrato, ésta última surge como su nombre lo indica, de manera imprevista en la etapa de ejecución del contrato, por hechos ajenos a la entidad como parte y al Estado como administración. También es oportuno precisar que los aspectos de imprevisión provienen de terceros o son generados por éstos”.”

“La mayor permanencia en las obras obedeció a las prórrogas y suspensiones del contrato, las que a su vez tuvieron por causa la aprobación y ejecución tardía de las adiciones y modificaciones introducidas a los diseños y a las obras en ejecución, por la Secretaría de Salud de Bogotá y por el IDU, por completo ajenas a la acción y omisión del contratista. Por otra parte, obsérvese como no se dispuso por las partes que ésta no tuviera derecho a reclamar por dicha extensión del plazo, como se estila o acostumbra cuando así lo entienden y regulan los cocontratantes. A igual conclusión llegaron los peritos luego de las evaluaciones y estudios que motivaron sus conclusiones. Para calcular la suma que la entidad contratante le adeuda a la contratista por este concepto, la Sala tomará en cuenta los costos administrativos mensuales previstos en la propuesta de la constructora, y la multiplicará por los 8 meses de mayor permanencia en la obra. Monto que actualizará conforme a las fórmulas correspondientes”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de marzo de 2014, Consejero Ponente Mauricio Fajardo Gómez, radicación: 2500023260002001024440101, expediente: 29214, actor: Sociedad Socotel Limitada, demandado: Unidad Administrativa Especial de  Aeronáutica Civil, referencia: contractual, apelación sentencia.

“Observa la Sala que no se encuentra una correlación entre la mora en el pago del acta y las alegadas razones de ruptura y, además, tampoco se allegó al expediente prueba alguna con la cual se acreditara la ocurrencia del desequilibrio mencionado por la actora.”  Véase en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente (E): Danilo Rojas Betancourth, sentencia de 29 de octubre de 2012, radicación número: 13001233100019920852201, expediente: 21429, actor: Sociedad Construcciones Lety Ltda., demandado: Empresa Colombiana de Petróleos-Ecopetrol, naturaleza: controversias contractuales (apelación sentencia).

“45.3. Así las cosas, observa la Sala que el dictamen pericial presentado no tiene relación de causalidad entre las pérdidas que muestra haber sufrido Lety Co. Ltda. en 1990 y las situaciones fácticas en que se fundamentan las pretensiones de la demanda, dado que se limita a indicar los costos de cada uno de los dos contratos que celebró la demandante durante ese año, pero sin especificar las causas de las pérdidas, que permita deducir que en caso de que haya tenido erogaciones superiores durante la ejecución del contrato estas sean debido a hechos imputables a Ecopetrol. Incluso, los peritos indicaron que los gastos administrativos de esa anualidad fueron aplicados proporcionalmente al contrato, sin tener en cuenta el origen de los mismos, con lo cual la experticia pierde la firmeza, precisión y calidad exigidas para la idoneidad de este medio de prueba (art. 241 C.P.C).”

38. Por eso, bien ha sostenido esta Corporación que debe probarse que el Estado incumplió el contrato o lo modificó unilateralmente o se presentó cualquiera de los eventos que afecte el equilibrio económico del contrato y, además, para que resulte admisible el restablecimiento del mismo, debe probar el contratista que representó un quebrantamiento grave de la ecuación contractual establecida ab initio, que se sale de toda previsión y una mayor onerosidad de la calculada que no está obligado a soportar.

Igualmente, a este respecto, se observa que en cierto tipo de contratos, como son los de obra, el denominado factor que se incluye en las propuestas por los contratistas de administración-imprevistos-utilidad-, comúnmente llamado AIU, es determinante para la demostración del desequilibrio económico del contrato, pues como lo ha manifestado esta Corporación “en los contratos en los que en la cláusula relativa a su valor se incluya un porcentaje de imprevistos, le corresponde al contratista, en su propósito de obtener el restablecimiento de la ecuación financiera, demostrar que a pesar de contarse con esa partida esa resultó insuficiente y superó los sobrecostos que se presentaron durante la ejecución del contrato”.

57. Por manera que la ahora demandante, en ejercicio de su autonomía privada y sin contrariar las normas imperativas, renunció a cualquier reconocimiento con ocasión de la extensión del plazo hasta el 20 de julio de 1990, acto dispositivo que resulta congruente con el artículo 15 del Código Civil, según el cual “podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren el interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia”.

En consecuencia, el recurrente no podría, so pretexto de haber consignado en el acta de liquidación  que no está de acuerdo con los valores tasados  y “que se reserva el derecho a la reclamaciòn”, acudir a esta vía –jurisdiccional– a formular como pretensiones aquellas que en el momento oportuno no manifestó como motivos de inconformidad respecto de la misma, pues, además, no basta con la manifestación de cualquier reclamo, ni mucho menos, de la expresión genérica de dejar constancia de no estar de acuerdo con los valores o de “reservarse el derecho a reclamar”, sino de aquél que deviene claro, concreto y expreso, tal  como se ha venido reiterando de manera consistente por esta Corporación.

En ese caso se refirió a la variación de las especificaciones del bien y el alza de la tasa de cambio.

De acuerdo con la Ley 1150 de 2007 es obligatorio acordar una distribución de los riesgos contractuales, cuyo contenido resulta trascendental importancia en este tópico, no obstante la mencionada ley se expidió con posterioridad a los hechos materia del sub-lite, razón por la cual no se profundiza en sus disposiciones.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia de 9 de julio de 2014. radicación 660001233100120000067700 acumulado 66000123310012001 0016700, expediente 33831, actor: municipio de Pereira, demandado Industrias Full S.A. y Seguros Cóndor S.A., acción contractual.

Pliego de Condiciones, punto 4.6. análisis de precios unitarios, “[el proponente] Deberá desglosar y analizar en una hoja aparte los componentes considerados en su AIU.”

Cláusula octava del contrato DIJ – P – 046-

El desglose del AIU se aprecia, en el anexo 2 de las cuentas, obrante, por ejemplo, en los folios 207 y Folio 222, cuaderno 10.

Folio 192, cuaderno 1.

Folios 202 a 205, cuaderno 8.

De acuerdo con lo que demuestra la figura No. 1.2., página 3, punto 1, objeto, anexo J, pliego de condiciones, cuaderno 5.

Página 23. Punto 8.2., materiales  anexo J, pliego de condiciones, cuaderno 5.

Página 27, punto 9.4..., doblado, anexo J, pliego de condiciones, cuaderno 5.

Folio 32, punto 9.6.6., numeral 20, anexo J. pliego de condiciones, cuaderno 5.

Página 43, punto 11.2, soportes metálicos en H, anexo J, pliego de condiciones, cuaderno 5.

Página 51, punto 11.2. soportes metálicos en Hm anexo J, pliego de condiciones, cuaderno 5.

Folios 478 a 511, cuaderno 3.

Folios 473, 474, cuaderno 3.

Pliego de condiciones obrante en el cuaderno 5.

Folio 89, cuaderno 4.

140 días a partir del 2 de mayo de 1993.

Folios 26 a 29, cuaderno 4.

Folios 15 y 16, cuaderno 4, cuadros contentivos del programa de trabajo propuesto por el contratista con proyección de actividades hasta el mes de noviembre de 1993.

.

Folio 12, cuaderno 4

Folio 18, cuaderno 4.

? Folios 279 a 284, cuaderno 3.

Entre otros, el informe No. 4. Igualmente llama la atención la anotación realizada por el propio contratista en la bitácora de obra, con fecha junio 22 de 1995, en relación con el aspecto de la sobre ejecución de la nómina advertido por la interventoría, puesto que no se negó el exceso de personal contratado, solo se trató de justificar con anotación según la cual el contratista había recibido una instrucción de un funcionario de ECOPETROL para  iniciar actividades antes de la firma del contrato, circunstancia que aparece como irregular por cuanto indica que se pretendió iniciar la ejecución antes de celebrar el contrato. En todo caso, se advierte que de conformidad con la cláusula décima tercera del contrato DIJ – P – 046 el consorcio debía “ceñirse estrictamente a la programación detallada de los trabajos” de conformidad con el plan de trabajo entregado por ECOPETROL y aprobado por las partes y darle cumplimiento “teniendo en cuenta las necesidades de personal, equipos y fondos”, por lo cual se concluye que el mayor costo de nómina, si se dio por encima del requerido en el plan de trabajo, no puede ser causa de un desequilibrio trasladable a  ECOPETROL.

Folio 23 a 169, cuaderno 6.

Folio 135, cuaderno 8.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Expediente 250002326000199802814 01 (26939), 27 de marzo de 2014, actor Productora de Carnes Ubaté PCU Ltda., demandada Municipio de Ubaté, acción contractual. Auto de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia calendado del 25 de septiembre de 1939. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de octubre de 2007, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez; radicación No.: 250002326000199901954 01; expediente No. 25.177; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de marzo 26 de 2009; Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez; radicación: 250002326000198402089 – 01 (31.748).

“Sin embargo, se aclara que no constituirán error grave en estos términos, las conclusiones o inferencias a que lleguen los peritos, que bien pueden adolecer de otros defectos. En otros términos, la objeción por error grave debe referirse al objeto de la peritación, y no a la conclusión de los peritos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta., 26 de noviembre de 2009, radicación  25000-23-27-000-2004-02049-01(Ap), actor: Federación Colombiana de Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas – Fedesoft, En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de marzo de 2008, Rad. 16850, M.P. Enrique Gil Botero

“En consecuencia, no se advierte la existencia del error grave alegado por la parte demandada y los argumentos expuestos en su escrito, corresponden más bien a la discusión y controversia de los análisis y las deducciones que efectuaron los peritos como sustento de sus conclusiones y que la entidad demandada no comparte, circunstancia que no resulta constitutiva de razón para desestimar las pruebas cuestionadas sino un elemento de juicio más para su valoración, que se realizará al resolver cada una de las causas de impugnación de los actos administrativos demandados?” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso, Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth, 25 de agosto de 2011, radicación número: 25000-23-26-000-1993-08365-01(14461), actor: Sociedad Construcciones Domus Ltda., demandado: Empresa de Energía de Bogotá , referencia: acción de controversias contractuales.

“Recientemente,  el precedente de la Sala señala que para la configuración del error grave, “… el pronunciamiento técnico impone un concepto equivocado o un juicio falso sobre la realidad, pues las bases sobre las que está concebido, además de erróneas, son de tal entidad que provocan conclusiones equivocadas en el resultado de la experticia. En consecuencia, resultan exigentes los parámetros para la calificación del error grave, quedando claro, que aún la existencia de un “error”, no significa automáticamente la calificación de “error grave”.”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, .Magistrado Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, 07 de febrero 2011, radicación número: 66001-23-31-000-2004-00587-01(34387), actor: Maria Victoria Agudelo Salazar y otros, demandado: Instituto de Seguros Sociales, referencia: acción de reparación directa (sentencia).

Taruffo Michele, Proceso y Decisión, Lecciones Mexicanas de Derecho Procesal,  páginas 82 y 83, editorial Marcial Pons, 2012.