EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Noción – Terminación unilateral – Cargas económicas

La doctrina extranjera ha concebido el equilibrio financiero del contrato como la “…. relación establecida por las partes contratantes en el momento de celebrar el contrato, entre un conjunto de derechos del contratante y un conjunto de obligaciones de este, considerados equivalentes.”  Por su parte, algunos tratadistas nacionales estiman que la equivalencia económica del contrato debe entenderse como “la garantía que el derecho le otorga a la órbita patrimonial del contratista, como un justo límite a la supremacía que ostenta la Administración Pública en sus relaciones jurídicas, como titular del poder de imperium del Estado y gestora del interés público." En sus inicios, la institución del equilibrio financiero del negocio jurídico se concibió como un privilegio en cabeza del contratista particular que buscaba salvaguardar sus intereses económicos del poder dominante que investía a la entidad estatal contratante, poder que se traducía en el ejercicio de las potestades excepcionales otorgadas a esta última por el ordenamiento jurídico.

[…] el principio del equilibrio económico del contrato constituye un pilar medular de la relación que surge entre la Administración y su colaborador para la consecución de sus fines, armonía que está llamada a mantenerse durante toda la vida del negocio jurídico y que, por tanto, ante la ocurrencia de circunstancias imprevisibles y ajenas a la voluntad de las partes que amenace con alterarla, debe protegerse a través de la adopción de los mecanismos previstos por los extremos contratantes o la misma ley para ese propósito, tales como las fórmulas de reajuste o la revisión de precios.

Debe agregarse también que la equivalencia de las cargas prestacionales debe estar presente en el contrato con independencia de la modalidad de precios que se pacte como retribución por la labor ejecutada. Así, por ejemplo, si bien la modalidad de precio global se estructura en una suma fija que incluye costos predeterminados para la actividad a desarrollar y cuya cuantía, normalmente, incluye la asunción de algunos riesgos por el particular, ello no obsta para que si en la respectiva ejecución sobrevienen circunstancias que hacen más gravoso el costo de la obra, el suministro del bien o la prestación del servicio, las partes acudan a las fórmulas de reajuste o revisión de precios para que no se afecte la ecuación económica vigente al tiempo de presentación de la propuesta o a la celebración del contrato, según corresponda al procedimiento de selección que le haya dado origen. Con mayor razón debe observarse este principio en el caso en que en el contrato se convenga por el sistema de precios unitarios, cuya esencia, según lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación de manera retirada y uniforme, consiste en que ante la imposibilidad de establecer con exactitud, previamente a la ejecución del negocio jurídico, los montos totales que resultarán de realizar la obra contratada, la entidad tanto en los pliegos como en el contrato aproxima un cálculo estimado de la cantidad o unidades de obra que se requerirá ejecutar para que el proponente establezca en su propuesta unos valores unitarios respecto de cada unidad de obra prevista por el ente contratante, de tal manera que el valor final del contrato será el resultado de sumar todos los productos que a su turno surjan de multiplicar los precios unitarios definidos en la propuesta –y aceptados por la entidad contratante, claro está- por las cantidades de obra final y efectivamente ejecutadas.

EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Ajuste de precios – Mecanismos – Revisión

La posibilidad de acudir a los instrumentos de ajuste y revisión de precios refleja, entre otros, el principio de mantenimiento del equilibrio económico del contrato, propio de los contratos conmutativos onerosos (artículos 1496 a 1498 del C.C.), a cuya categoría pertenecen gran parte de los contratos estatales (artículo 28, Ley 80 de 1993), por cuanto están orientados a garantizar que la prestación intrínseca  se mantenga inalterable, es decir, que no sea sustancialmente distinta de aquella prevista al momento de acordar el sinalagma funcional (plazo, precio y objeto). Esto significa que las partes no pueden renunciar, antes de que se presente el supuesto de ruptura, a que se restablezca el equilibrio económico- financiero del contrato. Nadie puede renunciar a lo que desconoce; por ende, como los contratantes no saben cuándo, cuántas veces y por qué período se producirá la variación de los precios, no es válido dimitir de los reajustes de precios a través de un acuerdo convencional. Esto implica que la cláusula de renuncia a los reajustes de precios se torne ineficaz al momento de solicitar la revisión de los precios del contrato. Una cláusula contractual así concebida es, además, abusiva, porque propende por el favorecimiento de una de las partes en la relación contractual, sin que exista una justificación constitucional o legal válida. […] El principio de equilibrio económico del contrato se concreta en mandatos jurídicos de orden imperativo, que fungen como límites de la autonomía de la voluntad de las partes y, por ello, no pueden ser desconocidos por éstas al momento de estructurar el contrato, porque, de lo contrario, se modificaría la naturaleza del mismo (conmutativo, oneroso, sinalagmático perfecto o bilateral perfecto, para convertirlo en aleatorio), de modo que, cuando las partes pactan en el contrato que el contratista renuncia a los reajustes de precios, la disposición contractual surge viciada de nulidad absoluta, porque excede o desborda el marco de libertad que las partes tienen para autorregular la relación negocial, debido a que, de un lado, no es posible que ellas modifiquen la esencia o la naturaleza del contrato (conmutativo – aleatorio) y, de otro lado, no pueden concebir las disposiciones contractuales en contravía de los preceptos legales imperativos.

En ese sentido, las partes sólo pueden renunciar a los derechos económicos derivados de los reajustes y de la revisión de precios cuando conocen realmente el grado de afectación, lo que, dicho en otros términos, significa que sólo pueden renunciar a tales derechos en el acta de liquidación bilateral del contrato, bien sea por la manifestación expresa en tal sentido o bien sea de manera tácita suscribiendo el documento sin salvedad de ninguna clase. El artículo 40 ibídem prevé que en los contratos que celebran las entidades estatales pueden incluirse las cláusulas que las partes consideren convenientes, pero la misma ley señala que las estipulaciones contractuales no pueden ser contrarias “… a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración” y sucede, precisamente, que la estipulación contractual analizada desconoce las normas imperativas de los artículos 4 (numeral 8), 5 (numeral 1), 27 y 28 de la Ley 80 de 1993 y el principio de mantenimiento de la ecuación contractual.[…] no puede perderse de vista que el mecanismo de la revisión de precios opera, puntualmente, “cuando el sistema de ajuste resulta inocuo o insuficiente para mantener constante el equilibrio del contrato frente a la variación de los precios que inciden en la relación negocial o cuando las partes no han acordado en el contrato un sistema de actualización de precios y éstos sufren alteración por los fenómenos económicos anotados en precedencia”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION A

Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON (E)

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015)

Radicación número: 68001-23-31-000-2002-02796-01 (41008)

Actor: COMPAÑIA DE TRABAJOS URBANOS S.A.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el diecinueve (19) de noviembre dos mil diez (2010), mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: DENIEGASE (sic) las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

“SEGUNDO: EJECUTORIADA esta providencia ARCHIVENSE las diligencias, previas las anotaciones  respectivas en el sistema.”

- A N T E C E D E N T E S

1. La demanda.

Mediante demanda presentada el 25 de noviembre de 2002 por la Compañía de Trabajos Urbanos S.A., por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción contractual, se solicitaron las siguientes declaraciones y condenas:

“PRIMERA: Que por causas no imputables a la COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS S.A., ni al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, se rompió la ecuación económica contractual al momento de la adjudicación y celebración del contrato 233 de 2000, en perjuicio de la sociedad contratista, como consecuencia del incremento no previsible de los precios del asfalto sólido y de los combustibles producidos por la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL. Se dice lo anterior, porque:

a.- Posterior a la adjudicación y celebración del contrato 233 de 2000, cuyo objeto fue ‘ejecutar para el INSTITUTO por el sistema de precios unitarios fijos, el mantenimiento de la carretera de Barbosa – Oiba’ se incrementaron en forma anormal los precios de asfalto sólido y los combustibles producidos por la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS –ECOPETROL-, los cuales son necesarios para la ejecución del ya mencionado contrato. En razón de lo anterior, a mi poderdante le era imposible calcular ese incremento dentro del precio propuesto, el cual fue base para la adjudicación del contrato referido, lo cual hizo más oneroso el cumplimiento del mismo.

b.- Teniendo en cuenta que el incremento del asfalto sólido constituyó una circunstancia extraordinaria e imprevisible para las partes que llevó a que la ejecución de la obra tuviera un mayor costo, sin actualización de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE($277’614.550.oo) lo cual produjo el rompimiento del equilibrio financiero del contrato al disminuir la utilidad prevista por mi poderdante con la ejecución del contrato.

“SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración se proceda a la liquidación del contrato judicialmente condenando al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS a restablecer la ecuación económica financiera del contrato pagando a la COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS S.A., los daños materiales que sufrió como consecuencia del rompimiento de la ecuación económica financiera del contrato 233 de 2000, daños constituidos por el mayor valor que tuvo que asumir para el cumplimiento del objeto contractual como consecuencia del incremento del precio del asfalto sólido y combustibles los cuales estimó en la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($277’614.550.oo) aproximadamente, de conformidad con los cálculos anexos a la demanda soportados con la contabilidad de la sociedad que represento. ”

“TERCERA: Que las cantidades que constituyeron un mayor valor en la ejecución del contrato 233 de 2000, y las cuales se ha negado a reconocer el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, como consecuencia del aumento de los precios del asfalto sólido y de los combustibles producidos por ECOPETROL que se utilizaron en las obras ejecutadas, se actualicen en su cuantía en consideración a la pérdida del poder de compra del peso colombiano al momento de la expedición del proveído definitorio, a fin de que se compensen los efectos de esa pérdida del poder adquisitivo del dinero (inflación) entre la época de causación del daño y la fecha del fallo definitivo, de conformidad con los índices de precios al consumidor certificados por el Departamento Nacional de Estadística – DANE.

CUARTA: Así mismo se condene al pago del interés legal, seis por ciento (6%), sobre las sumas históricas desde el momento de la causación del daño hasta la fecha del fallo definitivo, tal como lo ha reconocido el H. Consejo de Estado, a título de lucro cesante.

QUINTA: Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS pagará a mi poderdante, intereses tal como lo prescribe el artículo 177 del C.C.A.

SEXTA: Se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS en las costas y gastos del proceso, así como en las agencias en derecho.”

2. Los hechos.

En el escrito de demanda, en síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos:

2.1.- En el mes de marzo de 2000 Instituto Nacional de Vías abrió la licitación pública No. SCV-011-2000 con el propósito de escoger la mejor propuesta para suscribir el contrato de obra pública para el mantenimiento de la carretera Barbosa - Oiba.

2.2. El 8 de mayo de 2000, la sociedad Compañía de Trabajos Urbanos S.A. presentó propuesta dentro del referido procedimiento de selección, en la cual proyectó un incremento del 3.22% del precio del asfalto sólido, teniendo como fundamento la variación del año anterior y una actualización de precios de 0.92% mensual.  Con base en ello, dentro de su oferta, calculó como valor del asfalto sólido la suma de $330 por kilogramo, incluido el transporte y el IVA. Igualmente cotizó el insumo de emulsión asfáltica en la suma de $465 por litro.

2.3. Mediante Resolución No. 003115 del 2 de agosto de 2000 el INVIAS adjudicó el contrato de obra pública para el mantenimiento de la vía Barbosa - Oiba a la sociedad Compañía de Trabajos Urbanos S.A.

2.4. Como resultado de lo anterior, el 31 de agosto de 2000 el INVIAS y la sociedad Compañía de Trabajos Urbanos S.A. celebraron, por el sistema de precios unitarios, el contrato de obra pública No. 233 de 2000, cuya plazo se pactó en cinco meses y el valor, en $1.218’291.923.

2.5. El 2 de octubre de 2000 las partes suscribieron el acta de inicio de obras.

2.6. Durante la ejecución del contrato se presentó un alto incremento en el precio del asfalto sólido y emulsión asfáltica, el cual, según la demanda, excedió cualquier previsión que se hubiera tenido en cuenta al momento de presentar la propuesta.

2.7. Por escrito del 12 de enero de 2001 la sociedad contratista solicitó al INVIAS la revisión de precios de algunos de los ítems del contrato que incluían el asfalto sólido y emulsión asfáltica.

2.8. En comunicación del 30 de abril de 2001, la entidad pública manifestó a la demandante que consideraba inviable la solicitud de revisión de precios por cuanto los mayores costos por incrementos de valores de insumos y materia prima eran imprevistos que debieron ser tenidos en cuenta al confeccionar la oferta.

2.9. El 2 de marzo de 2001 se suscribió el acta de recibo definitivo de la obra en donde consta que las obras ejecutadas cumplieron con las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales.

2.10. A través de escrito del 10 de julio de 2001 la contratista nuevamente solicitó a la entidad la revisión de precios argumentando que se habían afectado considerablemente por circunstancias sobrevinientes al cierre de la Licitación SCV-011-2000.

2.10. En oficio del 30 de noviembre de 2001 reiteró su negativa frente a la revisión de precios solicitada.

2.11. El valor que debió asumir el contratista por el aumento imprevisto de precios del asfalto sólido y la emulsión asfáltica ascendió a $277’614.550.

3. Normas violadas y concepto de la violación.

El demandante invocó como vulneradas los artículos 4 numeral 8, 5 numeral 1 y 27 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 868 del Código de Comercio.

Como sustento de la transgresión de las normas invocadas, el demandante argumentó que en el caso se habían presentado circunstancias imprevisibles que condujeron a que las fluctuaciones de los precios del combustible fueran mayores a la registradas durante los años anteriores, de conformidad con los índices de ECOPETROL.

En esa dirección añadió que a pesar de las previsiones adoptadas por el contratista para evitar incurrir en pérdidas como consecuencia del aumento de los precios de los insumos, debió asumir el pago de mayores costos para cumplir con las obligaciones adquiridas.

Adicionalmente sostuvo:

“En efecto si se revisan los índices de variación del precio del petróleo registradas por Ecopetrol o el Invías durante el año anterior a la presentación de la propuesta, es decir, 1999, se tiene que la variación había sido del 11.03%.

Por su parte durante la ejecución del contrato 233 de 2000, la cual tuvo lugar entre los meses de octubre de 2000 y febrero de 2001, la fluctuación del precio del asfalto sólido fue superior a un 68.03%, conforme a los índices de Ecopetrol o del Invías.

Este aumento desbordado en los precios del petróleo y sus derivados se produjo como consecuencia de los aumentos desbordados del petróleo en los mercados internacionales.

Lo anterior demuestra claramente que el contratista en ningún momento podría haber previsto que el aumento de los precios fuera en dicha proporción, ya que el comportamiento del mercado había sido relativamente estable al tiempo en que presentó su propuesta y que este mercado se vió gravemente afectado por hechos extraordinarios e imprevisibles, los cuales llevaron a que el aumento del asfalto sólido sobrepasara los límites previstos por el contratista.”

4. Actuación procesal.

4.1. El Tribunal Administrativo de Santander, admitió la demanda por auto del 5 de marzo de 2003.

4.2. Por auto del 28 de septiembre de 2005 se ordenó la apertura y práctica de pruebas.

5. Contestación de la demanda.

El Instituto Nacional de Vías – INVÍAS-, contestó la demanda,  a través de apoderado dentro del término de ley.

Frente a los hechos que le sirvieron de sustento manifestó que la estimación de precios contenida en la propuesta no se ajustó a la realidad, teniendo en consideración que la variación de valores se calculó con base en el incremento del año anterior (1999) a la apertura de la licitación, siendo que  cuando se presentó la propuesta ya existían incrementos oficiales del año 2000 que marcaban un aumento del 34.12%, cuestión que reflejaba una tendencia al alza. En ese sentido, advirtió que para el año 2000 era de público conocimiento los altos incrementos esperados para el precio del asfalto.

Señaló que el 5 de agosto de 2003 las partes habían suscrito el acta de liquidación bilateral del contrato, dejando las respectivas observaciones frente a la presente reclamación.

Así mismo se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que la parte demandante carecía del derecho reclamado. Añadió que en el caso no se había presentado una ruptura de la ecuación económica del contrato por cuanto la variación de precios surgida durante su ejecución, estuvo amortizada por el rubro de imprevistos.

Sostuvo que el AIU de la propuesta presentada por el demandante fue del 25% en donde la administración fue el 18%, los imprevistos del 2% y la utilidad del 5%. Según la demandada, el AIU fue notoriamente alto lo cual permitía compensar los incrementos en los costos referidos por el demandante.

Afirmó que el cálculo de los precios estimados en la propuesta era responsabilidad del contratista quien ha debido prever mayores incrementos en el costo del asfalto, máxime cuando para la época en que se abrió la licitación ya se observaban incrementos altos en el valor de este producto.

Subrayó que en la cláusula segunda del contrato se había establecido que los precios eran unitarios fijos, a lo cual sumó que según el pliego de condiciones los precios propuestos no serían objeto de ningún tipo de ajuste, circunstancia que se oponía a la existencia de reclamos por mayores costos que debieron ser previstos en la propuesta.

Destacó además que la entidad contratante no había incurrido en incumplimiento de sus obligaciones y que su actuación no afectó o produjo daño antijurídico al contratista.

Afirmó que el contratista no había informado al interventor del contrato que estaba afrontado dificultades económicas por causa del aumento de precios del asfalto, por lo que las reclamaciones que por ese concepto se presentaron tomaron por sorpresa al INVIAS.

Adujo que, con sustento en los informes de interventoría, los ítems relacionados con la mezcla asfáltica eran muy representativos dentro del valor del contrato y desde el inicio del proyecto el contratista equivocó la forma en la que debieron ejecutarse, pues insistieron en rescatar una planta asfáltica que se encontraba fuera de funcionamiento y en estado de deterioro, en vez de buscar otras alternativas para obtener la mezcla.

Además de lo expuesto formuló una excepción que denominó Inexistencia del derecho reclamado la cual sustentó en el hecho de que en el expediente no existía algún medio de convicción dirigido a demostrar los perjuicios sufridos por el contratista.

6. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.

En auto del 25 de abril de 2008, el Tribunal a quo ordenó dar traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que presentaran sus respectivos alegatos de conclusión.

En el término concedido la entidad demandada presentó su respectivo escrito de alegaciones en el cual reiteró los argumentos de defensa expuestos en oportunidades procesales precedentes.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

- 7. La sentencia impugnada.

- El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia el día 19 de noviembre de 2009 a través de la cual resolvió el litigio en los términos que fueron transcritos al inicio de esta providencia.

En primer lugar se pronunció frente a la oportunidad de la acción concluyendo sobre el particular que la demanda se había presentado dentro de los dos años de caducidad, pues el incumplimiento de la obligación de liquidar venció el 2 de junio de 2001 y la demanda se había presentado el 25 de noviembre de 2002.

Luego de emprender un recorrido normativo y jurisprudencial del concepto del equilibrio económico del contrato, consideró que en el caso no se encontraba en discusión el hecho del incremento de los precios del asfalto durante la ejecución del contrato, en tanto era una circunstancia sobre la cual había convenido la entidad pública en el escrito de contestación, cuestión que permitía centrar el problema jurídico en establecer si dicho incremento había generado la ruptura de la ecuación financiera del contrato.

Tras realizar el correspondiente análisis probatorio, el Tribunal a quo consideró que, si bien se había presentado un incremento de precios del asfalto sólido producido por ECOPETROL, no era menos verídico que el incremento proyectado por la sociedad demandante en su propuesta se había basado únicamente en la variación anual del año 1999, sin observar las fluctuaciones que ya el precio del asfalto presentaban para los primeros cinco meses del año 2000 las cuales reflejaban una tendencia al aumento.

Advirtió además que si en gracia de discusión se aceptara que el precio del asfalto para el año 2000 habría excedido cualquier previsión, lo cierto es que el mayor valor que debió pagar el contratista por el asfalto sólido no fue solo a consecuencia de su aumento, sino de los atrasos e incumplimiento en la programación de las obras contratadas durante los primeros meses de ejecución de la obra lo que lo llevó a adquirir mayores volúmenes de material asfáltico para los primeros meses del 2001 con los nuevos precios de principio de año.

Señaló tambien que el contratista no informó oportunamente a la interventoría acerca de los posibles inconvenientes de índole económico que atravesaba en la ejeución de la obra, omisión que impidió determinar oportunamente  la real afectación en la economía del contrato por cuenta de las alzas de precios y que se adoptaran de manera inmediata, en el caso de resultar pertinentes, las medidas tendientes a restablecer la ecuación contractual.

Finalmente concluyó que el mayor valor que tuvo que asumir el demandante por causa del incremento del precio de asfalto sólido, no generó el desequilibrio económico alegado, pues tal situación no le fue ajena, de tal suerte que no resultaba viable dar cabida a la aplicación de la teoría de la imprevisión en que la actora pretendía apoyar su reclamación.

8. El recurso de apelación.

La parte demandante solicitó que se revocara la decisión del Tribunal a quo, propósito en relación con el cual expuso los siguientes planteamientos:

Como sustento de su apelación, el censor consideró que contrario a lo resuelto por el a quo, en la ejecución del contrato de obra No. 233 sí se había presentado la ruptura del equilibrio económico, hecho que le resultó ajeno al contratista.

Explicó que, de conformidad con el dictamen pericial rendido en el plenario, el incremento máximo del asfalto sólido que un oferente debió prever para presentar una propuesta en mayo de 2000, según los precios de Ecopetrol era del 47.38% y con sujeción a los índices del Invías, del 30.78%. Sin embargo, señaló que la perito se había limitado a sumar el incremento del asfalto del año 1999 y del año 2000 y lo dividió, operación que, en criterio del apelante, no podía realizarse con esa ligereza, más aun cuando lo ocurrido durante los primeros cinco meses del 2000 había obedecido a una situación coyuntural en el precio del asfalto que no marcaba una constante histórica, ni usual y, por lo tanto, no era de esperarse su crecimiento desbordado.

Estimó que, para hacer una previsión de esta naturaleza, un oferente debía tomar en cuenta las fluctuaciones de precios de los últimos años porque ello constituye un indicativo de los cambios históricos que habría presentado el precio del insumo y no limitarse a realizar el cálculo con base en los últimos meses, pues ello conduciría a realizar un cálculo inadecuado. Con base en lo anotado, advirtió que el dictamen presentaba falencias al tener unas bases equivocadas y no ajustadas a las proyecciones financieras que debían ser utilizadas para calcular el aumento de un precio en el futuro.

Añadió que la diferencia entre lo pagado por el contratista a Ecopetrol por el asfalto sólido y lo recibido de parte de la entidad para cubrir ese rubro fue de $110’816.948, valor que debió asumir el demandante con sus propios recursos.

Igualmente adujo que el AIU de la propuesta presentada por la Compañía de Trabajos Urbanos S.A. fue del 25% en el que 18% correspondía a administración, 5% a la utilidad y 2% a imprevistos ($19’492.671). No obstante lo anterior, el valor del AIU de la obra realmente ejecutada fue del A=$135’432.190, U= $37’620.053 e I= $15’048.021. De allí desprendió que el porcentaje correspondiente a imprevistos no alcanzó a cubrir el exceso de costo que generó el aumento de precios del asfalto.

De otro lado, se opuso al argumento del Tribunal según el cual el rompimiento de la ecuación económica se habría producido por los atrasos e incumplimiento de la programación por parte del contratista. Al respecto consideró que tal apreciación se había basado exclusivamente en el informe rendido por el interventor, el cual, en sentir del apelante, solo mostraba la opinión personal sobre la forma como debía ejecutarse el contrato, pero ello en modo alguno constituía una regla general que obligatoriamente debiera observarse.

Además indicó que el incumplimiento de la programación de las obras por el contratista fue un hecho sancionado por el INVIAS a través de la imposición de las multas correspondientes, a lo cual debía sumarse que el plazo del contrato fue cumplido a cabalidad, de tal suerte que el incumplimiento inicial no llevó a que se extendiera el plazo, ni a que el precio del asfalto se hubiere incrementado durante un tiempo superior al previsto inicialmente por el demandante.

Manifestó que no era cierto que el contratista hubiera tenido que adquirir mayor cantidad de asfalto en los primeros meses del año 2001 con nuevos precios, toda vez que al revisarse la certificación de Ecopetrol presentada por el INVIAS se evidencia que el precio del asfalto se incrementó en octubre de 2000 y desde entonces se mantuvo constante hasta septiembre de 2001, mes en el cual se redujo. Por ello estimó que resultaba irrelevante que el asfalto se hubiere comprado en octubre, noviembre o enero, pues el precio fue el mismo durante todos aquéllos meses.

9. Actuación en segunda instancia.

9.1. Mediante auto del 20 de mayo de 2011, la Sección Tercera de esta Corporación admitió el recurso de apelación impetrado por la parte actora.

9.3. En providencia del 3 de junio de 2011, se dispuso el traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

10. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.

La parte demandante, mediante escrito allegado oportunamente, reiteró los argumentos de inconformidad expuestos en la sustentación de la alzada.

La entidad demandada guardó silencio.

Por su parte el Ministerio Público, dentro del término del traslado especial, rindió concepto en el cual solicitó confirmar la providencia impugnada.

De la revisión de las pruebas arrimadas a la actuación, la vista fiscal concluyó que, conforme lo expresó la sociedad interventora, el contratista no había planeado adecuadamente la ejecución del negocio jurídico, de  tal forma que para cumplir con éste se vio en la necesidad de extenderse en el tiempo y adquirir materia prima a precios del año 2001, lo que necesariamente conducía a la afectación de la economía del contrato.

En esa línea consideró que la alegada ruptura de la ecuación económica del vínculo negocial, no se había presentado por causas ajenas al contratista sino que resultaba atribuible a su falta de diligencia, circunstancia que se oponía a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Competencia del Consejo de Estado.

Previo a analizar y decidir sobre el asunto que ha sido propuesto, resulta necesario establecer la competencia de la Sala para conocer del mismo, pues sólo de esta manera podrá pronunciarse sobre el recurso de apelación impetrado por la parte demandante.

Sea lo primero decir que la presente controversia versa sobre la ruptura del equilibrio económico del contrato de obra No. 0233 de 2000, celebrado entre la Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y el Instituto Nacional de Vías, cuya naturaleza jurídica, en el último caso, corresponde a la de un establecimiento público, del orden nacional, creado mediante Decreto 2171 de 1992 y, en esa medida, tiene el carácter de entidad estatal, según lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 80 de 1993.

Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, más precisamente de las normas que regulan competencias, se observa que su artículo 75 prescribe, expresamente que la jurisdicción competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así, entonces, habida cuenta que las partes del proceso tienen el carácter de entidades estatales, con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa, patrimonio propio, en su condición de establecimiento público, resulta del caso concluir que esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto.

2. Oportunidad de la acción.

El  artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en su numeral 10) dispuso acerca del término de caducidad de la acción contractual, lo siguiente:

10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:

c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años contados desde la firma del acta;

d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar;

En el asunto que se somete a consideración de la Sala se demandó, por vía de la acción contractual, la declaratoria de la ruptura del equilibrio económico del contrato de obra pública No. 0233, cuyo plazo venció el 2 de marzo de 2001.

Así pues, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 21 de noviembre de 2002, resulta viable concluir que la acción se ejerció dentro de los dos años de caducidad.

3. De los hechos probados.

De la revisión del caudal probatorio que reposa en el expediente, la Sala encuentra debidamente acreditado que:

-. El 23 de marzo de 2000, mediante Resolución No. 01047 el INVIAS abrió la licitación pública No. SCV-011-2000 con el objeto de contratar, bajo el sistema de precios unitarios, las obras de mantenimiento de la carretera Oiba – Barbosa. En el numeral 5.19. del pliego de condiciones correspondiente, denominado “ajustes de precios” se consignó que: “Los precios propuestos no serán objeto de ningún ajuste.” (fls. 165-267 c1).

Igualmente en la lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta, se requirieron los siguientes ítems y cantidades:

| Descripción | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Imprimación | M2 | 5,000.0 |
| Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 | M3 | 2,065.0 |
| Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 para bacheo | M3 | 880.0 |

-. El 8 de mayo de 2000, la sociedad Compañía de Trabajos Urbanos S.A. presentó propuesta dentro del anterior procedimiento de selección, en cuya oferta económica se calculó como precio la suma de $974’633.538.40. y un AIU de 25%, en donde A=18%, I=2$ y U=5%. (fl. 328-357 c6)

En la propuesta económica, el demandante ofreció los siguientes precios unitarios de materiales (fls. 61 c1):

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Asfalto sólido | 330.00/LT |
| Asfalto liquido | 330.00/LT |
| Emulsión Asfáltica de rompimiento lento | 465.70/LT |

| Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imprimación | M2 | 5.000 | $517 | $2’585.000 |
| Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 | M3 | 2.065 | $186.509 | $385’141.085 |
| Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 para bacheo | M3 | 880 | $204.612 | $180’085.560 |

-. Para el mes de mayo de 2000, fecha en que se presentó la propuesta, el precio del asfalto sólido según las tablas de Ecopetrol era el siguiente:

Año 2000, período abril a mayo.

| Refinería | Asfalto | Unidad | Precio | IVA | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBC | 70/90 | $/TON | $191.674 | 15% | $220.425 |
| GRC | 60/80 | $/TON | $206.842 | 15% | $237.868 |
| Apiay | 60/80 | $/TON | $180’048 | 15% | $207.055 |

-. Como producto de la Licitación Pública No. SCV-011-2000, el 31 de agosto de 2000 el Instituto Nacional de Vías y la Compañía de Trabajos Urbanos S.A. celebraron el contrato de obra pública No. 233, por valor de $1.225’601.675, incluido IVA y un plazo de 5 meses, cuyo objeto consistió en “ejecutar por el sistema de precios unitarios, el mantenimiento de la carretera Oiba – Barbosa, de conformidad con la propuesta de fecha 8 de mayo de 2000, presentada por el CONTRATISTA, revisada y aprobada por el INSTITUTO, de acuerdo con las especificaciones suministradas por el mismo…” En su articulado no se pactó fórmula de reajuste alguna.

-. El 2 de octubre de 2000 se suscribió el acta de iniciación de obras, por el término de cinco meses, cuyo vencimiento se presentaría el 2 de marzo de 2001.

-. Durante el período comprendido entre octubre y diciembre de 2000, el precio del asfalto sólido, según las tablas de Ecopetrol, fue el siguiente:

| Refinería | Asfalto | Unidad | Precio | IVA | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBC | 70/90 | $/TON | $301.562 | 15% | $346.796 |
| GRC | 60/80 | $/TON | $328.247 | 15% | $377.484 |
| Apiay | 60/80 | $/TON | $287.979 | 15% | $331.176 |

El porcentaje de incremento del precio del asfalto 70/90 durante el año 2000, de conformidad con los índices de Ecopetrol, se comportó de la siguiente manera, sin incluir el IVA:

| Fecha | Precio / tonelada | % de incremento |
| --- | --- | --- |
| Enero 3 | $165.000 | 15,45% |
| Abril 1 | $191.674 | 16,17% |
| Junio 1 | $220.440 | 15.00% |
| Agosto 1 | $264.528 | 20.00% |
| Octubre 1 | $301.562 | 14.00% |
| Noviembre 1 | $301.562 | 0 |
| Diciembre 1 | $301.562 | 0 |

-. El 12 de enero de 2001 la Compañía de Trabajos Urbanos S.A., solicitó al INVIAS la revisión de precios de algunos items, toda vez que los mismos se vieron alterados por hechos sobrevinientes, consistentes en un incremento imprevisible del precio del asfalto, indicando al efecto que debía ajustarse el contrato en la suma de $193’829.676.00 :

“En el caso específico de los tres ítems que incluyen asfalto sólido como producto de la base de la elaboración de los concretos asfálticos, en el análisis de precios y dada la consideración anterior, se proyectó un incremento de 3.22% en el tiempo de desarrollo del contrato.

A la fecha de elaboración de la propuesta el producto asfalto sólido se comercializa en la refinería de ECOPETROL en Barrancabermeja a razón de $189.750.80 la tonelada. A la fecha de octubre de 2000 el producto en la misma refinería se comercializa a razón de $349.838.00 tonelada.

El incremento del 78.74% desborda cualquier tipo de proyección, adicionando que el establecimiento para el año de 1999 incremento los costos del productor básico en un 11.03%, tendencia estimada para la proyección del costo en el análisis de precios unitarios.

El precio incluido el transporte e IVA presentado en la oferta de la licitación fue de $330.00 kilogramo, precio que incluía el incremento promedio como fue establecido anteriormente del 3.22.

Descontado  el precio básico el incremento proyectado (estimado de acuerdo con la tendencia de 1999) del 3.22% se encuentra que el precio básico real para el análisis a la fecha de estudio era de $319.37 ($330.00-3.22% =$330.00-10.63 =$319.37) kilogramo de producto en la planta de asfalto, valor que afectado por el incremento a Noviembre 2000 del 78.74% ($251.47 adicionales por kilogramo) a la fecha arroja un pecio actual en planta de asfalto para el producto de $570.84 kilo.

Para el contrato 233/2000 para el Mantenimiento de la Carretera Oiba – Barbosa se aplica de manera similar el criterio utilizado para el insumo Emulsión asfáltica cuyo precio en la presentación de la oferta fue ($465.70 li -3.22% =$465.70-$15.00=$450.70 litro). El Incremento en el producto es la suma de $450.70x78.74%=$450.70 +$354.88 =805.58 el litro a octubre de 2000.”

La anterior petición fue sustentada en este cuadro de valores:

| DESCRIPCION | UN | PRECIO UNITARIO ORIGINAL | PRECIO UNITARIO AJUSTADO | % DE INCREMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imprimación | M3 | $517.00 | $751.00 | 31.16% |
| Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 | M3 | $186.509.00 | $254.195.00 | 26.63% |
| Parcheo con mezcla densa en caliente tipo MDC-2 | M3 | $204.612.00 | $273.480.00 | 25.18% |

-. La referida solicitud fue decidida negativamente por el INVIAS mediante documento del 30 de abril de 2000 en el cual le recordó al contratista que, de acuerdo a lo plasmado en el pliego de condiciones, los precios de la propuesta no serían objeto de reajuste y que “la totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras de que trata la presente licitación.” Y que “el Instituto no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escazes de materiales o elementos de construcción o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.”

-. El 2 de marzo de 2001 las partes suscribieron el acta de recibo definitivo de la obra objeto del contrato No. 233 en la cual dejaron las siguientes constancias (fl. 12-13 c1):

“cantidades totales de la obra ejecutada por ítems y valor total en básico:

| Descripción | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR BASICO |
| --- | --- | --- | --- |
| Imprimación | M2 | 3.704.00 | 1.914.968.00 |
| Mezcla densa en caliente tipo MDC2 | M3 | 3.661.50 | 682.902.704.00 |
| Mezcla densa en caliente tipo MDC2 para bacheo | M3 | 594.40 | 121.621.373.00 |

(…)

“Total costos básicos = $940’501.392.

4. Análisis del recurso.

El argumento esencial de la alzada apunta a señalar que durante la ejecución del contrato se presentó un incremento desbordado del precio del asfalto sólido que le resultó imprevisible, pues el cálculo con base en el cual había estructurado su propuesta económica, correspondía al aumento que marcaba ese producto durante el año anterior a la apertura de la licitación (1999), el cual fue rebasado inesperadamente en el año 2000, época en que tuvo lugar la presentación de la propuesta y parte de la ejecución del contrato.

Para el libelista no resultaba viable calcular su fórmula económica con sustento en los indicadores de incremento existentes para los primeros meses del año 2000, en tanto ello no atendía a la verdadera metodología que debía observar cualquier proponente al elaborar su oferta. En su criterio, una previsión efectiva debía consultar el comportamiento de los precios respectivos durante los últimos años y no durante los últimos meses, como lo sugería el peritazgo.

En orden a resolver los argumentos de inconformidad, la Sala, teniendo en cuenta los fundamentos fácticos que quedaron acreditados en el proceso, conviene la necesidad de abordar previamente el análisis relativo a la cláusula del pliego de condiciones en virtud de la cual se dispuso que los precios no serían objeto de reajuste y que sirvió de sustento para que la entidad se negará a la revisión de precios solicitada varias veces por el contratista, para luego emprender el examen concerniente a la alegada ruptura del equilibrio económico del contrato No. 0233.

4.1. De la legalidad de la cláusula contenida en el numeral 5.19. del pliego de condiciones correspondiente a la licitación pública SCV-011-2000, atinente al “ajustes de precios”.

Recuerda la Sala que en pliego de condiciones que informó el procedimiento de selección No. SCV-011-2000, que dio origen a la celebración del contrato de obra pública No. 233, se introdujo una cláusula según la cual “Los precios propuestos no serán objeto de ningún ajuste.”

Fue precisamente con soporte en dicha previsión precontractual -que por la naturaleza mixta del pliego de condiciones permite concebirlo no solo como el documento que fija las reglas del procedimiento de selección sino como parte integrante del clausulado del contrato producto del mismo- que la entidad estatal contratante negó las solicitudes de revisión de precios elevadas por el contratista con fundamento en el alza de precios del asfalto sólido presentada durante el año 2000.

Con sustento en la existencia de dicha cláusula, la entidad pública consideró que resultaba inadmisible cualquier reclamo económico comoquiera que en la propuesta debía contemplar la totalidad de los costos y por ello no resultaba viable ajustar los precios ofrecidos.

Al respecto, la Sala considera que la cláusula en mención se encuentra viciada de nulidad absoluta por objeto ilícito, en la medida en que contraviene las normas y principios que orientan la contratación estatal, específicamente, aquellos relativos al mantenimiento de la ecuación económica del negocio jurídico, por las razones que a continuación se expone:

Sobre el tema del equilibrio económico-financiero del contrato se ha pronunciado esta Sección en los siguientes términos:

“Se recuerda que un principio tutelar del contrato como acuerdo de voluntades generador de obligaciones es el pacta sunt servanda, según el cual las estipulaciones acordadas por las partes al celebrar un contrato, deben prevalecer durante todo el término de ejecución del mismo y sólo pueden variarse por un nuevo acuerdo de voluntades; en consecuencia, una de las partes no puede, en principio, unilateralmente, desconocer las condiciones en las que se obligó inicialmente y debe cumplir las prestaciones a su cargo exactamente en los términos en que se comprometió a hacerlo. Manifestación positiva de este principio, es el artículo 1602 del Código Civil, de acuerdo con el cual ‘Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales’.

“240. No obstante lo anterior, en consideración de las variaciones que pueden surgir en las condiciones que dieron lugar a la celebración del respectivo contrato y que pueden afectar gravemente su cumplimiento, el pacta sunt servanda ha sido morigerado mediante la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, que corresponde a la regla jurídica contractus qui habent tractum succesivum veldependiant de futuro rebus sic stantibus intelliguntur: todo acuerdo de voluntad, de tracto sucesivo, cuyos efectos se extienden al futuro, obliga a las partes contratantes sólo si las condiciones originalmente previstas se mantienen inalteradas. Con lo cual, surge la figura de la ecuación contractual, como aquella equivalencia entre derechos y obligaciones que existía al momento de contratar, creada a partir de las precisas circunstancias de índole económica, técnica, fiscal, etc., vigentes a la celebración del negocio jurídico y que fueron tenidas en cuenta por los contratantes al obligarse en la forma en que lo hicieron. Al hablar del mantenimiento del equilibrio económico del contrato, se hace alusión, precisamente, a la preservación de esa ecuación contractual que surgió al momento de celebrarse aquel. Es claro entonces que, por regla general, esta figura se manifiesta en los contratos de tracto sucesivo, en los que las prestaciones se van realizando en un lapso más o menos largo; por ejemplo, los contratos de suministro, de prestación de servicios o de obra pública, en los cuales, hechos sobrevinientes a la celebración del contrato y que se presentan durante su ejecución, que no eran razonablemente previsibles por las partes cuando se suscribió el acuerdo de voluntades, pueden afectar de manera grave el cumplimiento de las obligaciones haciéndolo más gravoso para una de ellas.”

La doctrina extranjera ha concebido el equilibrio financiero del contrato como la “…. relación establecida por las partes contratantes en el momento de celebrar el contrato, entre un conjunto de derechos del contratante y un conjunto de obligaciones de este, considerados equivalentes.”

Por su parte, algunos tratadistas nacionales estiman que la equivalencia económica del contrato debe entenderse como “la garantía que el derecho le otorga a la órbita patrimonial del contratista, como un justo límite a la supremacía que ostenta la Administración Pública en sus relaciones jurídicas, como titular del poder de imperium del Estado y gestora del interés público."

En sus inicios, la institución del equilibrio financiero del negocio jurídico se concibió como un privilegio en cabeza del contratista particular que buscaba salvaguardar sus intereses económicos del poder dominante que investía a la entidad estatal contratante, poder que se traducía en el ejercicio de las potestades excepcionales otorgadas a esta última por el ordenamiento jurídico.

No obstante ese entendimiento sufrió una variación al aceptar que el restablecimiento de las cargas económicas del contrato podía reconocerse en cabeza de cualquiera de los extremos que concurrieran a la relación jurídico negocial, tal cual lo consagró el artículo 20 del Decreto-ley 222 de 1983, al disponer que cuando procediera la modificación unilateral del contrato “c) Debe guardarse el equilibrio financiero para ambas partes”.

Posteriormente, la Ley 80 de 1993 norma bajo cuyo imperio se celebró y ejecutó el contrato de obra pública 233 de 2000, en el numeral 8) del artículo 4, contempló como deber de la entidad pública la adopción de las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado, o de contratar en los casos de contratación directa, efecto para el cual señaló que utilizarían los mecanismos de ajuste y revisión de precios o acudirían a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución.

Correlativamente, el numeral 1) del artículo  5º del mismo cuerpo normativo, previó que el contratista, en su calidad de colaborador de la Administración en la consecución de su cometido, tendría derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se alterara o modificara durante la vigencia del contrato.

Siguiendo esa misma dirección, el artículo 27 consagró que en los contratos estatales se habría de mantener la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso, de tal suerte que si dicha equivalencia se llegare a fracturar por causas no imputables a quien hubiera resultado afectado, las partes adoptarían, en el menor tiempo posible, las medidas necesarias para su restablecimiento.

Así también el artículo 28 de la Ley 80 enseña que en la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de la cláusula y estipulaciones de los contratos, se tendrían en consideración, entre otros principios, el equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos.

Este panorama normativo revela como el principio del equilibrio económico del contrato constituye un pilar medular de la relación que surge entre la Administración y su colaborador para la consecución de sus fines, armonía que está llamada a mantenerse durante toda la vida del negocio jurídico y que, por tanto, ante la ocurrencia de circunstancias imprevisibles y ajenas a la voluntad de las partes que amenace con alterarla, debe protegerse a través de la adopción de los mecanismos previstos por los extremos contratantes o la misma ley para ese propósito, tales como las fórmulas de reajuste o la revisión de precios.

Debe agregarse también que la equivalencia de las cargas prestacionales debe estar presente en el contrato con independencia de la modalidad de precios que se pacte como retribución por la labor ejecutada. Así, por ejemplo, si bien la modalidad de precio global se estructura en una suma fija que incluye costos predeterminados para la actividad a desarrollar y cuya cuantía, normalmente, incluye la asunción de algunos riesgos por el particular, ello no obsta para que si en la respectiva ejecución sobrevienen circunstancias que hacen más gravoso el costo de la obra, el suministro del bien o la prestación del servicio, las partes acudan a las fórmulas de reajuste o revisión de precios para que no se afecte la ecuación económica vigente al tiempo de presentación de la propuesta o a la celebración del contrato, según corresponda al procedimiento de selección que le haya dado origen.

Con mayor razón debe observarse este principio en el caso en que en el contrato se convenga por el sistema de precios unitarios, cuya esencia, según lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación de manera retirada y uniforme, consiste en que ante la imposibilidad de establecer con exactitud, previamente a la ejecución del negocio jurídico, los montos totales que resultarán de realizar la obra contratada, la entidad tanto en los pliegos como en el contrato aproxima un cálculo estimado de la cantidad o unidades de obra que se requerirá ejecutar para que el proponente establezca en su propuesta unos valores unitarios respecto de cada unidad de obra prevista por el ente contratante, de tal manera que el valor final del contrato será el resultado de sumar todos los productos que a su turno surjan de multiplicar los precios unitarios definidos en la propuesta –y aceptados por la entidad contratante, claro está- por las cantidades de obra final y efectivamente ejecutadas.

En esta modalidad de fijación de precio, como la que corresponde al caso que ocupa la atención de la Sala, por regla, el valor unitario se fija conforme las reglas de la oferta y la demanda imperantes en el mercado al momento de presentar la oferta, pues lo que se persigue es una mayor aproximación al costo real y efectivo de la ejecución de la obra respecto al tráfico del comercio para que la entidad pague lo que verdaderamente corresponde.

En este escenario igualmente puede ocurrir que a lo largo de la ejecución del contrato surjan situaciones imprevistas, o que siendo previsibles no habrían podido ser determinadas anteladamente con exactitud en cuanto a las particularidades de su dimensión o impacto. Un ejemplo claro de ello podría ser una fluctuación anormal de los insumos o materiales que se traduzca en un aumento exagerado de los costos inicialmente previstos y que perturbe la equivalencia económica del contrato en detrimento del patrimonio del contratista, caso en el cual, necesariamente, la entidad deberá adoptar las medidas necesarias para restablecer el sinalagma prestacional a través del reajuste o la revisión de precios.

Es por ello que la autonomía de la voluntad intrínseca en la relación negocial en modo alguno puede erigirse como soporte válido para la inobservancia de la normas de orden público que, en este caso, propende por defender el equilibrio de intereses que convergen para la celebración de contrato, como lo son por un lado la satisfacción del bien público a cargo del ente estatal y, por otro, el sano y lícito propósito de obtener un provecho económico por parte del contratista.

En pasada oportunidad esta Sala se pronunció acerca de la validez de una cláusula contractual por cuya virtud las partes de un contrato de obra pública, pactado bajo el sistema de precios unitarios, como el del objeto de debate, habían renunciado expresamente al reajuste de precios, oportunidad en la cual la Subsección declaró su nulidad absoluta con apoyo en las siguientes consideraciones:

“La posibilidad de acudir a los instrumentos de ajuste y revisión de precios refleja, entre otros, el principio de mantenimiento del equilibrio económico del contrato, propio de los contratos conmutativos onerosos (artículos 1496 a 1498 del C.C.), a cuya categoría pertenecen gran parte de los contratos estatales (artículo 28, Ley 80 de 1993), por cuanto están orientados a garantizar que la prestación intrínseca  se mantenga inalterable, es decir, que no sea sustancialmente distinta de aquella prevista al momento de acordar el sinalagma funcional (plazo, precio y objeto). Esto significa que las partes no pueden renunciar, antes de que se presente el supuesto de ruptura, a que se restablezca el equilibrio económico- financiero del contrato. Nadie puede renunciar a lo que desconoce; por ende, como los contratantes no saben cuándo, cuántas veces y por qué período se producirá la variación de los precios, no es válido dimitir de los reajustes de precios a través de un acuerdo convencional. Esto implica que la cláusula de renuncia a los reajustes de precios se torne ineficaz al momento de solicitar la revisión de los precios del contrato.

Una cláusula contractual así concebida es, además, abusiva, porque propende por el favorecimiento de una de las partes en la relación contractual, sin que exista una justificación constitucional o legal válida.

(…)

El principio de equilibrio económico del contrato se concreta en mandatos jurídicos de orden imperativo, que fungen como límites de la autonomía de la voluntad de las partes y, por ello, no pueden ser desconocidos por éstas al momento de estructurar el contrato, porque, de lo contrario, se modificaría la naturaleza del mismo (conmutativo, oneroso, sinalagmático perfecto o bilateral perfecto, para convertirlo en aleatorio), de modo que, cuando las partes pactan en el contrato que el contratista renuncia a los reajustes de precios, la disposición contractual surge viciada de nulidad absoluta, porque excede o desborda el marco de libertad que las partes tienen para autorregular la relación negocial, debido a que, de un lado, no es posible que ellas modifiquen la esencia o la naturaleza del contrato (conmutativo – aleatorio) y, de otro lado, no pueden concebir las disposiciones contractuales en contravía de los preceptos legales imperativos.

En ese sentido, las partes sólo pueden renunciar a los derechos económicos derivados de los reajustes y de la revisión de precios cuando conocen realmente el grado de afectación, lo que, dicho en otros términos, significa que sólo pueden renunciar a tales derechos en el acta de liquidación bilateral del contrato, bien sea por la manifestación expresa en tal sentido o bien sea de manera tácita suscribiendo el documento sin salvedad de ninguna clase.

El artículo 40 ibídem prevé que en los contratos que celebran las entidades estatales pueden incluirse las cláusulas que las partes consideren convenientes, pero la misma ley señala que las estipulaciones contractuales no pueden ser contrarias “… a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración” y sucede, precisamente, que la estipulación contractual analizada desconoce las normas imperativas de los artículos 4 (numeral 8), 5 (numeral 1), 27 y 28 de la Ley 80 de 1993 y el principio de mantenimiento de la ecuación contractual.

Por lo anterior, el parágrafo segundo de la cláusula novena del contrato 013 del 24 de marzo de 1994, al igual que las cláusulas analizadas párrafos atrás, está viciada de nulidad absoluta, por objeto ilícito, conforme a lo dispuesto por los artículos 1519 del C.C. (en armonía con el 1741 ibídem) y 44 de la Ley 80 de 1993. Así lo declarará la Sala en la parte resolutiva de esta providencia. “

Sucede en este caso algo similar a lo analizado en el pronunciamiento en referencia, pues por cuenta de la inclusión de la cláusula contenida en el numeral 5.19 del pliego de condiciones, en la cual se consignó que los precios propuestos no serían objeto de ningún ajuste, se desconoció por completo el equilibrio económico llamado a mantenerse a lo largo de la vida del negocio jurídico, pues indistintamente de que durante una etapa posterior a la presentación de la propuesta sobrevinieran circunstancias ajenas a las partes que alteraran la economía del contrato, las vicisitudes de tal acontecer que aunque futuro e incierto podían ocurrir, fueron trasladadas absolutamente al contratista quien quedó sin ningún amparo o mecanismo de restablecimiento que le permitiera enfrentar durante la ejecución del contrato cualquier situación desfavorable a las bases económicas de su propuesta, como por ejemplo, lo habría de ser el impacto causado por la variación de los precios de los insumos.

Sin perjuicio de lo expuesto, y solo a título de precisión, la Sala estima necesario advertir, además, que las razones esgrimidas por la entidad pública para negarse a la revisión de los precios solicitada por el contratista en dos ocasiones, negativa que se fundamentó en la renuncia al ajuste de los mismos prevista en la cláusula que se analiza, carecía de todo sustento no solo por gracia de la ilegalidad de dicha previsión, sino porque, incluso en el caso de que no se hubiera pactado en el contrato una fórmula de reajuste de precios, ello no constituía óbice para que procediera su revisión; al contrario abría paso  a la aplicación de este último mecanismo.

En efecto, no puede perderse de vista que el mecanismo de la revisión de precios opera, puntualmente, “cuando el sistema de ajuste resulta inocuo o insuficiente para mantener constante el equilibrio del contrato frente a la variación de los precios que inciden en la relación negocial o cuando las partes no han acordado en el contrato un sistema de actualización de precios y éstos sufren alteración por los fenómenos económicos anotados en precedencia”

Con apoyo en todo lo expuesto, la Sala procederá a declarar la nulidad de la cláusula prevista en el numeral 5.19 del pliego de condiciones correspondiente a la licitación pública SCV-011-2000, por objeto ilícito de conformidad con lo establecido en los artículos 1519 y 1741 del Código Civil, en consonancia con lo normado en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, en cuanto vulneró normas de derecho público, específicamente las contenidas  en los artículos 4 (numeral 8), 5 (numeral 1), 27 y 28 de la Ley 80 de 1993.

Resuelto lo anterior, la Sala examinará si realmente se produjo un desequilibrio económico del contrato por causa de la variación en los precios del asfalto

4.2. De la ruptura del equilibrio económico del contrato en el caso concreto.

La Sala recuerda que, de conformidad con los fundamentos fácticos que se acreditaron dentro del plenario, el 8 de mayo de 2000 la Compañía de Trabajos Urbanos S.A. presentó propuesta dentro la licitación pública No. SVC-011-2000. El valor del precio unitario del kilo de asfalto sólido ofrecido en la propuesta económica fue de $330, incluido IVA y transporte –aunque no señaló que porcentaje de ese precio correspondía a este último rubro.

Afirma el demandante que el precio calculado en su oferta económica tenía implícito un incremento aproximado del 3.22% respecto de los ítems que incluían el asfalto sólido (imprimación, mezcla densa en caliente tipo MDC-2, mezcla densa en caliente tipo MDC-2 para bacheo) teniendo en cuenta el alza que, por regla general, sufriría el precio desde la elaboración de la propuesta hasta la época proyectada para la iniciación de la obra y ejecución del proyecto y tomando en consideración un incremento anual aproximado del 11,03 % y mensual de 0.92%

Ahora bien, de la revisión del listado de precios suministrado por la Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol que cobija el período comprendido entre marzo de 1995 a diciembre de 2005, se evidencia que el precio del asfalto sólido 70/90 en la refinería de Barrancabermeja sufrió las siguientes variaciones:

| Período anterior / precio por tonelada con IVA | Período final/precio por tonelada con IVA | Aumento |
| --- | --- | --- |
| Diciembre de 1995/$53.250 | Diciembre de 1996/$62.303 | 17% |
| Diciembre de 1996/$62.303 | Diciembre de 1997/$84.564 | 36,88% |
| Diciembre de 1997/$84.546 | Diciembre de 1998/$110.000 | 30,10% |
| Diciembre de 1998/$110.000 | Diciembre de 1999/$164.349 | 49,40% |
| Diciembre de 1999/$164.349 | Diciembre de 2000/$346.796 | 111.01% |

De conformidad con el mismo documento se tiene que el precio del asfalto 70/90 para el mes de mayo del 2000, en la refinería de Barrancabermeja, esto es, cuando presentó la propuesta el demandante, era de $220.425 por tonelada, incluido IVA, es decir, $220 el kilo, mientras que el reportado para  octubre del mismo año fecha en que se suscribió el acta de inicio de las obras, fue de $346.772.77 TN precio que se mantuvo por el resto de ese año, lo que representó un alza del 57,3% en menos de 6 meses.

La anterior información, para la Sala revela sin lugar a dudas que durante el año 2000, año en que se abrió la licitación No. SVC-011-2000, se suscribió el contrato No. 0233 producto de la misma y se inició su ejecución, el precio del asfalto sólido, ciertamente presentó un alza desproporcionada respecto de los años anteriores, que impedía un acierto en cualquier cálculo de aproximación, en cuanto a su posible incremento.

Sin embargo, las anteriores evidencias por si solas no acreditan que para el caso concreto del negocio jurídico identificado con el número 233, el demandante se hubiera visto afectado por el alto incremento de los costos del asfalto sólido presentado en el año 2000, pues para la demostración del grado de impacto en la economía del referido contrato por cuenta del aumento  de precios, era indispensable acreditar  el valor real que le costó la adquisición de ese producto. En otras palabras, no bastaba con acreditar, a través de los listados de precios oficiales el valor del asfalto para esa fecha, sino que debía demostrarse cuánto pagó el contratista por el mismo.

En relación con este punto observa la Sala que en el plenario reposa un dictamen practicado por una contadora pública, a petición de la parte actora, con el propósito de demostrar los mayores valores asumidos por el contratista para la adquisición del asfalto sólido para el desarrollo del objeto contractual.

En el análisis abordado en la referida experticia se concluyó que el valor unitario del ítem de asfalto sólido ofrecido en la propuesta presentada por la sociedad Compañía de Trabajos Urbanos S.A., -la cual, si bien obra en el expediente, en su contenido no se discriminó la proporción del valor del transporte contenido en el mismo-, correspondió a $330 pesos/kilogramo de los cuales $110 correspondieron al componente de transporte. En esa medida se colige que el precio del valor del asfalto sólido ofrecido en la propuesta del actor, sin incorporar el transporte, ascendió a $220, incluido IVA.

Ahora bien, aun cuando la Sala tomará en cuenta los anteriores datos suministrados en la experticia relacionados con el valor del asfalto sólido contenido en la propuesta, sin incluir el rubro de transporte ($220/kilo), no se acogerán las conclusiones finales que sobre los mayores valores pagados por el contratista arrojó el dictamen por la siguiente razón:

En la prueba pericial se realiza una estimación del mayor valor que pagó el contratista por la compra del asfalto sólido con soporte en unas facturas expedidas por ECOPETROL, que aun cuando anuncia que son aportadas como anexos del dictamen, al revisar el plenario se observa que reposan incompletas.

Además, las facturas que obran en la actuación solo dan cuenta de la compra de 125.470 Kilogramos de asfalto, mientras que según el dictamen, que a su turno frente a este punto se apoya en el acta de recibo definitivo de la obra, para la ejecución del proyecto se necesitaron 810.936 kilogramos, es decir una cantidad mucho mayor. Sin embargo, la auxiliar de la justicia procedió a calcular el valor de compra de esa cantidad total (810.969 kg) con base en las cuatro facturas que reposan en el plenario y que solo soportan la compra de 125.470 kilogramos. De ahí que no brinda certeza acerca del valor exacto que le costó al contratista la adquisición de la totalidad del asfalto sólido (810.658 kg) y que, tal como lo sostiene, se reflejó en los ítems de imprimación, mezcla densa en caliente tipo MDC-2, mezcla densa en caliente tipo MDC-2 para bacheo.

En consecuencia, la Sala procederá a revisar las facturas de compra del producto expedidas por el ECOPETROL que efectivamente militan en el plenario (fls. 364-367 c1), a fin de establecer, con base en su contenido, el valor que pagó el contratista por la compra del asfalto sólido para la ejecución del proyecto. La información que reposa en las facturas en referencia se extracta en el siguiente cuadro:

| No. de la factura | Fecha de facturación | Descripción del producto | Valor unitario con IVA | Cantidad expresada en Kg | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 687301 | 4/10/00 | Asfalto pavimento 70/90 | 355.46 | 31.850 KG | $11.321.598 |
| 693575 | 15/11/00 | Asfalto pavimento 70/90 | 355.46 | 32.240 KG | $11’460.030 |
| 701380 | 22/12/00 | Asfalto pavimento 70/90 | 355.46 | 29320 KG | $10’422.087 |
| 702886 | 03/01/01 | Asfalto pavimento | 358.55 | 32.060 | $11’495.113 |
| TOTAL |  |  |  | 125.470 KG | $44’698.828 |

Ahora bien, teniendo en cuenta que el precio del asfalto sólido, sin incluir transporte fue calculado en la propuesta en cuantía de $220 pesos el kilo incluido IVA, para determinar el mayor valor asumido  por el demandante según las facturas referidas, deberá multiplicarse la cantidad del asfalto adquirido ($125.470 KG) por el precio unitario estimado en la propuesta con IVA ($220), para restar ese producto del valor total pagado efectivamente según los documentos cambiarios.

Así pues, se tiene que 125.470 kilogramos X $220 = $27’603.400

Entonces,

$44’698.828 (valor efectivamente pagado) - $27’603.400 (valor que proyectaba pagar según el precio ofrecido en la propuesta)= $17’095.428.

En el orden de ideas expuesto, surge con claridad que la suma que pagó el contratista por la compra del asfalto sólido -efectivamente demostrada en el proceso- y que excedió el cálculo previsto en su oferta económica correspondió a $17’095.428.

Con todo, lo anterior, en criterio de la Sala, no constituye razón suficiente para afirmar que durante la ejecución del contrato No. 0233 se presentó la ruptura del equilibrio económico del contrato.

Al respecto, no puede pasarse por alto que, como se desprende del acta de liquidación bilateral del contrato que aun cuando fue suscrita con posterioridad a la interposición de la demanda que dio origen a este proceso, fue aportada al expediente y en su cuerpo consta la respectiva salvedad acerca de la presente reclamación, el valor de las obras ejecutadas ascendió a $946’144.401.99. Se agrega también que en la propuesta presentada por la Compañía de Trabajos Urbanos S.A., se determinó un AIU equivalente al 25% de la anterior suma, en donde el componente de imprevistos se calculó en 2%, porcentaje que, de cara al valor de la ejecución real de las obras, ascendió a $18’922.888.

Sin embargo, no existe en la actuación elemento probatorio indicativo de que el porcentaje de imprevistos, que en este caso fue más alto del excedente que pagó el contratista por causa del alza de precio del asfalto sólido ($17’095.428.) –al menos por el valor que se acreditó-, hubiera sido destinado para cubrir algún otro tipo de riesgo materializado en el desarrollo del proyecto, distinto al alza de precios de asfalto sólido que fue explicada en precedencia, a tal extremo que se hubiera agotado y no hubiera alcanzado para amparar la circunstancia anotada.

Resultaba menester que así se demostrara, pues de lo contrario podría incurrirse en el equívoco de reconocer en favor del contratista el mayor valor que pagó por el alza del precio del asfalto sólido, sin que se llegara afectar el componente de imprevistos cuya función es precisamente amortizar, entre otras, ese tipo de contingencias. De ahí que en el supuesto fáctico de no haberse presentado algún tipo de situación que ameritara cubrirse con el factor de imprevistos, como ocurre en este caso, porque no se demostró lo contrario, el hecho de ordenar en favor del contratista el pago de una suma adicional a la allí estimada, muy seguramente generaría un provecho económico injustificado en su favor que en modo alguno puede ser prohijado por esta Sala de decisión.

Se impone añadir que tampoco existe constancia del costo real de la totalidad del asfalto sólido que adquirió el contratista para la ejecución de la obra, cuestión que, sumada a la anterior, impide tener por cierta la alegada fractura del sinalagma contractual, pues se desconoce por completo cuándo lo compró y a cuánto ascendió su valor.

Finalmente, la Sala no se referirá al incremento de los precios de la emulsión asfáltica porque además de no haber constituido un punto de censura en la alzada, tampoco obran pruebas en el expediente que permitan acreditar el costo de su adquisición por parte del contratista.

En síntesis, es de concluir que a pesar de haberse evidenciado que la cláusula contenida en el numeral 5.19 del pliego de condiciones relativa a la improcedencia del ajuste de precios, se encuentra viciada de nulidad absoluta y así será declarado, lo cierto es que ello no abre paso a la prosperidad de las pretensiones, en cuanto no se demostró que se hubiera presentado la ruptura del equilibrio económico del contrato de obra pública No. 0233, circunstancia que impone negar las súplicas de la demanda.

5. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

- F A L L A

MODIFICAR la sentencia proferida el diecinueve (19) de noviembre de dos mil diez (2010) por el Tribunal Administrativo de Santander, la cual quedará así:

PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad absoluta de la cláusula contenida en el numeral 5.19 del pliego de condiciones correspondiente a la Licitación Pública SCV-011-2000, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: NEGAR las súplicas de la demanda.

- TERCERO.- Sin condena en costas.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

HERNAN ANDRADE RINCON

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Según el artículo 32 del Estatuto de Contratación Estatal, son contratos estatales aquellos celebrados por las entidades descritas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, el cual dispone:

“Para los solos efectos de esta ley:

“1o. Se denominan entidades estatales:

“a) La Nación, las regiones, los  departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.

“b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los  departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.

“(…).”

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de agosto 25 de 2011, Expediente 14461, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

MARIENHOFF, Miguel. “Contratos Administrativos Teoría General.” En tratado de Derecho Administrativo. Tomo III –A.4. Cuarta Edición. Buenos Aires: Abeledo Perrot. Pag. 469.

ESCOBAR GIL, Rodrigo, Teoría General de los Contratos de la Administración Pública; editorial Legis Editores, Bogotá. 20000, Pág. 401.

Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, 14 de marzo de 2013, expediente: 20524, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

Ibídem.

ARTICULO 1519. OBJETO ILICITO. Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación.

ARTICULO 1741. NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.

Artículo  44º.- De las Causales de Nulidad Absoluta. Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común.

Folios 291 a 297 del cuaderno principal.

De conformidad con el artículo 1° del Decreto 1209 de 1994, La Empresa Colombiana de Petróleos es una empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, autonomía administrativa y dispositiva, y con patrimonio propio e independiente. En su organización interna y en sus relaciones con  terceros continuará funcionando como una sociedad de naturaleza mercantil, dedicada al ejercicio de las actividades propias de la industria y el comercio del petróleo y sus afines, conforme  a las reglas del derecho privado y a las normas contenidas en sus estatutos, salvo las excepciones consagradas en la ley. Y en su artículo 2° dispuso que La entidad se denomina Empresa Colombiana de Petróleos y para todos los efectos legales tiene como sigla "Ecopetrol".

Cita textual de la experticia:

PRECIO PAGADO POR EL CONTRATISTA A ECOPETROL            $356,70

VALOR DEL TRANSPORTE                                                               $110,00

PRECIO DE MERCADO PAGADO POR KILO-------------------------- $466,70

PRECIO PAGADO POR INVÍAS A CTU (Compañía de Trabajos Urbanos S.A.)

PRECIO ASFALTO                                                                           $220,00

Transporte                                                                                      $110,00

TOTAL PAGADO POR INVIAS POR KILO------------------------------- $330,00

En estas facturas se refleja el valor pagado por el producto (asfaltado sólido) y el valor del IVA pero no incluye el rubro de transporte, de manera que la operación comparativa entre lo pagado por el contratista a ECOPETROL por la adquisición del INSUMO y lo pagado por el INVIAS a las sociedad demandante deberá  realizarse sin incluir el rubro de transporte, atendiendo exclusivamente  al precio del producto más el IVA.