DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Salvedades

Como antes se dijo, para que prospere una pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato en virtud de cualquiera de las causas que pueden dar lugar a la alteración, es necesario que el factor de oportunidad no la haga improcedente.

En efecto, en los casos de alteración del equilibrio económico del contrato las partes pueden convenir lo necesario para restablecerlo, suscribiendo “los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…”, tal y como, posteriormente, lo recogió la Ley 80 de 1993, artículos 16 y 27.

Luego, si las partes, habida cuenta del acaecimiento de circunstancias que pueden alterar o han alterado ese equilibrio económico, llegan a acuerdos tales como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir tales acuerdos en razón de tales circunstancias es que deben presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

- Bogotá D.C., primero (1°) de junio de dos mil quince (2015).

- Radicación número: 85001-23-31-000-2002-00055-01(33507)

- Actor: INGENIEROS CONSTRUCTORES GAYCO S.A. Y OTROS

- Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

- Referencia: ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 12 de octubre de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

- I. ANTECEDENTES

1. Lo pretendido

El 20 de marzo de 2002, las sociedades Ingenieros Constructores -Gayco S.A-, Vías y Construcciones S.A. -VICON S.A.-, Construcciones Carrillo Caycedo -CONCAY S.A.- y Uricoechea Calderón y Cia Ltda – URCAL LTDA, presentaron demanda contra el Instituto Nacional de Vías –INVIAS-,donde solicitaron la declaratoria de incumplimiento del contrato No. 0179 de 1987,la no liquidación del mismo y que se condene a la entidad demandada a efectuar los pagos por concepto de mayor acarreo de materiales, reparación de tuberías ARMCO, impuesto de guerra e intereses.

Como consecuencia de la anterior declaración, pide que se condene a la accionada al reconocimiento y pago de las siguientes sumas:

- De $3.038’141.150.00 o la mayor que resulte probada dentro del proceso, correspondiente a la diferencia por concepto del acarreo de los materiales y mezcla con destino a la construcción de la carpeta asfáltica prevista en el contrato Nº0179 de 1987 y adicionales, el cual fue efectuado por el consorcio demandante desde el Río Cravo Sur, no obstante, el INVIAS le pagó como si dicho transporte lo hubiera realizado desde Hato Corozal (río Casanare).

- De $356’989.123.00 o la mayor que resulte probada dentro del proceso, por concepto de la reparación de las tuberías ARMCO (metálicas) que autorizó la entidad demandada utilizar en el proyecto.

- De$1.923’621.117.19 o la mayor que resulte probada dentro del proceso correspondiente al descuento o retención efectuada por el INVIAS al consorcio demandante con cargo al impuesto de guerra creado por el artículo 120 de la ley 418 de 1997.

- De $354’757.343.34 o la mayor que resulte probada dentro del proceso por concepto de intereses de mora que debe cancelar el INVIAS por el pago tardío o moroso de las actas de obra determinadas en la demanda.

- Sobre los capitales 1 a 3, solicita se le paguen los intereses de mora desde la fecha en que ha debido producir o recibir el pago o desde la fecha en que se hizo el descuento hasta la fecha en que el pago se efectúe. En subsidio, solicita que para los rubros donde no prosperare la aplicación de intereses de mora, se aplique el IPC durante el periodo indicado anteriormente.

- Que la suma que la sentencia decrete a favor del Consorcio demandante devengue intereses en los términos de ley.

- Que se condene en costas y agencias en derecho al INVIAS

2. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora expuso los hechos que la Sala sintetiza así:

El 10 de junio de 1987, los demandantes y la demandada suscribieron el contrato No. 179, cuyo objeto era la ejecución a precios unitarios de las obras necesarias, donde los primeros se obligaron a ejecutar para los segundos, la construcción en el sector del Río Tocaría- La Cabuya de la carretera La Cabuya-Yopal de acuerdo con los planos y especificaciones suministrados por el Fondo Vial (actual INVIAS).

Como valor del citado contrato se convino la suma de $2’325’618.843.12, resultante de multiplicar las cantidades de obra por los precios unitarios respectivos y el costo de imprevistos y obras complementarias.

El plazo de ejecución del contrato se pactó en 24 meses, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del mismo.

Durante la ejecución del Contrato No. 179 de 1987, se realizaron diecinueve (19) modificaciones en valor y plazo. Así, el término del plazo del contrato fue adicionado por primera vez mediante el contrato No.0402 de fecha 8 de agosto de 1989,hasta el día 25 de diciembre de 1990, y así sucesivamente, siendo prorrogado por última vez hasta el día 30 de diciembre del 2000 mediante contrato Nº0179-19-87 del 30 de junio del 2000.

Las obras fueron recibidas mediante “Acta de Recibo Definitivo” de fecha 6 de abril de 2001 sin que haya sido liquidado el contrato hasta la fecha en que se notificó el auto admisorio de la demanda.

Según el actor, las partes se encuentran en desacuerdo en los siguientes puntos: reconocimiento de los costos del mayor acarreo, los descuentos por reparación de tubería que sin justificación aplicó el –INVIAS- el cobro del impuesto de guerra, y los intereses de mora que le deben ser reconocidos por los pagos tardíos de algunas actas de obra.

3. El trámite procesal

El 25 de abril de 2002, admitida y notificada la demandada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare, el asunto se fijó en lista y la accionada le dio contestaciónel 26 de junio de 2002, oponiéndose a las pretensiones formuladas y excepcionando cláusula genérica e inexistencia de la obligación a cargo de la demandada.

En el término de traslado del documento de excepciones, la parte demandante procedió a solicitar y a aportar pruebas.

Vencido el periodo probatorio, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad que fue aprovechada por la parte demandante.

El Ministerio Público guardó silencio.

- II.  LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

En providencia del 12 de octubre de 2006el Tribunal Administrativo de Casanare, resolvió acceder parcialmente a los pedimentos de la demanda.

Como fundamento de su decisión el A quo empieza indicando que la sentencia tendría el siguiente orden de temas:

1.Determinación de la ley aplicable al contrato, procedencia y competencia para la liquidación judicial del contrato; 2. Efectos del retiro de la pretensión sobre “impuesto de guerra”; 3. Regulación del principio de equilibrio financiero en la ley del contrato, en consonancia con el Art. 90 de la Constitución; 4. Regulación contractual de las fuentes materiales, de los permisos y licencias para extracción de materiales; 5. El alcance de las actividades de gestión y de colaboración en el entorno del contrato e incidencia de las demoras de Corporinoquia sobre el régimen de responsabilidad contractual de las partes; 6. Soluciones contractuales probables ante las demoras de la autoridad ambiental y efectos de la opción escogida por el contratista y de su conducta contractual; 7. Régimen básico de responsabilidad por los suministros y trabajos ejecutados, durante los cortes y recibos parciales; 8. Y mora en los pagos, regulación contractual de los ajustes y supletoria legal de intereses.

Frente a la primera de ellas, manifiesta que la entidad demandada en virtud a una interpretación de las normas vigentes para la época de la celebración del contrato junto con la Ley 80 de 1993, incumplió el deber de liquidar el contrato, ya que en el momento de hacer su ofrecimiento de liquidación dentro del escrito de contestación de la demanda, ya se encontraba notificado del proceso en curso. Respecto al segundo tema, consideró que ante la manifestación del apoderado de desistir de esta pretensión, y en virtud que tenía facultad para ello, el A quo determinó abstenerse de pronunciarse de fondo al respecto de la solicitud frente al impuesto de guerra. Con relación al tercer terma, consideró que para poder valorar si el desequilibrio económico que aduce el actor en su demanda, fue producto de la acción u omisión de la administración, se deben tener en cuenta los demás temas enumerados con antelación.

Ahora bien con referencia al cuarto tema, en lo que tiene que ver con la regulación contractual de las fuentes materiales, de los permisos y licencias para extracción de materiales, indicó que desde la preparación de la propuesta que antecedió al contrato No. 0179 de 1987, los actuales demandantes fueron advertidos sobre la obligación de tener como fuentes materiales probables a utilizar en la producción de agregados pétreos, el Río Casanare, razón por la que el contratista ha debido prever en tiempo y costos que acarrearía la gestión de la licencia ambiental a que hubiere lugar desde aquella época; de igual forma, respecto a determinar quién tenía la carga de obtener la licencia ambiental, el Tribunal consideró que la estipulación específica y para el caso en concreto de que trata el artículo 2º de la Resolución 12409 de 1986, solo impuso al INVIAS un deber de colaboración, pero dejó a cargo del contratista la gestión y el costo de la obtención de los derechos, permisos y servidumbres, entre los cuales se comprende la licencia ambiental. Por otra parte, el sexto tema que pasó a analizar el A quo, versa sobre las soluciones contractuales ante la demora de Corporinoquia, y los efectos de la opción seleccionada por el contratista, precisó que por parte del consorcio contratista, como de la autoridad ambiental hubo negligencia, toda vez que si bien la autoridad ambiental injustificadamente atrasó el trámite de la aprobación de la licencia, el contratista permaneció impasible durante largos periodos de tiempo, “propiciando con su propia conducta el silencio indolente de la autoridad ambiental”. Por esa razón, el Tribunal consideró que todos los actos llevados a cabo por el contratista, constituyen hecho propio del cual no puede deducir efectos a su favor.

Corolario de lo anterior, el A quo concluyó que con relación a la perturbación del equilibrio financiero o deterioro del precio por no haberse pagado los transportes de materiales pétreos, en la forma en que lo pidió y lo demandó el consorcio contratista, obedeció a la propia culpa del afectado, en la mayor parte, y a la actividad de una persona jurídica ausente en este proceso. Por lo anterior, el Tribunal determinó que los conceptos hasta aquí tratados serían excluidos para fijar los presupuestos de la liquidación del contrato en sede judicial.

Por otro lado, con relación al régimen básico de responsabilidad por los suministros y trabajos ejecutados durante los cortes y recibos parciales, el A quo indicó, que en el presente caso se debería aplicar el principio invocado por los actores, conforme al cual las cosas perecen para su dueño, “solo que con consecuencias adversas”, toda vez que solo hasta el momento en que se hace entrega formal de la obra (6 de abril de 2001), el dueño de los materiales, trabajos pendientes de entrega y demás componentes del producto contractual pertenecen al contratista.

Finalmente, en lo que respecta al tema del pago de intereses por concepto de mora en los pagos al contratista, consideró que debido al reconocimiento expreso por parte de la entidad demandante, “se ordenará incorporar a las bases de liquidación del contrato el valor del saldo adeudado, actualizado con los índices de ajuste hasta el mes de noviembre de 2001.”

Por último, el A quo ordenó hacer la liquidación del contrato mediante incidente teniendo en cuenta lo dicho en la parte considerativa de la sentencia.

- III. EL RECURSO DE APELACIÓN

Contra lo así resuelto y estando dentro del término legal para hacerlo, las partes interpusieron recurso de apelación.

1. La parte accionante basó su inconformidad en los siguientes puntos:

- Se debe revocar la sentencia del A quo, pues no concedió la pretensión relacionada con pagos por los costos de acarreos o fletes de los materiales  efectuado por el demandante desde el río Cravo Sur, sustenta su desacuerdo al considerar que el actuar de sus clientes jamás podría equipararse al de rebeldía en la tramitación de la licencia ambiental para la explotación de material en el río Casanare, pues esta supone un acto voluntario, un ejercicio caprichoso o contumaz del sindicado, situación que en su parecer no se presentó en este caso. Advierte que el contratista, no se le podía exigir el deber de solicitar a la entidad demandada que suspendiera la ejecución del contrato, como consecuencia del atraso en la expedición de la licencia ambiental por parte de Corporinoquia, y que contrario sensu, este siempre actuó con probidad en la ejecución del contrato, velando más por los intereses de la colectividad y de la administración que por sus propios intereses, pues si hubiera decidido realizar el traslado de la planta al rio Casanare, sin una licencia ambiental vigente, hubiera ocasionado un mayor perjuicio al erario público.

- Con relación a la determinación de quién tenía la carga de solicitar la licencia ambiental, sostuvo que esta obligación le correspondía al INVIAS, de conformidad con lo señalado expresamente por el artículo 2º de la Resolución 12409 del 30 de diciembre de 1986 (la cual hacia parte integral del contrato sub judice), y no como lo interpretó el A quo según el numeral 1.3.3. de las “bases técnicas”, error de interpretación que perjudica de manera considerable al actor, toda vez que con base en este, se tuvo que todos los actos llevados a cabo por el contratista, constituyen hecho propio, del cual no puede deducir efectos a su favor.

- Adicionalmente, solicitó que se revoque la sentencia apelada, en lo que respecta al numeral quinto relacionado específicamente con la pretensión primera sobre declaratoria de incumplimiento del contrato por parte del INVIAS y en su lugar se declare que el INVIAS incumplió el contrato No.0179 de 1987.

- Finalmente, requirió que se realice la liquidación del contrato en sede judicial, y no mediante incidente, teniendo como fundamento los documentos allegados al expediente, y donde se incluya el saldo del valor de los fletes o acarreos de materiales efectuados en desarrollo del contrato que no fueron pagados por el INVIAS.

2. El recurso presentado por el ente demandadoprecisó que en la providencia recurrida, quedaron aspectos de la controversia pendientes por definir, tales como:

- Que el contratista incumplió el contrato, al no haber ejecutado la obra en el plazo estipulado en el contrato No. 0179 de 1987, el cual correspondía a 24 meses, y que por tanto este ha debido terminarse en 1989 más no el 6 de abril de 2001.

- Que no se presentó demora en los pagos de las actas de obra, sino que por el contrario, alega que no se podían pagar actas de obra que no se habían ejecutado y se encontraban con cuatro meses de atraso en su ejecución, como así lo registran oficios de la entidad demandada. Hecho que trajo como consecuencia que se cancelara un valor adicional por concepto de interventoría de la obra y por lo tanto, solicita que se calcule el reconocimiento de los gastos de interventoría que se causaron por la morosidad en la ejecución del objeto del contrato, desde el nueve (9) de junio de 1989 hasta el 6 de abril de 2001.

- Igualmente pretende que en la liquidación judicial que se realice al contrato en mención, se calculen los intereses e indexación de los recursos públicos que se le dieron al contratista, teniendo en cuenta que estos superan el valor que legalmente se podía adicionar al contrato No. 0179 de 1987, es decir, el 50%, o que haya superado la suma de $3.488’428.264,68.

- De acuerdo al incumplimiento mencionado, el recurrente sostiene que no es posible se reclame la mora en el pago de lo que no ha realizado o se encuentra en mora de ejecutar, pues quien se encuentra en mora de ejecutar una obra, no puede reclamar su pago y menos pretender reclamar intereses por mora de lo que no ha realizado dentro de un plazo establecido.

- IV. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público mediante concepto No.161 del 2007, manifestó que el reconocimiento del acarreo de materiales efectuado desde el Rio Cravo Sur, ha debido declararse por parte del A quo, toda vez que según el comité de obra del 26 de febrero de 1998, se acordó que mientras se tramitaba y obtenía el permiso para trasladar la plata del Río Cravo Sur lo asumiría el contratista, y que el pago se haría por acarreo real o longitud real

De igual forma advierte que la obligación de obtener el permiso ante las autoridades ambientales era de la parte demandada. Estuvo de acuerdo con el A quo, en lo referente al no reconocimiento de los valores retenidos por concepto de las tuberías metálicas fabricadas por ARMCO, y suministradas por el contratista.

Respecto a los intereses moratorios por los pagos dejados de efectuar al contratista, manifestó que como el INVIAS reconoció de manera expresa la mora en comunicación SCT-017926 del 9 de junio de 2003 (Fl.59 C.3.), habría lugar a concederlos.

Por último, sugirió revocar lo referente a la condena en costas a la parte demandada pues no se presentó conducta temeraria o insensata a cargo de ella para hacerse acreedora a dicha condena.

Así pues, no advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado se procede a desatar las alzadas previas las siguientes

- V.  CONSIDERACIONES

Para resolver lo pertinente, la Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por los actores, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión: (1) Interpretación, calificación e integración del negocio jurídico; (2) El principio de buena fe contractual; (3) Oportunidad de las reclamaciones en materia contractual – Salvedades; y (4) finalmente, hará el análisis del caso concreto.

1.- La interpretación, calificación e Integración del negocio jurídico.

Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación, que cuando se trata de establecer los derechos y las obligaciones que surgen en favor y a cargo de las partes en razón de un negocio jurídico, hay tres grandes labores que debe emprender el juzgador para la verificación correspondiente.

La primera, es la interpretación del negocio jurídico celebrado que tiene por objeto fundamental constatar el acuerdo al que llegaron las partes, verificar los efectos que estos le señalaron a su convenio y la incorporación de estas comprobaciones al negocio.

Frente a la interpretación de los actos jurídicos la doctrina ha señalado que “interpretar un acto jurídico es averiguar el verdadero sentido y alcance de sus estipulaciones. Quienes tienen que pronunciarse sobre un acto jurídico, especialmente los jueces llamados a aplicarlo, tienen que comenzar por entenderlo realmente, lo que con frecuencia resulta difícil debido a la oscuridad, ambigüedad o deficiencia de las cláusulas empleadas por los agentes para expresar su voluntad, y hasta debido a contradicciones en dichas cláusulas. En estos casos corresponde al interprete desentrañar el real significado de las declaraciones formuladas y armonizarlas en cuanto ellos sea posible”. Así fue consagrado por el Código Civil en el artículo1618 la facultad interpretadora de los actos jurídicos: “conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”.

La segunda es la calificación del negocio celebrado, que no es otra cosa que su valoración jurídica, esto es, determinar cuál fue el esquema negocial empleado por los disponentes, precisar las repercusiones jurídicas que de ese esquema se derivan  incorporando estas consecuencias jurídicas al acuerdo. La doctrina se ha referido a esta facultad con la que cuenta el Juez:

“La misión de un Juez frente a un acto controvertido no se agota en su interpretación propiamente dicha y que es una cuestión de hecho, como quiera que consiste en averiguar cuál es la real intención de los agentes, sino que va más allá, en cuanto dicho juez no solamente está autorizado, sino legalmente obligado, a dar un paso más, cual es el de determinar si tal acto existe o no, vale decir, si se ha perfeccionado jurídicamente y, en caso afirmativo, cual es la naturaleza específica, cuestión esta que ya no es de hecho, sino de derecho, y que puede llegar hasta la rectificación de la calificación equivocada que le hayan atribuido los agentes”.

La tercera es la integración del negocio jurídico, que consiste en incorporarle toda aquella regulación que no tiene su fuente en el acuerdo de las partes sino en la ley y en general en las restantes fuentes del derecho externas al contrato, tales como los principios generales del derecho, la equidad y los usos normativos o costumbres, como también se les llama.

En lo que atañe a la integración de la ley al contrato debe decirse que han de incorporarse no sólo las normas legales imperativas sino también las dispositivas, teniendo en cuenta que las primeras tienen que anidarse de manera ineludible e inmediata en el contrato, independientemente del querer de las partes, mientras que las segundas han de integrarse a falta de estipulación o de acuerdo en contrario de los contratantes. Es así como, en este último caso, se puede afirmar que estas normas supletivas colman los vacíos dejados por los disponentes, pero sólo aquellos que no puedan ni deban ser llenados con los criterios de la hermenéutica negocial, pues en este evento se estaría entonces frente a una labor de interpretación y no a una de integración contractual.

En síntesis, la precisión de los derechos y de las obligaciones que surgen en favor y a cargo de los contratantes, supone que el juzgador realice las siguientes tareas fundamentales: interpretar el acto, valorarlo jurídicamente y finalmente integrarle todos los preceptos extranegociales que le correspondan.

Con otras palabras, el juez debe empezar por enterarse de qué fue lo que convinieron las partes (interpretar), proseguir con la valoración jurídica de lo pactado (calificando el acto, constatando los efectos jurídicos que de él se derivan e incorporando estas consecuencias jurídicas al acuerdo), para finalmente concluir con la integración de las disposiciones externas al contrato que le correspondan (normas imperativas, normas supletivas, principios generales del derecho, la equidad y los usos normativos).

Ahora,estas labores cobran mayor trascendencia en la actividad del juzgador cuando hay discrepancias entre las partes sobre el verdadero esquema negocial por ellos empleado puesto que ante tales divergencias es aquel quien está llamado a puntualizarlo con autoridad y de manera vinculante y definitiva para los contendientes.

Conforme con lo anterior, es deber del Juzgador interpretar las estipulaciones hechas por las partes en el negocio jurídico, valorarlas e integrar lo que allí se consignó con las diferentes normas y principios que forman parte del ordenamiento jurídico.

Para lo lograr esta finalidad,  se debe acudir al material probatorio que las partes hallan allegado al expediente en cada caso concreto, el cual le permitirá al Juez armonizar su laborar interpretativa, valorativa  e integradora con la realidad de los hechos.

Sobre el régimen probatorio, la doctrina jurídica ha dicho lo siguiente:

“En materia del régimen probatorio aplicable a los procesos contencioso administrativos el Código Contencioso Administrativo remite íntegramente a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Nos encontramos ante un caso de integración absoluta de este último código con el contencioso administrativo, generando en consecuencia comunidad de reglas y medios probatorios, regidos todos por los principios inquisitivos, y de sana crítica sustentado en la lógica y razón de las cosas, en procura de la verdad material y la prevalencia del derecho sustancial”.

Así las cosas, tenemos que el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil señala que “las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”.

Este artículo consagra el sistema de valoración probatoria “de la sana crítica o persuasión racional”, el cual ha sido definido por la Corte Constitucional como aquella en la “cual el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia”.

Conforme con lo anterior, la valoración probatoria que realiza el Juez basado en criterios de sana crítica o persuasión racional, constituye una manifestación de la discrecionalidad de la cual goza el funcionario, “así, en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial, el análisis probatorio debe estar circunscrito a la sana crítica (artículo 187 del Código de Procedimiento Civil), lo cual no implica que el juez tenga un margen indefinido de interpretación de las pruebas ya que éste no puede ser arbitrario, caprichoso e irrazonable. Además debe ser recaudada con observancia del debido proceso y que hayan sido aportadas oportunamente al proceso (artículos 174 a 187 Código de Procedimiento Civil); y es necesario que la decisión judicial motive con claridad la relevancia que le asigna a elemento probatorio y su trascendencia en el caso”.(Subrayado y negrilla fuera de texto)

Conforme con lo anterior, la doctrina jurídica ha señalado que varios son los principios que inspiran el ejercicio de valoración probatoria que realiza el Juez, uno de ellos es el principio de la libre apreciación de las pruebas, de acuerdo con el cual “La convicción del Juez debe haberse formado libremente, teniendo en cuenta los hechos aportados al proceso por los medios probatorios y de acuerdo con las reglas de la sana critica. De ahí la importancia de que se cumplan todas las reglas en la ley, para que se pueda hablar de formación libre del convencimiento”.

Otro de los principios previstos doctrinalmente, es el de unidad de la prueba el cual prevé que “Cuando se regla que el juez (el funcionario) expondrá siempre razonadamente el mérito que le asiste a cada prueba, no cabe duda que se consagra el método analítico, es decir, el estudio individualizado de cada medio probatorio, las inferencias que se hacen y las reglas de la experiencia que se aplican. Este método de estudio explicado en la providencia, muestra al justificable y a la sociedad la manera ponderada y cuidadosa como el funcionario estudia las pruebas. Permite igualmente a las partes observar que medio de prueba fue mal evaluado, para poder utilizar los recursos. Una vez que se hace el estudio anterior se procede a evaluar  las pruebas en conjunto, haciendo una unión intrínseca. Debe quedar claro que la valoración conjunta viene después del estudio individualizado de cada medio o elemento probatorio. (…) En efecto, en un proceso no solo se recauda o aporta una prueba, sino que es normal que aparezcan varias, inclusive de la misma especie; en todos esos casos la necesidad de estudiar la prueba como un todo, salta a la vista, estudio que se debe hacer buscando las concordancias y divergencias, a fin de lograr el propósito indicado”. (Subrayado fuera de texto)

Ahora bien en aras de la búsqueda de la verdad dentro del proceso contencioso, el administrador de justicia debe propender porque el material probatorio obrante en el expediente, le dé certeza sobre los hechos objeto de discusión, tal y como lo consagra la legislación colombiana y la doctrina jurídica al referirse ala finalidad de la prueba:

“La certidumbre (certeza) subjetiva implica un asentimiento, pero no el fundamento del asentimiento. La certidumbre (certeza) objetiva explica el fundamento de su asentimiento, el fundamento puede ser la confesión, un testimonio, etc.

(…)

Nuestros códigos se alinean con la certeza objetiva:

1) Debe fundarse en externalidades, es decir, en pruebas oportuna y regularmente aportadas al proceso (arts.174 del C. de P.C y 232 C. de P.P). Se necesita la prueba para crear esa certeza.

2) La prueba es la que debe conducir al funcionario a la certeza de lo investigado, en cualquier tipo de proceso”.

Por otra parte, la jurisprudencia administrativa también se ha pronunciado frente a la facultad del Juez de analizar integralmente las pruebas, para de esta manera formar libremente su convicción frente al caso, así:

“En situaciones similares, la Corporación ha dicho que una tensión de este tipo se debe resolver a partir de los postulados de la sana crítica, establecida en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, y definida por el Consejo de Estado como “la capacidad del juez para darle a las pruebas la mayor o menor credibilidad, según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad de convencimiento”, y en virtud de la cual “el juez goza de cierta libertad a la hora de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse, como en el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o en ausencia de determinada prueba”. (…). En decisiones recientes, esta Subsección afirmó que, en atención a los principios de la sana crítica y de la autonomía del juez en la valoración probatoria, los medios de prueba que ofrezcan una mayor probabilidad lógica con respecto a la ocurrencia de los hechos objeto de discusión, deben prevalecer en el caso concreto: (…) Cuando en un caso particular existen diversas pruebas que apoyan diferentes versiones o hipótesis sobre los hechos, el juez deberá elegir entre ellas prefiriendo la versión que esté soportada por un mayor nivel de probabilidad lógica, labor en la cual será necesario observar cuál de las hipótesis del caso corresponde a una mejor inferencia lógica de las pruebas que las soportan, aplicando en este examen las llamadas máximas de la experiencia, que no son más que generalizaciones surgidas de los hallazgos generalmente aceptados por la ciencia o el sentido comúnmente aceptado”. (Cursiva y negrilla fuera de texto)

2.- El principio de buena fe contractual

Sobre el principio de la buena fe contractual objetiva, tenemos que esta Subsección ha insistido en ella en los siguientes términos:

“De lo preceptuado en el artículo 871 del Código de Comercio, con redacción parecida al artículo 1603 del Código Civil, se desprende que en todo el iter contractual, esto es antes, durante y después de la celebración del contrato, y aún después de su extinción, se impone a los intervinientes el deber de obrar de conformidad con los postulados de la buena fe.

En efecto, aquel precepto prevé que los contratos deben “celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural.”

Pero además, como si no fuera suficiente, el artículo 863 de esa misma codificación ordena que “las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen”, precepto este que en la contratación pública ha de tenerse como un desarrollo del principio general de planeación que debe informar a toda la actividad contractual del Estado.

Sin embargo con frecuencia inusitada se cree que la buena fe a que se refiere estos preceptos consiste en la convicción de estar obrando conforme a derecho, en la creencia de que la conducta se ajusta en un todo a lo convenido y, en general, en el convencimiento de que se ha observado la normatividad y el contrato, independientemente de que esto sea efectivamente así por haberse incurrido en un error de apreciación porque se piensa que lo que en verdad importa es ese estado subjetivo consistente en que se tiene la íntima certidumbre de haber actuado bien.

Empero nada más lejano de la realidad que esa suposición porque la buena fe contractual no consiste en creencias o convicciones de haber actuado o estar actuando bien, es decir no es una buena fe subjetiva, sino que estriba en un comportamiento real y efectivamente ajustado al ordenamiento y al contrato y por consiguiente ella, tal como lo ha señalado ésta Subsección, “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”, es decir, se trata aquí de una buena fe objetiva y “por lo tanto, en sede contractual no interesa la convicción o creencia de las partes de estar actuando conforme a derecho” o conforme al contrato, pues tales convencimientos son irrelevantes porque, habida cuenta de la función social y económica del contrato, lo que en verdad cuenta son todos los actos reales y efectivos que procuran la cabal realización de  estas funciones dentro del ámbito de la legalidad y de la lealtad y corrección, esto es, ajustados en un todo al ordenamiento jurídico y a lo convenido.”

3.- Oportunidad de las reclamaciones en materia contractual – Salvedades

Como antes se dijo, para que prospere una pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato en virtud de cualquiera de las causas que pueden dar lugar a la alteración, es necesario que el factor de oportunidad no la haga improcedente.

En efecto, en los casos de alteración del equilibrio económico del contrato las partes pueden convenir lo necesario para restablecerlo, suscribiendo “los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…”, tal y como, posteriormente, lo recogió la Ley 80 de 1993, artículos 16 y 27.

Luego, si las partes, habida cuenta del acaecimiento de circunstancias que pueden alterar o han alterado ese equilibrio económico, llegan a acuerdos tales como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir tales acuerdos en razón de tales circunstancias es que deben presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes.

Y es que el principio de la buena fe lo impone porque, como ya se dijo y ahora se reitera, la buena fe contractual, que es la objetiva, “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”(Se subraya).

En consecuencia, si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las  suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual.

Esta postura es de vieja data en la Sección Tercera del Consejo de Estado y baste para confirmar lo dicho, traer a cuento el siguiente aparte de la sentencia proferida el 23 de junio de 1992, Exp. 6032, que señala:

“La anterior manifestación, sin embargo, no encuentra pleno respaldo en el proceso, porque lo cierto es que si hubo suspensiones de las obras, atrasos, de moras, que en últimas condujeron a la prolongación del término contractual inicialmente señalado, no todo obedeció a la voluntad exclusiva de la entidad contratante, sino que hubo acuerdo entre las partes para hacerlo, como se desprende de las actas de suspensión de obra visibles a folios 63 y 64 del Anexo No. 1, suscrito por los interventores, Auditor General y el contratista; o bien de las obras adicionales contratadas, las cuales fueron consignadas en los documentos “otro sí” que reposan en los folios 50 a 60 del Anexo No. 1, suscritos también por el contratista; así mismo, obran en autos las solicitudes de prórroga del actor y los plazos concedidos no sólo en atención a esas peticiones, sino para que entregara la obra contratada en estado de correcta utilización.

No encuentra la Sala razonable que el contratista después de finalizado el contrato, por entrega total de la obra,pretenda censurar a la administración por prolongaciones en el plazo convenido, cuando estuvo de acuerdo con las mismas y en parte fue causante de aquellas. En ningún momento el contratista impugnó tales prórrogas y, si lo hizo, de ello no hay demostración alguna en el proceso. En cambio, si se infiere que con las prórrogas y ampliaciones las partes procuraron superar las dificultades que se presentaron, todo con el ánimo de obtener la ejecución del objeto contractual y de cumplir a cabalidad las obligaciones contractualmente adquiridas. De estas apreciaciones concluye la Sala que no hay lugar a aceptar el cumplimiento respecto del término del contrato planteado por el actor…” (Resaltado propio).

Dicha postura fue retomada posteriormente por la Subsección B de la Sección Tercera de ésta Corporación al señalar que:

“Así las cosas, es menester puntualizar los efectos jurídicos que en relación con reclamaciones pendientes tienen los negocios jurídicos bilaterales de modificación, adición, prórroga y suspensiones suscritos por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad para adaptar el contrato a las exigencias que sobrevengan o sobre el reconocimiento debido de las prestaciones cumplidas, en el sentido de que no proceden reclamaciones posteriores para obtener reconocimientos de prestaciones emanadas del contrato, cuando no aparecen o no se hicieron en dichos actos.

Esta Sección en sentencia de 23 de julio de 1992, rechazó una reclamación de la contratista después de finalizado el contrato por prolongaciones del plazo convenido, cuando estuvo de acuerdo con ellas, puesto que se entiende que mediante estas prórrogas las partes procuraron superar las dificultades que se presentaron para la debida ejecución del contrato

(…)

Igualmente, en sentencia de 22 de noviembre de 2001, utilizando este criterio como adicional a la falta de prueba de los mayores sobrecostos, indicó que cuando se suscribe un contrato modificatorio que cambia el plazo original dejando las demás cláusulas del contrato incólumes (entre las mismas el precio), no pueden salir avante las pretensiones de la contratista:

“No se probó procesalmente que BENHUR, dentro del término de ejecución del contrato incurrió en sobrecostos superiores a los reconocidos por CEDENAR. Además la Sala destaca que BENHUR en ejercicio de su autonomía de la voluntad suscribió contratos adicionales de plazo en los cuales luego de la modificación de la cláusula original de PLAZO, convino con CEDENAR que las demás cláusulas del contrato, entre ellas el precio, permanecían incólumes” (subraya la sala).

No sólo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana que violenta los deberes de corrección, claridad y lealtad negociales guardar silencio respecto de reclamaciones económicas que tengan las partes al momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad fáctica, financiera y jurídica al momento de su realización, sorprendiendo luego o al culminar el contrato a la otra parte con una reclamación de esa índole. Recuérdese que la aplicación de la buena fe en materia negocial implica para las partes la observancia de una conducta enmarcada dentro del contexto de los deberes de corrección, claridad y recíproca lealtad que se deben los contratantes, para permitir la realización de los efectos finales buscados con el contrato...

[… ] Por eso, durante el desarrollo de un contrato como el de obra, en el que pueden sobrevenir una serie de situaciones, hechos y circunstancias que impliquen adecuarlo a las nuevas exigencias y necesidades en interés público que se presenten y que inciden en las condiciones iniciales o en su precio, originados en cambios en las especificaciones, incorporación de nuevos ítems de obra, obras adicionales o nuevas, mayores costos no atribuibles al contratista que deban ser reconocidos y revisión o reajuste de precios no previstos, entre otros, la oportunidad para presentar reclamaciones económicas con ocasión de las mismas y para ser reconocidas es al tiempo de suscribir o celebrar el contrato modificatorio o adicional. Igualmente, cuando las partes determinen suspender el contrato deben definir las contraprestaciones económicas que para ellas represente esa situación, con el fin de precaver reclamaciones y la negativa al reconocimiento por parte de la entidad contratante, dado que en silencio de las partes ha de entenderse que las mismas no existen o no se presentan en caso de que éstas no las manifiesten en esa oportunidad.

Con mayor razón legal se genera este efecto jurídico, tratándose de posibles reclamos en materia de desequilibrios económicos del contrato al momento de convenir las condiciones del contrato modificatorio o adicional, en tanto el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, preceptúa que si la igualdad o equivalencia financiera se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, “…las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento”, suscribiendo para tales efectos “los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimientos de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…”

Por consiguiente, la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades por incumplimientos previos a la fecha de celebración de un contrato modificatorio, adicional o una suspensión tiene por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente hechos anteriores (excepto por vicios en el consentimiento), toda vez que no es lícito a las partes venir contra sus propios actos, o sea “venire contra factum propium non valet”, que se sustenta en la buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas.”

La Subsección C de la Sección tercera de ésta Corporación también acoge dicha posición al señalar:

“Pues bien, la Sala entiende que el término adicional no pudo causar una mayor permanencia en la obra imputable a la entidad, por varias razones:

En primer lugar, porque este lapso fue objeto de un contrato donde las partes expresaron su voluntad sobre las condiciones en que se continuaría ejecutando la obra, de manera que siempre que se suscribe un contrato adicional la voluntad de las partes retorna a una posición de reequilibrio de las condiciones del nuevo negocio –como cuando se suscribió el contrato inicial-, porque tanto contratante como contratista tienen la posibilidad de suscribirlo o de abstenerse de hacerlo, y si ocurre lo primero, a continuación pueden establecer las nuevas condiciones del negocio.

(…)

Esto significa que es perfectamente posible modificar, de común acuerdo, en los contratos adicionales, los precios unitarios o globales del contrato a celebrar, bien para reducirlos o para incrementarlos, definición que cada parte valorará y seguramente concertará en función de los precios del mercado del momento. Claro está que si desde el negocio inicial el contratista se comprometió en alguna de sus cláusulas a mantener los precios, en caso de que se adicione el contrato, entonces la libertad de pacto se habrá empeñado desde esa ocasión, y a ella se atendrá la parte comprometida. En este mismo sentido ya ha expresado esta Sala que:

“… En este sentido, tampoco es aceptable, como lo afirma el actor, que por tratarse de un contrato adicional los precios unitarios debían ser los mismos del contrato inicial, so pretexto de que este aspecto era inmodificable.

“Este criterio es equivocado, porque bien pudo el contratista asumir una de estas dos conductas, al momento de celebrar los negocios: i) suscribirlos, pero con precios de mercado adecuados, es decir, renegociando el valor unitario de los ítems –en otras palabras, debió pedir la revisión del precio-, o ii) desistir del negocio, porque no satisfacía su pretensión económica, teniendo en cuenta que estaba vigente un impuesto que gravaba la actividad adicional que pretendía ejecutar.

“Es así como, si acaso se le causó un daño al contratista se trata de una conducta imputable a él, porque suscribió varios negocios jurídicos pudiendo desistir de ellos, cuando no satisfacían su pretensión económica.

“Por tanto, es inadmisible que ahora, luego de celebrados y ejecutados los negocios jurídicos, en vigencia de leyes que claramente señalaban las condiciones tributarias del momento, solicite una indemnización por hechos imputables a la gestión propia, pues de haber sido precavido no se habrían generado las consecuencias que dice padecer.”

(…)

En estos términos, el actor pudo acordar nuevos precios, pero no lo hizo; y mal puede venir ahora, ante el juez, a pedirle que lo haga mediante una sentencia, cuando debió negociar en su momento este aspecto. Otra cosa sería que se alegara la materialización de la teoría de la imprevisión, por cuya virtud la alteración de las condiciones de un negocio, ya celebrado, por circunstancias posteriores y ajenas a las partes, se hace difícil en su ejecución y cumplimiento, rompiendo la igualdad y el equilibrio del negocio. Pero este no es el caso, porque sin duda la suscripción de los dos contratos adicionales -tanto el de valor como el de plazo-, estaba precedido de las circunstancias que verdaderamente lo originaron, y fue sobre esas razones -conocidas por el contratista- que se pactó lo que consta en esos dos documentos.

En este horizonte, cada parte del negocio se hace responsable de aquello a lo que se compromete, y así mismo, mientras nuevas circunstancias no alteren el acuerdo, se considera que contiene en sí su propio reequilibrio financiero.

Es decir que, en aquellos casos en que las partes deciden celebrar contratos adicionales al inicial expresan su voluntad sobre las condiciones en que se seguirá ejecutando el contrato, de manera que siempre que se suscribe un contrato adicional la voluntad de las partes retorna a una posición de reequilibrio de las condiciones del contrato, como en el celebrado inicialmente, porque tanto contratante como contratista tienen la posibilidad de suscribirlo o de abstenerse de hacerlo, y si ocurre lo primero, a continuación pueden establecer las nuevas condiciones del negocio.

Precisado lo anterior, pasa la Sala a abordar el análisis sobre la prueba idónea para la acreditación del desequilibrio económico del contrato.

4.-Caso Concreto

El asunto que aquí se revisa por la vía de la apelación por esta Sala de Subsección, guarda relación con el contrato de obra No. 179 de 1987 celebrado entre el Fondo Vial Nacional - hoy INVIAS y el Consorcio conformado por las sociedades Ingenieros Constructores -Gayco S.A-, Vías y Construcciones S.A. -VICON S.A.-, Construcciones Carrillo Caycedo -CONCAY S.A.- y Uricoechea Calderón y Cia Ltda – URCAL LTDA, cuyo |objeto era la construcción y pavimentación el sector Río Tocaría- La Cabuya, de la carretera: Marginal de la Selva, y del cual se demandó el incumplimiento contractual por no liquidarlo y se solicitó el reconocimiento de los costos del mayor acarreo de materiales para la obra, de los descuentos por reparación de tubería que sin justificación aplicó el –INVIAS-, de los valores descontados por concepto de impuesto de guerra, y de los intereses de mora que le deben ser reconocidos por los pagos tardíos de algunas actas de obra.

Bajo este preámbulo, procederá la Sala de Subsección a estudiar y a pronunciarse sobre los recursos de apelación interpuestos por las partes procesales, para lo cual establecerá los derechos y obligaciones que surgen en favor y a cargo de cada una de ellas, en razón del negocio jurídico celebrado, es así como, para lograr cumplir con este fin se interpretará, valorará e integrará el negocio, de acuerdo con los principios generales del derecho, la equidad y los usos normativos o costumbres, en los términos antes señalados.

7.1 Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Los argumentos de la alzada expuestos por el actor, están dirigidos a que se modifique la decisión de primera instancia en el sentido de que se realice el: 7.1.1 Reconocimiento de sobrecostos por concepto de acarreos o fletes de los materiales generados al trasladar el material para la obra desde el río Cravo Sur, teniendo en cuenta que no se pudo para estos fines utilizar el río Casanare, porque la entidad accionada no tramitó la licencia ambiental correspondiente; y 7.1.2. Se ordene la realización de liquidación del contrato en sede judicial y no por vía incidental como lo dispuso el A quo.

7.1.1 Reconocimiento de sobrecostos por concepto de acarreos o fletes de los materiales generados al trasladar el material para la obra desde el río Cravo Sur, teniendo en cuenta que no se pudo para estos fines utilizar el río Casanare, porque la entidad accionada no tramitó la licencia ambiental correspondiente.

Para dilucidar la prosperidad de la pretensión relativa a determinar si le asiste razón al contratista por la reclamación de los mayores costos de acarreos y fletes de materiales desde el rio Cravo Sur, la Sala deberá determinar los derechos y obligaciones del negocio jurídico celebrado entre las partes, para lo cual interpretará el acto, lo valorará jurídicamente e integrará a todos los preceptos extra negociales que le correspondan, a la luz de lo estipulado en las bases técnicas de la mencionada contratación, contrato y demás documentos de interés que obran en el plenario, tal y como se describe a continuación:

- Las “bases técnicas” de fecha 13 de marzo de 1987 respecto a los materiales, fuentes materiales y permisos, se indicó:

“(…) 1.3.2 Materiales. Los materiales para las obras serán suministrados por el Contratista y la totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los precios unitarios de los ítem de pago. (…)

1.3.3 Fuentes de materiales. A continuación se relacionan las fuentes de materiales probables a utilizar en la producción de agregados pétreos para sub base granular, base granular tratamiento superficial y concreto asfaltico: Río Tocaría; cantera localizada k5 aprox; cantera localizada en el k15 aprox; Río Guachiría; Río Ariporo; Río Aricaporo; Cantera localizada en el k92 aprox; Río Casanare; Cantera localizada k113 aprox; cortes a lo largo del tramo Hato Corozal- La Cabuya. (…) Serán por cuenta y responsabilidad del contratista, los costos de construcción, mejoramiento y conservación de las vías de acceso a las fuentes de materiales y demás gastos necesarios para la producción de estos; así como los costos de explotación de préstamos y de sus correspondientes servidumbres.

El Fondo Vial Nacional colaborará con la obtención de los derechos, permisos y servidumbres que sean necesarios para la explotación de fuentes materiales, haciendo énfasis que el pago que se derive de cualquiera actividad antes mencionada, será por cuenta del contratista. (…)” (subrayado fuera de texto)

- El contrato de obra No.179 del 10 de junio de 1987, se refirió a las fuentes materiales y a las licencias en los siguientes términos:

“CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.- EL CONSORCIO CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el FONDO VIAL por el sistema de precios unitarios y en los términos que señala este contrato, las obras para la construcción del sector Río Tocaría – la Cabuya de la carretera La Cabuya – Yopal (Marginal de la Selva), de  acuerdo con los planos y especificaciones suministrados por el FONDO VIAL y bajo las condiciones estipuladas en el siguiente contrato.

(…)

CLAUSULA NOVENA: Al presente contrato le son aplicables las disposiciones contenidas en la resolución Nº12409 del 30 de diciembre de 1986.”

- Resolución 12409 del 30 de diciembre de 1986, mediante el cual el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, estableció las cláusulas generales del contrato de obra pública a precios unitarios y con relación a la expedición de licencias y permisos, expresó lo siguiente:

“ADQUISICIONES, PERMISOS Y SERVIDUMBRES. Será por cuenta del FONDO VIAL NACIONAL o del FONDO DE INMUEBLES NACIONALES la adquisición de las zonas para la vía y la obtención de los permisos y servidumbres que sean necesarios para la explotación de las fuentes de materiales, así como el pago de los perjuicios ocasionados a terceros cuando no se deba a culpa del CONTRATISTA. Serán por cuenta y responsabilidad del CONTRATISTA los costos de construcción, mejoramiento y conservación de las vías de acceso a las fuentes de materiales, y demás gastos necesarios para la producción de éstos, así como los costos de explotación de préstamos y de sus correspondientes servidumbres.

(…) ARTICULO TERCERO. Las cláusulas previstas en esta resolución serán aplicables a los contratos de obra pública a precios unitarios que se suscriban durante la vigencia salvo estipulación expresa en contrario o cuando se oponga a lo pactado en convenios de préstamo como entidades financieras internacionales. En todo caso primarán las cláusulas contractuales sobre las de esta resolución”(subrayado fuera de texto)

- Informes de Interventoría, Acta de Comité de Obra y Comunicaciones del INVIAS:

  - La interventoría del contrato, mediante oficio Nº163554 del 3 de febrero de 1998, señaló que se debería“(…)b) Solicitar al contratista, instalar la planta de asfalto (a partir del año 1999) en el Río Casanare (desgaste de 32%). Esto ocasionaría un acarreo de 1,528.542, 5 m3- Km.

c) La suma de acarreos en (a) y (b) tendría un total de 4,273.662.5 m3-Km.

d) El acarreo total, tal como está dispuesto actualmente, con fuente en Rio Cravo Sur y Río Aríporo (sic) es de 4,344.612, 5m3-Km.

e) La opción de llevar la planta de asfalto al Río Casanare ocasionaría una disminución en el acareo de 4,344.612,5 – 4,273.662,5= 70.950 m3-Km. Además permite la ejecución del concreto asfáltico con material con un desgaste menor del 40%.

f) Los posibles inconvenientes de esta opción:

- Obtención de la licencia ambiental; no es segura.

- Reclamo del Contratista: Equipo adicional, nueva instalación, cambio en avance del trabajo, norte-sur.

(…)

Resumiendo lo anterior, se tienen las siguientes tres opciones:

1) Pavimentar con material del Río Aríporo (sic)

2) Pavimentar con material del Río Casanare

3) Nueva licitación para la obra faltante.

A pesar de las incertidumbres de la opción (2), la interventoría considera que es la más conveniente y en consecuencia, recomienda su adopción. (…)”(Subrayado fuera de texto).

  - Acta de Comité de Obra suscrita el 26 de febrero de 1998, de la cual se extracta que la entidad demandada inicialmente le permitió la explotación y transporte de material al contratista del Río Cravo Sur por consideraciones de orden público, pero también le solicitó el traslado de sus instalaciones al río Casanare, solicitud que fue aceptada por el contratista logrando de esta manera un acuerdo entre las partes, así expresamente se convino:

“3- FUENTES DE MATERIALES

El representante del INV informa al CONTRATISTA que se han asegurado los recursos económicos para terminar la construcción a nivel de pavimento hasta la Cabuya. Esto hace necesario definir las fuentes de materiales que se utilizarán, debido a los problemas del alto desgaste detectados en la fuente del Río Ariporo, consideradas inicialmente, como la principal, debido a su equidistancia de los extremos del proyecto.

La situación actual de las fuentes de materiales es la siguiente:

- Río Cravo Sur, fuente situada fuera de los límites físicos del proyecto, aceptada por el INV por consideraciones de orden público y con el compromiso del contratista de pavimentar hasta por (K14+000N) y luego de trasladar la instalación hasta el río Ariporo.

- El material del rio Ariporo, presenta desgaste mayor al especificado para concreto asfaltico.

- El material del río Casanare es apto para construcción de concreto asfaltico.

El representante del INV solicita al CONTRATISTA que el traslado de sus instalaciones del río Cravo Sur se haga hacia el río Casanare; mientras tanto puede construir hasta el K34+000 (Paz de Ariporo) desde el río Cravo Sur, en cuyo caso le será pagado el acarreo real. El acarreo que más tarde se origine, desde el río Casanare, también será pagado en su longitud real.

El contratista manifiesta que habiendo sido asegurada la terminación del proyecto hasta la cabuya, ya si se justifica el traslado de sus instalaciones hasta el río Casanare; por tanto, acepta las condiciones expuestas por el INV.

Los participantes, INV, CONTRATISTA e INTERVENTORIA consideran que con esta definición se logra un acuerdo equilibrado para las partes. (subrayado fuera de texto)”

  - Así  las cosas, la sociedad interventora –Integral S.A a través de comunicación No. Y-662-98 del16 de mayo de 1998, le indicó al Consorcio Contratista que debía iniciar los trámites para la obtención de la licencia ambiental para la explotación del lecho del río Casanare, así:

“En consecuencia les recomendamos iniciar los trámites, desde ahora, para la obtención de las licencias respectivas de explotación dentro del lecho del Río Casanare o fuera de él.

Además les recordamos que de acuerdo con el programa de ejecución de las obras, correspondientes a Base Granular y al Pavimento, para el año entrante, tanto el entable de trituración como el de la planta de mezcla de asfalto deben entrar a operar a partir de enero de 1999”.

  - La Subdirección de Construcción del INVIAS dirigió al Consorcio Contratista el oficio Nº25220 del 24 de junio de 1998, donde reiteró los compromisos adquiridos en la reunión del 26 de febrero relacionados con la necesidad de la obtención de la licencia de explotación de la fuente de materiales del río Casanare y de forma categórica, señaló que el Consorcio debía contar con esta licencia antes de finalizar el año, de la siguiente manera:

“(…) Me permito transcribir a continuación algunos de los temas tratados en la obra el 26 de febrero de 1998 y cuya atención por su parte se considera vital para la buena marcha del proyecto: (…)

3. FUENTES DE MATERIALES

- El material del río Casanare es apto para construcción de concreto asfáltico”

A propósito del último aparte, cabe señalar la conveniencia de obtener la licencia de explotación de la fuente de materiales mencionada, antes de finalizar el presente año.”(Subrayado fuera de texto)

  - El no cumplimiento por parte del contratista de su obligación consistente en el traslado de la planta de asfalto al río Casanare fue evidenciado nueve meses después de la reunión del 26 de febrero de 1998 y registrado en el acta de reunión de fecha 27 de noviembre de 1998 y donde se comprometió en los siguientes términos:

“2-TRASLADO DE LA PLANTA DE ASFALTO AL RIO CASANARE.

El Contratista reitera su voluntad de trasladar la planta de asfalto al río Casanare.

Propone el siguiente cronograma:

a. Terminar pavimento al K33+500 en dic-98

b. Terminar materiales Cravo en feb-99 hasta el k37+000, aprox 8.000 m3

c. Movilizar planta al Rio Casanare en mzo-99

d. Permiso ambiental en feb-99

e. Iniciar producción desde Río Casanare en mayo-99

El consorcio recupera inversión abriendo varios frentes en el tramo Hato Corozal- Paz de Ariporo, a partir de enero-99 (…)”

  - La interventoría del contrato le recordó al Consorcio Contratista mediante oficio C-0957-7-811-99 del 15 de enero de 1999, como sería liquidado el valor correspondiente al transporte de los materiales, de la siguiente manera:

“Reiterando nuestra posición, nos permitimos recordarle al CONSORCIO CONTRATISTA que para el pavimento que tiene programado colocar entre el K33+500 (Paz de Ariporo) y el K75+000 (Hato Corozal), el pago por el transporte de la mezcla asfáltica, se hará teniendo como sitio de ubicación de la Planta Asfáltica, el Río Casanare.”

  - Insiste la sociedad interventora en el oficio C-0957-7-833-99 suscrito el 17 de febrero de 1999 y dirigido al Consorcio Contratista, en el cumplimiento de los compromisos acordados en reunión del 26 de febrero de 1998 relacionados, con la negativa de aceptar como fuentes de materiales el río Cravo Sur para la ejecución de la obra salvo lo previamente acordado y pagado, por los costos excesivos que esto le implicaría al proyecto, así:

“En relación con lo que nos manifiestan en su comunicación de la referencia, les aclaramos que no es que hayamos estado, ni lo estamos ahora, en contra de que utilicen el material que ya habían explotado y procesado, hasta ese entonces, noviembre 27 de 1998, día de la reunión; según programa, ya ustedes conocían que el pavimento llegaría únicamente hasta el K33+500 (Paz de Ariporo) con mezcla preparada con materiales del Río Cravo (Yopal). En tales circunstancias, fue decisión del Consorcio explotar y procesar mas (sic) material.

En lo que no estuvimos de acuerdo, por eso no quedó registrado en el Acta de la reunión, fue que el pago del transporte se consideraría desde el Cravo Sur. En esta reunión se comentó por parte de la Interventoría, que si para llegar al K37+000 (puente sobre el Río Ariporo) se generaba un sobre costo de 100 millones de pesos, cuanto sería para llevarlo hasta el K50+000 tal como lo estaba proponiendo el Consorcio. Por esta razón fue que les ratificamos nuestra posición con la C-0957-7-811-99.

Por otra parte les recordamos que en el comité de obra de febrero 26 de 1998 el Consorcio se comprometió a trasladar el entable de trituración y el de la Planta Asfáltica al Río Casanare, siempre y cuando el transporte para la mezcal Asfáltica entre el K13+000 (Pore) y el K33+500 (Paz de Ariporo), se les pagará, considerándolo desde el Cravo Sur.

Lo anterior, se aceptó y así se pagó; pero a cambio, de que el transporte de material de pavimento a colocar entre el K33+500 (Paz de Ariporo) y el K75+000 (Hato Corozal) se calcularía teniendo como sitio de ubicación de la planta Asfáltica, el Río Casanare en Hato Corozal.

El Aceptarles un pago distinto, al ya previamente acordado, sería incrementarles costos adicionales al proyecto. (…)”

  - El 26 de enero de 2000 la interventoría mediante Oficio C-0957-7-1168-00, llamó la atención al Consorcio Contratista ante la ausencia de la licencia ambiental, anotando:

“5. Habría que agregar, que aún no se ha definido lo relativo a la Licencia Ambiental del río Casanare.”

  - Consecuente con su posición plasmada en actas de reunión y oficios descritos anteriormente, la empresa Interventora con oficio C-0957-7-1212-00del 24 de marzo de 2000, se negó a reconocer el valor del transporte de mayor distancia de los materiales asfálticos al considerar que la carencia de la licencia ambiental para la explotación de las fuentes de materiales del río Casanare es imputable al Consorcio Contratista, diciendo:

“(…) 3. Olvidan ustedes, de que sobre el tema de la Licencia Ambiental, se viene hablando desde el 26 de febrero de 1998, cuando el Comité de Obra realizado en esa fecha, les recomendó que empezaran, de una vez, con los trámites pertinentes para la obtención de tal permiso.

4. No tiene presentación, ante el INVIAS, que el Consorcio Contratista, presentara el plan de manejo ambiental el 28 de diciembre de 1998; es decir después de transcurridos diez meses.

5. Al contratista le faltó diligencia para presentar estos documentos, a la citada Entidad, con la debida anticipación.

Por las razones anteriormente anotadas, es que nos mantenemos en la posición de no aprobar el reconocimiento de la mayor distancia de acarreo por la operación de la Planta de Asfalto desde el Río Cravo Sur; ya que la obtención del permiso, es imputable al Consorcio”. (Negrilla fuera de texto)

  - Nuevamente y con oficio C-0957-7-1237-00 del 13 de abril del 2000, la sociedad Interventora reiteró al Consorcio Contratista que el valor del transporte de los materiales asfálticos se reconocería teniendo como fuente el Río Casanare, así:

“(…) En consecuencia, como contractualmente el contratista adquirió el compromiso de pavimentar entre el K33+500 (Paz de Ariporo) y el K75+000 (Hato Corozal), con materiales pétreos del Río Casanare, la interventoría se ha apoyado en ese hecho para reconocer el pago del transporte de pavimento, considerando como fuente la del Río Casanare en Hato Corozal. (…)”

  - Finalmente, el 6 de abril de 2001 se suscribió entre las partes acta de recibo definitivo de la obra relacionada con la construcción y pavimentación del sector río Tocaría – la Cabuya, donde el consorcio contratista dejó la siguiente constancia:

“El CONSORCIO CONTRATISTA DEJA CONSTANCIA DE LOS SIGUIENTES HECHOS AL SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA:

1. Existe una reclamación ante INVIAS solicitando el reconocimiento del Mayor Acarreo de Concreto Asfáltico con Base en la Fuente de Materiales del Rio Cravo Sur.

2. Existe una reclamación ante INVIAS solicitando el reconocimiento de los costos de reparación de las tuberías metálicas instaladas en la ejecución del contrato.

3. La Construcción del Concreto Asfáltico se inició en el mes de febrero de 1997, quedando sectores de vía pavimentada en servicio desde ese año.

4. Se ratifica el Consorcio Contratista en la constancia consignada en el Acta de visita previa realizada el día febrero 23 de 2001 (…)”

Del recuento probatorio antes relacionado, se destaca que las “bases técnicas”, establecieron las reglas del proceso de contratación en donde la administración contempló los requerimientos y especificaciones técnicas para la presentación de la propuesta, suscripción del contrato y posterior ejecución del objeto contractual. Dado a conocer por la entidad pública demandada a los miembros del consorcio, junto con la “lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta” tal y como se desprende de los oficios 7583, 7579, 7578, 7577, para efectos de la presentación de la propuesta del consorcio.

Precisado lo anterior, es pertinente señalar que las “bases técnicas”, establecieron frente a las fuentes para la extracción de materiales para la obra que las probables serían los ríos: Tocaría, Guachiría, Ariporo, Aricaporo y Casanare; sin embargo, también se indicó en el citado documento, que era responsabilidad del contratista el suministro de los materiales requeridos para el cumplimiento del objeto contractual, motivo por el cual era a este exclusivamente, al que le competía proyectar e incluir en su propuesta qué fuente utilizaría y la totalidad de los costos en que incurriría para su ejecución, costos entre los cuales se encontraba el transporte de los materiales alegado por el actor ante esta Corporación. En consecuencia, el proponente debía señalar en la propuesta la fuente de extracción de materiales para la ejecución de la obra y los precios unitarios de cada uno de los ítems solicitados para este efecto. Documento que la Sala echa de menos en el acervo probatorio y frente al cual el actor no se refiere en su demanda, ni en otras actuaciones procesales.

Ahora bien el segundo punto de controversia, relacionado con la responsabilidad del trámite de la licencia ambiental requerida para la extracción de materiales para la obra, la Sala observa que las bases técnicas de la contratación en cita, establecieron que este compromiso recaía en el contratista y el INVIAS solo colaboraría con la obtención de los permisos para la explotación de la fuentes de materiales necesarios para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas contractualmente, tal y como lo hizo al dirigir el oficio SCT - 08641 del 14 de abril de 2000a Corporinoquia, a solicitud del contratista, con el fin de que prontamente esa Corporación emitiera el concepto sobre la licencia ambiental requerida por el consorcio contratista.

La Subsección evidencia que los demandantes conocían o por lo menos debían conocer, el contenido de las bases técnicas elaboradas por el entonces Fondo Nacional Vial, el cual puso a su disposición estos documentos para la presentación de la propuesta a la entidad, ya que allí se registraron las especificaciones técnicas con las que se ejecutaría el contrato, tan es así, que reposa en el expediente el oficio del 14 de agosto de 1987 expedido por el Consejo de Estado, mediante el cual remitió al entonces Ministro de Obras Públicas y Transporte, el contrato celebrado entre el Fondo Vial Nacional y la firma VICON S.A., Carrillo Manrique y Asociados Ltda. y Uricoechea Calderon y Cia. Ltda., para la construcción del río Tocaría – La Cabuya de la carretera la Cabuya – Yopal, donde consta que dentro de los documentos allegados están las bases técnicas del contrato.

Todo lo anterior demuestra, que las “bases técnicas” se encuentran lejos de ser catalogadas como lo hizo el actor en la apelación, de documento “fantasma”, y por el contrario, este escrito refiere las especificaciones elaboradas por la entidad demandada para la presentación de propuesta, que fueron de conocimiento previo a la suscripción del contrato como se deriva del material probatorio y lo que significa que era obligación del consorcio demandante conocer todas y cada una de las especificaciones allí señaladas, específicamente las controvertidas como son las fuentes de materiales y el trámite de la licencia ambiental

Ahora bien, según se desprende del texto del contrato No. 0179 de 1987, el consorcio contratista estaba obligado a ejecutar para el FONDO VIAL por el sistema de precios unitarios y en los términos que señaló este contrato, las obras para la construcción del sector Río Tocaría – la Cabuya de la carretera La Cabuya – Yopal (Marginal de la Selva), de acuerdo con los planos y especificaciones suministrados por el FONDO VIAL y bajo las condiciones estipuladas en el contrato, esto quiere decir, que conforme a los parámetros previamente indicados por la entidad que se encontraban establecidos en las bases técnicas, el contratista debía cumplir con lo señalado en este documento, pues las bases técnicas hacen parte integral del contrato. Lo anterior, por ser el documento específico que contenía las disposiciones y requerimientos de la administración pública y que regía la contratación de la obra citada. En consecuencia, esta disposición era la que prevalecía por ser la especial frente a la contenida en la resolución Nº12409 del 30 de diciembre de 1986, que es de carácter general para los casos de obra pública y cuya aplicación se realizaría a falta de reglas especiales.

De otra parte, cabe precisar que tanto la entidad demandada como la interventoría del contrato en sendas comunicaciones y reuniones, establecieron con claridad y contundencia su posición frente al tema debatido, consistente en que inicialmente al contratista se le aceptó hasta cierto tramo la extracción de materiales desde el rio Cravo Sur y por lo tanto, se le reconoció el valor correspondiente por ese transporte; no obstante, también le insistieron al contratista que este debía tramitar la licencia ambiental para utilizar como fuente de extracción de materiales el río Casanare y en dado caso que no lo hiciera, el transporte se le iba a reconocer de conformidad con la distancia a este río.

De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que la solicitud de la licencia ambiental ante CORPORINOQUIA para la explotación del lecho del Río Casanare por parte del contratista, fue tardía (28 de diciembre de 1998) y además existió poca diligencia para su pronta obtención. Lo anterior, a pesar de que esta obligación fue reiterada por la accionada en reunión del 26 de febrero de 1998, ante lo cual el contratista se limitó a esperar su expedición que solo ocurrió 14 meses después de la radicación de la solicitud.

Como agravante de la situación, la Sala observa del material probatorio que una vez radicada la solicitud ante esta Corporación, no hubo gestiones ni impulso tendiente a la pronta consecución de dicha licencia, incumpliendo de esta manera, las estipulaciones que lo obligaban desde la suscripción del contrato a realizar las gestiones pertinentes para la obtención de la licencia requerida para la extracción de materiales del río y a presentar el plan de manejo ambiental.

Ahora bien, el recurrente manifiesta en el escrito de apelación su desacuerdo con la apreciación efectuada por el A quo sobre el concepto emitido por la oficina jurídica del INVIAS a través de memorando OJ – 026733 de agosto 24 de 2000, que señala que es el Fondo Vial Nacional el que tenía la obligación de obtener el permiso ambiental para la explotación de la fuente de materiales del rio Casanare, desconociendo en criterio del demandante el ordenamiento jurídico por cuanto, “los conceptos que piden los particulares no comprometen la entidad, pero las definiciones técnicas o jurídicas emitidas al interior de la misma si son vinculantes”.

Frente a lo antes planteado, la Sala puntualiza que el juez para tomar una decisión en cada caso debe apreciar en forma conjunta las pruebas obrantes en el plenario y no solo una de ellas, que le permitan llegar a la verdad material y a la prevalencia del derecho sustancial, es así como en el caso concreto, estas indican que la obtención de la licencia ambiental para la explotación de materiales en el rio Casanare era responsabilidad del contratista, siendo su obligación ejecutar el contrato de acuerdo con los planos y especificaciones suministrados por el ente demandado y que hacen parte integral del contrato.

En consecuencia, no es de recibo para la Subsección desde ningún punto de vista, el argumento expuesto por el accionante consistente en que no utilizó como fuente de materiales el río Casanare porque no contaba con la licencia correspondiente, endilgando de esta manera responsabilidad a la entidad demandada por no tramitar la licencia respectiva, ya que esta posición no está acorde con el material probatorio, particularmente con lo previamente establecido en las bases técnicas, en el contrato suscrito por las partes, las comunicaciones de la interventoría y de la entidad contratante, pues en estos documentos se evidencia que esta era una obligación que se encontraba en cabeza del contratista.

De otra parte, la Sala observa con extrañeza que en las varias adiciones y prorrogas al contrato No. 0179 de 1987, donde la última fue la No. 19 suscrita el 30 de junio de 2000, el contratista no hizo observación o salvedad alguna con relación a los valores adicionales que por concepto de transporte pretende reclamar en sede judicial, hecho que demuestra su conformidad con la ejecución del mismo.

De allí que, el actor no puede aspirar a que se le reconozcan sumas de dinero adicionales o que se le restablezca el equilibrio económico alegado por la ejecución del contrato en cuestión, por el hecho de dejar constancia en el acta de recibo definitivo de la obra del 6 de abril de 2001, cuyo fin es precisamente el de recibir, no siendo el mecanismo idóneo para dejar salvedades o realizar reclamos a la Administración frente a la ejecución del mismo.

Vale la pena precisar que un derecho no queda a salvo cuando se reclama en el Acta de Recibo de la Obra por parte del contratista, por la elemental razón de no ser éste un acto, que persiga ponerle fin a las relaciones jurídicas que surgieron entre las partes del contrato y mucho menos cuando en las adiciones y prórrogas del contrato nunca se hicieron observaciones frente a esta situación.

Por otra parte, se encuentra probado que la entidad demandada posteriormente al recibo de la obra (6 abril de 2001), dio respuesta negativa mediante oficio del 30 de octubre de 2001a las solicitudes efectuadas por el consorcio contratista referidas al desequilibrio económico por concepto de sobreacarreo de materiales, transporte de concreto asfáltico y construcción de box-culvert, en los siguientes términos:

“(…) Revisada el acta de recibo definitivo del contrato que nos ocupa, suscrita por las partes el 6 de abril de 2001, en la cual se consigna por parte del consorcio contratista relacionadas con la reclamación por los mismos aspectos a los que se refiere en las comunicaciones tramitadas ante la Subdirección de Construcción, además de consultar a la citada Subdirección, se puede establecer que se ratifica el concepto de la Unidad Ejecutora del no reconocimiento por concepto de sobreacarreo de materiales, transporte de concreto asfáltico y construcción de box-culvert”.

También se nota que ante la insistencia del Consorcio frente a la misma reclamación económica mediante oficio SCT 036706, la entidad accionada el 8 de noviembre de 2001, reiteró su posición de no revocar varias decisiones proferidas por la entidad demandada que negaron el reconocimiento del transporte de mayor distancia y de los box-culvert, extractando lo siguiente:

“(…) Con fundamento en todo lo anterior, esta Subdirección ratifica las decisiones tomadas en relación con: no certificar los transportes realizados desde el río Cravo Sur para el tramo Paz de Ariporo – Hato Corozal; no reconocer el pago de los transportes realizados desde una fuente de materiales no autorizada; rechazar la existencia de un desequilibrio financiero derivado de dichos transportes y negar el pago de los box-culvert del K.4+720 y K21+928 construidos para reemplazar obras de drenaje construidas con tuberías metálicas que fallaron antes del recibo definitivo de las obras.”

De conformidad con lo expuesto, la Sala determina que las solicitudes realizadas por el Consorcio contratista fueron atendidas de forma negativa por la entidad demandada mediante actos administrativos que gozan de presunción de legalidad y cuya validez no fue demandada, aspecto este último que no puede ser abordado oficiosamente por el juzgador, por el carácter rogado de la jurisdicción contencioso administrativa.

En este orden de ideas, se reitera que para la Sala no es factible acceder al reconocimiento económico pretendido por el accionante con ocasión de los mayores costos generados por el transporte de materiales desde el río Cravo Sur ante la falta de la licencia para la explotación del río Casanare, debido a que bajo los criterios de interpretación, calificación e integración del negocio arriba explicados, la responsabilidad de tramitar y obtener la licencia estaba radicada en cabeza del contratista bajo los parámetros dados por la entidad contratante y en consecuencia, los valores reclamados por concepto de sobreacarreo de materiales no pueden ser asumidos por la accionada.

7.1.2  Realización de liquidación del contrato en sede judicial y no por vía incidental como lo ordenó el A quo.

Por último, la parte accionante solicita que se ordene por parte de esta Corporación la liquidación del contrato No. 0179 de 1987 en sede judicial y no por vía incidental como lo ordenó el A quo.

La Sala observa que sobre la liquidación del contrato, ni las bases técnicas ni el contrato objeto de Litis, señalaron el procedimiento para la misma; sin embargo, a la luz del Decreto 222 de 1983 normatividad aplicable para la fecha de suscripción del contrato, se dispuso que los contratos de obra pública debían ser liquidados sin indicar los plazos para llevar a cabo, textualmente se dijo:

“ARTICULO 287. DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE LA LIQUIDACION - <DEROGADO POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY 80 DE 1993>. Deberá procederse a la liquidación de los contratos en los siguientes casos:

1. Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad.

2. Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante.

3. Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declare nulo.

4. Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme al artículo 19 del presente estatuto.

Además de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, los contratos de suministros y de obras públicas deberán liquidarse una vez que se hayan cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas de los mismos.” (subrayado y negrilla fuera de texto)

Para llenar este vacío de la ley, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que los contratos que requirieran de liquidación debían ser liquidados dentro de los cuatro (4) meses que seguían a su terminación y que si ésta no se hacía en esa oportunidad, la entidad estatal debía liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término anterior.

De esta forma, la Sala encuentra probado que el plazo de ejecución del contrato de obra No. 0179 de 1987 venció el 30 de diciembre de 2000, en consecuencia, los cuatro meses para efectos de la liquidación bilateral se cumplieron el 30 abril de 2001 y el término de los dos posteriores en el caso de que no existiera acuerdo para la liquidación unilateral venció el 30 de junio de 2001. En consecuencia, a la fecha del auto admisorio de la demanda, el contrato enunciado no había sido objeto de liquidación ni bilateral ni unilateralmente.

Por otra parte, esta Sala de Subsección nota que obra en el plenario la comunicación No. 17926 del 9 de junio de 2003, suscrita por el Subdirector de Construcciones del Instituto Nacional del Vías, quien informó al Tribunal Administrativo de Casanare frente a los saldos por concepto de ajustes del contrato No. 0179 de 1987 lo siguiente:

“(…) el saldo actualizado de los ajustes a 30 de noviembre de 2001 es de $303.095.939,83, los cuales no se han cancelado debido a que el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional no han sido asignados los recursos por el rubro presupuestal por el cual se ejecutó la obra.

Adjunto envío la certificación del 28 de mayo de 2003, suscrita por los Jefes de la Dirección de Tesorería y División de Contabilidad del Instituto Nacional de Vías, sobre los pagos efectuados en desarrollo del contrato No.179 de 1987 y adicionales(…)”

De acuerdo con lo anterior, se colige que la entidad demandada afirmó con el escrito referido que le adeuda unos dineros al consorcio demandante por concepto de “ajustes” y que adjunta certificación de pagos del contrato expedida por los Jefes de Tesorería y Contabilidad el INVÍAS; no obstante, esta manifestación no pudo ser contrastada ni verificada con ningún otro medio probatorio arrimado al expediente. Por el contrario, se observa que lo consignado en el oficio se contradice con la certificación anexa, debido a que esta estipula que el saldo pendiente de pago es de cero.

Por lo antes expuesto, la Sala no efectuará este reconocimiento económico por cuanto no existe respaldo probatorio de la afirmación realizada por el ente demandado que le brinde la certeza necesaria al juez, es decir, no existe armonía en lo dicho por el ente demandado, ya que primero afirma adeudar unos dineros al consorcio por concepto de ajustes a las actas, y después manifiesta que se encuentra a paz y salvo.

En consecuencia, la Sala estima no conducente la solicitud de liquidación judicial del contrato efectuada por el accionante, debido a que el objeto de la misma era el reconocimiento de las pretensiones de carácter económico solicitadas y estas no tienen vocación de prosperidad, como mas adelante se concluirá. Por lo tanto, se negará la petición del demandante de liquidar el contrato en sede judicial.

7.2 Recurso de apelación de la parte demandada

De otra parte, la entidad demandada también interpuso recurso de apelación, en el cual planteó: 7.2.1 Que se le reconozcan los valores cancelados por concepto de interventoría adicional  y que  se calculen los intereses e indexación de los recursos públicos que se le dieron al contratista, por cuanto la obra se demoró más de lo inicialmente convenido;  7.2.2 Que el contratista no puede reclamar mora en el pago de cuentas de cobro bajo el argumento que este fue incumplido; y 7.2.3 Otras pretensiones económicas alegadas por el contratista y rechazadas por la entidad contratante

7.2.1 Que se le reconozcan los valores cancelados por concepto de interventoría adicional y que se calculen los intereses e indexación de los recursos públicos que se le dieron al contratista, por cuanto la obra se demoró más de lo inicialmente convenido.

Analizada la petición elevada por la parte accionada, la Sala sostiene que no tiene vocación de prosperidad, teniendo en cuenta que esta reclamación no fue presentada en su oportunidad a través de demanda de reconvención, según lo preceptuado por el artículo 217 C.C.A. Modificado por el art. 54, Decreto Nacional 2304 de 1989, que a su tenor literal dice “En los procesos relativos a controversias contractuales y de reparación directa, la parte demandada podrá, en el término de fijación en lista, denunciar el pleito, realizar el llamamiento en garantía o presentar demanda de reconvención, siempre que ello sea compatible con la índole o naturaleza de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”

7.2.2 Que el contratista no puede reclamar mora en el pago de cuentas de cobro bajo el argumento que este fue incumplido.

De otra parte, la entidad demandada alegó que no existe responsabilidad contractual derivada de la mora o cumplimiento tardío de las obligaciones de pago asumidas, puntualmente de las actas de obra 134, 139 y 142, al considerar que al encontrarse el contratista también moroso en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la entidad contratante tampoco está en mora.

Así las cosas, para dilucidar este planteamiento de la parte demandada, la Sala estima necesario revisar el punto pertinente al cobro de la mora de cuentas de cobro presentadas por el contratista en desarrollo del contrato de obra en cuestión.

Entonces parte la Sala por establecer el momento en que el deudor se constituye en mora, con fundamento en los artículos 1608 y 1609 del C.C., y cuyo texto es el siguiente:

ARTÍCULO 1608. MORA DEL DEUDOR. El deudor está en mora:

1o.) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora.

2o.) Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla.

3o.) En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor.

ARTICULO 1609. MORA EN LOS CONTRATOS BILATERALES. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos.

De lo anteriormente expuesto, se entiende por mora aquella situación en que queda el deudor que ha incumplido y que ha sido requerido para el cumplimiento de la obligación, a menos de que por expresa disposición de la ley no sea exigible el requerimiento. No obstante, en los eventos de que se trate de contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora por dejar de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos.

Bajo esta argumentación, es preciso indicar que el artículo 1608 en sus numerales 1º y 2º establece las excepciones al requerimiento judicial; así, el numeral 1º hace referencia a las obligaciones sometidas a plazo, evento en el cual, el plazo mismo reconviene al deudor, en aplicación del principio “diesinterpellat pro homine” o el día interpela al hombre, conforme al cual sin necesidad de que se produzca ninguna interpelación o ningún acto tendiente al requerimiento, éste se producirá con la extinción del tiempo previsto para el cumplimiento e inmediatamente el deudor quedará en mora.

Lo propio ocurre, en el hecho contemplado por el numeral 2º de la norma en comento, que refiere la existencia de un término para la ejecución de la obligación, de manera que la obligación, no obstante, no estar sometida a plazo ha de cumplirse en un espacio de tiempo determinado, entonces cuando ese término transcurre sin que se cumpla, el deudor ya está en mora, porque ocurre lo mismo que en el caso anterior donde vencido el tiempo éste lo requirió y lo constituyó en mora, se itera, en aplicación del principio “diesinterpellat pro homine”.

Ahora bien, para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios se requiere que el deudor se encuentre constituido en mora, de acuerdo con el contenido del artículo 1.615 del C.C., según el cual “se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora”.

Entonces, en el caso concreto la estipulación contractual atinente al pago de las actas de obra, señaló:

“CLAUSULA OCTAVA: ACTAS DE OBRA, AVANCE DE MATERIAS PRIMAS, AJUSTES Y PAGOS AL CONSORCIO CONTATISTA.- El valor básico de la respectiva acta de obra será el resultado de la multiplicación de las cantidades de obra ejecutada por los precios unitarios que figuren en la “Lista De Cantidades de Obra, Precios Unitarios y Valor Total de la Propuesta”, una vez corregidos los errores aritméticos. El FONDO podrá hacer avance sobre materias primas, aún no empleadas en la construcción, que no haya sido adquirida con fondos del anticipo. El valor básico del acta por la obra, de acuerdo con el parágrafo de Ajustes, de esta misma Cláusula.

PARAGRAFO PRIMERO: ACTAS DE OBRA.- Dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente al de ejecución de las obras, se elaborará por el interventor y EL CONSORCIO CONTRATISTA un acta mensual que registre el valor de la obra ejecutada. Este valor debe corresponder al menos a la cuota parte establecida en el programa de trabajo de inversiones para el mes correspondiente. EL CONSORCIO CONTRATISTA deberá presentar la respectiva cuenta de cobro dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la elaboración del acta de obra. El valor de cada acta será el resultado de la multiplicación de las cantidades de obra ejecutada por los precios unitarios que figuran en la “Lista de Cantidades de Obra, Precios Unitarios y Valor Total de la Propuesta” (o nuevos precios fijados durante el desarrollo del contrato), más los avances de sobre materias primas aún no empleadas en la obra, a las cantidades de obra, a los avances sobre materias primas u obras parciales. El interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que el FONDO se abstenga de pagarlos al CONSORCIO CONTRATISTA hasta que el interventor dé el visto bueno. Ningún certificado, que no sea el certificado de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación de algún trabajo u obra (…)”

PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES. – El valor del acta por la obra ejecutada cada mes se ajustará para cada grupo de obra de acuerdo con la siguiente fórmula:

P1 = Po x I / Io. En el cual los componentes de la fórmula tienen los siguientes significados:

P1 = Valor ajustado del acta para cada grupo de obra.

Po = Valor básico del acta para cada grupo de obra, calculado según las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios consignados en la “Lista de Cantidades de Obra, Precios Unitarios y Valor Total de la Propuesta”.

I = Valor del “Índice de costos de construcción de carreteras” para el correspondiente grupo de obra (…)

Io = Valor de “I” para cada grupo de obra, correspondiente al mes de mayo de 1987. Elaborada oportunamente el acta mensual de obra y presentada con el lleno de todos los requisitos, dentro del término previsto en el Parágrafo “Actas de Obra” de este contrato, se ajustará aquella con el índice correspondiente al mes anterior a aquel en que se pague la obra ejecutada cuando ésta corresponda al menos a la cuota parte del programa de inversiones aprobado o se trate de obra ejecutada en forma adelantada. Cuando la obra ejecutada no corresponda al menos a dicha cuota parte, el índice de ajuste será el correspondiente al mes en que ha debido ejecutarse la obra de acuerdo con el programa de inversiones. Los ajustes se consignarán en actas que suscribirán las partes, y EL FONDO Vial se compromete a incluir las partidas necesarias para su pago en el proyecto anual de pagos (…)

(…)

Entonces tenemos, que para efectos del trámite de pago de las actas de obra en virtud a la estipulación contractual contemplada en el Parágrafo Primero de la Cláusula Octava – Actas de obra, se requería primero que el Interventor y el contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la ejecución de las obras elaboraran un acta mensual en donde se registrara el valor de la obra ejecutada y seguidamente, esto es, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la elaboración de la citada acta, el consorcio contratista presentara la respectiva cuenta de cobro ante la accionada. Adicionalmente se estableció en dicho documento, que una vez elaborada en forma oportuna el acta mensual de obra y presentada con el lleno de todos los requisitos, dentro del término previsto en el Parágrafo “Actas de Obra”, se procedería a ajustar aquella con el índice correspondiente al mes anterior a aquel en que se pague la obra ejecutada, cuando ésta corresponda al menos a la cuota parte del programa de inversiones aprobado o se trate de obra ejecutada en forma adelantada.

Así las cosas, la Sala estima que para desatar el asunto planteado, es decir, si efectivamente se presentó un incumplimiento en el pago por parte de la entidad demandada que produjo la mora que reclama el actor, se hace necesario determinar si la parte demandante presentó ante la Administración las cuentas de cobro en forma oportuna con los documentos soportes, tal y como se acordó contractualmente, o si por el contario, el contratista incumplió la obligación a su cargo.

Se precisa que para acceder al reconocimiento económico pretendido por la parte accionante por la mora en el pago de las cuentas de cobro, esta debió demostrar en el plenario, la fecha de radicación de cada una de las cuentas ante la entidad demandada, donde se evidenciara que la presentación se hizo dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma del acta de obra correspondiente como indicó el contrato, documentos que se extrañan en el plenario.

Al respecto, la Sala observa que el contrato que ha dado lugar a esta controversia fue celebrado el 10 de junio de 1987, esto es, cuando aún no estaba vigente el Decreto 2150 de 1995 pues esta normatividad entró a regir el 6 de diciembre de 1995, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial.

En consecuencia, ha de entenderse que al referido contrato no le es aplicable lo dispuesto en el artículo 19 del mencionado decreto en el sentido de eliminar en los contratos estatales la presentación de cuentas de cobro por parte del contratista.

Esta conclusión resulta aquí trascendente porque, como se vio, los contratantes convinieron que el pago de los avances parciales de obra y de los ajustes, dependerían de la presentación de las cuentas de cobro, las cuales debían llevar anexo unos documentos.

Con relación a lo anterior, la Sala señala que el cumplimiento de estos requisitos por parte del contratista para el pago de las cuentas de cobro no se encuentra acreditado dentro del plenario, ni siquiera allegó copia de las mismas solo se limitó a presentar un cuadro elaborado por él en donde hizo una relación de tres cuentas de cobro (134, 139 y 142) correspondientes a la ejecución del contrato No. 0179 de1987 que indicaba: Actas, No. Cuenta, Valor de intereses actualizado a noviembre 30 de 2000, Días, Valor actualizado, Intereses 12% y la misma información se relacionó referente a los años 2000 y 2001.

Nótese, cómo en la relación de cuentas de cobro antes citada que presentó el demandante se obvió la información más importante para sustentar la petición de reconocimiento de la mora, esto es, la fecha de radicación de las cuentas ante la entidad pública demandada, para que la Sala pueda determinar en principio, el cumplimiento de la parte demandante, esto es, que las cuentas fueron radicadas dentro de los tres días hábiles siguiente a la suscripción del acta de obra ejecutada con los documentos soportes respectivos, para que una vez acreditado este cumplimiento se pueda generar una mora por parte de la entidad contratante.

También cabe señalar, que aunque reposa en el material probatorio certificación de pagos expedida por la entidad pública demandada efectuada al consorcio contratista en virtud a la ejecución del contrato en cuestión, esta relación también carece de la información aludida.

Entonces, admitir la existencia de un incumplimiento contractual por parte de la entidad demandada al no pagar oportunamente las cuentas de cobro presentadas por el contratista, prescindiendo de la carga que este tenía de radicar ante la entidad demandada las cuentas de cobro dentro de los tres días hábiles siguientes a la suscripción del acta de obra ejecutada, sería tanto como, desconocer lo acordado por las partes en la cláusula octava del contrato No. 0179 de 1987.

Es así que, para alegar el incumplimiento de la entidad demandada se debió probar por parte del actor el cabal cumplimiento de la obligación a su cargo, porque de no ser así se estaría aceptando un beneficio individual de la contratista en detrimento de la entidad pública contratante.

Lo anterior, lleva a la Sala a reiterar que si esto se permitiera se estaría cohonestando un aprovechamiento ilegal de los recursos públicos y además se estaría acogiendo una pretensión edificada sobre la propia culpa de la contratista.

Así las cosas, no puede la parte demandante pretender que se le reconozcan los intereses moratorios por el pago extemporáneo de algunas cuentas de cobro si este, no probó la fecha de radicación de las cuentas.

Se tiene que en el asunto sub examine, para alegar el incumplimiento de la parte accionada, le correspondía al demandante probar que había cumplido con la radicación de las cuentas de cobro ante la entidad demandada dentro de los tres días hábiles siguientes a la suscripción del acta de obra ejecutada con los documentos pertinentes, probanza que esta Sala de Subsección echa de menos en el plenario.

Además, el actor suscribió otrosíes al contrato sin hacer salvedades u observaciones relacionadas con la mora en el pago de las cuentas de cobro citadas.

7.2.3 Otras pretensiones económicas alegadas por el contratista y rechazadas por la entidad contratante

7.2.3.1 Reparación de tuberías ARMCO

Frente a la reclamación del demandante por concepto de la reparación de las tuberías ARMCO (metálicas), la Sala comparte la posición negativa del A quo, en el sentido de negar la prosperidad de esta reclamación, primero bajo el argumento que las cosas perecen para su dueño y el dueño de los materiales, trabajos pendientes de entrega y demás componentes del producto contractual es el contratista, posición que solo pierde cuando hace entrega formal de la obra, debiendo este soportar cualquier eventualidad que se produzca antes de su entrega al contratante y segundo, debido a el actor no puedo probar la afirmación efectuada con la demanda que la entidad accionada autorizó la utilización de dichas tuberías en el proyecto en cuestión.

7.2.3.2 Descuento o retención efectuado por el INVIAS al consorcio demandante con cargo al impuesto de guerra establecido por el artículo 120 de la ley 418 de 1997.

Respecto a esta pretensión, en alegatos de conclusión de primera instancia el apoderado de la parte demandante manifestó que dicha pretensión se entendía superada toda vez que había sido tramitada en otro proceso y por otro apoderado ante el mismo Tribunal, razón por la cual, la Sala se inhibirá de pronunciarse al respecto.

En conclusión y por lo antes expuesto, la Sala de Subsección revocará el fallo de primera instancia proferido el 12 de octubre de 2006 por el Tribunal Administrativo de Casanare, negando las pretensiones del actor.

8. Compulsar copias a organismos de control

Finalmente, esta Corporación no puede pasar desapercibidas las afirmaciones efectuadas por el apoderado de la entidad demandada, así:

- En el escrito de sustanciación del recurso de apelación, se indicó “Si el valor máximo que se podía adicionar al contrato No. 0179 de 1987, era por el 50% de su valor original, equivalente a la suma de $1.62.809.421,56 mas los ajustes, como es posible que se hubiese adicionado por mas de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000,oo), aproximadamente y el contratista se hubiese demorado trece (13) años para entregar las obras que fueran programadas para realizarlas dentro del plazo de 24 meses”.

- Memorial donde se pone de presente lo indicado en el memorando del 4 de mayo de 2000, suscrito por la Coordinadora del  Contrato, en donde se sostiene que se incurrió en un error garrafal de interpretación inducido por el supuesto doloso objeto que le impusieron al contrato No. 0179 de 1987, con el único propósito de eludir ilícitamente una licitación pública en la que seguramente participó el Consorcio para que le asignaran el contrato directamente, amparados en una inexistente urgencia manifiesta.

En consideración a lo expuesto, la Sala ordenará compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que en virtud de sus competencias funcionales se investiguen las presuntas irregularidades contractuales, puestas de presente por el apoderado judicial de la parte demandada, así como lo demás que encuentre pertinente en virtud al Contrato No. 179 de 1987.

9. Condena en costas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente, esto es, de mala fe o con dolo evidenciado en trámite procesal, por lo tanto, lo que determina esta condena, es el ejercicio abusivo, desmedido e irracional del derecho de acceso a la administración de justicia y de los mecanismos procesales con que cuentan las partes para hacer valer sus derechos.

Es así como entendido el alcance de la temeridad, la Sala observa que a pesar de que la entidad demandada no cumplió a cabalidad con los requerimientos de información efectuados por el A quo, tampoco puede desconocer que ésta siempre dio respuesta manifestando las dificultades que presentaba para la consecución de los archivos dada la antigüedad y ubicación de los mismos en la entidad

En el caso concreto, la Sala estima acogiendo la solicitud de revocatoria efectuada por la vista pública, que los presupuestos antes señalados no se dieron en el caso en cuestión y en consecuencia, se procederá a revocar la condena en costas impuesta por el A quo,

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

- RESUELVE

REVOCAR la sentencia apelada proferida el 12 de octubre de 2006 por el Tribunal Administrativo de Casanare, la cual quedará así:

- PRIMERO: INHIBIRSE de pronunciarse de la pretensión relacionada con el descuento del impuesto de guerra por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

- SEGUNDO: NEGAR las restantes pretensiones de la demanda.

- TERCERO: COMPULSAR COPIAS a la Fiscalía General de la Nación, para que se investiguen las irregularidades contractuales, puestas de presente por el apoderado de la parte actora, así como lo demás que encuentre pertinentes.

- CUARTO: Sin condena en costas.

- QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

- CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

- OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

- Presidenta de la Sala

- JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Magistrado Ponente

Fls.17 a 50  del C. 1.

Respecto a esta pretensión, en alegatos de conclusión obrantes a folios 318 a 342 del C.1, el apoderado de la parte demandante manifestó que dicha pretensión se entendía superada toda vez que había sido tramitada en otro proceso y por otro apoderado ante el mismo Tribunal, razón por la que el a quo se inhibió en su pronunciamiento.

El contrato 179 de 1987 se perfeccionó el 19 de agosto de 1987, día en que quedó ejecutoriada la providencia del Consejo de Estado la cual declaró el citado contrato estaba acorde a la ley (Folios 1257,1332 a 1338 del C.5. sin carátula)

Fls.1461-1462 C.4.

Fls.568-570 C.4

Fls. 213-214 C.1

Fls. 222 a 235 C.1.

Fls. 231 a 232 C.1

Fl. 234 C. 1

Fl. 246 C.1

Fls. 318 a 342 C. 1

Fls. 424 a 487 C.Ppal.

Fls. 500, 513-537 C. Ppal

Fls.503-506, 544-546 C.Ppal

Fls.41 a 45 C.3.

CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 13 de julio de 2013. Exp:23.730.

FERNANDEZ, Ospina. Guillermo. OSPINA, Acosta. Eduardo. Teoría general del contrato y del negocio jurídico. Séptima edición. Editorial Temis. Bogotá D. C. 2009. Pág. 395.

Ibid. Pág. 404.

SANTOFIMIO, Gamboa. Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Pág. 582 y 583.

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 202 de 2005.

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 118A de 2013.

PARRA, Quijano. Jairo. Manual de Derecho Probatorio. La prueba en los procedimientos civil, penal (ordinario y militar), laboral, canónico, contencioso administrativo y en el derecho comparado. Decima Octava Edición. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Bogotá. Reimpresión 2013. Pág.6.

Ibid. Pág. 7.

Ibid. Pág. 158 y 159.

CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 16 de octubre de 2013. Exp:30.754.

Aunque el artículo 1603 sólo expresa que “deberán ejecutarse”, el entendimiento es que el deber de buena fe objetiva comprende todo el itercontractual. (La cita es del texto citado).

Sobre el desacierto en que incurrió el legislador colombiano al introducir en esta norma la expresión “exenta de culpa” vid.: M. L. NEME VILLARREAL. Buena fe subjetiva y buena fe objetiva. Equívocos a los que conduce la falta de claridad en la distinción de tales conceptos. En: Revista de Derecho Privado No. 17, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009; M. L. NEME VILLARREAL. La presunción de buena fe en el sistema jurídico colombiano: una regla cuya aplicación tergiversada desnaturaliza el principio. En: Revista de Derecho Privado No. 18, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010. (La cita es del texto citado).

Sobre el principio de planeación ésta subsección expresó: “Dentro de esos parámetros, como se acaba de expresar, se encuentran los estudios previos que, entre otros fines, persiguen cumplir con la obligación de establecer los precios reales del mercado de aquellas cosas o servicios que serán objeto del contrato que pretende celebrar la administración de tal suerte que pueda tener un marco de referencia que le permita evaluar objetivamente las propuestas que se presenten durante el respectivo proceso de escogencia del contratista.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de marzo de 2012, expediente 22471. (La cita es del texto citado).

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 18836. (La cita es del texto citado).

Ibídem. (La cita es del texto citado).

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2012, expediente 22043. (La cita es del texto citado).

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 18836. (La cita es del texto citado).

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 2001, Expediente. 13356... (La cita es del texto citado).

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de agosto de 2011, Expediente 18080.

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 30 octubre de 2003, Exp. 17.213 (La cita es del texto citado).

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,  Subsección C, Sentencia del 9 de mayo de 2012, Expediente 22087. Cfr.  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,  Subsección C, Sentencia del 10 de septiembre de 2014, Expediente 27648

Fls.1397-1412 C.4. sin carátula

Fls.259-262 C.2.

Fls.263-267 C.2.

Fl.269 C.2.

Fl.248 C.2.

Fls.254 C.2.

Fl.274 C.2.

Fls.377-378 C.2.

Fl.333-334 C.2.

Fl.375-376 C.2.

Fl.379-381 C.2.

Fls. 522.524 C.4

Fls. 1397 -1400 C.4 Sin caratula

Fls.1324 a 1327 C. 4 sin carátula.

Fls. 569-570 C. 4

Fls.520-521 C.4.

Fls.513-519 C.4.

Fl. 59 C. 3

6 de abril de 2001

Fls. 318 a 342 del C.1

Fls. 544- 546 C. PPal

Fls. 231 -232 C.2

Fls. 340 -344 C.2