## Formato corregido
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales que son objeto de estudio para el proceso de la normativa contractual, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | LIBARDO VERJEL DE FILIPPIS
Identificación del Laudo: | CONSORCIO METROVÍAS BOGOTÁ VS IDU
Árbitros: | JOSE ALEJANDRO BONIVENTO FERNÁNDEZ
CAMILO CALDERÓN RIVERA
LUIS FERNANDO VILLEGAS GUTIÉRREZ
Convocantes: | CONSORCIO METROVÍAS BOGOTÁ
Convocado: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
Tema: | Contrato de concesión- Incumplimiento del contrato - Imprevisión
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | INCUMPLIMIENTO - COSA JUZGADA- NULIDAD- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Descriptores:
Restrictores: | Pago de obras adicionales - Clausula compromisoria - Presupuesto Oficial del contrato
Situación fáctica: | 1.Contrato de Obra Pública No. 135 de 2007, suscrito el 28 de diciembre de 2007 con el CONSORCIO METROVÍAS BOGOTÁ y cuyo objeto consiste en la ‘ejecución de la totalidad de las obras de construcción y todas las actividades necesarias para la adecuación de la calle 26 (Avenida Jorge Eliécer Gaitán) y la carrera 10 (Avenida Fernando Mazuera), al Sistema Transmilenio y el posterior mantenimiento, de los Tramos del grupo 2 comprendido entre calle 30 a sur y calle 3, en Bogotá D.C. y el Tramo 2 comprendido entre calle 3 y calle 7, incluye ramal calle 6 entre carrera 10 y Troncal Caracas, Avenida Comuneros entre carrera 10 y carrera 9, con calle 4 y estación intermedia de la calle 6, en Bogotá D.C.’.
2. El plazo del contrato se pactó en 84 meses desde la firma del acta de inicio (del 17 de junio de 2008), dividido en tres etapas: Preconstrucción (estimada en cuatro meses), Construcción (18 meses para el Tramo 2 y 20 meses para el Tramo 3) y Mantenimiento (60 meses). El 17 de junio de 2008 se suscribió el acta de inicio del contrato. El 17 de octubre siguiente se suscribió el acta de inicio de la etapa de construcción.
3. Las partes del contrato suscribieron el Acta de Terminación de la Etapa de Construcción el 16 de febrero de 2012 (Acta No. 103), con lo cual finalizó la ejecución de la etapa de construcción. El 20 de septiembre de 2012 fue suscrita el Acta de Terminación y Recibo de la Etapa de Construcción (Acta 123), por lo cual inició en esa fecha la etapa de mantenimiento.
4. En el Otrosí No. 2 se ordenó al Consorcio actualizar y modificar los estudios y diseños. Esto implicó la ejecución de obras no previstas, no solo de las remuneradas por el componente de precio global, sino también por precios unitarios. Las obras ejecutadas en redes de servicios públicos superaron en más del 40% el presupuesto inicial.
5. Mediante Otrosí No. 9, IDU trasladó del rubro correspondiente al valor global del contrato cinco mil millones de pesos con destino al rubro de redes y mil quinientos millones al rubro de desvíos (ambas actividades remuneradas por el componente de precios unitarios). En la Adición No. 5 se fondeó el rubro de redes en cinco mil millones, para trasladarlos al valor global del contrato. No pasó lo mismo con el rubro de desvíos, por lo cual quedó desfinanciado o con déficit.
6. Teniendo en cuenta que en el momento de finalización de la etapa de construcción (16 de febrero de 2012) no se contaba con los recursos para fondear el componente del valor global del contrato, ni para la ejecución de las mayores cantidades de obra en el rubro de redes y ajustes, las obras afectadas por la inexistencia de recursos no podían ser objeto de recibo dentro de la Etapa de Recibo de la Etapa de Construcción, sino, por el contrario, debían ser excluidas y entregadas en la Etapa de Mantenimiento.
7.La Interventoría, en comunicación K10-4802-2012 del 24 de enero de 2012, informó al IDU la difícil situación financiera del contrato y la necesidad de recursos por valor de $14.082.217.643 para finalizar las obras de construcción, fuera de los reconocimientos a que hubiera lugar por concepto del Balance Económico del Contrato según lo pactado en la cláusula 9.1.2. Mediante comunicación ADMBOG-6038-12 del 31 de enero de 2012, el Consorcio Metrovías Bogotá informó al IDU la suspensión de obras cuyas actividades dependían de recursos para mayores cantidades de redes. El Consorcio también informó suspensión de obras mediante comunicación ADMBOG-6175-12 radicada el 15 de febrero de 2012.
8. El Contrato No. 135 de 2007 fue modificado mediante Contrato Adicional No. 1 y Otrosí No. 5 de 2008, cuyo objeto consistió en ejecutar a precios unitarios las obras de los proyectos del Grupo 1 de Valorización 123 y 124 de la Avenida Mariscal Sucre.
9. IDU convocó un tribunal arbitral para que declarara la nulidad del Contrato No. 135 y el Contrato Adicional No. 1 y Otrosí No. 5. El laudo arbitral declaró la nulidad del Contrato Adicional No. 1 y Otrosí No. 5, a partir de lo cual entre las partes se discutió la liquidación del Contrato Adicional No. 1.
10. El 22 de enero de 2016, el Consorcio envió al IDU las actas de conciliación sobre análisis de precios unitarios originales. El 15 de julio de 2016, el Consorcio remitió las versiones finales de las actas de recibo de obra de acueducto de los tramos 2 y 3.
11. El IDU afirmó en su escrito de contestación a la demanda reformada , así como en sus alegatos de conclusión, que las pretensiones de incumplimiento contractual y de desequilibrio del contrato 135 de 2007 que se plantean en el presente proceso, fueron decididas en laudo arbitral del 18 de septiembre de 2013. En tal proceso fueron convocantes los integrantes del Consorcio Metrovías Bogotá, es decir, Carlos Solarte Solarte, Luis H. Solarte Solarte, CSS Constructores S.A., CASS Constructores & Cía. S.C.A., Constructora LHS S.A.S.; y fue convocado el IDU.
Problema jurídico 1: | ¿Es posible pretender que se declare la cosa juzgada si dentro de la ejecución del contrato ya se había citado un tribunal de arbitramento y hay en firme un laudo arbitral?
Ratio decidendi: | La figura de la cosa juzgada exige, para que pueda tenerse por configurada en un determinado caso, la presencia de tres (3) requisitos insustituibles que según las voces del propio Código General del Proceso consisten en que: “el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes” Acerca de la Identidad de Partes, es evidente para el Tribunal que este requisito se satisface de manera plena, toda vez que tanto en el proceso arbitral anterior, que culminó con la expedición del laudo de 18 de septiembre de 2013 - según obra en su propio texto, incorporado en debida forma al acervo probatorio recaudado en este nuevo proceso arbitral , como en este nuevo proceso que ahora se define, la Parte Convocante estuvo integrada por dos personas naturales y 3 jurídicas a saber: Carlos Solarte Solarte y Luis Héctor Solarte (Personas Naturales), CSS Constructores S.A., CASS Constructores y CIA S.C.A. y la Constructora LHS S.A.S. (Personas Jurídicas); de otro lado, la Parte Convocada la integró el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Al abordar el examen del elemento relacionado con la identidad de causa entre los dos trámites respecto de los cuales se alega la existencia de cosa juzgada, el Tribunal encuentra que este requisito NO se satisface en esta oportunidad, puesto que la causa petendi que sirve de soporte a la nueva demanda arbitral, no guarda identidad con la causa petendi en que se apoyó la demanda arbitral anterior, en la medida que la que aquí se estudia y que fuera presentada con posterioridad a la expedición del laudo arbitral en comento. En lo relacionado con la identidad de objeto, el cotejo realizado entre las pretensiones de los dos procesos, permite establecer notorias, significativas y trascendentales diferencias entre unas y otras pretensiones, tanto en los aspectos formales o de presentación, como en las cuestiones sustanciales, materiales o de fondo de la causa petendi. De esta manera el Tribunal concluye, sin lugar a dudas que, en el proceso arbitral del año 2013, concurrieron las mismas partes de esta controversia, pero respecto de la convocatoria actual, no se cumplen los requisitos de identidad de causa y objeto y, por lo tanto, no puede configurarse la excepción de cosa juzgada.
Problema jurídico 2: | ¿La declaratoria de nulidad de un contrato afecta la cláusula compromisoria?
Ratio decidendi: | El Tibunal reitera su competencia en virtud del inciso primero del artículo 5 de la Ley 1563 de 2012, a cuyo tenor “La inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato no afecta la cláusula compromisoria. En consecuencia, podrán someterse a arbitraje las controversias en las que se debata la existencia, eficacia o validez del contrato y la decisión del tribunal será conducente aunque el contrato sea inexistente, ineficaz o inválido” La declaración de nulidad de un contrato excluye que se pueda censurar “incumplimiento” del mismo, así como la aplicación de principios ligados a la validez del negocio como el de la ecuación económica del contrato, de manera que la declaratoria de nulidad del Contrato No. 135 por el Consejo de Estado es un hecho que afecta el derecho sustancial reclamado en la demanda. El pronunciamiento de la sentencia que anuló el contrato es un hecho probado, el contenido de la providencia del Consejo de Estado obra en el expediente y no fue desconocido por las partes en sus escritos radicados los días 11 de diciembre de 2020 (la Convocante) y 14 de diciembre de 2020 (la Convocada, quien, además, fue quien aportó la sentencia, con lo cual la reconoce). No procede la liquidación de un contrato anulado, aun en caso de que la nulidad provenga de la causal prevista en el numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, es decir, cuando, como ocurrió acá, se declaran nulos los actos administrativos en que se fundamenta el contrato, a la vez que también se anula el contrato mismo. Según el principio de congruencia de la demanda de acuerdo con el artículo 281 del Código General del Proceso, el laudo debeestar en consonancia “con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla” y no podrá condenarse al demandado “por causa diferente a la invocada” en la demanda. Sin perjuicio del deber ya aludido de tener en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, cuando se dan las condiciones previstas en la norma, este deber no se traduce en una transformación de la demanda o un ajuste de la misma a las nuevas circunstancias, pues no está permitido que el juez adecúe lo pedido, ni la causa para pedir con su personal criterio, como si se tratara de enmendar o remplazar la demanda a fin de que tuviera éxito bajo las nuevas circunstancias. El Tribunal debe fallar, vista la nueva situación, pero siempre de conformidad con lo propuesto en la demanda.
Sentido de la decisión | 1. El Tribunal se declara competente para conocer del asunto y no accede a la petición de cosa juzgada. Ni por efectos del laudo arbitral de 2017 ni por la sentencia de nulidad del Consejo de Estado.
IV. OBSERVACIONES

## Instructivo
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable:
(Funcionario que realiza el análisis)
Identificación del Laudo: | (Se indica nombre del tribunal y/o su radicado)
Árbitros:
Árbitros: | (Nombre de los árbitros que suscribieron la decisión)
Convocantes:
(Persona natural o jurídica que convocó el tribunal)
Convocado: | (Persona natural o jurídica que fue convocada o "demandada")
Tema: | (Identifique el tema - Use palabras claves)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores
(Relaciones los descriptores conforme con los parámetros de la relatoría)
Descriptores:
Restrictores:
(Relacione los resrtrictores conforme con los parámetros de la relatoría)
Situación fáctica: | (Enumere y clasifique los hechos que fundamentan la decisión. Precise con frases cortas)
1.
2.
3.
Problema jurídico 1: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Problema jurídico 2: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Sentido de la decisión | (Identifique el sentido de la decisión y las aclaraciones o salvamentos de voto)
IV. OBSERVACIONES
(Relacione cualquier comentario u observación que estime pertinente)

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-EICP-FM-74 | 2021-04-14 | Nina María Padrón Ballestas Contratista Subdirección G.C. | Cindy Sierra Analista T2 - 02 Subdirección Gestión Contractual | Jorge Tirado Subdirector de Gestión Contractual