## Formato
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Richard Andrés Montenegro Siefken
Identificación del Laudo: | CONCESIÓN VÍAS DEL NUS S.A.S. - VINUS S.A.S. Vs. AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI (7 de noviembre de 2023)
Árbitros: | Ileana Marlitt Melo Salcedo
Árbitros: | Laura Marcela Rueda Ordóñez
Jorge Teodoro Suescún Melo
Convocante: | Concesión Vías Del Nus S.A.S. – Vinus S.A.S.
Convocado: | Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Tema: | "Contrato De Concesión - Controversias Contractuales " Análisis Financiero: Desequilibrio económico contractual generado por la NO entrega de la Estación de Peaje Niquía. Contrato de Concesión No. 001 de 2016 – “PROYECTO VÍAS DEL NUS”
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | CONTRATO DE CONCESIÓN - DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - ECUACIÓN CONTRACTUAL
Restrictores: | Incumplimiento de la obligación - Ejecucion del contrato - Importancia - Modelo financiero Contractual - Contrato estatal
Situación fáctica: | 1. La firma del contrato de concesión bajo el esquema de app no. 001 de 2016”, celebrado el 25 de enero de 2016 entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, como concedente, y la sociedad concesión vías del NUS S.A.S. - VINUS S.A.S.
2. El contrato de concesión determina las asignaciones de riesgos de las partes involucradas, así como los mecanismos de compensación de riesgos, con el fin de mantener la ecuación contractual.
3.El día 2 de agosto de 2021 la Agencia Nacional de Infraestructura NO entregó a Vinus S.A.S. la Estación de Peaje Niquia.
4. La no entrega del Peaje de Niquía generó un desequilibrio económico del contrato pero que posteriormente indique que el hecho desequilibrante sea un incumplimiento grave del negocio jurídico, cuando es más que claro para la jurisprudencia estos dos fenómenos son excluyentes entre sí.
5. la ecuación económica del Contrato de Concesión No. 001 de 2016 se concreta esencialmente en la obtención del Valor Presente por Ingresos de Peaje VPIP pactado en la Parte Especial del Contrato, dentro del Plazo Inicial del Contrato igualmente definido en la Parte Especial.
Problema jurídico 1: | ¿La no entrega por parte de la ANI al Concesionario de la Estación de Peaje de Niquia constituye un riesgo contractualmente asignado a alguna de las Partes?
Ratio decidendi: | Los riesgos inherentes a la actividad contractual deben ser asumidos por alguna de las partes confirme a la determinación y distribución que de ellos se haya realizado en el Contrato. El riesgo asumido por las partes hace parte esencial de las condiciones iniciales pactadas y determina el equilibrio inicial del contrato, por lo que su materialización no lo altera. Consejo de Estado señaló Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 23 de marzo de 2017. Conforme a lo anterior, [...] cuando el acaecimiento del riesgo se ajusta a lo tipificado, valorado, asignado y asumido en la Matriz de Riesgos del Contrato, este no tiene vocación de impactar negativamente el equilibrio económico del contrato; por lo que, el desequilibrio económico debe juzgarse partiendo de la identificación de la ecuación económica que gobernó el respectivo contrato y de la distribución de riesgos y cargas del respectivo contrato.[...]
Problema jurídico 2: | ¿La no entrega de la Estación de Peaje de Niquía es un incumplimiento contractual de la ANI.?
Ratio decidendi: | [...] El incumplimiento contractual materializa una actuación o una omisión antijurídica dado que significa el desconocimiento de las normas legales aplicables al contrato y/o el quebrantamiento de los acuerdos celebrados por las partes, evidenciados en el contrato o en los documentos que lo integran, como sucede por ejemplo con los pliegos de condiciones. El incumplimiento contractual implica un desvío en la ejecución de las obligaciones en el tiempo o forma debidos, por lo que puede ocurrir de diversas formas, es decir puede ser total, parcial, tardío o defectuoso. [...] “Si bien no existe en el Contrato de Concesión N° 001 de 2016 el riesgo relacionado con la no entrega de una estación de peaje existente como causal de rompimiento de la ecuación económica del contrato, ni su consecuente compensación, dicha falencia no le es atribuible a la Entidad, sino al Originador, hoy Concesionario ejecutor del Proyecto, por vulneración al principio de planeación, que le asiste." [...] El Tribunal señala que existen varias pruebas decretadas y recaudadas que debidamente valoradas orientan la conclusión correspondiente, a saber: (a) Las propias manifestaciones de la ANI en diferentes escenarios públicos; (b) el Otrosí No. 5 de 2021, en el cual la ANI ya reconoció la afectación de la estructura financiera del Contrato de Concesión entre el 2 de mayo y el 1 de agosto de 2021 por la no entrega de, entre otros, el peaje de Niquía y se obligó a reconocer el valor requerido para restablecer la estructura financiera; (c) el dictamen aportado por la Parte Convocante que contiene análisis financieros tendientes a evaluar el “Desequilibrio económico contractual generado por la NO entrega de la Estación de Peaje Niquía”; y, (d) A su vez, un dictamen técnico decretado de oficio mediante Auto del 8 de mayo de 2023, para lo cual el Tribunal designó de oficio al matemático René Meziat Vélez.
Problema jurídico 3: | ¿Es de origen contractual el modelo financiero que empleo "VÍAS DEL NUS S.A.S".?
Ratio decidendi: | [...] El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 permite a las Entidades Estatales incluir en los contratos que celebren las modalidades, condiciones y cláusulas que consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y las buenas costumbres, norma que armoniza con la finalidad de la actividad de los servidores públicos a que alude el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, encaminada al cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de -los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. [...] Una vez revisado el contenido jurídico de la minuta de contrato de concesión Parte General y Parte Especial, se evidenció que la misma recoge los lineamientos generales del contrato estándar manejado para las asociaciones público-privadas de iniciativa pública que hacen parte del Programa de la Cuarta Generación de Concesiones Viales 4G.
Problema jurídico 4: | ¿Es responsabilidad de las partes involucradas en el contrato examinar y establecer constantemente el estado de equilibrio económico y financiero?
Ratio decidendi: | [...] el artículo 27 de la Ley 80 consagró que en los contratos estatales se habrán de mantener la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso, de tal suerte que si dicha equivalencia se llegare a fracturar por causas no imputables a quien hubiera resultado afectado, las partes adoptarán, en el menor tiempo posible, las medidas necesarias para su restablecimiento. Así mismo, el artículo 28 de la Ley 80 señala que, en la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de la cláusula y estipulaciones de los contratos, se deben tener en consideración, entre otros principios, el equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos. [...] , este panorama normativo revela cómo el principio del equilibrio económico del contrato constituye un pilar medular de la relación que surge entre la Administración y su colaborador para la consecución de sus fines, armonía que está llamada a mantenerse durante toda la vida del negocio jurídico. Por ello, el equilibrio financiero del contrato, impone a las partes la obligación de mantener las condiciones de igualdad de los derechos y obligaciones de la relación contractual, lo que implica que la verificación de dicho equilibrio, les impone la obligación de valorar la ecuación financiera en cada caso particular, analizando los valores acordados en el contrato, de manera tal que se pueda establecer si el mismo ha permanecido inalterado y, en caso contrario, será necesario dilucidar a quién le es imputable el quiebre de dicha ecuación -a la entidad pública contratante, al contratista o a ambos- con el objetivo de que se restablezca. [...] es obligación de las partes contractuales estudiar y definir permanentemente durante la ejecución del Contrato el estado del equilibrio económico y financiero del mismo a fin de convenir y solemnizar, en cuando éste haya resultado roto, las medidas o mecanismos de compensación contractualmente pactados, de manera que resulten idóneos y suficientes para restablecer dicho equilibrio.
Problema jurídico 5: | ¿ Habia algún mecanismo para restablecer la ecuación economica del contrato de Concesión No. 001 de 2016?
Ratio decidendi: | [...] El Contrato de Concesión 001 de 2016 no prevé como riesgo la no entrega de una estación de peaje y, por ende, tampoco contiene un mecanismo que permita restablecer la ecuación económica cuando quiera que ella pudiera afectarse por la no entrega de una estación de peaje determinada. En efecto, en el capítulo “13.2. Situaciones contractualmente previstas” el Tribunal revisó la matriz de riesgos del Contrato y se analizaron cada uno de los riesgos allí identificados, donde ciertamente no se contempló como tal la no entrega de una estación de peaje. En razón de lo anterior, consecuencialmente se infiere que el Contrato de Concesión no contempla un mecanismo de compensación que permita restablecer la ecuación económica cuando ella se altere por no entrarse al Concesionario cualquiera de las estaciones de peaje existentes en el corredor vial concesionado. [...] En cuanto a la calificación que trae la pretensión, de que no entregar la Estación de Peaje Niquia el 2 de agosto de 2021,corresponde a un incumplimiento contractual de la ANI, el Tribunal se remite a lo resuelto al respecto al analizar la Pretensión Décima Tercera. Según lo expuesto, se acogerá parcialmente esta pretensión DECIMA OCTAVA en cuanto a declarar que el Contrato de Concesión No. 001 de 2016 no prevé ni contiene un mecanismo que permita restablecer la ecuación económica por la no entrega de una estación de Peaje.
Sentido de la decisión | 1-El tribunal declara que, la no entrega por parte de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI a la sociedad CONCESIÓN VÍAS DEL NUS S.A.S. de la Estación de Peaje Niquia el día 2 de agosto de 2021 afectó y afecta de manera negativa los ingresos del Proyecto en cuanto estos resultan significativamente disminuidos. 2-El tribunal condena a la agencia nacional de infraestructura – ANI- a pagar a la sociedad concesión vías del NUS S.A.S., la suma de sesenta y siete mil ochocientos setenta y ocho millones novecientos diecisiete mil quinientos ochenta y seis pesos m.l. ($67.878.917.586), que representa los ingresos del proyecto no obtenidos entre el 2 de agosto de 2021 y marzo de 2023, por la ausencia del peaje de niquia, en los términos, con el preciso entendimiento y por todo lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3- El tribunal Condena a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI a pagar a la sociedad CONCESIÓN VÍAS DEL NUS S.A.S., la suma de MIL CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS ML ($1.190’000.000), por concepto de costas, según liquidación realizada en la Parte Motiva. En consecuencia PROSPERA la pretensión SEGUNDA de condena de la demanda arbitral reformada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
IV. OBSERVACIONES

## Instructivo
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable:
(Funcionario que realiza el análisis)
Identificación del Laudo: | (Se indica nombre del tribunal y/o su radicado)
Árbitros:
Árbitros: | (Nombre de los árbitros que suscribieron la decisión)
Convocantes:
(Persona natural o jurídica que convocó el tribunal)
Convocado: | (Persona natural o jurídica que fue convocada o "demandada")
Tema: | (Identifique el tema - Use palabras claves)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores
(Relaciones los descriptores conforme con los parámetros de la relatoría)
Descriptores:
Restrictores:
(Relacione los resrtrictores conforme con los parámetros de la relatoría)
Situación fáctica: | (Enumere y clasifique los hechos que fundamentan la decisión. Precise con frases cortas)
1.
2.
3.
Problema jurídico 1: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Problema jurídico 2: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Sentido de la decisión | (Identifique el sentido de la decisión y las aclaraciones o salvamentos de voto)
IV. OBSERVACIONES
(Relacione cualquier comentario u observación que estime pertinente)

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-EICP-FM-74 | 2022-12-31 | Gabriel Alejandro Murcia Taboada Contratista Subdirección G.C. | Nina María Padrón Ballestas Contratista Subdirección G.C. | Nohelia del Carmen Zawady Palacio Subdirectora de Gestión Contractual