## Formato Corregido
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el propósito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Richard Andrés Montenegro
Identificación del Laudo: | APP GICA S.A. vs Agencia Nacional de Infraestructura –ANI–
Árbitros: | Mauricio Fajardo Gómez
Árbitros: | Ileana Melo Salcedo
Fernando Escallón Morales
Convocantes: | APP GICA S.A.
Convocado: | Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
Tema: | Controversia derivada del contrato de concesión APP No. 002 de 2015, especialmente sobre la instalación y operación de la caseta de peaje en la vía Ibagué-Cajamarca.
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - EQUILIBRIO ECONÓMICO - CONTRATO DE CONCESIÓN - OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
Descriptores:
Restrictores: | Contratos Estatales - Equilibrio económico del contrato - Ley 448 de 1998 artículo 4 - Ecuación económica pactada - Incumplimiento de las obligaciones
1. El 7 de marzo de 2012, APP GICA S.A. presentó una propuesta de Asociación Público Privada a la ANI.
2. El contrato de concesión se firmó el 12 de febrero de 2015, incluyendo la obligación de instalar una caseta de control de peaje.
Situación fáctica: | 3. La caseta de peaje Cocora no fue instalada por decisiones de la ANI, lo que llevó a una disminución en el recaudo de peajes y a la elusión de los mismos.
4. El incumplimiento de la ANI impactó la estructura tarifaria y los ingresos de APP GICA S.A.
Problema jurídico 1: | ¿La no instalación de la caseta de control de peaje Cocora afectó la estructura tarifaria del contrato de concesión?
Ratio decidendi: | El tribunal concluyó que la ANI incumplió sus obligaciones contractuales al no permitir la instalación y operación de la caseta de peaje Cocora, la cual estaba contemplada en el contrato y en los Otrosíes 1 y 3 al contrato de concesión No. 002 de 2015. La caseta de peaje era un elemento esencial para garantizar el recaudo tarifario y, por tanto, el equilibrio económico del contrato. Este incumplimiento generó una grave afectación a la estabilidad financiera de APP GICA S.A., dado que los ingresos proyectados para cubrir los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura dependían en gran medida del recaudo en esta caseta. LaLey 1508 de 2012, que regula las Asociaciones Público Privadas (APP), protege el equilibrio económico de los contratos, lo que significa que cualquier evento que altere las condiciones financieras acordadas debe ser compensado por la entidad contratante, en este caso, la ANI. Al no ejecutar la instalación de la caseta de control, la ANI rompió ese equilibrio, afectando la ecuación económica pactada(136972 APP GICA S.A. V…)
Problema jurídico 2: | ¿La creación o adopción de tarifas diferenciales o de excenciones en favor de grupos potenciales de usuarios, afectó la estructura tarifaria del contrato?
Ratio decidendi: | La fijación de la tarifas diferenciales, en la medida en queno se han establecido los requisitos para acceder al beneficio, tales tarifas no se están aplicando y, por lo tanto, aunque ya se ha estimado el monto del valor de lacompensación, en la medida en que no se ha disminuido el valor del recaudo, no seha materializado el riesgo contemplado en el Contrato a cargo de la ANI, y por lomismo, no hay lugar a activar los mecanismos de compensación.
Problema jurídico 3: | ¿La elusión del peaje promovida por la ANI afectó los ingresos de APP GICA S.A.?
Ratio decidendi: | La elusión del peaje debido a la falta de la caseta impactó negativamente los ingresos de APP GICA S.A. La Ley 1508 de 2012, que regula las Asociaciones Público Privadas (APP), protege el equilibrio económico de los contratos, lo que significa que cualquier evento que altere las condiciones financieras acordadas debe ser compensado por la entidad contratante, en este caso, la ANI. Al no ejecutar la instalación de la caseta de control, la ANI rompió ese equilibrio, afectando la ecuación económica pactada(136972 APP GICA S.A. V…)
Problema jurídico 4: | ¿La estructura tarifaria acordada en el contrato fue vulnerada debido a las exenciones aplicadas por la ANI?
Ratio decidendi: | Las exenciones otorgadas unilateralmente por la ANI alteraron las condiciones tarifarias acordadas en el contrato. El laudo arbitral determinó que la estructura tarifaria establecida en la Resolución No. 175 de 2015, que debía ser implementada en la caseta de peaje Cocora, no pudo aplicarse debido a la falta de instalación de dicha caseta. Esto promovió la elusión del pago de peajes, lo cual afectó gravemente los ingresos de APP GICA S.A. La caseta era un punto crucial para el control del tráfico y la recaudación de peajes, y su ausencia incentivó a los usuarios a evitar el pago, lo que resultó en una disminución significativa en los ingresos del concesionario(136972 APP GICA S.A. V…). Este incumplimiento también vulnera el artículo 4 de la Ley 448 de 1998, que garantiza el equilibrio financiero de los contratos estatales, asegurando que ambas partes mantengan los beneficios esperados bajo las condiciones económicas originales. La no instalación de la caseta desequilibró la ecuación contractual al privar al concesionario de los ingresos que debían provenir del recaudo de los peajes(136972 APP GICA S.A. V…).
Sentido de la decisión | Finalmente, es importante mencionar que uno de los árbitros emitió un salvamento de voto, considerando que la decisión del tribunal difería en algunos aspectos importantes de lo que él consideraba adecuado. Este salvamento de voto se centró en la naturaleza y los efectos de la terminación del contrato, así como en los mecanismos para evitarla(136972 APP GICA S.A. V…). El tribunal determinó que la ANI era responsable de los daños causados por la no instalación de la caseta de peaje y ordenó compensar a APP GICA S.A. por los ingresos perdidos. Además, se declaró la procedencia de aplicar los mecanismos de compensación previstos en el contrato, y, de ser insuficientes, se podría solicitar la terminación anticipada del contrato.
IV. OBSERVACIONES
En el numeral 5 del Laudo arbitral, el Tribunal analiza un problema jurídico menor relacionado con el reconocimiento al Concesionario de las obras de reconstrucción por atentados terroristas. El Tribunal al revisar la cláusula 27 del contrato, menciona lo siguiente: "De conformidad con la cláusula transcrita, cuando se presentan eventos de fuerza mayor, el Concesionario tiene derecho a que se le reconozcan los gastos que demanden las reparaciones o construcciones de las obras afectadas, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: que los hechos se hagan constar en actas suscritas por el interventor y el concesionario y que las cantidades de obras y precios unitarios de las obras adicionales que se hagan necesarias por el caso fortuito o la fuerza mayor se encuentren acordadas en un acta firmada por el representante del concesionario y el interventor." Con base estipulación, el Tribunal evidencia que se cumplieron los requisitos para el reconocimiento de las obras de reconstrucción.

## Instructivo
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable:
RICHARD ANDRÉS MONTENEGRO SIEFKEN
Identificación del Laudo: | CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ RAD 136972
Árbitros:
Árbitros: | MAURICIO FAJARDO GÓMEZ
Convocantes:
SOCIEDAD APP GICA S.A.
Convocado: | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI
Tema: | Matriz de riesgos - Materializacion del riesgo - Compensacion de los riesgos - MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores
(CONTRATO DE CONCESIÓN - ASOCIACIONES PUBLICA PRIVADA - MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES
Descriptores:
Restrictores:
Naturaleza - definicion - Limites
Situación fáctica: | (Enumere y clasifique los hechos que fundamentan la decisión. Precise con frases cortas)
1.La Promesa de Sociedad Futura APP GICA S.A. presentó a la ANI una propuesta de Asociación Público-Privada de Iniciativa Privada (APP IP) para desarrollar la segunda calzada Ibagué - Cajamarca y la operación de varias vías conexas, sin necesidad de recursos públicos.
2.La ANI informó que el proyecto era de su interés y solicitó información adicional conforme a la Ley 1508 de 2012.
3.APP GICA atendió las sugerencias de la ANI y continuó con las etapas establecidas para la evaluación de la iniciativa.
4. La ANI otorgó concepto favorable a la propuesta de APP IP presentada por APP GICA y se inició la Etapa de Factibilidad.
5. APP GICA presentó a la ANI todos los componentes técnicos, financieros y jurídicos necesarios para la Etapa de Factibilidad.
6. El Ministerio de Transporte complementó el Concepto de Análisis de Riesgos del Proyecto.
7. El Ministerio de Hacienda aprobó la valoración de las obligaciones contingentes del proyecto.
8. El Departamento Nacional de Planeación emitió concepto favorable para utilizar el mecanismo de APP.
9. El Ministerio de Transporte presentó y sustentó las conclusiones del Estudio de Factibilidad ante el Consejo de Ministros, recibiendo concepto favorable.
10. El Comité de Contratación de la ANI recomendó la aprobación en Etapa de Factibilidad de la propuesta de APP GICA.
11. La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte complementó el concepto emitido previamente, encontrando que la identificación, distribución y asignación de los riesgos se ajusta a los lineamientos de política.
12. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) emitió concepto favorable sobre la propuesta de APP IP presentada por APP GICA.
13. La Vicepresidencia de Estructuración de la ANI informó a APP GICA que su propuesta cumplió con los requerimientos establecidos y fue considerada viable.
14. APP GICA aceptó clara, expresa e irrevocablemente los términos y condiciones de la aprobación de la factibilidad del proyecto.
15. La ANI aplicó el artículo 19 de la Ley 1508 de 2012 sin que se presentaran otros interesados en la propuesta.
16. La ANI adjudicó a APP GICA el contrato de concesión bajo la modalidad de APP IP para la segunda calzada Ibagué – Cajamarca y la operación de varias vías conexas.
15. El día 12 de febrero de 2015, entre la Sociedad APP GICA y la ANI se celebró el Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 002 de 2015
16. El Modelo Financiero elaborado por APP GICA y aprobado por la ANI en la Etapa de Factibilidad se utiliza como guía para cumplir con las obligaciones financieras del Contrato de Concesión APP No. 002 de 2015.
17. La Convocante señaló que, según el Modelo Financiero, la principal y única fuente de ingresos para el Concesionario sería el cobro de peajes, siempre y cuando se cumplieran las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión. Además, se debía considerar lo establecido en la Resolución No. 0000175 de 2015 del Ministerio de Transporte sobre las tarifas de peaje.
18. La Parte Especial del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 002 de 2015 estableció que el Proyecto contará con tres (3) estaciones de Peaje, dos (2) existentes y una (1) nueva
18. La Resolución No. 0000175 estableció en su artículo 1º la creación de la Estación de Peaje Cocora, que operará en ambos sentidos y deberá ubicarse en los tramos del Proyecto Vial mencionados en el mismo artículo.
19. El artículo 2º de la Resolución No. 0000175 determinó las tarifas que se cobrarán en la Estación de Peaje Cocora, de acuerdo con las diferentes categorías vehiculares.
20. El artículo 3º de la Resolución 0000175 estableció las tarifas que la Concesionaria podrá cobrar a los usuarios en las Estaciones de Peaje Cocora, Gualanday y Chicor
21. El parágrafo primero del artículo 3º de la Resolución 0000175 establece que la entrega de las estaciones de peaje de Gualanday y Chicoral se efectuará una vez se haya revertido la infraestructura vial existente en el tramo Girardot – Ibagué – Cajamarca del contrato de concesión No. 007 de 2007.
22. El artículo 4º de la Resolución 0000175 establece que las tarifas de peaje del Proyecto se actualizarán conforme al incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
23. Con la firma del Otrosí No. 1 al Contrato de Concesión, las partes fortalecieron la Estructura Tarifaria del Proyecto al incluir la instalación de una caseta de control adicional en la nueva Estación de Peaje Cocora, con el objetivo de asegurar el recaudo y prevenir la elusión del peaje en la vía existente del Proyecto.
24. La Convocante indicó que, en cuanto al derecho al recaudo de recursos y/o a la retribución de la Concesionaria, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1508 de 2012.
25. El capítulo III "Aspectos Económicos del Contrato" de la Parte General del Contrato de Concesión, en su Sección 3.1 letra (a), regula el Derecho a la Retribución de la Concesionaria.
26. La Convocante informó que, mediante el Otrosí No. 1 al Contrato de Concesión, las partes acordaron modificar, entre otros aspectos, el alcance de las obras en los Subsectores 2 y 3 de la Unidad Funcional 1, la Sección 3.7 de la Parte Especial sobre Estaciones de Peaje, instalar una nueva Caseta de Peaje y Pesaje "Cocora" y que la Concesionaria, a su cuenta y riesgo, instalará una caseta de control de peaje.
27. Según el concepto emitido por la Interventoría, incluido en las consideraciones del Otrosí No. 3 al Contrato de Concesión, el principal objetivo de instalar una caseta de control de peaje fue anticipar y mitigar las posibles consecuencias negativas que podrían surgir de la difícil o imposible instalación de la Caseta de Peaje "Cocora" debido a las objeciones de las comunidades afectadas.
28. Las cláusulas Tercera y Cuarta del Otrosí No. 3 al Contrato de Concesión detallan la relación entre la instalación de la nueva Caseta de Peaje y Pesaje "Cocora" y la caseta de control de peaje en la vía existente, así como la destinación del recaudo de peaje de ambas instalaciones.
29. La sección 13.3 de la Parte General del Contrato de Concesión enumera los riesgos que corresponden a la ANI, incluyendo el riesgo descrito en la letra (g). Asi: “Los efectos desfavorables derivados de que, por razones no imputables al Concesionario, se haga imposible la instalación de las Estaciones de Peaje nuevas indicadas en el Apéndice Técnico 1, o en general, se haga imposible el recaudo en las Estaciones de Peaje. Para efectos de compensar el Valor de la Materialización de este Riesgo, se hará uso de los mecanismos de compensación de riesgos, contemplados en la Sección 3.2 de esta Parte General”.
30. a Convocante destacó que, con la firma de los Otrosíes Nos. 1 y 3 al Contrato de Concesión, las partes acordaron la instalación de una nueva Caseta de Peaje "Cocora" y la inclusión de una caseta de control de peaje en la vía existente del Proyecto.
31. Segun la convocante, La ANI, mediante manifestaciones a los medios de comunicación y a la comunidad, puso en riesgo el efectivo recaudo de las tarifas de peaje de la nueva Caseta de Peaje "Cócora" y la caseta de control de peaje establecidas en el Otrosí No. 3 del Contrato de Concesión. Esto ha generado y sigue generando una elusión del pago del peaje por parte de los usuarios, alterando la ecuación económica del Contrato.
32. La Concesionaria instaló la Estación de Peaje "Cocora" para que se encargue de recaudar las tarifas de peaje de los usuarios que transiten por la Unidad Funcional 1 Ibagué – Cajamarca.
33. La Concesionaria, a su cuenta y riesgo, debía construir y poner en operación una caseta de control de peaje para recaudar las tarifas de los usuarios que transiten por el Tramo 5 del Proyecto GIC en ambos sentidos: Cajamarca – Ibagué e Ibagué – Cajamarca.
34. Antes de construir la caseta de control de peaje, la Concesionaria informó a la ANI, mediante la comunicación No. APP-GICA-BG-2021-1394 del 3 de noviembre de 2021, que procederían con la construcción, debido a que No se ha cumplido la condición establecida en los documentos de soporte del Otrosí No 3 (Comunicación ANI 20194090641072 del 21 de junio de 2019) sobre la finalización de las obras de la calzada derecha de los tramos 2 y 3, que debía completarse para el 9 de marzo de 2022. Además, existe la restricción de recibo del corredor existente (UF3), proyectado para el 24 de marzo de 2022, cuando el Contrato de Concesión No 002 de 2015 recibirá el corredor actualmente operado por el Contrato de Concesión No 007 de 2007, que incluye el tramo donde se debe instalar la caseta de control.
35. La Convocante afirmó que las acciones del Ministerio de Transporte y la ANI están generando y seguirán generando menores ingresos para la Concesionaria, que depende exclusivamente del recaudo de tarifas de peaje. Según lo dispuesto en la Sección 3.4(i) de la Parte General del Contrato de Concesión, estos ingresos reducidos deben ser compensados mediante los mecanismos establecidos en la letra (i) de la misma sección.
3.2.74
Problema jurídico 1:
Ratio decidendi:
Problema jurídico 2:
Ratio decidendi:
(Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Sentido de la decisión | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
IV. OBSERVACIONES | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
(Relacione cualquier comentario u observación que estime pertinente) | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
(Identifique el sentido de la decisión y las aclaraciones o salvamentos de voto)

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-EICP-FM-74 | 2021-04-14 | Nina María Padrón Ballestas Contratista Subdirección G.C. | Cindy Sierra Analista T2 - 02 Subdirección Gestión Contractual | Jorge Tirado Subdirector de Gestión Contractual