## Formato
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Richard Andrés Montenegro Siefken
Identificación del Laudo: | CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION - TRÁMITE 137411
Árbitros: | RUTH STELLA CORREA PALACIO (ARBITRO PRESIDENTE)
Árbitros: | MARTHA CEDIEL DE PEÑA
WILLIAM ZAMBRANO CETINA
Convocante: | CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S.A. EN LIQUIDACION CONFASE S.A.
Convocado: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Tema: | CONTRATO DE OBRA - INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - DESEQUILIBRIO ECONOMICO - HECHOS CUMPLIDOS - LIQUIDACION DEL CONTRATO
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | CONTRATO DE OBRA - INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - DESEQUILIBRIO ECONOMICO - HECHOS CUMPLIDOS - TÉRMINOS
Restrictores: | Incumplimiento de la obligación - Ejecucion del contrato - Imprevistos - Mayores cantidades de obra - Hechos cumplidos
Situación fáctica: | 1. El 28 de diciembre de 2027 entre las partes se celebró el contrato de obra IDU 136 de 2007 que tuvo por objeto: la ejecución de la totalidad de las obras de construcción y todas las actividades necesarias para la adecuación de la calle 26 (Avenida Jorge Eliécer Gaitán) y la carrera 10 (Avenida Fernando Mazuera) del grupo 3, que comprende la adecuación de la carrera 10 (Avenida Fernando Mazuera) al sistema Transmilenio en el tramo 4 comprendido entre calle 7 y calle 26, en Bogotá, D.C. y el tramo 5 comprendido entre calle 26 y calle 34 y adecuación de la calle 26 (Avenida Jorge Eliécer Gaitán) al sistema Transmilenio en el tramo 5 comprendido entre carrera 19 y la carrera 13, incluye conexión operacional con la Troncal Caracas, en Bogotá D.C., y en el tramo 6 comprendido entre carrera 13 y carrera 3, y carrera 3 entre calle 26 y calle 19, en Bogotá D.C:, comprendidos en el Grupo 3 de la Licitación Pública Número IDU-LP-DG- 022-2007, en Bogotá D.C.
2. El contratista y el IDU acordaron los parámetros de diseño para los pavimentos rígidos y flexibles en las troncales de la Carrera 10 (Avenida Fernando Mazuera) y Calle 26. Durante la etapa de preconstrucción, la Interventoría solicitó mesas de trabajo para ajustar las variables de tránsito para el cálculo de la estructura del pavimento en la Carrera 10. Además, el IDU no cumplió con la obligación de reducir el tráfico de vehículos de transporte público tradicional, lo que obligó a CONFASE a realizar actividades adicionales de mantenimiento y subcontratar al constructor Luis Alirio Álvarez para ejecutar estas tareas no previstas en el contrato.
3.Indica el convocante que el uso de los pavimentos antes de iniciar la etapa de mantenimiento aumentó la necesidad de reparaciones, que fueron realizadas a pesar de no estar incluidas contractualmente. Un estudio de Itineris Gestión de Infraestructura S.A. evidenció que el tráfico real en la Carrera 10 fue mucho mayor al estimado inicialmente, lo que incrementó los costos de mantenimiento del pavimento. A pesar de varias gestiones, el IDU no reconoció los sobrecostos, alegando que se trataban de "riesgos de construcción".
4. Informa el contratista que el costo total asumido por ellos, debido al mantenimiento no previsto fue de $524.711.661 para los años 2011-2012 (antes de la entrega de la obra) y $1.523.811.273 para el mantenimiento adicional ejecutado entre enero de 2013 y enero de 2018.
5. Ademas de lo anterior, el contratista tuvo que realizar una mayor ejecución de obra debido a cambios en las especificaciones de los materiales para las redes de alcantarillado y a obras adicionales relacionadas con las redes de varias compañías, como CODENSA, ETB, Colombia Telecomunicaciones, UNE-EPM, y el cruce de redes en puentes vehiculares. El valor adicional por estas obras ascendió a $34.476.210.193, según el oficio IML-172-0010-19 de la Interventoría.
6. Así mismo, respecto a los estudios y diseños del Parque Bicentenario el Contratista informó al IDU el 13 de julio de 2010 sobre el desarrollo de los estudios y diseños detallando entregas en áreas como diseño arquitectónico, eléctrico, hidráulico, estructural, paisajístico y otros. En noviembre de 2010, debido a una nueva intervención sugerida por la Alcaldía, se elaboraron nuevos estudios técnicos y ajustes en el diseño, lo que incluyó la integración del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO). Esta propuesta tuvo un costo de $426.994.800 y un ajuste adicional de $305.046.815, lo que llevó a un valor final de ajuste de $325.070.521. Posteriormente, en mayo de 2018, el contratista solicitó el pago de $325.018.406 por los diseños actualizados, pero no se realizó el pago, y la solicitud pasó a una etapa de conciliación prejudicial, sin éxito. Finalmente, el valor del ajuste al diseño, actualizado a diciembre de 2021, era de $469.848.310.
7. El 23 de noviembre de 2015, el IDU solicitó al contratista realizar el desmonte, demolición, corte y cargue del Puente Peatonal en la Carrera 5 con Calle 26, tras un accidente que lo dejó en riesgo de caída. CONFASE (Contratista) cumplió con la solicitud y entregó los elementos retirados, lo que fue confirmado por el IDU mediante el oficio STEST 20173460840381, aceptando el ajuste de precios unitarios por el trabajo. Sin embargo, hasta la fecha, el pago por esta obra no ha sido realizado por el IDU, a pesar de haberse agotado la conciliación prejudicial sin éxito. El valor original de la obra era de $28.201.575 en agosto de 2015, y para el 31 de diciembre de 2021, este monto asciende a $35.394.359.
8. El contratista señaló que la demora injustificada en la liquidación del contrato por parte del IDU generó costos adicionales para la actualización de las pólizas de cumplimiento. Estos gastos no habrían surgido si la liquidación se hubiera realizado de manera oportuna. Debido a la dilación, el contratista se vio obligado a contratar varias ampliaciones de la Póliza de Cumplimiento, lo que resultó en un gasto de $147.055.714, que actualizado a diciembre de 2021, asciende a $160.342.950. A pesar de las gestiones de cobro realizadas, estas sumas no han sido pagadas por el IDU.
Problema jurídico 1: | ¿El IDU es responsable de los sobrecostos incurridos por el contratista por no cumplir con la obligación de reducir el tráfico de transporte público, lo que obligó a realizar mantenimientos adicionales no previstos en el contrato?
Ratio decidendi: | El Tribunal concluyó que el IDU no es responsable de los sobrecostos incurridos por CONFASE. Aunque en el documento TT-INT-008 se mencionaba la minimización del tráfico de transporte público tradicional a cargo de la entidad distrital, no se evidencia una obligación de retirarlo en un tiempo determinado.
En consecuencia, el IDU no debe asumir los costos adicionales derivados de esa supuesta falta de minimización del tráfico, ya que no hubo un incumplimiento claro y directo de sus obligaciones contractuales, lo anterior teniendo que en cuenta que el contrato entre las partes establece claramente que las obligaciones asumidas por CONFASE son de resultado y presentó su oferta a precio global, lo que incluía los costos de mantenimiento. Esto significa que la empresa contratista debe cumplir con la terminación completa y satisfactoria de las obras, incluyendo el mantenimiento posterior, según lo especificado en el contrato.
El contrato establece que no deberían existir costos adicionales por mantenimiento fuera de lo previamente estipulado. Por tanto, cualquier costo adicional de mantenimiento debido a factores no previstos debe ser asumido dentro del precio global, y no corresponde al IDU asumir estos sobrecostos adicionales por no haber cumplido con la minimización del tráfico. En relación con el análisis del Tribunal, se concluye que no existe evidencia suficiente que vincule la permanencia del tráfico de transporte público tradicional con los deterioros en las losas de pavimento. Aunque CONFASE realizó subcontratos para realizar trabajos de mantenimiento, el Tribunal no encuentra pruebas claras de que estos deterioros hayan sido causados directamente por la falta de reducción del tráfico por parte del IDU. Además, no se ha demostrado que existiera una obligación contractual explícita del IDU de retirar dicho tráfico, ni que su incumplimiento haya sido la causa directa de los sobrecostos y los trabajos adicionales.
Problema jurídico 2: | ¿El costo de las actividades de trabajo en las redes de las diversas compañías estaba comprendido en el valor global o correspondía a aquellas cuyo pago estaban fijadas a precio unitario de tal manera que el contratista tenía derecho ?
Ratio decidendi: | El Tribunal encuentra que las comunicaciones cruzadas entre Contratista, Interventoría e IDU, dan cuenta de que (i) durante la ejecución del contrato se realizaron trabajos de redes en los términos convenidos por las partes; (ii) que tales trabajos eran necesarios para poder terminar las obras de redes, según lo puso de presente la Interventoría; (iii) que no fueron pagados al Contratista todos esos trabajos quedando un saldo insoluto de $1.085.999.153 por la ejecución de las obras de redes, demolición de predios y adecuación de desvíos más ajustes por un valor de $273.986.649, para un total de $1.359.918.764 conforme lo puso de presente la Interventoría en comunicación IML-2-172-0010-19 de 17 de julio de 2019 dirigida al IDU; (iii) que el contratista reclamó al IDU para que se realizara tal pago; (iv) que el contratista comunicó a la Interventoría la insuficiencia del presupuesto destinado para pago de obras a precios unitarios; (v) que la interventoría solicitó ante el IDU el trámite para la adición presupuestal necesaria con el fin de realizar tal pago y (vi) que el IDU no realizó los trámites para la adición presupuestal necesaria para cubrir el saldo insoluto de trabajos de redes.
Se encuentra probado en el expediente que el IDU incumplió su obligación contractual de pagar al contratista por los trabajos adicionales de traslado de redes, los cuales fueron necesarios para la ejecución del contrato y aprobados por todas las partes, al no gestionar la adición presupuestal correspondiente para cubrir el saldo insoluto, lo que constituye una transgresión a las cláusulas contractuales y compromete su responsabilidad por los perjuicios económicos causados al contratista. El contrato establece que el IDU debe pagar por trabajos adicionales, incluidos los de redes, a precios unitarios cuando tales trabajos son necesarios para el cumplimiento del contrato. El contratista cumplió con la ejecución de estas obras, lo que está respaldado por las actas 274 y 294, las cuales fueron firmadas por todas las partes y validan la realización de estas actividades adicionales.
Problema jurídico 3: | ¿El IDU debe pagar los valores reclamados por la parte convocante por los ajustes al diseño del Parque Bicentenario, considerando si dichos ajustes se corresponden a los términos contractuales o si corresponden a hechos cumplidos sin respaldo contractual?
Ratio decidendi: | Los ajustes al diseño del Parque Bicentenario fueron solicitados por el IDU mediante comunicaciones formales en noviembre de 2010, destacando la necesidad de realizar nuevos estudios y modificaciones al diseño arquitectónico y estructural, que permitieran la integración del Parque con el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO). La convocante presentó la propuesta económica detallada y el IDU aprobó dicha propuesta en base a las condiciones previamente acordadas. Asi mismo, El contrato principal en particular la cláusula 13 y la Adición N°7, permite la ejecución de ajustes cuando se requiere modificar aspectos no previstos para cumplir con el objeto del contrato. Los ajustes al diseño se realizaron en virtud de la solicitud expresa del IDU, y las partes establecieron comunicación constante y acuerdos sobre el alcance y los costos de los trabajos.
En este sentido, las modificaciones al diseño no constituyen hechos cumplidos sin respaldo contractual, sino que se ajustan a las condiciones previamente establecidas en el contrato y su adición. es por ello que, además de la aprobación del presupuesto para los ajustes, la parte convocante cumplió con la ejecución de los trabajos de acuerdo con los lineamientos y especificaciones solicitadas. Además, la ejecución de dichos trabajos fue evaluada y aceptada por el IDU, lo que refuerza el carácter contractual de las modificaciones solicitadas. Dispone el Tribunal que, Según el artículo 1603 del Código Civil Colombiano, los contratos deben ejecutarse de buena fe, lo que implica que ambas partes están obligadas a cumplir con sus obligaciones contractuales, no solo en lo que expresamente se estipula, sino también en lo que emana de la naturaleza del contrato.
El Tribunal ha señalado que el IDU no cumplió con este principio de buena fe al negarse al pago, a pesar de que existían pruebas y documentos que validaban el ajuste realizado. Vale mencionar El Tribunal también aclara que los ajustes no pueden incluirse dentro del precio global pactado en la Adición N°1 ni en la Adición N°11, ya que corresponden a trabajos adicionales no contemplados en esos adicionales. Por lo tanto, los ajustes al diseño deben ser considerados como una solicitud independiente que está debidamente respaldada por los términos del contrato y las comunicaciones oficiales. en conclusion, el IDU debe pagar los valores reclamados por la parte convocante, pues los ajustes al diseño del Parque Bicentenario fueron solicitados por el mismo IDU y realizados conforme a los términos contractuales establecidos en el contrato 136 de 2007 y su Adición N°7.
Problema jurídico 4: | ¿El IDU debe pagar los valores reclamados por la parte convocante por el desmonte del puente peatonal de la conectante carrera 5 con calle 26 ,considerando si dichos ajustes se corresponden a los términos contractuales o si corresponden a hechos cumplidos sin respaldo contractual?
Ratio decidendi: | Para el Tribunal es claro que la Cláusula 13 del contrato, así como la aplicación del principio de buena fe contractual (art. 1603 C.C. 871 C. Com.), son los que sirven de soporte para el reconocimiento del valor reclamado por la Convocante. Tal conclusión, se desprende de las propias afirmaciones de la Convocada en la contestación de la demanda y en sus alegatos, así como de sus actuaciones, pues consta en el expediente que la misma enmarcó la instrucción dada a la Convocante de proceder al desmonte del puente peatonal de la calle 26 con carrera 5 dentro del concepto de pago por preciso unitarios a que se alude en la referida cláusula, aplicable para las demoliciones necesarias en cumplimiento del objeto del contrato.
Problema jurídico 5: | ¿El IDU incumplió su obligacion legal de liquidar el contrato en los términos estipulados lo que generó, a juicio del convocante, un mayor gasto en las ampliaciones de la póliza de cumplimiento?
Ratio decidendi: | Explica el Tribunal que el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 establece que el procedimiento de liquidación debe adelantarse dentro del término fijado en el pliego de condiciones o, en su defecto, a más tardar cuatro (4) meses después de la finalización del contrato o la expedición del acto administrativo que ordene la terminación del contrato. En este caso, el plazo para la liquidación estaba claramente estipulado en el contrato, de acuerdo con la cláusula 20 del Contrato 136 de 2007, que indicaba un máximo de seis (6) meses desde la terminación del contrato. Sin embargo, el IDU no cumplió con estos plazos y no justificó adecuadamente el incumplimiento, lo que constituyó un incumplimiento de la normativa legal aplicable. Dispuso que El IDU exigió una ampliación de la garantía de cumplimiento por un plazo superior al estipulado en la Cláusula Séptima del contrato. Este acto no fue respaldado por ninguna modificación formal del contrato (ni un otrosí), lo que representa una violación de la ley. Según el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, cualquier modificación en un contrato estatal debe realizarse de forma escrita y formal, y esto no ocurrió en este caso. Por lo anterior, el TribunAl expuso que del incumplimiento en los términos de liquidación provocó perjuicios a la contratista, que tuvo que pagar por la ampliación de la garantía de cumplimiento más allá del 1 de octubre de 2019, incurriendo en un gasto de $147.055.714 hasta el 30 de septiembre de 2020. Estos pagos adicionales también fueron considerados por el Tribunal, que actualizó la condena correspondiente.
Sentido de la decisión | 1. El tribunal negó la pretensión declarativa 1.1. y 1.2. y concluyó que el IDU no es responsable de los sobrecostos incurridos por CONFASE por el mantenimiento de las losas. 2. El Tribunal declaró la prosperidad de la pretensión 2.1. declarativa por cuanto el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) incumplió el contrato No. IDU 136 de 2007 al no pagar a la Constructora Bogotá Fase III S.A. (CONFASE S.A. en liquidación) el valor adicional por las obras de traslado de redes, demolición de predios, adecuación de desvíos y otros ajustes necesarios para la ejecución del proyecto. 3. El Tribunal declaró la prosperidad de la pretensión 3.1. declarativa por cuanto el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) incumplió el contrato No. IDU 136 de 2007 al no reconocer ni pagar a la Constructora Bogotá Fase III S.A. (CONFASE S.A., en liquidación) el valor correspondiente al ajuste en el diseño del Parque Bicentenario. Este ajuste se realizó a solicitud del propio IDU para integrar el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) al parque. La falta de pago por parte del IDU llevó a que el Tribunal ordenara el reconocimiento y pago de dicha suma a CONFASE S.A. 4. El Tribunal declaró la prosperidad de la pretensión 4.1. declarativa por cuanto el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) incumplió el contrato al no reconocer ni pagar a la convocante el valor relativo al desmonte del puente peatonal. 5. El Tribunal declaró la prosperidad de la pretensión 5.1. declaratova por cuanto el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) incumplió el contrato No. IDU 136 de 2007 al no liquidarlo dentro del plazo establecido. Este retraso obligó a la Constructora Bogotá Fase III S.A. (CONFASE S.A., en liquidación) a incurrir en gastos adicionales para extender la vigencia de la póliza de cumplimiento N° 1160442.
IV. OBSERVACIONES

## Instructivo
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable:
(Funcionario que realiza el análisis)
Identificación del Laudo: | (Se indica nombre del tribunal y/o su radicado)
Árbitros:
Árbitros: | (Nombre de los árbitros que suscribieron la decisión)
Convocantes:
(Persona natural o jurídica que convocó el tribunal)
Convocado: | (Persona natural o jurídica que fue convocada o "demandada")
Tema: | (Identifique el tema - Use palabras claves)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores
(Relaciones los descriptores conforme con los parámetros de la relatoría)
Descriptores:
Restrictores:
(Relacione los resrtrictores conforme con los parámetros de la relatoría)
Situación fáctica: | (Enumere y clasifique los hechos que fundamentan la decisión. Precise con frases cortas)
1.
2.
3.
Problema jurídico 1: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Problema jurídico 2: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Sentido de la decisión | (Identifique el sentido de la decisión y las aclaraciones o salvamentos de voto)
IV. OBSERVACIONES
(Relacione cualquier comentario u observación que estime pertinente)

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-EICP-FM-74 | 2022-12-31 | Gabriel Alejandro Murcia Taboada Contratista Subdirección G.C. | Nina María Padrón Ballestas Contratista Subdirección G.C. | Nohelia del Carmen Zawady Palacio Subdirectora de Gestión Contractual