## Formato
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Catalina Cubides Estupiñan
Identificación del Laudo: | Tribunal Arbitral CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A.S - COVIANDES VS. AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI (Trámite 144059) (11 de Octubre de 2024)
Árbitros: | SAMUEL CHALELA ORTIZ
Árbitros: | MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR
LUIS HERNANDO PARRA NIETO
Convocante: | CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A.S. - COVIANDES S.A.S.
Convocado: | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI-
Tema: | "Controversias contractuales - contrato de concesión"
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | CONTRATO DE CONCESIÓN - CADUCIDAD MEDIO DE CONTROL
Restrictores: | Obligación condicionada - Remuneración contrato de concesión - Estimación valor de obras - Solemnidad contrato estatal
Situación fáctica: | 1. El Instituto Nacional de Vías - INVIAS- y la sociedad Concesionaria Vial de los Andes S.A. celebraron el contrato de concesión No. 444 el 2 de agosto de 1994. Posteriormente, el INVÍAS Io cedió y subrogó al INCO (Resolución 003187 de 2003) quien mediante Decreto 4165 de 2011 cambió su naturaleza jurídicay se denominó Agencia Nacional de Infraestructura- ANI.
2. Con fecha 22 de enero de 2010 se suscribió, entre el Instituto Nacional de Concesiones — INCO, entidad a la que el INVIAS “cedió y subrogó”el primero,y - COVIANDES S.A.S., el Contrato Adicional al Contrato 444 de 1994, No.1 del 22 de enero de 2010.
3. En el contrato Adicional No. 1 se pactó que el plazo de EL CONTRATO será hasta el momento en que el concesionario obtenga el Ingreso Real evento que se estima ocurrirá en agosto de 2023 (Plazo estimado). En este sentido, el plazo del contrato, será indeterminado, pero determinable por la ocurrencia de la Fecha Efectiva de Terminación del Contrato, no pudiendo en todo caso, superar el plazo consagrado en la Ley.
4. Una de las obras objeto del Adicional No. 1 del 22 de enero de 2010, es el Viaducto Atirantado Chirajara. El día 15 de enero del 2018, encontrándose el Contrato en ejecución, colapsaron la PilaB de dicho Viaducto y las dos luces aledañas, lo que dio origena un procedimiento administrativo encaminadoa declarar el presunto incumplimiento parcial del Concesionario, así como el reconocimientoy pago de lascorrespondientes multasy de los respectivos perjuicios. Sin embargo, el Concesionario si bien aceptó su repsonsabilidad por lo ocurrido no aceptó los montos de las multas y de los perjuicios aducidos por la ANI.
5. Las partes del Contrato de Concesión, ANI y COVIANDES, convinieron en celebrar un contrato de transacción, a fin de prevenir un litigio eventual, obrando conforme al principio de la buena fe contractual y con sujeción a las normas legales vigentes, como así lo consignan expresamente en el numeral 2.2 del literal d) del acápite de “CONSIDERACIONES” del Contrato de Transacción suscrito el 27 de noviembre de 2018.
6. En el contrato de transacción se pactó que el concesionario para la compensación parcial del perjuicio derivado por lano entrega de la estructura en el plazo contractual, el Concesionario ejecutará el diseño y construcción de las obras correspondientes al “Viaducto atirantado Chirajara”, de acuerdo con elsiguiente cronograma, el cual se desarrolla en etalle en el Anexo No.1 alpresente Contrato:”. En dicho cronograma se previó un plazo de 5 meses para la elaboración y entrega de la Primera Fase de los Estudiosy Diseños de Detalle del Proyecto, de 3 meses para la elaboración y entrega de la Segunda Fase de los Estudiosy Diseños de Detalle de la Superestructura y de 22 meses para la construcción del Viaducto. Se precisa que la Segunda Fase de losEstudiosy Diseños de Detalley el término para la construcción de la obra se contarána partir de la no objeción de la Primera Fase de losEstudiosy Diseños de Detalle.
7. Así mismo, en el contrato de transacción en la cláusula octava se previó que la reversión de la infraestructura vial, objeto del Contrato de Concesión 444 del 2 de agosto de 1994y su Adicional No. 1 de 2010, tendrá Iugar una vez se obtenga el Ingreso Real y se pactó que el Concesionario continuará ejecutando las obras del Viaducto Atirantado Chirajara hasta su entrega a satisfacción al Concedente.
8. En ejecución del Contrato de Transacción, y luego del adelantamiento de mesas de trabajo, con la participación de la Contraloría General de la Repúblicay laVeeduría Especializada del Proyecto, se llegóa la conclusión de cambiar latipología del puentea ejecutar, por uno del tipo de voladizos sucesivos, aplicando para ello la última norma colombiana de diseño de puentes. Con fundamento en lasanteriores consideraciones, el5 de enero del2021, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato deTransacción.
9. El 4 de julio de 2019 se celebró el otro sí No. 1 al contrato de concesión en cuyas consideraciones, entre otras, en la octava, se consignó que ante “la necesidad de garantizarlaatención de sitios inestables no regulados expresamente en losdocumentos referidos en el considerando 7, esto es, aquellos cuya construcción no estuvoa cargo del Concesionario, se hace necesario regularen detalle inestabilidades en los Tramos 4,5y 6 en e/Contrato de Concesión 444 de 1994 que reconozca la atención de dichas zonas”. Así mismo en la cláusula Primera se acordó: “Ante la necesidad de ejecutar diseños, vincular personal, maquinaria y demás recursos necesariosy suficientes para ejecutar obras tendientesa mitigar o a dar solución definitiva para las zonas inestables de los tramos 4,5 y 6 en la vía existente construida por el lNVIAS y entregada al Concesionario en el marco del Contrato 444 de 1994, le correspondea la Agencia Nacional de Infraestructura asumir como riesgo a su cargo e lcosto de los mismos, por lo tanfo, las partes deberán negociar los documentos corespondientes, en cuanto al alcance, plazo, valor, fuente y forma de pago de las actividades y/o intervenciones que se requieran, entre otros.”
Problema jurídico 1: | ¿Existe la obligación condicionada según la cual la ANI tendría que reconocer la diferenccia entre el valor de las obras inicialmente estimado con base en los diseños preeliminares de los sectores 1A y 2A y el valor que se calcule con base en los diseños definitivos (fase III) si el segundo resultare mayor que el primero?
Ratio decidendi: | No tiene vocación de prosperar la Primera Excepción formulada a la Pretensión 1.1. en lo que atañe al aspecto enunciado como “la diferencia en el presupuesto de obra producto de diseños Fase III, por ser un requisito indispensable para el inicio de toda obra de construcción, habría tenido lugar de manera previaa la ejecución de la obra”, pues el ser previos a la ejecución de la obra no significa que también sean previos a la celebración del Contrato razón para que tal excepción por ese aspecto no prosperará y así se declarará. [...] En realidad el incremento o disminución del presupuesto de las obras elaborado con diseños ‘estimados’, resultante del ‘cálculo’ de tal presupuesto con base en la existencia posteriora la celebración del Adicional No. 1 de diseños Fase III (definitivos), es un hecho que al celebrarse el contrato era incierto, pues en ese momento no existían los diseños definitivos. Por ende, y al pactarse en el propio Adicional No. 1 que tales diseños definitivos se elaboras en después de la celebración del mismo, el acaecimiento del incrementoo disminución del presupuesto de los susodichos Sectores 1 A y 2 A era futuro e incierto al momento del pacto contractual del que trata la controversia. Las partes no solamente previeron el impacto futuro e incierto de una modificación de las variables de diseño preliminar con las que se estimó inicialmente el valor de las obras en los Sectores 1 A y 2 A. Además, regularon la forma en que se manejarla ese impacto en lo atinente a lo económico, es decir, en el valor de los trabajos; bien se tratare de un incremento o una reducción del valor ya calculado de los trabajos en los Sectores 1 A y 2 A derivado de pasar de diseños preliminares a diseños definitivos Fase III como base de cálculo para los mismos. Así las partes estipularon las obligaciones que se desprenderían en el evento de reducción o de incremento, al pasar el valor estimadoa ser efectivamente calculado con base en diseños Fase III.
[...] Entonces sí encuentra el Tribunal el pacto de una condición suspensiva en el Adicional No. 1 que daría Iugar a reconocimiento de una parte a otra, en caso de que los diseños definitivos (Fase III) implicaran un incremento o una disminución del valor proyectado de las obras de los Sectores 1 A y 2 A. [...] En efecto, la diferencia entre el costo de las obras ‘estimado’ con diseños preliminares y el costo de las obras ‘calculado’ con diseños definitivos (Fase III) es una contingencia instituida en el Adicional No. 1 que conlleva la responsabilidad de la ANI de reconocer al Concesionario la diferencia cuando los costos ‘calculados’ resulten mayores que los ‘estimados’. Es una comparación entre valores proyectados: el proyectado como una estimación de costos basado en diseños preliminares y el proyectado como un cálculo de costos basado en diseños definitivos (Fase III).
Problema jurídico 2: | ¿A través del ingreso real esperado estaban incluidos los diseños y obras derivadas del adicional 1 de 2010 en la remuneración pactada?
Ratio decidendi: | Como se mencionó, los sectores 1A y 2A fueron presupuestados para el momento de perfeccionamiento del Adicional No. 1 con base en diseños preliminares. Fue con estos diseños -preliminares- que se calculó la remuneración del contratista a través del “Ingreso Real”. Sin embargo, el valor de estos sectores estaba sujeto al ajuste que resultare del cálculo, en una fecha posterior al acuerdo, basado en losdiseños definitivos. Entonces, si bien el costo de las obras ‘estimado’ con diseños preliminares estaría remunerado por elIngreso Real, el costo ya ‘calculado” podría resultar menor o mayor al “estimado”. Si fuere mayor la diferencia sería reconocida al Concesionario, y si fuere menor, la diferencia le sería descontada al propio Concesionarioa favor de la ANI, de los giros por vigencias futuras pendientes de pago. Es claro para el Tribunal que este “reconocimiento”a favor del Concesionario corresponde a la diferencia entre el valor ‘estimado’ y‘calculado’ -siendo este superior a aquel-y de ninguna forma a las cantidades reales o efectivamente ejecutadas de obra. Igualmente, en el caso de que los valores ‘calculados’ resultaren mayores a los valores ‘estimados’, tal ajuste en nada afectaría el cálculo ni el monto del Ingreso Real, ya que las partes no pactaron que este se modificarla, sino que la diferencia se ‘reconocería’ al Concesionario y tal reconocimiento no puede ser otra cosa que un giro independiente. El Tribunal observa que no puede interpretarse que tal reconocimiento de ‘la contingencia’ a favor del Concesionario, como lo pactaron las partes, está incluido en los flujos operacionales del contrato. Es claro que las partes acordaron que este sería reconocido como un pago aparte, pues la remuneración por Ingreso Real del concesionario fue calculada basándose en los diseños preliminares y ésta no estaba sujetaa ser modificada en caso de que los diseños definitivos arrojaren un mayor valor de las obras.
Problema jurídico 3: | ¿Ocurrió la condición de que el valor estimado en los diseños preeliminares para los sectores 1A y 2A fuese menor al valor presupuestado con base en los diseños definitivos (fase III) y por tanto se hizo exigible la obligación de pago de la diferencia?
Ratio decidendi: | Este Tribunal encuentra probado que de los diseños definitivos aprobados por la interventoría - Consorcio BILCES resultó un presupuesto definitivo para los Sectores 1A y 2A que excedió el valor de los presupuestos preliminares consignados en el Anexo No.6 del Adicional No.1 del Contrato de Concesión No. 444 de 1994. En este sentido la obligación pactada a cargo de la ANI de reconocer la diferencia positiva entre diseños preliminares y definitivos para los Sectores 1A y 2A se hizo exigible por haberse cumplido la condición suspensiva a la cual estaba sujeta. En total, los presupuestos definitivos excedieron el valor fijado en los presupuestos preliminares por la suma de CINCUENTAY NUEVE MILSEISCIENTOS SETENTAY DOS MILLONES DE PESOS ($59.672.000.000) CONSTANTES DE DICIEMBRE DE 2008.
Problema jurídico 4: | ¿Es inexistente la obligación de pago de la diferencia del valor para los sectores 1A y 2A presupuestada entre los diseños preeliminares y los diseños definitivos si no se incluyó expresamente en el valor del contrato teniendo en cuenta la solemnidad del contrato estatal?
Ratio decidendi: | Como bien lo advierte la ANI el contrato estatal debe constar por escrito, pues sin el cumplimiento de este requisito es imposible que este nazca a la vida jurídicay produzca efectos. En efecto, el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 prescribe que los contratos estatales “constarán por escrito”y el artículo 41 de la citada norma establece que “los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestacióny éste se eleve a escrito.” En este sentido el contrato estatal existe cuando se cumplen los elementosy requisitos del artículo 41 de la mencionada Iey, en tanto que sin alguno de ellos el contrato no puede perfeccionarse Sin embargo, no se debe confundir el hecho de que el contrato estatal sea solemne con que la contraprestación debe ser determinada para que tenga validez. La contraprestación puede ser determinable, siempre y cuando el acuerdo conste por escrito, cosa diferentea que se escriba la contraprestación como un valor concreto. [...] La Iey permite que se incluyan en los contratos estatales las estipulaciones que sean necesarias y convenientes en virtud de la autonomía de la voluntad siempre que se respete la constitución, la Iey, el orden públicoy los principios y finalidades de la Ley 80 y los de la buena administración. En este sentido, el pacto de una remuneración indeterminada pero determinable, es válida mientras esté debidamente presupuestada, respetando los principios de economía y planeación. En el mismo sentido, las partes están en libertad - respetando los principios de la contratación pública- de asignar riesgos y obligaciones como lo estimen conveniente, y en el caso en concreto es claro que los posibles ajustes presupuestales que surgieran por los diseños fase III fueron asumidos contractualmente por la entidad.
Problema jurídico 5: | ¿En un contrato de concesión es viable pactar una remuneración contigente fuera del Ingreso Real Esperado?
Ratio decidendi: | La Iey autoriza que las partes pacten cualquier modalidad de contraprestación mientras se respeten los principios de la contratación estatal, sin que esto desnaturalice la concesión, pues su existencia no depende de una modalidad de contraprestación en particular. En este sentido, una remuneración contingente concebida fuera y por separado de los flujos operacionales del contrato es viable, siemprey cuando laspartes así lo acuerden. [...] las partes pactaron en el Adicional No. 1 una obligación sujetaa una condición, que en caso de ocurrir en el sentido en que los valores de las obras ‘calculados’ con diseños definitivos resultaren mayores a los valores ‘estimados’ según diseños preliminares, la ANI reconocería al Concesionario la diferencia, reconocimiento que se debe cumplir como un pago directoe independiente que no está incluido en el valor del Ingreso Real Esperado. Estando facultadas por la Iey para acordar cualquier modalidad de remuneración, las partes pactaron que una parte de esta sería contingente y estaría excluida del Ingreso Real, pacto que es válido y no sufre de vicio alguno que afecte la exigibilidad de la obligación.
Problema jurídico 6: | ¿Existió una obligación en relación al Puente la Quiña a cargo de la ANI? En caso afirmativo, ¿la entidad estatal cumplió o incumplió la misma?
Ratio decidendi: | Es claro que, conforme a lo acordado por laspartes en los anteriores términos, subyace una obligación contingente en cabeza de la ANI y a favor del Concesionario, que está caracterizada por cada uno de los elementos propuestos en la definición del Decreto 1068 de 2015, tal como se evidenciaa continuación: -se estipuló contractualmente: Parágrafo primero de la cláusula segunda -a favor de su contratista: el concesionario - Coviandes -el pago de una suma de dinero determinada o determinable: la diferencia del mayor valor de las obras frente al estimado inicialmente en el adicional no. 1 -a partir de factores indicados: una vez se elaboren los diseños fase III pendientes a la fecha de suscripción del adicional (sector 1A y 2A) -por la ocurrencia de un hecho futuro e incierto: encaso de que los diseños definitivos indiquen que la realización de las obras tiene un costo mayor al estimado. El anterior análisis permite deducir, con claridad, que efectivamente las partes acordaron una obligación contingente en cabeza de la ANI a favor del Concesionario,y que la misma se deriva del sobrecosto de las obras de los Sectores 1Ay 2A a raíz de los Diseños Definitivos elaborados para estos dos sectoresy entregados de forma posteriora la suscripción del Adicional No. 1.
[...] Así las cosas, el 10 de enero de 2018, mediante oficio GAF-000094 radicado ANI No. 2018-409-002080-2 , el Concesionario remitió la factura P068-121 por valor $1.294.701.038.00, “correspondientea la contingencia de la obras construidasy terminadas, según diseños del Sector 2A Puente /a Quiña de la Doble Calzada” . Sin embargo, no existe prueba que acredite el cumplimiento del pago de esta obligación por parte de la ANI y, por el contrario, hacen parte del acervo probatorio del expediente, múltiples requerimientos enviados por el Concesionarioa la Entidad, solicitándole el pago de la mencionada obligación [...] De las pruebas aportadas se deduce sindificultad que la Convocada canceló solo parcialmentey de forma tardía la obligación pecuniaria consistente en el reconocimientoa favor de la Convocante de la diferencia positiva entre los diseños preliminares y definitivos del Sector 1A, que de acuerdo con las consideraciones alcanzadas por el Panel en capítulos precedentes debía satisfacerse a más tardar luego de transcurrido un mes desde lafecha del acta de finalización de obra, la cual se firmó para el caso de dicho sector el día 1 de noviembre de 2017, de manera que su pago debió verificarse el día 1 de diciembre de 2017, siendo procedente el cálculo de interesesa partir del día 2 de diciembre de 2017,según lodetermina el Dictamen de Sumatoria 8,a la tasa ya referida por este Tribunal del 11.33%, en razón del pleno acogimiento que se realiza de los razonamientos del Amigable Componedor contenidos en la decisióna la que ya se ha hecho amplia referencia en anteriores apartados de este laudo arbitral, acerca de la aplicabilidad de dicho plazoy tasa para los efectos mencionados.
Sentido de la decisión | 1- Negar la exccepción de caducidad del medio de control 2- Declarar que en el marco de la ejecución del ADICIONAL No.1 al CONTRATO DE CONCESIÓN No.444DE 1994, se materializó la contingenciaa cargo de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, consistente en reconocer y pagar a la CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A.S -COVIANDES S.A.S la diferencia entre el presupuesto resultante de los diseños fase III de los Sectores 1Ay 2A del Proyectoy el presupuesto estimado producto de los diseños preliminares de esos mismos Sectores, por lo que prospera la Pretensión 1.1. de la Demanda. 3- Declarar que no existe ninguna condición contractual entre las partes, ni en general, un acuerdo vinculante entre ellasy aplicable al caso, que implique que los abonos realizados por la ANI en relación con la contingencia indicada en el numeral anterior, se imputen primero al capital adeudado, por lo que prospera la Pretensión 1.2. de la Demanda. 4- Declarar que los pagos realizados por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAa favor de la CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A.S - COVIANDES S.A.S., por concepto de la contingencia indicada en el numeral Segundo, en relación con el Sector 1A, son pagos parciales que deben imputarse primeroa intereses y despuésa capital, por lo que prospera la Pretensión 1.3. de la Demanda. 5- Declarar que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incumplió el ADICIONAL No.1 al CONTRATO DE CONCESIÓN No.444DE 1994, en tanto: (i) no realizó a favor de COVIANDES, el pago completo por concepto de la contingencia indicada en la pretensión 1.1. en relación con el Sector1 A,y (ii) no realizó ningún pago en relación con la obra denominada Puente La Quiña Sector 2A, por loque prospera la Pretensión 1.4. de la Demanda. 6- Condenar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a reconocer y pagara favor de la CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A.S - COVIANDES S.A.S., la suma de diecinueve mil seiscientos noventa millones, doscientos cincuenta y seis mil doscientos ochentay un pesos (CoI$19.690.256.281,oo) que corresponde al valor no cubierto por concepto de la contingencia indicada en el numeral Segundo, relacionada con el Sector 1Ay con la obra denominada Puente La Quiña perteneciente al Sector 2A, según los cálculos expuestos en la parte motiva de este Laudo realizados hasta la fecha del presente Laudo. Por lo anterior prospera la Pretensión 2.1. de la Demanda.
IV. OBSERVACIONES

## Instructivo
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable:
(Funcionario que realiza el análisis)
Identificación del Laudo: | (Se indica nombre del tribunal y/o su radicado)
Árbitros:
Árbitros: | (Nombre de los árbitros que suscribieron la decisión)
Convocantes:
(Persona natural o jurídica que convocó el tribunal)
Convocado: | (Persona natural o jurídica que fue convocada o "demandada")
Tema: | (Identifique el tema - Use palabras claves)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores
(Relaciones los descriptores conforme con los parámetros de la relatoría)
Descriptores:
Restrictores:
(Relacione los resrtrictores conforme con los parámetros de la relatoría)
Situación fáctica: | (Enumere y clasifique los hechos que fundamentan la decisión. Precise con frases cortas)
1.
2.
3.
Problema jurídico 1: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Problema jurídico 2: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Sentido de la decisión | (Identifique el sentido de la decisión y las aclaraciones o salvamentos de voto)
IV. OBSERVACIONES
(Relacione cualquier comentario u observación que estime pertinente)

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-EICP-FM-74 | 2022-12-31 | Gabriel Alejandro Murcia Taboada Contratista Subdirección G.C. | Nina María Padrón Ballestas Contratista Subdirección G.C. | Nohelia del Carmen Zawady Palacio Subdirectora de Gestión Contractual