CONTRATO ESTATAL – Ejercicio – Funciones de control y vigilancia

A través de la actividad contractual, el Estado adquiere bienes, obras y servicios para cumplir los fines que le impone el ordenamiento jurídico, garantizando así la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. Para la garantía de los fines de interés general, involucrados en la contratación de las entidades estatales, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –en adelante EGCAP– dispone que, en la etapa de ejecución del contrato, las entidades estatales y los servidores públicos que participan en ella tienen la obligación de controlar y vigilar la correcta ejecución del objeto contratado. Lo anterior busca que las finalidades perseguidas con la celebración de los contratos estatales se logren de manera satisfactoria.

El seguimiento de la ejecución del contrato para la dirección, control y vigilancia de su correcto cumplimiento es un deber legal que permite a las entidades estatales tomar medidas orientadas a la satisfacción de los fines de la contratación. Por esto, el EGCAP alude a la obligación mencionada, que guarda relación con el principio de responsabilidad que rige la celebración y ejecución de los contratos estatales. Así, por ejemplo, los artículos 4, 5, 12, 14 y 26 de la Ley 80 de 1993 consagran normas relacionadas con el control y vigilancia de la ejecución de los contratos estatales. Estas disposiciones establecen, entre otros aspectos, la obligación de las entidades estatales de velar por el correcto y oportuno cumplimiento de las prestaciones del contrato, las especificaciones de los bienes, obras y servicios objeto de este, y las condiciones de calidad ofrecidas, entre otras. Esta obligación se predica, en principio, del jefe o representante legal de la entidad, por tener la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual, pero también de los servidores públicos que intervienen en ella. En ese sentido, las entidades estatales deben ejercer el control de la ejecución del contrato y, de ser el caso, tomar medidas para exigir el adecuado cumplimiento.

CONTRATO ESTATAL – Supervisión – Interventoría – características

Sin perjuicio de lo anterior, según lo expresado por esta Agencia en el concepto No. 4201913000008240 del 20 de diciembre de 2019 y en el concepto C-972 de 2024, de las disposiciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se infieren las siguientes características de la supervisión: i) la labor de supervisión siempre existirá en relación con cualquier contrato estatal, incluidos los contratos de prestación de servicios –a diferencia de la interventoría que depende del análisis de su necesidad y extensión–; ii) no requiere conocimientos tan especializados como la interventoría; iii) se ejerce por la Entidad Estatal por conducto de la designación de servidores públicos idóneos para cumplir la función; iv) puede recibir apoyo de personal contratado para tal fin mediante contratos de prestación de servicios; y v) le es inseparable el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato vigilado.

Por otro lado, la interventoría puede caracterizarse de la siguiente manera: i) es un mecanismo de vigilancia contingente en la medida que solo es obligatorio para el seguimiento de los contratos de obra adjudicados por licitación pública –art. 32, numeral 1; en los demás casos se requerirá cuando “el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifique” –art, 83, Ley 1474 de 2011–; ii) es un mecanismo de vigilancia que exige, en su ejecución, la utilización de conocimientos especializados; iii) por lo anterior, la entidad contrata un experto, por regla general, mediante la modalidad de selección de concurso de méritos, al tratarse la interventoría de una especie del contrato de consultoría –art. 32, numeral 2, inciso 2, Ley 80 de 1993‒, de manera que la interventoría es realizada por “una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal” –art. 83, Ley 1474–; iv) le es inherente el seguimiento técnico, frente a la vigilancia de la correcta ejecución del contrato vigilado; sin embargo, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 permite que en el contrato de interventoría también se pacten obligaciones para que el contratista realice el seguimiento administrativo, financiero, contable o jurídico; v) en caso de que no se encomiende al interventor el seguimiento total del contrato, en el contrato de interventoría “se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor” –art. 83, inciso 4–, y finalmente, vi) el contrato de interventoría será supervisado directamente por la entidad –art. 83, inciso 4–.

SUPERVISIÓN – Designación – Servidor Público – Lineamientos

En principio, en la Guía también se expresa que el supervisor no requiere un perfil predeterminado; sin embargo, es recomendable que pueda actuar como par del contratista supervisado. Para designar a un funcionario como supervisor, la entidad estatal debe verificar que el objeto del proceso de contratación guarde relación con las funciones propias de su empleo, ya sea de nivel directivo, profesional, técnico o asistencial. Esto implica que la supervisión debe ser una actividad administrativa compatible con el perfil y el nivel del empleo. A modo de ejemplo, no podría designar como supervisor a un empleo del nivel asistencial de un contrato que implica complejidades técnicas que son propias de un nivel profesional.

En este sentido, la entidad debe evaluar la idoneidad del funcionario designado, garantice la capacitación necesaria y formalice la asignación conforme a los lineamientos legales y que sea acorde con el perfil y el nivel del empleo. En todo caso, no es necesario que el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales consigne expresamente la supervisión de contratos, ya que se entiende como una función inherente al ejercicio ordinario de los servidores públicos. Así mismo, la entidad estatal debe evaluar la carga operativa del funcionario designado, con el fin de evitar los riesgos derivados de una supervisión deficiente por falta de tiempo.

SUPERVISIÓN – Supervisión Conjunta – Criterios – Distribución de Cargas

Es importante señalar que para desarrollar la supervisión del contrato no se requieren por lo general, conocimientos técnicos especializados, sin embargo, las funciones de seguimiento contractual abarcan varios campos, por ejemplo, aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos. En tal sentido, puede encontrarse diferentes supervisores que hagan un seguimiento a contratos cuyo alcance es amplio, que implique en ocasiones tener en cuenta diferentes variables, como es la ejecución sea en varias ciudades, una distribución de la supervisión por componentes –jurídico, administrativo, técnico, financiero o contable-, o que el contrato tenga una complejidad técnica por que sea atípico o mixto, entre otros aspectos administrativos, financieros o jurídicos.

En efecto, resulta razonable y posible que la entidad contratante, al momento de analizar cómo ejercer las funciones de supervisión del contrato, determine que estas deban realizarse por más de un servidor público. Es decir, es posible que las actividades de seguimiento de ejecución del contrato sean distribuidas, de acuerdo a la especialidad de los servidores, lo que implica una supervisión colegiada. En todo caso, deberá tener en cuenta que las funciones propias de los cargos, y los perfiles, conocimientos y experiencia de los funcionarios designados, guarden relación directa con el objeto del contrato y sus aspectos a supervisar. Lo anterior pretende que la vigilancia del contrato se realice de manera idónea y suficiente, con distribución equitativa de cargas y responsabilidades, en aplicación a los principios de coordinación y eficacia que rigen el ejercicio de la función administrativa. Estos principios son aplicables a la contratación estatal por disposición del artículo 23 de la Ley 80 de 1993.

Bogotá D.C., 08 de julio de 2026

Señor

HERNÁN JULIAN ORJUELA PARRA

sintraidu@idu.gov.co

Bogotá D.C.

|  | Concepto C- 886 de 2026 |
| --- | --- |
| Temas: | CONTRATO ESTATAL – Ejercicio – Funciones de control y vigilancia / SUPERVISIÓN – Designación – Servidor Público – Lineamientos / SUPERVISIÓN – Supervisión Conjunta – Criterios – Distribución de Cargas |
| Radicación: | Respuesta a consulta con radicado N.º 1_2026_05_27_007139 y 1_2026_05_28_007236. |

Estimado señor Orjuela;

En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 1707 de 2018 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– responde a su solicitud radicada ante esta entidad el 27 de mayo de 2026 en la cual manifiesta lo siguiente:

“

1. ¿Cuáles son las condiciones mínimas funcionales, técnicas y organizacionales que deben concurrir para que un servidor público pueda ejercer adecuadamente

labores de supervisión contractual dentro de una entidad distrital de manera

autónoma?

2. ¿Debe existir correspondencia entre el nivel jerárquico del empleo, las funciones previstas en el manual específico de funciones y competencias laborales y las responsabilidades derivadas del ejercicio de la supervisión contractual?

3. ¿Qué criterios deben observar las entidades distritales para garantizar que la asignación de supervisiones contractuales se realice bajo parámetros de

proporcionalidad, idoneidad técnica y distribución razonable de cargas laborales?

4. ¿La capacidad de dirección, toma de decisiones y control efectivo sobre la

ejecución contractual constituye un elemento relevante para la adecuada asignación de funciones de supervisión o éste debe someterse a la autonomía del jefe inmediato?

5. ¿Qué deberes tienen las entidades distritales en relación con la prevención de riesgos disciplinarios, fiscales y administrativos asociados a la asignación de

labores de supervisión contractual a servidores públicos?

6. ¿Resulta procedente que las entidades estructuren esquemas de supervisión en los cuales servidores públicos de niveles profesional o técnico ejerzan labores de supervisión directa, en lugar de labores de apoyo a la supervisión en tanto que la responsabilidad principal de supervisión recaiga en empleos con funciones directivas, de coordinación o liderazgo?

7. ¿Resulta compatible con los principios de responsabilidad y control efectivo que un servidor público sea formalmente designado supervisor contractual, pero que las decisiones u observaciones relacionadas con la ejecución del contrato dependan de validación es, autorizaciones o determinaciones previas de superiores jerárquicos u otras instancias de la entidad?

8. ¿Qué implicaciones organizacionales y funcionales pueden derivarse cuando la responsabilidad disciplinaria, fiscal y administrativa del supervisor contractual no se encuentra acompañada de capacidad material suficiente para ejercer control autónomo sobre la ejecución contractual?

9. ¿Qué criterios de idoneidad técnica y suficiencia organizacional deben observar las entidades distritales para estructurar esquemas de supervisión en contratos de alta complejidad técnica o multidisciplinaria?

10. ¿Qué responsabilidades tienen las entidades distritales respecto de la

conformación, suficiencia e idoneidad de los equipos de apoyo a la supervisión

contractual?

11. ¿Resulta relevante que el supervisor contractual cuente con capacidad funcional suficiente para coordinar, articular o validar técnicamente los apoyos

especializados requeridos para el adecuado ejercicio de la supervisión?

12. ¿Qué implicaciones pueden derivarse cuando la complejidad técnica del contrato excede razonablemente las competencias individuales del servidor designado como supervisor y este depende materialmente del criterio técnico de apoyos especializados sobre los cuales no posee capacidad efectiva de dirección funcional? “

De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales.

Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero haciendo unas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con el problema jurídico de su consulta.

- Problemas planteados:

De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia resolverá los siguientes problemas jurídicos:

i) ¿Cuáles son las condiciones que deben concurrir para que un servidor público ejerza adecuadamente y de manera autónoma las labores de supervisión contractual?

ii) ¿Debe existir correspondencia entre las funciones del empleo, las competencias laborales y las responsabilidades derivadas de la supervisión contractual, de manera que el servidor público cuente con capacidad efectiva para ejercer las funciones de vigilancia y control que le son asignadas?

iii) ¿Qué criterios de idoneidad técnica y suficiencia organizacional deben observar las entidades para asignar la supervisión contractual y estructurar equipos de apoyo o mecanismos de seguimiento en contratos de alta complejidad técnica o carácter multidisciplinario?

Respuesta:

i) De manera preliminar es pertinente indicar que de conformidad con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión constituye el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que la entidad estatal ejerce sobre la ejecución del contrato mediante servidores públicos designados para tal fin, sin perjuicio de la posibilidad de contratar apoyos especializados. En este sentido, esta Subdirección Contractual, en los Conceptos C-039 del 30 de enero de 2026 y C-1652 del 18 de diciembre de 2025, señaló que la supervisión debe ser ejercida por servidores públicos idóneos y que, aunque por regla general no requiere los conocimientos altamente especializados propios de la interventoría, sí exige que los funcionarios designados cuenten con perfiles, conocimientos y experiencia que guarden relación con el objeto contractual y con los aspectos objeto de seguimiento. Así mismo, la Agencia indicó que las funciones de supervisión pueden abarcar diversos componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos, razón por la cual la entidad debe analizar la complejidad del contrato y la forma más adecuada de ejercer la vigilancia contractual, incluso mediante esquemas de supervisión colegiada o apoyos especializados cuando las circunstancias lo ameriten. De igual forma, la distribución de las actividades de supervisión debe atender criterios de especialidad, idoneidad y distribución equitativa de cargas y responsabilidades, en aplicación de los principios de coordinación y eficacia previstos en el artículo 209 de la Constitución Política y en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993. ii) El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 dispone que la supervisión contractual debe ser ejercida directamente por la entidad estatal a través de servidores públicos designados para tal fin. Sobre este aspecto, Colombia Compra Eficiente, en el Concepto C-141 del 09 de marzo de 2026, señaló que la entidad cuenta con la facultad de estructurar la supervisión contractual de acuerdo con las características y necesidades de cada contrato, incluso mediante la distribución de actividades de seguimiento entre varios servidores públicos cuando la complejidad o especialidad de los asuntos objeto de vigilancia así lo requiera. No obstante, precisó que, al momento de efectuar la designación de supervisores, la entidad debe verificar que: “las funciones propias de los cargos, y los perfiles, conocimientos y experiencia de los funcionarios designados, guarden relación directa con el objeto del contrato y sus aspectos a supervisar”. Así las cosas, esta exigencia tiene por finalidad que la vigilancia contractual se ejerza de manera idónea y suficiente, con una distribución equitativa de cargas y responsabilidades, en aplicación de los principios de coordinación y eficacia que rigen la función administrativa y la actividad contractual del Estado. En consecuencia, aunque el ordenamiento jurídico no exige una correspondencia estricta entre determinado nivel jerárquico y la función de supervisión, la doctrina de Colombia Compra Eficiente sí exige que la entidad garantice que el servidor designado posea las competencias, conocimientos y experiencia necesarios para ejercer una vigilancia efectiva sobre el contrato. Lo anterior obedece a que la finalidad de la supervisión consiste en verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y adoptar oportunamente las actuaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución del contrato, labor que requiere una capacidad real de comprensión, análisis y control sobre el objeto contractual y los aspectos sometidos a seguimiento. iii) De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la entidad estatal puede contratar personal de apoyo para la supervisión mediante contratos de prestación de servicios cuando ello resulte necesario para el adecuado seguimiento de la ejecución contractual. En desarrollo de esta disposición, Colombia Compra Eficiente, en los Conceptos C-039 del 30 de enero de 2026, C-1652 del 18 de diciembre de 2025 y C-654 de 2021, ha señalado que la supervisión puede involucrar componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos, circunstancia que permite a la entidad estructurar mecanismos de seguimiento acordes con la complejidad y características del contrato. La Agencia ha precisado que la normativa vigente no establece un número mínimo o máximo de supervisores ni de apoyos a la supervisión, por lo que corresponde a cada entidad definir la estructura organizacional necesaria para garantizar una vigilancia adecuada de la ejecución contractual. Así mismo, ha indicado que resulta razonable distribuir las actividades de seguimiento entre distintos servidores públicos de acuerdo con su especialidad cuando la naturaleza del contrato así lo requiera. No obstante, la responsabilidad principal por la supervisión permanece en cabeza del supervisor designado por la entidad estatal, quien conserva la obligación de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de aprobar las actuaciones que comprometen recursos públicos. Por esta razón, los apoyos a la supervisión tienen carácter complementario y sus conceptos constituyen insumos técnicos para la toma de decisiones, sin sustituir las competencias propias del supervisor. En consecuencia, cuando el contrato involucre conocimientos especializados, múltiples disciplinas o una complejidad significativa, corresponde a la entidad debe evaluar si resulta suficiente la supervisión directa apoyada por expertos o si, por el contrario, las características del negocio jurídico justifican la contratación de una interventoría especializada. Finalmente, para una adecuada comprensión del alcance, responsabilidades y buenas prácticas asociadas al ejercicio de la supervisión contractual, se recomienda consultar la Guía para el Ejercicio de las Funciones de Supervisión e Interventoría de los Contratos del Estado, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Este documento desarrolla los criterios orientadores relacionados con la designación de supervisores, las funciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, los esquemas de apoyo a la supervisión, las diferencias entre supervisión e interventoría y las responsabilidades derivadas de estas actividades. En consecuencia, constituye una herramienta de referencia para que las entidades estatales estructuren mecanismos de vigilancia contractual acordes con la complejidad de cada contrato y con los principios de eficacia, responsabilidad, coordinación y control que orientan la contratación pública. De igual manera, debe advertirse que el análisis para resolver problemas específicos en torno a los procesos de contratación debe ser realizado por quienes tengan interés en ello. De esta forma, las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta. Por lo anterior, previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponderá a los interesados adoptar la decisión y, en caso de conflicto, a las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias. En ese sentido, al tratarse de un análisis que debe realizarse en un procedimiento contractual específico, esta Agencia no puede definir un criterio universal y absoluto por vía consultiva, sino que brinda elementos de carácter general para que los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad. Así, cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual, sin que sea atribución de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente validar sus actuaciones.

- Razones de la respuesta:

Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones:

A través de la actividad contractual, el Estado adquiere bienes, obras y servicios para cumplir los fines que le impone el ordenamiento jurídico, garantizando así la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. Para la garantía de los fines de interés general, involucrados en la contratación de las entidades estatales, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –en adelante EGCAP– dispone que, en la etapa de ejecución del contrato, las entidades estatales y los servidores públicos que participan en ella tienen la obligación de controlar y vigilar la correcta ejecución del objeto contratado. Lo anterior busca que las finalidades perseguidas con la celebración de los contratos estatales se logren de manera satisfactoria.

El seguimiento de la ejecución del contrato para la dirección, control y vigilancia de su correcto cumplimiento es un deber legal que permite a las entidades estatales tomar medidas orientadas a la satisfacción de los fines de la contratación. Por esto, el EGCAP alude a la obligación mencionada, que guarda relación con el principio de responsabilidad que rige la celebración y ejecución de los contratos estatales. Así, por ejemplo, los artículos 4, 5, 12, 14 y 26 de la Ley 80 de 1993 consagran normas relacionadas con el control y vigilancia de la ejecución de los contratos estatales. Estas disposiciones establecen, entre otros aspectos, la obligación de las entidades estatales de velar por el correcto y oportuno cumplimiento de las prestaciones del contrato, las especificaciones de los bienes, obras y servicios objeto de este, y las condiciones de calidad ofrecidas, entre otras. Esta obligación se predica, en principio, del jefe o representante legal de la entidad, por tener la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual, pero también de los servidores públicos que intervienen en ella. En ese sentido, las entidades estatales deben ejercer el control de la ejecución del contrato y, de ser el caso, tomar medidas para exigir el adecuado cumplimiento.

Las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, complementan el régimen jurídico de la obligación de vigilar la correcta ejecución de los contratos estatales. En dichas normas se impone el debido proceso como principio rector en materia sancionatoria contractual, entre otros, para la imposición de multas y la decisión de hacer efectiva la cláusula penal, principio que se debe respetar en el ejercicio del control y vigilancia de la ejecución contractual. También se establecen los límites de la responsabilidad del representante legal ante la delegación de sus funciones en materia contractual y se regula la supervisión y la interventoría de los contratos estatales. En consecuencia, se tiene que, la jurisprudencia contencioso-administrativa, por su parte, ha considerado que la obligación de vigilar la correcta ejecución del objeto contractual es una función de la entidad contratante, en los siguientes términos:

“La función de vigilancia y control del contrato estatal supone el cuidado y la supervisión, de forma tal que en ejercicio de esa función, quien administra la adecuada y oportuna ejecución del contrato no sólo debe velar por que las partes den cumplimiento a las obligaciones contractuales, sino que el contrato se ejecute en el tiempo y la forma convenidos, para esta forma garantizar la satisfacción de las necesidades que la administración buscaba alcanzar con la celebración del respectivo contrato”.

De esta forma, la Ley 1474 de 2011 enmarcó el seguimiento, control y vigilancia de la ejecución del contrato estatal dentro del principio de moralidad administrativa. El artículo 83 de la referida ley, establece que “con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”. El legislador además definió las nociones de supervisión e interventoría, como mecanismos que pueden usar las entidades estatales para vigilar el contrato, en estos términos:

“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieran conocimientos especializadas. Para la supervisión, la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicio que sean requeridos.

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría”.

Sin perjuicio de lo anterior, según lo expresado por esta Agencia en el concepto No. 4201913000008240 del 20 de diciembre de 2019 y en el concepto C-972 de 2024, de las disposiciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se infieren las siguientes características de la supervisión: i) la labor de supervisión siempre existirá en relación con cualquier contrato estatal, incluidos los contratos de prestación de servicios –a diferencia de la interventoría que depende del análisis de su necesidad y extensión–; ii) no requiere conocimientos tan especializados como la interventoría; iii) se ejerce por la Entidad Estatal por conducto de la designación de servidores públicos idóneos para cumplir la función; iv) y puede recibir apoyo de personal contratado para tal fin mediante contratos de prestación de servicios. y v) le es inseparable el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato vigilado.

Por otro lado, la interventoría puede caracterizarse de la siguiente manera: i) es un mecanismo de vigilancia contingente en la medida que solo es obligatorio para el seguimiento de los contratos de obra adjudicados por licitación pública –art. 32, numeral 1; en los demás casos se requerirá cuando “el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifique” –art, 83, Ley 1474 de 2011–; ii) es un mecanismo de vigilancia que exige, en su ejecución, la utilización de conocimientos especializados; iii) por lo anterior, la entidad contrata un experto, por regla general, mediante la modalidad de selección de concurso de méritos, al tratarse la interventoría de una especie del contrato de consultoría –art. 32, numeral 2, inciso 2, Ley 80 de 1993‒, de manera que la interventoría es realizada por “una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal” –art. 83, Ley 1474–; iv) le es inherente el seguimiento técnico, frente a la vigilancia de la correcta ejecución del contrato vigilado; sin embargo, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 permite que en el contrato de interventoría también se pacten obligaciones para que el contratista realice el seguimiento administrativo, financiero, contable o jurídico; v) en caso de que no se encomiende al interventor el seguimiento total del contrato, en el contrato de interventoría “se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor” –art. 83, inciso 4–, y finalmente, vi) el contrato de interventoría será supervisado directamente por la entidad –art. 83, inciso 4–.

En referencia a la designación de la supervisión en los procesos de contratación estatal, se acude a la “Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales” expedida por esta Agencia, en la que se expresa que el ordenador del gasto de la entidad estatal es responsable de la vigilancia y control de la ejecución debida del contrato estatal, por lo cual es quien debe designar el supervisor de un contrato. En tal sentido, en la etapa de planeación del proceso de contratación, la entidad estatal debe identificar el perfil del supervisor para designarlo a más tardar al final de la audiencia de adjudicación, cuando el proceso de contratación es competitivo o en la fecha que suscriba el contrato cuando sea en ocasión de procesos no competitivos, como la contratación.

En principio, en la Guía también se expresa que el supervisor no requiere un perfil predeterminado; sin embargo, es recomendable que pueda actuar como par del contratista supervisado. Para designar a un funcionario como supervisor, la entidad estatal debe verificar que el objeto del proceso de contratación guarde relación con las funciones propias de su empleo, ya sea de nivel directivo, profesional, técnico o asistencial. Esto implica que la supervisión debe ser una actividad administrativa compatible con el perfil y el nivel del empleo. A modo de ejemplo, no podría designar como supervisor a un empleo del nivel asistencial de un contrato que implica complejidades técnicas que son propias de un nivel profesional.

i) En este sentido, y en atención al primer problema jurídico planteado la entidad debe evaluar la idoneidad del funcionario designado, garantice la capacitación necesaria y formalice la asignación conforme a los lineamientos legales y que sea acorde con el perfil y el nivel del empleo. En todo caso, no es necesario que el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales consigne expresamente la supervisión de contratos, ya que se entiende como una función inherente al ejercicio ordinario de los servidores públicos. Así mismo, la entidad estatal debe evaluar la carga operativa del funcionario designado, con el fin de evitar los riesgos derivados de una supervisión deficiente por falta de tiempo.

Es importante señalar que para desarrollar la supervisión del contrato no se requieren por lo general, conocimientos técnicos especializados, sin embargo, las funciones de seguimiento contractual abarcan varios campos, por ejemplo, aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos. En tal sentido, puede encontrarse diferentes supervisores que hagan un seguimiento a contratos cuyo alcance es amplio, que implique en ocasiones tener en cuenta diferentes variables, como es la ejecución sea en varias ciudades, una distribución de la supervisión por componentes –jurídico, administrativo, técnico, financiero o contable-, o que el contrato tenga una complejidad técnica por que sea atípico o mixto, entre otros aspectos administrativos, financieros o jurídicos.

En efecto, resulta razonable y posible que la entidad contratante, al momento de analizar cómo ejercer las funciones de supervisión del contrato, determine que estas deban realizarse por más de un servidor público. Es decir, es posible que las actividades de seguimiento de ejecución del contrato sean distribuidas, de acuerdo a la especialidad de los servidores, lo que implica una supervisión colegiada. En todo caso, deberá tener en cuenta que las funciones propias de los cargos, y los perfiles, conocimientos y experiencia de los funcionarios designados, guarden relación directa con el objeto del contrato y sus aspectos a supervisar. Lo anterior pretende que la vigilancia del contrato se realice de manera idónea y suficiente, con distribución equitativa de cargas y responsabilidades, en aplicación a los principios de coordinación y eficacia que rigen el ejercicio de la función administrativa. Estos principios son aplicables a la contratación estatal por disposición del artículo 23 de la Ley 80 de 1993.

Lo anterior, considerando que las Entidades Estatales pueden celebrar contratos de prestación de servicios para apoyar las actividades de supervisión, consignando en ellos las actividades propias del apoyo a la supervisión. Con todo, el alcance de dicho apoyo dependerá del objeto y las obligaciones determinadas en el contrato de prestación de servicios, marco dentro del cual el contratista desarrollará las actividades tendientes a soportar el seguimiento del contrato y apoyar la verificación del cumplimiento, en las condiciones establecidas en el contrato vigilado, sin que implique que asuma directamente la supervisión. Así, por ejemplo, el contratista de prestación de servicios se limita a realizar una verificación técnica o administrativa de los entregables, productos o requisitos que se presentan para el pago, con el fin de emitir un concepto que sirva de apoyo al supervisor. Este rol es complementario y no sustituye la responsabilidad –civil, penal, fiscal o disciplinaria-, pues su función es brindar insumos que faciliten la labor de supervisión, sin que implique asumir decisiones definitivas frente a la entidad estatal. En otras palabras, el contratista actúa como un colaborador que contribuye a la transparencia y calidad del proceso, pero no tiene la facultad de comprometer recursos públicos ni de autorizar desembolsos.

Por su parte, el supervisor designado por la entidad estatal es quien ostenta la responsabilidad de aprobar los pagos, ya que sobre él recae la obligación de garantizar que los entregables cumplen con las condiciones pactadas en el contrato. Los apoyos a la supervisión, aunque importantes, no poseen el mismo nivel jerárquico ni la carga de responsabilidad, lo que significa que sus conceptos son orientadores y no vinculantes. Esta diferenciación asegura que la toma de decisiones sobre el uso de recursos públicos se mantenga en manos de funcionarios investidos de autoridad, preservando así la legalidad, la rendición de cuentas y la confianza institucional.

En concordancia, en los conceptos C-344, C-414 de 2020, C-577 del 15 de septiembre de 2022, entre otros, emitidos por esta Agencia, en relación con el tema de la supervisión, se consideró que la entidad estatal únicamente podrá contratar personal, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos, en caso de necesitarlo como apoyo a la gestión en la supervisión, sin que resulte en una delegación del ejercicio de función pública que conlleva la responsabilidad intransferible de supervisar los contratos estatales. Esto quiere decir que existe la posibilidad de contratar apoyo para la función de supervisión, pero no para el ejercicio directo de la misma, ya que como se señaló anteriormente, esa función está en cabeza de la entidad estatal y no puede transferirse a un particular contratado para tal fin. De acuerdo con la anterior, el Consejo de Estado, ha considerado que la calidad de supervisor la tienen los funcionarios de la entidad y no los contratistas:

“De entrada debe advertirse que la supervisión de los contratos es un deber de las entidades públicas (artículo 4 de la Ley 80 de 1993), que bien pueden realizarla a través de supervisores o interventores para que verifiquen la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades del contratista de la entidad pública. Esa labor es principalmente de intermediación entre la entidad contratante y el contratista, dirigida a cumplir el control y vigilancia de la correcta ejecución de las obligaciones surgidas del contrato y no la de sustituir o reemplazar a la entidad en la toma de las decisiones, quien conserva dicha potestad y la ejerce a través de su propio representante legal, que adelanta las actuaciones que le corresponden en virtud de su posición de parte dentro de la relación negocial.

[…]

Actualmente, la cuestión se mantiene en similares condiciones, sólo que se considera supervisor al funcionario de la entidad pública que desarrolle la vigilancia de los contratos de esta última, sin perjuicio de que esa labor se pueda apoyar a través de contratos de prestación de servicios, pero no para asumir la supervisión, so pena de variar de una consultoría a otra tipología diferente y, por consiguiente, de eludir procesos de selección. Por su parte, se hablará de interventor cuando se trate de una vigilancia externa o contratada”.[Cursivas propias]

Lo anterior, no significa que el apoyo a la supervisión no responda ante circunstancias o situaciones que evidencien un incumplimiento de sus obligaciones, lo cual puede implicar un adelantamiento del procedimiento administrativo sancionatorio regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, así como responsabilidades por el incumplimiento de los deberes de la profesión y por último, otro tipo de responsabilidades de orden penal por la participación de la comisión de delitos contra la administración pública.

De igual modo, la práctica administrativa en el seguimiento y control de los contratos estatales exige considerar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la supervisión y sus apoyos no están sujetos a un número predeterminado de responsables, lo que implica que la entidad, bajo la dirección de su representante legal, debe revisar y garantizar que exista una estructura adecuada para el seguimiento contractual. En segundo lugar, la designación de supervisores y de quienes los apoyan puede establecerse directamente en el contrato o en documentos complementarios, donde se especifica qué servidores públicos y contratistas de apoyo estarán encargados de esta labor, siempre con la debida comunicación previa para asegurar transparencia y claridad en las funciones asignadas.

En tercer lugar, resulta esencial destacar el deber legal de seguimiento de la ejecución contractual, el cual comprende la dirección, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones pactadas. Esta responsabilidad recae principalmente en el jefe o representante legal de la entidad, dado su rol en la conducción y administración de la actividad contractual, pero también involucra a los servidores públicos que participan en el proceso, como los supervisores. De esta manera, se garantiza que la gestión contractual no solo cumpla con los requisitos legales, sino que también se ejecute con eficacia, responsabilidad y control institucional.

En conclusión y en línea con lo previsto en los Conceptos C-039 del 30 de enero de 2026 y C-1652 del 18 de diciembre de 2025, señaló que la supervisión debe ser ejercida por servidores públicos idóneos y que, aunque por regla general no requiere los conocimientos altamente especializados propios de la interventoría, sí exige que los funcionarios designados cuenten con perfiles, conocimientos y experiencia que guarden relación con el objeto contractual y con los aspectos objeto de seguimiento.

Así mismo, la Agencia indicó que las funciones de supervisión pueden abarcar diversos componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos, razón por la cual la entidad debe analizar la complejidad del contrato y la forma más adecuada de ejercer la vigilancia contractual, incluso mediante esquemas de supervisión colegiada o apoyos especializados cuando las circunstancias lo ameriten.

De igual forma, la distribución de las actividades de supervisión debe atender criterios de especialidad, idoneidad y distribución equitativa de cargas y responsabilidades, en aplicación de los principios de coordinación y eficacia previstos en el artículo 209 de la Constitución Política y en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993.

ii) El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 dispone que la supervisión contractual debe ser ejercida directamente por la entidad estatal a través de servidores públicos designados para tal fin.

Sobre este aspecto, Colombia Compra Eficiente, en el Concepto C-141 del 09 de marzo de 2026, señaló que la entidad cuenta con la facultad de estructurar la supervisión contractual de acuerdo con las características y necesidades de cada contrato, incluso mediante la distribución de actividades de seguimiento entre varios servidores públicos cuando la complejidad o especialidad de los asuntos objeto de vigilancia así lo requiera. No obstante, precisó que, al momento de efectuar la designación de supervisores, la entidad debe verificar que: “las funciones propias de los cargos, y los perfiles, conocimientos y experiencia de los funcionarios designados, guarden relación directa con el objeto del contrato y sus aspectos a supervisar”.

Así las cosas, esta exigencia tiene por finalidad que la vigilancia contractual se ejerza de manera idónea y suficiente, con una distribución equitativa de cargas y responsabilidades, en aplicación de los principios de coordinación y eficacia que rigen la función administrativa y la actividad contractual del Estado.

En consecuencia, aunque el ordenamiento jurídico no exige una correspondencia estricta entre determinado nivel jerárquico y la función de supervisión, la doctrina de Colombia Compra Eficiente sí exige que la entidad garantice que el servidor designado posea las competencias, conocimientos y experiencia necesarios para ejercer una vigilancia efectiva sobre el contrato.

Lo anterior obedece a que la finalidad de la supervisión consiste en verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y adoptar oportunamente las actuaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución del contrato, labor que requiere una capacidad real de comprensión, análisis y control sobre el objeto contractual y los aspectos sometidos a seguimiento.

iii) De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la entidad estatal puede contratar personal de apoyo para la supervisión mediante contratos de prestación de servicios cuando ello resulte necesario para el adecuado seguimiento de la ejecución contractual.

En desarrollo de esta disposición, Colombia Compra Eficiente, en los Conceptos C-039 del 30 de enero de 2026, C-1652 del 18 de diciembre de 2025 y C-654 de 2021, ha señalado que la supervisión puede involucrar componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos, circunstancia que permite a la entidad estructurar mecanismos de seguimiento acordes con la complejidad y características del contrato.

La Agencia ha precisado que la normativa vigente no establece un número mínimo o máximo de supervisores ni de apoyos a la supervisión, por lo que corresponde a cada entidad definir la estructura organizacional necesaria para garantizar una vigilancia adecuada de la ejecución contractual. Así mismo, ha indicado que resulta razonable distribuir las actividades de seguimiento entre distintos servidores públicos de acuerdo con su especialidad cuando la naturaleza del contrato así lo requiera.

No obstante, la responsabilidad principal por la supervisión permanece en cabeza del supervisor designado por la entidad estatal, quien conserva la obligación de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de aprobar las actuaciones que comprometen recursos públicos. Por esta razón, los apoyos a la supervisión tienen carácter complementario y sus conceptos constituyen insumos técnicos para la toma de decisiones, sin sustituir las competencias propias del supervisor.

En consecuencia, cuando el contrato involucre conocimientos especializados, múltiples disciplinas o una complejidad significativa, corresponde a la entidad debe evaluar si resulta suficiente la supervisión directa apoyada por expertos o si, por el contrario, las características del negocio jurídico justifican la contratación de una interventoría especializada.

Finalmente, para una adecuada comprensión del alcance, responsabilidades y buenas prácticas asociadas al ejercicio de la supervisión contractual, se recomienda consultar la Guía para el Ejercicio de las Funciones de Supervisión e Interventoría de los Contratos del Estado, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Este documento desarrolla los criterios orientadores relacionados con la designación de supervisores, las funciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, los esquemas de apoyo a la supervisión, las diferencias entre supervisión e interventoría y las responsabilidades derivadas de estas actividades. En consecuencia, constituye una herramienta de referencia para que las entidades estatales estructuren mecanismos de vigilancia contractual acordes con la complejidad de cada contrato y con los principios de eficacia, responsabilidad, coordinación y control que orientan la contratación pública.

De igual manera, debe advertirse que el análisis para resolver problemas específicos en torno a los procesos de contratación debe ser realizado por quienes tengan interés en ello. De esta forma, las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta. Por lo anterior, previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponderá a los interesados adoptar la decisión y, en caso de conflicto, a las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias.

En ese sentido, al tratarse de un análisis que debe realizarse en un procedimiento contractual específico, esta Agencia no puede definir un criterio universal y absoluto por vía consultiva, sino que brinda elementos de carácter general para que los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad. Así, cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual, sin que sea atribución de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente validar sus actuaciones.

# 4. Referencias normativas, jurisprudenciales y otras fuentes:

- Ley 80 de 1993, artículos 4, 5, 12, 14, 26, 32, 51 y 53. - Ley 1150 de 2007, artículos 17 y 21. - Ley 1474 de 2011, artículos 83, 84 y 86. - Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de diciembre de 2014. Exp. 27426. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. - Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 27 de noviembre de 2017. Exp. 51.802. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. - Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado.

# 5. Doctrina de la Agencia Nacional de Contratación Pública:

Sobre la obligación de controlar y vigilar la ejecución de los contratos estatales, esta Subdirección se ha referido en los Conceptos radicado 4201913000004799 del 30 de agosto de 2019, 4201913000008240 del 20 de diciembre de 2019, C-064 del 28 de febrero de 2020, C-071 del 4 de marzo de 2020, C–077 del 18 de marzo de 2020, C–150 del 18 de marzo de 2020, C–134 del 30 de marzo de 2020, C–180 del 13 de abril de 2020, C-344 del 26 de mayo de 2020, C-414 del 30 de junio de 2021, C-506 de 3 de agosto de 2022, C-579 del 9 de septiembre de 2022, C-577 del 15 de septiembre de 2022, C-620 del 27 de septiembre de 2022, C-650 del 27 de septiembre de 2022, C-679 de 24 de octubre de 2022, C-818 del 28 de noviembre de 2022, C-830 de 28 de noviembre de 2022, C-800 de 29 de noviembre de 2022, C-930 de 30 de diciembre de 2022, C-932 de 30 de diciembre de 2022, C-975 de 8 de marzo de 2032, C-191 de 27 de abril de 2023, C-089 de 2024 de 17 de julio de 2024, C-255 de 14 de agosto de 2024,C-600 del 7 de octubre de 2024, C-800 del 13 de diciembre de 2025, C-972 de 22 de enero de 2025, C-987 del 21 de enero de 2025, C-091 del 13 de febrero de 2025, C-219 del 28 de marzo de 2025, C-265 del 7 de abril de 2025, C-459 del 14 de mayo de 2025, C-1484 del 24 de noviembre de 2025, C-1553 del 3 de diciembre de 2025, C-1652 del 18 de diciembre de 2025, C-039 del 30 de enero de 2026, C-141 del 09 de marzo de 2026, entre otros conceptos, se encuentran disponibles para consulta en el Sistema de relatoría de la Agencia, al cual puede accederse a través del siguiente enlace: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos.

La sostenibilidad no es una opción, es una obligación. Por ello, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– te invita a realizar el Curso de Contratación Pública Sostenible y Socialmente Responsable, una herramienta clave para fortalecer las capacidades de todos los compradores públicos, proveedores, servidores públicos v para generar mayor valor público. Accede al curso y aprende como implementar criterios sociales y ambientales en las diferentes etapas del proceso de contratación:
https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/mod/page/view.php?id=3718

De otro lado, te contamos que esta Agencia ha da un paso decisivo en la estandarización y modernización del sector  social con la expedición de las Resoluciones 539, 540, 541, 952 y 953 de 2025, mediante las cuales adoptó Documentos Tipo para las modalidades de selección de licitación pública (versión 2), selección abreviada de menor cuantía, mínima cuantía, consultoría e interventoría, promoviendo procesos más transparentes, eficientes  competitivos y sostenibles en sectores estratégicos como educación, salud, cultura, recreación, deporte, institucional y vivienda. Consulta y descarga los documentos aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/normativa-y-relatoria/documentos-tipo

Si quieres conocer más sobre la aplicación de Documentos Tipo puedes consultar la última versión de la Guía para la comprensión e implementación de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte. En esta actualización se incorporaron orientaciones prácticas dirigidas a entidades públicas, proveedores, organismos de control y demás interesados, con el propósito de facilitar la adecuada implementación de estos instrumentos en los procesos contractuales. Además se incluyeron lineamientos que orientan la implementación de los criterios ambientales y sociales incluidos en los documentos tipo: Consulta la guía aquí:
https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/guia-para-la-comprension-e-implementacion-de-los-documentos-tipo-de-obra-publica-de-infraestructura-de-transporte-bajo-las-diferentes-modalidades-de-contratacion-vigentes

Lo invitamos a seguirnos en las redes sociales en las cuales se difunde información institucional:

Twitter: @colombiacompra

Facebook: ColombiaCompraEficiente

LinkedIn: Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente Instagram: @colombiacompraeficiente_cce

Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las expresiones aquí utilizadas con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que les otorga el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015.

Atentamente,

| Elaboró: | Daniel Eduardo Rojas Poveda Contratista de la Subdirección de Gestión Contractual |
| --- | --- |
| Revisó: | Adriana Katerine López Rodríguez Contratista de la Subdirección de Gestión Contractual |
| Aprobó: | Carolina Quintero Gacharná Subdirectora de Gestión Contractual ANCP – CCE |

https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/guia-para-el-ejercicio-de-las-funciones-de-supervision-e-interventoria-de-los-contratos-suscritos-por-las-entidades-estatales

Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007

Artículo 21 de la Ley 1150 de 2007

Artículos 83 a 86 de la Ley 1474 de 2011

Consejo de Estado. Sección Tercera –Subsección C. Sentencia del 27 de noviembre de 2017. Exp. 51.802. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

A excepción de la interventoría del contrato de obra adjudicado por licitación pública que es obligatoria según el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

“Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría […]”

Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado. 2018, p. 6.

Ibídem., p. 6.

Ibídem., p. 6.

Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de diciembre de 2014. Exp. 27426. C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/guia-para-el-ejercicio-de-las-funciones-de-supervision-e-interventoria-de-los-contratos-suscritos-por-las-entidades-estatales