SUSPENSIÓN DEL CONTRATO – Alcance – Autonomía de la voluntad

La suspensión es la medida por la cual se acuerda el cese provisional de la ejecución del contrato, por la ocurrencia de circunstancias que lo impiden o lo dificultan. Las razones de aquella pueden ser de orden técnico, jurídico o económico. […] la suspensión puede ser acordada por las partes –como usualmente sucede y es lo más recomendable, siempre que existan motivos fundados para ello– o darse por la fuerza de los hechos, es decir, por la configuración de eventos externos e irresistibles que hagan imposible la ejecución del contrato durante un tiempo; esto es, por factores que constituyan razones de fuerza mayor o caso fortuito, o que procura la satisfacción del interés público.

ACTA DE SUSPENSIÓN – Acta de reinicio

Ahora bien, cuando se suscribe un acta de suspensión puede establecerse, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, que el plazo del contrato se reactivará una vez se firme el acta de reinicio correspondiente. La firma de estos documentos corresponde principalmente a las partes del contrato inicial. En esta medida, por ejemplo, no corresponde a los supervisores ni a los interventores acordar con el contratista la suspensión o el reinicio de las actividades. Esta facultad recae sobre el jefe de la entidad contratante –o su delegado– y el contratista. Esto sin perjuicio de que, conforme a la misma autonomía de la voluntad y en consideración a las razones que han motivado el cese provisional de la ejecución del contrato, otra metodología que pueden emplear las partes para elaborar el acta de suspensión es indicar en ella que la ejecución se reactivará cuando se cumpla un determinado plazo o condición, de manera automática, sin necesidad de suscribir un acta de reinicio. De esta manera, el reinicio del plazo de ejecución contractual depende de lo pactado por las partes; razón por la cual, con sujeción a lo acordado previamente con la entidad contratante, se juzgará la adecuación de las actuaciones adelantadas posteriormente por el contratista.

[…]

Como se observa, en los negocios jurídicos –y el acta de suspensión lo es, porque se trata de un acuerdo de voluntades para crear obligaciones– las entidades pueden incorporar las condiciones y cláusulas que sean necesarias y convenientes. Pues bien, de conformidad con los artículos 1530 y siguientes del Código Civil –que establecen las condiciones o términos a los que pueden sujetarse las obligaciones, y que se aplican por la remisión que hacen los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993 a las normas civiles y comerciales–, en el acta de suspensión puede estipularse que el plazo de ejecución del contrato se reactivará cuando se cumpla una condición o sobrevenga una fecha específica. Así lo ha reconocido el Consejo de Estado. De este modo, atendiendo a los términos en los que se haya pactado la suspensión es posible que no sea necesario suscribir luego un acta de reinicio para que se reactive la ejecución del contrato, sino que tal reactivación opere automáticamente, cuando se cumpla la condición o fecha cierta.

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO – Competencia

En cualquier caso, el marco jurídico expuesto evidencia que la firma del acta de suspensión, al ser un acuerdo de voluntades con respecto al contrato estatal, corresponde principalmente a las partes del mismo. En esta medida, no corresponde a los supervisores ni a los interventores acordar con el contratista la suspensión o el reinicio de las actividades, pues esta facultad recae, al igual que la de suscribir el contrato, sobre el jefe de la entidad contratante –o su delegado– y el contratista. Al ser un acuerdo de voluntades que afecta el contrato estatal, el acta de suspensión se rige por las reglas de competencia de aquel; es decir, que debe constar por escrito, dado el carácter solemne del contrato estatal, y ser suscrita por el jefe o representante legal o su delegado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993

En consecuencia, el jefe o representante legal —o su delegado— es el competente para la celebración del contrato, así como para suscribir el acta de suspensión, las modificaciones, adiciones o liquidaciones, mientras que los supervisores son los encargados de realizar el seguimiento al cumplimiento de las condiciones del contrato. En el mismo sentido, los interventores o supervisores no pueden sustituir la competencia de la Entidad Estatal como parte del contrato estatal, pues su rol es de vigilancia y no de disposición sobre el negocio jurídico.

Bogotá D.C., 09 de julio de 2026

Señores

Noriega & Abogados Asociados S.A.S.

noriegasas@gmail.com

Bogotá D.C.

|  | Concepto C-887 de 2026 |
| --- | --- |
| Temas: | SUSPENSIÓN DEL CONTRATO – Alcance – Autonomía de la voluntad / ACTA DE SUSPENSIÓN – Acta de reinicio / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO – Competencia |  |
| Radicación: | Respuesta a la consulta con radicado No. 1_2026_05_27_007142 |

Señores Noriega & Abogados Asociados:

En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 1707 de 2018 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– responde sus solicitudes de concepto del 27 de mayo de 2026, en las cuales manifiesta lo siguiente:

“Solicito amablemente conceptuar sobre lo siguiente:

1. Puede una entidad pública abstenerse de reiniciar, liquidar y pagar saldos pendientes a un contratista enunciando que existe un acta de suspensión de su contrato que fue suscrita únicamente por el supervisor de su contrato y el contratista y que según manual de la entidad de supervisión estas suspensiones deben estar firmadas por ordenador del gasto y por lo tanto no es válida el acta de suspensión?

2. Si un supervisor actúa en representación de la entidad pública, existe argumento para definir que las actas que suscriban únicamente supervisor y contratista sin firma de ordenador de gasto son inválidas?

De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales.

Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero haciendo unas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con los problemas jurídicos de su consulta.

- Problema planteado:

De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia resolverá el siguiente problema jurídico: i) ¿a quién corresponde suscribir el acta de suspensión de un contrato estatal? y ii) ¿puede una entidad pública abstenerse de reiniciar, liquidar y pagar saldos pendientes a un contratista cuando el acta fue suscrita por servidor incompetente?

- Respuesta:

La suspensión del contrato estatal es una figura mediante la cual las partes acuerdan el cese temporal de la ejecución contractual, como consecuencia de la ocurrencia de circunstancias de orden técnico, jurídico o económico que impiden o dificultan su desarrollo. De conformidad con lo señalado por la Agencia Nacional de Contratación Pública en el Concepto C-198 del 19 de marzo de 2026, la suspensión no extingue el vínculo contractual, sino que implica una interrupción temporal de su ejecución, manteniéndose la vigencia del negocio jurídico durante dicho término. En virtud del principio de la autonomía de la voluntad, el cual reconoce la libertad contractual para que la entidad estatal y el particular definan las condiciones, alcances y modificaciones de sus obligaciones, las partes cuentan con la facultad legal tanto de suspender como de viabilizar el reinicio de la ejecución mediante acuerdos que restablezcan la confianza y la viabilidad del vínculo jurídico. En este sentido, tal como se desprende de la línea doctrinal de esta Agencia (reflejada, entre otros, en el Concepto C-1834 de 2025), la fórmula y las condiciones para el reinicio del contrato dependen formalmente de lo pactado por las partes en el respectivo acuerdo o acta de suspensión. En cualquier caso, el marco jurídico expuesto evidencia que la firma del acta de suspensión, al ser un acuerdo de voluntades con respecto al contrato estatal, corresponde principalmente a las partes del mismo. En esta medida, no corresponde a los supervisores ni a los interventores acordar con el contratista la suspensión o el reinicio de las actividades, pues esta facultad recae, al igual que la de suscribir el contrato, sobre el jefe de la entidad contratante –o su delegado– y el contratista. Al ser un acuerdo de voluntades que afecta el contrato estatal, el acta de suspensión se rige por las reglas de competencia de aquel; es decir, que debe constar por escrito, dado el carácter solemne del contrato estatal, y ser suscrita por el jefe o representante legal o su delegado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993 En consecuencia, el jefe o representante legal —o su delegado— es el competente para la celebración del contrato, así como para suscribir el acta de suspensión, las modificaciones, adiciones o liquidaciones, mientras que los supervisores son los encargados de realizar el seguimiento al cumplimiento de las condiciones del contrato. En el mismo sentido, los interventores o supervisores no pueden sustituir la competencia de la Entidad Estatal como parte del contrato estatal, pues su rol es de vigilancia y no de disposición sobre el negocio jurídico. En relación con los efectos jurídicos derivados de la falta suscripción del acta de suspensión por la parte competente, debe precisarse que la contratación estatal se encuentra regida por los principios de transparencia, responsabilidad, planeación, economía y publicidad, los cuales imponen que toda actuación que incida en la ejecución del contrato debe constar de manera expresa, formal y verificable. En consecuencia, la ausencia de formalización del reinicio impide predicar la existencia de ejecución válida del contrato, lo que genera un estado de incertidumbre jurídica que debe ser corregido por la entidad contratante en ejercicio de su deber de dirección y control del contrato. Por su parte, desde la perspectiva de responsabilidades, la Entidad Estatal contratante tiene un deber reforzado de dirección, vigilancia y control del contrato, el cual implica la obligación de adoptar oportunamente las decisiones necesarias para evitar la parálisis indefinida o la indeterminación del estado contractual. La omisión en la formalización adecuada de la suspensión o del reinicio puede comprometer la responsabilidad disciplinaria del servidor público, en la medida en que constituya una afectación a los principios de la función administrativa, particularmente eficiencia y responsabilidad, previstos en el artículo 209 constitucional. Por su parte, el contratista debe actuar conforme al principio de buena fe contractual y colaboración con la administración, por lo que no le es jurídicamente viable ejecutar actividades contractuales sin la formalización del reinicio, en la medida en que ello podría generar controversias sobre el reconocimiento de obligaciones, pagos o imputación de riesgos. No obstante, en caso de actuaciones realizadas en el marco de una confianza legítima derivada del comportamiento de la administración, deberá analizarse en cada caso concreto la procedencia de su reconocimiento, bajo criterios de equidad y buena fe. Al margen de lo expuesto, debe advertirse que el análisis para resolver problemas específicos en torno a los procesos de contratación debe ser realizado por quienes tengan interés en ello. De esta forma, las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta. Por lo anterior, previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponderá a los interesados adoptar la decisión y, en caso de conflicto, a las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias. Además es importante resaltar que si se considera que el acto jurídico está viciado de nulidad por incompetencia, la declaratoria de esa nulidad corresponde al juez del contrato.

- Razones de la respuesta:

Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones:

i. La suspensión es la medida por la cual se acuerda el cese provisional de la ejecución del contrato, por la ocurrencia de circunstancias que lo impiden o lo dificultan. Las razones de aquella pueden ser de orden técnico, jurídico o económico. En la medida de lo posible, las entidades estatales, durante la fase de planeación deben prever los riesgos que pueden afectar la ejecución normal del contrato, pero esto no elimina la probabilidad de que ocurran sucesos posteriores y extraordinarios que lleven a las partes a acordar la suspensión o que paralicen el contrato de facto, mientras se resuelven las situaciones que están incidiendo negativamente en el desarrollo del negocio o que lo están tornando imposible. Esto quiere decir que la suspensión puede ser acordada por las partes –como usualmente sucede y es lo más recomendable, siempre que existan motivos fundados para ello– o darse por la fuerza de los hechos, es decir, por la configuración de eventos externos e irresistibles que hagan imposible la ejecución del contrato durante un tiempo; esto es, por factores que constituyan razones de fuerza mayor o caso fortuito, o que procura la satisfacción del interés público.

En ese sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado manifestando que:

“Dado el interés público que gravita sobre la contratación estatal, las partes contratantes deberán en cada caso concreto: (i) ponderar que la naturaleza del contrato estatal admita la posibilidad de suspenderlo, (ii) verificar que lo que se pacte no esté prohibido expresamente en la ley ni resulte contrario al orden público y a las buenas costumbres, (iii) garantizar que la suspensión tenga por objeto la consecución del interés general y el cumplimiento de los fines estatales; y (iv) demostrar y justificar que su ocurrencia obedece a razones de fuerza mayor, o caso fortuito, o que procura la satisfacción del interés público. (…) La suspensión temporal del contrato estatal requiere la concurrencia de la voluntad de los contratistas, lo que excluye la posibilidad de declararla unilateralmente. Lo anterior sin perjuicio de la suspensión de “facto”, en la cual no hay acuerdos, sino que únicamente se dejan constancias escritas de la ocurrencia de los eventos que impiden continuar con el cumplimiento de la obligación pactada”.

Por lo tanto, aun cuando un contrato se suspenda, conserva vigencia, pues su plazo no ha vencido, precisamente uno de los efectos de la suspensión es que se detiene provisionalmente el cómputo del plazo y, además, las obligaciones de las partes están pendientes de cumplimiento a cabalidad. Solo cuando los motivos que han dado lugar a la suspensión sean permanentes e irresistibles, lo que inicialmente fue una simple suspensión puede dar paso a la terminación, y en este evento el deudor no será responsable, salvo que las razones de la suspensión y futura terminación le sean imputables.

En estricto sentido, el contrato no cesa con la suspensión sino que sigue vigente, en estado potencial o de latencia, pues mientras la terminación de un contrato afecta como es obvio su subsistencia misma, la suspensión afecta las obligaciones que a las partes les resulta temporalmente imposible cumplir. Una vez se ha aclarado que la suspensión no perturba el vínculo contractual sino solamente las obligaciones que de él emanan, también debe señalarse que dependiendo de la magnitud de la causa que la origine puede ser total o parcial. Es decir, puede imposibilitar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones de las partes o, puede impedir a los contratantes honrar solo algunas de estas pudiendo continuar con la ejecución de las demás. (…) Así las cosas, la suspensión materialmente constituye un intervalo pasivo en la dinámica del contrato cuando el cumplimiento de una, de varias o de todas las obligaciones a que están obligadas las partes resultan imposibles de ejecutar”.

Ahora bien, la suspensión se realiza mediante la suscripción de un acta por las partes del contrato, quienes en ejercicio de la autonomía de la voluntad así lo disponen y determinan las condiciones para su materialización. En este sentido, el acta de suspensión es un negocio jurídico porque se trata de un acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Se enmarca entonces en la facultad que tienen las Entidades Estatales de incorporar las condiciones y cláusulas que sean necesarias y convenientes en los contratos o convenios que suscriban.

Por lo anterior, cuando se suscribe un acta de suspensión las partes pueden establecer, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, que el plazo del contrato se reactivará una vez se firme el acta de reinicio correspondiente. O, en ejercicio de la misma autonomía de la voluntad y en consideración a las razones que han motivado el cese provisional de la ejecución del contrato, pueden emplear otras metodologías, como indicar en el acta que la ejecución se reactivará cuando se cumpla un determinado plazo o condición, de manera automática, sin necesidad de suscribir un acta de reinicio. Esto es posible, porque el segundo y tercer inciso del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establecen:

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración [énfasis fuera de texto].

Como se observa, las entidades pueden incorporar las condiciones y cláusulas que sean necesarias y convenientes. Pues bien, de conformidad con los artículos 1530 y siguientes del Código Civil –que establecen las condiciones o términos a los que pueden sujetarse las obligaciones, y que se aplican por la remisión que hacen los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993 a las normas civiles y comerciales–, en el acta de suspensión puede estipularse que el plazo de ejecución del contrato se reactivará cuando se cumpla una condición o sobrevenga una fecha específica. Así lo ha reconocido el Consejo de Estado. De este modo, atendiendo a los términos en los que se haya pactado la suspensión es posible que no sea necesario suscribir luego un acta de reinicio para que se reactive la ejecución del contrato, sino que tal reactivación opere automáticamente, cuando se cumpla la condición o fecha cierta.

En cualquier caso, el marco jurídico expuesto evidencia que la firma del acta de suspensión, al ser un acuerdo de voluntades con respecto al contrato estatal, corresponde principalmente a las partes del mismo. En esta medida, no corresponde a los supervisores ni a los interventores acordar con el contratista la suspensión o el reinicio de las actividades, pues esta facultad recae, al igual que la de suscribir el contrato, sobre el jefe de la entidad contratante –o su delegado– y el contratista.

Al ser un acuerdo de voluntades que afecta el contrato estatal, el acta de suspensión se rige por las reglas de competencia de aquel; es decir, que debe constar por escrito, dado el carácter solemne del contrato estatal, y ser suscrita por el jefe o representante legal o su delegado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, según los cuales:

“Articulo 11. De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales. En las entidades estatales a que se refiere el artículo 2o.:

1o. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso.

2o. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la Nación, el Presidente de la República.

3o. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva:

a) Los ministros del despacho, los directores de departamentos administrativos, los superintendentes, los jefes de unidades administrativas especiales, el Presidente del Senado de la República, el Presidente de la Cámara de Representantes, los Presidentes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de sus Consejos Seccionales, el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, y el Registrador Nacional del Estado Civil.

b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y de los distritos capital y especiales, los contralores departamentales, distritales y municipales, y los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades.

c) Los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos los órdenes y niveles.

[…]

Articulo 12. De la delegacion para contratar. Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.

En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual […]” [Énfasis propio]

En consecuencia, el jefe o representante legal —o su delegado— es el competente para la celebración del contrato, así como para suscribir el acta de suspensión, las modificaciones, adiciones o liquidaciones, mientras que los supervisores son los encargados de realizar el seguimiento al cumplimiento de las condiciones del contrato. En el mismo sentido, los interventores o supervisores no pueden sustituir la competencia de la Entidad Estatal como parte del contrato estatal, pues su rol es de vigilancia y no de disposición sobre el negocio jurídico.

ii. En relación con los efectos jurídicos derivados de la falta de suscripción del acta de suspensión por la parte competente, debe precisarse que la contratación estatal se encuentra regida por los principios de transparencia, responsabilidad, planeación, economía y publicidad, los cuales imponen que toda actuación que incida en la ejecución del contrato debe constar de manera expresa, formal y verificable.

Así lo ha reconocido Colombia Compra Eficiente al señalar que la suspensión no extingue el contrato ni modifica su naturaleza, sino que implica una interrupción temporal de su ejecución, de manera que su reactivación depende de lo pactado por las partes, ya sea mediante acta de reinicio o mediante cláusula de reactivación automática.³ En consecuencia, la ausencia de formalización del reinicio impide predicar la existencia de ejecución válida del contrato, lo que genera un estado de incertidumbre jurídica que debe ser corregido por la entidad contratante en ejercicio de su deber de dirección y control del contrato.

Por su parte, desde la perspectiva de responsabilidades, la Entidad Estatal contratante tiene un deber reforzado de dirección, vigilancia y control del contrato, el cual implica la obligación de adoptar oportunamente las decisiones necesarias para evitar la parálisis indefinida o la indeterminación del estado contractual. La omisión en la formalización adecuada de la suspensión o del reinicio puede comprometer la responsabilidad disciplinaria del servidor público, en la medida en que constituya una afectación a los principios de la función administrativa, particularmente eficiencia y responsabilidad, previstos en el artículo 209 constitucional.

Adicionalmente, dicha omisión puede generar consecuencias en el ámbito fiscal cuando se afecte la correcta ejecución de recursos públicos o se ocasionen detrimentos derivados de la falta de gestión oportuna del contrato estatal. En escenarios más graves, si se acredita dolo o negligencia grave en la gestión contractual, podrían configurarse responsabilidades disciplinarias, fiscales e incluso penales, dependiendo del caso concreto.

Por su parte, el contratista debe actuar conforme al principio de buena fe contractual y colaboración con la administración, por lo que no le es jurídicamente viable ejecutar actividades contractuales sin la formalización del reinicio, en la medida en que ello podría generar controversias sobre el reconocimiento de obligaciones, pagos o imputación de riesgos. No obstante, en caso de actuaciones realizadas en el marco de una confianza legítima derivada del comportamiento de la administración, deberá analizarse en cada caso concreto la procedencia de su reconocimiento, bajo criterios de equidad y buena fe.

Al margen de la explicación precedente debe advertirse que el análisis requerido para resolver problemas específicos en torno a la gestión contractual debe ser realizado por quienes tengan interés en ello, de acuerdo con  la aclaración preliminar del presente oficio. De esta manera, las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta. Por lo anterior, previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados y, en caso de conflicto, a las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias. Además es importante resaltar que si se considera que el acto jurídico está viciado de nulidad por incompetencia, la declaratoria de esa nulidad corresponde al juez del contrato.

Dentro de este marco, la entidad contratante definirá en cada caso concreto lo relacionado con el tema objeto de consulta. Al tratarse de un análisis que debe realizarse en el procedimiento contractual específico, la Agencia no puede definir un criterio universal y absoluto por vía consultiva, sino que brinda elementos de carácter general para que los partícipes del sistema de compras y contratación pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad. De esta manera, cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual, sin que sea atribución de Colombia Compra Eficiente validar sus actuaciones.

- Referencias normativas, jurisprudenciales y otras fuentes:

- Constitución Política, artículo 209. - Ley 80 de 1993, artículos 11, 12, 13, 23, 26, 32 y 40 —incisos segundo y tercero—. - Código Civil, artículos 64, 1530 y siguientes, y 1603. - Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.3.1. - Corte Constitucional. Sentencia C-949 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. - Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del expediente 2278 de 2016. C.P. Germán Bula Escobar (E.). - Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 16 de julio de 2015. Expediente: 31.634. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. - Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 1 de junio de 2017. Expediente: 36.11 (verificar: el número parece incompleto; probablemente 36.111). C.P. Ramiro Pazos Guerrero. - Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 1 de octubre de 2018. Radicado: 13001-23-31-000-2012-00022-01 (57.897). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. - Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Auto del 10 de mayo de 2019. Expediente: 59.532. C.P. Guillermo Sánchez Luque.

- Doctrina de la Agencia Nacional de Contratación Pública:

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente se ha pronunciado sobre la suspensión de los contratos estatales en los conceptos Nos. C-379 del 30 de junio de 2020, C-870 del 15 de diciembre de 2022, C-766 del 20 de octubre de 2022, C-920 del 14 de febrero de 2023, P20240131000930 del 12 de marzo de 2024, C-169 del 23 de febrero de 2026, C-199 del 20 de marzo de 2026 y C-198 del 19 de marzo de 2026, entre otros. Estos y otros conceptos se encuentran disponibles para consulta en el Sistema de relatoría de la Agencia, al cual puede accederse a través del siguiente enlace: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos.

Por último, lo invitamos a seguirnos en las redes sociales en las cuales se difunde información institucional:

Twitter: @colombiacompra

Facebook: ColombiaCompraEficiente

LinkedIn: Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente Instagram: @colombiacompraeficiente_cce

Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las expresiones aquí utilizadas con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que les otorga el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015.

Atentamente,

| Elaboró: | Anamaría Bonilla Prieto Contratista de la Subdirección de Gestión Contractual |
| --- | --- |
| Revisó: | Alejandro Sarmiento Cantillo Gestor T1 – 15 de la Subdirección de Gestión Contractual |
| Aprobó: | Carolina Quintero Gacharná Subdirectora de Gestión Contractual ANCP – CCE |

Constitución Política de Colombia, art. 209; Ley 80 de 1993, arts. 23 y 26.

Código Civil, art. 1603; principio de buena fe en la ejecución contractual estatal.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 1 de octubre de 2018. Radicado: 13001-23-31-000-2012-00022-01 (57.897). C.P: Marta Nubia Velásquez Rico.

Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 1 de junio de 2017. Expediente: 36.11. C.P: Ramiro Pazos Guerrero, en la cual se analizó la suspensión de un contrato estatal debido a un paro armado promovido por grupos al margen de la ley en el sitio de ejecución de la obra.

El artículo 64 del Código Civil define la fuerza mayor o caso fortuito como “el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

“Particularmente, en cuanto atañe al postulado de la autonomía de la libertad entiende la Corte que su objetivo consiste en otorgarle un amplio margen de libertad a la administración para que, dentro de los límites que impone el interés público, regule sus relaciones contractuales con base en la consensualidad del acuerdo de voluntades, como regla general. La consecuencia obvia de este principio es la abolición de los tipos contractuales, para acoger en su lugar una sola categoría contractual: la del contrato estatal, a la cual son aplicables las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias reguladas particularmente en dicha ley”. Corte Constitucional, sentencia C-949 de 2001. M.P: Clara Inés Vargas Hernández.

Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Expediente: 2278 de 2016, C.P. Germán Bula Escobar (E.)

“(…) en pronunciamiento del año 2012, la Sala de esta Subsección señaló que la suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, como medida excepcional procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes, de modo que el principal efecto que se desprende de la suspensión es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido. Por esa misma razón, la suspensión debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situación que se presente en cada caso, pero no puede permanecer indefinida en el tiempo” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 16 de julio de 2015. Expediente: 31.634. C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera.).

Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, exp. 2278 de 2016, C.P. Germán Bula Escobar (E.)

“[…] De modo que, los contratos estatales pueden suspenderse de común acuerdo por la ocurrencia de circunstancias que lo justifiquen. Así, aunque subsiste el vínculo contractual no corre el plazo inicialmente pactado y no se ejecutan las obligaciones. El contrato se reinicia cuando se cumpla la condición o el término dispuesto en el acuerdo de suspensión o anticipadamente por convenio de las partes” Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 10 de mayo de 2019. Expediente: 59.532. C.P: Guillermo Sánchez Luque.

Constitución Política de Colombia, art. 209; Ley 80 de 1993, arts. 23 y 26.

Código Civil, art. 1603; principio de buena fe en la ejecución contractual estatal.