## Formato
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable: | Sergio Andrés Rivera Cano
Identificación del Laudo: | Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá - CONSORCIO NUEVO HOSPITAL USME VS. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD. Expediente No. 149249 del 4 de marzo 2025.
Árbitros: | CLAUDIA MARCELA CONTRERAS PEÑA
Árbitros: | CIRO NOLBERTO GÜECHÁ MEDINA
SERGIO GONZÁLEZ REY
Convocante: | CONSORCIO NUEVO HOSPITAL USME
Convocado: | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
Tema: | Competencia y Jurisdicción Arbitral; Régimen de Contratación de las ESE (Entidades Exceptuadas); Requisitos de la Demanda y Carga Procesal (CPACA); Legalidad de las Sanciones y Multas Contractuales.
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores | JURISDICCIÓN ARBITRAL – COMPETENCIA – RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LAS ESE – ENTIDADES ESTATALES EXCEPTUADAS – CARGA PROCESAL – SANCIONES Y MULTAS CONTRACTUALES – ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES
Restrictores: | Tribunales de arbitramento – Controversias en contratos estatales – Claúsulas compromisorias – Asuntos de libre disposición – Legalidad y validez de actos administrativos contractuales expedidos por entidades estatales – Sanciones y multas – Claúsulas de apremio – Contrato estatal – Actos administrativos contractuales
Situación fáctica: | 1. Como resultado del proceso de selección realizado por SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día 25 de febrero de 2020 se suscribió Contrato de Obra Llave en Mano No. 3843-2020 entre la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. como Contratante y el CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME como Contratista, para el “Diseño, Construcción, Dotación y Alistamiento del Hospital de Usme”, cuya acta de inicio se firmó el 4 de mayo de 2020.
2. Según afirma la Convocante, como consecuencia de la configuración de hechos sobrevinientes no imputables al Contratista, las partes suscribieron la Prórroga No. 1 al Contrato de Obra Llave en Mano para modificar los hitos contractuales, estableciendo que la fase de construcción debería culminar el 31 de agosto de 2023 y la fase de alistamiento el 31 de octubre de 2023.
3. El 2 de agosto del 2023, como consecuencia del Informe de Interventoría del 24 de julio de 2023, la SUBRED notificó el inicio de un procedimiento sancionatorio en contra del Consorcio por incumplimiento de sus obligaciones, en el marco de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el contrato de obra.
4. El 28 de agosto de 2023, se llevó a cabo la primera audiencia del procedimiento sancionatorio, en que la Convocante invocó: (i) la falta de competencia del funcionario que adelantaba el procedimiento, (ii) la falta de claridad sobre los hechos constitutivos del supuesto incumplimiento, (iii) el cumplimiento, y (iv) la improcedencia de multa.
5. El 29 de agosto de 2023, se suscribió Otrosí No. 3 al Contrato de Obra, en el cual las partes acordaron modificar el plazo de la fase de construcción hasta el 30 de octubre de 2023.
6. El procedimiento sancionatorio culminó con la Resolución 1325 del 12 de diciembre de 2023, en la que se decidió imponer una multa al Consorcio por la suma de COP$350.000.000. Frente a dicha decisión el Consorcio interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución 1454 del 26 de diciembre de 2023, por la cual se confirmó la decisión.
7. Expuso la Convocante que (i) en el procedimiento sancionatorio se incluyeron como objeto de sanción actividades que ya se habían cumplido en su totalidad para el 12 de diciembre de 2023 (actividades 11 y 12 del Informe de Interventoría del 15 de noviembre de 2023); (ii) en el procedimiento sancionatorio no se consideraron los retrasos por hechos no imputables al contratista, aspectos que expuso en sus alegatos; (iii) invocó que la SUBRED no le corrió traslado del Informe de Interventoría del 15 de noviembre de 2023, realizado por parte de la Dra. Ruth Roa; (iv) afirmó que la tasación de la multa se realizó sin mayor explicación; y (v) expuso que para ese entonces no se había realizado el pago de la sanción.
8. Al contestar la demanda, en general, la Convocada reconoció la existencia del Contrato y del procedimiento sancionatorio que culminó con la imposición de un multa, no obstante precisó que: (i) las actividades 11 y 12 debían ejecutarse hasta el 21 de julio de 2023, lo cual no fue acreditado por el Consorcio; (ii) a pesar de las diferentes prórrogas al Contrato, es evidente el incumplimiento del Consorcio; (iii) el informe del 15 de noviembre de 2023 fue suscrito de forma conjunta por el Consorcio y la Interventoría; (iii) la tasación de las multas se realizó de acuerdo a lo pactado en el contrato; y (iv) el valor de la multa fue compensado el 16 de abril de 2024, respecto de la Factura CNHU 43 de 2024.
Problema jurídico 1: | ¿Es competente un Tribunal de Arbitramento para resolver la totalidad de las controversias derivadas de un contrato de obra pública, cuando las partes han pactado una cláusula compromisoria de carácter amplio y los asuntos en disputa versan sobre materias de libre disposición que no están expresamente excluidas por la ley?
Ratio decidendi: | El Tribunal de Arbitramiento es plenamente competente para resolver de fondo la controversia, toda vez que concurren los presupuestos de habilitación voluntaria, transigibilidad de la materia y firmeza procesal; en primer lugar, las partes suscribieron una cláusula compromisoria de espectro amplio que cobija cualquier disputa surgida con ocasión del contrato de obra, lo cual, sumado a que el objeto del litigio versa sobre derechos de libre disposición no excluidos expresamente por la ley, faculta legalmente a los árbitros para proferir una decisión; finalmente, dicha competencia ha quedado blindada por la ejecutoria del Auto No. 10 de 2024, el cual, al no haber sido recurrido, goza de plenos efectos vinculantes y obliga al Tribunal a emitir un laudo congruente que agote la totalidad de las pretensiones y excepciones formuladas. [...] A través del Auto No. 10 de 16 de septiembre de 2024, el Tribunal se declaró competente para conocer la totalidad de las pretensiones y excepciones que las Partes formularon en sus correspondientes escritos. Dicha providencia no fue objeto de recurso alguno, por lo que quedó ejecutoriada y con plenos efectos vinculantes. Sin embargo, dado que la "competencia" del Tribunal corresponde a uno de los presupuestos necesarios para emitir una decisión de fondo, y en aras de garantizar un Laudo congruente que resuelva sobre la totalidad de las excepciones que fueron oportunamente formuladas, se hace necesario insistir en lo siguiente:
Tal y como se indicó en el citado Auto No. 10, la competencia del Tribunal, además de estar subordinada a la existencia de un pacto arbitral válido, se encuentra limitada a los temas que por su naturaleza “sean de libre disposición o aquellos que la ley autorice”. En este contexto, los árbitros son competentes para conocer de todas aquellas materias que las partes hayan sometido a su conocimiento, con excepción de los asuntos que la ley expresamente excluya de este mecanismo alternativo de solución de controversias. En este caso, y como se ha indicado en anteriores instancias procesales, la SUBRED y el Consorcio Nuevo Hospital Usme- incluyeron en el “Contrato de Obra Llave en Mano para el Diseño, Construcción, Dotación y Alistamiento del Hospital de Usme” una cláusula compromisoria que somete a arbitraje, “cualquier controversia que surja entre las partes con ocasión de la celebración, ejecución, o liquidación de este contrato”, estipulación que, por su redacción y amplitud, cobija cualquier controversia que hubiere emanado de la relación negocial y que tenga incidencia en ésta.
Problema jurídico 2: | ¿Tienen los tribunales de arbitramento competencia para pronunciarse sobre la legalidad de actos administrativos contractuales expedidos por entidades estatales, o su facultad se limita exclusivamente a dirimir los efectos económicos derivados de aquellos actos que implican el ejercicio de potestades excepcionales en los términos de la Ley 80 de 1993?
Ratio decidendi: | De acuerdo con la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado en su sección tercera y el marco normativo de la Ley 1563 de 2012, la competencia de los tribunales de arbitramento para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos contractuales es plena y suficiente por regla general, permitiéndoles anular dichos actos cuando se trate de decisiones ordinarias de la administración; no obstante, esta facultad encuentra un límite infranqueable frente a los actos que implican el ejercicio de potestades excepcionales o exorbitantes —como la caducidad, la terminación, la interpretación unilateral y la reversión— contempladas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, eventos en los cuales el árbitro carece de jurisdicción para juzgar la validez del acto y debe restringir su pronunciamiento exclusivamente a resolver sobre las consecuencias económicas y la reparación de perjuicios que de tales decisiones se deriven. En suma, es valido recalcar que la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional) ratificó esta postura, señalando que en los contratos estatales, el arbitraje podrá versar sobre diferencias de carácter transigible, exceptuando la legalidad de los actos que ejercen potestades excepcionales.
Postura que ha sido reiterada en varios pronunciamientos adicionales y que recientemente sería ratificada en sentencia de 2 de agosto de 2024, en la cual el Consejo de Estado, haciendo uso de su propio precedente, indicaría: “Entonces, de acuerdo con la sentencia de unificación, los árbitros sí pueden pronunciarse sobre la validez de los actos administrativos contractuales en los que se ejerzan facultades excepcionales, diferentes de los previstos en el artículo 14 de la Ley 80.” A partir de lo expuesto, se advierte sin dificultad que dentro del campo de atribución de los árbitros se encuentra la posibilidad de pronunciarse sobre la validez de los actos administrativos de naturaleza contractual, siempre que tales actos no hubieren sido expedidos en ejercicio de las específicas facultades exorbitantes de que trata el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 (terminación, interpretación y modificaciones unilaterales, sometimiento a las leyes nacionales y caducidad). Así las cosas- y a riesgo de ser reiterativos- cualquier otra decisión contractual que no se encuentre enlistada en el citado artículo 14 ibídem, essusceptible de someterse al conocimiento de los árbitros para que decidan sobre su validez.
Problema jurídico 3: | ¿Es competente el tribunal de arbitramento para pronunciarse sobre la validez y legalidad de los actos administrativos (Resoluciones 1325 y 1454 de 2023) mediante los cuales una entidad estatal —la Subred— impuso y confirmó una multa a su contratista, considerando que dichas facultades sancionatorias fueron pactadas bajo esquemas de apremio en un contrato "llave en mano" plenamente existente y en ejecución?
Ratio decidendi: | El tribunal de arbitramento es plenamente competente para pronunciarse sobre la legalidad y validez de las Resoluciones 1325 y 1454 de 2023, toda vez que la imposición de multas y la aplicación de cláusulas de apremio pactadas en un contrato estatal "llave en mano" no constituyen el ejercicio de una potestad excepcional o exorbitante de aquellas reservadas exclusivamente a la jurisdicción contencioso administrativa en su artículo 14 de la Ley 80 de 1993, sino que representan una facultad sancionatoria de carácter contractual cuya revisión judicial puede ser asumida integralmente por los árbitros, quienes están facultados para verificar tanto el cumplimiento del debido proceso administrativo como la configuración fáctica del incumplimiento que dio origen a la sanción pecuniaria. [...] Dicho lo anterior, el Tribunal encuentra que el Contrato Llave en Mano jurídicamente existe, pues se aportó copia del mismo y no se ha alegado en el curso del proceso arbitral vicio alguno que lo afecte, a la vez que aparece acreditado que este aún se encontraba en ejecución para la época de presentación de la demanda. Igualmente, se advierte que en su contenido se pactaron “SANCIONES Y ESQUEMAS DE APREMIO” que, como se vio, no es extraño a este tipo de contratos, y que en virtud de tales disposiciones la SUBRED dio inicio a un trámite sancionatorio que culminó con la expedición de las Resoluciones 1325 y 1454 de 2023, mediante las cuales se impuso -y confirmó- multa a la Convocante. Si bien es cierto que de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado, las multas no constituyen una modalidad de cláusula excepcional, lo que implica que su existencia en el contrato no depende de la simple regulación normativa legal, sino de lo pactado en el respectivo negocio jurídico, en el sentido y con las especificidades previstas en el acuerdo que celebran las partes; en el caso que ocupa a este Tribunal, no existe discusión acerca de que las multas fueron, expresamente, acordadas y en tal virtud, se le otorgó a la entidad estatal Contratante la posibilidad de su imposición a través del trámite respectivo, que efectivamente fue surtido.
De tiempo atrás, el Consejo de Estado ha reconocido que las multas tienen una finalidad conminatoria: “(…) La imposición de multas en los contratos estatales tiene por objeto apremiar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, mediante la imposición de una sanción de tipo pecuniario en caso de mora o incumplimiento parcial. Su imposición unilateral por las entidades estatales se asocia normalmente a las necesidades de dirección del contrato estatal y de aseguramiento de los intereses públicos por parte de la Administración (…)”. En tal sentido, a juicio de este Tribunal, si bien las multas no constituyen cláusulas excepcionales, actúan como un instrumento de dirección en los contratos estatales, cuya finalidad es conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el negocio jurídico. En resumen, teniendo en cuenta que el Contrato Llave en Mano 3843 de 2020, objeto de este proceso, existe y que en su clausulado se pactó un esquema de multas en virtud del cual la SUBRED dio inicio al trámite sancionatorio 202301000045423, que culminó con la expedición de las Resoluciones 1325 y 1454 de 2023, se hace necesario concluir, sin necesidad de más explicaciones, que las pretensiones primera, segunda y tercera están llamadas a prosperar, de todo lo cual dará cuenta la parte resolutiva del presente laudo.
Problema jurídico 4: | ¿Deben las resoluciones expedidas por una Empresa Social del Estado para imponer multas en un contrato regido por el derecho privado, ser calificadas como actos administrativos contractuales sujetos a pretensiones de nulidad, o constituyen simples actos de ejecución contractual que carecen de tal naturaleza jurídica al no existir una habilitación legal expresa para el ejercicio de potestades excepcionales en dichos regímenes exceptuados?
Ratio decidendi: | Es menester aclarar que, las resoluciones mediante las cuales una Empresa Social del Estado impone multas a un contratista no constituyen actos administrativos en estricto sentido, sino actos contractuales de gestión privada, debido a que en los regímenes de contratación exceptuados de la Ley 80 de 1993 la administración actúa despojada de prerrogativas de poder público, salvo que medie una habilitación legal expresa para el ejercicio de potestades exorbitantes; por lo tanto, al ser la multa una cláusula de apremio que no ostenta la calidad de potestad excepcional, las decisiones que la imponen no son susceptibles de ser atacadas mediante pretensiones de nulidad propias del derecho administrativo, lo que conlleva a la improcedencia de tales pretensiones ante el tribunal de arbitramento. [...] Las Resoluciones 1325 de 12 de diciembre de 2023 y 1454 de 26 de diciembre de 2023, expedidas por la SUBRED, a través de las cuales, respectivamente, se impuso sanción de multa al Consorcio Nuevo Hospital de Usme y se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte contratista, fueron proferidas por la Empresa Social del Estado que obra como parte demandada, en atención a lo previsto no solo en el contrato mismo, sin además en los artículos 194 de la Ley 100 de 1993 y 15 del Decreto 1876 de 1994. En efecto el artículo 194 de la Ley 100 de 1993, le da la naturaleza de entidades públicas a las Empresas Sociales del Estado cuando expresa: “La prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo.” Implica lo anterior, que las Empresas Sociales del Estado constituyen entidades públicas descentralizadas encargadas de prestar el servicio público de salud, de conformidad con las previsiones consagradas en la Ley 100 de 1993 y de las normas que la modifican y reglamentan; tal naturaleza que es ratificada por el artículo 68 de la Ley 489 de 1998. Por su parte, el artículo 15 del Decreto 1867 de 1994 establece que “Las Empresas Sociales del Estado estarán sujetas al régimen jurídico propio de las personas de derecho público, con las excepciones que consagren las disposiciones legales”. En todo caso, dado que los contratos celebrados por las Empresas Sociales del Estado se rigen, por regla general por el derecho privado y teniendo en cuenta que las multas no constituyen cláusulas excepcionales, como lo ha reiterado el Consejo de Estado, que serían las que se ejercitarían a través de un típico acto administrativo contractual, este Tribunal acoge la jurisprudencia de dicha Corporación, en cuanto a que los actos que se dictan en el trámite de contratación de los denominados regímenes exceptuados, no constituyen actos administrativos, ya que se necesita de la habilitación legal expresa para proferirlos, como se ha indicado en providencia de unificación, que aunque se refirió a los actos precontractuales, se le ha dado aplicabilidad respecto de los actos contractuales.
El Consejo de Estado, igualmente, ha manifestado acerca de la naturaleza jurídica de los actos contractuales proferidos por entidades de régimen exceptuado: “En lo que respecta a la naturaleza de los actos adoptados durante la ejecución del contrato, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado (se trascribe): “los actos emitidos por la entidad contratante, con fundamento en las facultades otorgadas por el pacto negocial, cuyo régimen corresponde al derecho privado, esto es, a la autonomía negocial particular, configuran un mero acto contractual que no administrativo, de manera que su control judicial debe darse por vía de incumplimiento contractual y no por vía de nulidad”. (Se destaca). Por tal razón, para este Tribunal, las Resoluciones 1325 de 12 de diciembre de 2023 y 1454 de 26 de diciembre de 2023, expedidas por la SUBRED, en estricto sentido, no constituyen actos administrativos, sino que se trata de actos contractuales, de conformidad con las previsiones de la jurisprudencia del Consejo de Estado antes mencionada, ya que no existe una habilitación legal expresa para el efecto, lo que sí podría ocurrir en el caso de que se estuviera ejercitado una cláusula excepcional, lo que determina que, en consecuencia, la pretensión sexta no tenga vocación de prosperidad.
Problema jurídico 5: | ¿Resulta procedente el estudio de nulidad de actos administrativos contractuales por parte de un tribunal de arbitramento cuando el convocante omite en su demanda el "concepto de la violación", o constituye dicha omisión una falta de carga procesal que impide el control oficioso del tribunal en garantía del derecho de defensa y el debido proceso de la parte convocada?
Ratio decidendi: | Se hace necesario precisar que en el caso en concreto, el tribunal de arbitramento se encuentra jurídicamente imposibilitado para pronunciarse sobre la nulidad de las resoluciones atacadas si el demandante no cumple con la carga procesal de sustentar el concepto de la violación, toda vez que, en virtud del artículo 162 (numeral 4) del CPACA, la precisión de las normas vulneradas y la explicación clara de su infracción constituyen el marco de referencia que delimita la competencia del juzgador; permitir un análisis de legalidad ante la ausencia de cargos específicos no solo desbordaría las facultades del tribunal al realizar un control oficioso no autorizado, sino que vulneraría el principio de congruencia y el derecho fundamental al debido proceso de la entidad convocada, quien se vería impedida de ejercer una defensa técnica frente a reproches jurídicos nunca formulados. [...] Con ocasión de la actividad contractual de las entidades estatales pueden surgir controversias entre las partes, relacionadas, entre otras materias, con la ejecución, equilibrio y liquidación del contrato, así como derivadas de la expedición de actos contractuales.
Para el efecto, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- consagra un medio de control pluripretensional, que permite a las partes solicitar, ante el órgano jurisdiccional respectivo, que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los correspondientes perjuicios, y, en fin, que se hagan otras declaraciones y condenas. De conformidad con lo anterior, el medio de control -por vía de acción- procedente para pretender que se declare la nulidad de los actos contractuales es el de Controversias Contractuales. En principio, corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento, trámite y decisión de tales asuntos, tal como lo prevé el CPACA en los siguientes términos: “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. No obstante lo anterior, las partes del contrato, en virtud de la autonomía de la voluntad, pueden estipular un pacto arbitral para efectos de que sea un Tribunal Arbitral quien asuma el conocimiento y la decisión de un caso concreto.
Tal como establece el Estatuto correspondiente (Ley 1563 de 2012), “el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice”. En todo caso, “los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho”. Al tratarse de un verdadero equivalente jurisdiccional, el medio de control que se ejerce ante los tribunales arbitrales, tratándose de asuntos relacionados con la contratación estatal, no es otro que el de Controversias Contractuales, con todas sus características y especificidades, tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado en forma pacífica y reiterada [...] Bajo el entendimiento señalado por las partes, se tendría que en aquellos eventos en los cuales, mediante el ejercicio del medio de control de Controversias Contractuales se pretenda la declaratoria de nulidad de un acto administrativo contractual, junto con el consecuente restablecimiento, la demanda ha de cumplir estrictamente con lo determinado en el numeral 4º del artículo 162 del CPACA, norma en virtud de la cual cuando se trate de la impugnación de actos administrativos en los fundamentos de derecho de las pretensiones deben indicarse de manera expresa y precisa tanto las normas presuntamente violadas, como explicarse con precisión y claridad los respetivos conceptos de su violación, temas que, por lo demás delimitan en marco de acción del correspondiente órgano jurisdiccional. [...] Ante la ausencia de cargos expresos, precisos y concretos contra los “actos administrativos” cuya nulidad se solicita, el Tribunal se vería imposibilitado para realizar un estudio oficioso, lo cual vulneraría el debido proceso, considerando que la parte Convocada no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre cargos que no fueron formulados.
Sentido de la decisión | El tribunal arbitral mayoritariamente ha proferido una decisión que, aunque reconoce la validez del contrato y la existencia del trámite sancionatorio, termina siendo desfavorable para las pretensiones de fondo del contratista (Convocante). En síntesis, el Tribunal ratificó su competencia para conocer el caso y declaró probados los hechos básicos de la demanda (que el contrato "Llave en Mano" estaba vigente y que la Subred efectivamente impuso una multa mediante las Resoluciones 1325 y 1454 de 2023). Sin embargo, al denegar las demás pretensiones —entre las que se encontraba la nulidad de dichas resoluciones y el restablecimiento del derecho—, el laudo mantuvo la firmeza de la sanción impuesta por la entidad estatal. Como consecuencia de este resultado, el Tribunal condenó al Consorcio Nuevo Hospital de Usme al pago de costas y agencias en derecho a favor de la Subred.
IV. OBSERVACIONES

## Instructivo
I. OBJETIVO DEL FORMATO:
Este formato tiene el proposito de consolidar el análisis jurídico con enfasis en contratación estatal de los laudos arbitrales objeto de estudio para proceso de la normativa de la contratación en la administración pública, desarrollado por el grupo de relatoria. El registro producto de este formato reposará en la plataforma Sharepoint de Relatoría, carpeta Laudos arbitrales de la subdirección de gestión contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
II. IDENTIFICACIÓN
Responsable:
(Funcionario o colaborador que realiza el análisis)
Identificación del Laudo: | (Se indica nombre del tribunal, fecha y/o su radicado)
Árbitros:
Árbitros: | (Nombre de los árbitros que suscribieron la decisión)
Convocantes:
(Persona natural o jurídica que convocó el tribunal)
Convocado: | (Persona natural o jurídica que fue convocada o "demandada")
Tema: | (Identifique el tema - Use palabras claves)
III. DESCRIPCIÓN
Descriptores
(Relaciones los descriptores conforme con los parámetros de la relatoría en mayúscula, fuente verdana 11)
Descriptores:
Restrictores:
(Relacione los resrtrictores conforme con los parámetros de la relatoría es minúscula verdana 10)
Situación fáctica: | (Enumere y clasifique los hechos que fundamentan la decisión. Precise con frases cortas)
1.
2.
3.
Problema jurídico 1: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Problema jurídico 2: | (Señale el problema jurídico que se resuelve en el laudo)
Ratio decidendi: | (Señale la ratio decidendi de la decisión)
Sentido de la decisión | (Identifique el sentido de la decisión y las aclaraciones o salvamentos de voto)
IV. OBSERVACIONES
(Relacione cualquier comentario u observación que estime pertinente)

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
1 | CCE-EICP-FM-74 | 2022-12-31 | Gabriel Alejandro Murcia Taboada Contratista Subdirección G.C. | Nina María Padrón Ballestas Contratista Subdirección G.C. | Nohelia del Carmen Zawady Palacio Subdirectora de Gestión Contractual